## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3630/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1422 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 26 Jan 2023 - 26 Jul 2024
Executing Agency | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Goods and Services Total | $ 4,443,589.34
Works Total | $ 95,805,621.31
Consulting Services Total | $ 1,543,500.79
Version | 2023-9
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1422-P4767 | Reforma de Terminais Urbanos de Transbordo |  | $ 545,000.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract under execution |  | 16 Mar 2020 | 25 May 2020
BR-L1422-P4768 | Revisão do projeto elétrico da Rua 14 de Julho |  | $ 69,057.41 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 03 Jul 2017 | 15 Aug 2017
BR-L1422-P4769 | Pesquisa Fecomércio |  | $ 10,402.94 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished |  | 02 Nov 2019 | 02 Jun 2020
BR-L1422-P4770 | Projeto de Iluminação do Natal na Rua 14 de Julho |  | $ 94,796.45 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished |  | 03 Aug 2019 | 24 Oct 2019
BR-L1422-P4771 | Corredores de Transporte |  | $ 8,957,735.28 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract under execution |  | 31 Mar 2016 | 19 Sep 2018
BR-L1422-P4772 | Consultoria em Arquitetura |  | $ 112,169.11 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract terminated |  | 03 Jul 2017 | 21 Aug 2017
BR-L1422-P4773 | Aquisição de Veículo para UGP |  | $ 9,764.59 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 03 Aug 2020 | 31 Aug 2020
BR-L1422-P4774 | Atualização do Plano Diretor de Campo Grande |  | $ 209,563.44 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished |  | 06 Dec 2014 | 24 Mar 2016
BR-L1422-P4775 | Pavimentação no Entorno dos Corredores |  | $ 45,021,161.53 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract under execution |  | 29 May 2014 | 05 Feb 2015
BR-L1422-P4776 | Projetos de Requalificação da Área Central |  | $ 171,533.92 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished |  | 01 Mar 2018 | 02 Jul 2019
BR-L1422-P4777 | Elaboração de Projetos Executivos para conclusão das 1ª e 2ª Etapas do CMBA |  | $ 56,663.17 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 16 Oct 2017 | 15 Nov 2017
BR-L1422-P4778 | Aquisição de Móveis para a UGP |  | $ 11,499.75 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contract finished |  | 08 Dec 2020 | 14 May 2021
BR-L1422-P4779 | Consultoria em Engenharia |  | $ 154,236.89 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract terminated |  | 03 Jul 2017 | 15 Aug 2017
BR-L1422-P4780 | Projetos de Engenharia e Arquitetura para Requalificação das Praças e Parques na Área Central |  | $ 190,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 15 Dec 2020 | 15 Sep 2021
BR-L1422-P4781 | Consultoria Socioambiental |  | $ 210,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 03 Jul 2017 | 15 Aug 2017
BR-L1422-P4782 | Projeto executivo do Corredor de Transporte da Rua Rui Barbosa |  | $ 173,335.74 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contract finished |  | 28 Nov 2018 | 09 Jul 2019
BR-L1422-P4783 | Assessoria de Comunicação |  | $ 150,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 10 Oct 2017 | 15 Jun 2018
BR-L1422-P4784 | Supervisão de Obras de Mobilidade Urbana |  | $ 2,500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contract under execution |  | 31 Aug 2017 | 01 Oct 2018
BR-L1422-P4785 | Assessoria Técnica |  | $ 210,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 03 Jul 2017 | 15 Aug 2017
BR-L1422-P4786 | Obras de Requalificação da Rua Rui Barbosa - LOTE 01 |  | $ 4,928,964.22 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Contract under execution |  | 16 Dec 2020 | 28 May 2021
BR-L1422-P4787 | Consultoria em Economia e Finanças |  | $ 210,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Jul 2017 | 15 Aug 2017
BR-L1422-P4788 | Obras de Requalificação da Região Central - LOTE 01 |  | $ 7,972,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Contract under execution |  | 16 Dec 2020 | 28 Apr 2021
BR-L1422-P4789 | Avaliação de viabilidade econômica para habitação no Centro |  | $ 39,956.55 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Aug 2017 | 18 Sep 2017
BR-L1422-P4790 | Consultoria em Arquitetura e Urbanismo de Habitações |  | $ 150,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contract under execution |  | 15 Aug 2019 | 15 Nov 2019
BR-L1422-P4791 | Projetos de Engenharia e Arquitetura para Requalificação de Prédio Histórico na Área Central |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 Feb 2022 | 02 May 2022
BR-L1422-P4792 | Obras para Construção da Vila dos Idosos |  | $ 1,300,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Feb 2022 | 12 May 2022
BR-L1422-P4793 | Elaboração de planejamento, organização e concepção de projeto para implementação do Polo de Tecnologia e Serviços |  | $ 30,508.47 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract terminated |  | 14 Sep 2020 | 15 Oct 2020
BR-L1422-P4794 | Aquisição de Ônibus Turístico |  | $ 300,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Cancelled |  | 16 Aug 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1422-P4795 | Projetos de Arquitetura e Engenharia para Requalificação das Áreas Públicas no Prédio da antiga rodoviária localizada na Área Central |  | $ 90,896.70 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2019 | 08 Apr 2020
BR-L1422-P4796 | Projeto Cadeia Produtiva do Varejo |  | $ 41,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Contract finished |  | 02 Nov 2019 | 17 Dec 2019
BR-L1422-P4797 | Projeto técnico executivo para implantação, gestão e suporte de serviços de infraestrutura de dados via fibra óptica - Cidade digital |  | $ 120,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract finished |  | 15 Dec 2020 | 30 Aug 2021
BR-L1422-P4798 | Elaboração e execução de material de comunicação para apresentar o município, suas potencialidades turísticas, seus roteiros turísticos e identificar imóveis históricos no quadrilátero central de Campo Grande |  | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 17 Aug 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1422-P4799 | Atualização do Plano Local das Zonas Especiais de Interesse Cultural (ZEIC) da região urbana do Centro |  | $ 193,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 02 Nov 2020 | 30 Aug 2021
BR-L1422-P4800 | Avaliação e monitoramento do Programa |  | $ 30,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 Feb 2023 | 01 Apr 2023
BR-L1422-P4801 | Estruturação de projeto de requalificação para o antigo Centro Municipal de Belas Artes |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 Feb 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1422-P4802 | Projetos executivos e complementares para implantação da central de tecnologia, inteligência, planejamento e monitoramento da Gestão Pública Municipal de Campo Grande |  | $ 157,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract under execution |  | 15 Dec 2020 | 30 Aug 2021
BR-L1422-P4803 | Projetos executivos para a Requalificação da Avenida Ernesto Geisel no trecho da Área Central |  | $ 787,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contract under execution |  | 23 Aug 2021 | 15 Sep 2022
BR-L1422-P4804 | Supervisão das Obras do Centro |  | $ 3,000,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 31 Aug 2017 | 31 Aug 2018
BR-L1422-P4805 | Atualização do PDTMU, Pesquisa OD e sistema de simulação de tráfego |  | $ 469,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contract under execution |  | 18 Mar 2020 | 20 Aug 2021
BR-L1422-P4806 | Cadastro da drenagem de Campo Grande |  | $ 132,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelled |  | 03 Jan 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1422-P4807 | Obras de Requalificação do CEINF na Área Central (Surian) | Projeto elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP). | $ 1,360,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled |  | 01 Sep 2021 | 25 Jun 2022
BR-L1422-P4808 | Obras de Requalificação da Região Central - LOTE 02 |  | $ 6,365,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Contract under execution |  | 16 Dec 2020 | 28 Apr 2021
BR-L1422-P4809 | Obras de Requalificação da Rua 14 de Julho |  | $ 15,935,929.77 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Contract finished |  | 16 Feb 2018 | 15 May 2018
BR-L1422-P4810 | Corredor de Transporte Rui Barbosa - LOTE 02 |  | $ 3,389,830.51 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Contract under execution |  | 16 Dec 2020 | 28 May 2021
BR-L1422-P4811 | Elaboração de Estudos de Pré-Viabilidade Financeira e Modelagem Institucional para um Programa de Locação Social para o Município de Campo Grande |  | $ 22,577.61 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contract finished |  | 17 Aug 2020 | 15 Sep 2020
BR-L1422-P4812 | Aquisição de equipamentos e Instalação de Cidade Inteligente nas Ruas do Centro e Rui Barbosa |  | $ 2,000,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 31 Jan 2023 | 29 Apr 2023
BR-L1422-P4813 | Projeto Urbanismo Tático |  | $ 50,109.09 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Contract finished |  | 18 Jul 2019 | 20 Aug 2019
BR-L1422-P4814 | Avaliação de viabilidade econômica para habitação no Centro (continuidade) |  | $ 28,331.58 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract finished |  | 01 Nov 2018 | 01 Mar 2019
BR-L1422-P4815 | Sistema de Informações do Programa |  | $ 83,325.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract under execution |  | 03 Apr 2017 | 21 Aug 2017
BR-L1422-P12014 | Aquisição de bens e equipamentos para a UGP |  | $ 275,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 05 Apr 2022 | 12 Apr 2022
BR-L1422-P12267 | Consultoria em Arquitetura 2 |  | $ 100,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 15 Apr 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1422-P12596 | Aquisição de área para projeto piloto de habitação (meta cumprida) | Procedimento para a compra de área com desapropriação da posse em aquisição direta com o proprietário. Contrato já encerrado. | $ 1,739,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected |  | 02 Aug 2018 | 08 Dec 2022
BR-L1422-P12748 | Estudos técnicos para revisão da política e do Plano Municipal de Habitação - PHABIS POLHIS |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 11 Oct 2021 | 17 Jan 2022
BR-L1422-P61846 | Adequação e reforma da entrada da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (UGP/SUGEPE) |  | $ 30,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Cancelled |  | 10 Aug 2022 | 22 Aug 2022
BR-L1422-P62664 | Elaboração de projetos executivos para restauro, reforma e adequação do Complexo denominado Parque Tecnológico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA RESTAURO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DA ROTUNDA E ANEXOS, ESTAÇÃO DIGITAL, MUSEU IMAGINATIVO, CASA DA ESPLANADA, INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MS E MAIS 04 (QUATRO) HUBS DE INOVAÇÃO, LOCALIZADOS NA ESPLANADA FERROVIÁRIA NO CENTRO DA CIDADE E EM BAIRROS DISTINTOS. | $ 500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 01 Feb 2023 | 18 Apr 2023
BR-L1422-P73701 | Aquisição de bens de informática para a UGP | Aquisição direta de bens de informática para a UGP, usando saldo de contrato da SISEP, proveniente de pregão eletrônico. | $ 25,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Apr 2022 | 29 Apr 2023
BR-L1422-P101190 | Cadastro de drenagem do Município de Campo Grande |  | $ 2,000,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Feb 2023 | 05 May 2023