## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4446/OC-CO | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | CO-L1232 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | COLOMBIA | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 20 Dec 2021 - 20 Jun 2023
Executing Agency | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Goods and Services Total | $ 319,629.00
Works Total | $ 18,935,803.00
Consulting Services Total | $ 1,198,462.29
Version | 2021-12
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
CO-L1232-P7424 | Consultoría Coordinación de la Unidad Coordinadora del Programa |  | $ 33,672.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 27 Dec 2018 | 14 Jan 2019
CO-L1232-P7425 | Consultoría de apoyo técnico en viabilización de proyectos. |  | $ 46,179.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 28 Dec 2018 | 14 Jan 2019
CO-L1232-P7426 | CONSULTORÍA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS. |  | $ 46,179.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 28 Dec 2018 | 14 Jan 2019
CO-L1232-P7427 | CONSULTORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y TRABAJO SOCIAL CON LA COMUNIDAD DE MOCOA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. |  | $ 31,045.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 28 Dec 2018 | 14 Jan 2019
CO-L1232-P7428 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |  | $ 5,550.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 14 Jan 2019 | 14 Jan 2019
CO-L1232-P7429 | CONSULTORÍA EN ADQUISICIONES |  | $ 20,781.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 28 Dec 2018 | 14 Jan 2019
CO-L1232-P7430 | GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA |  | $ 1,259,328.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 21 Oct 2018 | 26 Dec 2018
CO-L1232-P7431 | CONSULTORÍA PARA APOYAR AL VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MANEJO PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BANCA MULTILATERAL EN DESARROLLO DEL PROGRAMA. |  | $ 38,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 15 Mar 2019 | 15 Mar 2019
CO-L1232-P7432 | CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - VASB, EN LA SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y EL DISEÑO DE LAS OBRAS PRIORITARIAS DE ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE MOCOA |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 28 Feb 2019 | 28 Feb 2019
CO-L1232-P7433 | CONTRATACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PAGOS QUE DEMANDE EL PROGRAMA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I)” |  | $ 10,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Contract under execution | 1 | 01 Mar 2019 | 01 Apr 2019
CO-L1232-P7434 | ACTUALIZACIÓN PMA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS |  | $ 1,090,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 25 Jun 2019 | 19 Aug 2019
CO-L1232-P7435 | ESTUDIOS SOBRE ESQUEMAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA Y PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS |  | $ 154,700.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract finished | 1 | 10 Feb 2019 | 21 Sep 2019
CO-L1232-P7436 | CONSTRUCCIÓN OBRAS PRIORITARIAS ZONA 1 |  | $ 1,099,000.00 | Works | National Competive Bidding | Unsuccessful Process | 1 | 10 Jan 2019 | 25 Nov 2019
CO-L1232-P7437 | ADQUISICIÓN EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA |  | $ 238,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Contract finished | 1 | 22 Jul 2019 | 20 Sep 2019
CO-L1232-P7438 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD ALEDAÑA AL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, A TRAVÉS DE TALLERES Y FERIAS |  | $ 0.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Unsuccessful Process | 1
CO-L1232-P7439 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PARA E PAGO DE LOS SERVICIOS, LA CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PMA DE MOCOA (ETAPA I) |  | $ 45,682.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract finished | 1 | 12 Apr 2019 | 30 Dec 2019
CO-L1232-P7440 | AUDITORÍA DEL PROGRAMA PERÍODO 2019 |  | $ 45,682.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 13 Dec 2019 | 19 Dec 2019
CO-L1232-P7441 | Consultoría Coordinación de la Unidad Coordinadora del Programa |  | $ 15,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 20 Sep 2019 | 20 Sep 2019
CO-L1232-P7442 | REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOCOA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPETENCIAS Y LA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO |  | $ 11,900.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 09 Jun 2019 | 10 Mar 2019
CO-L1232-P7443 | Consultoría Coordinación de la Unidad Coordinadora del Programa |  | $ 62,001.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 23 Dec 2019 | 13 Jan 2020
CO-L1232-P7444 | Consultoría de apoyo técnico en viabilización de proyectos. |  | $ 46,504.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 23 Dec 2019 | 13 Jan 2020
CO-L1232-P7445 | CONSULTORÍA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS. |  | $ 46,504.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 23 Dec 2019 | 13 Jan 2020
CO-L1232-P7446 | CONSULTORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y TRABAJO SOCIAL CON LA COMUNIDAD DE MOCOA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. |  | $ 31,263.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 23 Dec 2019 | 13 Jan 2020
CO-L1232-P7447 | CONSULTORÍA EN ADQUISICIONES |  | $ 23,104.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 23 Dec 2019 | 13 Jan 2020
CO-L1232-P7448 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |  | $ 11,179.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 23 Dec 2019 | 13 Jan 2020
CO-L1232-P7449 | CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - VASB, EN LA SUPERVISIÓN DE LOS DISEÑOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA |  | $ 46,504.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 13 Jan 2020 | 13 Jan 2020
CO-L1232-P7450 | CONSULTORÍA PARA APOYAR AL VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MANEJO PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BANCA MULTILATERAL EN DESARROLLO DEL PROGRAMA. |  | $ 11,626.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2020
CO-L1232-P7451 | Diseñar e implementar una estrategia de promoción de la cultura de uso eficiente de los sistemas de alcantarillado mediante un plan de capacitación, educación y concientización ambiental dirigido a las comunidades aledañas al proyecto de implementaci |  | $ 59,729.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 15 Jul 2020 | 16 Jul 2020
CO-L1232-P7452 | INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE LA FASE I QUE FORMAN PARTE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA ETAPA I. |  | $ 242,173.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 15 Sep 2020 | 30 Oct 2020
CO-L1232-P7453 | AUDITORÍA DEL PROGRAMA PERÍODOS 2020 Y 2021 |  | $ 49,066.00 | External Audit | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contract under execution | 1 | 01 Jan 0001 | 01 Jan 0001
CO-L1232-P7454 | Consultoría Coordinación de la Unidad Coordinadora del Programa |  | $ 61,124.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7455 | CONSULTORÍA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS. |  | $ 45,846.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7456 | Consultoría de apoyo técnico en viabilización de proyectos. |  | $ 45,846.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7457 | CONSULTORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y TRABAJO SOCIAL CON LA COMUNIDAD DE MOCOA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. |  | $ 30,821.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7458 | CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA APOYAR AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - VASB, EN LA SUPERVISIÓN DE LOS DISEÑOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA |  | $ 45,846.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7459 | CONSULTORÍA PARA APOYAR AL VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MANEJO PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA BANCA MULTILATERAL EN DESARROLLO DEL PROGRAMA. |  | $ 45,846.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7460 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |  | $ 11,074.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7461 | CONSULTORÍA EN ADQUISICIONES |  | $ 22,778.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 12 Nov 2020 | 01 Jul 2021
CO-L1232-P7462 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro |  | $ 2,901,754.00 | Works | National Competive Bidding | Procurement Complete | 1 | 28 Jan 2021 | 22 Mar 2021
CO-L1232-P9122 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) barrios Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 |  | $ 1,769,105.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 02 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | CONSORCIO MOCOA 20 20 21 (A) | COLOMBIA | Pending Signature
CO-L1232-P9122 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) barrios Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 |  | $ 1,769,105.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 02 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | RB DE COLOMBIA (P) | COLOMBIA
CO-L1232-P9122 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) barrios Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 |  | $ 1,769,105.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 02 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | CONSORCIO JEARQ CONSTRUCTORES 2021 (R) | COLOMBIA
CO-L1232-P9122 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) barrios Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 |  | $ 1,769,105.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 02 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | MARIO GERMAN GARCIA GARCIA (R) | COLOMBIA
CO-L1232-P9122 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) barrios Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 |  | $ 1,769,105.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 02 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | OINCO SAS (R) | COLOMBIA
CO-L1232-P9122 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) barrios Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 |  | $ 1,769,105.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 02 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | ESPINA & DELFIN (R) | SPAIN
CO-L1232-P9122 | Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa (Fase I) barrios Rumipamba y Huasipanga, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232 |  | $ 1,769,105.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 02 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | CONSORCIO MOCOA PI 2021 (R) | COLOMBIA
CO-L1232-P14902 | Obras de construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II), contempladas dentro del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). | Obras de construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II), contempladas dentro del Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). | $ 9,019,704.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 2 | 18 Aug 2021 | 05 Nov 2021
CO-L1232-P14903 | Interventoría de las obras de construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II) | Interventoría de las obras de construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II) | $ 346,226.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals | 2 | 09 Jul 2021 | 05 Nov 2021
CO-L1232-P19136 | CAPACITACIÓN DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | CAPACITACIÓN DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA PARA: I) LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y II) ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO FASE 2 | $ 80,222.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing | 1 | 16 Sep 2021 | 15 Nov 2021
CO-L1232-P23602 | Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II) | Obras de Construcción de la red troncal de colectores e interceptores de alcantarillado sanitario y/o pluvial de la ciudad de Mocoa (Fase II), Interceptor Mocoa Centro, Interceptor Mocoa Norte, Colector San Agustín, Colector Villa Docente, Colector Taruquita, , Colector Calle 11, Colector Avenida Colombia (Etapa I) y Colector San Francisco. | $ 4,146,240.00 | Works | National Competive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 2 | 18 Oct 2021 | 17 Dec 2021
CO-L1232-P30268 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – VASB - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial en las actividades de COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD | Coordinador UCP | $ 57,234.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 08 Jan 2022 | 11 Jan 2022
CO-L1232-P30269 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – VASB - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en las actividades técnicas de planificación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos del Programa “IMPLEMENTACIÓN DEL PLA | Especialista Monitoreo y control | $ 42,929.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 08 Jan 2022 | 11 Jan 2022
CO-L1232-P30270 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – VASB - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en las actividades técnicas de planeación, formulación, viabilización y seguimiento necesarias para la ejecución de proyectos en des | Especialista viabilizacion y seguimiento | $ 42,929.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 08 Jan 2022 | 11 Jan 2022
CO-L1232-P30271 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – VASB - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en las actividades de acompañamiento y trabajo social con la comunidad de Mocoa, en el marco del programa “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN M | Especialista social | $ 28,859.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 08 Jan 2022 | 11 Jan 2022
CO-L1232-P30272 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB, en la supervisión de los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado y de los diseños de las Obras Prioritarias de alcantarillado para la ciudad de Mocoa, y aspectos tecnicos durante la ej | Asesora técnica | $ 42,929.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 08 Jan 2022 | 11 Jan 2022
CO-L1232-P30273 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – VASB – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en el manejo presupuestal, contable y de desembolsos de los recursos provenientes de la banca multilateral en desarrollo del program | Especialista financiera | $ 42,929.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 08 Jan 2022 | 11 Jan 2022
CO-L1232-P30980 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB, en los procesos de adquisiciones que se requieran en desarrollo del programa “Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I)”, financiado con recursos del préstamo BI | Especialista adquisiciones | $ 40,329.73 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 01 Jan 2022 | 18 Jan 2022
CO-L1232-P30981 | Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico –VASB – Dirección de Programas, en las actividades administrativas inherentes al desarrollo de los programas “Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales”, financiado con | Apoyo administrativo | $ 10,369.56 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 01 Jan 2022 | 18 Jan 2022