## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, estandardização e coleta de informações usando menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar "contrapartida na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria de Investimento | colocar o Nº de componente asociado
Atividade | Nº de item
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO
Contrato de Empréstimo: 2409/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 10/04/2018
Atualização Nº: 21
Atualizado por: UCP PRODETUR
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
UCP PRODETUR | 1.1 | Execução das Obras de Implantação da Praça Miguel Arraes em Fernando de Noronha | Licitação Pública Nacional | 1 | 034/2013 007/2013 LPN | 214 | 100% | 0% | C.1.8.1 | Ex-Post | 2013-10-03 | 2013-12-17 |  | BRB 2481 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.2 | Complexo de Lazer e Turismo Parque de Gravatá | Sistema Nacional | 1 | 010/2010 CPN 006/2010. | 1190 | 0% | 100% | C.1.18.1 | Sistema Nacional | 2011-03-22 | 2010-12-30 |  | BR10063 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.3 | Obras de Valorização do Mercado de Itapissuma | Sistema Nacional | 1 | 009/2010 CPN 005/2010 | 917 | 0% | 100% | C.1.13 | Sistema Nacional | 2010-06-16 | 2012-05-16 |  | BRA9839 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.4 | Sinalização Turística da BR-232 | Licitação Pública Nacional | 1 | 014/2013 004/2013 LPN | 1467 | 100% | 0% | C.1.17.2 | Ex-Post | 2013-07-06 | 2013-10-02 |  | BRB2350 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.5 | Complexo de Lazer e Turismo Parque de Gravatá - Obras Complementares | Sistema Nacional | 1 | 001/2013-ENG | 1483 | 0% | 100% | C.1.18.2 | Sistema Nacional | 2010-06-24 | 2013-05-27 |  | BRB2341 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.6 | Fortalecimento Institucional - Adequação Física UCP | Comparação de Preços | 1 | 001/2012 CP 001/2012 | 170 | 100% | 0% | C.3.1.7 | Ex-Post | _ | 2012-06-01 |  | BRB1893 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.7 | Remanejamento da Adutora para Implantação de Viadutos na PE-060 no Cabo de Santo Agostinho | Sistema Nacional | 1 | 038/2012 CPN 003/2012 | 432 | 0% | 100% | C.4.3.2 | Sistema Nacional | 2012-12-12 | 2013-02-11 |  | BRB2264 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.8 | Remanejamento da Adutora para Implantação de Viadutos na PE-060 no Cabo de Santo Agostinho - Obras Complementáres | Sistema Nacional | 1 | 037/2013 PP 002/2013 | 104 | 0% | 100% | C.4.3.3 | Sistema Nacional | 2013-11-02 | 2013-11-22 |  | BRB2351 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.9 | Pavimentação da Vicinal de Tamandaré | Sistema Nacional | 1 | 003/2010 CPN 002/2010 | 1805 | 0% | 100% | C.4.4 | Sistema Nacional | 2010-01-29 | 2010-07-08 |  | BR2097 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.10 | Obras de Pavimentação do Acesso a Serra Negra | Licitação Pública Nacional | 1 | 024/2014 LPN 005/2013 | 4322 | 100% | 0% | C.4.7.1 | Ex-Post | 2013-08-22 | 2014-05-12 |  | BRB2480 | Contrato Terminado
SETUR | 1.11 | Regularização de Solo Mole para Requalificação da PE-051 | Sistema Nacional | 1 | 002/2013 TP 002/2013 | 1635 | 100% | 0% | C.4.11.2 | Sistema Nacional | - | 2011-11-11 | reconhecimento como fonte empréstimo | - | Contrato Terminado
SETUR | 1.12 | Obras de Requalificação da PE-051 | Sistema Nacional | 1 | 005/2013 CPN 001/2013 | 3835 | 100% | 0% | C.4.11.2 | Sistema Nacional | 2013-01-23 | 2013-08-29 | reconhecimento como fonte empréstimo | BRB2686 | Contrato Terminado
SETUR | 1.13 | Obras de Requalificação da PE-051 - Complementar | Sistema Nacional | 1 | 035/2013 PP 001/2013 | 867 | 100% | 0% | C.4.11.2 | Sistema Nacional | 2013-10-26 | 2013-11-22 | reconhecimento como fonte empréstimo | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.14 | Implantação do Centro de Artesanato de Pernambuco | Sistema Nacional | 1 | - | 1305 | 100% | 0% | C.1.8.6 | Sistema Nacional | - | 2010-07-27 | reconhecimento como fonte empréstimo | BR10669 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.15 | Execução das Obras de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de São José da Coroa Grande | Sistema Nacional | 1 | - | 540 | 0% | 100% | C.4.9.1 | Sistema Nacional | - | - | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.16 | Execução das Obras de Recuperação e Revitalização do Forte Orange em Itamaracá | Licitação Pública Nacional | 1 | 002/2014 LPN 002/2014 | 4660 | 100% | 0% | C.1.8.2 | Ex-Post | 2014-02-11 | 2014-06-09 |  | BRB2500 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.17 | Execução das Obras de Requalificação da Casa do Artesão em Igarassu | Licitação Pública Nacional | 1 | 026/2014 LPN 008/2014 | 233 | 100% | 0% | C.1.8.3 | Ex-Post | 2014-10-21 | 2015-07-09 |  | BRB2500 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.18 | Execução das Obras de Requalificação do Museu Histórico em Igarassu | Licitação Pública Nacional | 1 | 027/2014 LPN 009/2014 | 246 | 100% | 0% | C.1.8.4 | Ex-Post | 2014-10-21 | 2015-07-09 |  | BRB2920 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.19 | Execução das Obras de Requalificação do Paço Municipal de Goiana | Licitação Pública Nacional | 1 | 010/2015 LPN 001/2015 | 758 | 100% | 0% | C.1.8.5 | Ex-Post | 2015-10-03 | 2016-03-01 |  | BRB3239 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.20 | Obras de Valorização do Forte Santo Inácio | Licitação Pública Nacional | 1 | 031/2014 LPN 010/2014 | 3245 | 100% | 0% | C.1.11 | Ex-Post | 2014-12-02 | 2015-05-28 |  | BRB3243 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.21 | Obras de Valorização do Mercado Eufrásio Barbosa | Licitação Pública Nacional | 1 | 020/2014 LPN 004/2014 | 5337 | 100% | 0% | C.1.14.1 | Ex-Post | 2014-11-13 | 2015-04-16 |  | BRB2919 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.22 | Execução de Obras para Implantação de Teleférico em Bonito - Polo Agreste | Sistema Nacional | 1 | 026/2013 CPN 003/2013 | 1178 | 0% | 100% | C.1.16.1 | Sistema Nacional | 2013-08-30 | 2013-12-12 |  | BRB2917 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.23 | Obras de Requalificação da PE-035 | Sistema Nacional | 1 | 015/2013 CPN/002/2013 | 3580 | 0% | 100% | C.4.2.2 | Sistema Nacional | 2013-07-04 | 2013-12-03 |  | BR10624 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.24 | Implantação de Rótula de Acesso a PE-035 | Licitação Pública Nacional | 1 | 044/2013 LPN 011/2013 | 600 | 100% | 0% | C.4.2.3 | Ex-Post | 2013-12-11 | 2014-03-24 |  | BRB9765 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.25 | Ampliação da Unidade de Triagem, Compostagem e Reciclagem de Lixo de Fernando de Noronha | Licitação Pública Nacional | 1 | 038/2013 LPN 008/2013 | 1027 | 100% | 0% | C.4.5 | Ex-Post | 2013-11-09 | 2014-01-31 |  | BRA6570 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.26 | Obras de Requalificação da PE-009 | Sistema Nacional | 1 | 012/2013 CPN 003/2013 | 1730 | 100% | 0% | C.4.11.1 | Sistema Nacional | 2013-06-06 | 2013-12-03 |  | BRB2687 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.27 | Implementação do Projeto de Sinalização Turística Recife | Sistema Nacional | 1 | 017/2014 CPN 005/2014 | 500 | 0% | 100% | C.1.10.2 | Sistema Nacional | 2014-04-08 | 2015-11-12 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.28 | Implementação do Projeto de Sinalização Turística Olinda | Sistema Nacional | 1 | 004/2014 CPN 002/2014 | 100 | 0% | 100% | C.1.10.2 | Sistema Nacional | 2014-01-28 | 2014-03-10 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.29 | Execução das Obras do Cais do Sertão - 2ª Etapa | Licitação Pública Nacional | 1 | 015/2015 LPN 003/2015 | 7300 | 100% | 0% | C.1.8.13 | Ex-Post | 2016-02-23 | 2016-04-04 |  | BRB3240 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.30 | Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-087, Trecho Gravatá - Mandacarú - 11,38KM | Sistema Nacional | 1 | 004/2015 CPN 001/2015 | 3050 | 0% | 100% | C.4.7.3 | Sistema Nacional | 2015-05-29 | 2015-10-19 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.31 | Reforma de Calçadas e Criação de Rotas de Acessibilidade 1,2 e 3 - Recife | Sistema Nacional | 1 | 034/2014 CPN 008/2014 | 410 | 0% | 100% | C.1.8.21 | Sistema Nacional | 2014-10-23 | 2015-08-26 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.32 | Reforma de Calçadas e Criação de Rotas de Acessibilidade 7 - Olinda | Sistema Nacional | 1 | 048/2013 CPN 006/2013 | 120 | 0% | 100% | C.1.8.21 | Sistema Nacional | 2013-09-24 | 2013-12-01 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.33 | Reforma de Calçadas e Criação de Rotas de Acessibilidade 4,5 e 6 - Recife | Sistema Nacional | 1 | 009/2015 CPN 002/2015 | 800 | 0% | 100% | C.1.8.21 | Sistema Nacional | 2015-12-04 | 2016-04-30 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.34 | Implantação de Pavimentação da Rodovia de Acesso a Praia de Muro Alto - 1ª e 2ª Etapas | Sistema Nacional | 1 | 001/2016 CPN 001/2016 | 720 | 0% | 100% | C.4.11.4. | Sistema Nacional | 2016-02-05 | 2016-06-30 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.35 | Execução das Obras de Urbanização da Enoteca | Licitação Pública Nacional | 1 | 003/2016 LPN 001/2016 | 265 | 100% | 0% | C.1.20.3 | Ex-Post | 2016-01-20 | 2016-06-22 |  | BRB3400 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.36 | Construção da Coberta Metálica da Feira Livre do Cais de Santa Rita | Licitação Pública Nacional | 1 | 009/2016 LPN 003/2016 | 1110 | 100% | 0% | C.1.8.17 | Ex-Post | 2016-02-23 | 2016-06-27 |  | BRB3399 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.37 | Obras de Implantação de Sinalização de Trilhas e Atrativos nos Polos Agreste e Costa dos Arrecifes, Sinalização de Ciclotrilhas no Polo Agreste, Sinalização Turística para os municípios dos Polos Agreste e Vale do São Francisco e Sinalização da Rodovia de Acesso a Tapera e Pedrinhas. | Licitação Pública Nacional | 1 | 019/2016 LPN 009/2016 | 500 | 100% | 0% | C.5.5.4 C.1.16.2 C.1.20.1 C.4.8.1 | Ex-Post | 2016-07-16 | 2016-11-21 |  | OFÍCIO 003/2017 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.38 | Execução das Obras de Recuperação de Ruas em Floresta Velha e Floresta Nova em Fernando de Noronha | Licitação Pública Nacional | 1 | 008/2016 LPN 002/2016 | 3950 | 100% | 0% | C.4.13.1 | Ex-Post | 2016-09-30 | 2016-12-19 |  | OFÍCIO 003/2017 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.39 | Execução das Obras de Revitalização da Orla de Santa Maria da Boa Vista | Licitação Pública Nacional | 1 | 002/2017 LPN 002/2017 | 490 | 100% | 0% | C.1.20.2 | Ex-Post | 2017-01-24 | 2017-03-28 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.40 | Execução das Obras de Implantação de Chuveiros nas Praias de Boa Viagem e Olinda | Licitação Pública Nacional | 1 | 014/2016 LPN 006/2016 | 625 | 100% | 0% | C.1.8.15 | Ex-Post | 2016-05-24 | 2017-01-17 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.41 | Execução das Obras do Projeto Recife Iluminado - Iluminação Pontes Buarque de Macedo e Pricesa Isabel | Licitação Pública Nacional | 1 | 025/2016 LPN 011/2016 | 1000 | 100% | 0% | C.1.8.20 | Ex-Post | 2016-12-03 | 2017-02-08 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.42 | Execução das Obras de Iluminação Acesso a Muro Alto | Licitação Pública Nacional | 1 | 001/2017 LPN 001/2017 | 790 | 100% | 0% | C.4.11.3 | Ex-Post | 2017-03-30 | 2017-05-17 |  | - | Processo em curso
UCP PRODETUR | 1.43 | Execução das Obras de Recuperação do Píer de Sirinhaém | Sistema Nacional | 1 | - | 445 | 0% | 100% | C.4.11.5 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.44 | Execução das Obras de Implantação de Cliclotrilha Recife e Olinda, Agenciamento e Sinalização | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 700 | 100% | 0% | C.4.12.1 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.45 | Execução das Obras de Implantação do Píer Istmo Recife Olinda | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 195 | 100% | 0% | C.4.12.4 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.46 | Execução das Obras de Sinalização de Obstáculos do Aeroporto de Fernando de Noronha | Licitação Pública Nacional | 1 | 003/2017 LPN 003/2017 | 1420 | 100% | 0% | C.4.13.2 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.47 | Obra de Requalificação do Passeio da Avenida Rio Branco | Licitação Pública Nacional | 1 | 015/2016 LPN 007/2016 | 1292 | 100% | 0% | C.1.8.16 | Ex-Post | 2016-05-31 | 2016-10-10 |  | BRB3555 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.48 | Obras de Melhoria do Entorno do Forte Orange | Licitação Pública Nacional | 1 | 005/2017 LPN 005/2017 | 115 | 100% | 0% | C.1.8.18 | Ex-Post | 2017-06-30 | 2017-09-11 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.49 | Obras de Contenção Marítima do Forte Orange | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 175 | 100% | 0% | C.1.8.19 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.50 | Obras de Implantação de Ciclovias - Trecho Marco Zero - Centro de Convenções | Licitação Pública Nacional | 1 | 018/2016 LPN 008/2016 | 750 | 100% | 0% | C.4.12.2 | Ex-Post | 2016-08-19 | 2017-10-14 |  | BRB3556 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.51 | Obras de Implantação de Ciclovias - Centro de Convenções - MEB | Licitação Pública Nacional | 1 | 004/2017 LPN 004/2017 | 700 | 100% | 0% | C.4.12.3 | Ex-Post | 2017-07-11 | 2017-10-05 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.52 | Execução das Obras de Requalificação do Entorno do Porto do Recife | Sistema Nacional | 1 | 049/2010 CPN 003/2010 | 3410 | 0% | 100% | C.1.8.7 | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2017-02-02 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.53 | Obras de Reforma e Implantação de Centros de Referência | Sistema Nacional | 1 | - | 260 | 0% | 100% | C.5.5.3 | Sistema Nacional |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.54 | Urbanização do Entorno do Teleférico no Município de Bonito | Sistema Nacional | 1 | 014/2016 TP 008/2016 | 183 | 0% | 100% | C.1.16.3 | Sistema Nacional | 2016-05-30 | 2016-12-15 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.55 | Obras de Complementação do Piso da feira Livre do Cais de Santa Rita | Licitação Pública Nacional | 1 | 021/2016 LPN 010/2016 | 480 | 100% | 0% | C.1.8.22 | Ex-Post | 2016-11-04 | 2016-12-29 |  | OFÍCIO 003/2017 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.56 | Obras de Reforma do Mercado das Flores | Licitação Pública Nacional | 1 | 006/2017 LPN 006/2017 | 380 | 100% | 0% | C.1.8.23 | Ex-Post | 2017-07-12 | 2017-09-18 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.57 | Obras de Iluminação do Parque das Esculturas | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 330 | 100% | 0% | C.1.8.24 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.58 | Obras da 1ª Etapa do Cais do Sertão | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 13400 | 0% | 100% | C.1.8.25 | Ex-Post | - | - | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.59 | Obras de Sinalização do Estuário do Rio Formoso | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 860 | 0% | 100% | C.1.8.26 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.60 | Obras de Valorização do Mercado Eufrásio Barbosa - Complementar | Licitação Pública Nacional | 1 | 007/2017 LPN 007/2017 | 490 | 100% | 0% | C.1.14.2 | Ex-Post | 2017-08-30 | 2017-11-08 |  | - | Processo em curso
UCP PRODETUR | 1.61 | Obras de Implantação de Sinalização de Trilhas e Atrativos nos Polos Agreste | Sistema Nacional | 1 | - | 290 | 0% | 100% | C.5.5.2 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.62 | Obras de Reforma Centro de Referência APA Santa Cruz | Sistema Nacional | 1 | - | 660 | 0% | 100% | C.5.5.5 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.63 | Obra de Reforma da Enoteca | Licitação Pública Nacional | 1 | 011/2017 LPN 009/2017 | 265 | 100% | 0% | C.1.20.5 | Ex-Post | 2017-10-20 | 2017-11-16 |  |  | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.64 | Obras de Subestação Abrigada do MEB | Licitação Pública Nacional | 1 | 010/2017 LPN 008/2017 | 199 | 100% | 0% | C.1.14.2 | Ex-Post | 2017-09-29 | 2017-11-30 |  |  | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.65 | Obras de Pavimentação da PE-049 | Sistema Nacional | 1 | 094/2012 LPN 032/2011 | 5300 | 100% | 0% | C.4.11.4. | Ex-Post | 2017-09-29 |  |  |  | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.66 | Implantação e Pavimentação da Rodovia PE-087, Trecho Gravatá - Mandacarú - 11,38KM | Sistema Nacional | 1 | 017/2012 LPN 032/2011 | 3050 | 100% | 0% | C.4.7.3 | Ex-Post | 2011-12-01 | 2012-07-01 | contrato a ser reconhecido como contrapartida |  | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.67 | Obras de Recuperação da Ponte de Itapissuma, Localizada na PE-035 | Sistema Nacional | 1 | DL 0892/2017 | 970 | 100% | 0% | C.4.2.4 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-08-01 | contrato a ser reconhecido como contrapartida |  | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 100929
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
UCP PRODETUR | 1.1 | Fortalecimento Institucional - Aquisição de Mobiliário UCP | Comparação de Preços | 1 | 009/2012 CP 003/2012 | 100 | 100% | 0% | C.3.1.3 | Ex-Post | 2012-05-10 | 2013-10-01 |  | BRB1894 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.2 | Fortalecimento Institucional - Aquisição de Equipamentos de Climatização | Comparação de Preços | 1 | 005/2012 CP 002/2012 | 20 | 100% | 0% | C.3.1.4 | Ex-Post | 2012-04-16 | 2012-06-08 |  | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.3 | Fortalecimento Institucional - Aquisição de Equipamentos de Informática | Comparação de Preços | 1 | 007/2013 CP 001/2013 | 33 | 100% | 0% | C.3.1.5 | Ex-Post | 2013-03-01 | 2013-04-05 |  | BRB2265 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.4 | Fortalecimento Institucional - Aquisição de Mobiliário Complementar UCP | Contratação Direta | 1 | 031/2013 CD 001/2013 | 12 | 100% | 0% | C.3.1.6 | Ex-Post | 2013-09-10 | 2013-10-01 |  | BRB2342 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.5 | Implantação do Projeto de Museologia da Enoteca - Aquisição de Bens | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 75 | 100% | 0% | C.1.20.4 | Ex-Post | 2017-01-30 | 2017-02-28 |  | - | Previsto
UCP PRODETUR | 1.6 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Museu Histórico de Igarassu - Aquisição de Bens | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 52 | 100% | 0% | C.1.8.9 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.7 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Forte Santo Inácio - Aquisição de Bens | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 135 | 100% | 0% | C.1.8.11 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.8 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Paço de Goiana - Aquisição de Bens | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 92 | 100% | 0% | C.1.8.12 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.9 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Forte Santo Inácio e Museu Histórico de Igarassu - Aquisição de Artefatos de Acessibilidade | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 6.8 | 100% | 0% | C1.8.11 | Ex-Post | 2018-04-03 | - |  |  | Processo em curso
UCP PRODETUR | 1.10 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Forte Santo Inácio e Museu Histórico de Igarassu - Aquisição de Equipamentos Eletrônicos para Exposição e Acessibilidade | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 16.5 | 100% | 0% | C1.8.12 | Ex-Post | 2018-04-03 | - |  |  | Processo em curso
UCP PRODETUR | 1.11 | Implantação de no-break no Cais do Sertão | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 102.55 | 100% | 0% | C1.8.24 | Ex-Post | 2017-12-14 | 2018-02-27 |  |  | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.12 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Forte Santo Inácio e Museu Histórico de Igarassu - Aquisição de Mobiliário e Cenotecnia | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 133 | 100% |  | C1.8.9 | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto
UCP PRODETUR | 1.13 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Forte Santo Inácio e Museu Histórico de Igarassu - Aquisição do Busto do Almirante Tamandaré | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 7.5 | 100% |  | C1.8.28 | Ex-Post | 2018-04-03 |  |  |  | Processo em curso
UCP PRODETUR | 1.14 | Cais do Sertão Etapa 2 - Aquisição de Rendas | Comparação de Preços | 1 |  | 31.25 | 100% |  | C1.8.29 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo em curso
[5 empty] | Total | 816.6
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
UCP PRODETUR | 1.1 | Difusão dos Estudos do Programa - Produção de Material Gráfico | Comparação de Preços | 1 | 002/2015 CP 001/2015 | 8 | 100% | 0% | C.1.1.3 | Ex-Post | 2015-06-08 | 2015-07-01 |  | OFÍCIO 014/2016 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.2 | Implantação de Sistema de Informação dos Roteiros e dos Atrativos Cobertos pelo Sistema Interpretativo Recife/Olinda | Licitação Pública Nacional | 1 | 013/2016 LPN 005/2016 | 195 | 100% | 0% | C.1.10.1 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.3 | Implantação de Ações Prioritárias do Plano de Marketing | Sistema Nacional | 1 |  | 5100 | 0% | 100% | C.2.2.1 | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-09-02 | contrato a ser reconhecido como contrapartida | - | Previsto
UCP PRODETUR | 1.4 | Implantação do Cais do Sertão - Serviços de Identidade Visual | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 31.25 | 100% | 0% | C1.8.26 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.5 | Implantação da Feira de Santa Rita - Serviços de Identidade Visual | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 31.8 | 100% | 0% | C1.8.27 | Ex-Post |  |  |  |  | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.6 | Implantação de Projeto de Museologia e Museografia do Forte Santo Inácio e Museu Histórico de Igarassu - Impressão de Material Gráfico e Sinalização | Licitação Pública Nacional | 1 | - | 51 | 100% | 0% | C1.8.8 | Ex-Post | - | - |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 5417.05
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
UCP PRODETUR | 1.1 | Estudo de Demanda Atual e Potencial e Diagnostico da Oferta e Clima Empresarial Turistico dos dos 3 Polos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 007/2012 SQC 001/2012 | 856 | 100% | 0% | C.1.1.1 | Ex-Post | 2012-05-15 | 2012-12-10 |  | BR10072 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.2 | Elaboração do Diagnóstico de Necessidades e Plano de Capacitação do Setor Privado para os Três Polos | Sistema Nacional |  | 021/2013 CC 002/2013 | 33 | 0% | 100% | C.1.3 | Ex-Post | 2013-08-13 | 2013-09-11 |  | BR10391 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.3 | Inventário e Hierarquização dos Atrativos Culturais Tangíveis e Intangíveis. | Seleção Baseada na Qualidade |  | 012/2012 SBQ 002/2012 | 440 | 100% | 0% | C.1.5.1 | Ex-Post | 2012-06-20 | 2012-11-09 |  | BR10085 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.4 | Elaboração de Inventário Turístico dos Atrativos Naturais | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 005/2014 | 126 | 100% | 0% | C.1.5.2 | Ex-Post | 2014-03-21 | 2014-08-08 |  | BR10557 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.5 | Atualização e Revisão dos PDITS Polo Costa Arrecifes, Polo Agreste e Polo Vale do São Francisco | Sistema Nacional |  | 027/2012 TP 010/2012 | 200 | 0% | 100% | C.1.6 | Ex-Post | 2012-08-31 | 2012-11-29 |  | BR10083 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.6 | Projetos Complementares para Valorização do Forte Santo Inácio - Polo Costa dos Arrecifes | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 022/2013 SQC 004/2013 | 137 | 100% | 0% | C.1.7.1 | Ex-Post | 2013-08-17 | 2013-02-09 |  | BR10415 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.7 | Estudos de Viabilidade e Plano de Gestão para Valorização do Forte Santo Inácio - Polo Costa dos Arrecifes | Sistema Nacional |  | 028/2012 TP 011/2012 | 74 | 0% | 100% | C.1.7.2 | Ex-Post | 2012-09-01 | 2013-03-01 |  | BR10245 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.8 | Estudos de Viabilidade do Mercado Eufrásio Barbosa - Polo Costa dos Arrecifes | Sistema Nacional |  | 010/2012 TP 008/2012 | 64 | 0% | 100% | C.1.7.3 | Ex-Post | 2012-07-03 | 2013-04-12 |  | BR10082 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.9 | Estudos de Viabilidade e Plano de Gestão do Forte Orange - Polo Costa dos Arrecifes | Sistema Nacional |  | 003/2013 TP 003/2013 | 82 | 0% | 100% | C.1.7.4 | Ex-Post | 2013-01-19 | 2013-11-13 |  | BR10383 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.10 | Elaboração do Plano de Gestão e do Estudo de Viabilidade do Sítio Histórico de Igarassu | Sistema Nacional |  | 004/2013 TP 004/2013 | 121 | 0% | 100% | C.1.7.5 | Ex-Post | 2013-02-21 | 2013-07-29 |  | BR10384 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.11 | Estudos de Viabilidade e Projetos Complementares Praça Miguel Arraes - Fernando de Noronha | Sistema Nacional |  | 036/2012 TP 015/2012 | 84 | 0% | 100% | C.1.7.6 | Ex-Post | 2012-11-21 | 2013-03-01 |  | BR10250 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.12 | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma da Casa do Artesão de Igarassu | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 017/2013 SQC 002/2013 | 93 | 100% | 0% | C.1.7.7 | Ex-Post | 2013-07-10 | 2013-10-07 |  | BRB10392 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.13 | Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação do Museu Histórico de Igarassu | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 020/2013 SQC 003/2013 | 97 | 100% | 0% | C.1.7.8 | Ex-Post | 2013-07-31 | 2013-12-05 |  | BR10414 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.14 | Estudos de Viabilidade do Centro Histórico de Goiana | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 046/2013 | 131 | 100% | 0% | C.1.7.9 | Ex-Post | 2013-12-18 | 2014-04-04 |  | BR10560 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.15 | Estudos de Viabilidade e Projetos Executivo de Requalificação do Paço Municipal de Goiana | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 047/2013 SQC 010/2013 | 107 | 100% | 0% | C.1.7.10 | Ex-Post | 2013-12-18 | 2014-04-24 |  | BR10561 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.16 | Projeto de Museologia Museu Histórico de Igarassu, Forte Santo Inácio, Forte Orange e Paço do Goiana | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 012/2014 SQC 009/2014 | 133 | 100% | 0% | C.1.7.11 | Ex-Post | 2014-05-27 | 2014-09-22 |  | BR10669 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.17 | Revisão do Projeto de Sinalização Turísitica da BR 232 | Sistema Nacional |  | 023/2012 CC 004/2012 | 62 | 0% | 100% | C.1.17.1 | Ex-Post | 2012-08-24 | 2013-10-02 |  | BR10061 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.18 | Desenvolvimento do Sistema de Informação Turística do Estado | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 023/2013 SQC 005/2013 | 162 | 100% | 0% | C.3.1.2 | Ex-Post | 2013-08-20 | 2013-11-14 |  | BR10411 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.19 | Estudos e Projetos para Contratação das Obras de Requalificação da PE-035 | Sistema Nacional |  | 029/2012 TP 012/2012 | 270 | 0% | 100% | C.4.1.1 | Ex-Post | 2013-07-04 | 2013-12-03 |  | BR10060 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.20 | Revisão do Projeto de Pavimentação da Vicinal de Acesso a Praia do Sossego | Sistema Nacional |  | 006/2013 LPN 001/2013 | 62 | 0% | 100% | C.4.1.2 | Ex-Post | 2013-03-06 | 2013-07-30 |  | BRA9838 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.21 | Estudos de Viabilidade das Obras de Pavimentação do Acesso à Praia Varzea do Una | Sistema Nacional |  |  | 65 | 0% | 100% | C.4.1.3 | Ex-Post | 2012-08-25 | 2012-12-05 |  | BR10084 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.22 | Estudos e Projetos para Contratação das Obras de Pavimentação do Acesso a Serra Negra | Sistema Nacional |  | 031/2012 TP 013/2012 | 250 | 0% | 100% | C.4.1.4 | Ex-Post | 2013-08-22 | 2014-05-12 |  | BR10081 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.23 | Elaboração Projetos Complementares para as Obras de Amplianção da Unidade de Triagem e Compostagem de Lixo de Fernando de Noronha | Sistema Nacional |  | 038/2013 LPN 008/2013 | 77 | 0% | 100% | C.4.1.5 | Ex-Post | 2013-11-09 | 31/04/2014 |  | BR10388 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.24 | Elaboração do Estudo de Viabilidade e Avaliação Ambiental Acesso Praia Muro Alto | Sistema Nacional |  | 034/2012 TP 014/2012 | 78 | 0% | 100% | C.4.1.6 | Ex-Post | 2012-11-06 | 2013-12-02 |  | BR10246 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.25 | Elaboração do Projeto Executivo para Implantação de Rótula de Acesso na PE-035 | Sistema Nacional |  | 019/2013 CC 001/2013 | 57 | 0% | 100% | C.4.1.9 | Ex-Post | 2013-07-22 | 2013-08-31 |  | BR10389 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.26 | Estudo de Capacidade de Carga dos Atrativos Naturais nos 3 Polos | Seleção Baseada na Qualidade |  | 033/2013 SQC 006/2013 | 630 | 100% | 0% | C.5.2 | Ex-Post | 2013-09-24 | 2014-02-20 |  | BR10557 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.27 | Supervisão de Obras - Obras Viadutos PE-060 | Sistema Nacional |  | 003/2012 TP 001/2012 | 94 | 0% | 100% | G.2.1 | Ex-Post | 2012-02-15 | 2012-11-30 |  | BR10251 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.28 | Avaliação Ambiental Estratégica | Seleção Baseada na Qualidade |  | 025/2012 SQC 003/2012 | 642 | 100% | 0% | C.5.6 | Ex-Ante | 2012-08-25 | 2013-04-02 |  | BR10080 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.29 | Supervisão de Obras - Obras Mercado Itapissuma | Sistema Nacional |  | 001/2011 TP 001/2011 | 125 | 0% | 100% | G.2.2 | Ex-Post | 2011-03-22 | 2012-05-16 |  | BR10078 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.30 | Supervisão de Obras - Obras Parque de Gravatá | Sistema Nacional |  | 002/2011 TP 002/2011 | 225 | 0% | 100% | G.2.3 | Ex-Post | 2011-03-22 | 2011-09-20 |  | BR10079 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.31 | Supervisão de Obras - Sinalização Turística da BR-232 | Sistema Nacional |  | 010/2013 TP 006/2013 | 60 | 0% | 100% | G.2.4 | Ex-Post | 2013-07-06 | 2013-10-02 |  | BR10410 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.32 | Supervisão de Obras - Requalificação da PE-035 | Sistema Nacional |  | 018/2013 TP 007/2013 | 16 | 0% | 100% | C.4.1.23 | Ex-Post | 2013-08-03 | 2013-11-30 |  | BR10623 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.33 | Supervisão de Obras - Obras Pavimentação do Acesso a Serra Negra | Sistema Nacional |  | 025/2013 TP 008/2013 | 234 | 0% | 100% | C.4.7.2 | Ex-Post | 2013-08-22 | 2013-11-27 |  | BR10562 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.34 | Contratação de Estudos para Formação da Linha de Base | Seleção Baseada na Qualidade |  | 032/2012 SBQ 005/2012 | 196 | 100% | 0% | G.5.1 | Ex-Post | 2012-10-11 | 2013-02-18 |  | BR10248 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.35 | Customização do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 016/2013 SQC 001/2013 | 370 | 100% | 0% | G.5.2 | Ex-Post | 2013-07-06 | 2013-11-04 |  | BR10393 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.36 | Elaboração de Diagnóstico e Programa de Qualidade Para o Turismo nos Três Polos | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 009/2014 SQC 007/2014 | 125 | 100% | 0% | C.1.2.1 | Ex-Post | 2014-04-25 | 2014-08-08 |  | BR10666 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.37 | Elaboração de Plano de Desenvolvimento para Implementação de Projetos Turísticos - Polo Agreste | Seleção Baseada na Qualidade |  | 004/2014 SQC 002/2014 | 235 | 100% | 0% | C.1.15.1 | Ex-Post | 2014-04-18 | 2014-11-25 |  | - | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.38 | Elaboração de Projeto de Sinalização Turística para os Municípios do Polo Agreste | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 017/2014 SCQ 011/2014 | 107 | 100% | 0% | C.1.15.2 | Ex-Post | 2014-07-10 | 2014-10-08 |  | BR10937 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.39 | Elaboração de Plano de Desenvolvimento para Implementação de Projetos Turísticos - Polo Vale | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 003/2014 | 138 | 100% | 0% | C.1.19.1 | Ex-Post | 2014-03-18 | 2014-09-30 |  | BR10935 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.40 | Elaboração de Projeto de Sinalização Turística para os Municípios do Polo Vale | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 018/2014 SQC 012/2014 | 100 | 100% | 0% | C.1.19.2 | Ex-Post | 2014-07-10 | 2014-10-08 |  | BR10936 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.41 | Elaboração do Plano de Marketing e Comercialização | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 010/2014 SQC 008/2014 | 152 | 100% | 0% | C.2.1.1 | Ex-Post | 2014-04-26 | 2014-08-07 |  | BR10664 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.42 | Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios Turísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 006/2014 SBQC 004/2014 | 235 | 100% | 0% | C.5.1 | Ex-Post | 2014-03-26 | 2014-10-24 |  | BR10938 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.43 | Contração dos Serviços de Auditorias Socioambientais | Seleção Baseada na Qualidade |  | 026/2012 SQC 004/2012 | 390 | 100% | 0% | C.5.4 | Ex-Post | 2012-08-25 | 2013-02-01 |  | BR10247 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.44 | Gerenciadora para UCP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 002/2010 SBQC 001/2010 | 10520 | 100% | 0% | G.1 | Ex-Post | 2010-07-29 | 2011-09-30 |  | BRA9765 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.45 | Supervisão de Obras - Obras Mercado Eufrásio Barbosa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 030/2014 SQC 014/2014 | 222 | 100% | 0% | C.1.7.12 | Ex-Post | 2014-11-22 | 2015-07-24 |  | BRB3242 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.46 | Supervisão das Obras para Implantação de Teleférico em Bonito - Polo Agreste | Sistema Nacional |  | 040/2013 TP 009/2013 | 69 | 0% | 100% | G.2.5 | Ex-Post | 2013-12-04 | 2014-03-18 |  | BR11027 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.47 | Supervisão das Obras de Requalificação do Forte de Santo Inácio | Sistema Nacional |  | 001/2015 TP 001/2015 | 116 | 0% | 100% | C.1.7.13 | Ex-Post | 2015-04-18 | 2015-05-28 |  | BR11383 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.48 | Supervisão das Obras de Requalificação do Forte Orange | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 002/2014 LNP 002/2014 | 312 | 100% | 0% | G.2.6 | Ex-Post | 2013-12-13 | 2014-09-08 |  | BR10668 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.49 | Auditoria Externa do Programa | AF 200 |  | 033/2012 MI 006/2012 | 207 | 100% | 0% | G.4.1 G.4.2 | Ex-Ante | 2012-10-23 | 2013-03-18 |  | BR10249 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.50 | Elaboração de Plano de Fortalecimento Institucional do "Sistema Tur" e das Instâncias de Governança dos Destinos | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 017/2015 SQC 004/2015 | 95 | 100% | 0% | C.3.2.1 | Ex-Post | 2015-12-16 | 2016-04-30 |  | BR11513 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.51 | Elaboração de Plano e Estudo de Viabilidade Reconexão Turística Recife/Olinda | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 007/2015 SQC 001/2015 | 111 | 100% | 0% | C.1.7.15 | Ex-Post | 2015-09-24 | 2016-01-04 |  | BR11379 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.52 | Elaboração de Planos de Manejo, de Capacitação Conselho Gestor e de Projeto Executivo de Sinalização de Trilhas e Atrativos - Polo Agreste | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 009/2015 SQC 002/2015 | 171 | 100% | 0% | C.5.5.1 | Ex-Post | 2015-10-03 | 2016-01-28 |  | BR11380 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.53 | Elaboração do Projeto Executivo para Recuperação do Píer de Sirinhaém | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 014/2015 SQC 003/2015 | 50 | 100% | 0% | C.4.1.12 | Ex-Post | 2015-11-03 | 2016-03-28 |  | BR11381 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.54 | Elaboração de Estudos e Projetos Complementares Cruz do Patrão e Memorial Chico Science | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 006/2016 SQC 005/2016 | 86 | 100% | 0% | C.1.7.17 | Ex-Post | 2016-01-27 | 2016-06-07 |  | BR11516 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.55 | Elaboração do Projeto Executivo Para Revitalização do Sítio Histórico de Goiana | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 001/2016 SQC 001/2016 | 110 | 100% | 0% | C.1.7.18 | Ex-Post | 2016-01-16 | 2016-05-09 |  | BR11514 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.56 | Elaboração de Projetos de Engenharia para Valorização Turística de Serra Negra | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 002/2016 SQC 002/2016 | 0 | 100% | 0% | C.1.15.6 | Ex-Post | 2016-01-20 | 2016-04-01 |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.57 | Elaboração de Projetos Executivo Centro de Cultural de Gravatá | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 005/2016 SQC 004/2016 | 66 | 100% | 0% | C.1.15.3 | Ex-Post | 2016-01-26 | 2016-04-20 |  | BR11515 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.58 | Elaboração do Projeto de Iluminação Cênica de Olinda | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 004/2016 SQC 003/2016 | 0 | 100% | 0% | C.1.7.20 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.59 | Implantação do Programa de Qualidade para o Turismo Estruturado em Função de Subsetores e Linhas de Produtos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 028/2016 SQC 011/2016 | 175 | 100% | 0% | C.1.2.2 | Ex-Post | 2016-12-14 | 2016-03-10 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.60 | Consultoria de Revisão de Projetos e de Estudos de Viabilidade | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 012/2016 SQC 006/2016 | 189 | 100% | 0% | C.4.1.13 | Ex-Post | 2016-05-10 | 2016-09-15 |  | BR11549 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.61 | Elaboração de Projeto Executivo Ciclovias, Píer e Forte do Bruraco - Reconexão Recife/Olinda | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 017/2016 SQC 008/2016 | 78 | 100% | 0% | C.4.1.16 | Ex-Post | 2016-07-27 | 2016-10-25 |  | BR11696 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.62 | Supervisão das Obras de Recuperação de Ruas em Floresta Velha e Floresta Nova em Fernando de Noronha | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 020/2016 SBQC 001/2016 | 375 | 100% | 0% | C.4.1.20 | Ex-Post | 2016-09-24 | 2017-03-01 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.63 | Implantação do Projeto de Museologia e Museografia do Museu Histórico de Igarassu, Forte Santo Inácio e Paço do Goiana - Curadoria | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 027/2016 SQC 010/2016 | 185 | 100% | 0% | C.1.8.10 | Ex-Post | 2016-12-14 | 31/02/2017 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.64 | Execução das Ações Priorizadas de Fortalecimento Instuticional | Sistema Nacional |  |  | 1550 | 0% | 100% | C.3.2.2 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-07-02 |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.65 | Supervisão das Obras do Cais do Sertão - ETAPA 2 | Sistema Nacional |  | CPN 008/2011 | 520 | 0% | 100% | C.1.7.20 | Sistema Nacional | 2016-03-04 | 2016-06-01 |  | - | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.66 | Desenvolvimento do Projeto de Gamificação Reconexão Recife/Olinda | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100 | 100% | 0% | C.1.8.14 | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-06-01 |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.67 | Projeto de Ordenamento de Tráfego e de Atracação de Embarcações no Município de Tamandaré | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 81 | 0% | 100% | C.1.7.21 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.68 | Elaboração de Projeto Executivo de requalificação urbana da Orla de Gaibu, no município do Cabo de Santo Agostinho-PE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 009/2017 SQC 002/2017 | 85 | 100% | 0% | C.1.7.21 | Ex-Post | 2017-08-17 | 2017-12-19 |  | - | Processo em curso
UCP PRODETUR | 1.69 | Atualização do Sistema de Informações Turísticas do Estado de Estado de Pernambuco | Contratação Direta |  |  | 11 | 100% |  | C3.1.9 | [5 empty] | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.70 | Avaliação Final do Programa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 47 |  |  | G5.5 | [5 empty] | Processo Cancelado
[5 empty] | Total | 22610
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
UCP PRODETUR | 1.1 | Elaboração de Estudo Ambientais a serem Executados para Implantação e Pavimentação da Vicinal da PE-035 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 011/2013 CI 001/2013 | 5 | 100% | 0% |  | C.4.1.7 | Ex-Post | 2012-05-08 | 2012-06-06 |  | BR10385 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.2 | Elaboração de Inventário Florestal e Projeto Executivo de Reposição ou Compensação Ambiental a Ser Executado para a Implantação e Pavimentação da Vicinal PE 035 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 012/2013 CI 002/2013 | 15 | 100% | 0% |  | C.4.1.8 | Ex-Post | 2013-06-27 | 2013-07-15 |  | BR10386 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.3 | Estudos Arqueológicos Voltados ao Licenciamento Ambiental das Obras de Pavimentação do Acesso a Serra Negra | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 036/2013 CI 004/2013 | 75 | 100% | 0% |  | C.4.1.10 | Ex-Post | 2013-06-27 | 2013-11-14 |  | BR10412 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.4 | Avaliação Intermediária do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 011/2014 CI 001/2014 | 25 | 100% | 0% |  | G.5.3 | Ex-Post | 2014-05-09 | 2014-06-16 |  | BR10613 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.5 | Consultoria para Delimitação das Estatíticas Turísticas do Sistema de Informacão Turistica do Estado | Contratação Direta | 021/2012 CD 001/2012 | 30 | 100% | 0% |  | C.3.1.1 | Ex-Post | 2012-07-12 | 2012-09-11 |  | BR10062 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.6 | Apoio a Elaboração dos Processos de Contratação das Capacitações do Prodetur | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 015/2014 CI 001/2014 | 26 | 100% | 0% |  | C.1.4.5 | Ex-Post | 2014-06-16 | 2014-10-17 |  | BR10614 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.7 | Difusão do Estudo de Demanda Atual e Potencial e Diagnostico da Oferta e Clima Empresarial Turistico dos dos 3 Polos | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 025/2014 CI 004/2014 | 40 | 100% | 0% |  | C.1.1.2 | Ex-Post | 2014-10-10 | 2014-11-24 |  | BR10939 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.8 | Elaboração de Plano de Comunicação dos Roteiros Cobertos Pelo Sistema Interpretativo de Recife e Olinda | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 023/2014 CI 003/2014 | 86 | 100% | 0% |  | C.1.9.1 | Ex-Post | 2014-10-22 | 2014-11-24 |  | BR10940 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.9 | Elaboração do Estudo de Viabilidade e Modelo de Gestão do Cais do Sertão | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 003/2015 CI 001/2015 | 20 | 100% | 0% |  | C.1.7.14 | Ex-Post | 2015-06-03 | 2015-08-10 |  | CBR-1813/2015 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.10 | Elaboração do Estudo de Viabilidade da Enoteca de Lagoa Grande e da Revitalização da Orla de Santa Maria da Boa Vista | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 005/2015 CI 002/2015 | 28 | 100% | 0% |  | C.1.19.3 | Ex-Post | 2015-08-26 | 2015-12-02 |  | CBR-2905/2015 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.11 | Elaboração do Estudo de Viabilidade Sistema de Chuveiros nas Praias de Boa Viagem e Olinda | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 006/2015 CI 003/2015 | 20 | 100% | 0% |  | C.4.1.15 | Ex-Post | 2015-08-26 | 2016-02-15 |  | CBR-1420/2016 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.12 | Estudo de Viabilidade Sistema de Recuperação do Píer de Sirinhaém | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 011/2016 CI 005/2016 | 16 | 100% | 0% |  | C.4.1.11 | Ex-Post | 2015-10-26 | 2016-03-14 |  | CBR-3469/2015 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.13 | Complementação Avaliação Intermediária do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 016/2015 CI 006/2015 | 13 | 100% | 0% |  | G.5.4 | Ex-Post | 2015-10-26 | 2016-02-29 |  | CBR-346/2015 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.14 | Elaboração de Estudo de Viabilidade Cruz do Patrão e Memorial Chico Science | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 010/2016 CI 002/2016 | 14 | 100% | 0% |  | C.1.7.16 | Ex-Post | 2016-01-28 | 2016-06-13 |  | CBR-369/2016 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.15 | Elaboração de Estudo de Viabilidade para Valorização Turística de Serra Negra | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 007/2016 CI 001/2016 | 15 | 100% | 0% |  | C.1.15.6 | Ex-Post | 2016-01-20 |  |  |  | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.16 | Estudo de Viabilidade Melhorias Viárias em Fernando de Noronha | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 018/2015 CI 007/2015 | 16 | 0% | 100% |  | C.4.1.14 | Ex-Post | 2015-12-09 | 2016-04-11 |  | CBR 4337/2015 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.17 | Elaboração do Estudo de Viabilidade Melhoria do Bodódromo | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 008/2015 CI 004/2015 | 12 | 100% | 100% |  | C.1.19.6 | Ex-Post | 2015-08-26 |  |  |  | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.18 | Elaboração da SAM | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 023/2016 CI 003/2016 | 22 | 100% | 100% |  | C.3.1.8 | Ex-Post | 2016-10-20 | 2016-11-10 |  | CBR-4130/2016 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.19 | Avaliação Final do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 45 | 100% | 100% |  | G.5.5 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2016-09-30 |  |  | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.20 | Consultoria de Apoio ao Acompanhamento das Obras do Cais do Sertão | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 026/2016 CI 004/2016 | 35 | 100% | 0% |  | C.1.7.19 | Ex-Post | 2016-12-12 | 2016-12-26 |  | CBR-4745/2016 | Contrato em Execução
UCP PRODETUR | 1.21 | Consultoria Indivudual para apoiar UCP PRODETUR Nacional PE na Formatação e Montagem do Acervo de ações realizadas pelo Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 013/2017 CI 001/2017 | 28 | 100% | 0% |  | G5.8 | Ex-Post | 2017-10-17 | 2017-11-08 |  |  | Processo em curso
UCP PRODETUR | 1.22 | Consultoria Estudos Econômicos Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar Fernando de Noronha | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 10.9375 | [9 empty] | Previsto
UCP PRODETUR | 1.23 | Serviços de Expografia e Curadoria - Mercado Eufrásio Barbosa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | [7 empty] | 2018-03-20 | 2018-04-09 |  |  | Contrato em Execução
|  |  |  | Total | 558
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
UCP PRODETUR | 1.1 | Implementação do Plano de Capacitação Polo Costa dos Arrecifes (COPA 2014) | Licitação Pública Nacional |  | 009/2013 LPN 002/2013 | 240 | 100% | 0% | C.1.4.1 | Ex-Post | 2013-05-21 | 2013-09-11 |  | BR10390 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.2 | Implementação do Plano de Capacitação Polo Costa dos Arrecifes - Qualificação Mercado de Itapissuma e Entorno | Licitação Pública Nacional |  | 032/2013 LPN 006/2013 | 77 | 100% | 0% | C.1.4.2 | Ex-Post | 2013-09-14 | 2013-11-13 |  | BR10413 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.3 | Implementação do Plano de Capacitação Polo Costa dos Arrecifes e Vale do São Francisco | Licitação Pública Nacional |  | 021/2014 LPN 005/2014 | 694 | 100% | 0% | C.1.4.3 | Ex-Post | 2014-09-04 | 2014-11-24 |  | BR 10941 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.4 | Implementação do Plano de Capacitação Polo Agreste | Licitação Pública Nacional |  | 022/2014 LPN 006/2014 | 355 | 100% | 0% | C.1.4.4 | Ex-Post | 2014-09-03 | 2014-11-21 |  | BR10942 | Contrato Terminado
UCP PRODETUR | 1.5 | Ações Priorizadas de Qualificação e Capacitação Gerencial Pública | Sistema Nacional |  | - | 130 | 100% | 0% | C.3.3.1 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
UCP PRODETUR | 1.6 | Implementação da 2ª Etapa do Plano de Capacitação | Sistema Nacional |  | - | 860 | 0% | 100% | C1.4.6 | Ex-Post |  |  |  | - | Processo Cancelado
[5 empty] | Total | 2356
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional