## PEP Excel
Número de esquema | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
0 | PEP HO L1200 V2007 Ajustado 26 08 | 35000000 | 1580 días | 2019-09-02 | 2025-12-23 |  | 431583 | 3254169 | 7952176 | 8674577 | 9980355 | 4707139
1 | Componente 1. Restauración de cobertura forestal | 11018000 | 1453.13 días | 2019-09-02 | 2025-06-30 |  | 49812 | 527392 | 2209211 | 1962815 | 3169171 | 3099599
1.1 | Producto 1.1: Hectáreas de bosque privado de pino con proceso de restauración iniciado | 2887364 | 1243 días | 2020-05-04 | 2025-04-18 |  | 17695 | 250061 | 748701 | 805349 | 851405 | 214153
1.1.1 | Incentivos para la restauración de cobertura forestal otorgados | 2436938 | 1107 días | 2020-10-30 | 2025-03-31 |  | 0 | 150726 | 648964 | 706819 | 747244 | 183186
1.1.1.1 | Pagos de Incentivos a propietarios privados | 2436938 | 1107 días | 2020-10-30 | 2025-03-31 |  | 0 | 150726 | 648964 | 706819 | 747244 | 183186
1.1.1.1.1 | Pagos 2020 | 0 | 167 días | 2020-10-30 | 2021-07-02 | 34 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Pagos 2021 | 1142600 | 940 días | 2021-07-05 | 2025-03-31 | 5 |  | 150726 | 301452 | 297805 | 314823 | 77794
1.1.1.1.3 | Pagos 2022 | 1142600 | 815 días | 2022-01-03 | 2025-03-31 |  |  |  | 347512 | 343481 | 363109 | 88499
1.1.1.1.4 | Pagos 2023 -2025 | 151738 | 567 días | 2023-01-02 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 65532 | 69312 | 16893
1.1.2 | Asistencia técnica para la restauración de cobertura forestal contratada | 450426 | 1243 días | 2020-05-04 | 2025-04-18 |  | 17695 | 99335 | 99737 | 98531 | 104161 | 30967
1.1.2.1 | Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC) | 0 | 123 días | 2020-05-04 | 2020-10-29 |  | 0
1.1.2.1.1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0 | 15 días | 2020-05-04 | 2020-05-22 | 267 | 0
1.1.2.1.2 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 11 | 0
1.1.2.1.3 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 12 | 0
1.1.2.1.4 | Publicación y entrega de expresiones de interés | 0 | 10 días | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 13 | 0
1.1.2.1.5 | Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta | 0 | 5 días | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 14 | 0
1.1.2.1.6 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0 | 5 días | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 15 | 0
1.1.2.1.7 | Solicitud de No objeción a la lista corta y al documento de solicitud de propuesta | 0 | 2 días | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 16 | 0
1.1.2.1.8 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 17 | 0
1.1.2.1.9 | Notificación de conformación de lista corta | 0 | 2 días | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 18 | 0
1.1.2.1.10 | Remisión de Solicitud de Propuesta a integrantes de la lista corta | 0 | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 19 | 0
1.1.2.1.11 | Presentación de propuesta | 0 | 22 días | 2020-07-15 | 2020-08-13 | 20 | 0
1.1.2.1.12 | Evaluación de propuestas técnicas | 0 | 10 días | 2020-08-14 | 2020-08-27 | 21 | 0
1.1.2.1.13 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 22 | 0
1.1.2.1.14 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 23 | 0
1.1.2.1.15 | Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica) | 0 | 5 días | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 24 | 0
1.1.2.1.16 | Apertura de propuestas de precios | 0 | 1 día | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 25 | 0
1.1.2.1.17 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0 | 2 días | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 26 | 0
1.1.2.1.18 | Remisión de informe final al BID para su no objeción | 0 | 2 días | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 27 | 0
1.1.2.1.19 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-09-22 | 2020-09-28 | 28 | 0
1.1.2.1.20 | Negociación del contrato | 0 | 5 días | 2020-09-29 | 2020-10-12 | 29 | 0
1.1.2.1.21 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 30 | 0
1.1.2.1.22 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2020-10-14 | 2020-10-20 | 31 | 0
1.1.2.1.23 | Notificación y publicación de la adjudicación | 0 | 2 días | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 32 | 0
1.1.2.1.24 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 33 | 0
1.1.2.1.25 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 0 días | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 34
1.1.2.2 | Contrato ejecutado | 0 | 56 mss | 2020-10-30 | 2025-04-18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Pagos | 450426 | 56 mss | 2020-10-30 | 2025-04-18 | 36CC | 17695 | 99335 | 99737 | 98531 | 104161 | 30967
1.2 | Producto 1.2: Hectáreas con SAF implementados | 8130636 | 1453.13 días | 2019-09-02 | 2025-06-30 |  | 32117 | 277331 | 1460510 | 1157466 | 2317767 | 2885446
1.2.1 | Firma para sistemas SAF contratada | 2453685 | 1406 días | 2019-09-02 | 2025-04-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453685
1.2.1.1 | Proceso de contratación: CI (C. Directa) | 0 | 68 días | 2019-09-02 | 2019-12-11
1.2.1.1.1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0 | 10 días | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 267FC-8 mss
1.2.1.1.2 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 41
1.2.1.1.3 | No objeción | 0 | 5 días | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 42
1.2.1.1.4 | Presentación de hojas de vida | 0 | 2 días | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 43
1.2.1.1.5 | Evaluación y calificación de hojas de vida | 0 | 3 días | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 44
1.2.1.1.6 | Negociación del contrato | 0 | 2 días | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 45
1.2.1.1.7 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 46
1.2.1.1.8 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 0 días | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 47
1.2.1.1.9 | Ejecución contrato | 0 | 40 días | 2019-10-17 | 2019-12-11 | 47
1.2.1.2 | Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC) | 0 | 183 días | 2020-05-04 | 2021-01-25 |  | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0 | 15 días | 2020-05-04 | 2020-05-22 |  | 0
1.2.1.2.2 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 51 | 0
1.2.1.2.3 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-05-26 | 2020-06-01 | 52 | 0
1.2.1.2.4 | Publicación y entrega de expresiones de interés | 0 | 10 días | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 53 | 0
1.2.1.2.5 | Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta | 0 | 5 días | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 54 | 0
1.2.1.2.6 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0 | 5 días | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 55 | 0
1.2.1.2.7 | Solicitud de No objeción a la lista corta y al documento de solicitud de propuesta | 0 | 2 días | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 56 | 0
1.2.1.2.8 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 57 | 0
1.2.1.2.9 | Notificación de conformación de lista corta | 0 | 2 días | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 58 | 0
1.2.1.2.10 | Remisión de Solicitud de Propuesta a integrantes de la lista corta | 0 | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 59 | 0
1.2.1.2.11 | Presentación de propuesta | 0 | 22 días | 2020-07-15 | 2020-08-13 | 60 | 0
1.2.1.2.12 | Evaluación de propuestas técnicas | 0 | 10 días | 2020-08-14 | 2020-08-27 | 61 | 0
1.2.1.2.13 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 62 | 0
1.2.1.2.14 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 63 | 0
1.2.1.2.15 | Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica) | 0 | 5 días | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 64 | 0
1.2.1.2.16 | Apertura de propuestas de precios | 0 | 1 día | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 65 | 0
1.2.1.2.17 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0 | 2 días | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 66 | 0
1.2.1.2.18 | Remisión de informe final al BID para su no objeción | 0 | 2 días | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 67 | 0
1.2.1.2.19 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-09-22 | 2020-09-28 | 68 | 0
1.2.1.2.20 | Negociación del contrato | 0 | 5 días | 2020-09-29 | 2020-10-12 | 69 | 0
1.2.1.2.21 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 70 | 0
1.2.1.2.22 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2020-10-14 | 2020-10-20 | 71 | 0
1.2.1.2.23 | Notificación y publicación de la adjudicación | 0 | 2 días | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 72 | 0
1.2.1.2.24 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 73 | 0
1.2.1.2.25 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 0 días | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 74
1.2.1.2.26 | Ejecutar contrato | 0 | 60 días | 2020-10-30 | 2021-01-25 | 75 | 0 | 0
1.2.1.3 | Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC) | 2453685 | 1063 días | 2021-01-26 | 2025-04-23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453685
1.2.1.3.1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0 | 15 días | 2021-01-26 | 2021-02-16 | 76 |  | 0
1.2.1.3.2 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 78 |  | 0
1.2.1.3.3 | No objeción | 0 | 5 días | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 79 |  | 0
1.2.1.3.4 | Publicación y entrega de expresiones de interés | 0 | 10 días | 2021-02-25 | 2021-03-10 | 80 |  | 0
1.2.1.3.5 | Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta | 0 | 5 días | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 81 |  | 0
1.2.1.3.6 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0 | 5 días | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 82 |  | 0
1.2.1.3.7 | Solicitud de No objeción a la lista corta y al documento de solicitud de propuesta | 0 | 2 días | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 83 |  | 0
1.2.1.3.8 | No objeción | 0 | 5 días | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 84 |  | 0
1.2.1.3.9 | Notificación de conformación de lista corta | 0 | 2 días | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 85 |  | 0
1.2.1.3.10 | Remisión de Solicitud de Propuesta a integrantes de la lista corta | 0 | 2 días | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 86 |  | 0
1.2.1.3.11 | Presentación de propuesta | 0 | 22 días | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 87 |  | 0
1.2.1.3.12 | Evaluación de propuestas técnicas | 0 | 10 días | 2021-05-19 | 2021-06-01 | 88 |  | 0
1.2.1.3.13 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 89 |  | 0
1.2.1.3.14 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 90 |  | 0
1.2.1.3.15 | Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica) | 0 | 5 días | 2021-06-10 | 2021-06-16 | 91 |  | 0
1.2.1.3.16 | Apertura de propuestas de precios | 0 | 1 día | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 92 |  | 0
1.2.1.3.17 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0 | 2 días | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 93 |  | 0
1.2.1.3.18 | Remisión de informe final al BID para su no objeción | 0 | 2 días | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 94 |  | 0
1.2.1.3.19 | No objeción | 0 | 5 días | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 95 |  | 0
1.2.1.3.20 | Negociación del contrato | 0 | 5 días | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 96 |  | 0
1.2.1.3.21 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 97 |  | 0
1.2.1.3.22 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 98 |  | 0
1.2.1.3.23 | Notificación y publicación de la adjudicación | 0 | 2 días | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 99 |  | 0
1.2.1.3.24 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 100 |  | 0
1.2.1.3.25 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 0 días | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 101
1.2.1.3.26 | Ejecución contrato | 0 | 47 mss | 2021-07-27 | 2025-04-23 | 101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.27 | Pagos | 2453685 | 940 días | 2021-07-27 | 2025-04-23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453685
1.2.1.3.27.1 | Pagos | 2453685 | 47 mss | 2021-07-27 | 2025-04-23 | 103CC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453685
1.2.2 | Suministros para la implementación de SAF adquiridos | 5259500 | 960 días | 2021-05-04 | 2025-02-26 |  |  | 229829 | 1358704 | 1051297 | 2223015 | 396654
1.2.2.1 | Proceso de adquisición plantas: BIENES (LPN) - ex ante | 1577850 | 570 días | 2021-07-27 | 2023-11-15 |  |  | 59169 | 815223 | 703458
1.2.2.1.1 | Preparación de especificaciones técnicas | 0 | 10 días | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 101 |  | 0
1.2.2.1.2 | Preparación de documentos de licitación | 0 | 10 días | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 108 |  | 0
1.2.2.1.3 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 109 |  | 0
1.2.2.1.4 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 110 |  | 0
1.2.2.1.5 | Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación) | 0 | 5 días | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 111 |  | 0
1.2.2.1.6 | Presentación de ofertas | 0 | 22 días | 2021-09-08 | 2021-10-15 | 112 |  | 0
1.2.2.1.7 | Recepción de ofertas y apertura de sobres | 0 | 1 día | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 113 |  | 0
1.2.2.1.8 | Evaluación de ofertas | 0 | 10 días | 2021-10-19 | 2021-11-01 | 114 |  | 0
1.2.2.1.9 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 115 |  | 0
1.2.2.1.10 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 116 |  | 0
1.2.2.1.11 | Notificación a oferentes | 0 | 3 días | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 117 |  | 0
1.2.2.1.12 | Solicitud y presentación de garantías | 0 | 10 días | 2021-11-15 | 2021-11-26 | 118 |  | 0
1.2.2.1.13 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 119 |  | 0
1.2.2.1.14 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 2 días | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 120 |  | 0
1.2.2.1.15 | Ejecución contrato | 0 | 480 días | 2021-12-08 | 2023-11-15 | 121 |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Pagos | 1577850 | 480 días | 2021-12-08 | 2023-11-15 | 122CC |  | 59169 | 815223 | 703458
1.2.2.2 | Proceso de adquisición insumos: BIENES (LPN) - ex ante | 1051900 | 570 días | 2021-05-04 | 2023-08-16 |  |  | 170660 | 543482 | 337759
1.2.2.2.1 | Preparación de especificaciones técnicas | 0 | 10 días | 2021-05-04 | 2021-05-18 |  |  | 0
1.2.2.2.2 | Preparación de documentos de licitación | 0 | 10 días | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 125 |  | 0
1.2.2.2.3 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 126 |  | 0
1.2.2.2.4 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 127 |  | 0
1.2.2.2.5 | Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación) | 0 | 5 días | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 128 |  | 0
1.2.2.2.6 | Presentación de ofertas | 0 | 22 días | 2021-06-16 | 2021-07-16 | 129 |  | 0
1.2.2.2.7 | Recepción de ofertas y apertura de sobres | 0 | 1 día | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 130 |  | 0
1.2.2.2.8 | Evaluación de ofertas | 0 | 10 días | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 131 |  | 0
1.2.2.2.9 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 132 |  | 0
1.2.2.2.10 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 133 |  | 0
1.2.2.2.11 | Notificación a oferentes | 0 | 3 días | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 134 |  | 0
1.2.2.2.12 | Solicitud y presentación de garantías | 0 | 10 días | 2021-08-13 | 2021-08-27 | 135 |  | 0
1.2.2.2.13 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 136 |  | 0
1.2.2.2.14 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 2 días | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 137 |  | 0
1.2.2.2.15 | Ejecución contrato | 0 | 480 días | 2021-09-07 | 2023-08-16 | 138 |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.16 | Pagos | 1051900 | 480 días | 2021-09-07 | 2023-08-16 | 139CC |  | 170660 | 543482 | 337759
1.2.2.3 | Proceso de adquisición Plantas 2: BIENES (LPN) - ex ante | 1577850 | 330 días | 2023-11-16 | 2025-02-25 |  |  |  |  | 0 | 1314875 | 262975
1.2.2.3.1 | Preparación de especificaciones técnicas | 0 | 10 días | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 123 |  |  |  | 0
1.2.2.3.2 | Preparación de documentos de licitación | 0 | 10 días | 2023-11-30 | 2023-12-13 | 142 |  |  |  | 0
1.2.2.3.3 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 143 |  |  |  | 0
1.2.2.3.4 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 144 |  |  |  | 0
1.2.2.3.5 | Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación) | 0 | 5 días | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 145 |  |  |  | 0
1.2.2.3.6 | Presentación de ofertas | 0 | 22 días | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 146 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.7 | Recepción de ofertas y apertura de sobres | 0 | 1 día | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 147 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.8 | Evaluación de ofertas | 0 | 10 días | 2024-02-02 | 2024-02-15 | 148 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.9 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 149 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.10 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 150 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.11 | Notificación a oferentes | 0 | 3 días | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 151 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.12 | Solicitud y presentación de garantías | 0 | 10 días | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 152 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.13 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 153 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.14 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 2 días | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 154 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3.15 | Ejecución contrato | 0 | 12 mss | 2024-03-25 | 2025-02-25 | 155 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.2.3.16 | Pagos | 1577850 | 12 mss | 2024-03-25 | 2025-02-25 | 156CC |  |  |  |  | 1314875 | 262975
1.2.2.4 | Proceso de adquisición Insumos 2: BIENES (LPN) - ex ante | 1051900 | 390 días | 2023-08-16 | 2025-02-26 |  |  |  |  | 10081 | 908140 | 133679
1.2.2.4.1 | Preparación de especificaciones técnicas | 0 | 10 días | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 140 |  |  |  | 0
1.2.2.4.2 | Preparación de documentos de licitación | 0 | 10 días | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 159 |  |  |  | 0
1.2.2.4.3 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 160 |  |  |  | 0
1.2.2.4.4 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 161 |  |  |  | 0
1.2.2.4.5 | Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación) | 0 | 5 días | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 162 |  |  |  | 0
1.2.2.4.6 | Presentación de ofertas | 0 | 22 días | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 163 |  |  |  | 0
1.2.2.4.7 | Recepción de ofertas y apertura de sobres | 0 | 1 día | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 164 |  |  |  | 0
1.2.2.4.8 | Evaluación de ofertas | 0 | 10 días | 2023-11-08 | 2023-11-22 | 165 |  |  |  | 0
1.2.2.4.9 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 166 |  |  |  | 0
1.2.2.4.10 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 167 |  |  |  | 0
1.2.2.4.11 | Notificación a oferentes | 0 | 3 días | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 168 |  |  |  | 0
1.2.2.4.12 | Solicitud y presentación de garantías | 0 | 10 días | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 169 |  |  |  | 0
1.2.2.4.13 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2023-12-19 | 2023-12-27 | 170 |  |  |  | 0
1.2.2.4.14 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 2 días | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 171 |  |  |  | 0
1.2.2.4.15 | Ejecución contrato | 0 | 15 mss | 2023-12-29 | 2025-02-26 | 172 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.16 | Pagos | 1051900 | 15 mss | 2023-12-27 | 2025-02-24 | 172CC |  |  |  | 10081 | 908140 | 133679
1.2.3 | Personal técnico para el proyecto contratado | 417451 | 1293.13 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 32117 | 47502 | 101806 | 106169 | 94751 | 35107
1.2.3.1 | Proceso de contratación Esp (M&E): CI (C. Directa) | 136800 | 748 días | 2022-04-20 | 2025-04-07 |  |  |  | 28286 | 46550 | 49210 | 12754
1.2.3.1.1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0 | 10 días | 2022-04-20 | 2022-05-04 |  |  |  | 0
1.2.3.1.2 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 177 |  |  | 0
1.2.3.1.3 | No objeción | 0 | 5 días | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 178 |  |  | 0
1.2.3.1.4 | Presentación de hojas de vida | 0 | 2 días | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 179 |  |  | 0
1.2.3.1.5 | Evaluación y calificación de hojas de vida | 0 | 3 días | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 180 |  |  | 0
1.2.3.1.6 | Negociación del contrato | 0 | 2 días | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 181 |  |  | 0
1.2.3.1.7 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 182 |  |  | 0
1.2.3.1.8 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 0 días | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 183
1.2.3.1.9 | Ejecución del contrato | 0 | 36 mss | 2022-05-30 | 2025-04-07 | 184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.10 | Pagos | 136800 | 720 días | 2022-05-30 | 2025-04-07 | 185CC |  |  | 28286 | 46550 | 49210 | 12754
1.2.3.2 | Talleres, Capacitaciones, Reuniones | 100651 | 748 días | 2020-05-04 | 2023-05-11 | 267 | 22472 | 33236 | 33371 | 11572
1.2.3.3 | Combustibes | 43200 | 748 días | 2020-05-04 | 2023-05-11 | 267 | 9645 | 14265 | 14323 | 4967
1.2.3.4 | Coordinador Componente Restauracion* | 136800 | 778 días | 2022-06-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 25826 | 43080 | 45541 | 22353
2 | Componente 2. Fortalecimiento de la gobernanza y sostenibilidad financiera para MFA | 22840000 | 1364 días | 2020-01-15 | 2025-06-30 |  | 330029 | 2650248 | 5541876 | 6392078 | 6473232 | 1452538
2.1 | Producto 2.1: Hectáreas de bosque donde se ha iniciado CSA para el MFA financiado por el proyecto | 5340000 | 1364 días | 2020-01-15 | 2025-06-30 |  | 330029 | 1302429 | 1445521 | 1096505 | 875055 | 290461
2.1.1 | Equipamiento para las organizaciones adquirido | 100000 | 20 mss | 2022-02-28 | 2023-10-13 | 221FC-6 mss |  |  | 52250 | 47750
2.1.2 | Mecanismos Financieros establecidos y operando | 5240000 | 1364 días | 2020-01-15 | 2025-06-30 |  | 330029 | 1302429 | 1393271 | 1048755 | 875055 | 290461
2.1.2.1 | Asistencia técnica de acompañamiento para la preparación de propuestas | 1700000 | 823 días | 2020-01-15 | 2023-05-18 |  | 276857 | 599857 | 602286 | 221000
2.1.2.1.1 | Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC) | 1700000 | 823 días | 2020-01-15 | 2023-05-18 |  | 276857 | 599857 | 602286 | 221000
2.1.2.1.1.1 | Elaboración de TDRs y de presupuesto | 0 | 15 días | 2020-01-15 | 2020-02-05 | 267FC-70 días | 0
2.1.2.1.1.2 | Solicitud de no objeción al BID | 0 | 1 día | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 196 | 0
2.1.2.1.1.3 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-02-07 | 2020-02-13 | 197 | 0
2.1.2.1.1.4 | Publicación y entrega de expresiones de interés | 0 | 10 días | 2020-02-14 | 2020-02-27 | 198 | 0
2.1.2.1.1.5 | Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta | 0 | 5 días | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 199 | 0
2.1.2.1.1.6 | Preparación de documento de solicitud de propuesta | 0 | 5 días | 2020-03-06 | 2020-03-12 | 200 | 0
2.1.2.1.1.7 | Solicitud de No objeción a la lista corta y al documento de solicitud de propuesta | 0 | 2 días | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 201 | 0
2.1.2.1.1.8 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-03-17 | 2020-03-23 | 202 | 0
2.1.2.1.1.9 | Notificación de conformación de lista corta | 0 | 2 días | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 203 | 0
2.1.2.1.1.10 | Remisión de Solicitud de Propuesta a integrantes de la lista corta | 0 | 2 días | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 204 | 0
2.1.2.1.1.11 | Presentación de propuesta | 0 | 22 días | 2020-03-30 | 2020-05-07 | 205 | 0
2.1.2.1.1.12 | Evaluación de propuestas técnicas | 0 | 10 días | 2020-05-08 | 2020-05-21 | 206 | 0
2.1.2.1.1.13 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 207 | 0
2.1.2.1.1.14 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 208 | 0
2.1.2.1.1.15 | Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica) | 0 | 5 días | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 209 | 0
2.1.2.1.1.16 | Apertura de propuestas de precios | 0 | 1 día | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 210 | 0
2.1.2.1.1.17 | Evaluación combinada de calidad y costo | 0 | 2 días | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 211 | 0
2.1.2.1.1.18 | Remisión de informe final al BID para su no objeción | 0 | 2 días | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 212 | 0
2.1.2.1.1.19 | No objeción | 0 | 5 días | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 213 | 0
2.1.2.1.1.20 | Negociación del contrato | 0 | 5 días | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 214 | 0
2.1.2.1.1.21 | Solicitud de no objeción del BID | 0 | 1 día | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 215 | 0
2.1.2.1.1.22 | No objeción del BID | 0 | 5 días | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 216 | 0
2.1.2.1.1.23 | Notificación y publicación de la adjudicación | 0 | 2 días | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 217 | 0
2.1.2.1.1.24 | Suscripción del contrato | 0 | 5 días | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 218 | 0
2.1.2.1.1.25 | Envío de contrato firmado al BID | 0 | 0 días | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 219
2.1.2.1.1.26 | Ejecución del contrato | 0 | 26 mss | 2020-07-16 | 2022-08-19 | 220 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1.27 | Pagos | 1700000 | 700 días | 2020-07-16 | 2023-05-18 | 221CC | 276857 | 599857 | 602286 | 221000
2.1.2.2 | 11 Consultorias locales de apoyo | 3540000 | 1294 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 53172 | 702572 | 790986 | 827755 | 875055 | 290461
2.1.2.2.1 | Proceso de selección o identificación de entidad (es) | 2840000 | 1155 días | 2020-09-01 | 2025-04-17 |  | 0 | 623929 | 664453 | 656415 | 693925 | 201278
2.1.2.2.1.1 | Contrataciones entidades locales | 0 | 80 días | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  | 0
2.1.2.2.1.2 | Pagos | 2840000 | 1060 días | 2021-01-22 | 2025-04-17 | 225FC+15 días |  | 623929 | 664453 | 656415 | 693925 | 201278
2.1.2.2.1.3 | Año 2020 (2 fondos) | 568000 | 8 mss | 2020-05-04 | 2020-12-21 |  | 568000
2.1.2.2.1.4 | Año 2021 (4 fondos) | 1136000 | 12 mss | 2020-12-22 | 2021-12-13 | 227 | 33133 | 1102867
2.1.2.2.1.5 | Año 2022 (4 fondos) | 1136000 | 12 mss | 2021-12-14 | 2022-11-30 | 228 |  | 66267 | 1069733
2.1.2.2.2 | Proceso de contratación (9 consultores individuales): CI (3CV) - ex ante | 700000 | 1294 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 53172 | 78643 | 126533 | 171340 | 181130 | 89183
2.1.2.2.2.1 | Oficial Monitoreo | 72000 | 756 días | 2022-07-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 11893 | 23333 | 24667 | 12107
2.1.2.2.2.2 | Especialista Social* | 108000 | 756 días | 2022-07-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 17839 | 35000 | 37000 | 18161
2.1.2.2.2.3 | Especialista Ambiental* | 108000 | 756 días | 2022-07-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 17839 | 35000 | 37000 | 18161
2.1.2.2.2.4 | Coordinador Componente Fondos de Agua FA* | 136800 | 1294 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 17655 | 26113 | 26218 | 25901 | 27381 | 13532
2.1.2.2.2.5 | Seguros de Vehiculos | 30000 | 1294 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 3872 | 5726 | 5750 | 5680 | 6005 | 2968
2.1.2.2.2.6 | Mantenimiento de Vehiculos | 72000 | 1294 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 9292 | 13743 | 13799 | 13632 | 14411 | 7122
2.1.2.2.2.7 | Tasas Vehiculares y otras tasas | 75000 | 1294 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 9679 | 14316 | 14374 | 14200 | 15012 | 7419
2.1.2.2.2.8 | Otras consultorías | 98200 | 1294 días | 2020-05-04 | 2025-06-30 |  | 12673 | 18745 | 18820 | 18593 | 19655 | 9714
2.2 | Producto 2.2: Un mecanismo financiero para el manejo de bosques en cuencas priorizadas constituido | 17500000 | 1226.13 días | 2020-05-04 | 2025-03-26 |  | 0 | 1347819 | 4096354 | 5295573 | 5598177 | 1162077
2.2.1 | Transferencias a fondos de agua | 17500000 | 1226.13 días | 2020-05-04 | 2025-03-26 |  | 0 | 1347819 | 4096354 | 5295573 | 5598177 | 1162077
2.2.1.1 | Pagos 2020 | 0 | 8 mss | 2020-05-04 | 2020-12-21 |  | 0
2.2.1.2 | Pagos 2021 | 8750000 | 48 mss | 2021-06-01 | 2025-03-26 | 241 |  | 1347819 | 2260417 | 2233073 | 2360677 | 548014
2.2.1.3 | Pagos 2022 -25 | 8750000 | 35 mss | 2022-06-01 | 2025-03-11 |  |  |  | 1835938 | 3062500 | 3237500 | 614063
3 | Componente 3. Solo costo | 1142000 | 1420 días | 2020-05-04 | 2025-12-23 |  | 51742 | 76529 | 201090 | 319684 | 337952 | 155003
3.1 | Gestión del proyecto | 716400 | 720 días | 2022-07-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 124251 | 243775 | 257705 | 90669
3.1.1 | Coordinador del proyecto | 180000 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 31219 | 61250 | 64750 | 22781
3.1.2 | Especialista de adquisiciones | 136800 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 | 246CC |  |  | 23726 | 46550 | 49210 | 17314
3.1.3 | Especialista financiero | 136800 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 | 247CC |  |  | 23726 | 46550 | 49210 | 17314
3.1.4 | Oficial de Gestion Financiera - Administrativa | 72000 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 | 248CC |  |  | 12488 | 24500 | 25900 | 9113
3.1.5 | Oficial de Gestion Financiera - Administrativa | 72000 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 | 249CC |  |  | 12488 | 24500 | 25900 | 9113
3.1.6 | Oficial administrativo | 54000 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 | 248CC |  |  | 9366 | 18375 | 19425 | 6834
3.1.7 | Motorista | 32400 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 |  |  |  | 5619 | 11025 | 11655 | 4101
3.1.8 | Motorista | 32400 | 36 mss | 2022-07-01 | 2025-05-09 | 252CC |  |  | 5619 | 11025 | 11655 | 4101
3.2 | Auditorias y evaluaciones | 100000 | 1420 días | 2020-05-04 | 2025-12-23 |  | 11761 | 17394 | 17465 | 17254 | 18239 | 17887
3.2.1 | Auditorias | 100000 | 71 mss | 2020-05-04 | 2025-12-23 |  | 11761 | 17394 | 17465 | 17254 | 18239 | 17887
3.2.2 | Evaluación intermedia | 0 | 36 mss | 2020-05-04 | 2023-03-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Evaluación final | 0 | 71 mss | 2020-05-04 | 2025-12-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Linea de base | 0 | 3 mss | 2020-05-04 | 2020-07-24 |  | 0
3.2.5 | Evaluación de impacto | 0 | 71 mss | 2020-05-04 | 2025-12-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Logistica | 325600 | 1360 días | 2020-05-04 | 2025-09-30 |  | 39982 | 59135 | 59374 | 58656 | 62008 | 46446
3.3.1 | Viaticos | 108000 | 68 mss | 2020-05-04 | 2025-09-30 |  | 13262 | 19615 | 19694 | 19456 | 20568 | 15406
3.3.2 | Papeleria y utiles | 14400 | 1360 días | 2020-05-04 | 2025-09-30 |  | 1768 | 2615 | 2626 | 2594 | 2742 | 2054
3.3.3 | Comunicaciones | 28800 | 1360 días | 2020-05-04 | 2025-09-30 |  | 3537 | 5231 | 5252 | 5188 | 5485 | 4108
3.3.4 | Publicaciones | 75000 | 1360 días | 2020-05-04 | 2025-09-30 |  | 9210 | 13621 | 13677 | 13511 | 14283 | 10699
3.3.5 | Visibilizacion | 82600 | 1360 días | 2020-05-04 | 2025-09-30 |  | 10143 | 15002 | 15062 | 14880 | 15730 | 11783
3.3.6 | Otros Gastos | 16800 | 1360 días | 2020-05-04 | 2025-09-30 |  | 2063 | 3051 | 3064 | 3027 | 3199 | 2397
4 | Inicio | 0 | 0 días | 2020-05-01 | 2020-05-01

## POA 2020
Costo |  |  | Año | Mes
|  |  | 2019 | 2020 | [11 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total general
Tarea | Componente | Productos |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PEP HO L1200 V2007 Ajustado 26 08 | PEP HO L1200 V2007 Ajustado 26 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Componente 1. Restauración de cobertura forestal | Componente 1. Restauración de cobertura forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Producto 1.1: Hectáreas de bosque privado de pino con proceso de restauración iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.17 | 8445.49 | 8847.65 | 250060.97 | 748700.71 | 805349.3 | 851404.67 | 214152.98 | 2887363.94
|  | Producto 1.2: Hectáreas con SAF implementados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.28 | 4230.91 | 4423.22 | 4038.59 | 4038.59 | 3269.34 | 4038.59 | 4230.91 | 277330.75 | 1460510.12 | 1157466.06 | 2317766.73 | 2885445.8 | 8130635.89
| Componente 2. Fortalecimiento de la gobernanza y sostenibilidad financiera para MFA | Componente 2. Fortalecimiento de la gobernanza y sostenibilidad financiera para MFA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Producto 2.1: Hectáreas de bosque donde se ha iniciado CSA para el MFA financiado por el proyecto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6367.85 | 7004.64 | 36465.89 | 57686.24 | 57686.24 | 46698.39 | 57686.24 | 60433.21 | 1302429.39 | 1445521.33 | 1096504.65 | 875054.89 | 290461.11 | 5340000.07
|  | Producto 2.2: Un mecanismo financiero para el manejo de bosques en cuencas priorizadas constituido | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347819 | 4096354.15 | 5295572.92 | 5598177.08 | 1162076.83 | 17499999.98
| Componente 3. Solo costo | Componente 3. Solo costo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gestión del proyecto | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124250.64 | 243775 | 257705 | 90669.39 | 716400.03
|  | Auditorias y evaluaciones | [5 empty] | 1408.45 | 1549.3 | 1619.72 | 1478.87 | 1478.87 | 1197.18 | 1478.87 | 1549.3 | 17394.38 | 17464.8 | 17253.54 | 18239.44 | 17887.32 | 100000.04
|  | Logistica | [5 empty] | 4788.24 | 5267.06 | 5506.47 | 5027.65 | 5027.65 | 4070 | 5027.65 | 5267.06 | 59134.71 | 59374.11 | 58655.89 | 62007.67 | 46445.9 | 325600.06
| Inicio | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16410.82 | 18051.91 | 48015.3 | 68231.35 | 68231.35 | 55637.08 | 76676.84 | 80328.13 | 3254169.2 | 7952175.86 | 8674577.36 | 9980355.48 | 4707139.33 | 35000000.01