## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4700/OC-PR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | PR-L1152 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | PARAGUAY | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 06 Sep 2022 - 06 Mar 2024
Executing Agency | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Goods and Services Total | $ 2,462,000.00
Works Total | $ 78,852,300.00
Consulting Services Total | $ 4,270,579.00
Version | 2022-10
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
PR-L1152-P7040 | Contratación de Fiscalización de construcción del parque lineal, saneamiento de la Laguna Yrupe y recuperación de zonas naturales de amortiguamiento |  | $ 612,222.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 07 Jan 2022 | 15 Jul 2023
PR-L1152-P7041 | Plan y Desarrollo del Sistema de Gestión de residuos |  | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 02 May 2022 | 09 Apr 2023
PR-L1152-P7042 | Adquisición de Equipamiento para la gestión de residuos |  | $ 400,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected | 1 | 25 Sep 2023 | 04 Mar 2024
PR-L1152-P7043 | Contratación de Constructora para equipamiento social y comunitario |  | $ 5,500,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 15 Sep 2023 | 22 May 2024
PR-L1152-P7044 | Consultoria Plan e Implementacion de Desarrollo Social (Diagnósticos participativos, identificación de vulnerabilidades, implementación de talleres, provisión de insumos) |  | $ 500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 25 May 2022 | 09 Oct 2022
PR-L1152-P7045 | Plan e implementación de educación sanitaria, cambio climático y ambiental - Incluye desarrollo de talleres y provisión de insumos |  | $ 198,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 15 Jun 2022 | 07 Oct 2022
PR-L1152-P7046 | Contratación Coordinador General del Programa |  | $ 131,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Jun 2023 | 01 Jul 2023
PR-L1152-P7047 | Contratación de Especialista Vial |  | $ 111,300.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 19 Apr 2022 | 28 Jun 2022
PR-L1152-P7048 | Contratación de Especialista en Obras Civiles |  | $ 160,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Jul 2020
PR-L1152-P7049 | Contratación de Especialista en Obras Electricas |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023
PR-L1152-P7050 | Contratación de Especialista en Obras Sanitarias |  | $ 84,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 04 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | ADOLFO HAMUY BLANCO (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7051 | Contratación de Especialista Social |  | $ 176,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 15 Aug 2020 | 29 Sep 2020
PR-L1152-P7052 | Contratación de Especialista en Comunicación |  | $ 18,469.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Aug 2020
PR-L1152-P7053 | Contratación de Especialista en Ambiental |  | $ 4,955.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 30 Dec 2020
PR-L1152-P7054 | Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo |  | $ 176,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 29 Sep 2020
PR-L1152-P7055 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 15,707.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Aug 2020
PR-L1152-P7056 | Contratación de Especialista Financiero |  | $ 148,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 02 Feb 2021 | 01 Apr 2021
PR-L1152-P7057 | Contratación de Especialista Arquitecto en Obras Urbanas y Civiles |  | $ 27,692.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 01 Aug 2020 | 30 Oct 2020
PR-L1152-P7058 | Contratación de Arquitecto Junior |  | $ 86,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 01 Mar 2021 | 30 May 2021
PR-L1152-P7059 | Evaluación Costo-Beneficio ex Post |  | $ 198,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 20 Mar 2025 | 20 Sep 2025
PR-L1152-P7060 | Auditoria Externa del Programa |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 01 Sep 2020 | 20 Dec 2020
PR-L1152-P7061 | Consultoría para el Desarrollo del Plan urbanistico, y Diseño ejecutivo de Infraestructura sostenible y Servicios urbano |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2021 | 21 Oct 2021 | Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales - I.A.T.A.S.A. (A) | ARGENTINA
PR-L1152-P7062 | Contratación de Especialista en Genero |  | $ 82,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 01 Mar 2022 | 02 May 2022 | OLGA LUCINA CAMPUZANO MONTIEL (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7063 | Contratación de Apoyo Técnico fiduciario en gestión Proyectos | Directa s/ numeral 5.4. (b)servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; | $ 12,864.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 20 Aug 2020 | 10 Oct 2020
PR-L1152-P7064 | Contratación de Asistente Social I |  | $ 130,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 May 2020 | 01 Aug 2020
PR-L1152-P7065 | Apoyo en Tecnología de Información y programación | Contratación Directa s/ numeral 5.4. (b)servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; | $ 13,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 01 Jun 2022 | 01 Jul 2022
PR-L1152-P7066 | Contratación de Especialista GIS y Catastro |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 02 May 2022 | 01 Jun 2022
PR-L1152-P7067 | Consultoría para Diseños Ejecutivo para obras de equipamiento social y comunitario |  | $ 350,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 30 Sep 2021 | 09 Feb 2022
PR-L1152-P7068 | Contratación de Constructora para Obras de Infraestructura sostenible y Servicios Urbanos |  | $ 20,000,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 25 Feb 2022 | 26 May 2022
PR-L1152-P7069 | Consultoría para el diseño ejecutivo de viviendas sostenibles |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 17 Mar 2021 | 16 May 2022 | CONSORCIO SEG-PEYCO-INGENNUS (P) | COLOMBIA
PR-L1152-P7069 | Consultoría para el diseño ejecutivo de viviendas sostenibles |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 17 Mar 2021 | 16 May 2022 | CONSORCIO INTEC-ENCIBRA-HIGH TECH (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7069 | Consultoría para el diseño ejecutivo de viviendas sostenibles |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 17 Mar 2021 | 16 May 2022 | CONSORCIO BAÑADO SUR (R) | PARAGUAY
PR-L1152-P7070 | Adquisición de Equipos Informáticos y mobiliarios - B |  | $ 75,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected | 1 | 05 Jul 2022 | 17 Nov 2022
PR-L1152-P7071 | Apoyo calificado en Obras Civiles Urbanas | Contratación Directa s/ numeral 5.4. (b)servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; | $ 16,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 30 Aug 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1152-P7072 | Ingeniero Junior |  | $ 59,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Jun 2021 | 30 Dec 2021
PR-L1152-P7073 | Contratación Especialista Arquitecto viviendas sociales |  | $ 87,450.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Mar 2021 | 30 May 2021
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | Karen Patricia Stanley de Cuppens (A) | PARAGUAY | Execution | 08 Mar 2022 | 08 Mar 2024 | 62,044.90
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | Carlos Alberto Nuñez Mier (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | José Adolfo Avalos Gamarra (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | Mirna Concepción Calderón (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7075 | Profesional en Residuos Sólidos |  | $ 66,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021
PR-L1152-P7076 | Consultoría para la Elaboración del Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Apropiación de la Vivienda y Estrategia de Protección de Áreas Desocupadas |  | $ 70,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing | 1 | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2022 | Consorcio CSI-ICASA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7077 | Fiscalización de infraestructura Urbana |  | $ 1,420,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 01 Aug 2022 | 14 Aug 2023
PR-L1152-P7078 | Contratación de Firma para elaboración del Plan de reasentamiento fase 2 |  | $ 1,000,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 10 Nov 2020 | 05 Mar 2021
PR-L1152-P7079 | Consultoría para la Actualización del Censo y Plan de Reasentamiento Definitivo |  | $ 1,500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 02 Apr 2022 | 16 Apr 2023
PR-L1152-P7080 | Contratación de Asistente Social II |  | $ 86,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 30 Aug 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1152-P7081 | Asesoría Jurídica Especializada para el Programa |  | $ 117,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 03 Aug 2020 | 30 Oct 2020 | THOMAS SEBASTIAN GARCIA DE ZUÑIGA PAMPLIEGA (A) | PARAGUAY | Execution | 06 Jul 2022 | 06 Jul 2024 | 55,918.80
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevilla Neira (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Sep 2020 | 31 Dec 2020 | 10,483.10
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevilla Neira (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 31,474.95
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevilla Neira (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jan 2022 | 30 Jun 2022 | 15,737.48
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevilla Neira (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 15,737.48
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevilla Neira (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7083 | Contratación de Asistente en Comunicación |  | $ 59,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Jun 2022 | 01 Aug 2022
PR-L1152-P7084 | Asesor Jurídico |  | $ 33,203.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 20 Aug 2020 | 30 Oct 2020
PR-L1152-P7085 | Adquisición de licencias de software |  | $ 100,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected | 1 | 06 Jul 2022 | 18 Nov 2022
PR-L1152-P7086 | Construcción de Viviendas Sostenibles |  | $ 45,000,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 16 May 2023 | 20 Feb 2024
PR-L1152-P7087 | Firma Consultora para Diseño e Implementación del Programa de Capacitación Laboral con enfoque de género |  | $ 250,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 01 Feb 2023 | 04 Dec 2023
PR-L1152-P7088 | Firma Consultora para Diseño e Implementación del Programa Barrio sin Violencia |  | $ 250,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 02 Jan 2023 | 30 Nov 2023
PR-L1152-P7089 | Contratación de estudios de refulado y de dragado |  | $ 252,006.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 15 Jan 2021 | 15 May 2021
PR-L1152-P7090 | Evaluación Final de Resultados |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Apr 2025 | 30 Jun 2025
PR-L1152-P7091 | Técnico Administrativo del Programa | Asistencia a las gestiones del Programa (coordinación reuniones, seguimiento de expedientes, apoyo a preparación de documentos/expedientes, entre otras tareas). | $ 59,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 05 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | EMILIO ABEL MARTINEZ GONZALEZ (A) | PARAGUAY | Execution | 20 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 4,660.27
PR-L1152-P7092 | Fiscalización para obras de equipamientos socio-comunitario |  | $ 500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 01 Apr 2023 | 12 Apr 2024
PR-L1152-P7093 | Adquisición de Equipos Informáticos A | Equipamiento inicial para funcionamiento de UEP | $ 25,000.00 | Goods | Subasta a la Baja Electrónica | Contract finished | 1 | 10 Oct 2020 | 15 Dec 2020
PR-L1152-P7094 | Apoyo Financiero al Programa | SET @methodId = (SELECT PROC_METHOD_ID FROM PROC_METHOD WHERE | $ 16,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Cancelled | 1 | 02 Jun 2022 | 02 Aug 2022
PR-L1152-P7095 | Contratación de Especialista en Tecnología de Información y programación |  | $ 17,299.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 05 Feb 2021 | 01 Apr 2021
PR-L1152-P7096 | Contratación de Fiscalización para Construcción de Viviendas Sostenibles |  | $ 3,150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 01 Feb 2023 | 13 Feb 2024
PR-L1152-P7097 | Contratación de Especialista Ingeniero en Obras Civiles y Urbanas |  | $ 82,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023
PR-L1152-P7098 | Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Programa. |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 07 Jun 2021 | 30 Aug 2021 | TRM S.R.L Consultora de Ingeniería (A) | PARAGUAY | Finished | 26 Nov 2021 | 22 Apr 2022 | 60,291.85
PR-L1152-P7098 | Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Programa. |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 07 Jun 2021 | 30 Aug 2021 | TRM S.R.L Consultora de Ingeniería (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 26 Nov 2021 | 27 Jun 2022 | 60,470.33
PR-L1152-P7098 | Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Programa. |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 07 Jun 2021 | 30 Aug 2021 | TRM S.R.L Consultora de Ingeniería (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7099 | Contratación de Especialista Social II |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 12 Mar 2021 | 01 May 2021
PR-L1152-P7100 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de Apoyo |  | $ 108,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Mar 2021 | 01 May 2021
PR-L1152-P7101 | Consultoría para Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupe, Recuperación de Zonas Naturales de Amortiguamiento y Elaboración de Diseño Ejecutivo y Permisos de Infraestructura para Construcción de Parque Lineal Yrupe - Barrio Tacumbú |  | $ 194,600.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing | 1 | 05 May 2021 | 20 May 2022 | CONSORCIO IATASA CIA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7102 | Consultoría para la Implementación del Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Apropiación de la Vivienda y Estrategia de Protección de Áreas Desocupadas |  | $ 190,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 01 Sep 2022 | 14 Aug 2023
PR-L1152-P7103 | Contratación de Ingeniero en Obras Civiles Junior I |  | $ 59,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023
PR-L1152-P7104 | Contratación de Ingeniero en Obras Civiles Junior II |  | $ 59,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023
PR-L1152-P7105 | Contratación de Especialista en Comunicación II |  | $ 127,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jun 2021
PR-L1152-P7106 | Contratación para construcción del parque lineal, saneamiento de la Laguna Yrupe y recuperación de zonas naturales de amortiguamiento |  | $ 8,250,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 16 Dec 2022 | 23 Aug 2023
PR-L1152-P7107 | Apoyo Técnico y Logístico a las acciones sociales del programa |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract under execution | 1 | 28 Sep 2020 | 17 Dec 2021
PR-L1152-P7108 | Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract under execution | 1 | 05 Oct 2020 | 27 Dec 2021 | COEFICIENTE SRL (A) | PARAGUAY | Pending Signature
PR-L1152-P7108 | Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract under execution | 1 | 05 Oct 2020 | 27 Dec 2021 | COEFICIENTE SRL (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 21 Jul 2022 | 29 Dec 2024 | 612,209.20
PR-L1152-P7108 | Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract under execution | 1 | 05 Oct 2020 | 27 Dec 2021 | COEFICIENTE SRL (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7109 | Contratación de Especialista Ambiental II |  | $ 126,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 01 Aug 2021 | María José Palacios Arguello (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 4,007.30
PR-L1152-P7109 | Contratación de Especialista Ambiental II |  | $ 126,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 01 Aug 2021 | María José Palacios Arguello (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 24,464.48
PR-L1152-P7109 | Contratación de Especialista Ambiental II |  | $ 126,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 01 Aug 2021 | María José Palacios Arguello (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 22 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 4,007.30
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 22 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 24,258.18
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 22 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 22 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Fiorella María Miltos Garbett (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 22 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Eliana Belén Lima Galeano (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7111 | Servicio para la Implementacion de la Estrategia de la Comunicacion |  | $ 1,300,000.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 20 Jan 2023 | 26 Jun 2023
PR-L1152-P16350 | Asistente Tecnico en Infraestructura |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 03 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | Gilberto Ramón Caballero Talavera (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P16350 | Asistente Tecnico en Infraestructura |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 03 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | José Enrique Bogarín Carmona (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P16350 | Asistente Tecnico en Infraestructura |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 03 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | María Gisselle Ayala Cardozo (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P16370 | Servicios de arrendamiento de Impresoras Multifuncionales |  | $ 90,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Process ongoing |  | 01 Mar 2022 | 30 Jun 2022
PR-L1152-P16568 | Servicio de Capacitación |  | $ 80,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled |  | 31 Jan 2023 | 14 Feb 2023
PR-L1152-P39892 | Especialista en Planificación y Monitoreo II |  | $ 101,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 28 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | VICTOR ANIBAL SOSA (A) | PARAGUAY | Execution | 01 Apr 2022 | 31 Dec 2022 | 20,207.91
PR-L1152-P39892 | Especialista en Planificación y Monitoreo II |  | $ 101,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 28 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | OLGA GUERRA MORÁN (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P39892 | Especialista en Planificación y Monitoreo II |  | $ 101,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 28 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | LAMIA ESTEFANY CABRERA OLMEDO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P41206 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas II |  | $ 86,100.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 15 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | MARIA PAZ GILL ROBBIANI (A) | PARAGUAY | Execution | 01 Jun 2022 | 31 Dec 2022 | 14,248.64
PR-L1152-P42149 | Alquiler y Servicios de Oficinas de la UEP |  | $ 392,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 01 Dec 2022 | 01 Jan 2023
PR-L1152-P42151 | Contratación de Especialista Social III |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Apr 2022 | 30 Jun 2022
PR-L1152-P42152 | Contratación de Especialista en Comunicación III |  | $ 94,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 20 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | NATALIA FERREIRA RIVAROLA (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 10,412.80
PR-L1152-P42154 | Especialista en Tecnología de Información y Programación II |  | $ 90,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 23 May 2022 | 01 Jul 2022 | ROSA CONCEPCION RAMIREZ SANABRIA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P42157 | Asistente Técnico en Obras Civiles |  | $ 26,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023
PR-L1152-P42293 | Construcción de obras complementarias |  | $ 102,300.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 20 Oct 2022 | 01 Dec 2022
PR-L1152-P42294 | Contratación de Asistente Social III |  | $ 50,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 05 Sep 2022 | 01 Nov 2022
PR-L1152-P42295 | Especialista de Apoyo Social |  | $ 59,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 01 Jul 2022 | 01 Sep 2022 | SUSANA DINORAH RUIZ DIAZ GILL MORLIS (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 15 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 8,009.84
PR-L1152-P42296 | Arquitecto asesor obras civiles |  | $ 60,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Dec 2022 | 28 Feb 2023
PR-L1152-P77825 | Especialista Ambiental III |  | $ 80,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Sep 2022 | 01 Oct 2022
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Sep 2022 | 01 Oct 2022
PR-L1152-P79015 | Especialista en Planificación y Monitoreo III |  | $ 107,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 20 Sep 2022 | 01 Oct 2022