## Semestral
Nombre de tarea | Costo | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023
|  | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem
CR-L1070 Primer Préstamo Individual CCLIP BID | $200.000.000,00 |  | 2195000 | 11018682.09 | 25749937.62 | 34170582.74 | 24290238.33 | 28647880.7 | 19762086.78 | 16872516.92 | 10065594.61 | 6587201.73 | 854662.55 | 26774.59 | 10258841.3 | 9500000
Subprograma I Geotérmico Las Pailas II / Borinquen I | $97.080.000,00 |  |  |  | 13827334.15 | 16569021.38 | 10461784.73 | 11624581.05 | 15047074.48 | 8473093.6 | 8750901.45 | 1300568.18 | 746877.34 | 19922.35 | 10258841.3
Inversiones en Las Pailas II y Borinquen I | $86.840.000,00 |  |  |  | 13827334.15 | 16569021.38 | 10461784.73 | 11624581.05 | 15047074.48 | 8473093.6 | 8750901.45 | 1300568.18 | 746877.34 | 19922.35 | 18841.3
Inversiones en Pailas II | $23.020.082,05 |  |  |  | 7567582.05 | 2852500 | 2800000 | 4200000 | 5600000
Servicios técnicos para procesos de perforación direccional | $200.000,00 |  |  |  | 200000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $200.000,00 |  |  |  | 200000
Pago 1 | $200.000,00 |  |  |  | 200000
Fin del Contrato | $0,00
Bomba de alto caudal o alta presión | $4.100.000,00 |  |  |  | 4100000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $4.100.000,00 |  |  |  | 4100000
Pago 1 | $4.100.000,00 |  |  |  | 4100000
Fin del Contrato | $0,00
Equipos de transporte (camiones, vehículos pick up) | $1.120.082,05 |  |  |  | 1120082.05
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.120.082,05 |  |  |  | 1120082.05
Pago 1 | $1.120.082,05 |  |  |  | 1120082.05
Fin del Contrato | $0,00
Camión petrolero | $1.500.000,00 |  |  |  | 1500000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.500.000,00 |  |  |  | 1500000
Pago 1 | $1.500.000,00 |  |  |  | 1500000
Fin del Contrato | $0,00
Centro de control de motores para perforadora #1 (Cardwell) | $600.000,00 |  |  |  | 510000 | 90000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $600.000,00 |  |  |  | 510000 | 90000
Pago 1 | $600.000,00 |  |  |  | 510000 | 90000
Fin del Contrato | $0,00
Sistema de automatización de válvulas de pozos | $1.500.000,00 |  |  |  | 137500 | 1362500
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.500.000,00 |  |  |  | 137500 | 1362500
Pago 1 | $1.500.000,00 |  |  |  | 137500 | 1362500
Fin del Contrato | $0,00
Casa de Máquinas PG Pailas II | $14.000.000,00 |  |  |  |  | 1400000 | 2800000 | 4200000 | 5600000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $14.000.000,00 |  |  |  |  | 1400000 | 2800000 | 4200000 | 5600000
Pago 1 | $1.400.000,00 |  |  |  |  | 1400000
Pago 2 | $7.000.000,00 | [5 empty] | 2800000 | 4200000
Pago 3 | $5.600.000,00 | [7 empty] | 5600000
Fin del Contrato | $0,00
Inversiones en Borinquen I | $63.819.917,95 |  |  |  | 6259752.1 | 13716521.38 | 7661784.73 | 7424581.05 | 9447074.48 | 8473093.6 | 8750901.45 | 1300568.18 | 746877.34 | 19922.35 | 18841.3
Adquisiciones CSRG | $24.650.000,00 |  |  |  | 6259752.1 | 13716521.38 | 4353173.65 | 320552.88
Equipo de monitoreo ambiental según el PGA del proyecto | $600.000,00 |  |  |  | 42654.03 | 369668.25 | 187677.73
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $600.000,00 |  |  |  | 42654.03 | 369668.25 | 187677.73
Pago 1 | $600.000,00 |  |  |  | 42654.03 | 369668.25 | 187677.73
Fin del Contrato | $0,00
Servicios asociados a la perforación de 10 pozos | $6.300.000,00 |  |  |  | 447867.3 | 3881516.59 | 1970616.11
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $6.300.000,00 |  |  |  | 447867.3 | 3881516.59 | 1970616.11
Pago 1 | $6.300.000,00 |  |  |  | 447867.3 | 3881516.59 | 1970616.11
Fin del Contrato | $0,00
Materiales para 10 pozos | $15.000.000,00 |  |  |  | 5769230.77 | 9230769.23
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $15.000.000,00 |  |  |  | 5769230.77 | 9230769.23
Pago 1 | $15.000.000,00 |  |  |  | 5769230.77 | 9230769.23
Fin del Contrato | $0,00
Equipos geocientíficos al campo | $1.450.000,00 |  |  |  |  | 126875 | 1187187.5 | 135937.5
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.450.000,00 |  |  |  |  | 126875 | 1187187.5 | 135937.5
Pago 1 | $1.450.000,00 |  |  |  |  | 126875 | 1187187.5 | 135937.5
Fin del Contrato | $0,00
Tubería de polietileno y de más materiales asociados | $1.300.000,00 |  |  |  |  | 107692.31 | 1007692.31 | 184615.38
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.300.000,00 |  |  |  |  | 107692.31 | 1007692.31 | 184615.38
Pago 1 | $1.300.000,00 |  |  |  |  | 107692.31 | 1007692.31 | 184615.38
Fin del Contrato | $0,00
Adquisiciones Materiales y equipos | $39.169.917,95 | [5 empty] | 3308611.08 | 7104028.17 | 9447074.48 | 8473093.6 | 8750901.45 | 1300568.18 | 746877.34 | 19922.35 | 18841.3
ADITIVOS | $90.500,00 | [9 empty] | 11428.33 | 19922.35 | 20385.67 | 19922.35 | 18841.3
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $90.500,00 | [9 empty] | 11428.33 | 19922.35 | 20385.67 | 19922.35 | 18841.3
Pago 1 | $90.500,00 | [9 empty] | 11428.33 | 19922.35 | 20385.67 | 19922.35 | 18841.3
Fin del Contrato | $0,00
SISTEMA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | $271.500,00 | [5 empty] | 33358.36 | 59767.06 | 61157 | 60230.38 | 56987.2
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $271.500,00 | [5 empty] | 33358.36 | 59767.06 | 61157 | 60230.38 | 56987.2
Pago 1 | $271.500,00 | [5 empty] | 33358.36 | 59767.06 | 61157 | 60230.38 | 56987.2
Fin del Contrato | $0,00
EQUIPO DE SEGURIDAD | $543.000,00 | [5 empty] | 66716.72 | 119534.13 | 122313.99 | 120460.75 | 113974.4
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $543.000,00 | [5 empty] | 66716.72 | 119534.13 | 122313.99 | 120460.75 | 113974.4
Pago 1 | $543.000,00 | [5 empty] | 66716.72 | 119534.13 | 122313.99 | 120460.75 | 113974.4
Fin del Contrato | $0,00
ACERO DE REFUERZO | $1.351.958,90 | [5 empty] | 166110.99 | 297615.53 | 304536.82 | 299922.62 | 283772.94
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.351.958,90 | [5 empty] | 166110.99 | 297615.53 | 304536.82 | 299922.62 | 283772.94
Pago 1 | $1.351.958,90 | [5 empty] | 166110.99 | 297615.53 | 304536.82 | 299922.62 | 283772.94
Fin del Contrato | $0,00
ACERO ESTRUCTURAL | $1.351.959,05 | [5 empty] | 166111.01 | 297615.56 | 304536.85 | 299922.66 | 283772.97
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.351.959,05 | [5 empty] | 166111.01 | 297615.56 | 304536.85 | 299922.66 | 283772.97
Pago 1 | $1.351.959,05 | [5 empty] | 166111.01 | 297615.56 | 304536.85 | 299922.66 | 283772.97
Fin del Contrato | $0,00
LÁMINAS PARA CERRAMIENTOS | $362.000,00 | [5 empty] | 44477.82 | 79689.42 | 81542.66 | 80307.17 | 75982.94
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $362.000,00 | [5 empty] | 44477.82 | 79689.42 | 81542.66 | 80307.17 | 75982.94
Pago 1 | $362.000,00 | [5 empty] | 44477.82 | 79689.42 | 81542.66 | 80307.17 | 75982.94
Fin del Contrato | $0,00
SISTEMA CONTROL ACCESO | $90.500,00 | [10 empty] | 20815 | 69685
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $90.500,00 | [10 empty] | 20815 | 69685
Pago 1 | $90.500,00 | [10 empty] | 20815 | 69685
Fin del Contrato | $0,00
LAMINAS ANTIDESLIZANTES | $63.500,00 | [5 empty] | 7802.05 | 13978.67 | 14303.75 | 14087.03 | 13328.5
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $63.500,00 | [5 empty] | 7802.05 | 13978.67 | 14303.75 | 14087.03 | 13328.5
Pago 1 | $63.500,00 | [5 empty] | 7802.05 | 13978.67 | 14303.75 | 14087.03 | 13328.5
Fin del Contrato | $0,00
GRANALLA Y OTROS ABRASIVOS | $90.500,00 | [5 empty] | 11119.45 | 19922.35 | 20385.67 | 20076.79 | 18995.73
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $90.500,00 | [5 empty] | 11119.45 | 19922.35 | 20385.67 | 20076.79 | 18995.73
Pago 1 | $90.500,00 | [5 empty] | 11119.45 | 19922.35 | 20385.67 | 20076.79 | 18995.73
Fin del Contrato | $0,00
TUBERIA PVC Y ACCESORIOS | $1.022.500,00 | [5 empty] | 125631.4 | 225089.59 | 230324.23 | 226834.47 | 214620.31
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.022.500,00 | [5 empty] | 125631.4 | 225089.59 | 230324.23 | 226834.47 | 214620.31
Pago 1 | $1.022.500,00 | [5 empty] | 125631.4 | 225089.59 | 230324.23 | 226834.47 | 214620.31
Fin del Contrato | $0,00
MADERA | $317.000,00 | [5 empty] | 38948.81 | 69783.28 | 71406.14 | 70324.23 | 66537.54
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $317.000,00 | [5 empty] | 38948.81 | 69783.28 | 71406.14 | 70324.23 | 66537.54
Pago 1 | $317.000,00 | [5 empty] | 38948.81 | 69783.28 | 71406.14 | 70324.23 | 66537.54
Fin del Contrato | $0,00
LICENCIAS DE SOFTWARE | $72.500,00 | [5 empty] | 8907.85 | 15959.9 | 16331.06 | 16083.62 | 15217.58
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $72.500,00 | [5 empty] | 8907.85 | 15959.9 | 16331.06 | 16083.62 | 15217.58
Pago 1 | $72.500,00 | [5 empty] | 8907.85 | 15959.9 | 16331.06 | 16083.62 | 15217.58
Fin del Contrato | $0,00
LASTRE | $724.000,00 | [5 empty] | 88955.63 | 159378.84 | 163085.32 | 160614.33 | 151965.87
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $724.000,00 | [5 empty] | 88955.63 | 159378.84 | 163085.32 | 160614.33 | 151965.87
Pago 1 | $724.000,00 | [5 empty] | 88955.63 | 159378.84 | 163085.32 | 160614.33 | 151965.87
Fin del Contrato | $0,00
GASES INDUSTRIALES | $244.500,00 | [5 empty] | 30040.96 | 53823.38 | 55075.09 | 54240.61 | 51319.97
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $244.500,00 | [5 empty] | 30040.96 | 53823.38 | 55075.09 | 54240.61 | 51319.97
Pago 1 | $244.500,00 | [5 empty] | 30040.96 | 53823.38 | 55075.09 | 54240.61 | 51319.97
Fin del Contrato | $0,00
SISTEMA DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS | $109.000,00 | [10 empty] | 39058.33 | 69941.67
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $109.000,00 | [10 empty] | 39058.33 | 69941.67
Pago 1 | $109.000,00 | [10 empty] | 39058.33 | 69941.67
Fin del Contrato | $0,00
VIGAS | $470.500,00 | [5 empty] | 57808.87 | 103574.23 | 105982.94 | 104377.13 | 98756.83
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $470.500,00 | [5 empty] | 57808.87 | 103574.23 | 105982.94 | 104377.13 | 98756.83
Pago 1 | $470.500,00 | [5 empty] | 57808.87 | 103574.23 | 105982.94 | 104377.13 | 98756.83
Fin del Contrato | $0,00
HERRAMIENTAS | $651.500,00 | [5 empty] | 80047.78 | 143418.94 | 146754.27 | 144530.72 | 136748.29
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $651.500,00 | [5 empty] | 80047.78 | 143418.94 | 146754.27 | 144530.72 | 136748.29
Pago 1 | $651.500,00 | [5 empty] | 80047.78 | 143418.94 | 146754.27 | 144530.72 | 136748.29
Fin del Contrato | $0,00
LAMINAS, ANGULARES Y PLETINAS DE HIERRO | $1.447.500,00 | [5 empty] | 177849.83 | 318647.61 | 326058.02 | 321117.75 | 303826.79
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.447.500,00 | [5 empty] | 177849.83 | 318647.61 | 326058.02 | 321117.75 | 303826.79
Pago 1 | $1.447.500,00 | [5 empty] | 177849.83 | 318647.61 | 326058.02 | 321117.75 | 303826.79
Fin del Contrato | $0,00
MALLA TIPO CICLON | $289.500,00 | [5 empty] | 35569.97 | 63729.52 | 65211.6 | 64223.55 | 60765.36
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $289.500,00 | [5 empty] | 35569.97 | 63729.52 | 65211.6 | 64223.55 | 60765.36
Pago 1 | $289.500,00 | [5 empty] | 35569.97 | 63729.52 | 65211.6 | 64223.55 | 60765.36
Fin del Contrato | $0,00
PINTURAS Y DILUYENTES | $1.086.000,00 | [5 empty] | 133433.45 | 239068.26 | 244627.99 | 240921.5 | 227948.81
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.086.000,00 | [5 empty] | 133433.45 | 239068.26 | 244627.99 | 240921.5 | 227948.81
Pago 1 | $1.086.000,00 | [5 empty] | 133433.45 | 239068.26 | 244627.99 | 240921.5 | 227948.81
Fin del Contrato | $0,00
EQUIPO DE CONTROL DE ACCESOS | $81.500,00 | [5 empty] | 10013.65 | 17941.13 | 18358.36 | 18080.2 | 17106.66
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $81.500,00 | [5 empty] | 10013.65 | 17941.13 | 18358.36 | 18080.2 | 17106.66
Pago 1 | $81.500,00 | [5 empty] | 10013.65 | 17941.13 | 18358.36 | 18080.2 | 17106.66
Fin del Contrato | $0,00
FORMALETA OBRA CIVIL | $136.000,00 | [5 empty] | 16709.9 | 29938.57 | 30634.81 | 30170.65 | 28546.08
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $136.000,00 | [5 empty] | 16709.9 | 29938.57 | 30634.81 | 30170.65 | 28546.08
Pago 1 | $136.000,00 | [5 empty] | 16709.9 | 29938.57 | 30634.81 | 30170.65 | 28546.08
Fin del Contrato | $0,00
CCTV | $68.000,00 | [10 empty] | 45900 | 22100
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $68.000,00 | [10 empty] | 45900 | 22100
Pago 1 | $68.000,00 | [10 empty] | 45900 | 22100
Fin del Contrato | $0,00
GEOTEXTIL O GEMOMEMBRANA | $1.447.500,00 | [5 empty] | 177849.83 | 318647.61 | 326058.02 | 321117.75 | 303826.79
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.447.500,00 | [5 empty] | 177849.83 | 318647.61 | 326058.02 | 321117.75 | 303826.79
Pago 1 | $1.447.500,00 | [5 empty] | 177849.83 | 318647.61 | 326058.02 | 321117.75 | 303826.79
Fin del Contrato | $0,00
TAPAS TORIESFERICAS | $118.000,00 | [5 empty] | 14498.29 | 25976.11 | 26580.2 | 26177.47 | 24767.92
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $118.000,00 | [5 empty] | 14498.29 | 25976.11 | 26580.2 | 26177.47 | 24767.92
Pago 1 | $118.000,00 | [5 empty] | 14498.29 | 25976.11 | 26580.2 | 26177.47 | 24767.92
Fin del Contrato | $0,00
PERFORADORA DIRECCIONAL PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO | $90.500,00 | [5 empty] | 11119.45 | 19922.35 | 20385.67 | 20076.79 | 18995.73
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $90.500,00 | [5 empty] | 11119.45 | 19922.35 | 20385.67 | 20076.79 | 18995.73
Pago 1 | $90.500,00 | [5 empty] | 11119.45 | 19922.35 | 20385.67 | 20076.79 | 18995.73
Fin del Contrato | $0,00
ACEROS PARA ANDAMIOS | $136.000,00 | [5 empty] | 16709.9 | 29938.57 | 30634.81 | 30170.65 | 28546.08
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $136.000,00 | [5 empty] | 16709.9 | 29938.57 | 30634.81 | 30170.65 | 28546.08
Pago 1 | $136.000,00 | [5 empty] | 16709.9 | 29938.57 | 30634.81 | 30170.65 | 28546.08
Fin del Contrato | $0,00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y CONECTIVIDAD | $122.500,00 | [10 empty] | 28175 | 94325
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $122.500,00 | [10 empty] | 28175 | 94325
Pago 1 | $122.500,00 | [10 empty] | 28175 | 94325
Fin del Contrato | $0,00
TUBERIA DE ACERO AL CARBON Y ACCESORIOS | $154.000,00 | [5 empty] | 18921.5 | 33901.02 | 34689.42 | 34163.82 | 32324.23
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $154.000,00 | [5 empty] | 18921.5 | 33901.02 | 34689.42 | 34163.82 | 32324.23
Pago 1 | $154.000,00 | [5 empty] | 18921.5 | 33901.02 | 34689.42 | 34163.82 | 32324.23
Fin del Contrato | $0,00
CONSUMIBLES | $633.500,00 | [5 empty] | 77836.18 | 139456.48 | 142699.66 | 140537.54 | 132970.14
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $633.500,00 | [5 empty] | 77836.18 | 139456.48 | 142699.66 | 140537.54 | 132970.14
Pago 1 | $633.500,00 | [5 empty] | 77836.18 | 139456.48 | 142699.66 | 140537.54 | 132970.14
Fin del Contrato | $0,00
MATERIALES ELECTRICOS | $452.500,00 | [5 empty] | 55597.27 | 99611.77 | 101928.33 | 100383.96 | 94978.67
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $452.500,00 | [5 empty] | 55597.27 | 99611.77 | 101928.33 | 100383.96 | 94978.67
Pago 1 | $452.500,00 | [5 empty] | 55597.27 | 99611.77 | 101928.33 | 100383.96 | 94978.67
Fin del Contrato | $0,00
MATERIALES ASFALTADO | $1.031.500,00 | [5 empty] | 126737.2 | 227070.82 | 232351.54 | 228831.06 | 216509.39
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.031.500,00 | [5 empty] | 126737.2 | 227070.82 | 232351.54 | 228831.06 | 216509.39
Pago 1 | $1.031.500,00 | [5 empty] | 126737.2 | 227070.82 | 232351.54 | 228831.06 | 216509.39
Fin del Contrato | $0,00
TUBERIA DE POLIETILENO | $715.000,00 | [5 empty] | 87849.83 | 157397.61 | 161058.02 | 158617.75 | 150076.79
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $715.000,00 | [5 empty] | 87849.83 | 157397.61 | 161058.02 | 158617.75 | 150076.79
Pago 1 | $715.000,00 | [5 empty] | 87849.83 | 157397.61 | 161058.02 | 158617.75 | 150076.79
Fin del Contrato | $0,00
AGREGADOS | $1.628.500,00 | [5 empty] | 200088.74 | 358492.32 | 366829.35 | 361271.33 | 341818.26
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.628.500,00 | [5 empty] | 200088.74 | 358492.32 | 366829.35 | 361271.33 | 341818.26
Pago 1 | $1.628.500,00 | [5 empty] | 200088.74 | 358492.32 | 366829.35 | 361271.33 | 341818.26
Fin del Contrato | $0,00
TUBERIA VENTEOS Y SOPORTES | $344.000,00 | [5 empty] | 42266.21 | 75726.96 | 77488.05 | 76313.99 | 72204.78
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $344.000,00 | [5 empty] | 42266.21 | 75726.96 | 77488.05 | 76313.99 | 72204.78
Pago 1 | $344.000,00 | [5 empty] | 42266.21 | 75726.96 | 77488.05 | 76313.99 | 72204.78
Fin del Contrato | $0,00
CEMENTO | $2.768.500,00 | [5 empty] | 340157 | 609447.95 | 623621.16 | 614172.35 | 581101.54
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $2.768.500,00 | [5 empty] | 340157 | 609447.95 | 623621.16 | 614172.35 | 581101.54
Pago 1 | $2.768.500,00 | [5 empty] | 340157 | 609447.95 | 623621.16 | 614172.35 | 581101.54
Fin del Contrato | $0,00
ACERO EN LAMINA | $769.000,00 | [5 empty] | 94484.64 | 169284.98 | 173221.84 | 170597.27 | 161411.26
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $769.000,00 | [5 empty] | 94484.64 | 169284.98 | 173221.84 | 170597.27 | 161411.26
Pago 1 | $769.000,00 | [5 empty] | 94484.64 | 169284.98 | 173221.84 | 170597.27 | 161411.26
Fin del Contrato | $0,00
AISLANTE TERMICO PARA TUBERIAS | $1.267.000,00 | [5 empty] | 155672.35 | 278912.97 | 285399.32 | 281075.09 | 265940.27
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.267.000,00 | [5 empty] | 155672.35 | 278912.97 | 285399.32 | 281075.09 | 265940.27
Pago 1 | $1.267.000,00 | [5 empty] | 155672.35 | 278912.97 | 285399.32 | 281075.09 | 265940.27
Fin del Contrato | $0,00
VALVULAS Y BRIDAS | $2.533.500,00 | [5 empty] | 311283.28 | 557715.87 | 570686.01 | 562039.25 | 531775.6
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $2.533.500,00 | [5 empty] | 311283.28 | 557715.87 | 570686.01 | 562039.25 | 531775.6
Pago 1 | $2.533.500,00 | [5 empty] | 311283.28 | 557715.87 | 570686.01 | 562039.25 | 531775.6
Fin del Contrato | $0,00
EQUIPO DE TRANSMISIÓN | $11.761.000,00 | [6 empty] | 1176100 | 3381287.5 | 2499212.5 | 3087262.5 | 1146697.5 | 470440
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $11.761.000,00 | [6 empty] | 1176100 | 3381287.5 | 2499212.5 | 3087262.5 | 1146697.5 | 470440
Pago 1 | $1.176.100,00 | [6 empty] | 1176100
Pago 2 | $5.880.500,00 | [7 empty] | 3381287.5 | 2499212.5
Pago 3 | $3.528.300,00 | [9 empty] | 3087262.5 | 441037.5
Pago 4 | $1.176.100,00 | [10 empty] | 705660 | 470440
Fin del Contrato | $0,00
TUBERIA DE VAPORDUCTOS | $2.262.000,00 | [5 empty] | 277924.91 | 497948.81 | 509529.01 | 501808.87 | 474788.4
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $2.262.000,00 | [5 empty] | 277924.91 | 497948.81 | 509529.01 | 501808.87 | 474788.4
Pago 1 | $2.262.000,00 | [5 empty] | 277924.91 | 497948.81 | 509529.01 | 501808.87 | 474788.4
Fin del Contrato | $0,00
Imprevistos Préstamo BID | $7.040.000,00 | [13 empty] | 7040000
Gastos Financieros BID | $3.200.000,00 | [13 empty] | 3200000
Subprograma II Otras renovables, Transmisión y Distribución | $102.920.000,00 |  | 2195000 | 11018682.09 | 11922603.47 | 17601561.36 | 13828453.6 | 17023299.65 | 4715012.3 | 8399423.32 | 1314693.16 | 5286633.55 | 107785.21 | 6852.24 |  | 9500000
Túnel paralelo Río Macho | $43.900.000,00 |  | 2195000 | 10975000 | 10975000 | 10975000 | 8780000
Inicio | $0,00
Factibilidad Ambiental | $0,00
Gestión de financiamiento | $0,00
Diseños | $0,00
Gestión de adquisiciones | $0,00
Construcción | $0,00
Entrada en Operación Túnel 1 y Paralelo | $0,00
Cierre administrativo | $0,00
Fin de proyecto | $0,00
Trámite de Adquisición | $43.900.000,00 |  | 2195000 | 10975000 | 10975000 | 10975000 | 8780000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Pagos | $43.900.000,00 |  | 2195000 | 10975000 | 10975000 | 10975000 | 8780000
Pago 1 | $2.195.000,00 |  | 2195000
Pago 2 | $10.975.000,00 |  |  | 10975000
Pago 3 | $10.975.000,00 |  |  |  | 10975000
Pago 4 | $10.975.000,00 |  |  |  |  | 10975000
Pago 5 | $8.780.000,00 | [5 empty] | 8780000
Sistema gases incondensables Miravalles | $5.300.000,00 | [7 empty] | 500000 | 700000 | 1272000 | 2828000
Factibilidad | $0,00
Trámite de compra | $0,00
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Fabricación | $0,00
Construcción | $0,00
Obra Civil | $0,00
Obra Metalmecánica | $0,00
Eléctrico | $0,00
Mecánico | $0,00
Puesta en Marcha | $0,00
Pagos | $5.300.000,00 | [7 empty] | 500000 | 700000 | 1272000 | 2828000
Pago 1 | $500.000,00 | [7 empty] | 500000
Pago 2 | $700.000,00 | [8 empty] | 700000
Pago 3 | $1.200.000,00 | [9 empty] | 1200000
Pago 4 | $1.800.000,00 | [9 empty] | 72000 | 1728000
Pago 5 | $1.100.000,00 | [10 empty] | 1100000
Cierre | $0,00
Estudios Preliminares Generación | $2.800.000,00 |  |  | 43682.09 | 632603.47 | 778449.87 | 374705.94 | 322658.8 | 302512.3 | 49423.32 | 42693.16 | 138633.55 | 107785.21 | 6852.24
PH Los Llanos | $100.000,00 |  |  | 23529.42 | 34759.36 | 34759.36 | 6951.88
Experto en presas | $50.000,00 |  |  | 11764.71 | 17379.68 | 17379.68 | 3475.94
Experto ambiental | $50.000,00 |  |  | 11764.71 | 17379.68 | 17379.68 | 3475.94
PH RG-430 | $100.000,00 |  |  |  |  | 30742.04 | 46289.76 | 22968.2
Experto en presas | $50.000,00 |  |  |  |  | 15371.02 | 23144.88 | 11484.1
Experto ambiental | $50.000,00 |  |  |  |  | 15371.02 | 23144.88 | 11484.1
PH Las Palmas I y II | $100.000,00 |  |  |  | 7049.18 | 21311.48 | 21475.4 | 21147.54 | 21639.34 | 7377.04
Experto en presas | $50.000,00 |  |  |  | 3524.59 | 10655.74 | 10737.7 | 10573.77 | 10819.67 | 3688.52
Experto ambiental | $50.000,00 |  |  |  | 3524.59 | 10655.74 | 10737.7 | 10573.77 | 10819.67 | 3688.52
PH Alto Las Palmas | $100.000,00 | [5 empty] | 9207.7 | 13811.56 | 14132.76 | 13918.62 | 14132.76 | 13811.56 | 14132.76 | 6852.24
Experto en presas | $50.000,00 | [5 empty] | 4603.85 | 6905.78 | 7066.38 | 6959.31 | 7066.38 | 6905.78 | 7066.38 | 3426.12
Experto ambiental | $50.000,00 | [5 empty] | 4603.85 | 6905.78 | 7066.38 | 6959.31 | 7066.38 | 6905.78 | 7066.38 | 3426.12
PH Toro Amarillo | $100.000,00 |  |  |  | 2300.1 | 14238.78 | 14348.3 | 14129.24 | 14457.84 | 14238.78 | 14457.84 | 11829.14
Experto en presas | $50.000,00 |  |  |  | 1150.05 | 7119.39 | 7174.15 | 7064.62 | 7228.92 | 7119.39 | 7228.92 | 5914.57
Experto ambiental | $50.000,00 |  |  |  | 1150.05 | 7119.39 | 7174.15 | 7064.62 | 7228.92 | 7119.39 | 7228.92 | 5914.57
PH Jamaica | $100.000,00 |  |  |  | 4594.02 | 13888.88 | 13995.72 | 13782.06 | 14102.56 | 13888.88 | 14102.56 | 11645.3
Experto en presas | $50.000,00 |  |  |  | 2297.01 | 6944.44 | 6997.86 | 6891.03 | 7051.28 | 6944.44 | 7051.28 | 5822.65
Experto ambiental | $50.000,00 |  |  |  | 2297.01 | 6944.44 | 6997.86 | 6891.03 | 7051.28 | 6944.44 | 7051.28 | 5822.65
CAPACITACIONES | $2.200.000,00 |  |  | 20152.67 | 583900.81 | 663509.33 | 262437.18 | 236820.2 | 238179.8 |  |  | 101347.55 | 93652.45
Planificación Ambiental Estratégica | $85.000,00 | [6 empty] | 43870.97 | 41129.03
Beneficios Compartidos | $140.000,00 | [10 empty] | 72845.53 | 67154.47
Negociación y análisis de conflictos | $40.000,00 | [6 empty] | 20562.25 | 19437.75
Estrategia de Desarrollo local | $55.000,00 | [10 empty] | 28502.02 | 26497.98
Indicadores de desempeño ambiental | $35.000,00 |  |  |  |  | 18296.61 | 16703.39
Mejora Continua de SGA | $55.000,00 |  |  |  | 55000
Análisis Geofísico reservorios geotérmicos | $350.000,00 | [6 empty] | 172386.98 | 177613.02
Capacitación en Mercados Eléctricos | $90.000,00 |  |  | 4122.14 | 44656.49 | 41221.37
Capacitación Operación y Mantenimiento Generación | $350.000,00 |  |  | 16030.53 | 173664.12 | 160305.34
Asesoría en la evaluación Alcance Modernización Arenal | $1.000.000,00 |  |  |  | 310580.2 | 443686.01 | 245733.79
Actualización Red Hidrometeorológica | $3.520.000,00 |  |  |  |  | 1475111.49 | 1811247.66 | 206640.85 | 27000
SENSORES SOLARES | $150.000,00 |  |  |  |  | 150000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $150.000,00 |  |  |  |  | 150000
Pago 1 | $150.000,00 |  |  |  |  | 150000
Fin del Contrato | $0,00
SONDA MULTIHAZ | $235.000,00 |  |  |  |  | 211758.24 | 23241.76
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $235.000,00 |  |  |  |  | 211758.24 | 23241.76
Pago 1 | $235.000,00 |  |  |  |  | 211758.24 | 23241.76
Fin del Contrato | $0,00
ACTUALIZACIÓN RED HIDROMETEOROLÓGICA | $1.750.000,00 |  |  |  |  | 643678.16 | 1106321.84
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $1.750.000,00 |  |  |  |  | 643678.16 | 1106321.84
Pago 1 | $1.750.000,00 |  |  |  |  | 643678.16 | 1106321.84
Fin del Contrato | $0,00
SISTEMAS DE PROCESAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO | $450.000,00 |  |  |  |  | 164788.73 | 207570.42 | 77640.85
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $450.000,00 |  |  |  |  | 164788.73 | 207570.42 | 77640.85
Pago 1 | $450.000,00 |  |  |  |  | 164788.73 | 207570.42 | 77640.85
Fin del Contrato | $0,00
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO QUÍMICO | $125.000,00 |  |  |  |  | 125000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $125.000,00 |  |  |  |  | 125000
Pago 1 | $125.000,00 |  |  |  |  | 125000
Fin del Contrato | $0,00
CLUSTER PARA PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO | $260.000,00 |  |  |  |  | 153636.36 | 106363.64
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $260.000,00 |  |  |  |  | 153636.36 | 106363.64
Pago 1 | $260.000,00 |  |  |  |  | 153636.36 | 106363.64
Fin del Contrato | $0,00
CONSULTORÍA ESTIMACIÓN DE VALORES EXTREMOS | $200.000,00 | [5 empty] | 44000 | 129000 | 27000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $200.000,00 | [5 empty] | 44000 | 129000 | 27000
Pago 1 | $200.000,00 | [5 empty] | 44000 | 129000 | 27000
Fin del Contrato | $0,00
RADIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | $350.000,00 |  |  |  |  | 26250 | 323750
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Ejecución de contrato | $350.000,00 |  |  |  |  | 26250 | 323750
Pago 1 | $350.000,00 |  |  |  |  | 26250 | 323750
Fin del Contrato | $0,00
LT Cañas - Filadelfia - Guayabal 138 kV | $11.600.000,00 | [5 empty] | 580000 | 4712500 | 1087500 | 2900000 |  | 2320000
Ingeniería | $0,00
Licitación | $0,00
Suministro | $0,00
Construcción | $0,00
Trámite de Adquisición | $11.600.000,00 | [5 empty] | 580000 | 4712500 | 1087500 | 2900000 |  | 2320000
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Pagos | $11.600.000,00 | [5 empty] | 580000 | 4712500 | 1087500 | 2900000 |  | 2320000
Pago 1 | $580.000,00 | [5 empty] | 580000
Pago 2 | $2.900.000,00 | [6 empty] | 2900000
Pago 3 | $2.900.000,00 | [6 empty] | 1812500 | 1087500
Pago 4 | $2.900.000,00 | [8 empty] | 2900000
Pago 5 | $2.320.000,00 | [10 empty] | 2320000
Anillo de Miravalles (Derivación Mogote - SIEPAC) | $6.300.000,00 |  |  |  | 315000 | 1575000 | 1732500 | 2677500
Ingeniería | $0,00
Licitación | $0,00
Suministro | $0,00
Construcción | $0,00
Trámite de Adquisición | $6.300.000,00 |  |  |  | 315000 | 1575000 | 1732500 | 2677500
Documento de Licitación | $0,00
No Objeción de Documentos | $0,00
Publicación / Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción de Evaluación | $0,00
Firma de Contrato | $0,00
Pagos | $6.300.000,00 |  |  |  | 315000 | 1575000 | 1732500 | 2677500
Pago 1 | $315.000,00 |  |  |  | 315000
Pago 2 | $1.575.000,00 |  |  |  |  | 1575000
Pago 3 | $1.575.000,00 | [5 empty] | 1575000
Pago 4 | $1.575.000,00 | [5 empty] | 157500 | 1417500
Pago 5 | $1.260.000,00 | [6 empty] | 1260000
Obras Distribución (Reforzamiento, alumbrado público, etc) | $20.000.000,00 |  |  |  |  | 2798000 | 550000 | 9104000 | 2798000 | 4750000
Refuerzo de red de distribución: Maquinaria mayor y menor adquiridas y en funcionamiento | $6.146.000,00 |  |  |  |  | 2798000 | 550000 |  | 2798000
Materiales construcción de líneas | $5.596.000,00 |  |  |  |  | 2798000 |  |  | 2798000
Documento de licitación | $0,00
No Objeción Documentos | $0,00
Publicación/Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción Evaluación | $0,00
Firma del Contrato | $0,00
PAGOS | $5.596.000,00 |  |  |  |  | 2798000 |  |  | 2798000
Pago 1 | $2.798.000,00 |  |  |  |  | 2798000
Pago 2 | $2.798.000,00 | [7 empty] | 2798000
Fin del contrato | $0,00
Equipo de protección, maniobra automática y equipo de control(interfases inteligentes) | $550.000,00 | [5 empty] | 550000
Documento de licitación | $0,00
No Objeción Documentos | $0,00
Publicación/Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción Evaluación | $0,00
Firma del Contrato | $0,00
PAGOS | $550.000,00 | [5 empty] | 550000
Pago 1 | $550.000,00 | [5 empty] | 550000
Fin del contrato | $0,00
SIRDE | $0,00
Documento de licitación | $0,00
No Objeción Documentos | $0,00
Publicación/Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción Evaluación | $0,00
Firma del Contrato | $0,00
PAGOS | $0,00
Pago 1 | $0,00
Pago 2 | $0,00
Fin de contrato | $0,00
Expansión red de distribución: sistemas fotovoltaicos para comunidades aisladas, instalados y en funcionamiento | $750.000,00 | [6 empty] | 750000
Sistemas fotovoltaicos | $750.000,00 | [6 empty] | 750000
Documento de licitación | $0,00
No Objeción Documentos | $0,00
Publicación/Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción Evaluación | $0,00
Firma del Contrato | $0,00
PAGOS | $750.000,00 | [6 empty] | 750000
Pago 1 | $750.000,00 | [6 empty] | 750000
Fin del contrato | $0,00
LUMINARIAS LED | $3.604.000,00 | [6 empty] | 2604000 |  | 1000000
Documento de licitación | $0,00
No Objeción Documentos | $0,00
Publicación/Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción Evaluación | $0,00
Firma del Contrato | $0,00
PAGOS | $3.604.000,00 | [6 empty] | 2604000 |  | 1000000
Pago 1 | $2.604.000,00 | [6 empty] | 2604000
Pago 2 | $1.000.000,00 | [8 empty] | 1000000
Finalización del proceso | $0,00
MEDIDORES AMI | $9.500.000,00 | [6 empty] | 5750000 |  | 3750000
Documento de licitación | $0,00
No Objeción Documentos | $0,00
Publicación/Invitación | $0,00
Apertura | $0,00
Evaluación | $0,00
No Objeción Evaluación | $0,00
Firma del Contrato | $0,00
PAGOS | $9.500.000,00 | [6 empty] | 5750000 |  | 3750000
Pago 1 | $5.750.000,00 | [6 empty] | 5750000
Pago 2 | $3.750.000,00 | [8 empty] | 3750000
Finalización del proceso | $0,00
Imprevistos Préstamo BID | $7.100.000,00 | [14 empty] | 7100000
Gastos Financieros BID | $2.400.000,00 | [14 empty] | 2400000

## POA mensualizado 1er año
Nombre de tarea | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01
CR-L1070 Primer Préstamo Individual CCLIP BID | $2.195.000,00 | [5 empty] | $10.975.000,00 |  | $6.149,74 | $5.347,60 | $6.149,74 | $26.035,03 | $1.282.455,37 | $12.837.297,68 | $1.876.450,17 | $2.235.840,64 | $691.103,17 | $6.826.790,60 | $10.111.044,54 | $1.559.940,17 | $2.949.364,34 | $12.416.672,19 | $1.824.156,26 | $5.309.405,25
Subprograma I Geotérmico Las Pailas II / Borinquen I | 2017-07-01: $1.233.981,11; 2017-08-01: $1.789.543,50; 2017-09-01: $1.753.931,03; 2017-10-01: $1.792.487,27; 2017-11-01: $556.792,82; 2017-12-01: $6.700.598,42; 2018-01-01: $9.975.786,55; 2018-02-01: $1.288.643,82; 2018-03-01: $994.431,28; 2018-04-01: $949.229,86; 2018-05-01: $1.319.632,70; 2018-06-01: $2.041.297,17
Inversiones en Las Pailas II y Borinquen I | 2017-07-01: $1.233.981,11; 2017-08-01: $1.789.543,50; 2017-09-01: $1.753.931,03; 2017-10-01: $1.792.487,27; 2017-11-01: $556.792,82; 2017-12-01: $6.700.598,42; 2018-01-01: $9.975.786,55; 2018-02-01: $1.288.643,82; 2018-03-01: $994.431,28; 2018-04-01: $949.229,86; 2018-05-01: $1.319.632,70; 2018-06-01: $2.041.297,17
Inversiones en Pailas II | 2017-07-01: $1.233.981,11; 2017-08-01: $1.789.543,50; 2017-09-01: $1.753.931,03; 2017-10-01: $1.792.487,27; 2017-11-01: $556.792,82; 2017-12-01: $440.846,32; 2018-01-01: $377.500,00; 2018-02-01: $250.000,00; 2018-03-01: $275.000,00; 2018-04-01: $262.500,00; 2018-05-01: $567.500,00; 2018-06-01: $1.120.000,00
Inversiones en Borinquen I | 2017-12-01: $6.259.752,10; 2018-01-01: $9.598.286,55; 2018-02-01: $1.038.643,82; 2018-03-01: $719.431,28; 2018-04-01: $686.729,86; 2018-05-01: $752.132,70; 2018-06-01: $921.297,17
Imprevistos Préstamo BID
Gastos Financieros BID
Subprograma II Otras renovables, Transmisión y Distribución | $2.195.000,00 | [5 empty] | $10.975.000,00 |  | $6.149,74 | $5.347,60 | $6.149,74 | $26.035,03 | $48.474,26 | $11.047.754,18 | $122.519,14 | $443.353,37 | $134.310,35 | $126.192,18 | $135.257,99 | $271.296,35 | $1.954.933,06 | $11.467.442,33 | $504.523,56 | $3.268.108,08
Túnel paralelo Río Macho | 2016-07-01: $2.195.000,00; 2017-01-01: $10.975.000,00; 2017-08-01: $10.975.000,00; 2018-04-01: $10.975.000,00
Sistema gases incondensables Miravalles
Estudios Preliminares Generación | [8 empty] | $6.149,74 | $5.347,60 | $6.149,74 | $26.035,03 | $48.474,26 | $72.754,18 | $122.519,14 | $128.353,37 | $134.310,35 | $126.192,18 | $135.257,99 | $117.615,66 | $137.151,07 | $130.916,92 | $143.385,19 | $114.123,03
Actualización Red Hidrometeorológica | 2018-02-01: $153.680,69; 2018-03-01: $242.781,99; 2018-04-01: $361.525,41; 2018-05-01: $361.138,37; 2018-06-01: $355.985,05
LT Cañas - Filadelfia - Guayabal 138 kV
Anillo de Miravalles (Derivación Mogote - SIEPAC) | 2017-10-01: $315.000,00; 2018-03-01: $1.575.000,00
Obras Distribución (Reforzamiento, alumbrado público, etc) | 2018-06-01: $2.798.000,00
Imprevistos Préstamo BID
Gastos Financieros BID