## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Ejecutor | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Republica Argentina | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Unidad Ejecutora Central –UEC | UEP SALTA
UEP CHUBUT
UEP TUCUMAN
UEP SANTA FE
UEP BUENOS AIRES
UEP NEUQUEN
UEP MISIONES
UEP MENDOZA
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) |  | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 - Apoyo a la Gobernabilidad de las AMIs
Componente 2- Gestión de Areas Metropolitanas
Componente 2.1 - Fortalecimiento Institucional de las AM
Componente 2.2- Inversiones metropolitanas
Componente 3 - Administración y Gestión
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017-04-01 | 2018-09-30
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | 2017-04-01
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 12149280.69 | 16199040.92
Bienes | 705000 | 750000
Capacitación | 120000 | 120000
Consultoría (firmas + individuos) | 2143109.8 | 2299109.8
Total | 15117390.49 | 19368150.72
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Apoyo a la Gobernabilidad de las AMIs | 8000000 | 250000
Componente 2.1 - Fortalecimiento Institucional de las AM | 12000000 | 1300000
Componente 2.2- Inversiones metropolitanas | 57000000 | 17700000
Componente 3 - Administración y Gestión | 3000000 | 750000
Total | 80000000 | 20000000

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
Neuquen | Parques costeros metropolitanos - Neuquen y Centenario |  | Licitación Pública Nacional | No Aplica |  | 4540408.33 | 75% | 25% | 2.2 Inversiones Metropolitanas | Ex-Post |  |  |  | Previsto
Neuquen | Parques costeros metropolitanos - Plottier y Senillosa |  | Licitación Pública Nacional | No Aplica |  | 4530911.65 | 75% | 25% | 2.2 Inversiones Metropolitanas | Ex-Post |  |  |  | Proceso en curso
Rosario | Corredor Sur Interurbano - Arroyo Seco (Espacios públicos, peatonales y ciclovías) |  | Licitación Pública Internacional | No Aplica |  | 5852968.04 | 75% | 25% | 2.2 Inversiones Metropolitanas | Ex-Ante |  |  |  | Relicitación
Rosario | Corredor Sur Interurbano - Villa Gobernador Galvez (Espacios públicos, peatonales y ciclovías) |  | Licitación Pública Nacional | No Aplica |  | 3826940.64 | 75% | 25% | 2.2 Inversiones Metropolitanas | Ex-Post |  |  |  | Proceso Cancelado
Rosario | Corredor Sur Interurbano -Pueblo Esther (Espacios públicos, peatonales y ciclovías) |  | Licitación Pública Nacional | No Aplica |  | 4827465.58 | 75% | 25% | 2.2 Inversiones Metropolitanas | Ex-Post
Mendoza | Centro ambiental GIRSU - Planta de separación y compostaje |  | Licitación Pública Nacional | No Aplica |  | 2231666.67 | 75% | 25% | 2.2 Inversiones Metropolitanas | Ex-Post |  |  |  | Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Licitación Internacional Limitada
BIENES | [13 empty] | Comparación de Calificaciones
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contratación Directa
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Sistema Nacional
UEC | Insumos Publicaciones |  | Licitacion Pública Nacional |  |  | 200000 | 85% | 15% | 3.Administración y Gestión
UEC | Adquisición de Equipamiento Informático |  | Licitacion Pública Nacional |  |  | 250000 | 100% | 0% | 3.Administración y Gestión
UEC | Adquisición de Equipamiento Mobiliario |  | Licitacion Pública Nacional |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3.Administración y Gestión
UEC | Insumos varios |  | Comparacion De Precios |  |  | 100000 | 85% | 15% | 3.Administración y Gestión
Selección Basado en Presupuesto Fijo
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UEC | Servicio de Auditoria Externa |  | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  | 100000 | 100% | 0% | 3.Administración y Gestión | Ex-Ante
Buenos Aires | Plan de Desarrollo Orientado al Transporte |  | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  | 800000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Ante
Mendoza | Estudio de preinversión proyecto Arbolado Público |  | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  | 360000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Ante
Posadas | Estudio de Diagnostico |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 130000 | 100% | 0% | 1. Apoyo a la Gobernabilidad | Ex-Post
A Definir | Estudio de Diagnostico |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 100000 | 100% | 0% | 1. Apoyo a la Gobernabilidad | Ex-Post |  |  |  | Precios Unitarios | Bienes
A Definir | Consultorías de apoyo técnico a las AM |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 104509.8 | 100% | 0% | 1. Apoyo a la Gobernabilidad | Ex-Post |  |  |  | Suma Alzada | Bienes
Buenos Aires | Fortalecimiento Institucional de la Agencia Metropolitana de Transporte |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 30000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Post |  |  |  | Llave en mano | Obras
Mendoza | Fortalecimiento institucional de UNICIPIO |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 30000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Post |  |  |  | Precios Unitarios | Obras
Salta | Fortalecimiento institucional Secretaría de Areas Metropolitanas |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 30000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Post |  |  |  | Suma alzada | Obras
Salta | Estudio de preinversión ciclovías metropolitanas |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 120000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Post |  |  |  |  | Servicios de No Consultoría
Neuquén | Fortalecimiento institucional unidad de gestión parques costeros |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 30000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Post |  |  |  |  | Servicios de No Consultoría
Neuquén | Estudio de preinversión areas costeras |  | Comparación de Calificaciones |  |  | 105000 | 90% | 10% | 2.1 Fortalecimiento Institucional de las AM | Ex-Post |  |  |  | Suma global | Servicios de No Consultoría
[6 empty] | 1939509.8 |  | 2299109.8
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Suma global | Consultoría - Firmas
UEC | Coordinación |  | Contratación Directa |  | 21600 | 100% | 0% | 1 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion. | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
UEC | Especialista en Gestión de Proyectos |  | Contratación Directa |  | 28000 | 100% | 0% | 3 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion. | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
UEC | Especialista en Gestiòn de Proyectos y Organizaciòn Institucional |  | Contratación Directa |  | 45000 | 100% | 0% | 2 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion. |  | Consultoría - Individuos
UEC | Especislistas AMIS |  | 3CV |  | 55000 | 90% | 10% |  | 3.Administración y Gestión | Ex-Ante | 2016-12-13 | 2017-01-01
UEC | Especialista en Planificacion Urbana y Estrategica |  | Contratación Directa |  | 45000 | 100% | 0% | 3 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion. |  | Consultoría - Individuos
UEC | Especialistas Legales |  | Contratación Directa |  | 40000 | 100% | 0% | 2 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion.
UEC | Especialistas en Adquisiciones |  | Contratación Directa |  | 40000 | 100% | 0% | 2 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion. | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
UEC | Especialistas en Administración Financiera |  | Contratación Directa |  | 40000 | 100% | 0% | 2 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion. | Adquisición de Bienes | Bienes
UEC | Asistentes Técnicos |  | Contratación Directa |  | 45000 | 100% | 0% | 3 | 3.Administración y Gestión | Ex-Post | 2016-12-12 | 2017-01-01 | Recontratación. Proceso de selección fue realizado en la primera contratacion. | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
359600
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Obras
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UEC | Talleres de capacitación temas metropolitanos |  | Sistema Nacional |  |  | 120000 | 100% | 0% | 1. Apoyo a la Gobernabilidad de las AMIS | Ex-Post
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional