## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Ecuador |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID |  |  |  | Sector Público
Número del Proyecto: RG-T2744 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: "Transparencia y gestión de información en el sector de agua y saneamiento"
Período del Plan: Terzer Trimestre 2016 - Terzer Trimestre 2018 | [11 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: NA |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): |  |  | 160000 | Consultorias (monto en U$S):_________ |  |  |  | #REF! | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Fuente de Financiamiento | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  |  | SBCC
1 | 1 | Componente 1: Diagnósticos y Planes de Acción | [9 empty] | SBMC
Servicios de Consultoría
1.1 | 1.1 | Firma Consultora 1 (Firma consultora para elaboración diagnósticos y planes de acción ) | 150000 | SBCC | NA | 100 |  | Cuarto Trimestre 2016 | NA | MAF | Esta consultoría incluirá: la elaboración del diagnóstico y modelo de gestión basado en transparencia para la EPMAPS de Quito; la elaboración del diagnóstico y plan de acción basado en la caja de herramientas y “training of trainers” (ver abajo, componente 3) para la ERSAPS. Se considerará la posibilidad de añadir a los TdeR de dicha consultoría la organización de 3 los talleres a nivel país.
2 | 2 | Componente 2: Marcos y Sistemas de Transparencia | [9 empty] | Ex Post
Servicios de Consultores Individuales
2.1 | 2.1 | Consultor individual para realizar la conceptualización de la arquitectura de sistemas de información y preparación de TdeR para la contratación de las firmas consultoras que implementarán las herramientas tecnológicas | 55000 | CCIN | NA | 100 |  | Terzer Trimestre 2016 | NA | AAF | El consultor individual trabajará en Ecuador, Guatemala y Honduras. El monto indicado incluye los costos de los viajes a los varios países (tiquete, viatico, etc.).
2.2 | 2.2 | Consultor individual para realizar el seguimiento a los contratos de consultoria para el desarrollo y implementación de las herramientas tecnológicas | 20000 | CD | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2018 | NA | MAF | El consultor individual trabajará en Ecuador, Guatemala y Honduras. El monto indicado incluye los costos de los viajes a los varios países (tiquete, viatico, etc.).
Servicios de Consultoría
2.3 | 2.3 | Firma Consultora 1 (Firma consultora para desarrollo y implementación de una herramienta tecnológica para la gestion y transparencia d ela informacion para la ARCA) | 185000 | SBCC | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2017 | NA | AAF | Se está considerando consolidar las consultorias 2.3, 2.4 y 2.5 en un unico contrato. Esto no cambiará ni el método de selección.
2.4 | 2.4 | Firma Consultora 2 (Firma consultora para desarrollo e implementación de una plataforma tecnologica para la INFOM que permita el desarrollo y implementación de procesos de adquisiciones transparentes) | 160000 | SBCC | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2017 | NA | MAF | Se está considerando consolidar las consultorias 2.3, 2.4 y 2.5 en un unico contrato. Esto no cambiará ni el método de selección.
2.5 | 2.5 | Firma Consultora 3 (Firma consultora para desarrollo e implementación de una plataforma tecnologica para la EPMAPS que permita el intercambio d einformacion con usuarios) | 100000 | SBCC | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2017 | NA | AAF | Se está considerando consolidar las consultorias 2.3, 2.4 y 2.5 en un unico contrato. Esto no cambiará ni el método de selección.
3 | 3 | Componente 3: Capacitación, Conocimiento, Diseminación
Servicios de Consultores Individuales
3.1 | 3.1 | Consultor individual para elaboración estudio de caso (behavioural change) | 50000 | CCIN | NA | 100 |  | Cuarto Trimestre 2016 | NA | MAF | El monto indicado incluye los costos de los viajes del consultor a Ecuador (tiquete, viatico, etc.).
3.2 | 3.2 | Consultor individual para publicación (nota técnica sobre el tema de transparencia en el sector de A&S) | 20000 | CCIN | NA | 100 |  | Cuarto Trimestre 2017 | NA | AAF
3.3 | 3.3 | Consultor individual para identificación necesidades de fortalecimiento y capacitación y organización de eventos | 30000 | CCIN | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2017 | NA | AAF | El monto indicado incluye los costos de los viajes del consultor a los varios países (tiquete, viatico, etc.).
3.4 | 3.4 | Consultor individual para capacitación y apoyo a los beneficiarios en la implementación de planes de acción y herramientas | 40000 | CCIN | NA | 100 |  | Terzer Trimestre 2016 | NA | MAF | El monto indicado incluye los costos de los viajes del consultor a los varios países (tiquete, viatico, etc.).
Servicios diferentes a consultoría
3.4 | 3.4 | Servicio 1 (Firma para desarrollo y implementación de campañas de información para usuarios sobre temas de transparencia) | 40000 | CP | NA | 100 |  | Segundo Trimestre 2017 | NA | MAF
3.5 | 3.5 | Servicio 2 (Talleres en Ecuador ) | 20000 | CP | NA | 100 |  | Segundo Trimestre 2017 | NA | MAF | El monto indicado incluye los costos de los viajes de los invitados y viajes internos de los participantes (tiquete, viatico, etc.) así como los costos de la organización logística (sala, breaks, etc.).
3.6 | 3.6 | Servicio 3 (Talleres en Honduras) | 20000 | CP | NA | 100 |  | Segundo Trimestre 2017 | NA | AAF | El monto indicado incluye los costos de los viajes de los invitados y viajes internos de los participantes (tiquete, viatico, etc.) así como los costos de la organización logística (sala, breaks, etc.).
3.7 | 3.7 | Servicio 4 (Talleres en Guatemala) | 20000 | CP | NA | 100 |  | Segundo Trimestre 2017 | NA | MAF | El monto indicado incluye los costos de los viajes de los invitados y viajes internos de los participantes (tiquete, viatico, etc.) así como los costos de la organización logística (sala, breaks, etc.).
3.8 | 3.8 | Servicio 5 (Evento de Dialogo Regional sobre transparencia organizado e implementado) | 40000 | CP | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2018 | NA | AAF | El monto indicado incluye los costos de los viajes de los invitados internacionales (speakers y participantes)
3.9 | 3.9 | Servicio 6 (Evento de Dialogo Regional sobre transparencia organizado e implementado) | 20000 | CP | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2018 | NA | AAF | El monto indicado incluye los costos de la organización logística del evento (sala, breaks, etc.).
4 | 4 | Monitoreo y evaluación de la CT
Servicios de Consultores Individuales
4.1 | 4.1 | Consultor individual para elaboración estudio de evalución de la CT | 30000 | CCIN | NA | 100 |  | Primer Trimestre 2018 | NA | AAF |  | Ex Ante
Total |  |  | 1000000 | Preparado por: Marcello Basani |  |  | Fecha: 26/7/2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.