## TCM Period 2017
|  | Operation Number: |  |  |  | EC-T1379 | [15 empty] | Inter-American Development Bank - IDB
|  | TCM Cycle: |  |  |  | TCM Period 2017
|  | Last Update: |  |  |  | 2017-08-21 10:07
Result Matrix
Outcomes
Outcome: | 1 SENAGUA and ARCA have aquired knowledge and tools to improve their management and performance
Indicators |  |  | Flags* |  | Unit of Measure |  |  | Baseline | Baseline Year |  | Means of verification |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  | EOP
1.1 Client driven knowledge produced or disseminated has been used as input for strategic documents or programs |  |  |  |  | Number |  |  | 0 | 2017 |  | Follow-up reports |  |  | P | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
[14 empty] | P(a) | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
[14 empty] | A | 0
Outputs: Annual Physical and Financial Progress
1 Diagnostic and Organizational Structure Assessment | [16 empty] | Physical Progress | [7 empty] | Financial Progress
Outputs |  |  |  | Fund Indicator |  |  | Unit of Measure |  |  | Baseline |  | Baseline Year | Means of Verification |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 | EOP |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | EOP |  | Theme | Flags
1.1 Diagnostics and assessments completed |  |  |  | Other(TBD) Estudio de diagnóstico y evaluación de la capacidad institucional, estructura organizativa y de los procesos de la SENAGUA en materia de A&S elaborado. |  |  | Diagnósticos (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Diagnóstico aprobado |  |  |  | P | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | P | 0 | 41863 |  | 51165 |  | 93028 |  | Water and Sanitation
[17 empty] | P(a) | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | P(a) | 0 | 41863 |  | 51165 |  | 93028
[17 empty] | A | 0 | [5 empty] | 0 | A | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 Diagnostics and assessments completed |  |  |  | Other(TBD) Estudio de diagnóstico y evaluación de la capacidad institucional, estructura organizativa y de los procesos del Componente de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento de la ARCA elaborado. |  |  | Diagnósticos (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Diagnóstico aprobado |  |  |  | P | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | P | 0 | 23245 |  | 28424 |  | 51669 |  | Water and Sanitation
[17 empty] | P(a) | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | P(a) | 0 | 23245 |  | 28424 |  | 51669
[17 empty] | A | 0 | [5 empty] | 0 | A | 0 |  |  |  |  | 0
2 Institucional Strengthening | [16 empty] | Physical Progress | [7 empty] | Financial Progress
Outputs |  |  |  | Fund Indicator |  |  | Unit of Measure |  |  | Baseline |  | Baseline Year | Means of Verification |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 | EOP |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | EOP |  | Theme | Flags
2.1 Institutional development plan designed |  |  |  | Other(TBD) Plan de acción con propuesta de optimización y fortalecimiento de la estructura organizativa de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento, y de las áreas desconcentradas de la SENAGUA en materia de A&S elaborado |  |  | Planes (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Plan de acción aprobado, e informes del acompañamiento |  |  |  | P | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | P | 0 | 51668 |  | 0 |  | 51668 |  | Water and Sanitation
[17 empty] | P(a) | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | P(a) | 0 | 51668 |  | 0 |  | 51668
[17 empty] | A | 0 | [5 empty] | 0 | A | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 Institutional development plan designed |  |  |  | Other(TBD) Plan de acción con propuesta de optimización y fortalecimiento de la estructura organizativa del Componente de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento de la ARCA |  |  | Planes (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Plan de acción aprobado, e informes del acompañamiento |  |  |  | P | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | P | 0 | 31025 |  | 0 |  | 31025 |  | Water and Sanitation
[17 empty] | P(a) | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | P(a) | 0 | 31025 |  | 0 |  | 31025
[17 empty] | A | 0 | [5 empty] | 0 | A | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 Institutional development plan designed |  |  |  | Other(TBD) Plan de acción para el arranque de la ENAS elaborado |  |  | Planes (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Plan de acción aprobado e informes de la implementación del arranque |  |  |  | P | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | P | 0 | 22610 |  | 0 |  | 22610 |  | Water and Sanitation
[17 empty] | P(a) | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | P(a) | 0 | 22610 |  | 0 |  | 22610
[17 empty] | A | 0 | [5 empty] | 0 | A | 0 |  |  |  |  | 0
Other Cost
Total Cost | [25 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Total Cost
[25 empty] | P |  |  | 170411 |  | 79589 |  | 250000
[25 empty] | P(a) |  |  | 170411 |  | 79589 |  | 250000
A