## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4650/OC-PR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | PR-L1153 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | PARAGUAY | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 30 Nov 2021 - 30 May 2023
Executing Agency | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Goods and Services Total | $ 43,484,842.00
Works Total | $ 25,259,497.00
Consulting Services Total | $ 8,179,082.00
Version | 2021-2
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
PR-L1153-P24258 | Contratación de servicios para la provisión de cursos informáticos a traves de plataforma tecnológica - años 2 y 3 | según las causales previstas en el párrafo 3.10.d Cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios. | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 11 Mar 2022 | 18 May 2022
PR-L1153-P24259 | Alquiler de oficinas para la UEP |  | $ 155,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 20 Nov 2019 | 18 Dec 2019 | OBH S.A. (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 16 Dec 2019 | 15 Dec 2021 | 136,261.26
PR-L1153-P24260 | Contratación de la entidad organizadora del Evento Nacional Referente de TIC, para la participación del MITIC en dicho evento |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Cancelled | 1 | 08 Jun 2021 | 27 Jul 2021
PR-L1153-P24261 | Contratación de consultor para la elaboración del diseño y la implementación de la plataforma para gestionar los concursos de Emprendimientos de Base Digital, incluye mecanismos de inscripción, seguimiento al proceso de mentoría y el proceso de pagos |  | $ 17,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24262 | Contratación de consultor para el apoyo transversal a la ejecución y supervisión de actividades de la captación de iniciativas digitales extranjeras |  | $ 21,456.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 04 May 2020 | 13 Jul 2020
PR-L1153-P24263 | Contratación de consultor para la elaboración de una estrategia de internacionalización digital |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 17 Apr 2020 | 19 Jun 2020
PR-L1153-P24264 | Desarrollo del portal para captación de empresas extranjeras |  | $ 12,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 13 Jun 2022
PR-L1153-P24265 | Contratación de consultor para el apoyo transversal a los Proyectos de transformación digital sectorial |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 01 Jul 2022
PR-L1153-P24266 | Contratación de Consultor para la elaboración de un Programa Curricular de Capacitación en TIC |  | $ 22,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 25 Apr 2022 | 01 Jul 2022
PR-L1153-P24267 | Contratación del Coordinador General del Programa |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 03 Aug 2021 | 01 Sep 2021
PR-L1153-P24268 | Contratación del Coordinador de Obras Civiles |  | $ 51,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 04 Oct 2021 | 14 Jan 2022
PR-L1153-P24269 | Contratación del Especialista Ambiental y Social |  | $ 42,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 16 Apr 2020 | 26 Jun 2020
PR-L1153-P24270 | Contratación del Coordinador del Componente IV |  | $ 59,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 02 Mar 2020 | 16 Mar 2020
PR-L1153-P24271 | ontratación del Encargado de Fondos Concursables y Transferencias |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 12 May 2021 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24272 | Contratación del Contador |  | $ 33,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 12 Feb 2020 | 01 Apr 2020
PR-L1153-P24273 | Contratación del Coordinador Administrativo |  | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 16 Mar 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24274 | Contratación del Encargado de Almacén y Patrimonio |  | $ 50,358.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 18 May 2021 | 01 Sep 2021
PR-L1153-P24275 | Contratación del Coordinador de Adquisiciones |  | $ 63,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 17 Jan 2020 | 19 Feb 2020
PR-L1153-P24276 | Contratación de Especialistas de Adquisiciones |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 18 May 2021 | 01 Jun 2021
PR-L1153-P24277 | Contratación del Oficial de Adquisiciones |  | $ 60,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 17 Jan 2020 | 19 Feb 2020
PR-L1153-P24278 | Contratación del Apoyo Fiduciario |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 01 Apr 2021 | 01 Jun 2021
PR-L1153-P24279 | Contratación del Encargado de Control Interno |  | $ 70,958.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 18 May 2021 | 16 Aug 2021
PR-L1153-P24280 | Contratación del Coordinador de Comunicaciones |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 18 May 2021 | 01 Jun 2021
PR-L1153-P24281 | Contratación de consultor para el diseño de multiplataforma que incluya elaboración de TdR para desarrollo y acompañamiento al proceso inicial. |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 04 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24282 | Contratación de un Desarrollador senior- Project Manager para el desarrollo y sostenibilidad de la Multiplataforma de Medios |  | $ 21,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 01 Jun 2022
PR-L1153-P24283 | Contratación de desarrolladores para el desarrollo y sostenibilidad de la Multiplataforma de Medios |  | $ 75,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24284 | Contratación de un Diseñador para el desarrollo y sostenibilidad de la Multiplataforma de Medios |  | $ 8,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24285 | Contratación de consultor para manejo de contenido |  | $ 19,700.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 30 May 2022
PR-L1153-P24286 | Contratación de consultor para elaboración de materiales |  | $ 16,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Mar 2022 | 23 May 2022
PR-L1153-P24287 | Contratación de consultor para Participación ciudadana / Relaciones Públicas / eventos |  | $ 19,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24288 | Contratación del Especialista Financiero |  | $ 48,006.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 21 Feb 2020 | 15 Mar 2020
PR-L1153-P24289 | Contratación del Especialista en Planificación y Monitoreo |  | $ 48,006.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 21 Feb 2020 | 15 Mar 2020
PR-L1153-P24290 | Contratación Project Manager 1 de Gobierno Digital (1) |  | $ 44,280.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 25 Feb 2020 | 20 Apr 2020
PR-L1153-P24291 | Contratación Project Manager de Economía Digital y Edutic (3) |  | $ 44,280.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 25 Feb 2021 | 20 Apr 2021
PR-L1153-P24292 | Contratación Project Manager de Infraestructura y Conectividad (4) |  | $ 44,280.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 25 Feb 2020 | 20 Apr 2020
PR-L1153-P24293 | Contratación Project Manager de Obras (5) |  | $ 44,280.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 25 Feb 2020 | 20 Apr 2020
PR-L1153-P24294 | Contratación de Supervisor Operativo de Gestión de Incidentes Cibernéticos- CERT-PY (7) |  | $ 34,290.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Apr 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24295 | Contratación de Responsable de Sistemas de Información y Procesos Transversales (9) |  | $ 70,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Apr 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24296 | Contratación de Técnico II de Apoyo en Conectividad (10) |  | $ 32,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Apr 2020 | 15 Jul 2021
PR-L1153-P24297 | Contratación de Técnico II de Apoyo para Infraestructura de TI y Conectividad (11) |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 15 Apr 2020 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24298 | Contratación Responsable de Protección de Sistemas de Gobierno e Infraestructura Crítica (13) |  | $ 61,770.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Apr 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24299 | Contratación Responsable de Seguridad de la Información del MITIC (15) |  | $ 70,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Apr 2020 | 12 Jul 2021
PR-L1153-P24300 | Contratación Técnico I de Simplificación de Trámites (16) |  | $ 41,179.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 14 Jul 2020 | 26 Jan 2021
PR-L1153-P24301 | Contratación Técnico I de Sistemas de Gobierno Digital (17) |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Apr 2020 | 01 Sep 2021
PR-L1153-P24302 | Contratación Técnico I de GOBLAB (18) |  | $ 41,740.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 02 Jun 2020 | 02 Nov 2020
PR-L1153-P24303 | Contratación Técnico II Analista de Sistemas (20) |  | $ 15,714.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Apr 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24304 | Contratación Responsable de Actividades de Transformación Digital (21) |  | $ 34,290.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Apr 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24305 | Contratación Técnico II Soporte Técnico de Infocentros (23) |  | $ 15,714.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Apr 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24306 | Contratación Coordinador de Programas de Capacitación en TIC (24) |  | $ 83,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Apr 2020 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24307 | Contratación Responsable de la Plataforma e-Learnig (25) |  | $ 61,770.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 15 Apr 2020 | 04 May 2020
PR-L1153-P24308 | Contratación de Secretaria Ejecutiva para el Comité Estratégico de la Agenda Digital |  | $ 34,290.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24309 | Apoyo Operativo para la Directiva UEP | El monto corresponde a 60 meses | $ 55,300.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 23 Mar 2020 | 25 May 2020
PR-L1153-P24310 | CONSULTOR INTERNACIONAL PARA SELECCIÓN DE PLATAFORMAS INTERNACIONALES |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 18 Jun 2020 | 31 Jul 2020
PR-L1153-P24311 | CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO DE MAKERSPACES |  | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 25 Jun 2020 | 03 Aug 2020
PR-L1153-P24312 | ESPECIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE BASES Y CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA |  | $ 15,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 08 Jul 2020 | 31 Dec 2021
PR-L1153-P24313 | CONTRATACIÓN DEL/LA ELABORACIÓN DEL ANALISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO PARAGUAYO |  | $ 9,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 26 Jun 2020 | 17 Aug 2020
PR-L1153-P24314 | CONSULTOR DE APOYO A LA UEP EN GESTIONES INTERINSTITUCIONALES | Monto previsto para 4 años | $ 94,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24315 | CONSULTOR NACIONAL COORDINADOR DE MESA DE DIÁLOGO Y APOYO TRANSVERSAL |  | $ 90,475.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 10 Jul 2020 | 15 Sep 2020
PR-L1153-P24316 | PROJECT MANAGER PARA LA SUPERVISION DE LAS IMPLEMENTACIONES DEL HIS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |  | $ 86,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 14 Jul 2020 | 16 Aug 2021
PR-L1153-P24317 | Especialista de Comunicación | Monto previsto para 4 años a razon de Gs. 15.000.000 (USD 2.205) por mes | $ 105,840.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24318 | CONTRATACIÓN DEL/LA ESPECIALISTA DE COMUNICACION | El monto corresponde a 55 meses de contrato a razon de USD 2015 por año (Gs. 13.500.000) | $ 110,820.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 10 Aug 2020 | 15 Sep 2020
PR-L1153-P24319 | CONTRATACIÓN DEL/LA ESPECIALISTA JURÍDICO DEL PROGRAMA | MONTO PREVISTO PARA 2 VACANCIAS POR 4 AÑOS (GS 15.000.000 MENSUAL) | $ 214,925.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 18 Aug 2020 | 01 Nov 2020
PR-L1153-P24320 | OFICIAL DE ADQUISICIONES |  | $ 387,663.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 07 Sep 2020 | 31 Oct 2020
PR-L1153-P24321 | ESPECIALISTA SENIOR EN ADQUISICIONES |  | $ 202,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 08 Sep 2020 | 31 Oct 2020
PR-L1153-P24322 | ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES - JUNIOR | MONTO PREVISTO PARA 3 ESPECIALISTAS JUNIOR POR LA VIDA DEL PROYECTO | $ 294,643.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 07 Sep 2020 | 31 Oct 2020
PR-L1153-P24323 | PROJECT MANAGER MULTIPLATAFORMA DE MEDIOS DEL ESTADO | Calculado hasta mayo 2025 | $ 79,785.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 21 Sep 2020 | 01 Nov 2020
PR-L1153-P24324 | ESPECIALISTA EN SERVICIOS DE PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENDEDORES DIGITALES | Monto previsto para 40 meses a razon de Gs. 12.000.000 por mes | $ 78,360.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 17 Sep 2020 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24325 | RESPONSABLE DEL PROYECTO SOC |  | $ 61,714.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 12 Oct 2020 | 01 Dec 2020
PR-L1153-P24326 | TÉCNICO PARA SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA TI |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 12 Oct 2020 | 12 Jul 2021
PR-L1153-P24327 | PROJECT MANAGER DE GOBIERNO DIGITAL Y DE CIBERSEGURIDAD |  | $ 85,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 12 Oct 2020 | 01 Dec 2020
PR-L1153-P24328 | PROFESIONAL PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTORIAL Y LA CREACIÓN DEL DISTRITO DIGITAL | Monto previsto para 40 meses a razon de Gs. 12.000.000 por mes | $ 96,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 14 Oct 2020 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24329 | APOYO OPERATIVO PARA LA DIRECTIVA UEP | Monto calculado por la vida del proyecto | $ 23,570.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 23 Oct 2020 | 16 Nov 2020
PR-L1153-P24330 | Contratación de Encargado/a de RRHH | Monto calculado por 55 meses | $ 55,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 27 Oct 2020 | 12 Jul 2021
PR-L1153-P24331 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA TIC | Monto por 18 meses | $ 33,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 18 Nov 2020 | 31 Dec 2020
PR-L1153-P24332 | Especialista en Desarrollo de Proyectos | Especialista en Desarrollo de Proyectos - Observatorio | $ 16,300.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 25 Nov 2020 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24333 | ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PROYECTOS ANTENAS TDT | ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PROYECTOS ANTENAS TDT 'Televisión Digital Terrestre bajo la norma ISDB-tb' | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 26 Nov 2020 | 29 Oct 2021
PR-L1153-P24334 | CONSULTOR PARA ELABORACIÓN DE DISEÑO DE OFICINAS DE LA UEP Y LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS |  | $ 2,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 11 Feb 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24335 | COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A | MONTO ESTIMADO DE CONTRATACION PARA 64 MESES | $ 153,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 21 Jan 2021 | 25 Feb 2021
PR-L1153-P24336 | GERENTE TÉCNICO PARA APOYO Y CONTROL DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS (PROYECTO DNCP) |  | $ 80,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 08 Oct 2021 | 15 Nov 2021
PR-L1153-P24337 | Contratación de Consultor Internacional Especialista en Servicios de Transformación Digital |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 02 May 2022 | 04 Jul 2022
PR-L1153-P24338 | Encargado de Control Interno 2 |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 18 May 2021 | 01 Jul 2021
PR-L1153-P24339 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PUBLICITARIA |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 13 Jun 2022
PR-L1153-P24340 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS |  | $ 32,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 04 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24341 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN |  | $ 32,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Apr 2022 | 15 Jun 2022
PR-L1153-P24342 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN TESORERÍA JUNIOR |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 10 Aug 2021 | 20 Sep 2021 | Cristina Orrego (A) | PARAGUAY
PR-L1153-P24342 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN TESORERÍA JUNIOR |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 10 Aug 2021 | 20 Sep 2021 | Aníbal Pereira (P) | PARAGUAY
PR-L1153-P24342 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN TESORERÍA JUNIOR |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 10 Aug 2021 | 20 Sep 2021 | Miguel Calderón (P) | PARAGUAY
PR-L1153-P24343 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO FINANCIERO JUNIOR |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 28 Feb 2022 | 04 Apr 2022
PR-L1153-P24344 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN PRESUPUESTO JUNIOR |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 10 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Laura Diana Benítez (P) | PARAGUAY
PR-L1153-P24344 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN PRESUPUESTO JUNIOR |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 10 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Sandra Lorena Sotelo (P) | PARAGUAY
PR-L1153-P24344 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN PRESUPUESTO JUNIOR |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 10 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Aníbal Adolfo Pereira Pessoa (A) | PARAGUAY
PR-L1153-P24345 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN CONTROL INTERNO |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 06 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | Sandra Sotelo (A) | PARAGUAY
PR-L1153-P24345 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN CONTROL INTERNO |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 06 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | Carlos Giménez (P) | PARAGUAY
PR-L1153-P24345 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN CONTROL INTERNO |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 06 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | Claudia Olmedo (P) | PARAGUAY
PR-L1153-P24345 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN CONTROL INTERNO |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 06 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | Nila Ocampos (P) | PARAGUAY
PR-L1153-P24346 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN RENDICIÓN DE CUENTAS |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 28 Feb 2022 | 11 Apr 2022
PR-L1153-P24347 | CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 15 Apr 2022
PR-L1153-P24348 | Técnico I de Gobierno Abierto |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 30 Apr 2021 | 13 Sep 2021
PR-L1153-P24349 | Técnico I para Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Mar 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24350 | Especialista Operativo de Proyectos de Trámites en Línea y Expediente Electrónico |  | $ 56,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24351 | Técnico I del Proyecto Sistema Informático GRP de La Agenda Digital |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 30 Jun 2021 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24352 | Técnico I analista/desarrollador de software para GE |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 29 Jun 2021 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24353 | Técnico II analista/desarrollador de software |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 21 Jun 2021 | 01 Oct 2021
PR-L1153-P24354 | Técnico I analista/desarrollador de software de interoperabilidad |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 09 Jul 2021 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24355 | Técnico I en Operación de Redes y Conectividad |  | $ 90,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Jul 2021 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24356 | Técnico II en Operación de Redes y Conectividad |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 30 Jul 2021 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24357 | Técnicos I en Operación de Infraestructura |  | $ 90,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 12 Jul 2021 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24358 | Técnicos II en Operación de Infraestructura |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 24 Jun 2021 | 01 Sep 2021
PR-L1153-P24359 | Responsable de Monitoreo y Gestión de Incidentes |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 05 Sep 2021 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24360 | Técnico I de Proyectos de Protección de sistemas e Infraestructura crítica |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 01 Sep 2021 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24361 | Técnico II para gestión de proyectos de ciberseguridad |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 02 Sep 2021 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P24362 | Técnico I en operación de redes |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 14 Feb 2022 | 14 Apr 2022
PR-L1153-P24363 | Técnico III para soporte de TI |  | $ 17,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 16 Feb 2022 | 20 Apr 2022
PR-L1153-P24364 | Especialista en Gestión de Talento Humano |  | $ 90,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 15 Apr 2021 | 23 Aug 2021
PR-L1153-P24365 | Especialista en Organización, Sistemas y Métodos |  | $ 90,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 24 Feb 2022 | 14 Apr 2022
PR-L1153-P24366 | Coordinador de Innovación y Emprendimientos |  | $ 83,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 May 2021 | 11 Oct 2021
PR-L1153-P24367 | Especialista en Innovación y Emprendimientos |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 13 Sep 2021 | 06 Oct 2021
PR-L1153-P24368 | Asistente Técnico para Gestión de Alianzas y Convenios |  | $ 68,670.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 31 May 2021 | 16 Aug 2021
PR-L1153-P24369 | Consultoría para el Estudio del Modelo de Gestión Institucional y Financiero del Distrito |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 07 Apr 2022 | 10 Jun 2022
PR-L1153-P24370 | Especialista de Obras Civiles |  | $ 133,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 04 Oct 2021 | 17 Jan 2022
PR-L1153-P24371 | Oficial en Comunicaciones |  | $ 86,114.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 Apr 2022 | 31 May 2022
PR-L1153-P24372 | Asistente Técnico UEP |  | $ 56,652.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 17 Dec 2021 | 11 Mar 2022
PR-L1153-P24373 | Encargado de gestión y control de expedientes |  | $ 72,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 26 Jul 2021 | 01 Oct 2021
PR-L1153-P24374 | Personal de Apoyo - Asistente de la CGP |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
PR-L1153-P24375 | Personal de Apoyo - Chofer |  | $ 24,034.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Apr 2022 | 16 Jun 2022
PR-L1153-P24376 | Especialista en Relacionamiento Interinstitucional e internacional |  | $ 68,669.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 14 Apr 2022 | 22 Jun 2022
PR-L1153-P24377 | Encargado del Area Administrativa |  | $ 96,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Nov 2021 | 11 Feb 2022
PR-L1153-P24378 | Consultoría individual para administración de Redes Sociales |  | $ 17,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 12 Apr 2022 | 16 Jun 2022
PR-L1153-P24379 | ASISTENTE TECNICO DEL COMITÉ ESTRATÉGICO DIGITAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL TIC |  | $ 34,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 23 May 2022 | 21 Jul 2022
PR-L1153-P24380 | Contratación de consultor redactor junior |  | $ 17,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 09 May 2022 | 22 Jul 2022
PR-L1153-P24381 | TÉCNICO I EN ANÁLISIS DE DATOS |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 30 Jul 2021 | 01 Sep 2021
PR-L1153-P24382 | Contratación del Coordinador de Adquisiciones |  | $ 121,650.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 10 Feb 2022 | 15 Apr 2022
PR-L1153-P24383 | Contratación de Supervisores de Calidad de Software para el apoyo al Producto 2 “Servicios Simplificados y Digitalizados” |  | $ 102,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 10 Nov 2021 | 14 Jan 2022
PR-L1153-P24384 | Ejecutivos de Becas |  | $ 64,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 05 Nov 2021 | 20 Jan 2022
PR-L1153-P24385 | Contratación de consultor para diseño de flujo de procesos |  | $ 10,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 17 Mar 2022 | 20 May 2022
PR-L1153-P24386 | Consultor para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Distrito Digital |  | $ 10,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Dec 2021 | 08 Mar 2022
PR-L1153-P24387 | Consultoría para la Elaboración del Diagnóstico y Diseño del Marco Normativo para el Sector de las TICs |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 Mar 2022 | 26 May 2022
PR-L1153-P24388 | Encargado del Área Administrativa |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 06 Sep 2021 | 01 Nov 2021
PR-L1153-P24389 | Contador | (nuevo llamado) | $ 53,021.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Aug 2021 | 11 Nov 2021
PR-L1153-P24390 | Asesor Técnico y Operativo |  | $ 90,269.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 24 Mar 2022 | 26 May 2022
PR-L1153-P24391 | PM Distrito Digital |  | $ 83,284.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 Apr 2022 | 16 Jun 2022
PR-L1153-P24392 | Líder de Proyecto Distrito Digital |  | $ 83,284.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 25 Apr 2022 | 23 Jun 2022
PR-L1153-P24393 | Especialista en Arquitectura |  | $ 83,264.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 10 May 2022 | 14 Jul 2022
PR-L1153-P24394 | Supervisores de Calidad para el Apoyo al Proyecto 3 - Sistemas para la Gestión de Trámites y Expediente Electrónico |  | $ 102,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Dec 2021 | 15 Mar 2022
PR-L1153-P24395 | Contratación de consultor para la Elaboración del Estudio de Impacto Social del Distrito Digital |  | $ 6,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Mar 2022 | 09 May 2022
PR-L1153-P24396 | Contratación de Asistencia Técnica Jurídica Especializada |  | $ 19,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Jan 2022 | 15 Mar 2022
PR-L1153-P24397 | Contratación de consultor para realizar la Gestión de Patrimonio del Distrito Digital |  | $ 7,300.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 04 Mar 2022 | 30 May 2022
PR-L1153-P24398 | Contratación de consultores para la fiscalización de los servicios de simplificación y digitalización de trámites y servicios públicos del Grupo 1 y Grupo 2 |  | $ 90,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 04 Apr 2022 | 15 Jun 2022
PR-L1153-P24399 | Contratación de consultor para el apoyo en las actividades de simplificación y digitalización de trámites y servicios públicos |  | $ 16,355.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Apr 2022 | 11 Jul 2022
PR-L1153-P24400 | Contratación de un consultor para la supervisión de las implementaciones del HIS en establecimientos del MSPBS. Año 2 y 1er semestre año 3 |  | $ 40,951.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Mar 2022 | 01 Jun 2022
PR-L1153-P24401 | Contratación de consultor para dar acompañamiento al MSPBS en desarrollo de nuevas plataformas y softwares |  | $ 48,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 18 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24402 | Contratación de consultor para el apoyo trasversal a la gestión e implementación del sistema de Identidad Electrónica del MITIC, año 2 |  | $ 25,548.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24403 | Contratación de consultor para el apoyo transversal a la gestión e implementación de la plataforma de interoperabilidad. Año 2 |  | $ 25,548.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 20 Apr 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24404 | Contratación de consultor para el apoyo transversal a la gestión e implementación del Sistema para la Gestión de Trámites y Expediente Electrónico. Año 2 |  | $ 51,096.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24405 | Contratación de consultores para la realización de una auditoria informática y relevamiento de proyectos de digitalización realizados anteriormente en el DGRCP. Proyecto MORECIV/OEA y otros realizados. |  | $ 101,196.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24406 | Contratación de consultor para la especificación de requerimientos y estimación en base a resultado de auditoría y sistemas existentes en la DGRCP. |  | $ 33,732.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 06 May 2022 | 01 Jul 2022
PR-L1153-P24407 | Contratación de fiscalizadores para la digitalización de datos del sistema de información de personas del Registro Civil |  | $ 101,196.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 29 Apr 2022 | 20 Jun 2022
PR-L1153-P24408 | Contratación de consultor para la elaboración del Reglamento Operativo y guías para proyectos de fondos concursables. |  | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24409 | Contratación de consultor individual para la elaboración de términos de referencias |  | $ 15,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 01 Apr 2020 | 01 Jun 2020
PR-L1153-P24410 | Adquisición de equipamiento y mobiliario para los Infocentros Tecnológicos |  | $ 0.00 | Goods | International Competitive Bidding | Cancelled | 1 | 27 Mar 2021 | 20 Jul 2021
PR-L1153-P24411 | Contratación de entidad para realizar capacitaciones con metodología STEAM en Infocentros Tecnológicos - años 2 y 3 |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Cancelled | 1 | 26 Jun 2021 | 19 Oct 2021
PR-L1153-P24412 | Adquisicione de Equipamiento para el NOC, red nacional de fibra óptica y data center del estado |  | $ 0.00 | Goods | International Competitive Bidding | Cancelled | 1 | 28 May 2021 | 20 Sep 2021
PR-L1153-P24413 | Adquisición de equipamiento de ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud |  | $ 4,251,018.00 | Goods | International Competitive Bidding | Contract under execution | 1 | 29 Dec 2019 | 31 Jan 2020
PR-L1153-P24414 | Adquisición de infraestructura tecnológica y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para hospitales y unidades de salud familiar |  | $ 5,909,299.00 | Goods | International Competitive Bidding | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 23 Feb 2020 | 11 Apr 2020
PR-L1153-P24415 | Capacitación y gestión del cambio para la implementación del Sistema de Información de Salud (HIS) en los Establecimientos de Salud |  | $ 1,000,000.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Contract under execution | 1 | 07 Mar 2020 | 24 Apr 2020
PR-L1153-P24416 | Contratación de servicios de conectividad para Hospitales y Unidades de Salud Familiar |  | $ 2,028,000.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Contract under execution | 2 | 03 Apr 2020 | 21 May 2020
PR-L1153-P24417 | SUMINISTRO , INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PROVISION INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS (INFRAESTRUCTURA-IGEP) |  | $ 2,689,112.00 | Goods | International Competitive Bidding | Process ongoing | 1 | 05 Dec 2020 | 30 Apr 2021
PR-L1153-P24418 | Contratación de Servicio de Conectividad para Equipamiento de Infraestructura Tecnológica- Internet Gratuito en Espacio Públicos (Conectividad IGEP)” |  | $ 2,276,701.00 | Goods | International Competitive Bidding | Process ongoing | 1 | 31 Dec 2020 | 31 Mar 2021
PR-L1153-P24419 | SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO INTEGRAL, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE “DATA CENTER DEL MITIC, CON CERTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL UPTIME INSTITUTE, EN EL NIVEL TIER III” |  | $ 15,800,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 04 Feb 2022 | 09 Sep 2022
PR-L1153-P24420 | DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN PARAGUAY: ENLACE INTERNACIONAL |  | $ 12,065,758.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 10 May 2022 | 03 Nov 2022
PR-L1153-P24421 | Servicio de producción y espacio en medios para la agenda digital para el 2022/2023/2024/2025 |  | $ 1,423,214.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 31 Mar 2022 | 25 Oct 2022
PR-L1153-P24422 | Contratación de firma para asesoramiento y acompañamiento en el proceso de Certificación de TIER III |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Cancelled | 1 | 26 Jun 2021 | 19 Oct 2021
PR-L1153-P24423 | PROVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE TI (SWITCHES, RUTEADORES Y SERVIDORES) |  | $ 355,100.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected | 1 | 04 Apr 2022 | 09 Sep 2022
PR-L1153-P24424 | PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA REDUNDANTES PARA INSTITUCIONES |  | $ 315,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 06 Apr 2022 | 14 Sep 2022
PR-L1153-P24425 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA NUBE-PY_SEGUNDO LLAMADO |  | $ 7,614,080.00 | Goods | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 17 Sep 2021 | 21 Feb 2022
PR-L1153-P24426 | Adquisición de mobiliario para personal incremental |  | $ 96,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 07 Jul 2022 | 08 Nov 2022
PR-L1153-P24427 | Adquisición de equipos informáticos para personal incremental |  | $ 120,000.00 | Goods | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 08 Jul 2022 | 14 Sep 2022
PR-L1153-P24428 | Adquisición de equipamiento para multiplataforma de medios |  | $ 104,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected | 1 | 07 Jul 2023 | 23 Jan 2024
PR-L1153-P24429 | Servicios de capacitación continua para equipo periodístico |  | $ 170,900.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 07 Jul 2023 | 18 Dec 2023
PR-L1153-P24430 | CONTRATACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA ELABORACIÓN Y EL DESARROLLO DE UNA ESPECIALIZACIÓN EN TIC PARA EL ECOSISTEMA PÚBLICO EN TIC |  | $ 360,000.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 23 Mar 2022 | 11 Oct 2022
PR-L1153-P24431 | Contratación de empresa constructora para la elaboración del diseño, construcción y/o adecuación de Infocentros Tecnológicos |  | $ 0.00 | Works | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 28 May 2021 | 16 Aug 2021
PR-L1153-P24432 | Adquisición de vehículos tipo pick up 4x4 doble cabina y automovil hatchback o sedan híbrido para la UEP |  | $ 150,000.00 | Goods | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 22 Oct 2021 | 10 Dec 2021
PR-L1153-P24433 | Contratación de empresa para la organización de eventos de la Semana Nacional de Gobierno Electrónico |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Subasta Electrónica Inversa | Cancelled | 1
PR-L1153-P24434 | Servicio de producción y espacio en medios para la Agenda Digital |  | $ 250,000.00 | Non-Consulting Services | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 17 Mar 2022 | 12 May 2022
PR-L1153-P24435 | Servicio de impresión y copiado monocromático con papel |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Subasta Electrónica Inversa | Cancelled | 1
PR-L1153-P24436 | Mantenimiento y seguro de equipos |  | $ 25,000.00 | Non-Consulting Services | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 11 Aug 2022 | 23 Sep 2022
PR-L1153-P24437 | Servicio de impresión y copiado monocromatico con papel |  | $ 32,000.00 | Non-Consulting Services | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 20 Apr 2022 | 26 May 2022
PR-L1153-P24438 | Provisión de seguros para vehículos de la UEP |  | $ 26,000.00 | Non-Consulting Services | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 09 Nov 2022 | 20 Dec 2022
PR-L1153-P24439 | Provisión de mantenimiento para vehículos de la UEP |  | $ 5,000.00 | Non-Consulting Services | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 15 Mar 2023 | 27 Apr 2023
PR-L1153-P24440 | Contratación de una agencia de publicidad para la implementación del Plan de Medios (radios, tv, escritos, digitales, vía pública) años 2 y 3 |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 27 May 2021 | 19 Sep 2021
PR-L1153-P24441 | Contratación de una agencia publicitaria para el desarrollo y producción de materiales (audiovisuales, spots y programa de radio y tv, instructivos, flyers, afiches, manuales y otros) años 2 y 3 |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 27 May 2021 | 19 Sep 2021
PR-L1153-P24442 | CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS ELECTRÓNICAS (DNCP) |  | $ 1,100,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 09 Oct 2020 | 28 Dec 2020
PR-L1153-P24443 | CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO – SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CATASTRAL (SIECA) |  | $ 500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 29 Aug 2020 | 03 Oct 2020
PR-L1153-P24444 | INCUBACIÓN, ACELERACION Y APOYO A LA INTERNACIONALIZACION DE EMPRENDIMIENTOS DE BASE DIGITAL FINANCIADOS CON CAPITAL SEMILLA |  | $ 1,423,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 07 Jun 2021 | 31 Jan 2022
PR-L1153-P24445 | CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY DE INTEROPERABILIDAD |  | $ 262,175.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 15 Jan 2021 | 31 Oct 2022
PR-L1153-P24446 | Consultoría para la Implementación del Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos | ADJUDICACIÓN POR LOTES (CANTIDAD 3 LOTES) | $ 4,600,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 19 May 2021 | 22 Mar 2022
PR-L1153-P24447 | Consultoría para la Simplificación y Digitalización de Trámites en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital | ADJUDICACIÓN POR LOTES (3 LOTES ) | $ 3,900,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 23 Nov 2020 | 25 Feb 2022
PR-L1153-P24448 | Contratación de una empresa para el diseño y construcción del Distrito Digital |  | $ 9,459,497.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 04 Jul 2022 | 15 Dec 2022
PR-L1153-P24449 | Consultoría para la supervisión y fiscalización de obras del Distrito Digital |  | $ 509,790.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 04 May 2022 | 25 Nov 2022
PR-L1153-P24450 | Servicio de Consultoría para la Implementación de la Estrategia, Planes y Campañas de Comunicación del Programa de Apoyo a la Agenda Digital 2021/22/23/24/25 |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 13 Aug 2021 | 31 Jan 2022
PR-L1153-P24451 | Contratación de Firma Auditora para los servicios de Auditoria del Programa. |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 21 Jul 2021 | 31 Jan 2022
PR-L1153-P24452 | Servicio de Análisis Forense avanzado y Threath Hunting |  | $ 300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 10 Feb 2022 | 20 Oct 2022
PR-L1153-P24453 | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO Y ANALÍTICA DE BIG DATA (DATA LAKE) PARA VARIOS OEE |  | $ 800,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 30 Sep 2021 | 28 Jun 2022
PR-L1153-P24454 | Contratación de consultoría para brindar servicios de asesoría en temas legales, laborales, financieros e impositivos (años 2 y 3) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 15 Aug 2021 | 08 Dec 2021
PR-L1153-P24455 | Contratación de firma consultora para apoyar el proceso de definición de soluciones de transformación digital para sectores productivos, incluye la realización de talleres con los diferentes actores, informe prospecto por sector economico, analisis d |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 19 Dec 2021 | 13 Apr 2022
PR-L1153-P24456 | Contratación de servicios de auditoria externa para el programa. |  | $ 80,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Unsuccessful Process | 1 | 07 May 2020 | 11 Jun 2020
PR-L1153-P24457 | Contratación de consultoría para el Levantamiento línea de base de Evaluación de Impacto y asignación aleatoria de hospitales de tratamiento |  | $ 230,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 15 Jul 2022 | 28 Dec 2022
PR-L1153-P24458 | Contratación de firma consultora para la elaboración de la estrategia de comunicación y sensibilización; y plan operativo para los 12 meses posteriores |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 26 May 2021 | 14 Aug 2021
PR-L1153-P24459 | Contratación de firma Consultora para el desarrollo del proyecto que incluya imagen y usabilidad |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 19 May 2022 | 30 Sep 2022
PR-L1153-P24460 | Contratación de firma consultora para la elaboración del manual de estilo y capacitación al equipo periodístico, incluye formación continua para el equipo periodístico |  | $ 180,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 02 Jun 2022 | 27 Oct 2022
PR-L1153-P24461 | Contratación de agencia publicitaria para realización de activaciones, eventos, ferias de difusión y/o capacitación a ciudadanos. Años 2 y 3 |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 26 May 2021 | 14 Aug 2021
PR-L1153-P24462 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA, PLANES Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL |  | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 08 Oct 2020 | 30 Nov 2020
PR-L1153-P24463 | CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE MONITOREO Y ELABORACIÓN DE BOLETINES Y ALERTAS DE CIBERSEGURIDAD |  | $ 75,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing | 1 | 01 Feb 2021 | 31 Aug 2021
PR-L1153-P24464 | Consultoría para Evaluación de Impacto de la Implementación del Sistema HIS en establecimientos de Salud |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 05 Aug 2022 | 23 Dec 2022
PR-L1153-P24465 | Contratación de firma para el diseño de una multiplataforma de medios |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 16 Sep 2021 | 29 Dec 2021
PR-L1153-P24466 | CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD A OEE |  | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 03 Aug 2021 | 31 May 2022
PR-L1153-P24467 | CONSULTORÍA DE DIAGNOSTICOS Y AUDITORÍAS DE SEGURIDAD A OEES (VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO) |  | $ 155,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 13 Aug 2021 | 21 Mar 2022
PR-L1153-P24468 | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEVSECOPS EN MITIC |  | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 09 Aug 2021 | 28 Apr 2022
PR-L1153-P24469 | Provisión de Fábrica de Software (SOFTWARE FACTORY) para Sistemas de Ciberseguridad |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 22 Dec 2021 | 17 Jun 2022
PR-L1153-P24470 | Contratación de firma consultora para la optimización de la plataforma e-learning del MITIC y el mantenimiento y soporte de cursos en línea - años 2 y 3 |  | $ 130,900.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 04 Apr 2020 | 09 May 2020
PR-L1153-P24471 | Contratación de firma consultora para la Digitalización de cursos TI para plataforma de e-learning del MITIC |  | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 18 Aug 2022 | 20 Dec 2022
PR-L1153-P24472 | Contratación de firma consultora para la creación de una mesa de diálogo y diagnóstico con sector Universitario, Empresarial, Gremial y Sociedad Civil años 2 y 3 |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 26 May 2021 | 14 Aug 2021
PR-L1153-P24473 | Contratación de Firma Consultora para la supervisión de obras de construcción del Data Center |  | $ 950,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing | 1 | 09 Nov 2021 | 28 Jan 2022
PR-L1153-P24474 | Contratación de Firma Consultora para la elaboración del Modelo y Plan de Negocios |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 09 Mar 2023 | 27 Jul 2023
PR-L1153-P24475 | Contratación de Firma Consultora para el desarrollo del modelo de Gestión |  | $ 172,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 29 Sep 2021 | 22 Apr 2022
PR-L1153-P24476 | Contratación de servicios de asesorías estratégicas, técnicas, fiduciaria o en dirección de proyectos (Paquete 1) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 09 Dec 2021 | 27 Feb 2022
PR-L1153-P24477 | Contratación de firma para los Servicios de Software Factory para los OEE en 3 Lotes | -LOTE 1: USD 900.000.- (novecientos mil). -LOTE 2: USD 900.000.- (novecientos mil). -LOTE 3: USD 900.000.- (novecientos mil). | $ 2,700,000.00 | Consulting Firms | Selection under a Fixed Budget (FBS) | Expected | 1 | 01 Oct 2021 | 21 Apr 2022
PR-L1153-P24478 | CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA LOS SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES | LOTE 1: USD 250.000.- (Dólares Americanos doscientos cincuenta mil). LOTE 2: USD 250.000.- (Dólares Americanos doscientos cincuenta mil). LOTE 3: USD 250.000.- (Dólares Americanos doscientos cincuenta mil). LOTE 4: USD 250.000.- (Dólares Americanos doscientos cincuenta mil). | $ 1,000,000.00 | Consulting Firms | Selection under a Fixed Budget (FBS) | Expected | 1 | 30 Sep 2021 | 10 Aug 2022
PR-L1153-P24479 | CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL |  | $ 130,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Process ongoing | 8 | 08 Oct 2020 | 29 Oct 2020
PR-L1153-P24480 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL |  | $ 80,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Process ongoing | 2 | 11 Nov 2020 | 27 Nov 2020
PR-L1153-P24481 | Contratación de servicios de suscripción anual a Base de Datos Jurídica |  | $ 10,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 20 Dec 2021 | 21 Feb 2022
PR-L1153-P24482 | Compra de Papelería y Útiles para oficina |  | $ 3,800.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 17 Feb 2022 | 25 Mar 2022
PR-L1153-P24483 | Provisión de Combustibles |  | $ 49,500.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 11 Feb 2022 | 18 Mar 2022
PR-L1153-P24484 | Internet para las oficinas |  | $ 15,360.00 | Non-Consulting Services | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 30 May 2022 | 30 Jul 2022
PR-L1153-P24485 | Servicios para adecuaciones de las oficinas de la UEP |  | $ 15,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 15 May 2022 | 15 Jul 2022
PR-L1153-P24486 | CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL |  | $ 70,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 08 Apr 2022 | 20 May 2022
PR-L1153-P24487 | Servicio de limpieza de oficinas |  | $ 40,000.00 | Non-Consulting Services | Subasta a la Baja Electrónica | Expected | 1 | 04 Mar 2022 | 06 Apr 2022
PR-L1153-P24488 | Contratación del Coordinador TIC |  | $ 17,904.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 20 Feb 2019 | 02 Mar 2020
PR-L1153-P24489 | CONTRATACIÓN DEL/LA ESPECIALISTA JURÍDICO PARA ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA TIC. | Conforme lo establecido en el numeral 5.4, literal 'b' de las políticas GN-2350-9 | $ 10,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 08 Apr 2020 | 19 Jun 2020
PR-L1153-P24490 | ESPECIALISTA DE APOYO ESTRATÉGICO A LOS PRODUCTOS 7 “MODELO DE ATENCION MULTICANAL, IMPLEMENTADO” Y 8 “SISTEMA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, FORTALECIDO” DEL COMPONENTE 1 Y DE LOS PRODUCTOS DEL COMPONENTE 2 “MEJORA DE LA INVERSION EN TIC MEDIANTE EL A | Conforme lo establecido en el numeral 5.4, literal 'b' de las políticas GN-2350-9 | $ 16,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 01 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24491 | ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES - SENIOR | CONFORME NUMERAL 5.4, LITERAL 'B' DE LAS POLITICAS GN-2350-9 | $ 16,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 08 Apr 2020 | 01 May 2020
PR-L1153-P24492 | ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES - JUNIOR | Conforme lo establecido en el numeral 5.4, literal 'b' de las políticas GN-2350-9 | $ 11,900.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 08 Apr 2020 | 01 May 2020
PR-L1153-P24493 | OFICIAL DE CONTRATOS Y GARANTIAS | Conforme lo establecido en el numeral 5.4, literal 'b' de las políticas GN-2350-9 | $ 9,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished | 1 | 08 Apr 2020 | 01 May 2020
PR-L1153-P24494 | LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR NACIONAL PARA LA VALIDACIÓN DE LAS SOLUCIONES NUBE DEL ESTADO PARAGUAYO | SELECCION DIRECTA CONFORME LO DISPUESTO EN EL LITERAL 'b', PUNTO 5.4 DE LAS POLITICAS GN-2350-9 | $ 25,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 09 Jun 2020 | 14 Aug 2020
PR-L1153-P24495 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS EN LOS TERRENOS CONSIDERADOS CANDIDATOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DATA CENTER Y NOC DE SERVICIOS DEL MITIC |  | $ 3,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 18 Apr 2022 | 06 Jun 2022
PR-L1153-P24496 | Contratación del Director General del Programa | Se genera nuevo proceso para ajuste del nombre de la consultoría individual, debiendo ser Director General del Programa. | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 31 Jul 2021 | 23 Aug 2021
PR-L1153-P24497 | CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL ANALISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL DATA CENTER DEL ESTADO PARAGUAYO – SEGUNDO SITIO |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Cancelled | 1 | 10 Aug 2021 | 10 Sep 2021
PR-L1153-P24498 | Consultoría para relevamiento de suelo del sitio de Distrito Digital |  | $ 5,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 04 Apr 2022 | 13 Jun 2022
PR-L1153-P24499 | LIDER DEL PROYECTO MULTIPLATAFORMA DE MEDIOS | Contratación Directa de Consultor Individual por 6 meses | $ 13,881.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected | 1 | 30 Sep 2021 | 01 Dec 2021
PR-L1153-P27036 | Contratación de Técnico I - Simplificación de Trámites |  | $ 35,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28067 | CONSULTOR INDIVIDUAL TÉCNICO FINANCIERO JUNIOR |  | $ 5,700.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28243 | Responsable Security Engineer SOC |  | $ 66,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28244 | Responsable de Capacitación y Gestión de Calidad de Servicios de Ciberseguridad |  | $ 66,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28245 | Técnico III analista del CERT-PY |  | $ 16,615.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28246 | Project Manager (7) | Project Manager en Innovación | $ 78,800.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28989 | Responsable de Sistemas de Información y Procesos Transversales |  | $ 58,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28990 | Ejecutivo Jurídico |  | $ 77,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P28994 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INFOCENTROS FIJOS Y MÓVILES |  | $ 1,400,000.00 | Goods | International Competitive Bidding | Expected |  | 20 Dec 2021 | 15 Jun 2022
PR-L1153-P28998 | Estudio de Suelo Data Center |  | $ 5,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 15 Feb 2022 | 16 May 2022
PR-L1153-P29073 | Consultor Especialista en administración de sistemas y servicios de infraestructura tecnológica |  | $ 58,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Mar 2022 | 10 May 2022
PR-L1153-P29923 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA, PLANES Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL (2022 al 2025) | Este proceso corresponde al diseño e implementación del programa comunicacional para el periodo 2022 al 2025. | $ 903,715.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 04 Feb 2022 | 29 Jul 2022
PR-L1153-P29932 | Consultoría para Anteproyecto arquitectónico Distrito Digital |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Jan 2022 | 10 Mar 2022
PR-L1153-P29933 | Consultoría para modelo de gestión del Distrito Digital |  | $ 25,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 14 Mar 2022 | 09 May 2022