## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação Nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Detalhes Plano de Aquisições
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB - PLANO DE AQUISIÇÕES
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
| PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES |  | Período: 01/06/2017 a 30/05/2018 |  |  |  |  | Valores em US$ 1.000,00
| Atualizado em:22/11/2017 | [6 empty] | Usado US$ = 3,85 (14/10/2015)
Atualização No : 6.b - (UF 28)
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
1 | OBRAS | OBRAS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status | Área
[6 empty] | Número do Contrato |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | CAESB | Implantação do subsistema de produção de água do Bananal |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8661/2016 | 1342/2016 | 2592.1265 | 0 | 100 | 2.1.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-04-25 | 2016-10-01 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.2 | CAESB | Reforço no Sist. de Abastec. SPMW- Setores I e II, Vargem Bonita e Aeroporto |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8444/2014 | 0322/2014 | 3043.7344 | 0 | 100 | 2.1.1.1.3.a | Sistema Nacional | 2014-01-21 | 2014-03-18 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.3 | CAESB | Implantação de sistema de abastecimento de água nos condomínios Sobradinho I e II. Melhorias nos Booster EBO. TQ1 e EBO . TQ2 - RAP TQ1, Lago Norte - DF | Etapa 1/3 - Melhorias nos Booster EBO. TQ1 e EBO . TQ2 - RAP TQ1, Lago Norte - DF | Comparação de Preços (CP) |  | 8706/2017 | 0300/2016 | 228.658 | 100 | 0 | 2.1.1.1.4.a | Ex-Ante | 2018-04-02 | 2018-06-01 |  |  | Nova Licitação | EPR
1.4 | CAESB | Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2ª câmara REQ-GAM | Local: Balão Periquito OS não foi expedida | Sistema Nacional (SN) |  | 8599/2016 | 2123/2014 | 5485.553 | 0 | 100 | 2.1.1.1.6.a | Sistema Nacional | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Contrato em Execução | EPR
1.5 | CAESB | Recuperação da tomada d'água da Barragem Santa Maria |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 7014/2015 | 2112.52 | 100 | 0 | 2.1.1.2.1.a | Ex-Post | 2018-04-10 | 2018-08-08 |  |  | Nova Licitação | EPR | Licitação Vazia
1.6 | CAESB | Melhorias em Estações de Tratamento de Água | Licitação composta por 03 lotes - ETA Lago Sul (ETA-LS1) - ETA Paranoá - Vale do Amanhecer | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 1503.93 | 100 | 0 | 2.1.1.3.2.a 2.1.1.3.3.a 2.1.1.3.4.a | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | EPR | Projetos em finalização
1.7 | CAESB | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto |  | Comparação de Preços (CP) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.1.1.4.2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-04-30 |  |  | Previsto
1.8 | CAESB | Remanejameno da Adutora SAT. TAG 011, AAT.GUA 010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Polícia Civil (EPIG) e Remanjeamento do Interceptor INT. CRZ 002 (EPIG) | Remanejamentos necessários em função das obras de implantação do Viaduto na intersecção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8666/2016 | 8349/2015 | 1280.2206 | 100 | 0 | 2.1.1.4.4.a 2.1.2.2.6.c | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2016-09-19 |  | BRB 3402 | Contrato em Execução | EPR
1.9 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na região do Grande Colorado (4 etapas) Realizados 3 CT (etapas 1, 2, e 3) | Etp1 06/02/13 = R$10.791.012,86 Etp2 01/11/13 = R$4.012.388,31 Etp3 25/01/13 = R$5.763.788,93 | Sistema Nacional (SN) | 4 lotes; 03 CT Firmados | 8316/2013 8405/2013 8314/2013 | 4910/2012 4911/2012 4912/2012 | 5342.1273 | 0 | 100 | 2.1.2.1.1.a 2.1.2.1.1.b 2.1.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2012-07-12 | Etp1 06/02/13 Etp2 01/11/13 Etp3 25/01/13 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.10 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8184/2016 | 3304/2011 | 3178.2313 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.a | Sistema Nacional | 2011-08-12 | 2011-12-02 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.11 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Contratação complementar CT 8601/2016 de 05/02/16 | Sistema Nacional (SN) |  | 8601/2016 | 4075/2015 | 1934.5217 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.b | Sistema Nacional | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.12 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no INCRA 8. | Contrato rescincido. Foi realizada nova licitação para a implantação das obras - Item 1.24 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2185/2013 | 38.013 | 0 | 100 | 2.1.2.1.3.a | Sistema Nacional | 2013-07-08 | 2013-10-21 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.13 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no Jardim Botânico e São Bartolomeu - 1ª Etapa |  | Sistema Nacional (SN) |  | 070/2013-SO | 6612/2012 | 757.3371 | 0 | 100 | 2.1.2.1.4.a | Sistema Nacional | 2012-10-21 | 2013-10-14 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.14 | CAESB | Implantação de redes de esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões de Sobradinho |  | Sistema Nacional (SN) |  | 071/2013 | 4703/2012 | 1637.7558 | 0 | 100 | 2.1.2.1.5.a | Sistema Nacional | 2012-09-21 | 2013-10-14 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.15 | CAESB | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul | 1ª Etapa | Sistema Nacional (SN) |  | 8381/2013 | 2471/2011 | 1831.1572 | 0 | 100 | 2.1.2.1.6.a | Sistema Nacional | 2013-04-04 | 2013-08-30 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.16 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | Proc.0557/2011: CT rescindido; Obra parcialmente executada (só Região A e parte da Região B). | Sistema Nacional (SN) |  | 8185/2011 | 0557/2011 | 1862.498 | 0 | 100 | 2.1.2.1.7.a | Sistema Nacional | 2011-05-17 | 2011-12-05 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | ESO
1.17 | CAESB | Implantação do SES do Setor Noroeste | CT8224/2012 Em recebimento provisório da obra | Sistema Nacional (SN) |  | 8224/2012 | 9996/2011 | 2174.5632 | 0 | 100 | 2.1.2.1.8.a | Sistema Nacional | 2011-12-12 | 2012-04-19 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | ESO
1.18 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | Proc 1236/08 : 1ª etapa - concluída | Sistema Nacional (SN) |  | 7792/2009 | 1236/2008 | 4178.7244 | 0 | 100 | 2.1.2.2.5.e | Sistema Nacional | 2008-07-09 | 2009-04-30 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.19 | CAESB | Recuperação de interceptores em diversas localidades do DF - 1ª etapa Obras | Recuperação de interceptores nas regiões de: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8729/2017 | 4040/2016 | 1767.5325 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.a | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-02-01 |  |  | Contrato em Execução | EPR
1.20 | CAESB | Execução de obras/serviços para instalação de 14 geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos, com fornecimento dos equipamentos | GPLAN 3595 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 5452/2017 | 738.4615 | 100 | 0 | 2.1.2.2.8.a | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | EPR
1.21 | CAESB | Gestão da Macromedição - construção do laboratório de macromedição | GPLAN 1490 | Sistema Nacional (SN) |  | 8345/2011 | 8612/2011 | 599.6688 | 0 | 100 | 2.2.1.1.3.b | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2013-04-17 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.22 | CAESB | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8393/2013 | 10067/2012 | 2399.2639 | 0 | 100 | 2.2.2.3.2.a | Sistema Nacional | 2013-05-27 | 2013-10-10 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.23 | CAESB | Implantação do Parque Bernardo Sayão | Empreendimento de compensação ambiental GPLAN 5266 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2264.15 | 100 | 0 | 2.2.2.3.6.a | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-08-29 |  |  | Previsto | EPR
1.24 | CAESB | Execução da EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais do SES no INCRA 8 | Complementação GPLAN | Sistema Nacional (SN) |  | 8629/2016 | 0154/2016 | 1017.8707 | 0 | 100 | 2.1.2.1.3.b | Sistema Nacional | 2016-01-20 | 2016-06-20 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | EPR
1.25 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente | Complementação da Região B e execução da Região C - GPLAN 5347 | Sistema Nacional (SN) |  | 8608/2016 | 6195/2015 | 1995.537 | 0 | 100 | 2.1.2.1.7.b | Sistema Nacional | 2015-10-16 | 2016-03-16 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução | ESO
1.26 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 8647/2013 |  | 100 | 0 | 2.1.2.2.4 | Ex-Post | 2016-10-16 | 2017-02-16 |  |  | Processo Cancelado
1.27 | CAESB | Implantação da EEB no Setor Ribeirão, em Santa Maria | Const. Vale do Ouro GPLAN 1550 | Sistema Nacional (SN) |  | 8607/2016 | 9148/2015 | 576.827 | 0 | 100 | 2.1.2.2.9.a | Sistema Nacional | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.28 | CAESB | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) | GPLAN 1553 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8709/2017 | 3635/2016 | 1569.0909 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.c | Ex-Ante | out-16 | 2016-12-01 |  | BRB3595 | Contrato em Execução | EPR
1.29 | CAESB | Melhorias na ETE Recanto das EMAS | Construção de abrigo para CCM; estrutura de apoio para duas centrífugas e leito de secagem | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 805.1948 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.d | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-07-02 |  |  | Previsto | EPR
1.30 | CAESB | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | GPLAN 4446 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 8015/2016 | 1038.961 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.g | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-09-28 |  |  | Processo em Curso | PMI
1.31 | CAESB | Remanejamento de interceptores em Taguatinga |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2690.754 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.e | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-07-02 |  |  | Previsto | EPR
1.32 | CAESB | Construção do Galpão de Hidrologia | Construção do Galpão de Hidrologia | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 77.9221 | 100 | 0 | 2.2.1.5.1.a | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | PHI
1.33 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Taquara/Catetinho | Captação, Elevatória e Adutoras do Taquara + Estação de Tratamento do Taquara (Q= 290 l/s) + Reservatório de Vol= 10.000 m3 (2x 5.000 m3) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 6128.1144 | 100 | 0 | 2.1.1.2.9.a 2.1.1.2.9.b 2.1.1.2.9.c 2.1.1.2.9.d 2.1.1.2.9.e | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | EPR
1.34 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - 1ª Etapa | Obras de Captação do Gama | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3099/2017 | 1322.6699 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.a | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-07-30 |  |  | Nova Licitação | EPR
1.35 | CAESB | Execução de obras de troca de redes de água Asa Norte | Obras de engenharia para substituição de redes de abastecimento de água SCLRN/SHCG 703 a 712 - GPLAN 5439 | Comparação de Preços (CP) |  | 8783/2017 | 6677/2016 | 319.4114 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.b | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-09-28 |  |  | Contrato em Execução | EPR | Ex-post CBR 1576
1.36 | CAESB | Complemento da Adutora de água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama | 5,5 km ADT DN 1.200mm - Aço / Ligação do Res. Sta Maria ao Balão do Periquito | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 5732/2017 | 3086.4198 | 100 | 0 | 2.1.1.4.5.b | Ex-Post | 2017-11-15 | 2018-02-13 |  |  | Processo em Curso | EPR
1.37 | CAESB | Execução das obras para implantação do SAA do Setor Hbitacional Sol Nascente, Bacia F | GPLAN 5992 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8760/2017 | 7803/2016 | 903.6923 | 100 | 0 | 2.1.1.1.8.a | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-07-29 |  |  | Contrato em Execução | EPR
1.38 | CAESB | Melhorias nas ETE's Sul e Norte |  | Sistema Nacional (SN) |  | 7716/2009 | 7874/2007 | 7681.7157 | 0 | 100 | 2.1.2.2.5.c | Ex-Post |  | 2009-01-13 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.39 | CAESB | Recuperação do Reservatório de Sobradinho: RAP SO5 |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8186/2011 | 2429/2010 | 381.8952 | 0 | 100 | 2.1.1.5.8.a | Sistema Nacional |  | 2011-12-08 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.40 | CAESB | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CEI e REL CE1) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8244/2012 | 9996/2011 | 922.166 | 0 | 100 | 2.1.1.5.9.a | Sistema Nacional |  | 2012-07-16 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.41 | CAESB | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões entre Lagos e Novo Horizonte |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8495/2014 | 8645/2013 | 3773.6487 | 0 | 100 | 2.1.2.1.4.b | Sistema Nacional |  | 2014-09-26 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.42 | CAESB | Implantação do SES do Setor de Mansões Dom Bosco |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8509/2014 | 8646/2013 | 1830.0023 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.c | Sistema Nacional |  | 2014-12-10 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído | EPR
1.43 | CAESB | Implantação Adutora Paranoazinho (AAB. PRZ. 010) | GPLAN 4512 - Projeto 5.1 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 813.8471 | 100 | 0 | 2.1.1.1.7.a | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto | EPR
1.44 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório de Equalização do GAMA 01 (REQ GAMA 001) 5.10 | GPLAN 4548 - Projeto 5.10 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 240.039 | 100 | 0 | 2.1.1.5.5.a | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto | EPR
1.45 | CAESB | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) 5.14 | Projeto 5.14 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 123.456 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.g | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto | EPR
1.46 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório apoiado de Brasília 02 (RAP PPL 002) | Projeto 5.6 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 177.9221 | 100 | 0 | 2.1.1.5.1.b | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto | EPR
1.47 | CAESB | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | GPLAN 6097 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 7804/2016 | 1849.3506 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.l | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-29 |  |  | Processo em Curso | EPR
1.48 | CAESB | Substituição do Interceptor STRC Q. 142 a 146 - Planaltina | GPLAN 4530 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1761/2017 | 1388.0519 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.h | Ex-Post | 2017-10-02 | 2017-12-31 |  |  | Processo em Curso | EPR
1.49 | CAESB | Bacia G - Esgoto Sol Nascente |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2207.7922 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.m | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto | EPR
1.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - Recuperação de Adutoras, Elevatórias e Reservatórios do Sistema Produtor do Gama - 2ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 3890 | 100 |  | 2.1.1.2.8.b 2.1.1.2.8.d | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto | EPR
1.51 | CAESB | Implantação da ETA Piloto |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 621.7835 | 100 | 0 | 2.2.1.5.4.a | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto
1.52 | CAESB | Execução das obras/serviços para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região G |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 925.9259 | 100 |  | 2.1.1.1.8.b | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-06-30 |  |  | Previsto
1.53 | CAESB | Execução de Obras com fornecimento equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá 2ª fase |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8800/2017 | 3426/2017 | 4012.3457 | 100 |  | 2.1.1.4.5.a | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-10-29 |  |  | Contrato em Execução
1.54 | CAESB | Implantação da LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) / Estrela d’Alva – Caesb | Com extensão de 3,81 km, em circuito duplo, compreendendo os serviços de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, entre outros | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 1394.7387 | 100 |  | 2.1.1.4.5.c | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-11-28 |  |  | Contrato em Execução
1.55 | CAESB | Ampliação e Melhorias do Sistema Abastecimento de Água na Fercal (2 Etapas) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4321/2017 | 2452 | 100 |  | 2.1.1.1.2.a | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-12-29 |  |  | Processo em Curso
1.56 | CAESB | Implantação de rede de esgoto no Setor de Mansões Sobradinho 2ª Etapa |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8670/2016 | 7727/2015 | 2952.1848 | 0 | 100 | 2.1.2.1.5.b | Sistema Nacional | 2016-05-10 | 2016-10-04 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.57 | CAESB | Implantação de redes Públicas e Ramais Condominiais do SES - Setor de Mansões Park Way. | GPLAN 4097 | Sistema Nacional (SN) |  | 8765 |  | 4334.2386 | 0 | 100 | 2.1.2.1.9.a | Sistema Nacional | 2016-05-10 | 2017-06-21 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.58 | CAESB | Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | GPLAN 6365 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 5731/2017 | 131.8043 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.e | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-30 |  |  | Processo em Curso
1.59 | CAESB | Obras de revitalização da EEB Lago Norte AE IV EE4 e Melhorias Operacionais na Linha de recalque LRE.LTN. 003 | GPLAN 6358 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3627/2017 | 447.6923 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.p | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-03-01 |  |  | Processo em Curso
1.60 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - São Sebastião e Jardim Botânico | GPLAN 3683 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 3602.8165 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.a | Ex-Post | 2018-02-15 | 2018-06-15 |  |  | Previsto
1.61 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Asa Norte, Asa Sul e Lago Sul |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2760 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.c | Ex-Post | 2018-03-15 | 2018-07-13 |  |  | Previsto
1.62 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Sobradinho 1 e 2, Itapoã e Paranoá |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 3570 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.d | Ex-Post | 2018-05-15 | 2018-09-12 |  |  | Previsto
1.63 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Taguatinga e Ceilândia |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 11673 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.e | Ex-Post | 2018-02-15 | 2018-06-15 |  |  | Previsto
1.64 | CAESB | Obras de alteamento da barragem do Descoberto |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 3086 | 100 | 0 | 2.2.2.3.2.e | Ex-Post | 2018-03-15 | 2018-08-12 |  |  | Previsto
1.65 | CAESB | Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030) | GPLAN 6464 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 927.83 | 100 | 0 | 2.1.1.1.5.b | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
1.66 | CAESB | Reforma do Posto de Serviço da QI 10 (PAS) GPLAN 6060 | GPLAN 6060 | Licitação Pública Nacional (LPN) | Recomendada a CP |  |  | 366.97 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.v | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-05-31 |  |  | Previsto
1.67 | CAESB | Substituição do Interceptor do Sol Nascente | GPLAN 4524 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 6843.781 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.j | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto
1.68 | CAESB | Substituição do interceptor do Zoológico | GPLAN 4522 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2984.176 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.k | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto
1.69 | CAESB | Substituição do Interceptor TR 06 e TR 08 - SAI | GPLAN 4515 | Licitação Pública Nacional (LPN) | Recomendada a CP |  |  | 1092.1342 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.l | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto
[7 empty] | TOTAL | 147942.522
2 | BENS | BENS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status | Área
[6 empty] | Número do Contrato |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquis. Motor Elétrico de 5.500 hp | Sistema Nacional (SN) |  | 8602/2016 | 1205/2015 | 418.1818 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.a | Sistema Nacional | 2015-11-18 | 2016-03-01 | Pregão Eletrônico | BRB3156 | Contrato em Execução | PMI
2.2 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 02 reguladores automáticos de tensão para motores síncronos de 5.500Hp e 11.000 Hp | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9221/2015 | 177.4286 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.c | Sistema Nacional | 2016-10-27 | 2016-12-27 | Pregão Eletrônico | BRB3599 | Contrato em Execução | PMI
2.3 | CAESB | Equipamentos de medição e controle de processos e laboratoriais para as ETE’s da CAESB. | Aquisição de plataforma flutuante equipada; Analisadores automáticos de óleos e graxas tipo soxhlet Aquisição de medidores de pH; Balanças; Sistema completo para análise de DBO; Estufas, Incubadora para DBO e Bombas de vácuo. Aquisição de Espectrofotômetro UV-Vis de média resolução; Aquisição de Termometros digitais | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7801/2016 | 715 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.a 2.1.2.2.1.b 2.1.2.2.1.d 2.1.2.2.1.e | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-10-29 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PGO
2.4 | CAESB | Amostradores Automáticos | Aquisição de 30 unidades, para monitoramento do processo de 16 ETEs da Caesb - Amostradores automáticos refrigerados fixos, para local abrigado, para serem utilizados em coleta de amostras de esgotos domésticos. | Sistema Nacional (SN) |  | 8633/2016 | 5444/2015 | 420 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.c | Sistema Nacional | 2016-03-08 | 2016-06-03 | Pregão Eletrônico | BRB3272 | Contrato Concluído | POE
2.5 | CAESB | Sistema móvel para remoção de areia em ETEs e Elevatórias de esgotos | Um equipamento, montado sobre chassi de veículo tipo caminhão, para desassoreamento, desobstrução e limpeza de Sistemas de Esgotos Sanitários. | Sistema Nacional (SN) |  | 8647/2016 | 6404/2015 | 454.5455 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.a | Sistema Nacional | 2016-02-17 | 2016-06-20 | Pregão Eletrônico | BRB3322 | Contrato Concluído | POE
2.6 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo | Aquisição composta por 03 lotes: - Aquisição de disjuntores a vácuo (Elevatória de Esgotos E4 e E1 do Lago Norte e Elevatória Asa Delta); - Aquisição de disjuntores a vácuo para ETA Pipiripau e ETA Descoberto; - Aquisição de disjuntores a vácuo para ETE Norte | Sistema Nacional (SN) |  | 8658/2016 | 9222/2015 | 152.6193 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.a 2.2.2.3.2.b 2.2.2.3.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-10 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | BRB3401 | Contrato Concluído | PMI
2.7 | CAESB | Aquisição de dois geradores sobre rodas de 500 Kva para EEB. | GPLAN 4821 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 154.32 | 100 | 0 | 2.1.2.2.8.b | Sistema Nacional | 2018-01-15 | 2018-04-15 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | POE
2.8 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Normal) | NEs: 4458/15-508/16-509/16-510/16 | Sistema Nacional (SN) |  |  | Diversos | 2206.74 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-03 | 2015-12-06 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído | PGO
2.9 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Reembolso) | NEs: 2294-143218/14-3219/14-3220/143562/14-1869/14-1888/14 e 2184/14 | Sistema Nacional (SN) |  |  | Diversos | 4316.39 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-04 | 2015-12-07 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído | PGO
2.10 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros (Contrapartida) | Nes: 563/13-516/14-564/13-230/13-2950/12-562/13-1847/13-247/13 | Sistema Nacional (SN) |  |  | Diversos | 1323.08 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-05 | 2015-12-08 | Pregão Eletrônico | Não se aplica | Contrato Concluído | PGO
2.11 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros BID | ALSAN/ERCON/SANESI | Sistema Nacional (SN) |  | 8485/2013 | 4854/2013 | 5240.9474 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-06 | 2015-12-09 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído | PGO
2.12 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros (Contrapartida) | CT 8485 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4854/2014 | 3231.1457 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2013-08-21 | 2013-11-27 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | Não se aplica | Contrato Concluído | PGO
2.13 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros | NEs 2294 e 3220, ambas de 2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 8210/2013 |  | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-01-22 | 2014-06-24 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | BRB3024 | Contrato Concluído
2.14 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | NEs 3218 e 3219, ambas de 2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9369/2013 |  | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-01-23 | 2014-07-28 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | BRB3025 | Contrato Concluído
2.15 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | NE 3562/2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2282/2014 |  | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-07-04 | 2014-12-19 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | BRB3026 | Contrato Concluído
2.16 | CAESB | Gestão da Macromedição: Equipamentos para adequação do laboratório de hidráulica aplicada e melhoria das atividades de macromedição e pitometria | Organizado em 41 lotes de compras (41 GPLANs) 5392;6009;6010;6011;6013;5390;6014.6015;6016;6018;6019;6020;6021;6022;6023;5388;6024;6025;6026;6027;6028;6030;6031;5391;6033;6034;6039;5387;5385; 6035;6036;5393;6038;6087;6088;6089 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7856/2017 | 696.4815 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.a até 2.2.1.1.3.am | Sistema Nacional | 2018-01-15 | 2018-04-15 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PGO
2.17 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 1ª etapa | Aquisição de motores para elevatórias (água/esgoto) Aquisição de motores elétricos para renovação do parque industrial | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6793/2016 | 138.961 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.a 2.2.1.6.1.e | Sistema Nacional | 2018-01-15 | 2018-05-15 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PREE
2.18 | CAESB | Aquisição de 12 CCMs para unidades Operacionais da Caesb | GPLAN 4254 e GPLAN 5179 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5795/2017 | 1227.5229 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.f 2.2.1.3.1.h | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI | Redefinida a ação
2.19 | CAESB | Aquisição de Inversor de Frequência p/ elevatória Pipiripau | Inversor de 800 HP / 2.300 Volts para EAB PIP 001 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6553/2016 | 160 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.e | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PMI
2.20 | CAESB | Automação de sistemas operacionais | Este empreendimento foi subsituidos pelos itens: 2.55, 2.56, e 2.57 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.a 2.2.1.4.1.b 2.2.1.4.1.c 2.2.1.4.1.d 2.2.1.4.1.e | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.21 | CAESB | Melhoria na rede de monitoramento de Recursos Hídricos da bacia do Lago Paranoá | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais GPLAN 5887 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 7287/2017 | 759.2752 | 100 | 0 | 2.2.1.5.2.a | Ex-Post | 2017-10-15 | 2018-01-13 |  |  | Processo em Curso | PRH
2.22 | CAESB | Aquisição de maquinário para manutenção de redes | Aquisição de Escavadeira hidraulica/esteira (lote 1) GPLAN 4733 01 Retroescavadeira 4x2/pneu e 01 Retroesc. 4x4/pneu (Antigo GPLAN 5847) = este item foi cancelado e inserido no item PA 2.70 | Sistema Nacional (SN) |  | 8614/2016 8615/2016 8648/2016 8678/2016 | 7869/2015 | 258.4416 | 100 | 0 | 2.2.1.6.2.a 2.2.1.6.2.b | Sistema Nacional | 2016-08-02 | 2016-09-16 | Pregão Eletrônico | BRB 3202 BRB3323 | Contrato Concluído | SSA
2.23 | CAESB | Aquisição de equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação (Centro de Dados Manejáveis - tipo Container Data Center), incluídos os serviços de instalação. | GPLANs: 4755; 4756; 4757; 4758; 4759; 4760; 4761; 5667; 5668; | Sistema Nacional (SN) | 09 lotes | 8680/2016 à 8686/2016 | 7978/2015 | 4897.84 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.a, 2.2.2.1.1.b, 2.2.2.1.1c, 2.2.2.1.1.d,2.2.2.1.1.e 2.2.2.1.1.f, 2.2.2.1.1.g, 2.2.2.1.1.h, 2.2.2.1.1.i, | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | BRB3428 BRB3429 BRB3430 BRB3431 BRB3432 BRB3433 BRB3434 BRB3435 BRB3436 | Contrato em Execução | PRT
2.24 | CAESB | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis | GPLAN: 1862 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5470/2013 | 255.9999 | 0 | 100 | 2.2.2.1.1.j | Sistema Nacional | 2013-09-17 | 2013-11-04 | Pregão Eletrônico | Não se aplica | Contrato Concluído | PRT
2.25 | CAESB | Aquisição de Centrífugas Decanter para ETAs e ETEs | Aquisição de 04 Centrífugas Decanter: 1 Centrífuga Decanter para ETA Descoberto (5172) 1 Centrífuga Decanter para ETE Gama (5174) 1 Centrífuga Decanter para ETE Norte (5174) 1 Centrífuga Decanter para ETE Sul (5174) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4521/2017 | 621.3899 | 100 | 0 | 2.2.2.3.2.c 2.2.2.3.3.a | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PMI
2.26 | CAESB | Aquisição de sistema de classificador de sólidos para elevatória de Brazlândia |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.a | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.27 | CAESB | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD | GPLAN 4082 | Sistema Nacional (SN) |  | 8715/2016 | 2676/2016 | 35.6908 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.d | Sistema Nacional | 2016-09-02 | 2016-10-03 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PMI
2.28 | CAESB | Melhorias Operacionais e de Segurança do Sistema Esgotamento Sanitário de diversas unidades. | 01 Classificador de Sólidos (GPLAN 4283) + 01 Bomba Reautoescorvante (GPLAN 4289) + 02 Trituradores (GPLAN 4290) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 221.21 | 100 | 0 | 2.1.2.2.7.a 2.1.2.2.5.a 2.1.2.2.5.b | Sistema Nacional | 2018-03-15 | 2018-06-13 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.29 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | - Prensa viradeira para cortar chapa de até 13mm e comprimento de 3200mm (GPLAN 4221); - Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) (GPLAN 4223); - Guilhotina de 3200mm, capacidade de corte de até 13mm (GPLAN 4229); | Sistema Nacional (SN) |  | 8727/2017 | 2078/2016 | 289.8636 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.a 2.2.1.6.1.b 2.2.1.6.1.c | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PMI
2.30 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para a Modernização do Laboratório de Manutenção de Automação. | - Equipamento para ensaio de rigidez (GPLAN 5183) - Oscílografo Digital (GPLAN 5184) - Equipamento para Ensaio de Fator de Potência (GPLAN 5185) | Sistema Nacional (SN) |  | 8772/2017 8773/2017 8774/2017 | 7866/2016 | 52.4812 | 100 | 0 | 2.2.1.6.3.a 2.2.1.6.3.b 2.2.1.6.3.c | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PGO
2.31 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | - Aquisição de um Ônibus (Expresso Caesb) GPL5664 - Elaboração de maquete do ciclo de saneamento para instalação no ônibus (GPLAN 5665) | Sistema Nacional (SN) |  | 8799/2017 | 7051/2016 960/2017 | 245.4545 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.b 2.2.2.3.1.c | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2018-01-29 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PRH
2.32 | CAESB | Equipamentos para adequações do laboratório central | Barco e carreta para monitoramento da qualidade da água, Espectrofotômetro UV/Vis de alta resolução, Espectrofotômetro infravermelho, Concentradores de amostras para cromatografia gasosa (2), Autoamostrador para ICP-OES, Sondas Multiparâmetros Autônomas (3), Aquisição de unidades automatizadas para lavagem e termodesinfecção de vidrarias de laboratório (5), aquisição de purificação de água para laboratórios, Microscópios para análise de Cryptosporidium e Parasitologia. GPLANs: 5407; 5408; 5409; 5410; 5411; 5412; 5413; 5415; 5416; 5417; 5418; 5419 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7760/16 | 498.7013 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.a até 2.2.2.3.4.j | Sistema Nacional | 2017-06-02 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PGO
2.33 | CAESB | Aquisição de Equipamentos de Hidrojateamento Combinado de Grande e Médio Portes | Aquisição de 02 hidrojatos de grande porte e 02 hidrojatos de médio porte. | Sistema Nacional (SN) |  | 8701/2016 | 3606/2016 | 337.66 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-02 | 2016-09-02 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PGOA
2.34 | CAESB | Modernização de UTSs |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.4.2 | Sistema Nacional | 42795 | 42826 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.35 | CAESB | Aquisição de válvula para adutora da EPTG | Aquisição de válvula para adutora da EPTG (válvula de manobra da entrada da adutora reversível) GPLAN 5997 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 305.4545 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.c | Sistema Nacional | 2018-02-02 | 2018-05-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.36 | CAESB | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de "Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG)". | GPLAN 5845 e 5846 | Sistema Nacional (SN) |  | 8673/2016 8674/2016 8675/2016 | 4381/2016 | 564.207 | 100 | 0 | 2.1.1.4.4.b 2.1.2.2.6.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | BRB3418 BRB3419 BRB3420 | Contrato Concluído | EPR
2.37 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Aquisição de 01 Caminhão Hidra Basket e 03 caminhões guindautos | Sistema Nacional (SN) |  | 8712/2017 8723/2017 | 3660/2016 | 486.819 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.d | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído | PMI
2.38 | CAESB | Modernização do sistema de bombeamento da elevatória de Santa Maria. | Fornecimento, Montagem e Comissionamento Elev Santa Maria | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 649.3506 | 100 | 0 | 2.1.1.2.6.a | Sistema Nacional | 2018-02-15 | 2018-05-16 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.39 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 1ª Etapa. | Recuperação de interceptores nas regiões de: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho – Sobradinho GPLAN 5850 | Sistema Nacional (SN) |  | CT 8739/2017 CT 8740/2017 CT 8741/2017 | 4039/2016 | 673.7662 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.b | Sistema Nacional | 2017-04-02 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | EPR
2.40 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 2ª Etapa. | Remanejamento de interceptores nas regiões de Taguatinga, Planaltina, SMAS/SCIA-ETE Sul, Sol Nascente, Zoológico e SIA - TR06/TR08. | Sistema Nacional (SN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.f | Sistema Nacional | 2017-03-17 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.41 | CAESB | Aquisição de Máquinas Especiais | 01 micro trator + 01 pá carregadeira + 01 pá escavadeira + 01 Minicarregadeira (POE) GPLAN 4243 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 626.093 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.f | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.42 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisição de Bombas dosadoras peristálticas para Sistemas de Saneamento Rurais GPLAN 5294 Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor urbano GPLAN 5866 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5300/2016 | 161.039 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.a 2.1.1.2.7.b | Sistema Nacional | 2017-09-02 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PPA/DP | deve ser incluido os dois Gpans no memo proceso
2.43 | CAESB | Equipamentos da ETA Corumbá para reforço no Sistema Descoberto em 1,4 m3/s |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 |  | 2.1.1.4.5.a | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-30 |  |  | Previsto
2.44 | CAESB | Aquisição de Bombas Submersíveis | ETA Brasília ETE Sul, ETE Norte Elevatórias de Esgoto | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0350/2017 | 451.0462 | 100 |  | 2.1.1.3.6.a 2.1.2.2.4.h 2.1.2.2.5.h | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PMI
2.45 | CAESB | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" | ETEs Sul e Norte ETA Pipiripau | Sistema Nacional (SN) |  | 8779/2017 | 0279/2017 | 164.4607 | 100 |  | 2.1.2.2.5.i 2.1.1.3.6.b | Sistema Nacional | 2017-05-02 | 2017-08-30 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PMI
2.46 | CAESB | Aquisição de Válvulas Borboletas para SAA e SES | Aquisição de Valvulas para o sistema de filtração da ETA RD - Aquisição de Válvulas Borboletas para SES Riacho Fundo & Melchior e para ETA Brasilia e EAT Mestre D'armas, GPLAN 5937 e 6406 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5158/2017 | 1647.862 | 100 |  | 2.2.2.3.2.d 2.1.2.2.5.r 2.2.2.3.7.a 2.2.2.3.7.b 2.1.1.3.6.d | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.47 | CAESB | Aquisição de Compressores GPLAN 5261 | Sistema de Agua (ETA Bsb e Elevatórias Mestre D'Armas, Rib Pipiripau) Sistema de Esgoto (ETEs Sul, Norte, Alagado, Sambambaia e Melchior) | Sistema Nacional (SN) |  | 8797/2017 8798/2017 | 0278/2017 | 667.2572 | 100 |  | 2.1.1.3.6.c 2.1.2.2.5.k | Sistema Nacional | 2017-04-02 | 2017-09-09 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PMI
2.48 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Subestação Elétrica contemplando substituição de equipamentos elétricos de alta tensão na EAB do Descoberto. Substituição de 04 (quatro) Disjuntores e 08 (oito) Seccionadoras de 138.000 Volts - (EAB RDE 001) GPLAN 4305 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 7013/2016 | 415.5844 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.b | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-10-28 |  |  | Processo em Curso | EPR
2.49 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede GPLAN 4556 | Serviços com instalação de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8764/2017 | 5045/2016 | 1168.8312 | 100 | 0 | 2.2.1.3.4.a | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-05-01 |  |  | Contrato em Execução | PRE/SSA
2.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama | Estação de Tratamento do Gama (Q=265 l/s) Pré fabricada | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  | 1788/2017 | 7392.9664 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.c | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-03-01 |  |  | Processo em Curso | EPR
2.51 | CAESB | Aquisição de preparadores automáticos de polímeros para as estações de tratamento de esgotos | (GPLAN 5090) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 369.2308 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.m | Sistema Nacional | 2018-02-02 | 2018-05-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | POE
2.52 | CAESB | Gradeamento Mecanizado para ETE Sul e EEB Águas Claras | (GPLAN 5091) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 262.3457 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.n | Sistema Nacional | 2018-02-02 | 2018-05-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | POE
2.53 | CAESB | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa | (GPLAN 5978) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 462.963 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.o | Sistema Nacional | 2018-02-02 | 2018-05-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | POE
2.54 | CAESB | Mini Carregadeira |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 61.7284 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.p | Sistema Nacional | 2018-02-02 | 2018-05-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | POE
2.55 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação (07 lotes): | Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação (07 lotes): | Sistema Nacional (SN) | Refazer TR e encaminhar p/ SLG Nivan | 3784/2017 | 3784/2017 | 491.9191 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.h até 2.2.1.4.1.n | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PGO
2.56 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. . Equipamentos de Instrumentação (05 lotes) | Equipamentos de Instrumentação (05 lotes) | Sistema Nacional (SN) | Andre |  |  | 285.575 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.o até 2.2.1.4.1.s | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PGO
2.57 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Sistema de Automação e Controle (06 Lotes) | Sistema de Automação e Controle (06 Lotes) | Sistema Nacional (SN) | Andre |  |  | 1122.7529 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.t até 2.2.1.4.1.w | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PGO
2.58 | CAESB | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 321.3 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.l | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PGO
2.59 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes de retrofit | - 10 unid para SAA - 24 unid para SES | Sistema Nacional (SN) |  | 6133 6134 |  | 1007.4074 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.j 2.2.1.6.1.k | Sistema Nacional | 2018-01-02 | 2018-04-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMIE
2.60 | CAESB | Aquisição de 02 caminhões hidrabasket para serviços em instalações elétricas | 6135 | Sistema Nacional (SN) |  | 6135 | 3002/2017 | 270.7692 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.l | Sistema Nacional | 2017-11-17 | 2018-01-16 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PMI
2.61 | CAESB | Aquisição de Rotoválvulas para descargas das bombas da EAB. RDE.001 | 5669 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1416/2017 | 1869.6695 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.h | Sistema Nacional | 2018-02-02 | 2018-05-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.62 | CAESB | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais | 5673 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 61.7284 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.i | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.63 | CAESB | Frezadora CNC | 6164 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 154.32 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.m | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.64 | CAESB | Impressora Industrial p/ confecção de modelos em PLA, ABS, ASA e QSR | 6194 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2.1061 | 111.11 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.n | Sistema Nacional | 2017-11-16 | 2018-02-14 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PMI
2.65 | CAESB | Mesa de corte a plasma e oxicombustível controlada por CNC | 4430 | Sistema Nacional (SN) |  | 8808/2017 | 3173/2017 | 158.642 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.o | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | PMI
2.66 | CAESB | Torno multifuncional | 5703 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 185.1852 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.p | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.67 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial - 2ª Etapa | Balanceador dinâmico computadorizado - 5913, Furadeira Radial com mesa fixa tipo caixa - 5913, Fresadora Universal com capacidade de carga de 350 kg - 5913, Aquisição de 4 Hidrojatos (2 de 50 HP e 2 de 25 HP) - 5189, Prensas Hidraúlicas de 30T (3unid) e 150T (1und) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1.5726 | 177.207 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.q 2.2.1.6.1.r | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PMI
2.68 | CAESB | Conjunto Motobomba - Draga, para ETA RD |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 61.7284 | 100 | 0 | 2.2.2.3.2.f | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PMI
2.69 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 2ª etapa | Melhorias em Estações Elevatórias e Linhas de Recalque em diversas localidades do DF (Aquisição emergencial de equipamentos elétricos). | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 41.6667 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.i | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | PREE
2.70 | CAESB | Aquisição de Maquinários para Manutenção de Redes 2ª Fase | Aquisição de três Retroescavadeiras para manutenção/construção de redes de agua e esgoto. GPLAN 5847 | Sistema Nacional (SN) |  | 8751/2017 | 0336/2017 PE 054/2017 | 212.963 | 100 | 0 | 2.2.1.6.2.c | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-05-03 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | SSA
2.71 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação | Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação (01 lotes): Segmentação e Gerenciamento da Rede de Automação GPLAN 5421 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3783/2017 | 569.2308 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.b | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2017-12-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | PGO
2.72 | CAESB | Aquisição de Subestação Elétrica Móvel de 1,5 MVA - 13.800 V/ 380 V |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 123.4568 | 100 | 0 | 2.2.1.6.3.d | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.73 | CAESB | Aquisição de equipamentos para controle e medição das ETE's |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 116.2079 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.q | Sistema Nacional | 2018-03-02 | 2018-05-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.74 | CAESB | Aquisição de bombas dosadoras para o sistema de água e esgoto 2ª Etapa | GPLANs 5678 e 5679 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5974/2017 | 285.0277 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.s | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.75 | CAESB | Aquisição de Estrutura tipo drive-in |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7522/2017 | 45.8716 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.t | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | SLG
2.76 | CAESB | Fornecimento de materias para o Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama - GPLAN 6478 | 5.500 metros GPLAN: 6478 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6233/2017 | 4176.7774 | 100 | 0 | 2.1.1.4.5.d | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | EPR
2.77 | CAESB | Aquisição de Contêiner para UTS NR Capão Seco, Catingueiro e Taquara - GPLAN 6468 | GPLAN: 6468 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 107.05 | 100 |  | 2.2.1.4.2.b | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.78 | CAESB | Aquisição de Torno Vertical GPLAN 6453 | GPLAN: 6453 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7080/2017 | 253.8462 | 100 |  | 2.2.1.6.1.u | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.79 | CAESB | Equipamentos para o tratamento preliminar de diversas unidades operacionais do sistema de esgotamento sanitário do Distrito Federal, operadas pela Caesb. |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  |  | 10703.3639 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.s 2.2.2.3.8.a | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
68953.1533
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status | Área
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Subestação Elétrica contemplando substituição de equipamentos elétricos de alta tensão na EAB do Descoberto. Substituição de 04 (quatro) Disjuntores e 08 (oito) Seccionadoras de 138.000 Volts - (EAB RDE 001) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.b | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
3.2 | CAESB | Prestação de serviços para complementação, atualização e correções do GIS corporativo e levantamentos de campo | Atualização Cadastro Técnico | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1717/2016 | 2492.3077 | 100 | 0 | 2.2.1.2.1.a | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-09-29 |  |  | Contrato em Execução | ESET
3.3 | CAESB | Prestação de serviço de telemetria e controle em nos DMCs já implantados no DF |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8753/2017 | 3564/2016 | 225.7732 | 100 | 0 | 2.2.1.2.2.a | Ex-Ante | 2016-11-11 | 2017-05-01 |  |  | Contrato em Execução | PREP
3.4 | CAESB | Serviços de troca de motores em elevatórias (a/e) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.b | Ex-Ante | 2017-02-02 | 2017-05-02 |  |  | Processo Cancelado
3.5 | CAESB | Serviços de Melhoria em CCM e instalação de inversores de frequência em diversas elevatórias (a/e) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.7.b | Ex-Post | 2017-02-02 | 2017-05-02 |  |  | Processo Cancelado
3.6 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Serviços com instalação de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 5307/2015 |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.8.a | Ex-Post | 2016-09-01 | 2017-01-01 |  |  | Processo Cancelado
3.7 | CAESB | Serviços de automação de sistemas operacionais. | Serviços com fornecimento de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.f | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  |  | Processo Cancelado
3.8 | CAESB | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados de ativos |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8525/2015 | 10.111/2009 e 4.566/2014 | 324.6753 | 0 | 100 | 2.2.2.2.3.a | Sistema Nacional | 08/01/2010 18/08/2014 | 01/2011 02/2015 | Pregão Eletrônico | Não se aplica | Contrato Concluído | PRM
3.9 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental (Vídeos Institucionais) | Contratação de empresa para produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a proteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | Comparação de Preços (CP) |  | 8784/2017 | 7747/2016 | 84.9054 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.a | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-30 |  |  | Contrato em Execução | ECO
3.10 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental (Maquete) | Contratação de serviços para elaboração de maquete do ciclo de saneamento para instalação no ônibus com plataforma móvel para educação ambiental (Expresso Caesb) | Comparação de Preços (CP) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.c | Ex-Post | 42826 | 2017-07-30 |  |  | Processo Cancelado
3.11 | CAESB | Implantação do Sistema de Gestão de Perdas | Antigo 4.9 SBQC | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 562.8315 | 100 | 0 | 2.2.1.2.8.a | Ex-Post | 2018-03-15 | 2018-07-13 |  |  | Previsto | PREP
3.12 | CAESB | Serviços de instalação de hidrômetros | CT 08485/2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4854/2013 |  | 25% | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-05-30 | 2014-10-01 |  | BRB3027 | Processo Cancelado
3.13 | CAESB | Elaboração de Curso, modalidade EAD, voltado para a Política Ambiental da Caesb. | Metodologia à distância, será hospedado e ofertado no Sistema de Gerenciamento de Cursos da Caesb – plataforma Moodle. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 7051/2016 |  | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.d | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  |  | Processo Cancelado
3.14 | CAESB | Serviços de Diagnóstico de Cultura Organizacional GPLAN 6480 | GPLAN 6480 | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 55.0459 | 100 | 0 | 2.2.2.2.3.b | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-03-01 |  |  | Previsto | ECO
3.15 | CAESB | Projeto de Controle Ativo de Vazamentos GPLAN 5291 | GPLAN 5291 | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 170.03 | 100 | 0 | 2.2.1.2.6.a | Ex-Post | 2018-02-15 | 2018-05-16 |  |  | Previsto | PRE
3.16 | CAESB | Implantação de Telemetria de Hidrômetros GPLAN 5531 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 152.9052 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.x | Ex-Post | 2018-02-15 | 2018-05-16 |  |  | Previsto
[7 empty] | TOTAL | 4068.4741
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | CAESB | Apoio ao Gerenciamento do Programa BID |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 8569/2015 | 7565/2014 | 2741.9578 | 100 | 0 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2014-12-20 | 2015-09-01 |  | BRB11035 | Contrato em Execução | PRE
4.2 | CAESB | Fiscalização de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 2951.59 | 100 | 0 | 1.2 |  | 2019-02-01 | 2019-09-01 |  |  | Previsto | ESO
4.3 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos visando a melhoria de SAA e SES. | Contratação de empresa projetista | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 8736/2017 | 8095/2015 | 1060.2499 | 100 | 0 | 1.3.1 | Ex-Ante | 2016-02-16 | 2016-12-01 |  |  | Contrato em Execução | EPR
4.4 | CAESB | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | Seleção composta pelas seguintes atividades: - Avaliação de eficiência energética de conjuntos elevat/reservat. dos SAAs; - Melhoria do desempenho energético de elevatórias dos SES; - Projeto de Melhorias Operacionais e de Segurança dos SES nas ETEs Sul, Norte, Gama e Melchior; - Projeto básico para o aproveitamento hidro-energético da descarga de efluentes das ETEs de Samambaia e Melchior; e - Projeto básico para a melhorias das ETEs Sul e Norte de Brasília | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 8791/2017 | 1153/2016 | 1429.9183 | 100 | 0 | 1.3.2 | Ex-Ante | 2017-04-08 | 2017-08-01 |  |  | Contrato em Execução | EPR
4.5 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos de laboratórios | Seleção composta pelas seguintes atividades: - Laboratório de Automação - PGOA; - Readequação e ampliação do laboratório Central - PGOQ; - Laboratório de micromedição - PGOM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1152/2016 | 528.0729 | 100 | 0 | 1.3.3 | Ex-Post | 2017-05-18 | 2017-09-15 |  |  | Contrato em Execução | EPR
4.6 | CAESB | Estudo de tratabilidade e alternativas de tratamento para readequação da ETA do Rio Descoberto |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9907/2012 |  | 0 | 100 | 1.3.5 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 | LPN | Não se aplica | Processo Cancelado
4.7 | CAESB | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 7095/2007 | 125.7376 | 100 | 0 | 1.3.4 | Ex-Ante | 2017-05-18 | 2017-09-15 |  |  | Processo em Curso | EPR
4.8 | CAESB | Diagnóstico operacional, modelagem hidráulica e projeto de setorização de sistemas de abastecimentode água do DF. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 8710/2017 | 0583/2016 |  | 100 | 0 | 2.2.1.2.3.a | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2017-01-01 |  | BRB3593 | Contrato em Execução
4.9 | CAESB | Projeto de implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.5.3.a | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-10-29 |  |  | Processo Cancelado | PRH
4.10 | CAESB | Estratégia de comunicação |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 148.8667 | 100 | 0 | 2.2.2.4.1.a | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-07-29 |  |  | Previsto
4.11 | CAESB | Estudos Operacionais - Implantação da ETA Piloto |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.5.4.a | Ex-Post | 2017-11-02 | 2018-04-01 |  |  | Processo Cancelado
4.12 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos visando a melhoria de SAA e SES. | Contratação de empresa projetista para a 2ª Etapa de Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 1313.8462 | 100 | 0 | 1.3.5 | Ex-Ante | 2018-01-15 | 2018-07-14 |  |  | Processo em Curso | EPR | Em elaboração de TR e Orçamento | Um ano atrasado
4.13 | CAESB | Consultoria para Fortalecimento Institucional |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.2.2.1.a | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-01-29 |  |  | Processo Cancelado
4.14 | CAESB | Auditoria |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 8711/2017 | 3617/2016 | 156 | 100 | 0 | 3.1.1.1 | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-12-01 |  | BRB11712 | Contrato em Execução | PRE
4.15 | CAESB | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 129.8701 | 100 | 0 | 2.1.1.2.6.b | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | EPR
4.16 | CAESB | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 - GPLAN 5413 |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 55.5556 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.k | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | PGO
4.17 | CAESB | Fiscalização de Obras - GPLAN 5268 | Contra Partida | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 2985.5288 | 0 | 100 | 1.2.1 | Ex-Post |  | 2017-03-13 |  |  | Contrato em Execução | ESO
4.18 | CAESB | Consultoria para Governança e Gestão de Riscos - GPLAN 6305 |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 69.2602 | 100% | 0 | 2.2.2.2.1.b | Ex-Post | 2018-02-02 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | PRM
[7 empty] | TOTAL | 13696.454
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status | Área
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | CAESB | Avaliação Intermediária do Programa - GPLAN 6308 |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | CT8810/2017 | 37.7957 | 100 | 0 | 1 | 3.1.2.1 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-10-28 |  |  | Contrato em Execução | PREI
5.2 | CAESB | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília - GPLAN 6325 | GPLAN 6212 | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | CT8801/2017 | 38.961 | 100 | 0 | 1 | 2.1.1.3.6.e | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-30 |  |  | Contrato em Execução | PRE
5.3 | CAESB | Diagnostico do Sistema de Esgotamento Sanitário da Caesb |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 61.16 | 100 | 0 | 0 | 2.2.2.3.8.b | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-05-02 |  |  | Previsto |  | PRE
|  |  | TOTAL |  | Total | TOTAL | 137.9168
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status | Área
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | CAESB | Elaboração de Curso, modalidade EAD, voltado para a Política Ambiental da Caesb. GPLAN 5918 | Metodologia à distância, será hospedado e ofertado no Sistema de Gerenciamento de Cursos da Caesb – plataforma Moodle. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 7051/2016 |  | 7051/2016 | 38.961 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.d | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-10-29 |  |  | Processo em Curso | ECO
6.2 | CAESB | Realização de Ações Educacionais em Segurança do Trabalho | Serviços de Treinamento padrão sobre as diferentes normas de segurança do trabalho. | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 45.8716 | 100 | 0 | 2.2.2.4.2.b | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL |  |  | 84.8326
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 234883.3528
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
[7 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
#REF!
19637.26
30222.53
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas]+60

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em: 22/11/2017
Atualização No: 6.b
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
FOLHA DE COMENTÁRIOS
Observaçõe Gerais: Esta versão do PA constitui uma atualizaçaõ do PA versão 6 e contempla as seguintes alterações: i. Inclusão de novos empreendimentos a serem adquiridos; ii. Atualização nas datas previstas para publicação dos anúncios/convite e de asinatura do contrato; iii. Adequação de alguns empreendimentos com relação a descrição, datas e situação (Status).
ATIVIDADE | COMENTÁRIO (xUS$1000)
1. Obras
1.31 Substituição de Interceptores em Taguatinga | Alteração da Atividade. Este empreendimento é originário do Item anterior (1.31 -Substituição de Interceptores em varias Localidade do DF) o qual foi desmembrado nos seguintes itens: 1.31; 1.67; 1.68; 1.69; e 1.70.
1.34 Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - 1ª Etapa | Primeira licitação cancelada. Será realizada nova licitação.
1.65 a 1.69 | Novos empreendimentos incluídos, originários do desmembramento do antigo item 1.31 - substituição de interceptores em várias localidades.
2. Bens | COMENTÁRIO
2.77 à 2.79 | Novos empreendimentos incluídos
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.14 à 3.16 | Novos empreendimentos incluídos
4. Consultorias Firmas
4.18 Consultoria para Governança e Gestão de Riscos | Novo Empreendimeno incluído
5. Consultorias Individuais
5.3 Diagnostico do Sistema de Esgotamento Sanitário da Caesb | Novo Empreendimeno incluído
6. Capacitação
6.2 Realização de Ações Educacionais em Segurança do Trabalho | Novo Empreendimeno incluído
7. Subprojetos
Não há previsão para o período em pauta.