## Índice
Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Instrumentos de Planificación del Proyecto - MiAMBIENTE
Índice de contenido
Etiquetas | Nombre de la Hoja | Nombre del Informe | Descripción complementaria
| Siglas | Siglas utilizadas en los Instrumentos de Planificación del Proyecto
| 1_MdR | Matriz de Resultados del Proyecto
| 2_EDT | Estructura de Descomposición de Entregables del Proyecto
| 3_EE | Esquema de Ejecución del Proyecto
| 4_CC P | Cuadro de Costos del Proyecto a Nivel de Componentes
| 4.1 CC POD | Cuadro de Costos a Nivel de Componentes para el POD
| 5_Info PMR | Información para la carga en el Progress Monitoring Report
| 6_PD | Programación de Desembolsos
| 7_Curva S | Curva S de uso de recursos
Matriz de Planificación del Proyecto y Plan de Adquisiciones - MiAmbiente
| 8.2_MP MA | Matriz de Planificación del Proyecto para MiAMBIENTE
| 9.1.2_Estr. Proy. | Estructura del Proyecto | Para toda la vida del Proyecto
| 9.2.2_PA | Información para carga inicial del Plan de Adquisiciones
| 9.3.2_Det PA | Plan de Adquisiciones Global con fechas estimadas
| 10.PGE_2018 | Estimación de presupuesto para el Proyecto en el PGE 2018
CÁLCULOS AUXILIARES Y NOTAS
| Cambios 23_11_17_LS | Cambios incorporados a la Programación en fecha 23/11/2017
| CA_1. Costos MA | CA1. Costos - MiAMBIENTE
| CA_2. Tiempos | Tiempos estimados utilizados para la programación de actividades en el PEP/POA
| PNC | Estimación de costos para intervenciones en el Parque Nacional de Coiba
| PNP | Estimación de costos para intervenciones en el Parque Nacional Portobelo
| BPPPSL | Estimación de costos para intervenciones en el Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo
| PNVB | Estimación de costos para intervenciones en el Parque Nacional Volcán Barú
| Préstamo | Estación de costos iniciañes para intervenciones a ser financiadas con el préstamo
| Contrapartida | Estación de costos iniciañes para intervenciones a ser financiadas con recursos de la contrapartida local

## Sigl.
i. Siglas utilizadas en los Instrumentos de Planificación del Proyecto PN-L1146
AAPP | Áreas Protegidas
BID | Banco Interamericano de Desarrollo
BPPPSL | Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo
CC | Cuadro de Costos
CD | Contratación Directa
CEO | Comité de Evaluación de Ofertas
CGR | Contraloría General de la República
CI | Carta de Invitación
CP | Comparación de Precios
DDL | Documentos de Licitación
EDT | Estructura Desglosada del Trabajo
EE | Esquema de Ejecución
EETT | Especificaciones Técnicas
EG | Ente Gerenciador
EI | Expresiones de Interés
FA | Firma Adjudicada
GRP | Gestión de Riesgos del Proyecto
INAC | Instituto Nacional de Cultura
LB | Línea de Base
LC | Lista Corta
LPI | Licitación Pública Internacional
MARTA | Museo Antropológico Reina Torres de Araúz
MdR | Matriz de Resultados
ME | Matriz de Ejecución
MEF | Ministerio de Economía y Finanzas
MiAMBIENTE | Ministerio de Ambiente
MP | Matriz de Planificación
NO | No Objeción
PA | Plan de Adquisiciones
PD | Programación de Desembolsos
PE | Propuesta Económica
PFM | Plan Financiero Multianual
PGE | Presupuesto General del Estado
PMR | Progress Monitoring Report o Informe de Monitoreo del Progreso
PN | Parque Nacional
PNC | Parque Nacional de Coiba
PNVB | Parque Nacional Volcán Barú
POA | Plan Operativo Anual
POD | Programa de Desarrollo de la Operación
PPSL | Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
PT | Propuesta Técnica
SBCC | Selección Basada en Calidad y Costo
SCP | Solicitud de Cotización de Precios
SEPA | Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SP | Solicitud de Propuesta
TDR | Términos de Referencia
TNP | Teatro Nacional de Panamá
UCE | Unidades Coordinadoras de Ejecución
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

## 1_MdR
1. Matriz de Resultados del Proyecto - MiAMBIENTE
Nombre del Proyecto |  | Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Objetivo |  | Contribuir a la preservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales culturales y naturales del país
Objetivos específicos |  | i. Aumentar el acceso de la población a bienes culturales mejorando su gestión y rehabilitando dos sitios de patrimonio cultural ii. Preservar cuatro áreas naturales protegidas mejorando su gestión e incrementando su sostenibilidad financiera iii. Incrementar emprendimientos vinculados al patrimonio cultural y natural del país
Resultados Esperados¹ - Patrimonio Natural
Resultado esperado 3: Áreas Naturales Protegidas con una gestión sostenible
Indicador |  | Unidad de Medida | Línea de Base (LB) |  | Mediciones intermedias |  | Metas |  | Medios de Verificación |  |  | Comentarios
|  |  | Valor | Año | Valor | Año | Valor | Año
3.1 Brecha financiera en la gestión del Parque Nacional Coiba (PNC)² |  | % | 44 | 2016 |  |  | 40 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto |  |  | Es la relación entre ingresos propios y los gastos para su gestión. Se refiere exclusivamente al PNC ya que sus ingresos representan el 86% del total de los ingresos de las 4 áreas intervenidas ($466 mil de $542 mil)
3.2 Efectividad de la gestión de las AP intervenidas |  | Nota³ | 48 | 2016 |  |  | 60 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto |  |  | La línea de base es la media del valor de referencia de la herramienta de seguimiento obtenida para las 4 AP en el PMEMAP del SINAP. Consiste en 33 indicadores que se agrupan en cinco ámbitos de gestión
Resultado esperado 4: Bienes naturales preservados y con uso sostenible
Indicador |  | Unidad de Medida | Línea de Base (LB) |  | Mediciones intermedias |  | Metas |  | Medios de Verificación |  |  | Comentarios
|  |  | Valor | Año | Valor | Año | Valor | Año
4.1 PNC se mantiene como Patrimonio Natural de la Humanidad (LPM) de la UNESCO | PNC se mantiene como Patrimonio Natural de la Humanidad (LPM) de la UNESCO | # | 1 | 2017 |  |  | 1 | 2022 | LPM de la UNESCO. |  |  | UNESCO hizo una serie de recomendaciones con carácter urgente para no colocarlo en la LPMP
4.2 Visitas promedio anuales al PNC en relación a su capacidad de carga efectiva (CCE)⁴ |  | % visitas | 39 | 2017 |  |  | 67 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto |  |  | Se refiere a la ensenada de Gambute, el área más visitada. En 2016 recibió un promedio anual de 41 visitas/diarias frente a una CCE de 105
4.3 Visitas promedios anuales al PNP/CCE |  | % visitas | 35 | 2016 |  |  | 60 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto |  |  | Se refiere al Sendero Pavón el más utilizado de los dos existentes. En 2016 recibió un promedio anual de 54 visitas diarias frente a una CCE de 153
4.4 Visitas promedio anuales al PNVB/CCE |  | % visitas | 13 | 2016 |  |  | 25 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto |  |  | Se refiere a la Vía Camiseta que es la más utilizada. En 2016 recibió un promedio anual de 25 visitas diarias frente a una CCE de 139
4.5 Hectáreas de áreas territoriales y marinas con una gestión mejorada en el contexto de corredores bilógicos y ecosistemas naturales |  | # Ha | 0 | 2017 |  |  | 313.569 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto |  |  | PNC 254.822ha; PNVB 35.838ha; AP de Portobelo y San Lorenzo 22.909ha. La mejora de la gestión se medirá con el Resultado (3.2)
4.6 Proyectos de emprendimiento vinculados a las AP que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación |  | % proyectos | 0 | 2017 |  |  | 30 | 2022 | Informes de Avance del Proyecto |  |  | Las actividades de emprendimiento buscan incentivar la capacidad emprendedora local mediante el fomento de proyectos de turismo en AP a través de instancias de asociatividad microempresaria turística, la capacitación continua a emprendedores y la asistencia en la formulación y la gestión de proyectos turísticos
4.7 Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural |  | # beneficiarios | 0 | 2017 |  |  | 150000 | 2022 | Informes de Avance de Proyecto |  |  | La mejor gestión del capital natural se mide anualmente con el PMEMAP. A partir del momento que el AP obtenga una nota mayor del 10% a la actual⁵ se contabilizará los visitantes anuales como beneficiarios, la meta es cumulativa para las 4AP. En el PMR se desagregará por año
Productos
Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas
Producto | Unidad de Medida | Resultados Asociados | Costo | Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Final del Proyecto | Medios de Verificación |  | Comentarios
(US$)
Producto 21: Planes de negocios realizados | # planes |  | 544000 | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  | 20 | -Informe de Planes de Negocio aprobados |  | Son planes para establecer negocios en los parques o en las comunidades vinculada a los parques
Producto 22: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada. | # talleres |  | 780000 | 0 |  | 6 | 7 | 2 |  | 15 | -Informe de ejecución de capacitaciones -Listado de asistencias |  | Esta capacitación es para miembros de la comunidad con intención de realizar emprendimientos vinculados a los parques
Producto 23: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas. | # MIPYMES |  | 150000 | 0 |  | 4 | 4 | 8 |  | 16 | -Informe de Gestión y Rendición de cuentas de los Proyectos
Producto 24: Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada | # talleres |  | 200000 | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | -Informe de ejecución de capacitaciones -Listado de asistencias
Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada | # estrategia |  | 1200000 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | - Informe Semestral de Avance del Proyecto -Informes de recepción de las estrategias/ nuevas tecnologías |  | Estrategias implementadas implica apoyar actividades de patrullaje y vigilancia a través de provisión de equipos con tecnología punta que permitan detectar embarcaciones de pesca ilegal, control de la capacidad de carga, monitoreo de objetos de conservación de las áreas protegidas.
Producto 26: Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado | # proyecto |  | 1993400 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | -Informe final del proyecto |  | Incluye diseño plan de acción e implementación de acciones según definición de prioridades
Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas | # plataforma |  | 1132000 | 0 |  | 1 | 2 | 2 |  | 5 | -Informes de Gestión por la prestación de los servicios
Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado | # plan |  | 700000 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | -Informe del Plan Comunicacional -Informe de implementación |  | * especificar qué elementos concretos permitirán saber que esta implementado
Producto 29: Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados | # estudios |  | 1000000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | -Informe de Estudios
Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado | # plan |  | 300000 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | -Documento del Plan -Informe de ejecución del Plan |  | especificar que elementos concretos permitirán saber que esta implementado
Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales
Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilitado para preservación completado | # |  | 27500000 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | -Acta de recepción final de obras |  | * incluye construcción y/o rehabilitación de sitios de visitación, senderos y centro administrativo
Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado | # |  | 20800600 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | -Acta de recepción final de obras |  | * Incluye construcción y/o rehabilitación de sitios de visitación, senderos, centro administrativo y construcción de muelles
Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado | # |  | 2100000 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | -Acta de recepción final de obras |  | * Incluye construcción y/o rehabilitación de sitios de visitación senderos y puestos de control
¹Para todos los resultados tanto del Patrimonio Cultural como del Patrimonio Natural el encargado de recolectar el dato será el Especialista de Planeación y Monitoreo de la UEP respectiva
²Una vez se levante esta información para los otros parques se actualizará este indicador.
³Según metodología y resultados del estudio. El instrumento considera 5 niveles de gestión: (i) 0-25 no aceptable; (ii) 26-50 poco aceptable; (iii) 51-75 regular; (iv) 76-90 aceptable; y (v) más de 90 satisfactorio
⁴La Capacidad de Carga Efectiva es el límite máximo de visitas que se puede permitir para ordenarlas y manejarlas. Se obtiene comparando la Capacidad de Carga Real (CCR) con la Capacidad de Manejo (CM) de la administración del área, que se define como la suma de condiciones que la administración de un área protegida necesita para poder cumplir con sus funciones y objetivos.
⁵Total ponderado PMEMAP (2016): PNC (57); PNP (38); PPSL (50); PMVB (47)

## 2_EDT
2. Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto PN-L1146

## 3_EE
3. Esquema de Ejecución del Proyecto PN-L1146 (versión borrador al 27/04/2017)

## 4_CC P-MA
4. Cuadro de Costos a Nivel de Productos - Mi Ambiente
EDT | Componente / Sub-Componente/Producto | BID | CL | TOTAL | %
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | 62000000 | 5000000 | 67000000 | 107%
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 7999400 | 0 | 7999400 | 12.9%
1.2 | Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas | 7999400 | 0 | 7999400 | 11.94%
1.2.1 | Producto 21: Planes de negocios realizados | 544000 | 0 | 544000 | 0.8119%
1.2.2 | Producto 22: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada. | 780000 | 0 | 780000 | 1.164%
1.2.3 | Producto 23: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas. | 150000 | 0 | 150000 | 0.2239%
1.2.4 | Producto 24: Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada | 200000 | 0 | 200000 | 0.2985%
1.2.5 | Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada | 1200000 | 0 | 1200000 | 1.791%
1.2.6 | Producto 26: Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado | 1993400 | 0 | 1993400 | 2.975%
1.2.7 | Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas | 1132000 | 0 | 1132000 | 1.69%
1.2.8 | Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado | 700000 | 0 | 700000 | 1.045%
1.2.9 | Producto 29: Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados | 1000000 | 0 | 1000000 | 1.493%
1.2.10 | Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado | 300000 | 0 | 300000 | 0.4478%
3 | Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 50400600 | 0 | 50400600 | 81.29%
3.1 | Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilitado para preservación completado | 27500000 | 0 | 27500000 | 41.04%
3.2 | Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado | 20800600 | 0 | 20800600 | 31.05%
3.3 | Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado | 2100000 | 0 | 2100000 | 3.134%
4 | Administración del Proyecto - Mi Ambiente | 2000000 | 5000000 | 7000000 | 10.45%
4.1 | Equipo del Proyecto | 1575000 | 5000000 | 6575000 | 9.813%
4.2 | Auditoría del Proyecto | 200000 | 0 | 200000 | 0.2985%
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | 225000 | 0 | 225000 | 0.3358%
5 | Imprevistos | 1600000 | 0 | 1600000 | 2.388%
|  | Costos Directos |  | 58400000
|  | Adm. Aud y Eval |  | 7000000
|  | Costos Directos |  | 500000
65900000
|  | Costos Directos |  | 49570100
|  | Adm, Aud y Eva |  | 5929900
|  | Imprevistos |  | 500000
|  | Total |  | 56000000
|  | Costos Directos |  | 107970100
|  | Adm, Aud y Eva |  | 12929900
|  | Imprevistos |  | 1000000
|  | Total |  | 121900000

## 4.1 CC POD
5.1 Cuadro de Costos a Nivel de Componentes
Categorías de Inversión | INAC |  |  | MiAMBIENTE |  |  | Totales |  |  | %
| BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Total
Componente I. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4000000 | 0 | 4000000 | 7999400 | 0 | 7999400 | 11999400 | 0 | 11999400 | 10.6%
Componente II. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34899999.97 | 0 | 34899999.97 | 0 | 0 | 0 | 34899999.97 | 0 | 34899999.97 | 30.83%
Componente III. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 0 | 0 | 0 | 50400600 | 0 | 50400600 | 50400600 | 0 | 50400600 | 44.52%
Sub-Total Componentes | 38899999.97 | 0 | 38899999.97 | 58400000 | 0 | 58400000 | 97299999.97 | 0 | 97299999.97 | 85.95%
Administración, Auditorias, Evaluaciones y PGAS | 4400000 | 1200000 | 5600000 | 2000000 | 5000000 | 7000000 | 6400000 | 6200000 | 12600000 | 11.13%
Imprevistos | 1700000 | 0 | 1700000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 2.915%
TOTAL | 44999999.97 | 1200000 | 46199999.97 | 62000000 | 5000000 | 67000000 | 106999999.97 | 6200000 | 113199999.97 | 100%
5.1 Cuadro de Costos a Nivel de Componentes en millones
Categorías de Inversión | INAC |  |  | MiAMBIENTE |  |  | Totales |  |  | %
| BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Total
Componente I. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 10.5%
Componente II. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 | 30.5%
Componente III. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 50.4 | 0 | 50.4 | 45%
Sub-Total Componentes | 38.9 | 0 | 38.9 | 58.4 | 0 | 58.4 | 97.3 | 0 | 97.3 | 86%
Administración, Auditorias, Evaluaciones y PGAS | 4.4 | 1.2 | 5.6 | 2 | 5 | 7 | 6.4 | 6.2 | 12.6 | 11%
Imprevistos | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3%
TOTAL | 45 | 1.2 | 46.2 | 62 | 5 | 67 | 107 | 6.2 | 113.2 | 100%
5.1 Cuadro de Costos a Nivel de Componentes
Categorías de Inversión | INAC |  | MiAMBIENTE |  | Total | %
| BID | CL | BID | CL
Componente I. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 10.6%
Componente II. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 30.83%
Componente III. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 44.52%
Sub-Total Componentes | 38.9 | 0 | 58.4 | 0 | 97.3 | 85.95%
Administración, Auditorias, Evaluaciones y PGAS | 4.4 | 1.2 | 2 | 5 | 12.6 | 11.13%
Imprevistos | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 3.3 | 2.915%
TOTAL | 45 | 1.2 | 62 | 5 | 113.2 | 100%

## 5_Info PMR
5, Información para la carga en el PMR - Metas Físicas y Financieras del Proyecto PN-L1146 - MiAMBIENTE
Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Resultados Esperados¹ - Patrimonio Natural
Resultado esperado 3: Áreas Naturales Protegidas con una gestión sostenible
Indicador |  | Unidad de medida |  | Línea de base |  | Mediciones intermedias |  | Metas |  | Medios de verificación | Comentarios
|  |  |  | Valor | Año | Valor | Año | Valor | Año
3.1 Brecha financiera en la gestión del Parque Nacional Coiba (PNC)² |  | % | P | 44 | 2016 |  |  | 40 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto | Es la relación entre ingresos propios y los gastos para su gestión. Se refiere exclusivamente al PNC ya que sus ingresos representan el 86% del total de los ingresos de las 4 áreas intervenidas ($466 mil de $542 mil)
P (a)
A
3.2 Efectividad de la gestión de las AP intervenidas |  | Nota³ | P | 48 | 2016 |  |  | 60 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto | La línea de base es la media del valor de referencia de la herramienta de seguimiento obtenida para las 4 AP en el PMEMAP del SINAP. Consiste en 33 indicadores que se agrupan en cinco ámbitos de gestión
P (a)
A
Resultado esperado 4: Bienes naturales preservados y con uso sostenible
Indicador |  | Unidad de medida |  | Línea de base |  | Mediciones intermedias |  | Metas |  | Medios de verificación | Comentarios
|  |  |  | Valor | Año | Valor | Año | Valor | Año
4.1 PNC se mantiene como Patrimonio Natural de la Humanidad (LPM) de la UNESCO |  | # | P | 1 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 2022 | LPM de la UNESCO. | UNESCO hizo una serie de recomendaciones con carácter urgente para no colocarlo en la LPMP
P (a)
A
4.2 Visitas promedio anuales al PNC en relación a su capacidad de carga efectiva (CCE)⁴ |  | % visitas | P | 39 | 2017 | 0 | 0 | 67 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto | Se refiere a la ensenada de Gambute, el área más visitada. En 2016 recibió un promedio anual de 41 visitas/diarias frente a una CCE de 105
P (a)
A
4.3 Visitas promedios anuales al PNP/CCE |  | % visitas | P | 35 | 2016 | 0 | 0 | 60 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto | Se refiere al Sendero Pavón el más utilizado de los dos existentes. En 2016 recibió un promedio anual de 54 visitas diarias frente a una CCE de 153
P (a)
A
4.4 Visitas promedio anuales al PNVB/CCE |  | % visitas | P | 13 | 2016 | 0 | 0 | 25 | 2022 | Informes de Avance del Proyecto | Las actividades de emprendimiento buscan incentivar la capacidad emprendedora local mediante el fomento de proyectos de turismo en AP a través de instancias de asociatividad microempresaria turística, la capacitación continua a emprendedores y la asistencia en la formulación y la gestión de proyectos turísticos
P (a)
A
4.5 Hectáreas de áreas territoriales y marinas con una gestión mejorada en el contexto de corredores bilógicos y ecosistemas naturales |  | # Ha | P | 0 | 2017 | 0 | 0 | 313.569 | 2022 | Informes de Avance de Proyecto | La mejor gestión del capital natural se mide anualmente con el PMEMAP. A partir del momento que el AP obtenga una nota mayor del 10% a la actual⁵ se contabilizará los visitantes anuales como beneficiarios, la meta es cumulativa para las 4AP. En el PMR se desagregará por año
P (a)
A
4.6 Proyectos de emprendimiento vinculados a las AP que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación |  | % proyectos | P | 0 | 2017 | 0 | 0 | 30 | 2022 | Informes de Avance del Proyecto | Las actividades de emprendimiento buscan incentivar la capacidad emprendedora local mediante el fomento de proyectos de turismo en AP a través de instancias de asociatividad microempresaria turística, la capacitación continua a emprendedores y la asistencia en la formulación y la gestión de proyectos turísticos
P (a)
A
4.7 Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural |  | # beneficiarios | P | 0 | 2017 | 0 | 0 | 150000 | 2022 | Informes de Avance de Proyecto | La mejor gestión del capital natural se mide anualmente con el PMEMAP. A partir del momento que el AP obtenga una nota mayor del 10% a la actual⁵ se contabilizará los visitantes anuales como beneficiarios, la meta es cumulativa para las 4AP. En el PMR se desagregará por año
P (a)
A
METAS FÍSICAS - MiAMBIENTE
EDT | Componente/ Producto | Unidad de Medida |  | Año 1* 2018 | Año 2 2019 | Año 3 2020 | Año 4 2021 | Año 5 2022 | Año 6** 2023 | Total | Notas
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
1.2 | Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas
1.2.1 | Producto 21: Planes de negocios realizados | # planes | P | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.2 | Producto 22: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada. | # talleres | P | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.3 | Producto 23: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas. | # MIPYMES | P | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 16
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.4 | Producto 24: Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada | # talleres | P | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.5 | Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada | # estrategia | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.6 | Producto 26: Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado | # proyecto | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.7 | Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas | # plataforma | P | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.8 | Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado | # plan | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.9 | Producto 29: Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados | # estudios | P | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.10 | Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado | # plan | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
3 | Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales
3.1 | Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilitado para preservación completado | # | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
3.2 | Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado | # | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
3.3 | Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado | # | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
METAS FINANCIERAS - MiAMBIENTE
EDT | Componente/ Producto | Programa |  | Año 1* 2018 | Año 2 2019 | Año 3 2020 | Año 4 2021 | Año 5 2022 | Año 6** 2023 | Total | Notas
3.7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
1.2 | Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas
1.2.1 | Producto 21: Planes de negocios realizados | # planes | P | 0 | 141000 | 196000 | 156000 | 36000 | 15000 | 544000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.2 | Producto 22: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada. | # talleres | P | 0 | 195000 | 390000 | 195000 | 0 | 0 | 780000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.3 | Producto 23: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas. | # MIPYMES | P | 0 | 37500 | 75000 | 37500 | 0 | 0 | 150000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.4 | Producto 24: Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada | # talleres | P | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 200000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.5 | Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada | # estrategia | P | 0 | 1080000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1200000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.6 | Producto 26: Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado | # proyecto | P | 0 | 0 | 1236040 | 757360 | 0 | 0 | 1993400
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.7 | Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas | # plataforma | P | 0 | 78000 | 298000 | 648000 | 108000 | 0 | 1132000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.8 | Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado | # plan | P | 0 | 180000 | 325000 | 195000 | 0 | 0 | 700000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.9 | Producto 29: Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados | # estudios | P | 0 | 350000 | 425000 | 150000 | 75000 | 0 | 1000000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.2.10 | Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado | # plan | P | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
3 | Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales
3.1 | Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilitado para preservación completado | # | P | 0 | 14069293.07 | 6084357.53 | 7346349.4 | 0 | 0 | 27500000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
3.2 | Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado | # | P | 0 | 3657000 | 5290740 | 4252860 | 3871500 | 3728500 | 20800600
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
3.3 | Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado | # | P | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 2100000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
4 | Administración del Proyecto - Mi Ambiente
4.1 | Equipo del Proyecto |  | P | 112760 | 1375600 | 1360600 | 1274600 | 1269400 | 1182040 | 6575000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
4.2 | Auditoría del Proyecto |  | P | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
4.3 | Evaluaciones del Proyecto |  | P | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 175000 | 225000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
5 | Imprevistos |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 480000 | 1600000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
| Costos Totales del Programa |  | P | 112760 | 22603393.07 | 16990737.53 | 15152669.4 | 6519900 | 5620540 | 67000000
|  |  | P (a) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
Año1: desde el inicio de la vigencia del Contrato de Préstamo hasta el 31/12/2018
Año 6: desde el 01/01/2023 al 12/09/2023, fecha estimada del fin del Proyecto

## 6_PD
6. PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO - MiAMBIENTE
(Expresado en USD)
Operación: |  | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural (PN-L1146)
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa (5 años)
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
BID | 13308715.3 | 25616884.7 | 12216400 | 6181000 | 4677000 | 62000000 | 92.54%
CL | 625320 | 1155320 | 1073120 | 1073120 | 1073120 | 5000000 | 7.463%
Total | 13934035.3 | 26772204.7 | 13289520 | 7254120 | 5750120 | 67000000 | 100%
% | 20.8% | 39.96% | 19.84% | 10.83% | 8.582% | 100%
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
BID | 13.3 | 25.6 | 12.2 | 6.2 | 4.7 | 62 | 92.54%
CL | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 5 | 7.463%
Total | 13.9 | 26.8 | 13.2 | 7.3 | 5.8 | 67 | 100%
% | 20.8% | 40% | 19.8% | 10.8% | 8.6% | 100%

## 7_Curva S
7. Curva S de Uso de Recursos - MiAMBIENTE
Proyecto: | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural
ID: | PN-L1146
Fecha de Inicio | 2018-01-01 |  | Fecha Fin: |  | 2022-12-31
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
BID | 13308715.3 | 25616884.7 | 12216400 | 6181000 | 4677000 | 0
Valor acum. BID | 13308715.3 | 38925600 | 51142000 | 57323000 | 62000000
CL | 625320 | 1155320 | 1073120 | 1073120 | 1073120
Valor acum. CL | 625320 | 1780640 | 2853760 | 3926880 | 5000000
TOTAL | 13934035.3 | 26772204.7 | 13289520 | 7254120 | 5750120
Valor acum. TOTAL | 13934035.3 | 40706240 | 53995760 | 61249880 | 67000000

## 8.2_MP MA
8.2 Matriz de Planificación del Proyecto - MiAmbiente | [21 empty] | 67000000 | Programado | 62000000 | 5000000 | 67000000
[22 empty] | 67000000 | Préstamo BID | 62000000 | 5000000 | 67000000
[22 empty] | 0 | Diferencia | 0 | 0 | 0
Gestión de Alcance |  |  |  | Gestión de Resultados - Gestión de Tiempo | [6 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos | [7 empty] | Gestión de Financiamiento USD |  |  | Programación Financiera BID (año de proyecto) | [6 empty] | Programación Financiera CL (año de proyecto) | [5 empty] | Programación Financiera Total (Año de Proyecto) | [5 empty] | Programación Presupuestaria y Financiera BID (año calendario) | [6 empty] | Programación Presupuestaria y Financiera CL (año calendario) | [6 empty] | Programación Presupuestaria y Financiera Total (año calendario) | [6 empty] | Presupuesto 2018 (a completar)
EDT | Componente/ Sub-Componente/Producto/ Actividad | Objeto del Gasto - PGE | Ejecutor | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Metodo | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | # PA | Obs. | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Cant 4 | Costo Unitario USD (incl. Imp.) | Total USD | Observaciones | BID | Contrapartida Local | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Año 1* | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6** | Total | Año 1* | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6** | Total | Año 1* | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6** | Total | Solicitado por MiAMBIENTE |  |  | Requerido Año 2018 - Fuente BID | Diferencia | Requerido Año 2018 - Fuente CL | Diferencia
[67 empty] | BID | CL | TOTAL
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | [20 empty] | 67000000 |  | 62000000 | 5000000 | 67000000 | 13308715.3 | 25616884.7 | 12216400 | 6181000 | 4677000 | 62000000 | 0 | 625320 | 1155320 | 1073120 | 1073120 | 1073120 | 5000000 | 13934035.3 | 26772204.7 | 13289520 | 7254120 | 5750120 | 67000000 | 15000 | 21587793.07 | 15975137.53 | 14163069.4 | 5535500 | 4723500 | 62000000 | 97760 | 1015600 | 1015600 | 989600 | 984400 | 897040 | 5000000 | 112760 | 22603393.07 | 16990737.53 | 15152669.4 | 6519900 | 5620540 | 67000000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | -15000 | 97760 | -97760
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | [20 empty] | 7999400 |  | 7999400 | 0 | 7999400 | 884000 | 2666500 | 3329900 | 1079000 | 40000 | 7999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884000 | 2666500 | 3329900 | 1079000 | 40000 | 7999400 | 0 | 2411500 | 3165040 | 2188860 | 219000 | 15000 | 7999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411500 | 3165040 | 2188860 | 219000 | 15000 | 7999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas | [20 empty] | 7999400 |  | 7999400 | 0 | 7999400 | 884000 | 2666500 | 3329900 | 1079000 | 40000 | 7999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884000 | 2666500 | 3329900 | 1079000 | 40000 | 7999400 | 0 | 2411500 | 3165040 | 2188860 | 219000 | 15000 | 7999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411500 | 3165040 | 2188860 | 219000 | 15000 | 7999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Producto 21: Planes de negocios realizados |  | MiAmbiente | # Planes | 5 | 10 | 5 |  |  | 20 | [11 empty] | 544000 |  | 544000 | 0 | 544000 | 136000 | 236000 | 136000 | 36000 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 236000 | 136000 | 36000 | 0 | 544000 | 0 | 141000 | 196000 | 156000 | 36000 | 15000 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 196000 | 156000 | 36000 | 15000 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Actualización y acompañamiento para la Implementación de plan de negocios (comanejo, concesiones) |  |  | planes | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 11 | 36 meses aprox. que permita el cumplimiento de la meta | Plan/Parque | 5 | 4 |  |  | 20000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 | 100000 | 200000 | 100000 |  |  | 400000 | 0 | [5 empty] | 0 | 100000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 |  | 120000 | 160000 | 120000 |  |  | 400000 | [6 empty] | 0 | 0 | 120000 | 160000 | 120000 | 0 | 0 | 400000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Consultor especialista en Micro-emprendimientos e Industrias Creativas |  |  |  | x | x | x | x |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 20 |  | Consultor/mes | 1 | 48 |  |  | 3000 | 144000 |  | 144000 |  | 144000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |  | 144000 | 0 | [5 empty] | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 144000 |  | 21000 | 36000 | 36000 | 36000 | 15000 | 144000 | [6 empty] | 0 | 0 | 21000 | 36000 | 36000 | 36000 | 15000 | 144000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Producto 22: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada. |  | MiAmbiente | # Talleres |  | 6 | 7 | 2 |  | 15 | [11 empty] | 780000 |  | 780000 | 0 | 780000 | 0 | 195000 | 390000 | 195000 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 390000 | 195000 | 0 | 780000 | 0 | 195000 | 390000 | 195000 | 0 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 390000 | 195000 | 0 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Acciones de capacitación, acompañamiento, financiamiento y promoción a organizaciones comunitarias con microemprendimientos (industrias creativas) mediante el apoyo con transferencias |  |  |  | x | x | x | x |  |  | Transferencias |  |  | 36 |  | Microproyectos/AAPP | 4 | 4 |  |  | 30000 | 480000 |  | 480000 |  | 480000 |  | 120000 | 240000 | 120000 |  | 480000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 120000 | 240000 | 120000 | 0 | 480000 |  | 120000 | 240000 | 120000 |  |  | 480000 | [6 empty] | 0 | 0 | 120000 | 240000 | 120000 | 0 | 0 | 480000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Capacitación de transportistas acuáticos y guías locales/especializados en AAPP |  |  |  | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 11 | 36 meses aprox. que permita el cumplimiento de la meta | AAPP | 4 |  |  |  | 75000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 75000 | 150000 | 75000 |  | 300000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 75000 | 150000 | 75000 | 0 | 300000 |  | 75000 | 150000 | 75000 |  |  | 300000 | [6 empty] | 0 | 0 | 75000 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Producto 23: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas. |  | MiAmbiente | # MIPYMES |  | 4 | 4 | 8 |  | 16 | [11 empty] | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 37500 | 37500 | 75000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 75000 | 0 | 150000 | 0 | 37500 | 75000 | 37500 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 75000 | 37500 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Apoyo a la Gestión de fondos de las organizaciones comunitarias que fomenten la creación de capital social con capacidad de gestionar proyectos productivos. |  |  |  | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 11 | 36 meses aprox. que permita el cumplimiento de la meta | Organización comunitaria | 10 |  |  |  | 15000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 37500 | 37500 | 75000 |  | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 75000 | 0 | 150000 |  | 37500 | 75000 | 37500 |  |  | 150000 | [6 empty] | 0 | 0 | 37500 | 75000 | 37500 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Producto 24: Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada |  | MiAmbiente | # Talleres |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | [11 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Eduación Ambiental a los actores locales vinculados a actividades de turismo verde |  |  |  | x | x | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 11 | 36 meses aprox. que permita el cumplimiento de la meta | AAPP/Grupos metas | 4 | 10 |  |  | 5000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 50000 | 100000 | 50000 |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 200000 |  | 50000 | 100000 | 50000 |  |  | 200000 | [6 empty] | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada |  | MiAmbiente | # Talleres |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1080000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Diseño e implementación de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia para las 4 AAPP |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPI | BID | Bienes | 5 |  | Global | 1 |  |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 |  | 1080000 | 120000 |  |  |  | 1200000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1080000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Producto 26: Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado |  | MiAmbiente | # Proyecto |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1993400 |  | 1993400 | 0 | 1993400 | 0 | 100000 | 1893400 | 0 | 0 | 1993400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1893400 | 0 | 0 | 1993400 | 0 | 0 | 1236040 | 757360 | 0 | 0 | 1993400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236040 | 757360 | 0 | 0 | 1993400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Elaboración de Diagnóstico técnico-legal de Saneamiento paisajístico en la Cima del Volcán a través de innovación tecnológica |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SCC | BID | Consultoría Firma | 12 | [7 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Recursos para implementación de acciones actividades priorizadas a partir del diagnóstico |  |  |  | x | x | x |  |  |  | Sin programar | [10 empty] | 1893400 |  | 1893400 |  | 1893400 |  |  | 1893400 |  |  | 1893400 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1893400 | 0 | 0 | 1893400 |  |  | 1136040 | 757360 |  |  | 1893400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1136040 | 757360 | 0 | 0 | 1893400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas |  | MiAmbiente | # Plataforma |  | 1 | 2 | 2 |  | 5 | [11 empty] | 1132000 |  | 1132000 | 0 | 1132000 | 48000 | 173000 | 298000 | 573000 | 40000 | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 173000 | 298000 | 573000 | 40000 | 1132000 | 0 | 78000 | 298000 | 648000 | 108000 | 0 | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 298000 | 648000 | 108000 | 0 | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Plataforma digital para la Implementación del cobro en línea |  |  | AAPP |  | x | x | x |  | 0 | LPI | BID | Servicios de No Consultoría | 9 |  | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 125000 | 250000 | 125000 |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 125000 | 250000 | 125000 | 0 | 500000 |  | 50000 | 250000 | 200000 |  |  | 500000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 200000 | 0 | 0 | 500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.2 | Plataforma digital para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios (cadenas de valor) |  |  | Plataforma |  | x | x | x |  | 0 | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  |  |  | 400000 |  | 400000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  | 400000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.3 | Consultor especialista en Tecnología |  |  |  | x | x | x | x |  | 0% | CCIN | BID | Consultor Individual | 21 |  | Consultor/mes | 1 | 48 |  |  | 4000 | 192000 |  | 192000 |  | 192000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |  | 192000 | 0 | [5 empty] | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 192000 |  | 28000 | 48000 | 48000 | 68000 |  | 192000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 28000 | 48000 | 48000 | 68000 | 0 | 192000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.4 | Recursos sin asignar | [9 empty] | Sin programar | [9 empty] | 4000 | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado |  | MiAmbiente | # Plan |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 700000 |  | 700000 | 0 | 700000 | 50000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 180000 | 325000 | 195000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 325000 | 195000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Elaboración del Plan Comunicacional del Programa |  |  |  |  | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 34 |  | Global | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | [5 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Servicios para la Implementación del Plan Comunicacional |  |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 10 |  | Global | 1 |  |  |  | 550000 | 550000 |  | 550000 |  | 550000 |  | 275000 | 275000 |  |  | 550000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 550000 |  | 110000 | 275000 | 165000 |  |  | 550000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 110000 | 275000 | 165000 | 0 | 0 | 550000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Provisión de equipamiento para la Implementación del Plan Comunicacional |  |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Bienes | 7 | Se prevé la realización de varias adquisiciones según necesidad | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000 |  | 20000 | 50000 | 30000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Producto 29: Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados |  |  | # Estudio | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | [11 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 350000 | 350000 | 150000 | 150000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 150000 | 150000 | 0 | 1000000 | 0 | 350000 | 425000 | 150000 | 75000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 425000 | 150000 | 75000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.1 | Elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-C |  |  | Estudios | x | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 14 |  | Estudios | 2 |  |  |  | 200000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 | 200000 | 200000 |  |  |  | 400000 | 0 | [5 empty] | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 400000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 400000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 400000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.2 | Elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-VB |  |  | Estudios | x | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 15 |  | Estudios | 2 |  |  |  | 150000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 300000 | 0 | [5 empty] | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.3 | Elaboración Estudios para mitigación de Impacto Climático para 2 AAPP |  |  | Estudios |  |  | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Estudio | 2 |  |  |  | 150000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  |  | 150000 | 150000 |  | 300000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 |  |  | 75000 | 150000 | 75000 |  | 300000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 150000 | 75000 | 0 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado |  |  | # Plan | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10.1 | Act. 4 Desarrollo y/o implementación de Planes de Bioseguridad para las AAPP |  |  | Plan | x | [5 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Planes | 4 |  |  |  | 75000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | [20 empty] | 50400600 |  | 50400600 | 0 | 50400600 | 12024715.3 | 22550384.7 | 8511500 | 3657000 | 3657000 | 50400600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12024715.3 | 22550384.7 | 8511500 | 3657000 | 3657000 | 50400600 | 0 | 18776293.07 | 12425097.53 | 11599209.4 | 3871500 | 3728500 | 50400600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18776293.07 | 12425097.53 | 11599209.4 | 3871500 | 3728500 | 50400600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilitado para preservación completado |  |  | # |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 27500000 |  | 27500000 | 0 | 27500000 | 7783175.3 | 15005324.7 | 4711500 | 0 | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7783175.3 | 15005324.7 | 4711500 | 0 | 0 | 27500000 | 0 | 14069293.07 | 6084357.53 | 7346349.4 | 0 | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14069293.07 | 6084357.53 | 7346349.4 | 0 | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV) | [56 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Aprobación del diseño y Plan de Manejo de IFV del PNC | [56 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [56 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Sitios de visitación construidos y/o rehabilitados |  |  | Sitio |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 14497150.6 |  | 14497150.6 | 0 | 14497150.6 | 7248575.3 | 7248575.3 | 0 | 0 | 0 | 14497150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248575.3 | 7248575.3 | 0 | 0 | 0 | 14497150.6 | 0 | 13772293.07 | 724857.53 | 0 | 0 | 0 | 14497150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13772293.07 | 724857.53 | 0 | 0 | 0 | 14497150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Gambute |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 11892688.48 |  | 11892688.48 | 0 | 11892688.48 | 5946344.24 | 5946344.24 | 0 | 0 | 0 | 11892688.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5946344.24 | 5946344.24 | 0 | 0 | 0 | 11892688.48 | 0 | 11298054.056 | 594634.424 | 0 | 0 | 0 | 11892688.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11298054.056 | 594634.424 | 0 | 0 | 0 | 11892688.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Gambute |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 9624998 |  | 9624998 | 0 | 9624998 | 4812499 | 4812499 | 0 | 0 | 0 | 9624998 | 0 | [5 empty] | 0 | 4812499 | 4812499 | 0 | 0 | 0 | 9624998 | 0 | 9143748.1 | 481249.9 | 0 | 0 | 0 | 9624998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9143748.1 | 481249.9 | 0 | 0 | 0 | 9624998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.1 | Centro para el visitante: Demolición y construcción, limpieza, acarreo y nivelación de terreno. 2000 m2 de edificios y estructuras existentes. 305 m2 / 448m2 Diseño y construcción de Centro de visitante y terraza del Centro de Atención al Visitante. 100m2 incluye administración, recepción y medio baño. 214 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo (dormitorios concesionarios). 75m2 costo constructivo para dormitorio (personal del Ministerio de Ambiente). Salón multiuso (100m2). 30 m2 sanitarios- lavamanos y duchas | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  | 5500000 |  | 5500000 | 2750000 | 2750000 |  |  |  | 5500000 | 0 | [5 empty] | 0 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 |  | 5225000 | 275000 |  |  |  | 5500000 | [6 empty] | 0 | 0 | 5225000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.2 | Cabañas: Cabaña A. 749 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo / Cabaña B. 302 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 2961538 | 2961538 |  | 2961538 |  | 2961538 | 1480769 | 1480769 |  |  |  | 2961538 | 0 | [5 empty] | 0 | 1480769 | 1480769 | 0 | 0 | 0 | 2961538 |  | 2813461.1 | 148076.9 |  |  |  | 2961538 | [6 empty] | 0 | 0 | 2813461.1 | 148076.9 | 0 | 0 | 0 | 2961538 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.3 | Taller de mantenimiento: 36 m2 costo constructivo de edificio para depósito de herramientas y utilería en gral. Taller de mantenimiento (24m2). Depósito de lubricantes, combustibles e inflamables (24 m2). Espacio para planta electrica (16m2) / Equipamiento para seguridad y vigilancia | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 317307 | 317307 |  | 317307 |  | 317307 | 158653.5 | 158653.5 |  |  |  | 317307 | 0 | [5 empty] | 0 | 158653.5 | 158653.5 | 0 | 0 | 0 | 317307 |  | 301441.65 | 15865.35 |  |  |  | 317307 | [6 empty] | 0 | 0 | 301441.65 | 15865.35 | 0 | 0 | 0 | 317307 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.4 | Muelle: 20 x 4 diseño y construcción | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 846153 | 846153 |  | 846153 |  | 846153 | 423076.5 | 423076.5 |  |  |  | 846153 | 0 | [5 empty] | 0 | 423076.5 | 423076.5 | 0 | 0 | 0 | 846153 |  | 803845.35 | 42307.65 |  |  |  | 846153 | [6 empty] | 0 | 0 | 803845.35 | 42307.65 | 0 | 0 | 0 | 846153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Gambute: Panelería solar |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPI (global) | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 846153 | 846153 |  | 846153 |  | 846153 | 423076.5 | 423076.5 |  |  |  | 846153 | 0 | [5 empty] | 0 | 423076.5 | 423076.5 | 0 | 0 | 0 | 846153 |  | 803845.35 | 42307.65 |  |  |  | 846153 | [6 empty] | 0 | 0 | 803845.35 | 42307.65 | 0 | 0 | 0 | 846153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.3 | Provisión de Servicios Básicos en Gambute |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 846153 |  | 846153 | 0 | 846153 | 423076.5 | 423076.5 | 0 | 0 | 0 | 846153 | 0 | [5 empty] | 0 | 423076.5 | 423076.5 | 0 | 0 | 0 | 846153 | 0 | 803845.35 | 42307.65 |  | 0 | 0 | 846153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803845.35 | 42307.65 | 0 | 0 | 0 | 846153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.3.1 | Servicios básicos: Readecuación del sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua para Gambute. Diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 846153 | 846153 |  | 846153 |  | 846153 | 423076.5 | 423076.5 |  |  |  | 846153 | 0 | [5 empty] | 0 | 423076.5 | 423076.5 | 0 | 0 | 0 | 846153 |  | 803845.35 | 42307.65 |  |  |  | 846153 | [6 empty] | 0 | 0 | 803845.35 | 42307.65 | 0 | 0 | 0 | 846153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | [5 empty] | 575384.48 | 575384.48 |  | 575384.48 |  | 575384.48 | 287692.24 | 287692.24 |  |  |  | 575384.48 | 0 | [5 empty] | 0 | 287692.24 | 287692.24 | 0 | 0 | 0 | 575384.48 |  | 546615.256 | 28769.224 |  |  |  | 575384.48 | [6 empty] | 0 | 0 | 546615.256 | 28769.224 | 0 | 0 | 0 | 575384.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Central Penal |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2604462.12 |  | 2604462.12 | 0 | 2604462.12 | 1302231.06 | 1302231.06 | 0 | 0 | 0 | 2604462.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302231.06 | 1302231.06 | 0 | 0 | 0 | 2604462.12 | 0 | 2474239.014 | 130223.106 | 0 | 0 | 0 | 2604462.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474239.014 | 130223.106 | 0 | 0 | 0 | 2604462.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Central Penal |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 2115385 |  | 2115385 | 0 | 2115385 | 1057692.5 | 1057692.5 | 0 | 0 | 0 | 2115385 | 0 | [5 empty] | 0 | 1057692.5 | 1057692.5 | 0 | 0 | 0 | 2115385 | 0 | 2009615.75 | 105769.25 | 0 | 0 | 0 | 2115385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009615.75 | 105769.25 | 0 | 0 | 0 | 2115385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.1.1 | Rehabilitación del área: 840 m2. Adecuaciones y protección de espacios (cubierta edificación antigua). Apuntalamiento del edificio (paredes, barrotes y losas). Rehabilitación de la casa blanca (museo de sitio). | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 2115385 | 2115385 |  | 2115385 |  | 2115385 | 1057692.5 | 1057692.5 |  |  |  | 2115385 | 0 | [5 empty] | 0 | 1057692.5 | 1057692.5 | 0 | 0 | 0 | 2115385 |  | 2009615.75 | 105769.25 |  |  |  | 2115385 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2009615.75 | 105769.25 | 0 | 0 | 0 | 2115385 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.2 | Provisión de Servicios Básicos en Central Penal |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 296154 |  | 296154 | 0 | 296154 | 148077 | 148077 | 0 | 0 | 0 | 296154 | 0 | [5 empty] | 0 | 148077 | 148077 | 0 | 0 | 0 | 296154 | 0 | 281346.3 | 14807.7 | 0 | 0 | 0 | 296154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281346.3 | 14807.7 | 0 | 0 | 0 | 296154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.2.1 | Servicios básicos: 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 296154 | 296154 |  | 296154 |  | 296154 | 148077 | 148077 |  |  |  | 296154 | 0 | [5 empty] | 0 | 148077 | 148077 | 0 | 0 | 0 | 296154 |  | 281346.3 | 14807.7 |  |  |  | 296154 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 281346.3 | 14807.7 | 0 | 0 | 0 | 296154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | [5 empty] | 192923.12 | 192923.12 |  | 192923.12 |  | 192923.12 | 96461.56 | 96461.56 |  |  |  | 192923.12 | 0 | [5 empty] | 0 | 96461.56 | 96461.56 | 0 | 0 | 0 | 192923.12 |  | 183276.964 | 9646.156 |  |  |  | 192923.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 183276.964 | 9646.156 | 0 | 0 | 0 | 192923.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Centro administrativo de Machete construido y/o rehabilitado |  |  | Centro |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 5670000 |  | 5670000 | 0 | 5670000 | 0 | 1701000 | 3969000 | 0 | 0 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701000 | 3969000 | 0 | 0 | 5670000 | 0 | 0 | 2835000 | 2835000 | 0 | 0 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835000 | 2835000 | 0 | 0 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Machete |  |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 5250000 |  | 5250000 | 0 | 5250000 | 0 | 1575000 | 3675000 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1575000 | 3675000 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 0 | 2625000 | 2625000 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625000 | 2625000 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.1 | 165 m de construcción. Edificio administrativo (Jefatura, salón de reuniones, registro y control, área de uso común). Baño para usuarios-visitantes: 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1480769 | 1480769 |  | 1480769 |  | 1480769 |  | 444230.7 | 1036538.3 |  |  | 1480769 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 444230.7 | 1036538.3 | 0 | 0 | 1480769 |  |  | 740384.5 | 740384.5 |  |  | 1480769 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 740384.5 | 740384.5 | 0 | 0 | 1480769 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.2 | Puesto de Control: 146 m de control. Cabañas para guardaparques con área de cocina, lavanderia, baños con duchas e inodoros y espacio de uso comun | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 807692 | 807692 |  | 807692 |  | 807692 |  | 242307.6 | 565384.4 |  |  | 807692 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 242307.6 | 565384.4 | 0 | 0 | 807692 |  |  | 403846 | 403846 |  |  | 807692 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 403846 | 403846 | 0 | 0 | 807692 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.3 | Infraestructura de operaciones: 24 m2 para Taller de mantenimiento. Area de depósito de 12 m2. Sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua. Sistema de tramiento de aguas residuales. Panelería solar. Equipamiento gral de mobiliario y artefactos | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 2115385 | 2115385 |  | 2115385 |  | 2115385 |  | 634615.5 | 1480769.5 |  |  | 2115385 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 634615.5 | 1480769.5 | 0 | 0 | 2115385 |  |  | 1057692.5 | 1057692.5 |  |  | 2115385 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057692.5 | 1057692.5 | 0 | 0 | 2115385 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.4 | Muelle: 20 x 4 diseño y construcción | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 846154 | 846154 |  | 846154 |  | 846154 |  | 253846.2 | 592307.8 |  |  | 846154 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 253846.2 | 592307.8 | 0 | 0 | 846154 |  |  | 423077 | 423077 |  |  | 846154 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 423077 | 423077 | 0 | 0 | 846154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5.2 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  |  | x | x |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | [5 empty] | 420000 | 420000 |  | 420000 |  | 420000 |  | 126000 | 294000 |  |  | 420000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 126000 | 294000 | 0 | 0 | 420000 |  |  | 210000 | 210000 |  |  | 420000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 420000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Senderos construidos y/o rehabilitados en el Parque Nacional Coiba |  |  | m2 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2970000 |  | 2970000 | 0 | 2970000 | 742500 | 1485000 | 742500 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742500 | 1485000 | 742500 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 297000 | 2524500 | 148500 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 2524500 | 148500 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [56 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.2 | Senderos: 10,000 m2. Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y sendero. Diseño y construcción de plataformas (miradores). GAMBUTE |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 846154 | 846154 |  | 846154 |  | 846154 | 211538.5 | 423077 | 211538.5 |  |  | 846154 | 0 | [5 empty] | 0 | 211538.5 | 423077 | 211538.5 | 0 | 0 | 846154 |  | 84615.4 | 719230.9 | 42307.7 |  |  | 846154 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 84615.4 | 719230.9 | 42307.7 | 0 | 0 | 846154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.3 | Señalización: Estaciones y panelería con herrajes inoxidables |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 846154 | 846154 |  | 846154 |  | 846154 | 211538.5 | 423077 | 211538.5 |  |  | 846154 | 0 | [5 empty] | 0 | 211538.5 | 423077 | 211538.5 | 0 | 0 | 846154 |  | 84615.4 | 719230.9 | 42307.7 |  |  | 846154 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 84615.4 | 719230.9 | 42307.7 | 0 | 0 | 846154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.4 | Senderos: Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y senderos. CENTRAL PENAL |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 634615 | 634615 |  | 634615 |  | 634615 | 158653.75 | 317307.5 | 158653.75 |  |  | 634615 | 0 | [5 empty] | 0 | 158653.75 | 317307.5 | 158653.75 | 0 | 0 | 634615 |  | 63461.5 | 539422.75 | 31730.75 |  |  | 634615 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 63461.5 | 539422.75 | 31730.75 | 0 | 0 | 634615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.5 | Señalización: Estación con interpretación. Señalética de interpretación en edificio antiguo. CENTRAL PENAL |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 423077 | 423077 |  | 423077 |  | 423077 | 105769.25 | 211538.5 | 105769.25 |  |  | 423077 | 0 | [5 empty] | 0 | 105769.25 | 211538.5 | 105769.25 | 0 | 0 | 423077 |  | 42307.7 | 359615.45 | 21153.85 |  |  | 423077 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 42307.7 | 359615.45 | 21153.85 | 0 | 0 | 423077 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.6 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  | 220000 | 220000 |  | 220000 |  | 220000 | 55000 | 110000 | 55000 |  |  | 220000 | 0 | [5 empty] | 0 | 55000 | 110000 | 55000 | 0 | 0 | 220000 |  | 22000 | 187000 | 11000 |  |  | 220000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 22000 | 187000 | 11000 | 0 | 0 | 220000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.7 | Recursos sin asignar | [9 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 4362849.4 | 4362849.4 |  | 4362849.4 |  | 4362849.4 | -207900 | 4570749.4 |  |  |  | 4362849.4 | 0 | [5 empty] | 0 | -207900 | 4570749.4 | 0 | 0 | 0 | 4362849.4 |  |  |  | 4362849.4 |  |  | 4362849.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4362849.4 | 0 | 0 | 4362849.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado |  |  | # |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 20800600 |  | 20800600 | 0 | 20800600 | 3126440 | 6560160 | 3800000 | 3657000 | 3657000 | 20800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126440 | 6560160 | 3800000 | 3657000 | 3657000 | 20800600 | 0 | 3657000 | 5290740 | 4252860 | 3871500 | 3728500 | 20800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 5290740 | 4252860 | 3871500 | 3728500 | 20800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV) | [56 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [56 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Sitios de visitación construidos y/o rehabiltiados |  |  | Sitio |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 680400 |  | 680400 | 0 | 680400 | 476280 | 204120 | 0 | 0 | 0 | 680400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476280 | 204120 | 0 | 0 | 0 | 680400 | 0 | 0 | 340200 | 340200 | 0 | 0 | 680400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340200 | 340200 | 0 | 0 | 680400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Playa Tortuguilla | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 199800 |  | 199800 | 0 | 199800 | 139860 | 59940 | 0 | 0 | 0 | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139860 | 59940 | 0 | 0 | 0 | 199800 | 0 | 0 | 99900 | 99900 | 0 | 0 | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99900 | 99900 | 0 | 0 | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Tortuguilla |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 105000 |  | 105000 | 0 | 105000 | 73500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | [5 empty] | 0 | 73500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 | 52500 | 22500 |  |  |  | 75000 | 0 | [5 empty] | 0 | 52500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 37500 | 37500 |  |  | 75000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1.2 | Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo. Incluye plano aprobado | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 21000 | 9000 |  |  |  | 30000 | 0 | [5 empty] | 0 | 21000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Playa Tortuguilla: Sistema de paneles solares |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI (global) | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 14000 | 6000 |  |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 0 | 14000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.3 | Provisión de Servicios básicos para Playa Tortuguilla |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 60000 |  | 60000 | 0 | 60000 | 42000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 42000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.3.1 | Servicios básicos: Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Baños para visitantes: Diseño y construcción de baños ecológicos (caballeros/damas) en base a una visitación de 50 personas diarias | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 42000 | 18000 |  |  |  | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 42000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  |  | 14800 |  | 14800 |  | 14800 | 10360 | 4440 |  |  |  | 14800 | 0 | [5 empty] | 0 | 10360 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 14800 |  |  | 7400 | 7400 |  |  | 14800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 7400 | 0 | 0 | 14800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Achiote | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 480600 |  | 480600 | 0 | 480600 | 336420 | 144180 | 0 | 0 | 0 | 480600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336420 | 144180 | 0 | 0 | 0 | 480600 | 0 | 0 | 240300 | 240300 | 0 | 0 | 480600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240300 | 240300 | 0 | 0 | 480600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Achiote |  |  |  |  | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 320000 |  | 320000 |  | 320000 | 224000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | [5 empty] | 0 | 224000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1.1 | Centro para el visitante: 150 m2 incluye nivelación de terreno, administración, registro y boletería, recepción, tienda de recuerdos y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 160000 | 160000 |  | 160000 |  | 160000 | 112000 | 48000 |  |  |  | 160000 | 0 | [5 empty] | 0 | 112000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 160000 |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 160000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 160000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1.2 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar. Estacionamientos: 350m2 de espacio para estacionar 5 buses y 5 vehículos en sitio con grava compactada y cordón cuneta | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 85000 | 59500 | 25500 |  |  |  | 85000 | 0 | [5 empty] | 0 | 59500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 85000 |  |  | 42500 | 42500 |  |  | 85000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 85000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1.3 | Área de descanso: Área de descanso y merenderos + tienda de recuerdos: 4 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 | 52500 | 22500 |  |  |  | 75000 | 0 | [5 empty] | 0 | 52500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 37500 | 37500 |  |  | 75000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Achiote: Sistema de paneles solares |  |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI (global) | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 | 24500 | 10500 |  |  |  | 35000 | 0 | [5 empty] | 0 | 24500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 35000 |  |  | 17500 | 17500 |  |  | 35000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.3 | Provisión de Servicios básicos para Achiote |  |  |  |  | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 90000 |  | 90000 | 0 | 90000 | 63000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | [5 empty] | 0 | 63000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.3.1 | Servicios básicos: Sistema de abastecimiento principal de agua: Captación (pozo) conducción, almacenamiento y distribución. Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 90000 | 90000 |  | 90000 |  | 90000 | 63000 | 27000 |  |  |  | 90000 | 0 | [5 empty] | 0 | 63000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |  |  | 45000 | 45000 |  |  | 90000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 90000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  |  | x | x |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  |  | 35600 |  | 35600 |  | 35600 | 24920 | 10680 |  |  |  | 35600 | 0 | [5 empty] | 0 | 24920 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 35600 |  |  | 17800 | 17800 |  |  | 35600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 35600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Actividades prioritarias del Plan de Manejo de Portobelo y San Lorenzo realizadas |  |  | Actividad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [11 empty] | 19000000 |  | 19000000 | 0 | 19000000 | 2000000 | 5886000 | 3800000 | 3657000 | 3657000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 5886000 | 3800000 | 3657000 | 3657000 | 19000000 | 0 | 3657000 | 3871500 | 3871500 | 3871500 | 3728500 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 3871500 | 3871500 | 3871500 | 3728500 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Acciones prioritarias del plan de manejo 1 |  |  |  | x | [5 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 3657000 | 3657000 |  | 3657000 |  | 3657000 | 1857000 | 1800000 |  |  |  | 3657000 | 0 | [5 empty] | 0 | 1857000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 3657000 |  | 3657000 |  |  |  |  | 3657000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Acciones prioritarias del plan de manejo 2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 3657000 | 3657000 |  | 3657000 |  | 3657000 |  | 3657000 |  |  |  | 3657000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3657000 | 0 | 0 | 0 | 3657000 |  |  | 3657000 |  |  |  | 3657000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 0 | 0 | 0 | 3657000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.3 | Acciones prioritarias del plan de manejo 3 | [5 empty] | x |  |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 3657000 | 3657000 |  | 3657000 |  | 3657000 |  |  | 3657000 |  |  | 3657000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 0 | 0 | 3657000 |  |  |  | 3657000 |  |  | 3657000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 0 | 0 | 3657000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.4 | Acciones prioritarias del plan de manejo 4 | [6 empty] | x |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 3657000 | 3657000 |  | 3657000 |  | 3657000 |  |  |  | 3657000 |  | 3657000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 0 | 3657000 |  |  |  |  | 3657000 |  | 3657000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 0 | 3657000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.5 | Acciones prioritarias del plan de manejo 5 | [7 empty] | x |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 3657000 | 3657000 |  | 3657000 |  | 3657000 |  |  |  |  | 3657000 | 3657000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 3657000 | [5 empty] | 3657000 | 3657000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657000 | 3657000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.6 | Implementación del Plan Participativo de Desarrollo Comunitario |  |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 19 |  | Global | 1 |  |  |  | 715000 | 715000 |  | 715000 |  | 715000 | 143000 | 429000 | 143000 |  |  | 715000 | 0 | [5 empty] | 0 | 143000 | 429000 | 143000 | 0 | 0 | 715000 |  |  | 214500 | 214500 | 214500 | 71500 | 715000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 214500 | 214500 | 71500 | 715000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Senderos construidos y/o rehabilitados en el BPPPSL |  |  | Sendero |  |  | 1 | [14 empty] | 297000 |  | 297000 | 0 | 297000 | 207900 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207900 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Senderos área de Fortificación: Mejoramiento y adecuación al sendero con señalización interpretativa. Mejoras al sendero (barandales, plataformas elevadas, señalización interpretativa) |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 | 52500 | 22500 |  |  |  | 75000 | 0 | [5 empty] | 0 | 52500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5.2 | Senderos área de Costa Abajo: Incluye todos los puentes, pasamanos y panelería de interpretación y orientativa completa distancia aproximada 600 m. Sendero de observación de aves: Sendero elevado en madera plástica a la margen derecha carretera de Achiote en dirección a la Comunidad. Planos aprobados y panelería interpretativa (3 a 4 paneles). Incluye además especificaciones para personas con capacidades limitadas 250 m aprox. Plataformas elevadas en madera plástica 20 m2 como parte del sendero de observación de aves, en dirección a la Comunidad de Achiote. Incluye planos aprobados |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 | 140000 | 60000 |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 140000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  |  | 22000 |  | 22000 |  | 22000 | 15400 | 6600 |  |  |  | 22000 | 0 | [5 empty] | 0 | 15400 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 22000 |  |  | 22000 |  |  |  | 22000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Centro administrativo rehabilitado | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 334800 |  | 334800 | 0 | 334800 | 234360 | 100440 | 0 | 0 | 0 | 334800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234360 | 100440 | 0 | 0 | 0 | 334800 | 0 | 0 | 318060 | 16740 | 0 | 0 | 334800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318060 | 16740 | 0 | 0 | 334800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para el Centro Administrativo |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 220000 |  | 220000 | 0 | 220000 | 154000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | [5 empty] | 0 | 154000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 209000 | 11000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 11000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1 | Centro para el visitante: 150 m2 administración, registro y boletería, recepción y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax. Adecuaciónes al Puesto de control y recepción de visitantes | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 85000 | 59500 | 25500 |  |  |  | 85000 | 0 | [5 empty] | 0 | 59500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 85000 |  |  | 80750 | 4250 |  |  | 85000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80750 | 4250 | 0 | 0 | 85000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.2 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000 |  | 65000 | 45500 | 19500 |  |  |  | 65000 | 0 | [5 empty] | 0 | 45500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 65000 |  |  | 61750 | 3250 |  |  | 65000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 61750 | 3250 | 0 | 0 | 65000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.3 | Área de descanso: 4 mesas de picnic de madera plastica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 | 49000 | 21000 |  |  |  | 70000 | 0 | [5 empty] | 0 | 49000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 70000 |  |  | 66500 | 3500 |  |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 3500 | 0 | 0 | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en el Área Protegida: Sistema de paneles solares |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 21000 | 9000 |  |  |  | 30000 | 0 | [5 empty] | 0 | 21000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  | 28500 | 1500 |  |  | 30000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 1500 | 0 | 0 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6.3 | Provisión de Servicios básicos para el Área Protegida |  |  |  | x | x | x |  |  |  | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 60000 |  | 60000 | 0 | 60000 | 42000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 42000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 57000 | 3000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 3000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6.3.1 | Servicios básicos: Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 42000 | 18000 |  |  |  | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 42000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60000 |  |  | 57000 | 3000 |  |  | 60000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 3000 | 0 | 0 | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  |  | 24800 |  | 24800 |  | 24800 | 17360 | 7440 |  |  |  | 24800 | 0 | [5 empty] | 0 | 17360 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 24800 |  |  | 23560 | 1240 |  |  | 24800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23560 | 1240 | 0 | 0 | 24800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Muelles construidos y/o rehabilitados (Puntos de accesos) | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 297000 |  | 297000 | 0 | 297000 | 207900 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207900 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 282150 | 14850 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282150 | 14850 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7.1 | Diseño y construcción de emarcadero en Muelle Gallo |  |  |  | x | x | x |  |  | 0 | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 105000 | 45000 |  |  |  | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 105000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 142500 | 7500 | 0 | 0 | 150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 142500 | 7500 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7.1.1 | Diseño y construcción de muelle sobre pilotes y calzada de madera plástica 30 x 1.50 metros de dimensiónincluye EIA, capacidad 40 personas. suministro de 30 kayaks . suministro de 30 salvavidas | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 105000 | 45000 |  |  |  | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 105000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 142500 | 7500 |  |  | 150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 142500 | 7500 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7.2 | Rediseño y reconstrucción del muelle en la Desembocadura Rio Chagres |  |  |  | x | x | x |  |  | 0 | LPN | BID | Obra | 2 | [7 empty] | 125000 |  | 125000 |  | 125000 | 87500 | 37500 |  |  |  | 125000 | 0 | [5 empty] | 0 | 87500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 118750 | 6250 | 0 | 0 | 125000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 118750 | 6250 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7.2.1 | Muelle: Rediseño y reconstrucción de muelle actual (rampa drenajes) incluye EIA, capacidad 40 personas. Suministro de 30 kayaks. Suministro de 30 salvavidas | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 125000 | 125000 |  | 125000 |  | 125000 | 87500 | 37500 |  |  |  | 125000 | 0 | [5 empty] | 0 | 87500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 125000 |  |  | 118750 | 6250 |  |  | 125000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 118750 | 6250 | 0 | 0 | 125000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  |  | 22000 |  | 22000 |  | 22000 | 15400 | 6600 |  |  |  | 22000 | 0 | [5 empty] | 0 | 15400 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 22000 |  |  | 20900 | 1100 |  |  | 22000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 1100 | 0 | 0 | 22000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Recursos sin asignar |  |  |  |  | x | x |  |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 191400 | 191400 |  | 191400 |  | 191400 |  | 191400 |  |  |  | 191400 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 191400 | 0 | 0 | 0 | 191400 |  |  | 181830 | 9570 |  |  | 191400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 181830 | 9570 | 0 | 0 | 191400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado |  |  | # |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2100000 |  | 2100000 | 0 | 2100000 | 1115100 | 984900 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115100 | 984900 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV) | [67 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [67 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Sitio de visitación construidos y/o rehabilitados en la Cima del Volcán - Los Fogones |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 502200 |  | 502200 | 0 | 502200 | 351540 | 150660 | 0 | 0 | 0 | 502200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351540 | 150660 | 0 | 0 | 0 | 502200 | 0 | 251100 | 251100 | 0 | 0 | 0 | 502200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251100 | 251100 | 0 | 0 | 0 | 502200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Cima del Volcán |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 3 | [7 empty] | 190000 |  | 190000 | 0 | 190000 | 133000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | [5 empty] | 0 | 133000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero y aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 70000 | 30000 |  |  |  | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.2 | Área de descanso: 3 casetas de descanso con cubierta ventilada de estructura de acero forro de madera cubierta de manto asfáltico. Mesas de picnic de madera plástica ancladas al suelo. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 35000 | 15000 |  |  |  | 50000 | 0 | [5 empty] | 0 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.3 | Puesto de Control: Readecuación del puesto de control existente agregando espacio adicional para 2 personas más, fungiendo como refugio. Equipamiento para primeros auxilios y equipamiento general | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 40000 | 40000 |  | 40000 |  | 40000 | 28000 | 12000 |  |  |  | 40000 | 0 | [5 empty] | 0 | 28000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | Provisión de Servicios básicos para la Cima del Volcán |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 3 | [7 empty] | 100000 |  | 100000 | 0 | 100000 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2.1 | Servicios básicos: Dotación de una batería de baños ecológicos-7 (hombre-mujer) con sistema de captación de agua para lavamanos. Manejo de desechos sólidos. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 70000 | 30000 |  |  |  | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | Mejoras en las facilidades turísticas en el área de los fogones |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 3 | [6 empty] | 192800 | 175000 |  | 175000 |  | 175000 | 122500 | 52500 |  |  |  | 175000 | 0 | [5 empty] | 0 | 122500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 175000 |  | 87500 | 87500 |  |  |  | 175000 | [6 empty] | 0 | 0 | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 175000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  |  | 37200 |  | 37200 |  | 37200 | 26040 | 11160 |  |  |  | 37200 | 0 | [5 empty] | 0 | 26040 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 37200 |  | 18600 | 18600 |  |  |  | 37200 | [6 empty] | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Senderos construidos y/o rehabilitados en el PNVB |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 572400 |  | 572400 | 0 | 572400 | 400680 | 171720 | 0 | 0 | 0 | 572400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400680 | 171720 | 0 | 0 | 0 | 572400 | 0 | 286200 | 286200 | 0 | 0 | 0 | 572400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286200 | 286200 | 0 | 0 | 0 | 572400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en la Cima del Volcán |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 | [7 empty] | 20000 |  | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | [5 empty] | 0 | 14000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.1.1 | Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar e información de seguridad. Materiales característicos del área protegida, resistentes, de fácil mantenimiento y cónsonos al paisajismo | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 14000 | 6000 |  |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 0 | 14000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.2 | Acondicionamiento de senderos, que incluye Interpretación (desarrollo de contenidos) y obras civiles |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 350000 | 150000 |  |  |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 0 | 350000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 250000 | 250000 |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.3 | Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Llanos del Volcán |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 4 | [7 empty] | 10000 |  | 10000 | 0 | 10000 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | [5 empty] | 0 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.3.1 | Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 7000 | 3000 |  |  |  | 10000 | 0 | [5 empty] | 0 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  | 42400 | 42400 |  | 42400 |  | 42400 | 29680 | 12720 |  |  |  | 42400 | 0 | [5 empty] | 0 | 29680 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 42400 |  | 21200 | 21200 |  |  |  | 42400 | [6 empty] | 0 | 0 | 21200 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 42400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Puestos de Control rehabilitados |  |  | Caseta |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 518400 |  | 518400 | 0 | 518400 | 362880 | 155520 | 0 | 0 | 0 | 518400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362880 | 155520 | 0 | 0 | 0 | 518400 | 0 | 259200 | 259200 | 0 | 0 | 0 | 518400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259200 | 259200 | 0 | 0 | 0 | 518400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.1 | Llanos del Volcán |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 248400 |  | 248400 | 0 | 248400 | 173880 | 74520 | 0 | 0 | 0 | 248400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173880 | 74520 | 0 | 0 | 0 | 248400 | 0 | 124200 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 248400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 248400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Llanos del Volcán |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 3 | [7 empty] | 110000 |  | 110000 | 0 | 110000 | 77000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | [5 empty] | 0 | 77000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.1.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 miinimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 90000 | 90000 |  | 90000 |  | 90000 | 63000 | 27000 |  |  |  | 90000 | 0 | [5 empty] | 0 | 63000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |  | 45000 | 45000 |  |  |  | 90000 | [6 empty] | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.1.2 | Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 14000 | 6000 |  |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 0 | 14000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Llanos del Volcán: Panelería solar y/o sistema eólico para generación de energía |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPI | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 | 49000 | 21000 |  |  |  | 70000 | 0 | [5 empty] | 0 | 49000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 70000 |  | 35000 | 35000 |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.3 | Provisión de Servicios básicos para Llanos del Volcán |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 3 | [7 empty] | 50000 |  | 50000 | 0 | 50000 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | [5 empty] | 0 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.1.3.1 | Servicios básicos: Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 35000 | 15000 |  |  |  | 50000 | 0 | [5 empty] | 0 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  | 18400 | 18400 |  | 18400 |  | 18400 | 12880 | 5520 |  |  |  | 18400 | 0 | [5 empty] | 0 | 12880 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 18400 |  | 9200 | 9200 |  |  |  | 18400 | [6 empty] | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 18400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.2 | Camiseta |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 270000 |  | 270000 | 0 | 270000 | 189000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.2.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Camiseta |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 3 | [7 empty] | 220000 |  | 220000 | 0 | 220000 | 154000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | [5 empty] | 0 | 154000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.2.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 40000 | 40000 |  | 40000 |  | 40000 | 28000 | 12000 |  |  |  | 40000 | 0 | [5 empty] | 0 | 28000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.2.1.2 | Centro para el visitante: Estructura con área administrativa, área de souvenirs, área para alimentos livianos, área de depósito 160 m2. Incluye plano aprobado y EIA categoría 2. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 180000 | 180000 |  | 180000 |  | 180000 | 126000 | 54000 |  |  |  | 180000 | 0 | [5 empty] | 0 | 126000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 180000 |  | 90000 | 90000 |  |  |  | 180000 | [6 empty] | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 180000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5.2.2 | Provisión de Servicios básicos para Camiseta |  |  |  | x | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra | 3 | [7 empty] | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 | 21000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | [5 empty] | 0 | 21000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.2.2.1 | Servicios básicos: Baños con su ferretería completa tipo american standard. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua. Manejo de desechos sólidos. | [14 empty] | Global | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 21000 | 9000 |  |  |  | 30000 | 0 | [5 empty] | 0 | 21000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.2.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras |  |  |  | x | x |  |  |  |  | SBCC / CCIN | BID | Consultoria | 17/31 | Se programará 50% firma y 50% individuos | %/Inversión | 8 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 14000 | 6000 |  |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 0 | 14000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.2. | Recursos sin asignar | [9 empty] | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 507000 | 507000 |  | 507000 |  | 507000 |  | 507000 |  |  |  | 507000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 507000 |  | 253500 | 253500 |  |  |  | 507000 | [6 empty] | 0 | 0 | 253500 | 253500 | 0 | 0 | 0 | 507000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Administración del Proyecto - Mi Ambiente |  |  |  | x | x | x | x | x | [12 empty] | 7000000 |  | 2000000 | 5000000 | 7000000 | 400000 | 400000 | 375000 | 325000 | 500000 | 2000000 | 0 | 625320 | 1155320 | 1073120 | 1073120 | 1073120 | 5000000 | 1025320 | 1555320 | 1448120 | 1398120 | 1573120 | 7000000 | 15000 | 400000 | 385000 | 375000 | 325000 | 500000 | 2000000 | 97760 | 1015600 | 1015600 | 989600 | 984400 | 897040 | 5000000 | 112760 | 1415600 | 1400600 | 1364600 | 1309400 | 1397040 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | -15000 | 97760 | -97760
4.1 | Equipo del Proyecto |  |  |  | x | x | x | x | x | [12 empty] | 6575000 |  | 1575000 | 5000000 | 6575000 | 360000 | 360000 | 285000 | 285000 | 285000 | 1575000 | 0 | 625320 | 1155320 | 1073120 | 1073120 | 1073120 | 5000000 | 985320 | 1515320 | 1358120 | 1358120 | 1358120 | 6575000 | 15000 | 360000 | 345000 | 285000 | 285000 | 285000 | 1575000 | 97760 | 1015600 | 1015600 | 989600 | 984400 | 897040 | 5000000 | 112760 | 1375600 | 1360600 | 1274600 | 1269400 | 1182040 | 6575000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | -15000 | 97760 | -97760
4.1.1 | Coordinador |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional |  | 22 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 4000 | 240000 |  |  | 240000 | 240000 | [5 empty] | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 240000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 32000 | 240000 | 16000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 32000 | 240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | -16000
4.1.2 | Especialista Financiero |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional |  | 23 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2800 | 168000 |  |  | 168000 | 168000 | [5 empty] | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 168000 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 22400 | 168000 | 11200 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 22400 | 168000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11200 | -11200
4.1.3 | Especialista en Adquisiciones |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional |  | 24 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2800 | 168000 |  |  | 168000 | 168000 | [5 empty] | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 168000 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 22400 | 168000 | 11200 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 22400 | 168000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11200 | -11200
4.1.4 | Especialista en Planificación y Monitoreo |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional |  | 25 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 150000 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000
4.1.5 | Especialista en Infraestructura |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional |  | 26 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000 |  |  | 180000 | 180000 | [5 empty] | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 180000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 24000 | 180000 | 12000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 24000 | 180000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | -12000
4.1.6 | Apoyo administrativo |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional |  | 29 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 3600 | 216000 |  |  | 216000 | 216000 | [5 empty] | 0 | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 216000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 28800 | 216000 | 14400 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 28800 | 216000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14400 | -14400
4.1.7 | Consultor para la elaboración de los 4 Planes de los estandares de sostenibilidad consultor ambiental, meter como actividad al componente 3 |  |  |  | x | x | [5 empty] | Sistema Nacional |  | 35 |  | Planes | 4 |  |  |  | 7500 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30000 |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 30000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000
4.1.8 | Recursos adicionales para consultoría específicas por productos | [9 empty] | Sin programar | [10 empty] | 2000000 |  |  | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2000000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Actividades sin programar | [9 empty] | Sin programar | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2906600 | 2906600 |  | 1295000 | 1611600 | 2906600 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 1295000 | 0 | 322320 | 322320 | 322320 | 322320 | 322320 | 1611600 | 581320 | 581320 | 581320 | 581320 | 581320 | 2906600 |  | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 1295000 |  | 322320 | 322320 | 322320 | 322320 | 322320 | 1611600 | 0 | 581320 | 581320 | 581320 | 581320 | 581320 | 2906600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Supervisión del cumplimiento de salvaguardas y medidas de gestión socio-ambiental del EIA. | [20 empty] | 236400 |  | 0 | 236400 | 236400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78600 | 78600 | 26400 | 26400 | 26400 | 236400 | 78600 | 78600 | 26400 | 26400 | 26400 | 236400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20960 | 62880 | 62880 | 36880 | 31680 | 21120 | 236400 | 20960 | 62880 | 62880 | 36880 | 31680 | 21120 | 236400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20960 | -20960
4.1.9.1 | Especialista Ambiental (full time construcción) |  |  |  | x | x |  |  |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 27 |  | Consultor/mes | 1 | 24 |  |  | 4350 | 104400 |  |  | 104400 | 104400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 52200 | 52200 |  |  |  | 104400 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13920 | 41760 | 41760 | 6960 |  |  | 104400 | 13920 | 41760 | 41760 | 6960 | 0 | 0 | 104400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13920 | -13920
4.1.9.2 | Especialista Ambiental (part time operación) | [5 empty] | x | x | x |  | CD | BID | Consultor Individual | 27 |  | Consultor/mes | 1 | 36 |  |  | 2200 | 79200 |  |  | 79200 | 79200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26400 | 26400 | 26400 | 79200 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 26400 | 79200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26400 | 31680 | 21120 | 79200 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 31680 | 21120 | 79200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9.3 | Especialista Social (part time construcción) |  |  |  | x | x |  |  |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 28 |  | Consultor/mes | 1 | 24 |  |  | 2200 | 52800 |  |  | 52800 | 52800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26400 | 26400 |  |  |  | 52800 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7040 | 21120 | 21120 | 3520 |  |  | 52800 | 7040 | 21120 | 21120 | 3520 | 0 | 0 | 52800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7040 | -7040
4.1.10 | Licencia para el uso del Sistema Informático de Gestión para el Proyecto |  |  |  | x | x | x | x | x |  | LPN | BID | Bienes | 8 |  | Global | 1 |  |  |  | 130000 | 130000 |  | 130000 |  | 130000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000 | 0 | [5 empty] | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000 |  | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000 | [6 empty] | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 130000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Implementación del Plan de Fortalecimiento según el SECI |  |  |  | x | x | x | x | x |  | Sin programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 75000 | 75000 |  |  |  | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 15000 | 75000 | 60000 |  |  |  | 150000 | [6 empty] | 0 | 15000 | 75000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 0 | 15000 | -15000 | 0 | 0
4.2 | Auditoría del Proyecto |  |  |  | x | x | x | x | x | [12 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Servicios de Auditoría Externa |  |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría firma | 18 |  |  | 5 |  |  |  | 40000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | [5 empty] | x |  | x | [12 empty] | 225000 |  | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 175000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 175000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 175000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 175000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto | [5 empty] | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 30 |  |  | 1 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Evaluación final del Proyecto | [7 empty] | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 31 |  |  | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 | 75000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 75000 | 75000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Evaluación Ex-Post | [7 empty] | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 33 |  |  | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Gestión de Riesgos del Proyecto |  |  |  | x | x | x | x | x | [22 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Estructuración en el marco del esquema de ejecución de la UEP-Mi Ambiente con RRHH técnicos y fiduciarios a dedicación exclusiva para la ejecución del proyecto, y con capacidad autónoma para la gestión de los diferentes procesos de ejecución del proyect | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Acuerdos de gestión entre el MEF, la CGR y el BID para la priorización del Proyecto por parte de la CGR para efectuar los controles previos - referendo de los contratos y pagos - tramitados a través del INAC y Mi Ambiente, con plazos previamente establ | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Establecimiento de procedimientos de supervisión/inspección técnico - administrativa adecuados para el proyecto | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntales que se presenten en el marco de la ejecución. | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Definición de Planes de Mantenimiento (PM) de las Inversiones que serán ejecutados y financiados por Mi Ambiente | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Imprevistos | [7 empty] | x |  | Sin programar | [10 empty] | 1600000 |  | 1600000 |  | 1600000 |  |  |  | 1120000 | 480000 | 1600000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 480000 | 1600000 |  |  |  |  | 1120000 | 480000 | 1600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 480000 | 1600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Actividades previas - Diseño y Aprobación del Proyecto
6.1 | Realización de la Misión de Orientación
6.2 | Realización de la Misión Especial
6.3 | Realización de la Misión de Análisis
6.4 | Distribución del POD al Comité de Revisión y Riesgo (QRR)
6.5 | Aprobación del Borrador de POD por el Comité de Políticas Operativas del BID
6.6 | Presentación de la operación al Directorio Ejecutivo del BID
6.7 | Firma del Contrato de Préstamo
6.8 | Contrato de préstamo aprobado
6.9 | Contrato de Préstamo referendado por la Contraloría General de la República
7 | Actividades para cumplimiento de Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso
7.1 | Entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto
7.1.1 | Disponiblidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los requerimientos ambientales y sociales establecidos en el PGAS
7.1.2 | Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo
7.1.3 | Trámites previos para aprobación del Reglamento Operativo
7.1.4 | Revisión y No Objeción por parte del BID
7.1.5 | Aprobación del ROP para el INAC por parte de la Máxima Autoridad
7.1.6 | Reglamento Operativo vigente
7.2 | Creación de la UEP
7.2.1 | Trámites para la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto PN-L1146
7.2.2 | Emisión de la Resolución de creación de la UEP-PN-L1146
7.2.3 | UEP creada
7.3 | Designación y/o selección del Coordinador General y de los Especialistas para la UEP
7.3.1 | Trámites para la designación del Coordinador General encargado de la UEP MiAMBIENTE
7.3.2 | Coordinador General designado
7.3.3 | Condición previa al PD. CCIN_ 25. Especialista en Planificación y Monitoreo del Proyecto
7.3.4 | Condición previa al PD. CCIN_ 24. Especialista en Adquisiciones del Proyecto
7.3.5 | Condición previa al PD. CCIN_23. Especialista Financiero del Proyecto
7.3.6 | Condición previa al PD. CCIN_ 27. Especialista Ambiental (tiempo completo, periodo de construcción)
7.3.7 | Condición previa al PD. CCIN_28. Especialista Social (tiempo completo, periodo de construcción)
7.4 | Condiciones Previas al PD_Condiciones Generales
7.4.1 | Tramitación y elaboración del Informe Jurídico
7.4.2 | Tramitación del Registro de Firmas
7.4.3 | Tramitacion de otras Condiciones según CP
7.4.4 | Condiciones Generales al PD cumplidas
7.5 | Condiciones Previas al Primer Desembolso del Préstamo cumplidas
8 | Actividades para el Cumplimiento de Condiciones Contractuales Especiales de Ejecución
8.1 | Parque Nacional Coiba
8.1.1 | Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.
8.1.2 | Diseño de obras aprobado por CD
8.1.3 | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles
8.2 | Parque Nacional Volcán Barú
8.2.1 | Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.
8.2.2 | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles
8.3 | Parque Nacional San Lorenzo
8.3.1 | Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.
8.3.2 | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles
8.4 | Condiciones contractuales especiales de ejecución cumplidas
[24 empty] | 28724649.4 | 3611600 | 32336249.4
Note on N5: Políticas BID Obras, Bienes o Servcios de No Consultoría: LPI, LPN, CP o CD Firmas Consultoras: SBCC, SBC, SBMC, SBPF, SD Consultor Individual: Nacional: CCIN Internacional: CCII
Note on O5: BID Sistema Nacional
Note on P5: Obras Bienes Servicios de No Consultoría Consultoría Firma Consultor Individual
Note on Q5: Número de Proceso que tiene la compra o contratación en el Plan de Adquisiciones

## 9.1.2_Estr. Proy.
9.1 Estructura del Proyecto PN-L1146 - MiAMBIENTE
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Mi Ambiente (MA)
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas
Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales
Administración del Proyecto - Mi Ambiente
Imprevistos
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## 9.2.2_PA
9.2 Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-1146 - MiAMBIENTE
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 23692690 | 23692690
Bienes | 2431153 | 2431153
Servicios de No Consultoría | 1050000 | 1050000
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 5621507.6 | 7009907.6
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 480000 | 480000
No asignados | 28724649.4 | 32336249.4
Total | 62000000 | 67000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 7999400 | 7999400
Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas | 7999400 | 7999400
Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 50400600 | 50400600
Administración del Proyecto - Mi Ambiente | 2000000 | 7000000
Imprevistos | 1600000 | 1600000
Total | 62000000 | 67000000

## 9.3.2_Det. PA
9.3 Detalle del Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-L1146 - MiAMBIENTE
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [15 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/ Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Monto USD |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  | Ex-Ante
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de obras civiles en el Parque Nacional de Coiba, incluye la provisión de servicios básicos según lo programado | Producto 32 | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 18132690 | 100% | 0% | 9624998 | 3.1.4.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019 | Ejecución de las obras: 9 meses. Incluye intervenciones en Gambute, Central Penal y Machete (Pliegos disponibles en marzo-abril 2018) |  | Previsto
[9 empty] | 846153 | 3.1.4.1.3
[9 empty] | 2115385 | 3.1.4.2.1 | [5 empty] | Proceso en curso
[9 empty] | 296154 | 3.1.4.2.2
[9 empty] | 5250000 | 3.1.5.1 | [5 empty] | Relicitación
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de obras civiles en el Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo, incluye la provisión de servicios básicos según lo programado | Producto 33 | Licitación Pública Nacional |  | 2 | 1130000 | 100% | 0% | 105000 | 3.2.3.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019 | Ejecución de las obras: 12 meses. Incluye intervenciones en Playa Tortuguilla, Achiote, Centro Administrativo y puntos de acceso para los Muelles en Gallo y Desembocadura Río Chagres (Estimado remitir pliegos al BID para acordar texto a finales de octubre-principios de noviembre 2017)
[9 empty] | 60000 | 3.2.3.1.3
[9 empty] | 320000 | 3.2.3.2.1
[9 empty] | 90000 | 3.2.3.2.3
[9 empty] | 220000 | 3.2.6.1
[9 empty] | 60000 | 3.2.6.3
[9 empty] | 150000 | 3.2.7.1
[9 empty] | 125000 | 3.2.7.2
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de Obras civiles en el Parque Nacional del Volcán Barú: sitio de visitación en la Cima del Volcán, puestos de control en Llanos del Volcán y Camiseta, incluye la provisión de servicios básicos según lo programado | Producto 34 | Licitación Pública Nacional |  | 3 | 875000 | 100% | 0% | 190000 | 3.3.1.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | II Trimestre Año 2019 | Ejecución de la obra: 12 meses (Estimado remititir pliegos al BID para acordar texto a mediados de noviembre 2017)
[9 empty] | 100000 | 3.3.1.2
[9 empty] | 175000 | 3.3.1.3
[9 empty] | 110000 | 3.3.5.1.1
[9 empty] | 50000 | 3.3.5.1.3
[9 empty] | 220000 | 3.3.5.2.1
[9 empty] | 30000 | 3.2.5.2.2
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para la construcción y /o rehabilitación de senderos y señalizaciones en los 4 Parques Nacionales: Coiba, Portobelo, Bosque Protector y Paisaje San Lorenzo, Volcán Barú | Producto 32 | Licitación Pública Nacional |  | 4 | 3555000 | 100% | 0% | 846154 | 3.3.6.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019 | Ejecución de la obra: 12 meses
[9 empty] | 846154 | 3.3.6.3
[9 empty] | 634615 | 3.3.6.4
[9 empty] | 423077 | 3.3.6.5
|  | Producto 33 | [6 empty] | 75000 | 3.2.5.1
[9 empty] | 200000 | 3.2.5.2
|  | Producto 34 | [6 empty] | 20000 | 3.3.4.1
[9 empty] | 500000 | 3.3.4.2
[9 empty] | 10000 | 3.3.4.3
[5 empty] | Sub-Total | 23692690
Rechazo de Ofertas
BIENES | [15 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para la adecuación tecnógica mediante la utilización de recursos innovadores para el monitoreo, control y vigilancia del PNC | Producto 26 | Licitación Pública Internacional |  | 5 | 1200000 | 100% | 0% |  | 1.2.5.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |  | Licitación Pública Internacional
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para la instalación de Sistemas Alternativos de Energía - paneles solales, en los 4 Parques Nacionales: Coiba, Portobelo, Bosque Protector y Paisaje San Lorenzo, Volcán Barú | Producto 32 | Licitación Pública Internacional |  | 6 | 1001153 | 100% | 0% | 846153 | 3.1.4.1.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019 |  |  | Sistema Nacional
|  | Producto 33 | [6 empty] | 20000 | 3.2.3.1.2 | [5 empty] | Licitación Internacional Limitada
[9 empty] | 35000 | 3.2.3.2.2 | [5 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
[9 empty] | 30000 | 3.2.6.2 | [5 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
|  | Producto 34 | [6 empty] | 70000 | 3.3.5.1.2 | [5 empty] | Licitación Pública Internacional por Lotes
UEP MiAMBIENTE | Adquisición de de bienes para la Implementación del Plan Comunicacional | Producto 29 | Comparación de Precios |  | 7 | 100000 | 100% | 0% |  | 1.2.8.3 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | II Trimestre Año 2019 | Se preve la realización de varias adquisiciones según necesidad
UEP MiAMBIENTE | Adquisición de licencia de software del Sistema Informático de Gestión para el Proyecto | Administración del Proyecto | Comparación de Precios |  | 8 | 130000 | 100% | 0% |  | 4.1.10 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2018 | IV Trimestre Año 2018 | Se prevé realizar varias contrataciones según necesidad, a lo largo de la vida del proyecto |  | Selección Basada en la Calidad
[5 empty] | Sub-Total | 2431153 | [9 empty] | Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [15 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Selección basada en el menor costo
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para implementar el cobro en línea en los Parques Nacionales: Coiba, Portobelo, Bosque Protector y Paisaje San Lorenzo, Volcán Barú | Producto 28 | Licitación Pública Internacional |  | 9 | 500000 | 100% | 0% | 1.2.7.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019
UEP MiAMBIENTE | Servicios para la Implementación del Plan Comunicacional | Producto 29 | Comparación de Precios |  | 10 | 550000 | 100% | 0% | 1.2.8.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | II Trimestre Año 2019 | Se preve realizar varias contrataciones según necesidad
[5 empty] | Total | 1050000
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  | Monto Estimado |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma consultora para la elaboración de planes de negocios y/o propuestas de gestión, realización de actividades de fortalecimiento de organizaciones comunitarias y actores locales vinculados a actividades de turismo verde | Producto 22 | Selección Basada en Calidad y Costo | 11 | 1050000 | 100% | 0% | 400000 | 1.2.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | IV Trimestre Año 2018 | Se prevé el incio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo
|  | Producto 24 | [5 empty] | 150000 | 1.2.3.1 | [5 empty] | Selección Basado en Presupuesto Fijo
|  | Producto 23 | [5 empty] | 300000 | 1.2.2.2
|  | Producto 25 | [5 empty] | 200000 | 1.2.4.1
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una firma para elaboración de un Diagnóstico técnico-legal e Implementación de Saneamiento paisajístico en la Cima del Volcán, a través de innovación tecnológica | Producto 27 | Selección Basada Calificación del Consultor | 12 | 100000 | 100% | 0% |  | 1.2.6.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una firma para el desarrollo de actividades de mitigación de impactos para 2 áreas protegidas | Producto 30 | Selección Basada en Calidad y Costo | 13 | 300000 | 100% | 0% |  | 1.2.9.3 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2019 | I Trimestre Año 2020
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una firma para elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-C | Producto 30 | Selección Basada en Calidad y Costo | 14 | 400000 | 100% | 0% |  | 1.2.9.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | IV Trimestre Año 2018 | Se prevé el incio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una firma para elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-VB | Producto 30 | Selección Basada en Calidad y Costo | 15 | 300000 | 100% | 0% |  | 1.2.9.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | IV Trimestre Año 2018 | Se prevé el incio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una firma para el desarrollo y/o implementación de Planes de Bioseguridad para las AAPP | Producto 31 | Selección Basada en Calidad y Costo | 16 | 300000 | 100% | 0% |  | 1.2.10.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 | Se prevé el incio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una firma para supervisión e inspección de obras a las Intervenciones en puntos estratégicos del Parque Nacional de Coiba, del Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo y el Parque Nacional de Volcán Barú | Producto 32 | Selección Basada en Calidad y Costo | 17 | 822753.8 | 100% | 0% | 287692.24 | 3.1.4.1.4 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019 | Se prevé el incio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo
[8 empty] | 96461.56 | 3.1.4.2.3
[8 empty] | 210000 | 3.1.5.2
[8 empty] | 110000 | 3.3.6.6
|  | Producto 33 | [5 empty] | 7400 | 3.2.3.1.4
[8 empty] | 17800 | 3.2.3.2.4
[8 empty] | 11000 | 3.2.5.3
[8 empty] | 12400 | 3.2.6.4
[8 empty] | 11000 | 3.2.7.3
|  | Producto 34 | [5 empty] | 18600 | 3.3.1.4
[8 empty] | 21200 | 3.3.3.4
[8 empty] | 9200 | 3.3.5.1.4
[8 empty] | 10000 | 3.3.5.2.3
UEP MiAMBIENTE | Contratación de firma para la Auditoría Externa del Proyecto | Auditoría del Proyecto | Selección Basada en Calidad y Costo | 18 | 200000 | 100% | 0% |  | 4.2.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | II Trimestre Año 2019
UEP MiAMBIENTE | Contratación de consultoría para la implementación del Plan Participativo de Desarrollo Comunitario | Producto 33 | Selección Basada en Calidad y Costo | 19 | 715000 | 100% | 0% |  | 3.2.4.6 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019
|  |  |  | Sub-Total | 4187753.8 | [9 empty] | Llave en mano | Bienes
[16 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [15 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  | Precios Unitarios | Obras
UEP MiAMBIENTE | Consultor especialista en Micro-emprendimientos e Industrias Creativas | Producto 22 | Sistema Nacional | 20 | 144000 | 100% | 0% |  |  | 1.2.1.2 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019
UEP MiAMBIENTE | Consultor especialista en Tecnología | Producto 28 | Sistema Nacional | 21 | 192000 | 100% | 0% |  |  | 1.2.7.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019
UEP MiAMBIENTE | Coordinador del Proyecto para Mi Ambiente | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 22 | 240000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP MiAMBIENTE | Consultor Especialista Financiero |  | Sistema Nacional | 23 | 168000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  | 1694400
UEP MiAMBIENTE | Consultor Especialista en Adquisiciones |  | Sistema Nacional | 24 | 168000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.3 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP MiAMBIENTE | Consultor Especialista en Planificación y Monitoreo |  | Sistema Nacional | 25 | 150000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.4 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP MiAMBIENTE | Consultor Especialista en Infraestructura |  | Sistema Nacional | 26 | 180000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.5 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP MiAMBIENTE | Consultor Especialista Ambiental |  | Sistema Nacional | 27 | 183600 | 0% | 100% |  | 104400 | 4.1.9.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
|  |  | Sistema Nacional |  |  | 0% |  |  | 79200 | 4.1.9.2
UEP MiAMBIENTE | Consultor Especialista Social |  | Sistema Nacional | 28 | 52800 | 0% | 100% |  |  | 4.1.9.3 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP MiAMBIENTE | Contrataciones / asignaciones varias para Apoyo administrativo del Proyecto |  | Sistema Nacional | 29 | 216000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.6 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2018 | IV Trimestre Año 2019 | Se prevé realizar varias contrataciones según necesidad
UEP MiAMBIENTE | Consultor para Evaluación intermedia del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 30 | 50000 | 100% | 0% |  |  | 4.3.1 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2020 | IV Trimestre Año 2020
UEP MiAMBIENTE | Consultor para Evaluación final del Proyecto |  | 3CV | 31 | 75000 | 100% | 0% |  |  | 4.3.2 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2022 | I Trimestre Año 2023
UEP MiAMBIENTE | Contratación de consultores individuales para supervisión e inspección de obras a las Intervenciones en puntos estratégicos del Parque Nacional de Coiba, del Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo y el Parque Nacional de Volcán Barú | Producto 32 | 3CV | 32 | 822753.8 | 100% | 0% | A definir, durante la ejecución según necesidades | 287692.24 | 3.1.1.1.4 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2019 | I Trimestre Año 2019 | Se prevé realizar varias contrataciones según necesidad
[9 empty] | 96461.56 | 3.1.1.2.3
[9 empty] | 210000 | 3.1.2.2
[9 empty] | 110000 | 3.3.2.5
|  | Producto 33 | [6 empty] | 7400 | 3.3.1.1.4
[9 empty] | 17800 | 3.3.1.2.4
[9 empty] | 11000 | 3.3.2.3
[9 empty] | 12400 | 3.3.3.4
[9 empty] | 11000 | 3.3.4.3
|  | Producto 34 | [6 empty] | 18600 | 3.4.1.4
[9 empty] | 21200 | 3.4.2.4
[9 empty] | 9200 | 3.4.3.1.4
[9 empty] | 10000 | 3.4.3.2.3
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una consultoría para la Evaluación Ex Post del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 33 | 100000 | 100% | 0% |  |  | 4.3.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2022 | I Trimestre Año 2023
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una consultoría para la elaboración del Plan de Comunicación | Producto 29 | 3CV | 34 | 50000 | 100% | 0% |  |  | 1.2.8.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019
UEP MiAMBIENTE | Contratación de una consultoría para elaboración de los 4 Planes previstos en los Estándares de sostenibilidad turística en AAPP | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 35 | 30000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.7 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2018 | VI Trimestre Año 2018
|  |  |  | Sub-Total | 2822153.8 | [10 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[16 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [15 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Consultoría - Individuos
SUBPROYECTOS | [15 empty] | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios |  |  | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  |  |  | Bienes
UEP MiAMBIENTE | Acciones de capacitación, acompañamiento, financiamiento y promoción a organizaciones comunitarias con micro emprendimientos (industrias creativas) mediante el apoyo con transferencias | Producto 23 |  | 36 |  | 480000 | 100% | 0% | 1.2.2.1 | A determinar | IV Trimestre Año 1
[6 empty] | 480000 | [9 empty] | Obras
Obras
| Total PA | 34663750.6
| Resumen | USD | [13 empty] | Tiempo Trabajado
| Total PA | 34663750.6
| Total Sin programar | 32336249.4
| Total del Proyecto | 67000000 | [13 empty] | Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional

## 10.PGE_2018
10. Presupuesto 2018
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | BID | CL | TOTAL
EDT | Componente/ Sub-Componente/Producto/ Actividad | Año 1* 2018 | Año 1* 2018 | Año 1* 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | 15000 | 97760 | 112760
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 0 | 0 | 0
1.2 | Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Producto 21: Planes de negocios realizados | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Actualización y acompañamiento para la Implementación de plan de negocios (comanejo, concesiones) | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Consultor especialista en Micro-emprendimientos e Industrias Creativas | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Producto 22: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada. | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Acciones de capacitación, acompañamiento, financiamiento y promoción a organizaciones comunitarias con microemprendimientos (industrias creativas) mediante el apoyo con transferencias | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Capacitación de transportistas acuáticos y guías locales/especializados en AAPP | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Producto 23: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas. | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Apoyo a la Gestión de fondos de las organizaciones comunitarias que fomenten la creación de capital social con capacidad de gestionar proyectos productivos. | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Producto 24: Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Eduación Ambiental a los actores locales vinculados a actividades de turismo verde | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Diseño e implementación de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia para las 4 AAPP | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Producto 26: Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Elaboración de Diagnóstico técnico-legal de Saneamiento paisajístico en la Cima del Volcán a través de innovación tecnológica | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | Recursos para implementación de acciones actividades priorizadas a partir del diagnóstico | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Plataforma digital para la Implementación del cobro en línea | 0 | 0 | 0
1.2.7.2 | Plataforma digital para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios (cadenas de valor) | 0 | 0 | 0
1.2.7.3 | Consultor especialista en Tecnología | 0 | 0 | 0
1.2.7.4 | Recursos sin asignar | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado | 0 | 0 | 0
1.2.8.1 | Elaboración del Plan Comunicacional del Programa | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Servicios para la Implementación del Plan Comunicacional | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Provisión de equipamiento para la Implementación del Plan Comunicacional | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Producto 29: Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados | 0 | 0 | 0
1.2.9.1 | Elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-C | 0 | 0 | 0
1.2.9.2 | Elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-VB | 0 | 0 | 0
1.2.9.3 | Elaboración Estudios para mitigación de Impacto Climático para 2 AAPP | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado | 0 | 0 | 0
1.2.10.1 | Act. 4 Desarrollo y/o implementación de Planes de Bioseguridad para las AAPP | 0 | 0 | 0
3 | Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 0 | 0 | 0
3.1 | Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilitado para preservación completado | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV) | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Aprobación del diseño y Plan de Manejo de IFV del PNC | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Sitios de visitación construidos y/o rehabilitados | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Gambute | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Gambute | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.1 | Centro para el visitante: Demolición y construcción, limpieza, acarreo y nivelación de terreno. 2000 m2 de edificios y estructuras existentes. 305 m2 / 448m2 Diseño y construcción de Centro de visitante y terraza del Centro de Atención al Visitante. 100m2 incluye administración, recepción y medio baño. 214 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo (dormitorios concesionarios). 75m2 costo constructivo para dormitorio (personal del Ministerio de Ambiente). Salón multiuso (100m2). 30 m2 sanitarios- lavamanos y duchas | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.2 | Cabañas: Cabaña A. 749 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo / Cabaña B. 302 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo. | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.3 | Taller de mantenimiento: 36 m2 costo constructivo de edificio para depósito de herramientas y utilería en gral. Taller de mantenimiento (24m2). Depósito de lubricantes, combustibles e inflamables (24 m2). Espacio para planta electrica (16m2) / Equipamiento para seguridad y vigilancia | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1.4 | Muelle: 20 x 4 diseño y construcción | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Gambute: Panelería solar | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.3 | Provisión de Servicios Básicos en Gambute | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.3.1 | Servicios básicos: Readecuación del sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua para Gambute. Diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Central Penal | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Central Penal | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.1.1 | Rehabilitación del área: 840 m2. Adecuaciones y protección de espacios (cubierta edificación antigua). Apuntalamiento del edificio (paredes, barrotes y losas). Rehabilitación de la casa blanca (museo de sitio). | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.2 | Provisión de Servicios Básicos en Central Penal | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.2.1 | Servicios básicos: 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Centro administrativo de Machete construido y/o rehabilitado | 0 | 0 | 0
3.1.5.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Machete | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.1 | 165 m de construcción. Edificio administrativo (Jefatura, salón de reuniones, registro y control, área de uso común). Baño para usuarios-visitantes: 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.2 | Puesto de Control: 146 m de control. Cabañas para guardaparques con área de cocina, lavanderia, baños con duchas e inodoros y espacio de uso comun | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.3 | Infraestructura de operaciones: 24 m2 para Taller de mantenimiento. Area de depósito de 12 m2. Sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua. Sistema de tramiento de aguas residuales. Panelería solar. Equipamiento gral de mobiliario y artefactos | 0 | 0 | 0
3.1.5.1.4 | Muelle: 20 x 4 diseño y construcción | 0 | 0 | 0
3.1.5.2 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Senderos construidos y/o rehabilitados en el Parque Nacional Coiba | 0 | 0 | 0
3.1.6.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
3.3.6.2 | Senderos: 10,000 m2. Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y sendero. Diseño y construcción de plataformas (miradores). GAMBUTE | 0 | 0 | 0
3.3.6.3 | Señalización: Estaciones y panelería con herrajes inoxidables | 0 | 0 | 0
3.3.6.4 | Senderos: Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y senderos. CENTRAL PENAL | 0 | 0 | 0
3.3.6.5 | Señalización: Estación con interpretación. Señalética de interpretación en edificio antiguo. CENTRAL PENAL | 0 | 0 | 0
3.3.6.6 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.3.6.7 | Recursos sin asignar | 0 | 0 | 0
3.2 | Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV) | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Sitios de visitación construidos y/o rehabiltiados | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Playa Tortuguilla | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Tortuguilla | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1.2 | Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo. Incluye plano aprobado | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Playa Tortuguilla: Sistema de paneles solares | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.3 | Provisión de Servicios básicos para Playa Tortuguilla | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.3.1 | Servicios básicos: Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Baños para visitantes: Diseño y construcción de baños ecológicos (caballeros/damas) en base a una visitación de 50 personas diarias | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Achiote | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Achiote | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1.1 | Centro para el visitante: 150 m2 incluye nivelación de terreno, administración, registro y boletería, recepción, tienda de recuerdos y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1.2 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar. Estacionamientos: 350m2 de espacio para estacionar 5 buses y 5 vehículos en sitio con grava compactada y cordón cuneta | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.1.3 | Área de descanso: Área de descanso y merenderos + tienda de recuerdos: 4 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Achiote: Sistema de paneles solares | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.3 | Provisión de Servicios básicos para Achiote | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.3.1 | Servicios básicos: Sistema de abastecimiento principal de agua: Captación (pozo) conducción, almacenamiento y distribución. Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | 0 | 0 | 0
3.2.3.2.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Actividades prioritarias del Plan de Manejo de Portobelo y San Lorenzo realizadas | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Acciones prioritarias del plan de manejo 1 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Acciones prioritarias del plan de manejo 2 | 0 | 0 | 0
3.2.4.3 | Acciones prioritarias del plan de manejo 3 | 0 | 0 | 0
3.2.4.4 | Acciones prioritarias del plan de manejo 4 | 0 | 0 | 0
3.2.4.5 | Acciones prioritarias del plan de manejo 5 | 0 | 0 | 0
3.2.4.6 | Implementación del Plan Participativo de Desarrollo Comunitario | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Senderos construidos y/o rehabilitados en el BPPPSL | 0 | 0 | 0
3.2.5.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Senderos área de Fortificación: Mejoramiento y adecuación al sendero con señalización interpretativa. Mejoras al sendero (barandales, plataformas elevadas, señalización interpretativa) | 0 | 0 | 0
3.2.5.2 | Senderos área de Costa Abajo: Incluye todos los puentes, pasamanos y panelería de interpretación y orientativa completa distancia aproximada 600 m. Sendero de observación de aves: Sendero elevado en madera plástica a la margen derecha carretera de Achiote en dirección a la Comunidad. Planos aprobados y panelería interpretativa (3 a 4 paneles). Incluye además especificaciones para personas con capacidades limitadas 250 m aprox. Plataformas elevadas en madera plástica 20 m2 como parte del sendero de observación de aves, en dirección a la Comunidad de Achiote. Incluye planos aprobados | 0 | 0 | 0
3.2.5.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Centro administrativo rehabilitado | 0 | 0 | 0
3.2.6.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para el Centro Administrativo | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.1 | Centro para el visitante: 150 m2 administración, registro y boletería, recepción y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax. Adecuaciónes al Puesto de control y recepción de visitantes | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.2 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | 0 | 0 | 0
3.2.3.1.3 | Área de descanso: 4 mesas de picnic de madera plastica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | 0 | 0 | 0
3.2.6.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en el Área Protegida: Sistema de paneles solares | 0 | 0 | 0
3.2.6.3 | Provisión de Servicios básicos para el Área Protegida | 0 | 0 | 0
3.2.6.3.1 | Servicios básicos: Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | 0 | 0 | 0
3.2.6.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Muelles construidos y/o rehabilitados (Puntos de accesos) | 0 | 0 | 0
3.2.7.1 | Diseño y construcción de emarcadero en Muelle Gallo | 0 | 0 | 0
3.2.7.1.1 | Diseño y construcción de muelle sobre pilotes y calzada de madera plástica 30 x 1.50 metros de dimensiónincluye EIA, capacidad 40 personas. suministro de 30 kayaks . suministro de 30 salvavidas | 0 | 0 | 0
3.2.7.2 | Rediseño y reconstrucción del muelle en la Desembocadura Rio Chagres | 0 | 0 | 0
3.2.7.2.1 | Muelle: Rediseño y reconstrucción de muelle actual (rampa drenajes) incluye EIA, capacidad 40 personas. Suministro de 30 kayaks. Suministro de 30 salvavidas | 0 | 0 | 0
3.2.7.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Recursos sin asignar | 0 | 0 | 0
3.3 | Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV) | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Sitio de visitación construidos y/o rehabilitados en la Cima del Volcán - Los Fogones | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Cima del Volcán | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero y aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.2 | Área de descanso: 3 casetas de descanso con cubierta ventilada de estructura de acero forro de madera cubierta de manto asfáltico. Mesas de picnic de madera plástica ancladas al suelo. | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.3 | Puesto de Control: Readecuación del puesto de control existente agregando espacio adicional para 2 personas más, fungiendo como refugio. Equipamiento para primeros auxilios y equipamiento general | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | Provisión de Servicios básicos para la Cima del Volcán | 0 | 0 | 0
3.3.1.2.1 | Servicios básicos: Dotación de una batería de baños ecológicos-7 (hombre-mujer) con sistema de captación de agua para lavamanos. Manejo de desechos sólidos. | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | Mejoras en las facilidades turísticas en el área de los fogones | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Senderos construidos y/o rehabilitados en el PNVB | 0 | 0 | 0
3.3.4.1 | Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en la Cima del Volcán | 0 | 0 | 0
3.3.2.1.1 | Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar e información de seguridad. Materiales característicos del área protegida, resistentes, de fácil mantenimiento y cónsonos al paisajismo | 0 | 0 | 0
3.3.4.2 | Acondicionamiento de senderos, que incluye Interpretación (desarrollo de contenidos) y obras civiles | 0 | 0 | 0
3.3.4.3 | Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Llanos del Volcán | 0 | 0 | 0
3.3.4.3.1 | Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas | 0 | 0 | 0
3.3.3.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Puestos de Control rehabilitados | 0 | 0 | 0
3.3.5.1 | Llanos del Volcán | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Llanos del Volcán | 0 | 0 | 0
3.3.3.1.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 miinimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 0 | 0 | 0
3.3.1.1.1.2 | Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.2 | Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Llanos del Volcán: Panelería solar y/o sistema eólico para generación de energía | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.3 | Provisión de Servicios básicos para Llanos del Volcán | 0 | 0 | 0
3.3.3.1.3.1 | Servicios básicos: Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua | 0 | 0 | 0
3.3.5.1.4 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.3.5.2 | Camiseta | 0 | 0 | 0
3.3.5.2.1 | Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Camiseta | 0 | 0 | 0
3.3.3.2.1.1 | Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 0 | 0 | 0
3.3.3.2.1.2 | Centro para el visitante: Estructura con área administrativa, área de souvenirs, área para alimentos livianos, área de depósito 160 m2. Incluye plano aprobado y EIA categoría 2. | 0 | 0 | 0
3.2.5.2.2 | Provisión de Servicios básicos para Camiseta | 0 | 0 | 0
3.3.3.2.2.1 | Servicios básicos: Baños con su ferretería completa tipo american standard. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua. Manejo de desechos sólidos. | 0 | 0 | 0
3.3.5.2.3 | Servicios de Inspección / Supervisión de Obras | 0 | 0 | 0
3.3.5.2. | Recursos sin asignar | 0 | 0 | 0
4 | Administración del Proyecto - Mi Ambiente | 15000 | 97760 | 112760
4.1 | Equipo del Proyecto | 15000 | 97760 | 112760
4.1.1 | Coordinador | 0 | 16000 | 16000
4.1.2 | Especialista Financiero | 0 | 11200 | 11200
4.1.3 | Especialista en Adquisiciones | 0 | 11200 | 11200
4.1.4 | Especialista en Planificación y Monitoreo | 0 | 10000 | 10000
4.1.5 | Especialista en Infraestructura | 0 | 12000 | 12000
4.1.6 | Apoyo administrativo | 0 | 14400 | 14400
4.1.7 | Consultor para la elaboración de los 4 Planes de los estandares de sostenibilidad consultor ambiental, meter como actividad al componente 3 | 0 | 2000 | 2000
4.1.8 | Recursos adicionales para consultoría específicas por productos | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Actividades sin programar | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Supervisión del cumplimiento de salvaguardas y medidas de gestión socio-ambiental del EIA. | 0 | 20960 | 20960
4.1.9.1 | Especialista Ambiental (full time construcción) | 0 | 13920 | 13920
4.1.9.2 | Especialista Ambiental (part time operación) | 0 | 0 | 0
4.1.9.3 | Especialista Social (part time construcción) | 0 | 7040 | 7040
4.1.10 | Licencia para el uso del Sistema Informático de Gestión para el Proyecto | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Implementación del Plan de Fortalecimiento según el SECI | 15000 | 0 | 15000
4.2 | Auditoría del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Servicios de Auditoría Externa | 0 | 0 | 0
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Evaluación final del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Evaluación Ex-Post | 0 | 0 | 0
4.4 | Gestión de Riesgos del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Estructuración en el marco del esquema de ejecución de la UEP-Mi Ambiente con RRHH técnicos y fiduciarios a dedicación exclusiva para la ejecución del proyecto, y con capacidad autónoma para la gestión de los diferentes procesos de ejecución del proyect | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Acuerdos de gestión entre el MEF, la CGR y el BID para la priorización del Proyecto por parte de la CGR para efectuar los controles previos - referendo de los contratos y pagos - tramitados a través del INAC y Mi Ambiente, con plazos previamente establ | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Establecimiento de procedimientos de supervisión/inspección técnico - administrativa adecuados para el proyecto | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntales que se presenten en el marco de la ejecución. | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Definición de Planes de Mantenimiento (PM) de las Inversiones que serán ejecutados y financiados por Mi Ambiente | 0 | 0 | 0
5 | Imprevistos | 0 | 0 | 0
6 | Actividades previas - Diseño y Aprobación del Proyecto | 0 | 0 | 0
6.1 | Realización de la Misión de Orientación | 0 | 0 | 0
6.2 | Realización de la Misión Especial | 0 | 0 | 0
6.3 | Realización de la Misión de Análisis | 0 | 0 | 0
6.4 | Distribución del POD al Comité de Revisión y Riesgo (QRR) | 0 | 0 | 0
6.5 | Aprobación del Borrador de POD por el Comité de Políticas Operativas del BID | 0 | 0 | 0
6.6 | Presentación de la operación al Directorio Ejecutivo del BID | 0 | 0 | 0
6.7 | Firma del Contrato de Préstamo | 0 | 0 | 0
6.8 | Contrato de préstamo aprobado | 0 | 0 | 0
6.9 | Contrato de Préstamo referendado por la Contraloría General de la República | 0 | 0 | 0
7 | Actividades para cumplimiento de Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso | 0 | 0 | 0
7.1 | Entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Disponiblidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los requerimientos ambientales y sociales establecidos en el PGAS | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Trámites previos para aprobación del Reglamento Operativo | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Revisión y No Objeción por parte del BID | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Aprobación del ROP para el INAC por parte de la Máxima Autoridad | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Reglamento Operativo vigente | 0 | 0 | 0
7.2 | Creación de la UEP | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Trámites para la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto PN-L1146 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Emisión de la Resolución de creación de la UEP-PN-L1146 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | UEP creada | 0 | 0 | 0
7.3 | Designación y/o selección del Coordinador General y de los Especialistas para la UEP | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Trámites para la designación del Coordinador General encargado de la UEP MiAMBIENTE | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Coordinador General designado | 0 | 0 | 0
7.3.3 | Condición previa al PD. CCIN_ 25. Especialista en Planificación y Monitoreo del Proyecto | 0 | 0 | 0
7.3.4 | Condición previa al PD. CCIN_ 24. Especialista en Adquisiciones del Proyecto | 0 | 0 | 0
7.3.5 | Condición previa al PD. CCIN_23. Especialista Financiero del Proyecto | 0 | 0 | 0
7.3.6 | Condición previa al PD. CCIN_ 27. Especialista Ambiental (tiempo completo, periodo de construcción) | 0 | 0 | 0
7.3.7 | Condición previa al PD. CCIN_28. Especialista Social (tiempo completo, periodo de construcción) | 0 | 0 | 0
7.4 | Condiciones Previas al PD_Condiciones Generales | 0 | 0 | 0
7.4.1 | Tramitación y elaboración del Informe Jurídico | 0 | 0 | 0
7.4.2 | Tramitación del Registro de Firmas | 0 | 0 | 0
7.4.3 | Tramitacion de otras Condiciones según CP | 0 | 0 | 0
7.4.4 | Condiciones Generales al PD cumplidas | 0 | 0 | 0
7.5 | Condiciones Previas al Primer Desembolso del Préstamo cumplidas | 0 | 0 | 0
8 | Actividades para el Cumplimiento de Condiciones Contractuales Especiales de Ejecución | 0 | 0 | 0
8.1 | Parque Nacional Coiba | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O. | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Diseño de obras aprobado por CD | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles | 0 | 0 | 0
8.2 | Parque Nacional Volcán Barú | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O. | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles | 0 | 0 | 0
8.3 | Parque Nacional San Lorenzo | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O. | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles | 0 | 0 | 0
8.4 | Condiciones contractuales especiales de ejecución cumplidas | 0 | 0 | 0

## Cambios 23_11_17_LS (hidden)
2.3.3 | Producto 14: Espacios públicos rehabilitados | 2950000.2
2.3.3.1 | Diseño y construcción de obras para la rehabilitación de espacios públicos deportivos y recreativos | 2809524
2.3.3.2 | Supervisión de obras | 140476.2
2.3.4 | Producto 15: Proyecto de Ruta Peatonal Patrimonial (sistema de calles peatonales que conectan los bienes patrimoniales de Portobelo, y quioscos comerciales) terminada | 1000000.05
2.3.4.1 | Diseño y construcción de obras para peatonización del circuito patrimonial de Portobelo | 952381
2.3.4.2 | Supervisión de obras | 47619.05
2.3.5 | Producto 16: Mejoras al sistema de movilidad vehicular (equipamiento de movilidad, reorganización de la vialidad, mejoras de la condición física de las vías principales y estacionamiento para turistas) implementadas | 1950000.15
2.3.5.1 | Diseño y construcción de obras para el estacionamiento para autobuses turísticos y quioscos comerciales | 1857143
2.3.5.2 | Supervisión de obras | 92857.15
2.3.9 | Producto 20: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobello, implementados* | 13900000
2.3.9.1 | Elaboración del Plan de manejo del PPSL | 1350000 | $800 000 de esta actividad se suman a la adm. de proyecto de MIAmbiente, mientras que el resto se divide equitativamente entre la implementacion de actividades prioritarias
2.3.9.3 | Implementación de actividades prioritarias del plan de manejo - Año 1 | 2367000
2.3.9.4 | Implementación de actividades prioritarias del plan de manejo - Año 2 | 2367000
2.3.9.5 | Implementación de actividades prioritarias del plan de manejo - Año 3 | 2367000
2.3.9.6 | Implementación de actividades prioritarias del plan de manejo - Año 4 | 2367000
2.3.9.7 | Implementación de actividades prioritarias del plan de manejo - Año 5 | 2367000
2.3.9.8 | Implementación del Plan Participativo de Desarrollo Comunitario | 715000 | 13100000
1.1.8 | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas | 340000 | Este monto se suma a la adm. de proyecto de MIAmbiente (4.2)
2.3.12 | Producto 23: Iglesia del Cristo Negro rehabilitada | 360000 | Este monto se suma a la adm. de proyecto de MIAmbiente (4.2)
2.3.13 | Producto 24: Edificio de la Aduana rehabilitado | 200000 | Este monto se suma a la adm. de proyecto de MIAmbiente (4.2)
4.1.5 | Ente de Gestión | 300000 | Este monto se suma a la adm. de proyecto de MIAmbiente (4.2)
| Total | 21000000.4
| Total Adm de Proyecto | 2000000
| Total Actividades prioritarias del Plan de Manejo de Áreas Protegida, implementadas | 19000000.4

## Cambios_28_11_17 LS
Gestión de Alcance |  | Responsables | [5 empty] | Gestión de Resultados - Gestión de Tiempo | [7 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Ejecutor | Insumos Técnicos (Diseños Ejecutivos,TdR, y EETT, otros) | Pliego o similar p/ Adquisición - Convenio | Ejecución | Administración del Contrato | Supervisión | Unidad de Medida | Año 0 (2017) Reembolso | Año 1 (2018) | Año 2 (2019) | Año 3 (2020) | Año 4 (2021) | Año 5 (2022) | Total | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Observaciones | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Cant 4 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | Total USD | Observ. | BID
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | [25 empty] | 53330000.225 |  | 45000000.3
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | [25 empty] | 4365000 |  | 3625000
1.1 | Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC | [25 empty] | 4365000 |  | 3625000
1.1.1 | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado | INAC | [5 empty] | # Plan | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 790000 |  | 790000
1.1.1.1 | Elaboración de un Diagnóstico Organizacional, una propuesta de re-ingeniería organizacional, un diagnóstico de los RRHH existentes, planificación estratégica y desarrollo e implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación para el INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Global | 1 |  |  |  | 180000 | 180000 |  | 180000
1.1.1.2 | Desarrollo e implementación de instrumentos según el nuevo modelo de gestión, re-diseño de procesos y la formulación de manuales de función a nivel de cargos y perfiles |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000
1.1.1.3 | Consultor-Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 29 |  | Consultor/ mes | 1 | 60 |  |  | 3500 | 210000 |  | 210000
1.1.2 | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada | INAC | [5 empty] | # Talleres |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | [11 empty] | 400000 |  | 400000
1.1.2.1 | Diseño e implementación del Programa de Capacitación del INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Taller | 200 |  |  |  | 2000 | 400000 |  | 400000
1.1.3 | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado | INAC | [5 empty] | # Sistema |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 815000 |  | 815000
1.1.3.1 | Diseño de un Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000
1.1.3.2 | Desarrollo e implementación en una 1° Etapa del Sistema Informático Integrado de Gestión para el INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Global | 1 |  |  |  | 715000 | 715000 |  | 715000
1.1.4 | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, creado | INAC | [5 empty] | # Sistema | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 250000 |  | 250000
1.1.4.1 | Puesta en marcha e implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | CD | Sistema Nacional | Consultoría Firma | 14 | Proveedor: Ciudad del Saber (Vía Convenio/ Transferencia). El contrato tendría dos alcances: | Sistema | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000
1.1.5 | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado | INAC | [5 empty] | # Plan |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 210000 |  | 210000
1.1.5.1 | Diseño del Plan de Comunicación |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 12 |  | Global | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000
1.1.5.2 | Implementación del Plan de Comunicación |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000
1.1.6 | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado | INAC | [5 empty] | # Plan | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 390000 |  | 390000
1.1.6.1 | Elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | [5 empty] | CCIN | BID | Consultor Individual | 30 |  | Consultor | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000
1.1.6.2 | Especialista en Industrias Culturales y Creativas |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 31 |  | Consultor | 1 | 48 |  |  | 3500 | 168000 |  | 168000
1.1.6.3 | Actividades de Promoción de Industrias Creativas | [8 empty] | x | x | x | x | [13 empty] | 177000 |  | 177000
1.1.6.3.1 | Concurso Hackatones para diseño de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  | x | x |  |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 7 |  | Hackatones | 3 |  |  |  | 25000 | 75000 |  | 75000
1.1.6.3.2 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 8 |  | Festival | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
1.1.6.3.3 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  | x | x |  |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 9 |  | Festival | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
1.1.6.3.4 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 10 |  | Festival | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000
1.1.6.3.5 | Difusión de los casos exitosos de los Proyectos Pilotos en Industrias Creativas |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  |  | x | x |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 11 |  | Global | 1 |  |  |  | 52000 | 52000 |  | 52000
1.1.6.4 | Evaluación del Proyecto Piloto |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor individual | UEP INAC | - | [6 empty] | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 32 |  | Global | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000
1.1.7 | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada | INAC | [5 empty] | # Cursos |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | [11 empty] | 150000 |  | 150000
1.1.7.1 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades empresariales |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | - |  |  |  | x | x | x |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 15 | Proveedor: Ciudad del Saber | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000
1.1.7.2 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades especializadas por sector |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | - |  |  |  | x | x | x |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 15 | Proveedor: Ciudad del Saber | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000
1.1.8 | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas | INAC | [5 empty] | # MIPYMES |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [11 empty] | 1360000 |  | 620000
1.1.8.1 | Gestión y Acompañamiento Técnico del Proy. Piloto de Industrias Culturales Creativas |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Ejecutor del Piloto | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  |  | Transferencias |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
1.1.8.2 | Financiamiento Piloto de emprendimientos de Industrias Culturales Creativas: Promover la danza, música, gastronomía y arte en Portobelo con el apoyo de organizaciones tales como Fundación Olga Sinclair, Fundación Danilo Perez, Fundación Encuentro, y Fundación Espacio Creativo |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  |  | Transferencias a Ciudad del Saber |  |  |  |  | Global | 20 |  |  |  | 67000 | 1340000 |  | 600000
2 | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | [25 empty] | 42535100.225 |  | 34485100.3
2.1 | Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá | [25 empty] | 943600 |  | 943600
2.1.1 | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado | INAC | [5 empty] | # plan |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 943600 |  | 943600
2.1.1.1 | Elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  |  |  |  | 0 | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Global | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000
2.1.1.2 | Acompañamiento en implementación del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x |  | 0 | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000
2.1.1.2 | Operación del Patronato del TNP |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Patronato TNP | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | Transferencia (al Patronato) | [10 empty] | 593600 |  | 593600
2.1.1.2.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva del TNP | [8 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 3000 | 36000 |  | 36000
2.1.1.2.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Programación del TNP | [8 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2400 | 28800 |  | 28800
2.1.1.2.3 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Administración y Finanzas | [8 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2400 | 28800 |  | 28800
2.1.1.2.4 | Actividades priorizadas de implementació del Plan de Desarrollo y de Gestión del TNP | [8 empty] | x | [10 empty] | Actividades | 2 |  |  |  | 250000 | 500000 |  | 500000
2.2 | Sub-Componente II.b) MARTA | [25 empty] | 11616500 |  | 11616500
2.2.1 | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado | INAC | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 11057500 |  | 11057500
2.2.1.1 | Conservación y Adecuaciones al Edificio Original |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [6 empty] | 0 | 3064500 |  | 3064500
2.2.1.1.1 | Levantamiento del edificio y áreas anexas | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000
2.2.1.1.2 | Estudio Estructural del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
2.2.1.1.3 | Limpieza y remoción de estructuras sobrantes | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000
2.2.1.1.4 | Impermeabilización complementaria del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 110000 | 110000 |  | 110000
2.2.1.1.5 | Pintura y repello general del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 650000 | 650000 |  | 650000
2.2.1.1.6 | Construcción interior de Tienda del Museo, Restaurante, Taquillas y Baños | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 480000 | 480000 |  | 480000
2.2.1.1.7 | Construcción de áreas públicas exteriores | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1099500 | 1099500 |  | 1099500
2.2.1.1.8 | Equipamiento del Auditorio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 450000 | 450000 |  | 450000
2.2.1.2 | Infraestructura del Inmueble Original del Museo |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 2340000 |  | 2340000
2.2.1.2.1 | Infraestructura eléctrica y plomería | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 620000 | 620000 |  | 620000
2.2.1.2.2 | Infraestructura Mecánica | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000
2.2.1.2.3 | Infraestructura Informática | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000
2.2.1.2.4 | Sistema de Seguridad | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 465000 | 465000 |  | 465000
2.2.1.2.5 | Iluminación Interna y Externa del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 255000 | 255000 |  | 255000
2.2.1.3 | Resguardo Patrimonial de la Colección del MARTA |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 3450000 |  | 3450000
2.2.1.3.1 | Proyecto Ejecutivo para el Diseño y Construcción del Resguardo de la Colección Patrimonial del MARTA | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 210000 | 210000 |  | 210000
2.2.1.3.2 | Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1560000 | 1560000 |  | 1560000
2.2.1.3.3 | Equipamiento del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1680000 | 1680000 |  | 1680000
2.2.1.4 | Curaduría y Restauración | [8 empty] | x | x | x | [14 empty] | 385000 |  | 385000
2.2.1.4.1 | Catalogación de la Colección Permanente |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 33 |  | Global | 1 |  |  |  | 275000 | 275000 |  | 275000
2.2.1.4.2 | Restauración de la Colección |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 34 |  | Global | 1 |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 85000
2.2.1.4.3 | Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 35 |  | Global | 1 |  |  |  | 25000 | 25000 |  | 25000
2.2.1.5 | Museografía y Equipamiento | [8 empty] | x | x | x | [14 empty] | 1818000 |  | 1818000
2.2.1.5.1 | Plan Maestro del Museo MARTA |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 218000 | 218000 |  | 218000
2.2.1.5.2 | Equipamiento de Salas del Museo correspondiente a la Fase I del Plan Maestro (inclure áreas de Lobby) (Inaugurar en mayo 2019) |  | PM (en proceso) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG/UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1600000 | 1600000 |  | 1600000
2.2.1.5.3 | Equipamiento de Salas del Museo correspondientes a la Fase II del Plan Maestro (Totalidad del Museo a entregar Sep 2020) |  | PM (en proceso) | Ente de Gestión | Contratista | PM (en proceso) | DG/UEP INAC |  |  | x | x | x | [9 empty] | 1 |  |  |  | - | -
2.2.2 | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados | INAC | [5 empty] | # Instrumentos | [5 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 559000 |  | 559000
2.2.2.1 | Elaboración del Manual Institucional |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000
2.2.2.2 | Elaboración del Manual de Marca |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 55000 | 55000 |  | 55000
2.2.2.3 | Elaboración del Manual de Comunicación |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000
2.2.2.4 | Actividades iniciales de funcionamiento del Museo |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000
2.2.2.5 | Operación del museo | [10 empty] | x | x | [13 empty] | 167000 |  | 167000
2.2.2.5.1 | Equipamiento Oficinas Administrativas del Museo |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC |  | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | Sin programar | [5 empty] | 1 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000
2.2.2.5.2 | Personal de Operación (Gasto Recurrente) |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC |  | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Personas/meses | 6 | 12 |  |  | 1416.6667 | 102000 |  | 102000
2.2.2.6 | Operación del Patronato del MARTA |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Patronato MARTA | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | Transferencia (al Patronato) | [10 empty] | 132000 |  | 132000
2.2.2.6.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva | [10 empty] | x | x | x | [6 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 3500 | 42000 |  | 42000
2.2.2.6.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Curaduria del MARTA | [10 empty] | x | x | x | [6 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000
2.2.2.6.3 | Dirección de Educación | [10 empty] | x | x | x | [7 empty] | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000
2.2.2.6.4 | Director Administrativo | [10 empty] | x | x | x | [7 empty] | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000
2.3 | Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo | [25 empty] | 29975000.225 |  | 21925000.3
2.3.1 | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas | Patronato PPSL | [5 empty] | # Obras |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2000000 |  | 2000000
2.3.1.1 | Actualización de Estudios y Diagnósticos |  | CT Consultor | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  | x | x | [5 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 18 |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000
2.3.1.2 | Diseño y construcción de obras de contención en Portobelo |  | CT Consultor | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | LPN | BID | Obra | 3 |  | Global | 1 |  |  |  | 1600000 | 1600000 |  | 1600000
2.3.2 | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados | INAC | [5 empty] | # Fuertes |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | [11 empty] | 12680000 |  | 12680000
2.3.2.1 | Santiago el Nuevo | [25 empty] | 2955000 |  | 2955000
2.3.2.1.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Nuevo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2955000 | 2955000 |  | 2955000
2.3.2.1.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en Fuerte de Santiago el Nuevo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | [9 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0
2.3.2.2 | San Jerónimo | [25 empty] | 2970000 |  | 2970000
2.3.2.2.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Jerónimo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2970000 | 2970000 |  | 2970000
2.3.2.3 | San Fernando | [25 empty] | 3300000 |  | 3300000
2.3.2.3.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Fernando |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 3300000 | 3300000 |  | 3300000
2.3.2.3.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en los Fuerte de San Fernando |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra |  |  | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.2.4 | Santiago el Viejo | [25 empty] | 3455000 |  | 3455000
2.3.2.4.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Viejo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  | 2655000
2.3.2.4.2 | Rehabilitación - Puesta en valor de Santiago el Viejo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 2 | [6 empty] | 800000 | 800000 |  | 800000
Recursos para el Patronato
2.3.3 | Producto 14: Espacios públicos rehabilitados | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | [11 empty] | 2950000.2 |  | 2950000.2
2.3.3.1 | Diseño y construcción de obras para la rehabilitación de espacios públicos deportivos y recreativos |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 2809524 | 2809524 |  | 2809524
2.3.3.2 | Supervisión de obras |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 140476.2 | 140476.2 |  | 140476.2
2.3.4 | Producto 15: Proyecto de Ruta Peatonal Patrimonial (sistema de calles peatonales que conectan los bienes patrimoniales de Portobelo, y quioscos comerciales) terminada | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1000000.05 |  | 1000000.05
2.3.4.1 | Diseño y construcción de obras para peatonización del circuito patrimonial de Portobelo |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 952381 | 952381 |  | 952381
2.3.4.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 47619.05 | 47619.05 |  | 47619.05
2.3.5 | Producto 16: Mejoras al sistema de movilidad vehicular (equipamiento de movilidad, reorganización de la vialidad, mejoras de la condición física de las vías principales y estacionamiento para turistas) implementadas | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1950000.15 |  | 1950000.15
2.3.5.1 | Diseño y construcción de obras para el estacionamiento para autobuses turísticos y quioscos comerciales |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 1857143 | 1857143 |  | 1857143
2.3.5.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 92857.15 | 92857.15 |  | 92857.15
2.3.6 | Producto 17: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas) | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 299999.7 |  | 600000
2.3.6.1 | Diseño y construcción de estación de servicios múltiples |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 285714 | 285714 |  | 570000
2.3.6.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 14285.7 | 14285.7 |  | 30000
2.3.7 | Producto 18: Muelles construidos/rehabilitados | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 750000.3 |  | 750000.3
2.3.7.1 | Diseño y construcción de muelles |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 714286 | 714286 |  | 714286
2.3.7.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 35714.3 | 35714.3 |  | 35714.3
2.3.8 | Producto 19: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado | INAC | [5 empty] | # Fuertes |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3100000 |  | 3600000
2.3.8.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Castillo de San Lorenzo |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 2100000 | 2100000 |  | 2600000
2.3.8.2 | Renovación del Castillo de San Lorenzo (instalación de museo dentro de unas bóvedas) |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
2.3.9 | Producto 20: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobello, implementados | Patronato | [5 empty] | # Plan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [11 empty] | 2150000 |  | 1000000
2.3.9.1 | Elaboración del Plan de manejo del PPSL |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 19 |  | Global | 1 |  |  |  | 2150000 | 2150000 |  | 1000000
2.3.9.1.1 | Elaboración del Plan de Gestión Túristica - Promoción, Difusión y Señalización |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | [17 empty] | 0
2.3.9.1.2 | Elaboración del Plan de Sostenibilidad Económica |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | [17 empty] | 0
2.3.9.1.3 | Elaboración del Plan de Uso Público y capacidad de carga |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC
2.3.9.1.4 | Elaboración del Plan de recorridos de interpretación |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | [17 empty] | 0
2.3.10 | Producto 21: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada | Patronato | [5 empty] | # Talleres |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [11 empty] | 150000 |  | 150000
2.3.11.1 | Estimación de costos |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor Individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x | x | x |  | CCII | BID | Consultor Individual | 37 |  | Consultor | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000
2.3.11 | Producto 22: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada | Patronato | [5 empty] | # Talleres |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | [11 empty] | 145000 |  | 145000
2.3.12.1 | Formación de mano de obra de Portobelo y San Lorenzo especializada en restauración |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor Individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x |  |  |  | CCII | BID | Consultor Individual | 37 |  | Global | 1 |  |  |  | 145000 | 145000 |  | 145000
2.3.12 | Producto 23: Iglesia del Cristo Negro rehabilitada | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2000000.1
2.3.14.1 | Ejecución de obras de rehabilitación de la Iglesia del Cristo Negro, contratación de la firma bajo la modalidad diseño y construcción |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Global | 1 |  |  |  | 1904762 | 1904762 |  | 0
2.3.14.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 95238.1 | 95238.1 |  | 0
2.3.13 | Producto 24: Edificio de la Aduana rehabilitado | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 799999.725 |  | 1000000
2.3.15.1 | Diseño y construcción del edificio de la Aduana, incluye museografía y mobiliario en el 2° piso del edificio |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Global | 1 |  |  |  | 761904.5 | 761904.5 |  | 950000
2.3.15.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 38095.225 | 38095.225 |  | 50000
4 | Administración del Proyecto | [25 empty] | 5929900 |  | 5189900
4.1 | Equipo de la UEP-INAC | [25 empty] | 5529900 | Se mantiene | 4789900
4.1.1 | Coordinador Unidad INAC |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 38 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 4000 | 240000
4.1.2 | Experto en Patrimonio Histótico para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 39 |  | Consultor/ mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000
4.1.3 | Especialista Legal-Adquisiciones |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 40 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000
4.1.4 | Especialista Administrativo Financiero |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 41 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000
4.1.5 | Ente de Gestión |  | Cons. Apoyo TC/BID | Cons. Apoyo TC/BID | Firma Consultora | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 27 |  | Global | 1 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  | 4500000
4.1.6 | Sistema Informático de Gestión |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Proveedor | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x | x | x |  | CP | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000
4.1.7 | Implementación del Plan de Fortalecimiento del INAC para la ejecución del Proyecto | [8 empty] | x | x |  |  |  |  | Sin Programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 209900 | 209900 |  | 189900
Consolidación de Areas de apoyo (cómputo, compras, legal, arquitectura, tesorería y mantenimiento), definicón del RRHH requerido, capacitaciones, etc.
Espacio físico y equipo para funcionamiento de la UCP
Técnico Experto en Fuertes
Abogado (por servicios profesionales)
Imprevistos
4.2 | Auditoría del Proyecto | [25 empty] | 200000 |  | 200000
4.2.1 | Servicios de Auditoría Externa |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 28 |  | Auditoría | 5 |  |  |  | 40000 | 200000 |  | 200000
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | [11 empty] | 200000 |  | 200000
4.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 42 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000
4.3.2 | Evaluación final del Proyecto |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [7 empty] | x | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 43 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000
4.3.3 | Análisis Costo-Beneficio ExPost del Proyecto |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [7 empty] | x | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 44 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000
5 | Gestión de Riesgos del Proyecto
5.1 | Como mecanismo de ejecución se prevé la conformación en el INAC de un Equipo de Coordinación con Especialistas que coordinarán la ejecución del proyecto, con el apoyo de un Ente de Gestión especializado para la Dirección de Proyectos, la ejecución de lo | [8 empty] | x | x | x
5.2 | Toma de decisión al más alto nivel institucional para la definición clara en los ROPs respectivos del Proyecto a cerca de las funciones y competencias de las instancias internas institucionales (en lo posible a nivel de cargos) y la definición de procedi | [8 empty] | x | x | x | x | x
5.3 | Establecimiento de procedimientos de supervisión/inspección técnico - administrativa adecuados para el proyecto | [8 empty] | x | x | x | x
5.4 | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntales que se presenten en el marco de la ejecución. | [8 empty] | x
5.5 | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto | [8 empty] | x
5.6 | Capacitación, asistencia técnica contínua y asesoramiento a ambos organismos ejecutores para la gestión de las adquisiciones del proyecto | [8 empty] | x
5.7 | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo | [8 empty] | x
5.8 | Definición e implementación de una Estrategia de Gestión del Cambio a cargo de una empresa especializada para gestionar adecuadamente para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión. | [8 empty] | x
5.9 | Alto nivel de involucramiento de la máxima autoridad institucional para la toma de decisiones oportuna que dé fluidez al proceso de reforma | [8 empty] | x | x | x | x | x
5.10 | Fortalecimiento con RRHH especializados para la gestión ambiental y social del proyecto | [8 empty] | x | x | x | x | x
6 | Imprevistos | [25 empty] | 500000 |  | 1700000
Referencias
Proyecto
Componente 1
Sub-Componente a cargo de INAC
Producto
Paquete de Trabajo
Gestión de Riesgos del Proyecto
Incluido en la solicitud de presupuesto 2018
Note on S2: Políticas BID Obras, Bienes o Servcios de No Consultoría: LPI, LPN, CP o CD Firmas Consultoras: SBCC, SBC, SBMC, SBPF, SD Consultor Individual: Nacional: CCIN Internacional: CCII
Note on B97: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on B102: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on M126: Graciela von Bargen: 50% de ejecución 2019
Note on N126: Graciela von Bargen: 50% de ejecución en 2020

## Criterios
Supuestos y Criterios utilizados para la programación
# | 1. Supuestos de planificación - POD y Contrato de Préstamo | Fecha
1.1 | Misión de Orientación | 29/11 al 05/12/2016
1.2 | Misión de Análisis | 13 al 17/02/2017
1.3 | Presentación del POD | 27/11/2017
1.4 | Presentación al Directorio | 13/12/2017
1.5 | Firma del Contrato de Préstamo (4 meses) | 13/02/2018
1.6 | Trámite de aprobación del contrato de préstamo 3 meses (MEF) | 13/05/2018
1.6 | Refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR (3 meses) | 13/08/2018
1.7 | Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso (1 mes) | 13/09/2018
1.8 | Inicio de la ejecución del Programa | 16/10/2018 | AMP 100% (20 personas) | 21
|  |  | IDAAN Central 50% (1439 + 229, confirmar) | 834
# | 2. Criterios para la Programación Financiera | Comentarios | Panamá Metro 100% (561 personas | 561
2.1 | El refrendo por parte de la CGR de cada pago toma un promedio de 30 días días calendario o 22 días hábiles, para lo cual se establece un rezago de un mes desde la fecha de presentación de las factura y la materialización de los pagos. |  |  | 1416 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10%
2.2 | Para la programación financiera y el calculo de los desembolsos se consideraron dos escenarios: 1) Programación con criterio de año de Programa y no año calendario; y 2) Programación con criterio de año calendario y no año de Programa
# | 3. Criterios para el Plan de Adquisiciones
3.1 | Las fechas utilizadas para la "Revisión de TDRs por parte del BID; Aviso Especial de Adquisiciones; y Firma del Contrato" se establecen por trimestres de los años del Proyecto
# | 4. Criterios para la programación de actividades en el PEP-POA (Project)
4.1 | Las actividades de mitigación de riesgos están identificadas con letras rojas y con las siglas GRP-A #, para indicar el número de la actividad correspondiente a la Matriz de Mitigación de Riesgos
4.2 | Las actividades correspondientes a cumplimiento de condiciones previas y especiales de ejecución están identificadas con fondo de color naranja claro.
4.3 | Las actividades que se realizan en paralelo al cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso tienen fondo de color gris claro
4.4 | Para simplificar la programación del PEP/POA, cuando un proceso de adquisición afecta a varios productos, en el primer producto donde se prevé la contratación, es donde se desarrolla la programación de todo el proceso licitatorio,
4.5 | Se establece un mes de rezago entre la fecha de solicitud de pago y el depósito efectivo en la cuenta del proveedor atribuido al refrendo de la CGR

## CA
18285600
1462848
16931111 | 3386222.2
8% | 270897.776
1354488.88
18285599.88
0.12

## CA1. Costos MA
CA1. Costos - Mi Ambiente
Componente 3. Preservación y Puesta en Valor de Bienes Naturales | 9980000
Producto 12: Intervenciones en puntos estratégicos del Parque Nacional de Coiba para preservación y valorización, realizadas | 5345000
Sitios de visitación construidos y/o rehabilitados
Gambute | 3150000
Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Gambute
Centro para el visitante: Demolición, limpieza, acarreo y nivelación de terreno. 2000 m2 de edificios y estructuras existentes. 305 m2 / 448m2 Diseño y construcción de Centro de visitante y terraza del Centro de Atención al Visitante. 100m2 incluye administración, recepción y medio baño. 214 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo (dormitorios concesionarios). 75m2 costo constructivo para dormitorio (personal del Ministerio de Ambiente). Salón multiuso (100m2). 30 m2 sanitarios- lavamanos y duchas | 1300000
Cabañas: Cabaña A. 749 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo / Cabaña B. 302 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo. | 700000
Taller de mantenimiento: 36 m2 costo constructivo de edificio para depósito de herramientas y utilería en gral. Taller de mantenimiento (24m2). Depósito de lubricantes, combustibles e inflamables (24 m2). Espacio para planta electrica (16m2) / Equipamiento para seguridad y vigilancia | 75000
Muelle: 20 x 4 diseño y construcción | 200000
Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Gambute: Panelería solar | 200000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Gambute
Señalización: Estaciones y panelería con herrajes inoxidables | 200000
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en Gambute
Senderos: 10,000 m2. Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y sendero. Diseño y construcción de plataformas (miradores) | 200000
Provisión de Servicios Básicos en Gambute
Servicios básicos: Readecuación del sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua para Gambute. Diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. | 200000
Provisión de Servicios de Internet para Gambute
Internet: Servicio de internet satelital | 75000
Central Penal | 820000
Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Central Penal
Rehabilitación del área: 840 m2. Adecuaciones y protección de espacios (cubierta edificación antigua). Apuntalamiento del edificio (paredes, barrotes y losas). Rehabilitación de la casa blanca (museo de sitio). | 500000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Central Penal
Señalización: Estación con interpretación. Señalética de interpretación en edificio antiguo | 100000
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en Central Penal
Senderos: Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y senderos | 150000
Provisión de Servicios Básicos en Central Penal
Servicios básicos: 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | 70000
Centros administrativos construidos y/o rehabilitados
Machete | 1375000
Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Machete
165 m de construcción. Edificio administrativo (Jefatura, salón de reuniones, registro y control, área de uso común). Baño para usuarios-visitantes: 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | 350000
Puesto de Control: 146 m de control. Cabañas para guardaparques con área de cocina, lavanderia, baños con duchas e inodoros y espacio de uso comun | 250000
Infraestructura de operaciones: 24 m2 para Taller de mantenimiento. Area de depósito de 12 m2. Sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua. Sistema de tramiento de aguas residuales. Panelería solar. Equipamiento gral de mobiliario y artefactos | 500000
Muelle: 20 x 4 diseño y construcción | 200000
Provisión de Servicios de Internet para Machete
Internet: Servicio de internet satelital | 75000
Producto 13: Intervenciones en puntos estratégicos del Parque Nacional Portobelo para preservación y valorización, realizadas | 865000
Sitios de visitación construidos y/o rehabilitados
Provisión de Servicios básicos Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales. Manejo de desechos sólidos. eliminar
Camino Real (eliminar)
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación en Camino Real
Unidad de Servicios Básicos: Incluye EIA, planos aprobados. Deberá contener área para guardaparques, espacio para atención al visitante, boletería y administración, plataforma de interpretación a espacio abierto, baños para visitantes
Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo. Incluye plano aprobado
Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Camino Real: Sistema de Paneles Solares
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Camino Real
Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en Camino Real
Senderos: Rehabilitación de senderos “La Trinchera” y sendero “ Isla Grande”: bancas, paneles interpretativos, baños/vestidor damas-caballeros, mesas, sistema de disposición de residuos, señalética
Provisión de Servicios básicos para Camino Real
Servicios básicos: Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales. Manejo de desechos sólidos.
Playas equipadas
Provisión de Equipamiento para Playas: Playa Blanca, Playa Puerto Francés, Playa Huerta, Playa Mamey, Túnel del Amor, Playa Grande, Isla Grande (7 playas) | 750000
Centro administrativo rehabilitado
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para el Centro Administrativo
Atención a visitantes: Techo, cielo raso, baños para funcionarios y baños para visitantes, recepción, registro, boletería, área de dormitorio de guardaparques. Adecuación de espacio para tienda de recuerdos: un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado. Mejoramiento de estacionamiento: estacionamiento con cordón de concreto y grava compactada aprox 105m2 | 115000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Centro Administrativo (eliminar)
Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas (eliminar)
Producto 14: Intervenciones en puntos estratégicos del Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo para preservación y valorización, realizadas | 1625000
Sitios de visitación construidos y/o rehabiltiados
Playa Tortuguilla | 185000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Tortuguilla
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | 75000
Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo. Incluye plano aprobado | 30000
Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Playa Tortuguilla: Sistema de paneles solares | 20000
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en Playa Tortuguilla (eliminar)
Provisión de Servicios básicos para Playa Tortuguilla
Servicios básicos: Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Baños para visitantes: Diseño y construcción de baños ecológicos (caballeros/damas) en base a una visitación de 50 personas diarias | 60000
Achiote | 445000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Achiote
Centro para el visitante: 150 m2 incluye nivelación de terreno, administración, registro y boletería, recepción, tienda de recuerdos y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax | 160000
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar. Estacionamientos: 350m2 de espacio para estacionar 5 buses y 5 vehículos en sitio con grava compactada y cordón cuneta | 85000
Área de descanso: Área de descanso y merenderos + tienda de recuerdos: 4 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | 75000
Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Achiote: Sistema de paneles solares | 35000
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en Achiote (eliminar)
Provisión de Servicios básicos para Achiote
Servicios básicos: Sistema de abastecimiento principal de agua: Captación (pozo) conducción, almacenamiento y distribución. Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | 90000
Senderos en BPPP San Lorenzo (incluir) | 275000
Senderos área de Fortificación: Mejoramiento y adecuación al sendero con señalización interpretativa. Mejoras al sendero (barandales, plataformas elevadas, señalización interpretativa) | 75000
Senderos área de Costa Abajo: Incluye todos los puentes, pasamanos y panelería de interpretación y orientativa completa distancia aproximada 600 m. Sendero de observación de aves: Sendero elevado en madera plástica a la margen derecha carretera de Achiote en dirección a la Comunidad. Planos aprobados y panelería interpretativa (3 a 4 paneles). Incluye además especificaciones para personas con capacidades limitadas 250 m aprox. Plataformas elevadas en madera plástica 20 m2 como parte del sendero de observación de aves, en dirección a la Comunidad de Achiote. Incluye planos aprobados | 200000
Centro administrativo rehabilitado | 445000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para el Centro Administrativo
Centro para el visitante: 150 m2 administración, registro y boletería, recepción y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax. Adecuaciónes al Puesto de control y recepción de visitantes | 85000
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | 65000
Área de descanso: 4 mesas de picnic de madera plastica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | 70000
Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en el Área Protegida: Sistema de paneles solares | 30000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en el Área Protegida
Señalización: 4 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | 20000
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en el Área Protegida
Senderos: Adecuación al sendero Aguacate, con señalización interpretativa. Incluye todos los puentes, pasamanos y panelería de interpretación y orientativa completa distancia aproximada 600 m aprox. | 40000
Provisión de Servicios básicos para el Área Protegida
Servicios básicos: Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | 60000
Provisión de Servicios de Internet para el Área Protegida
Servicio de internet | 75000
Puntos de accesos construidos y/o rehabilitados | 275000
Diseño y construcción de emarcadero en Muelle Gallo
Diseño y construcción de muelle sobre pilotes y calzada de madera plástica 30 x 1.50 metros de dimensiónincluye EIA, capacidad 40 personas. suministro de 30 kayaks . suministro de 30 salvavidas | 150000
Rediseño y reconstrucción del muelle en la Desembocadura Rio Chagres
Muelle: Rediseño y reconstrucción de muelle actual (rampa drenajes) incluye EIA, capacidad 40 personas. Suministro de 30 kayaks. Suministro de 30 salvavidas | 125000
Producto 15: Intervenciones en puntos estratégicos del Parque Nacional de Volcán Barú para preservación y valorización, realizadas | 2145000
Sitios de visitación construidos y/o rehabilitados
Senderos en el Parque Nacional Volcán Barú | 500000
Rehabilitación de dos senderos a la cima | 400000
Senderos área de Los Quetzales | 100000
Cima del Volcán | 360000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Cima del Volcán
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero y aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 100000
Área de descanso: 3 casetas de descanso con cubierta ventilada de estructura de acero forro de madera cubierta de manto asfáltico. Mesas de picnic de madera plástica ancladas al suelo. | 50000
Puesto de Control: Readecuación del puesto de control existente agregando espacio adicional para 2 personas más, fungiendo como refugio. Equipamiento para primeros auxilios y equipamiento general | 40000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en la Cima del Volcán
Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar e información de seguridad. Materiales característicos del área protegida, resistentes, de fácil mantenimiento y cónsonos al paisajismo | 20000
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en la Cima del Volcán (eliminar)
Provisión de Servicios básicos para la Cima del Volcán
Servicios básicos: Dotación de una batería de baños ecológicos-7 (hombre-mujer) con sistema de captación de agua para lavamanos. Manejo de desechos sólidos. | 100000
Provisión de Servicios de Internet para la Cima del Volcán
Internet: Incluye accesibilidad a internet satelital | 50000
Los Fogones (eliminar)
Albergue: Planos aprobados, estructura de 20 m2 sobre pilote, limpieza para área de camping, paneleria solar + mantenimiento de todo el edificio. Estructura de 150 m2 para concesionarios que incluya dormitorios, baños, área administrativa, primeros auxilios y despensa de bebidas calientes con tienda de recuerdos, sistema de colección de agua lluvia y perforación de pozo, panelería solar + mantenimiento de todo el edificio. Incluye EIA y planos aprobados. Estacionamiento: Adecuación de sitio de estacionamiento en espacio frontal de 600 m2. Nivelación, cordón, cuneta, malla geotextil y grava compactada al 100% (fondos de presidencia - eliminar)
Puestos de control: Planos, construccción y equipamiento (camas, escritorios, sillas, TV, mesas, computador, four wheel, mantenimiento de infraestructura y four wheel).
Construcción y/o Rehabilitación de Senderos en Los Fogones
Senderos: Sendero Los Fogones - La Cima (Bosques Enanos): Diseño y construcción con señalética interpretativa y orientativa
Provisión de Servicios de Internet para Los Fogones
Internet: Conectividad a internet satelital
Puestos de Control rehabilitados | 1285000
Llanos del Volcán | 290000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Llanos del Volcán
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 miinimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 90000
Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado | 20000
Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Llanos del Volcán: Panelería solar y sistema eólico para generación de energía | 70000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Llanos del Volcán
Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas | 10000
Provisión de Servicios básicos para Llanos del Volcán
Servicios básicos: Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua | 50000
Provisión de Servicios de Internet para Llanos del Volcán
Internet: Internet satelital | 50000
Camiseta | 250000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Camiseta
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 40000
Centro para el visitante: Estructura con área administrativa, área de souvenirs, área para alimentos livianos, área de depósito 160 m2. Incluye plano aprobado y EIA categoría 2. | 180000
Provisión de Servicios básicos para Camiseta
Servicios básicos: Baños con su ferretería completa tipo american standard. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua. Manejo de desechos sólidos. | 30000
Alto Respingo | 330000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Alto Respingo
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 miinimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 40000
Infraestructura para educación ambiental: Aula educativa y mirador. Estructura de una planta baja y un nivel superior para mirador con área de baños-vestidor separados, con duchas, inodoros y lavamanos. El tamaño de la estructura será de 88m2 en planta baja y 60m2 en planta alta incluye mejora. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua | 150000
Área de descanso: Diseño paisajistico y señalética de interpretación | 10000
Centro para el visitante: Un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado | 20000
Puesto de control: Estructura adaptada a una arquitectura bioclimática y manejo de energías alternativas. Recopilación de información estadística que contribuirá con los procesos de planeación. | 50000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Alto Respingo
Señalización: Refiere las señales interpretativas a lo largo del sendero 1 km. | 10000
Provisión de Servicios de Internet para Alto Respingo
Internet: Internet satelital | 50000
Alto Chiquero | 415000
Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Alto Respingo
Estación de intepretación: Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | 40000
Área de descanso: 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado. Estacionamiento de 105 m2 cordón de concreto y grava compactada. Dos mesas de picnic en madera plástica | 30000
Puesto de control: Estructura adaptada a una arquitectura bioclimática y manejo de energías alternativas. Recopilación de información estadística que contribuirá con los procesos de planeación. | 50000
Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Alto Chiquero: Panelería solar y sistema eólico para generación de energía | 70000
Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en Alto Chiquero
Señalización: Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas. Materiales característicos del área protegida, resistentes, de fácil mantenimiento y cónsonos al paisajismo | 10000
Provisión de Servicios básicos para Alto Chiquero
Servicios básicos: Demolición de baños existentes-construcción de baño-vestidor de 75m2 para damas y caballeros con (2) duchas, inodoros y lavamanos en cada lado, incluye su sistema de tratamiento de agua residual. Incluye plano aprobado. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua. Manejo de desechos sólidos: Crear infraestructura adecuada para colectar y tratar la cantidad de desechos generados por visitantes, transeúntes, por el personal del Parque. | 165000
Provisión de Servicios de Internet para Alto Chiquero
Internet: Servicio de Internet satelital | 50000

## CA_2. Tiempos
1. Estimaciones de Tiempos para los procesos de adquisiciones
Estadística de tiempos para procesos de adquisición con Políticas del BID |  |  | Estadística de tiempos para procesos de adquisición con Sistema Nacional
1. Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría
LPI | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles) | (Contratación) | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego | 30 | Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta obtener la versión final del documento del llamado
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta el refrendo del contrato | 185 | Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio |  | Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
215
LPN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción del Pliego
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
CP | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de especificaciones técnicas hasta la No Objeción de la Carta Invitación
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del bien/servicio
0
2. Servicios de Consultoría - Firmas
SBCC, SBC, SBMC, SBCF | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0
SCC | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Expresión de interés | Desde el inicio de la preparación de la Manifestación de Interés hasta la No Objeción a la Lista Corta
Etapa previa del llamado | Desde el inicio de la preparación de la Solicitud de Propuesta (SP) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0
3. Consultorías Individuales
CCIN | Descripción de la etapa | Duración (días hábiles)
Etapa previa | Desde el inicio de la preparación de los Términos de Referencia (TDR) hasta su No Objeción
Etapa de contratación | Desde el inicio del proceso para publicación del llamado hasta la firma del contrato
Inicio de la etapa de ejecución del contrato | Desde la firma del contrato hasta el inicio efectivo de la provisión del servicio
0

## PNC
UBICACIÓN | PARQUE NACIONAL COIBA | Presupuesto PUP | PRESUPUESTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Producto asociado en la Matriz de Planif. | # EDT
Gambute | Centro para el visitante |  | 1300000 | Demolición, limpieza, acarreo y nivelación de terreno. 2000 m2 de edificios y estructuras existentes. 305 m2 / 448m2 Diseño y construcción de Centro de visitante y terraza del Centro de Atención al Visitante. 100m2 incluye administración, recepción y medio baño. 214 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo (dormitorios concesionarios). 75m2 costo constructivo para dormitorio (personal del Ministerio de Ambiente). Salón multiuso (100m2). 30 m2 sanitarios- lavamanos y duchas | Producto 12 | 3.1.4.1.1.1
| Señalización |  | 250000 | Estaciones y panelería con herrajes inoxidables | Producto 12 | 3.3.6.3
| Cabañas |  | 700000 | Cabaña A. 749 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo / Cabaña B. 302 m2 sólo costo constructivo de habitación y baño completo. | Producto 12 | 3.1.4.1.1.2
| Taller de almacenamiento |  | 120000 | 36 m2 costo constructuvo de edificio para depósito de herramientas y utilería en gral. Taller de mantenimiento (24m2). Depósito de lubricantes, combustibles e inflamables (24 m2). Espacio para planta electrica (16m2) / Equipamiento para seguridad y vigilancia | Producto 12 | 3.1.4.1.1.3
| Senderos |  | 750000 | 10,000 m2. Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y sendero. Diseño y construcción de plataformas (miradores) | Producto 12 | 3.3.6.2
| Muelle |  | 200000 | 20 x 4 diseño y construcción | Producto 12 | 3.1.4.1.1.4
| Servicios básicos |  | 275000 | Readecuación del sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua para Gambute. Diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. | Producto 12 | 3.1.4.1.3.1
| Internet |  | 100000 | Servicio de internet satelital | Producto 12
| Sistemas alternativos de energía |  | 270000 | Panelería solar | Producto 12 | 3.1.4.1.2
3965000
Central Penal | Rehabilitación del área |  | 800000 | 840m2. Adecuaciones y protección de espacios (cubierta edificación antigua). Apuntalamiento de edificio (paredes, barrotes y losas). Rehabilitación de la casa blanca (museo de sitio). | Producto 12 | 3.1.4.2.1.1
| Señalización |  | 160000 | Estación con interpretación. Señalética de interpretación en edificio antiguo | Producto 12 | 3.3.6.5
| Senderos |  | 150000 | Paisajismo y paseos de conexión entre edificios y senderos | Producto 12 | 3.3.6.4
| Servicios básicos |  | 70000 | 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | Producto 12 | 3.1.4.2.2.1
1180000
Parque Nacional | Fortalecimiento institucional | 500000 | 500000 | Fortalecimiento de la Secretaría Técnica/Ejecutiva, de los Comités sectoriales y del propio Consejo Directivo para el Parque Nacional de Coiba. Se desarrollan Programas complementarios de promoción, educación y capacitación. Fondo Coiba. | Producto 8
| Control y vigilancia |  | 1000000 | Renovación de botes: Casco, motor, ensamblaje, tolda, butacas; Equipo de seguridad: Chaleco + radio + spots | Producto 8 | 1.2.5.1
| Requerimientos UNESCO |  | 450000 | Eliminación de semovientes y manejo de la pesquería en el área. Actualización del plan de manejo. Evaluación de la eficacia de la gestión. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la Zonificación del Borde Costero | Producto 6
| Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) |  | 350000 | Concesión de servicios de hospedaje (Sector Gambute). Concesión de servicios de hospedaje y alimentación (Playa Ranchería). Manejo compartido: Capacitación de guías naturalistas del PN Coiba | Producto 7 | 1.2.1.1
2300000
GRAN TOTAL
7445000 | ok

## PNP
UBICACIÓN | PN PORTOBELO | Presupuesto PUP | PRESUPUESTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Producto asociado en la Matriz de Planif. | # EDT
Puerto Lindo | Unidad de Servicios Básicos |  | 300000 | Incluye puesto de control. Incluye terraza para venta de recuerdos, espacio de interpretación, venta de comidas rápidas, registro y boletería, duchas y servicios sanitarios. Aprox 130 m2. Equipamiento: Equipamiento gral de mobiliario y equipo médico y de seguridad básico | Producto 13 | #REF!
| Señalización | 5 | 15000 | Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas | Producto 13 | #REF!
| Área de descanso |  | 35000 | 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo. Incluye plano aprobado | Producto 13 | #REF!
| Sistemas alternativos de energía |  | 40000 | Sistema de paneles solares | Producto 13 | #REF!
| Servicios básicos |  | 35000 | Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales. Manejo de desechos sólidos. | Producto 13 | #REF!
425000
La Guaira | Unidad de Servicios Básicos |  | 300000 | Incluye puesto de control. Incluye terraza para venta de recuerdos, espacio de interpretación, venta de comidas rápidas, registro y boletería, duchas y servicios sanitarios. Aprox 130 m2. Equipamiento: Equipamiento gral de mobiliario y equipo médico y de seguridad básico | Producto 13 | #REF!
| Señalización | 5 | 15000 | Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas | Producto 13 | #REF!
| Área de descanso |  | 35000 | 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo. Incluye plano aprobado | Producto 13 | #REF!
| Sistemas alternativos de energía |  | 40000 | Sistema de paneles solares | Producto 13 | #REF!
| Servicios básicos |  | 35000 | Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales. Manejo de desechos sólidos. | Producto 13 | #REF!
425000
| Diseño de productos ecoturísticos |  | 0 | Producto #1 “Playas del Parque Nacional Portobelo”; Producto #2 “Senderos de Naturaleza e Historia”; Producto #3 “Cultura local en el Parque Nacional Portobelo”; Producto #4 “Conjunto Monumental e Histórico de Portobelo” | Producto
| Programa de monitoreo | 200000 | 200000 | Monitoreo de impactos identificados en la elaboración del Plan de Uso Público del PNP; relacionados con Capacidad de Carga (CC), Limite de Cambio Aceptable (LCA) e indicadores relacionados con el destino. Indicadores: Indicadores de monitoreo para detectar impactos del turismo en las playas (Playa y su entorno inmediato libre de residuos sólidos (plásticos, vidrios, latas, otros); Pérdida de cobertura vegetal en el entorno de la playa; Calidad microbiológica del agua de mar); Indicadores de monitoreo de impactos del uso público en senderos (Desgaste del piso del sendero, daños a la flora); Indicadores de monitoreo de impactos del uso público en las comunidades (Emprendimientos locales asociados al turismo, Seguridad); Límite de Cambio Aceptable (LCA) e indicadores para el Conjunto Monumental | Producto 8 | 1.2.9.3
| Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) | 350000 | 400000 | Tres módulos de servicios en Portobelo, Puerto Lindo y La Guaira, que sirvan como principales puntos de bienvenida a las playas. Los mismos serán gestionados por actores locales mediante un esquema de Convenio de Manejo Compartido. Servicios básicos como alojamiento, alimentos y bebidas, recuerdos, artesanías, información interpretativa y servicio de transporte de ida y regreso a las playas // En cuanto al sendero del Camino Real, éste se fortalecerá con el desarrollo de una serie de facilidades que incluyen un puesto de turismo, control y vigilancia cercana al Río Cascajal y un campamento con los servicios básicos necesarios para una experiencia segura y de calidad. El campamento será administrado por concesionario y ofrecerá alimentación, servicios sanitarios, área de descanso y espacio para tiendas de campaña. | Producto 7
| Fortalecimiento de las cadenas de valor |  | 300000 | Hoteles, restaurantes, transportistas acuáticos, guías de turismo y tour operadores: Diferentes eslabones de la cadena en todos los niveles logran promover y comercializar la oferta del Parque Nacional Portobelo entre sus clientes: Hoteles de la provincia, boteros, turoperadores locales y nacionales, mayoristas internacionales, y otros. | Producto 8 | #REF!
900000
GRAN TOTAL
1750000 | ok

## BPPPSL
UBICACIÓN | BPPP SAN LORENZO | Presupuesto PUP | PRESUPUESTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Producto asociado en la Matriz de Planif. | # EDT
Playa Tortuguilla | Estación de intepretación |  | 75000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | Producto 14 | 3.2.3.1.1.1
| Área de descanso |  | 38000 | 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo. Incluye plano aprobado | Producto 14 | 3.2.3.1.1.2
| Sistemas alternativos de energía |  | 15000 | Sistema de paneles solares | Producto 14 | 3.2.3.1.4
| Servicios básicos |  | 60000 | Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Baños para visitantes: Diseño y construcción de baños ecológicos (caballeros/damas) en base a una visitación de 50 personas diarias | Producto 14 | 3.2.3.1.4
| Senderos |  | 75000 | Mejoramiento y adecuación al sendero con señalización interpretativa. Mejoras al sendero (barandales, plataformas elevadas, señalización interpretativa) | Producto 14 | #REF!
263000
Achiote | Centro para el visitante |  | 160000 | 150 m2 incluye nivelación de terreno, administración, registro y boletería, recepción, tienda de recuerdos y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax | Producto 14 | 3.2.3.2.1.1
| Estación de intepretación |  | 85000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar. Estacionamientos: 350m2 de espacio para estacionar 5 buses y 5 vehículos en sitio con grava compactada y cordón cuneta | Producto 14 | 3.2.3.2.1.2
| Área de descanso |  | 75000 | Área de descanso y merenderos + tienda de recuerdos: 4 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | Producto 14 | 3.2.3.2.1.3
| Sistemas alternativos de energía |  | 35000 | Sistema de paneles solares | Producto 14 | 3.2.3.2.2
| Servicios básicos |  | 90000 | Sistema de abastecimiento principal de agua: Captación (pozo) conducción, almacenamiento y distribución. Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | Producto 14 | 3.2.3.2.3.1
| Senderos |  | 300000 | Incluye todos los puentes, pasamanos y panelería de interpretación y orientativa completa distancia aproximada 600 metros. Sendero de observación de aves: Sendero elevado en madera plástica a la margen derecha carretera de Achiote en dirección a la Comunidad. Planos aprobados y panelería interpretativa (3 a 4 paneles). Incluye además especificaciones para personas con capacidades limitadas 250 metros aprox. Plataformas elevadas en madera plástica 20 m2 como parte del sendero de observación de aves, en dirección a la Comunidad de Achiote. Incluye planos aprobados | Producto 14 | #REF!
745000
Parque Nacional | Diseño de productos ecoturísticos |  | 0 | Senderos naturales al interior del área protegida. Recorridos por el río Chagres. Experiencia natural-rural-cultural en las comunidades. Visita al Castillo de San Lorenzo
| Programa de mitigación de impactos |  | 400000 | medidas para reducir el consumo de agua y energía y promover su producción y uso eficiente; programas en las comunidades para la gestión de los residuos sólidos; diseñar en armonía con el entorno y a una escala adecuada; Protocolos para la atención de emergencias; Capacitar a la población en la evaluación de los riesgos y en la atención de situaciones de emergencia | Producto 8
| Fortalecimiento de las comunidades locales |  | 300000 | Fortalecer las capacidades empresariales de tal forma que familias e individuos se animen a desarrollar sus propios emprendimientos, y a establecer encadenamientos tanto con sus vecinos como con turoperadoras provinciales y nacionales. Esto también permite abrir oportunidades de empleo local para mujeres y personas jóvenes, combatir la pobreza y reducir la migración hacia otras regiones del país. Comunidades Aledañas, grupos relacionados con temas culturales y tradiciones del BPPP SL, Guías, Tour Operadores, Turistas y Funcionarios del Patronato de San Lorenzo y ACEASPA; Grupo Los Rapaces, Comunidad Achiote, grupos de jóvenes, residentes locales, Organizaciones de productores, otros. | Producto 8
| Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) |  | 200000 | Manejo compartido para senderos: Senderos Skunk Hollow Road, Black Tank Road y Tiger Trail, Sendero El Pavón, el camino a playa Tortuguilla y el camino de acceso un muelle en la desembocadura del Río Chagres. Recorrido por el Río Chagres (concesión o co-manejo); camino de Achiote y el sendero El Trogón (visitas a fincas productivas, otras). | Producto 7
| Implementación del cobro en línea |  | 150000 | Establecimiento de sistema de registro de visitantes. Promover la implementación de nuevos mecanismos financieros. Diversificar oferta turística. | Producto 8
| Fortalecimiento de las cadenas de valor |  | 200000 | Guías, Tour Operadores, Hoteles, agencias turísticas nacionales o turoperadores nacionales, Mayoristas operan por medio de operadores en Ciudad de Panamá, turistas que planean su viaje y realiza la compra de servicios directamente y clientes que puedan adquirir un paquete completo desde su país de origen. | Producto 8
1250000
GRAN TOTAL
2258000 | ok

## PNVB
UBICACIÓN | PARQUE NACIONAL VOLCÁN BARÚ | PRESUPUESTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Producto asociado en la Matriz de Planif. | # EDT
Alto Chiquero | Estación de intepretación | 40000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | Producto 15 | #REF!
| Señalización | 10000 | Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas. Materiales característicos del área protegida, resistentes, de fácil mantenimiento y cónsonos al paisajismo | Producto 15 | #REF!
| Área de descanso | 30000 | 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado. Estacionamiento de 105 m2 cordón de concreto y grava compactada. Dos mesas de picnic en madera plástica | Producto 15 | #REF!
| Servicios básicos | 165000 | Demolición de baños existentes-construcción de baño-vestidor de 75m2 para damas y caballeros con (2) duchas, inodoros y lavamanos en cada lado, incluye su sistema de tratamiento de agua residual. Incluye plano aprobado. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua. Manejo de desechos sólidos: Crear infraestructura adecuada para colectar y tratar la cantidad de desechos generados por visitantes, transeúntes, por el personal del Parque. | Producto 15 | #REF!
| Sistemas alternativos de energía | 70000 | Panelería solar y sistema eólico para generación de energía | Producto 15 | #REF!
| Internet | 100000 | Servicio de Internet satelital | Producto 15 | #REF!
415000
La Cima | Estación de intepretación | 100000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero y aluminio; con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | Producto 15 | 3.3.1.1.1
| Servicios básicos | 150000 | Dotación de una batería de baños ecológicos-7 (hombre-mujer) con sistema de captación de agua para lavamanos. Manejo de desechos sólidos. | Producto 15 | 3.3.1.2.1
| Internet | 100000 | Incluye accesibilidad a internet satelital | Producto 15 | #REF!
| Señalización | 20000 | Señal de entrada sobre nombre del lugar e información de seguridad. Materiales característicos del área protegida, resistentes, de fácil mantenimiento y cónsonos al paisajismo | Producto 15 | 3.3.2.1.1
| Área de descanso | 70000 | 3 casetas de descanso con cubierta ventilada de estructura de acero forro de madera cubierta de manto asfáltico. Mesas de picnic de madera plástica ancladas al suelo. | Producto 15 | 3.3.1.1.2
440000
Los Fogones | Albergue | 322000 | Planos aprobados, estructura de 20 m2 sobre pilote, limpieza para área de camping, paneleria solar + mantenimiento de todo el edificio. Estructura de 150 m2 para concesionarios que incluya dormitorios, baños, área administrativa, primeros auxilios y despensa de bebidas calientes con tienda de recuerdos, sistema de colección de agua lluvia y perforación de pozo, panelería solar + mantenimiento de todo el edificio. Incluye EIA y planos aprobados. Estacionamiento: Adecuación de sitio de estacionamiento en espacio frontal de 600 m2. Nivelación, cordón, cuneta, malla geotextil y grava compactada al 100% | Producto 15 | #REF!
| Internet | 75000 | Conectividad a internet satelital | Producto 15 | #REF!
| Senderos | 50000 | Sendero Los Fogones - La Cima (Bosques Enanos): Diseño y construcción con señalética interpretativa y orientativa | Producto 15 | #REF!
447000
Sector Camiseta | Estación de intepretación | 40000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 miinimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | Producto 15 | 3.3.5.2.1
| Servicios básicos | 30000 | Baños con su ferretería completa tipo american standard. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua. Manejo de desechos sólidos. | Producto 15 | 3.2.5.2.2
| Centro para el visitante | 180000 | Estructura con área administrativa, área de souvenirs, área para alimentos livianos, área de depósito 160 m2. Incluye plano aprobado y EIA categoría 2. | Producto 15 | 3.3.3.2.1.2
250000
Alto Respingo | Estación de intepretación | 40000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 miinimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | Producto 15 | #REF!
| Infraestructura para educación ambiental | 150000 | Aula educativa y mirador. Estructura de una planta baja y un nivel superior para mirador con área de baños-vestidor separados, con duchas, inodoros y lavamanos. El tamaño de la estructura será de 88m2 en planta baja y 60m2 en planta alta incluye mejora. Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua | Producto 15 | #REF!
| Señalización | 10000 | Refiere las señales interpretativas a lo largo del sendero 1 km. | Producto 15 | #REF!
| Área de descanso | 10000 | Diseño paisajistico y señalética de interpretación | Producto 15 | #REF!
| Internet | 100000 | Internet satelital | Producto 15 | #REF!
| Centro para el visitante | 20000 | Un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado | Producto 15 | #REF!
330000
Sector Llanos de Volcán | Estación de intepretación | 90000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 miinimo, sobre suelo con estructura en (madera plastica, acero, aluminio), con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no mas de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero y normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo parcial con caida de agua posterior. | Producto 15 | 3.3.5.1.1
| Señalización | 10000 | Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas | Producto 15 | 3.3.4.3.1
| Área de descanso | 20000 | 3 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado | Producto 15 | 3.3.1.1.1.2
| Sistemas alternativos de energía | 70000 | Panelería solar y sistema eólico para generación de energía | Producto 15 | 3.3.5.1.2
| Internet | 75000 | Internet satelital | Producto 15 | #REF!
| Servicios básicos | 50000 | Mejora del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua | Producto 15 | 3.3.3.1.3.1
315000
| Implementación del Estudio de Impacto Ambiental Estratégica del Parque | 350000 | Debido a los daños que han provocado los proyectos hidroeléctricos al área protegida y la expansión de la ganadería. Elaborado Estudio Ambiental Estratégico | Producto 7 | #REF!
| Programa de monitoreo | 200000 | Desarrollar un sistema de monitoreo permanente para los sitios de visita y actividades de uso público del PNVB: Capacitación de personal y alianzas estratégicas; Diseño y validación del sistema de monitoreo del PNVB, Elaboración de materiales de apoyo | Producto 8
| Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) | 250000 | Plan de negocios del Sitios “Los Fogones” (provisión de servicios busca satisfacer las necesidades de los senderistas que acceden a la cima del Volcán Barú); 5 propuestas de comanejo; 3 concesiones de servicios turísticos en área protegida | Producto 7
| Implementación del cobro en línea | 350000 | Establecimiento de sistema de registro de visitantes. Promover la implementación de nuevos mecanismos financieros. Diversificar oferta turística. | Producto 8
| Fortalecimiento de las cadenas de valor | 200000 | Fortalecimiento de los emprendimientos locales para el mejoramiento de la prestación del servicio turístico en la zona de influencia del PNVB. Mejorar el empoderamiento de líderes locales y prestadores de servicios sobre los beneficios que brinda la conservación del AP a la población local | Producto 8
1350000
GRAN TOTAL
3547000 | ok

## Préstamo
ACTIVIDADES PRINCIPALES | PN Volcán Barú | Presupuesto PNVB | PN Coiba | Presupuesto PNC | BPPP San Lorenzo | Presupuesto BPPPSL | PN Portobelo | Presupuesto PNP | TOTAL
1. Conservación de la biodiversidad |  | 900000 |  | 450000 |  | 550000 |  | 200000 | 2100000
1.1. Prevención | Implementación del Estudio de Impacto Ambiental Estratégica del Parque | 350000 | Normativa para las actividades de uso público permitidas y regulaciones básicas para la operación turística y manejo de visitantes | Contrapartida | Tenencia - invasiones de tierras, avance de la frontera agrícola, caza y tala | - | Invasión del pez león; fenómenos ambientales (deslaves); contaminación de agua de la bahía | -
1.2. Monitoreo | Programa de monitoreo | 200000 | Manejo de la pesquería del área / Eliminación de semovientes | 450000 | Mitigación de impactos | 400000 | Monitoreo del desarrollo turístico | 200000
| Programa de integración con otras áreas protegidas | Contrapartida | Actualización Plan de Manejo. Evaluación de la eficacia de la gestión. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la Zonificación del Borde Costero |  |  |  | Programa de integración con otras áreas protegidas | Contrapartida
| Cobro en línea | 350000 | Cobro en línea | Contrapartida | Cobro en línea | 150000
2. Satisfacción de los visitantes |  | 2197000 |  | 5145000 |  | 1008000 |  | 850000 | 9200000
2.1. Interpretación del patrimionio natural | Atención para visitante | 1112000 | Atención para visitante | 2220000 | Atención para visitante | 433000 | Atención para visitante | 670000
| Señalización / Senderos | 100000 | Señalización / Senderos | 1310000 | Señalización / Senderos | 375000 | Señalización / Senderos | 30000
2.2. Mejora de infraestructura y facilidades | Servicios básicos (internet, desechos*) | 845000 | Cabañas | 700000 | Servicios básicos (abastecimiento de agua y aguas residuales) | 200000 | Servicios básicos (saneamiento / desechos*) | 150000
| Sistemas alternativos de energía | 140000 | Muelles | 200000 | Muelles | Contrapartida | Equipamiento de playas | Contrapartida
| Puestos de control y áreas de descanso | Contrapartida | Servicios básicos (bioseguridad) | 715000 | Puestos de control y áreas de descanso | Contrapartida | Puestos de control y áreas de descanso | Contrapartida
3. INSTITUCIONALIDAD | Participación local | 450000 | Fortalecimiento institucional | 1850000 | Participación local | 700000 | Participación local | 700000 | 3700000
| Acceso social: Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) | 250000 | Fortalecimiento Consejo Directivo para el Parque Nacional de Coiba. Fondo Coiba | 500000 | Acceso social: Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) | 300000 | Acceso social: Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) | 400000
| Co-responsabilidad: Programas complementarios de promoción, educación y capacitación | Contrapartida | Control y vigilancia | 1000000 | Fortalecimiento de las comunidades locales | 200000 | Co-responsabilidad: Programas complementarios de promoción, educación y capacitación | Contrapartida
| Fortalecimiento: Fortalecimiento de las cadenas de valor | 200000 | Acceso social: Implementación de plan de negocios y/o una propuesta de gestión (comanejo, concesiones) | 350000 | Fortalecimiento: Fortalecimiento de las cadenas de valor | 200000 | Fortalecimiento: Fortalecimiento de las cadenas de valor | 300000
|  | 3547000 |  | 7445000 |  | 2258000 |  | 1750000 | 15000000
PNVB | 3547000
PNC | 7445000
BPPPSL | 2258000
PNP | 1750000
15000000

## Contrapartida local
UBICACIÓN | AREA PROTEGIDA | PRESUPUESTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Producto asociado en la Matriz de Planif. | # EDT
Parque Nacional Volcán Barú
Alto Chiquero | Puesto de control | 50000 | Estructura adaptada a una arquitectura bioclimática y manejo de energías alternativas. Recopilación de información estadística que contribuirá con los procesos de planeación. | Producto 15 | #REF!
Los Fogones | Puesto de control | 200000 | Planos, construccción y equipamiento (camas, escritorios, sillas, TV, mesas, computador, four wheel, mantenimiento de infraestructura y four wheel). | Producto 15 | #REF!
La Cima | Reubicacion de antenas | 1900000 | Incluye el análisis de factibilidad legal, demolición de estructuras y el componente técnico que comprende diseño y construcción de torres y migración de concesionarios. Limpieza general y saneamiento paisajístico: Limpieza con sand blasting en las rocas con grafiti, limpieza general (chatarras, cables, basura en general, transformadores) | Producto 15 | #REF!
| Puesto de Control | 40000 | Readecuación del puesto de control existente agregando espacio adicional para 2 personas más, fungiendo como refugio. Equipamiento para primeros auxilios y equipamiento general | Producto 15 | 3.3.1.1.3
Alto Respingo | Puesto de control | 50000 | Estructura adaptada a una arquitectura bioclimática y manejo de energías alternativas. Recopilación de información estadística que contribuirá con los procesos de planeación. | Producto 15 | #REF!
Parque Nacional Volcán Barú | Programas complementarios de promoción, educación y capacitación | 650000 | Establecer un mecanismo de monitoreo de los efectos que ocasiona el uso público sobre los recursos naturales con el fin de adoptar medidas en tiempo para su uso adecuado y vincular a las actores locales a la promoción del PNVB | Producto 7
| Programa de integración con otras áreas protegidas | 100000 | El PNVB, como parte de la Reserva de la Biósfera La Amistad: Parque Internacional La Amistad, Humedal San Pond Sak, Parque Nacional Isla de Bastimentos, Bosque Protector Palo Seco, Reserva Forestal Fortuna y Humedal Laguna de Volcán. Realización de circuitos y productos de destino que deben integrarse, a través de asociación con autoridades y operadores de áreas vecinas con sus propios centros logísticos y destinos turísticos. | Producto 7
2990000
Parque Nacional Coiba |  |  |  | Producto asociado en la Matriz de Planif. | # EDT
Canal Afuera | Puesto de control | 375000 | Colocación de muro de gavión aprox 15 mts de long, cielo raso completo, mejoras al techo, pintura gral, escaleras de acceso, zampeado con llorones y canales de desagüe posterior y lateral. Cosechadora de agua de lluvia. Mejoramiento al sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua. Panelería solar. Instalación de panelería interpretativa. Torre de comunicación y equipo de radio. Equipamiento general de mobiliario y artefactos. | Producto 12 | #REF!
| Boyas | 50000 | Instalación de boyas de amarre | Producto 12 | #REF!
425000
Machete | Atención al visitante | 350000 | 165 metros de construcción. Edificio administrativo (Jefatura, salón de reuniones, registro y control, área de uso común). Baño para usuarios-visitantes: 40 metros de construcción baños para damas y caballeros | Producto 12 | 3.1.5.1.1
| Muelle | 300000 | 20 x 4 diseño y construcción | Producto 12 | 3.1.5.1.4
| Puesto de control | 250000 | 146 metros de contrucción. Cabañas para guardaparques con área de cocina, lavanderia, baños con duchas e inodoros y espacio de uso comun | Producto 12 | 3.1.5.1.2
| Infraestructura de operaciones | 500000 | 24 m2 para Taller de mantenimiento. Area de depósito de 12 m2. Sistema de captación, distribución y almacenamiento de agua. Sistema de tramiento de aguas residuales. Panelería solar. Equipamiento gral de mobiliario y artefactos | Producto 12 | 3.1.5.1.3
| Internet | 100000 | Servicio de internet satelital | Producto 12 | #REF!
1500000
Parque Nacional Coiba | Cobro en línea | 500000 | Establecimiento de sistema de registro de visitantes. Promover la implementación de nuevos mecanismos financieros. Diversificar oferta turística. | Producto 8 | 1.2.7.1
| Normativa y regulaciones básicas | 300000 | Normativa para las actividades de uso público permitidas (registro de embarcaciones y servicio de guianza) | Producto 7 | #REF!
regulaciones básicas para la operación turística y manejo de visitantes (uso de playas, práctica de snorkel, buceo con tanque, avistamiento de cetáceos, avistamiento de aves, senderismo, pesca deportiva)
| Participación local | 300000 | Consolidación de las organizaciones comunitarias que fomenten la creación de capital social con capacidad de gestionar proyectos productivos. | Producto 7 | 1.2.3.1
| Sector privado | 250000 | Garantizar una experiencia de calidad para sus clientes/visitantes del PNC, que se traduzca en altos niveles de satisfacción y recomendación futura. | Producto 7 | 1.2.2.1
| ONG's | 300000 | Asesorar y apoyar a la administración del PNC para el desarrollo de proyectos de conservación y manejo de R. Naturales | Producto 8 | #REF!
| Sector académico | 200000 | Participar de forma activa en la educación ambiental orientada a temas de la conservación del PNC. | Producto 8 | #REF!
3775000
BPPP San Lorenzo
Sede Administrativa | Centro para el visitante | 85000 | 150 m2 administración, registro y boletería, recepción y baño para visitantes. Incluye plano aprobado y EIA. Capacidad de atención para 50 pax. Adecuaciónes al Puesto de control y recepción de visitantes | Producto 14 | 3.2.3.1.1
| Estación de intepretación | 65000 | Plataforma elevada (no cuadrada) de 30 m2 mínimo, sobre suelo con estructura en madera plástica, acero, aluminio; techada, con desarrollo interpretativo del sitio indicado en el PUP con no más de 5 paneles (3 mesas [65x85] y 2 paneles verticales [1.10x1.40] de alucobond de 5mm de espesor). Incluye un panel tipo PA-01A para mapa de sendero a la entrada del mismo y panel de normativas de uso del sendero. Incluye plano aprobado. La plataforma debe ubicarse considerando vientos y luz solar, contempla techo con caida de agua para cosecha. | Producto 14 | 3.2.3.1.2
| Señalización | 20000 | 4 mesas de picnic de madera plástica prefabricadas bajo techo y un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | Producto 14 | #REF!
| Área de descanso | 70000 | 4 mesas de picnic de madera plastica prefabricadas bajo techo y un kiosco para venta de recuerdos, de estructura de metal con forro de madera de 30 m2. Incluye plano aprobado | Producto 14 | 3.2.3.1.3
| Sistemas alternativos de energía | 30000 | Sistema de paneles solares | Producto 14 | 3.2.6.2
| Internet | 150000 | Servicio de internet | Producto 14 | #REF!
| Servicios básicos | 60000 | Cosechadora de agua lluvia con sistema de almacenamiento. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de fosa séptica con filtro biológico | Producto 14 | 3.2.6.3.1
| Senderos | 40000 | Adecuación al sendero Aguacate, con señalización interpretativa. Incluye todos los puentes, pasamanos y panelería de interpretación y orientativa completa distancia aproximada 600 metros aprox | Producto 14 | #REF!
520000
Desembocadura Río Chagres | Muelle | 125000 | Rediseño y reconstrucción de muelle actual (rampa drenajes) incluye EIA, capacidad 40 personas. Suministro de 30 kayaks. Suministro de 30 salvavidas | Producto 14 | 3.2.7.2.1
Muelle Gallo | Embarcadero para kayaks | 150000 | Diseño y construcción Muelle para kayaks sobre pilotes y calzada de madera plástica 30 x 1.50 metros de dimensiónincluye EIA, capacidad 40 personas. suministro de 30 kayaks . suministro de 30 salvavidas | Producto 14 | 3.2.7.1.1
BPPP San Lorenzo | Programas complementarios de promoción, educación y capacitación | 350000 | Funcionarios de MiAmbiente , Municipalidad ATP,AMP, ARAP, INAC, otros. Temas: Sensibilización sobre el Plan de Uso Público del parque. Monitoreo de indicadores del desarrollo turístico. Creación del comité desarrollo turístico multisectorial. Diseño y administración de senderos. Manejo de Áreas Protegidas. Manejo de flujo de visitantes. - Accesibilidad en Áreas Protegidas. Gestión del turismo sostenible. Buenas prácticas sostenibles. Seguridad. Alianzas Público - Privadas | Producto 7 | #REF!
| Programa de integración con otras áreas protegidas | 200000 | Sistematización de la experiencia; Intercambio de experiencias; Participación en eventos de difusión (pasantías, foros, congresos); Referente de buenas prácticas turísticas sostenibles | Producto 7
1345000
PN Portobelo
Sede Administrativa | Atención a visitantes | 115000 | Techo, cielo raso, baños para funcionarios y baños para visitantes, recepción, registro, boletería, área de dormitorio de guardaparques. Adecuación de espacio para tienda de recuerdos: un kiosco de estructura de metal con forro de madera de 12 m2. Incluye plano aprobado. Mejoramiento de estacionamiento: estacionamiento con cordón de concreto y grava compactada aprox 105m2 | Producto 13 | #REF!
| Señalización | 15000 | Señal de entrada sobre nombre del lugar, horarios y tarifas | Producto 13 | #REF!
130000
PNP | Fortalecimiento de las comunidades locales | 500000 | Capacitación de transportistas acuáticos y guías locales o especializados en temas asociados patrimonio de la humanidad y ruta con nociones de manejo de grupos, historia natural, tradiciones, cultura y primeros auxilios. Adicionalmente otros relacionados con aspectos organizacionales tales como: fortalecimiento organizacional de cara a la protección de los recursos naturales, asociatividad, idiomas – inglés, capacitación sobre indicadores de monitoreo de experiencias, gestión del turismo sostenible y alianzas públicos – privadas con enfoque de Buenas Prácticas Turísticas Sostenibles. Fundación Bahía Portobelo, La escuelita del Ritmo, Green Corp Grupo Congo Mama Ari, Orgnizaciones de productores, grupos de jóvenes, residentes locales, otros. | Producto 7 | 1.2.2.2
| Programas complementarios de promoción, educación y capacitación | 500000 | Funcionarios de MiAmbiente , Municipalidad ATP,AMP, ARAP, INAC, otros. Temas: Sensibilización sobre el Plan de Uso Público del parque. Monitoreo de indicadores del desarrollo turístico. Creación del comité desarrollo turístico multisectorial. Diseño y administración de senderos. Manejo de Áreas Protegidas. Manejo de flujo de visitantes. - Accesibilidad en Áreas Protegidas. Gestión del turismo sostenible. Buenas prácticas sostenibles. Seguridad. Alianzas Público - Privadas | Producto 8 | #REF!
| Programa de integración con otras áreas protegidas | 200000 | Integración de oferta con otras áreas protegidas con intercambio de experiencias. La región interoceánica tiene tanto patrimonio natural, como cultural, histórico y arqueológico que la "signa" como ruta de comunicación, de especies, de comercio, de humanos, de piratas y de estrategias militares: CAMINO REAL | Producto 7 | #REF!
| Equipamiento de Playas | 560000 | Equipamiento de Playas (Playa blanca, playa Puerto Francés, playa huerta, playa mamey, túnel del amor, playa grande, isla grande) (7 playas) | Producto 7
1890000
GRAN TOTAL
10000000