## Cuadro de Costos (hidden)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES VIALES
PR-L1105
A | Cuadro de costo y financiamiento del Programa - POR COMPONENTE
| DETALLE | TOTAL BID
|  | (US$) | %
1 | Componente Unico Obras civiles | 85000000 | 94.44%
1.1 | Producto 1: 117.5 km de carreteras mejoradas y rehabilitadas | 72050000
1.1.1 | Tramo Ñumi-SJN mejorado | 39750000
1.1.2 | Otras obras: tramo Empalme Ruta 6 - Corredores de Exportación rehabilitados y mejorados | 32300000
1.2 | Producto 2: 267 km de carretera conservados | 12950000
1.2.1 | Tramo Ñumi - Empalme Ruta 6 conservado | 6300000
1.2.2 | Ruta 13 conservada | 6650000
2 | Otros Costos | 5000000 | 5.556%
2.1 | Administración del programa | 3300000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación | 250000
2.3 | Gestión Socio Ambiental | 1450000
| TOTAL | 90000000 | 100%
B | Cuadro de costo y financiamiento del Programa - POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN
| DETALLE | TOTAL BID
|  | (US$) | %
1 | Componente Unico Obras civiles | 86450000 | 96.06%
1.1 | Obras de Mejoramiento | 68050000
1.1.1 | Mejoramiento de Tramo Ñumi-SJN | 37550000
1.1.2 | Otras obras: Rehabilitación y mejoramiento tramo Empalme Ruta 6 - Corredores de Exportación | 30500000
1.2 | Obras de Conservación | 12250000
1.2.1 | Conservación de Tramo Ñumi - Empalme Ruta 6 | 6000000
1.2.2 | Conservación de Ruta 13 | 6250000
1.3 | Fiscalización de obras | 4700000
1.3.1 | Fiscalización Obra de mejoramiento Ñumi-SJN y conservación Ñumi - Empalme Ruta 6 | 2500000
1.3.2 | Fiscalización Obra de conservación Ruta 13 | 400000
1.3.3 | Fiscalización de otras obras: Empalme Ruta 6 - Corredor de Exportación | 1800000
1.4 | Gestión Socio Ambiental | 1450000
2 | Otros Costos | 3550000 | 3.944%
2.1 | Administración del programa | 3300000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación | 250000
| TOTAL | 90000000 | 100%

## 3. PEP (hidden)
PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
(Expresado en USD.)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES VIALES
Período comprendido: Año 1 a Año 7
[6 empty] | COSTO | RESPONSABLES | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
| Nombre de la Tarea | Plazo de ejecución | Proceso Contratación | Inicio | Fin | BID |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
A. | Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto
A.1.1 | Aprobación del perfil | 1 Semana |  | Junio 2016
A.1.2 | Preparación del POD | 2 meses |  | Julio 2016 | Septiembre 2016
A.1.3 | Misión de Análisis | 1 Semana |  | Julio 2016
A.1.4 | Revisión interna del POD en el BID | 2 Semanas |  | Agosto 2016
A.1.5 | Misión de Negociación | 1 Semana |  | Octubre 2016
A.1.6 | Aprobación del Directorio del BID | 1 Semana |  | Noviembre 2016
Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo
A.2.1 | Firma de Contrato BID |  |  | Febrero 2017
A.2.2 | Envío del Contrato de Préstamo al Congreso Nacional |  |  | Mayo 2017
A.2.3 | Ratificación Legislativa |  |  | Octubre 2017
A.2.4 | Preparación de cumplimiento de condiciones previas | 5 meses |  | Agosto 2017 | Diciembre 2017
A.2.5 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso |  |  | Enero 2018
B. | Etapa de ejecución del Programa
0 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES VIALES |  |  |  |  | 90000000 | 0
1. | Componente Unico Obras civiles |  |  |  |  | 85000000 | 0
1.1 | Producto 1: 117.5 km de carreteras mejoradas y rehabilitadas |  |  |  |  | 72050000 | ECATEF/DCV
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65,5 Km) | 24 meses | T2 - Año 1 | T1 . Año 2 | T4 - Año 3 | 37550000 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme corredor de Exportación (52 Km) | 24 meses | T2- Año 3 | T1 - Año 4 | T4 - Año 5 | 30500000 | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización del Mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65.5 Km) | 27 meses | T1 - Año 1 | T4 - Año 1 | T3 - Año 3 | 2200000 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme Corredor de Exportación (52 Km) | 27 meses | T1 - Año 3 | T4 - Año 3 | T1 - Año 6 | 1800000 | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1.2 | Producto 2: 267 km de carretera conservados |  |  |  |  | 12950000 | ECATEF/DCV
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación del Tramo Ñumi - Empalme R6 (147 km). Crema 1.1.1 | 48 meses | 0 | T1 - Año 4 | T4 - Año 7 | 6000000 | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu- Empalme Ruta 10 (120 km) | 72 meses | T2 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 7 | 6250000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.2.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación del Tramo Ñumi- Empalme R6 (147 km) | 47 meses | 0 | T1 - Año 4 | T4 - Año 7 | 300000 | [38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1.2.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu - Empalme Ruta 10 (120 km) | 72 meses | T2 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 7 | 400000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
2 | Otros Costos |  |  |  |  | 5000000 | 0
2.1 | Administración del Programa |  |  |  |  | 3300000 | ECATEF/DCV
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 84 meses |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 7 | 3300000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  |  |  |  | 250000 | ECATEF/DCV
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1105 | 74 meses | T2 - Año 1 | T4 - Año 1 | T4 - Año 7 | 150000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 6 meses | T3 - Año 6 | T2- Año 7 | T4 - Año 7 | 100000 | [11 empty] | 67: 1; 68: 2; 69: 3; 70: 4; 71: 5; 72: 6
2.3 | Gestión Socioambiental |  |  |  |  | 1450000 | ECATEF/DCV
2.2.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 50 meses | T4- Año 1 | T2- Año 2 | T2- Año 6 | 250000 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
2.2.2 | Plan de Gestión Socio Ambiental | 48 meses | T2 - Año 1 | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 500000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
2.2.3 | Pagos por Servicios Ambientales | 48 meses |  | T1 - Año 2 | T4 - Año 5 | 700000 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## 4. CC D (hidden)
CUADRO DE COSTO DETALLADO
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
| Nombre del Componente/Actividad | Cateoría de Inversión | Nivel | Tipo de Contratación | Método de Contratación | Responsable / Observación | Duración de Contrato | Costo BID
| Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales | [6 empty] | 90000000
1. | Componente Unico Obras civiles | [6 empty] | 85000000
1.1 | Producto 1: 117.5 km de carreteras mejoradas y rehabilitadas |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 72050000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65,5 Km) | 1.1 - Obras de Mejoramiento | Actividad | Obra | LPI |  | 24 meses | 37550000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme corredor de Exportación (52 Km) | 1.1 - Obras de Mejoramiento | Actividad | Obra | LPI |  | 24 meses | 30500000
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización del Mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65.5 Km) | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 27 meses | 2200000
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme Corredor de Exportación (52 Km) | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 27 meses | 1800000
1.2 | Producto 2: 267 km de carretera conservados |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 12950000
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación del Tramo Ñumi - Empalme R6 (147 km). Crema 1.1.1 | 1.2 - Obras de Conservación | Actividad | Obra | LPI | Incluido en el proceso 1.1.1 | 48 meses | 6000000
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu- Empalme Ruta 10 (120 km) | 1.2 - Obras de Conservación | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 6250000
1.2.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación del Tramo Ñumi- Empalme R6 (147 km) | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC | Incluido en el Proceso 1.1.3 | 47 meses | 300000
1.2.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu - Empalme Ruta 10 (120 km) | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 72 meses | 400000
2 | Otros Costos | [6 empty] | 5000000
2.1 | Administración del Programa |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 3300000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | Otros Costos - Administración | Actividad | Consultoría | SD | Selección competitiva en el marco del PR-L1080 | 84 meses | 3300000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 250000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1105 | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 74 meses | 150000
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | Otros Costos - Auditoria, Monitoreo y Evaluación | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 100000
2.3 | Gestión Socio Ambiental |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 1450000
2.2.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 50 meses | 250000
2.2.2 | Plan de Gestión Socio Ambiental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 48 meses | 500000
2.2.3 | Pagos por Servicios Ambientales | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Transferencia | N/A |  | 48 meses | 700000

## 6. PF M BID (hidden)
PLAN FINANCIERO MENSUAL DEL PROGRAMA - FONDOS BID
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Componente (1) |  |  | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
|  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
|  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60 | Mes 61 | Mes 62 | Mes 63 | Mes 64 | Mes 65 | Mes 66 | Mes 67 | Mes 68 | Mes 69 | Mes 70 | Mes 71 | Mes 72 | Mes 73 | Mes 74 | Mes 75 | Mes 76 | Mes 77 | Mes 78 | Mes 79 | Mes 80 | Mes 81 | Mes 82 | Mes 83 | Mes 84
Caledario Project | time axis 2017-01-01 to 2021-12-01
0 | Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales | 90000000 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 7847857.1429 | 2147000 | 976435.7143 | 1245157.1429 | 1357538.0952 | 1291021.4286 | 1555457.1429 | 1659266.6667 | 1592750 | 1865757.1429 | 1969566.6667 | 1747900 | 2020907.1429 | 2435016.6667 | 2217635.7143 | 2176057.1429 | 2288438.0952 | 1601321.4286 | 1710607.1429 | 1504116.6667 | 661850 | 469407.1429 | 573216.6667 | 351550 | 469407.1429 | 7761666.6667 | 668285.7143 | 907907.1429 | 1461338.0952 | 924671.4286 | 1160007.1429 | 1704866.6667 | 1168200 | 1412107.1429 | 1956966.6667 | 1420300 | 1538157.1429 | 2083016.6667 | 1802735.7143 | 1916307.1429 | 2217638.0952 | 1680971.4286 | 1412107.1429 | 1830916.6667 | 1042150 | 655807.1429 | 822516.6667 | 285850 | 403707.1429 | 822516.6667 | 4285.7143 | 117857.1429 | 545238.0952 | 8571.4286 | 117857.1429 | 536666.6667 | 0 | 117857.1429 | 536666.6667 | 0 | 117857.1429 | 536666.6667 | 4285.7143 | 117857.1429 | 545238.0952 | 38571.4286 | 117857.1429 | 536666.6667 | 34285.7143 | 117857.1429 | 585238.0952 | 8571.4286 | 654523.8095 | 90000000 | 0
1. | Componente Unico Obras civiles | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7730000 | 2147000 | 972150 | 1127300 | 1348966.6667 | 1282450 | 1437600 | 1659266.6667 | 1592750 | 1747900 | 1969566.6667 | 1747900 | 1903050 | 2435016.6667 | 2213350 | 2058200 | 2279866.6667 | 1592750 | 1592750 | 1504116.6667 | 661850 | 351550 | 573216.6667 | 351550 | 351550 | 7761666.6667 | 664000 | 790050 | 1452766.6667 | 916100 | 1042150 | 1704866.6667 | 1168200 | 1294250 | 1956966.6667 | 1420300 | 1420300 | 2083016.6667 | 1798450 | 1798450 | 2209066.6667 | 1672400 | 1294250 | 1830916.6667 | 1042150 | 537950 | 822516.6667 | 285850 | 285850 | 822516.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 536666.6667 | 85000000
1.1 | Producto 1: 117.5 km de carreteras mejoradas y rehabilitadas | 72050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7730000 | 817000 | 972150 | 1127300 | 1127300 | 1282450 | 1437600 | 1437600 | 1592750 | 1747900 | 1747900 | 1747900 | 1903050 | 2213350 | 2213350 | 2058200 | 2058200 | 1592750 | 1592750 | 1282450 | 661850 | 351550 | 351550 | 351550 | 351550 | 6280000 | 664000 | 790050 | 916100 | 916100 | 1042150 | 1168200 | 1168200 | 1294250 | 1420300 | 1420300 | 1420300 | 1546350 | 1798450 | 1798450 | 1672400 | 1672400 | 1294250 | 1294250 | 1042150 | 537950 | 285850 | 285850 | 285850 | 285850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72050000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65,5 Km) | 37550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7510000 | 751000 | 901200 | 1051400 | 1051400 | 1201600 | 1351800 | 1351800 | 1502000 | 1652200 | 1652200 | 1652200 | 1802400 | 2102800 | 2102800 | 1952600 | 1952600 | 1502000 | 1502000 | 1201600 | 600800 | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37550000
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme corredor de Exportación (52 Km) | 30500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100000 | 610000 | 732000 | 854000 | 854000 | 976000 | 1098000 | 1098000 | 1220000 | 1342000 | 1342000 | 1342000 | 1464000 | 1708000 | 1708000 | 1586000 | 1586000 | 1220000 | 1220000 | 976000 | 488000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500000
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización del Mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65.5 Km) | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 66000 | 70950 | 75900 | 75900 | 80850 | 85800 | 85800 | 90750 | 95700 | 95700 | 95700 | 100650 | 110550 | 110550 | 105600 | 105600 | 90750 | 90750 | 80850 | 61050 | 51150 | 51150 | 51150 | 51150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme Corredor de Exportación (52 Km) | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 54000 | 58050 | 62100 | 62100 | 66150 | 70200 | 70200 | 74250 | 78300 | 78300 | 78300 | 82350 | 90450 | 90450 | 86400 | 86400 | 74250 | 74250 | 66150 | 49950 | 41850 | 41850 | 41850 | 41850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000
1.2 | Producto 2: 267 km de carretera conservados | 12950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 221666.6667 | 0 | 0 | 221666.6667 | 0 | 0 | 221666.6667 | 0 | 0 | 221666.6667 | 0 | 0 | 221666.6667 | 0 | 0 | 221666.6667 | 0 | 0 | 221666.6667 | 0 | 0 | 1481666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 0 | 536666.6667 | 0 | 536666.6667 | 12950000
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación del Tramo Ñumi - Empalme R6 (147 km). Crema 1.1.1 | 6000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 6000000
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu- Empalme Ruta 10 (120 km) | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 0 | 208333.3333 | 0 | 208333.3333 | 6250000
1.2.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación del Tramo Ñumi- Empalme R6 (147 km) | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 300000
1.2.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu - Empalme Ruta 10 (120 km) | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 0 | 13333.3333 | 0 | 13333.3333 | 400000
2 | Otros Costos | 5000000 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 4285.7143 | 117857.1429 | 8571.4286 | 8571.4286 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 4285.7143 | 117857.1429 | 8571.4286 | 8571.4286 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 4285.7143 | 117857.1429 | 8571.4286 | 8571.4286 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 4285.7143 | 117857.1429 | 8571.4286 | 8571.4286 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 4285.7143 | 117857.1429 | 8571.4286 | 8571.4286 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 4285.7143 | 117857.1429 | 8571.4286 | 38571.4286 | 117857.1429 | 0 | 34285.7143 | 117857.1429 | 48571.4286 | 8571.4286 | 117857.1429 | 5000000
2.1 | Administración del Programa | 3300000 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 3300000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 3300000 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 0 | 0 | 117857.1429 | 3300000
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 0 | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 0 | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 0 | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 0 | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 0 | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 0 | 8571.4286 | 38571.4286 | 0 | 0 | 34285.7143 | 0 | 48571.4286 | 8571.4286 | 0 | 250000
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1105 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 0 | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285.7143 |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285.7143 |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285.7143 |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285.7143 |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285.7143 |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 0 | 4285.7143 |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 0 | 150000
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 100000
2.3 | Gestión Socio Ambiental | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000
2.2.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
2.2.2 | Plan de Gestión Socio Ambiental | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 10416.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
2.2.3 | Pagos por Servicios Ambientales | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 14583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000
| Proyecciòn de desembolso |  | 2018-06-01: 16774038.0952; 2019-06-01: 23285223.8095; 2020-06-01: 16913423.8095; 2021-06-01: 20313373.8095; 2021-12-01: 5040947.619 | [5 empty] | 1616326.1905 | [5 empty] | 1309047.619 | [5 empty] | 1360476.1905 | [5 empty] | 1937142.8571

## 6. POA año 1
POA (Plan Operativo Anual) Cronograma de Actividades.
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales
Período comprendido: Año 1
Código | Nombre de la tarea | PEP |  |  |  | Programación Año 1 |  |  |  |  | Ejecución |  | Responsable | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
PEP | Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales | Inicio | Fin | Costo Planeado | Meta del Programa | Inicio | Fin | Meta Año 1 | Medio de Verificación | Total | Costo Ejecutado | % Avance |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Componente Unico Obras civiles |  |  | 58220000 | [5 empty] | 7730000
1.1 | Producto 1: 117.5 km de carreteras mejoradas y rehabilitadas |  |  | 42340000 | [5 empty] | 7730000
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65,5 Km) | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | 13200000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 7510000 | bar: T1 3 to T4 12
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme corredor de Exportación (52 Km) | T2 - Año 2 | T3 - Año 4 | 24800000 |  | T2 - Año 2 | T3 - Año 4 |  |  | 0
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización del Mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65.5 Km) | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | 875000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 220000 |  |  |  | T4 10: 1; T4 11: 2; T4 12: 3
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme Corredor de Exportación (52 Km) | T2 - Año 1 | T3 - Año 2 | 1820000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 2 |  |  | 0
1.2 | Producto 2: 267 km de carretera conservados |  |  | 4000000 | [5 empty] | 0
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación del Tramo Ñumi - Empalme R6 (147 km). Crema 1.1.1 | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | 764080 |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 |  |  | 0
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu- Empalme Ruta 10 (120 km) | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
1.2.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación del Tramo Ñumi- Empalme R6 (147 km) | [8 empty] | 0
1.2.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu - Empalme Ruta 10 (120 km) | [6 empty] | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: T2 5 to T4 12
2 | Otros Costos | [8 empty] | 471428.5714
2.1 | Administración del Programa | [8 empty] | 471428.5714
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa |  |  | 11660000 |  |  |  | Inicio de servicios de ECATEF para el Programa PR-L1105 | Contrato Firmado | 471428.5714 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | T2 - Año 1 | T1 - Año 3 | 6885000 |  | T2 - Año 1 | T1 - Año 3 |  |  | 0
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1105 | T3 - Año 2 | T4 - Año 4 | 3315000 |  | T3 - Año 2 | T4 - Año 4 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 0 |  |  |  | 11: 1; 12: 2
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | T1 - Año 1 | T1 - Año 3 | 460000 |  | T1 - Año 1 | T1 - Año 3 |  |  | 0
2.3 | Gestión Socio Ambiental | T2 - Año 2 | T1 - Año 5 | 220000 |  | T2 - Año 2 | T1 - Año 5 |  |  | 0
2.2.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental |  |  | 220000 |  |  |  | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: 6 to 12
2.2.2 | Plan de Gestión Socio Ambiental | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 | 90000 |  | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0 | bar: 3 to 12
2.2.3 | Pagos por Servicios Ambientales | T1 - Año 2 | T3 - Año 4 | 65000 |  | T1 - Año 2 | T3 - Año 4 |  |  | 0
| TOTAL POR AÑO | [8 empty] | 8201428.5714

## 5. PEP Anual
PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Componente (1) |  | BID | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7
1. | Componente Unico Obras civiles | 85000000 | 7730000 | 18935900 | 15965766.6667 | 21591616.6667 | 15660866.6667 | 2432516.6667 | 2683333.3333
1.1 | Producto 1: 117.5 km de carreteras mejoradas y rehabilitadas | 72050000 | 7730000 | 16940900 | 15079100 | 18499950 | 13514200 | 285850 | 0
1.1.1 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65,5 Km) | 37550000 | 7510000 | 15921200 | 14118800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme corredor de Exportación (52 Km) | 30500000 | 0 | 0 | 0 | 17568000 | 12688000 | 244000 | 0
1.1.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización del Mejoramiento del tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno (65.5 Km) | 2200000 | 220000 | 1019700 | 960300 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme Corredor de Exportación (52 Km) | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 931950 | 826200 | 41850 | 0
1.2 | Producto 2: 267 km de carretera conservados | 12950000 | 0 | 1995000 | 886666.6667 | 3091666.6667 | 2146666.6667 | 2146666.6667 | 2683333.3333
1.2.1 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación del Tramo Ñumi - Empalme R6 (147 km). Crema 1.1.1 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1200000 | 1200000 | 1500000
1.2.2 | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu- Empalme Ruta 10 (120 km) | 6250000 | 0 | 1875000 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 833333.3333 | 1041666.6667
1.2.3 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación del Tramo Ñumi- Empalme R6 (147 km) | 300000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 60000 | 60000 | 75000
1.2.4 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu - Empalme Ruta 10 (120 km) | 400000 | 0 | 120000 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 | 66666.6667
2 | Otros Costos | 5000000 | 471428.5714 | 837857.1429 | 852857.1429 | 852857.1429 | 852857.1429 | 517857.1429 | 614285.7143
2.1 | Administración del Programa | 3300000 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 3300000 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714 | 471428.5714
2.2 | Auditoria, Monitoreo y Evaluación desarrollados | 250000 | 0 | 21428.5714 | 21428.5714 | 21428.5714 | 21428.5714 | 21428.5714 | 142857.1429
2.2.1 | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1105 | 150000 | 0 | 21428.5714 | 21428.5714 | 21428.5714 | 21428.5714 | 21428.5714 | 42857.1429
2.2.2 | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
2.3 | Gestión Socio Ambiental | 1450000 | 0 | 345000 | 360000 | 360000 | 360000 | 25000 | 0
2.2.1 | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 250000 | 0 | 45000 | 60000 | 60000 | 60000 | 25000 | 0
2.2.2 | Plan de Gestión Socio Ambiental | 500000 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0
2.2.3 | Pagos por Servicios Ambientales | 700000 | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0
| TOTAL POR AÑO | 90000000 | 8201428.5714 | 19773757.1429 | 16818623.8095 | 22444473.8095 | 16513723.8095 | 2950373.8095 | 3297619.0476
| ACUMULATIVO |  | 8201428.5714 | 27975185.7143 | 44793809.5238 | 67238283.3333 | 83752007.1429 | 86702380.9524 | 90000000
|  |  | 9.113% | 21.97% | 18.69% | 24.94% | 18.35% | 3.278% | 3.664%

## PA (hidden)
PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
ECATEF/DV | Contratación de Firma Constructora para merojamiento del tramo Ñumi - SJN (65,5 km) y posterior conservación del tramo Ñumi - Empalme Ruta 6 (147 km) | 1.1.1 y 1.2.1 | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 43550000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante |  |  |  | Previsto
ECATEF/DV | Contratación de Firma Constructora para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme corredor de Exportación (52 Km) | 1.1.2 | Licitación Pública Internacional | 1 | 2 | 30500000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante
ECATEF/DV | Contratación de Firma Constructora para Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu- Empalme Ruta 10 (120 km) | 1.2.2 | Licitación Pública Internacional | 1 | 3 | 6250000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 80300000 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL BIENES | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Licitación Pública Internacional
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Selección Basada en la Calidad
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional (producto relacionado) | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Selección Basada en la Calidad y Costo
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Selección basada en las calificaciones de los consultores
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para fiscalización de obra de merojamiento del tramo Ñumi - SJN (65,5 km) y posterior conservación del tramo Ñumi - Empalme Ruta 6 (147 km) | 1.1.3 y 1.2.3 | SBCC | 4 | 2500000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obra de mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme R6 - Empalme Corredor de Exportación (52 Km) | 1.1.4 | SBCC | 5 | 1800000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T1 - Año 3 | T4 - Año 3
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de Obra de Conservación Ruta 13: Caaguazu - Empalme Ruta 10 (120 km) | 1.2.4 | SBCC | 6 | 400000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex ante | T2 - Año 1 | T1 - Año 2 | 1era Contratación competitiva realizada en el marco de la Operación PR-L1080
ECATEF/DV | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 2.1.1 | SD | 7 | 3300000 | 100% | 0% | Otros Costos | Ex ante
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para la Auditoria Externa del Programa PR-L1105 | 2.2.1 | SBCC | 8 | 150000 | 100% | 0% | Otros Costos | Ex ante | T2 - Año 1 | T4 - Año 1
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para la Evaluación Final del Programa | 2.2.2 | SCC | 9 | 100000 | 100% | 0% | Otros Costos | Ex ante | T3 - Año 6 | T2- Año 7
ECATEF/DV | Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental | 2.2.1 | SCC | 10 | 250000 | 100% | 0% | Otros Costos | Ex ante | T4- Año 1 | T2- Año 2
ECATEF/DV | Plan de Gestión Socio Ambiental | 2.2.2 | SBCC | 11 | 500000 | 100% | 0% | Otros Costos | Ex ante | T2 - Año 1 | T1 - Año 2
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  |  |  | 9000000 | [8 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TDRs de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
OTROS (Pagos por Servicios Ambientales) | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Consultoría - Individuos
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Consultoría - Individuos
ECATEF/DV | Pagos por Servicios Ambientales | 2.2.3 |  | 12 | 700000 | 100% | 0% | Otros Costos | Ex ante | T1-Año 2 | T4-Año 2
TOTAL OTROS |  |  |  |  | 700000 | [8 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[14 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL SUBPROYECTOS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL OBRAS |  |  | 80300000 | 89.22%
|  | TOTAL BIENES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  | 9000000 | 10%
|  | TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CAPACITACIÓN |  |  |  | 0%
|  | TOTAL OTROS (PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES) |  |  | 700000 | 0.7778%
[5 empty] | 90000000 | 100%

## Ñumi SJN (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Ñumi San Juan Nepomuceno
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2016-09-05 11:55
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 37550000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 37550000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 7510000 | 7510000 | 20% | Mes 0 | 751000 | 751000 | 7510000
1 | 2.5% | 2.5% | 751000 | 8261000 | 22% | Mes 1 | 75100 | 75100 | 751000
2 | 3% | 5.5% | 901200 | 9162200 | 24.4% | Mes 2 | 90120 | 90120 | 901200 | 9162200
3 | 3.5% | 9% | 1051400 | 10213600 | 27.2% | Mes 3 | 105140 | 105140 | 1051400
4 | 3.5% | 12.5% | 1051400 | 11265000 | 30% | Mes 4 | 105140 | 105140 | 1051400
5 | 4% | 16.5% | 1201600 | 12466600 | 33.2% | Mes 5 | 120160 | 120160 | 1201600
6 | 4.5% | 21% | 1351800 | 13818400 | 36.8% | Mes 6 | 135180 | 135180 | 1351800
7 | 4.5% | 25.5% | 1351800 | 15170200 | 40.4% | Mes 7 | 135180 | 135180 | 1351800
8 | 5% | 30.5% | 1502000 | 16672200 | 44.4% | Mes 8 | 150200 | 150200 | 1502000
9 | 5.5% | 36% | 1652200 | 18324400 | 48.8% | Mes 9 | 165220 | 165220 | 1652200
10 | 5.5% | 41.5% | 1652200 | 19976600 | 53.2% | Mes 10 | 165220 | 165220 | 1652200
11 | 5.5% | 47% | 1652200 | 21628800 | 57.6% | Mes 11 | 165220 | 165220 | 1652200
12 | 6% | 53% | 1802400 | 23431200 | 62.4% | Mes 12 | 180240 | 180240 | 1802400
13 | 7% | 60% | 2102800 | 25534000 | 68% | Mes 13 | 210280 | 210280 | 2102800
14 | 7% | 67% | 2102800 | 27636800 | 73.6% | Mes 14 | 210280 | 210280 | 2102800 | 18474600
15 | 6.5% | 73.5% | 1952600 | 29589400 | 78.8% | Mes 15 | 195260 | 195260 | 1952600
16 | 6.5% | 80% | 1952600 | 31542000 | 84% | Mes 16 | 195260 | 195260 | 1952600
17 | 5% | 85% | 1502000 | 33044000 | 88% | Mes 17 | 150200 | 150200 | 1502000
18 | 5% | 90% | 1502000 | 34546000 | 92% | Mes 18 | 150200 | 150200 | 1502000 | 6909200
19 | 4% | 94% | 1201600 | 35747600 | 95.2% | Mes 19 | 120160 | 120160 | 1201600
20 | 2% | 96% | 600800 | 36348400 | 96.8% | Mes 20 | 60080 | 60080 | 600800
21 | 1% | 97% | 300400 | 36648800 | 97.6% | Mes 21 | 30040 | 30040 | 300400
22 | 1% | 98% | 300400 | 36949200 | 98.4% | Mes 22 | 30040 | 30040 | 300400
23 | 1% | 99% | 300400 | 37249600 | 99.2% | Mes 23 | 30040 | 30040 | 300400
24 | 1% | 100% | 300400 | 37550000 | 100% | Mes 24 | 30040 | 30040 | 300400
720 dias | 100% |  | 37550000 |  |  |  |  | 3454600 | 37550000
[7 empty] | Suma: | 41004600
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | -273090.9091
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 7510000 | 751000 | 901200 | 1051400 | 1051400 | 1201600 | 1351800 | 1351800 | 1502000 | 1652200 | 1652200 | 1652200 | 1802400 | 2102800 | 2102800 | 1952600 | 1952600 | 1502000 | 1502000 | 1201600 | 600800 | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 | 37550000
| 7510000 | 751000 | 901200 | 1051400 | 1051400 | 1201600 | 1351800 | 1351800 | 1502000 | 1652200 | 1652200 | 1652200 | 1802400 | 2102800 | 2102800 | 1952600 | 1952600 | 1502000 | 1502000 | 1201600 | 600800 | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 | 37550000
37550000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## ER6-frt-ECE (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | tramo Empalme R6 - Frutika - Empalme corredor de Exportación
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2016-09-05 11:55
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 30500000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 30500000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 6100000 | 6100000 | 20% | Mes 0 | 610000 | 610000 | 6100000
1 | 2.5% | 2.5% | 610000 | 6710000 | 22% | Mes 1 | 61000 | 61000 | 610000
2 | 3% | 5.5% | 732000 | 7442000 | 24.4% | Mes 2 | 73200 | 73200 | 732000 | 7442000
3 | 3.5% | 9% | 854000 | 8296000 | 27.2% | Mes 3 | 85400 | 85400 | 854000
4 | 3.5% | 12.5% | 854000 | 9150000 | 30% | Mes 4 | 85400 | 85400 | 854000
5 | 4% | 16.5% | 976000 | 10126000 | 33.2% | Mes 5 | 97600 | 97600 | 976000
6 | 4.5% | 21% | 1098000 | 11224000 | 36.8% | Mes 6 | 109800 | 109800 | 1098000
7 | 4.5% | 25.5% | 1098000 | 12322000 | 40.4% | Mes 7 | 109800 | 109800 | 1098000
8 | 5% | 30.5% | 1220000 | 13542000 | 44.4% | Mes 8 | 122000 | 122000 | 1220000
9 | 5.5% | 36% | 1342000 | 14884000 | 48.8% | Mes 9 | 134200 | 134200 | 1342000
10 | 5.5% | 41.5% | 1342000 | 16226000 | 53.2% | Mes 10 | 134200 | 134200 | 1342000
11 | 5.5% | 47% | 1342000 | 17568000 | 57.6% | Mes 11 | 134200 | 134200 | 1342000
12 | 6% | 53% | 1464000 | 19032000 | 62.4% | Mes 12 | 146400 | 146400 | 1464000
13 | 7% | 60% | 1708000 | 20740000 | 68% | Mes 13 | 170800 | 170800 | 1708000
14 | 7% | 67% | 1708000 | 22448000 | 73.6% | Mes 14 | 170800 | 170800 | 1708000 | 15006000
15 | 6.5% | 73.5% | 1586000 | 24034000 | 78.8% | Mes 15 | 158600 | 158600 | 1586000
16 | 6.5% | 80% | 1586000 | 25620000 | 84% | Mes 16 | 158600 | 158600 | 1586000
17 | 5% | 85% | 1220000 | 26840000 | 88% | Mes 17 | 122000 | 122000 | 1220000
18 | 5% | 90% | 1220000 | 28060000 | 92% | Mes 18 | 122000 | 122000 | 1220000 | 5612000
19 | 4% | 94% | 976000 | 29036000 | 95.2% | Mes 19 | 97600 | 97600 | 976000
20 | 2% | 96% | 488000 | 29524000 | 96.8% | Mes 20 | 48800 | 48800 | 488000
21 | 1% | 97% | 244000 | 29768000 | 97.6% | Mes 21 | 24400 | 24400 | 244000
22 | 1% | 98% | 244000 | 30012000 | 98.4% | Mes 22 | 24400 | 24400 | 244000
23 | 1% | 99% | 244000 | 30256000 | 99.2% | Mes 23 | 24400 | 24400 | 244000
24 | 1% | 100% | 244000 | 30500000 | 100% | Mes 24 | 24400 | 24400 | 244000
720 dias | 100% |  | 30500000 |  |  |  |  | 2806000 | 30500000
[7 empty] | Suma: | 33306000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | -221818.1818
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 6100000 | 610000 | 732000 | 854000 | 854000 | 976000 | 1098000 | 1098000 | 1220000 | 1342000 | 1342000 | 1342000 | 1464000 | 1708000 | 1708000 | 1586000 | 1586000 | 1220000 | 1220000 | 976000 | 488000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 30500000
| 6100000 | 610000 | 732000 | 854000 | 854000 | 976000 | 1098000 | 1098000 | 1220000 | 1342000 | 1342000 | 1342000 | 1464000 | 1708000 | 1708000 | 1586000 | 1586000 | 1220000 | 1220000 | 976000 | 488000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 30500000
30500000
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc ñumi SJN (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2016-09-05 11:55
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 2200000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 2200000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 55000 | 55000 | 2.778% | Mes 1 | 5500 | 5500 | 55000
2 | 3% | 5.5% | 66000 | 121000 | 6.111% | Mes 2 | 6600 | 6600 | 66000 | 121000
3 | 3.5% | 9% | 77000 | 198000 | 10% | Mes 3 | 7700 | 7700 | 77000
4 | 3.5% | 12.5% | 77000 | 275000 | 13.89% | Mes 4 | 7700 | 7700 | 77000
5 | 4% | 16.5% | 88000 | 363000 | 18.33% | Mes 5 | 8800 | 8800 | 88000
6 | 4.5% | 21% | 99000 | 462000 | 23.33% | Mes 6 | 9900 | 9900 | 99000
7 | 4.5% | 25.5% | 99000 | 561000 | 28.33% | Mes 7 | 9900 | 9900 | 99000
8 | 5% | 30.5% | 110000 | 671000 | 33.89% | Mes 8 | 11000 | 11000 | 110000
9 | 5.5% | 36% | 121000 | 792000 | 40% | Mes 9 | 12100 | 12100 | 121000
10 | 5.5% | 41.5% | 121000 | 913000 | 46.11% | Mes 10 | 12100 | 12100 | 121000
11 | 5.5% | 47% | 121000 | 1034000 | 52.22% | Mes 11 | 12100 | 12100 | 121000
12 | 6% | 53% | 132000 | 1166000 | 58.89% | Mes 12 | 13200 | 13200 | 132000
13 | 7% | 60% | 154000 | 1320000 | 66.67% | Mes 13 | 15400 | 15400 | 154000
14 | 7% | 67% | 154000 | 1474000 | 74.44% | Mes 14 | 15400 | 15400 | 154000 | 1353000
15 | 6.5% | 73.5% | 143000 | 1617000 | 81.67% | Mes 15 | 14300 | 14300 | 143000
16 | 6.5% | 80% | 143000 | 1760000 | 88.89% | Mes 16 | 14300 | 14300 | 143000
17 | 5% | 85% | 110000 | 1870000 | 94.44% | Mes 17 | 11000 | 11000 | 110000
18 | 5% | 90% | 110000 | 1980000 | 100% | Mes 18 | 11000 | 11000 | 110000 | 506000
19 | 4% | 94% | 88000 | 2068000 | 104.4% | Mes 19 | 8800 | 8800 | 88000
20 | 2% | 96% | 44000 | 2112000 | 106.7% | Mes 20 | 4400 | 4400 | 44000
21 | 1% | 97% | 22000 | 2134000 | 107.8% | Mes 21 | 2200 | 2200 | 22000
22 | 1% | 98% | 22000 | 2156000 | 108.9% | Mes 22 | 2200 | 2200 | 22000
23 | 1% | 99% | 22000 | 2178000 | 110% | Mes 23 | 2200 | 2200 | 22000
24 | 1% | 100% | 22000 | 2200000 | 111.1% | Mes 24 | 2200 | 2200 | 22000
720 dias | 100% |  | 2200000 |  |  |  |  | 220000 | 2200000
[7 empty] | Suma: | 2420000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 55000 | 66000 | 77000 | 77000 | 88000 | 99000 | 99000 | 110000 | 121000 | 121000 | 121000 | 132000 | 154000 | 154000 | 143000 | 143000 | 110000 | 110000 | 88000 | 44000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 2200000
45% Variable | 0 | 24750 | 29700 | 34650 | 34650 | 39600 | 44550 | 44550 | 49500 | 54450 | 54450 | 54450 | 59400 | 69300 | 69300 | 64350 | 64350 | 49500 | 49500 | 39600 | 19800 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 990000
total + 45%/18 | 0 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 990000
Anticipo | 220000 | [24 empty] | 220000
| 220000 | 66000 | 70950 | 75900 | 75900 | 80850 | 85800 | 85800 | 90750 | 95700 | 95700 | 95700 | 100650 | 110550 | 110550 | 105600 | 105600 | 90750 | 90750 | 80850 | 61050 | 51150 | 51150 | 51150 | 51150 | 2200000
0
2200000
220000
990000 |  | 41250
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc ER6-ECE (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2016-09-05 11:55
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 1800000 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 1800000 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 45000 | 45000 | 2.778% | Mes 1 | 4500 | 4500 | 45000
2 | 3% | 5.5% | 54000 | 99000 | 6.111% | Mes 2 | 5400 | 5400 | 54000 | 99000
3 | 3.5% | 9% | 63000 | 162000 | 10% | Mes 3 | 6300 | 6300 | 63000
4 | 3.5% | 12.5% | 63000 | 225000 | 13.89% | Mes 4 | 6300 | 6300 | 63000
5 | 4% | 16.5% | 72000 | 297000 | 18.33% | Mes 5 | 7200 | 7200 | 72000
6 | 4.5% | 21% | 81000 | 378000 | 23.33% | Mes 6 | 8100 | 8100 | 81000
7 | 4.5% | 25.5% | 81000 | 459000 | 28.33% | Mes 7 | 8100 | 8100 | 81000
8 | 5% | 30.5% | 90000 | 549000 | 33.89% | Mes 8 | 9000 | 9000 | 90000
9 | 5.5% | 36% | 99000 | 648000 | 40% | Mes 9 | 9900 | 9900 | 99000
10 | 5.5% | 41.5% | 99000 | 747000 | 46.11% | Mes 10 | 9900 | 9900 | 99000
11 | 5.5% | 47% | 99000 | 846000 | 52.22% | Mes 11 | 9900 | 9900 | 99000
12 | 6% | 53% | 108000 | 954000 | 58.89% | Mes 12 | 10800 | 10800 | 108000
13 | 7% | 60% | 126000 | 1080000 | 66.67% | Mes 13 | 12600 | 12600 | 126000
14 | 7% | 67% | 126000 | 1206000 | 74.44% | Mes 14 | 12600 | 12600 | 126000 | 1107000
15 | 6.5% | 73.5% | 117000 | 1323000 | 81.67% | Mes 15 | 11700 | 11700 | 117000
16 | 6.5% | 80% | 117000 | 1440000 | 88.89% | Mes 16 | 11700 | 11700 | 117000
17 | 5% | 85% | 90000 | 1530000 | 94.44% | Mes 17 | 9000 | 9000 | 90000
18 | 5% | 90% | 90000 | 1620000 | 100% | Mes 18 | 9000 | 9000 | 90000 | 414000
19 | 4% | 94% | 72000 | 1692000 | 104.4% | Mes 19 | 7200 | 7200 | 72000
20 | 2% | 96% | 36000 | 1728000 | 106.7% | Mes 20 | 3600 | 3600 | 36000
21 | 1% | 97% | 18000 | 1746000 | 107.8% | Mes 21 | 1800 | 1800 | 18000
22 | 1% | 98% | 18000 | 1764000 | 108.9% | Mes 22 | 1800 | 1800 | 18000
23 | 1% | 99% | 18000 | 1782000 | 110% | Mes 23 | 1800 | 1800 | 18000
24 | 1% | 100% | 18000 | 1800000 | 111.1% | Mes 24 | 1800 | 1800 | 18000
720 dias | 100% |  | 1800000 |  |  |  |  | 180000 | 1800000
[7 empty] | Suma: | 1980000
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 0
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 45000 | 54000 | 63000 | 63000 | 72000 | 81000 | 81000 | 90000 | 99000 | 99000 | 99000 | 108000 | 126000 | 126000 | 117000 | 117000 | 90000 | 90000 | 72000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 1800000
45% Variable | 0 | 20250 | 24300 | 28350 | 28350 | 32400 | 36450 | 36450 | 40500 | 44550 | 44550 | 44550 | 48600 | 56700 | 56700 | 52650 | 52650 | 40500 | 40500 | 32400 | 16200 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 810000
total + 45%/18 | 0 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 810000
Anticipo | 180000 | [24 empty] | 180000
| 180000 | 54000 | 58050 | 62100 | 62100 | 66150 | 70200 | 70200 | 74250 | 78300 | 78300 | 78300 | 82350 | 90450 | 90450 | 86400 | 86400 | 74250 | 74250 | 66150 | 49950 | 41850 | 41850 | 41850 | 41850 | 1800000
0
1800000
180000
810000 |  | 33750
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion