## Sheet1
BRASIL
Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Municipio de Florianópolis
BR-L1329
PA - 18 Meses
Atualizado em: Março/2012
| Atualização Nº: 1 |  |  |  |  | Taxa de Câmbio: |  | US$1= R$1.80 |  | 1.66
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ ) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
OBRAS |  | 46796866
Componente 1 - EXPANSÃO DA COBERTURA E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA |  | 46796866
1 | Aquisiçao de 19 terrenos para instalaçao de unidades educativas | 4653000 | CD | ex-ante | 50% | 50% | 2013-01-02 | 2014-12-01
2 | Construção de 1 unidade e reforma/ampliação de 2 unidades de Educação Infantil | 1895839 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2012-08-01 | 2013-11-01 |  | 3 CRJ no segundo ano e 3 no terceiro.
3 | Construção de 4 unidades e reforma/ampliação de 4 unidades de Educação Infantil | 6535948 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2013-05-01 | 2014-08-01
4 | Construção de 8 unidades de Educação Infantil | 10977080 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2014-04-01 | 2015-07-01
5 | Reforma e ampliaçao de 3 unidades de Ensino Fundamental | 1561668 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2012-04-01 | 2013-11-01
6 | Reforma e ampliaçao de 1 unidade de Ensino Fundamental | 520556 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2012-07-01 | 2013-12-01
7 | Construção de 2 escolas de Ensino Fundamental | 6361110 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2012-12-01 | 2015-10-01
8 | Construção de 1 escola de Ensino Fundamental | 3180555 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2013-02-01 | 2014-12-01
12 | Construção de 1 CIEB | 11111110 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2013-09-01 | 2015-11-01
BENS |  | 3703530
Componente 1 - EXPANSAO DA COBERTURA E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA |  | 1462640
1 | Aquisição de mobiliario, eletrodomesticos e computadores para unidades de EI e EF construidas, reformadas e ampliadas pelo Projeto | 1462640 | PE | ex-ante | 50% | 50% | 2014-03-01 | 2015-01-01
Componente 2: MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO |  | 2043890
1 | Aquisicao de materiais didatico-pedagogicos para todas as unidades da RME | 2043890 | PE | ex-ante | 50% | 50% | 2013-09-01 | 2014-03-01
Componente 3: GESTAO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO |  | 122000
1 | Aquisição de equipamentos de informatica para hospedar e rodar o SIGEF | 122000 | PE | ex-ante | 50% | 50% | 2014-02-15 | 2014-04-20
Componente 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA |  | 75000
3 | Aquisição de mobiliários e equipamentos de informatica para UCP | 75000 | PE | ex-ante | 50% | 50% | 2013-01-01 | 2013-03-30
SERVIÇOS (QUE NÃO DE CONSULTORIA) |  | 5346291.6145
Componente 1 - EXPANSAO DA COBERTURA E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA |  | 4541232.4096
1 | Contratação de Empresa para supervisão e fiscalização de obras. | 3886670 | LPN | ex-ante | 50% | 50% | 2012-06-01 | 2017-07-01
Componente 2: MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO |  | 327281.2048
1 | Producao de 4000 kits multimidiaticos com a proposta e as matrizes curriculares da Educacao Basica | 105051.2048 | LPN ou PE | ex-ante | 50% | 50% | 2014-01-20 | 2014-05-20 |  | Todos os valores previstos para produção de materiais gráficos - 1.a2 e 1a5 e 1b1 a 1b3
4 | Contrataçao de empresa de eventos para organizacao de duas edicoes do Congresso de Abertura do Ano Letivo de Florianopolis | 222230 | LPN ou PE | ex-ante | 50% | 50% | 2013-01-01 | 2013-04-01 |  | Todos os valores previstos para produção de materiais gráficos - 1.a2 e 1a5 e 1b1 a 1b3
Componente 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA |  | 477778
1 | Gastos Operativos da UCP | 166668 | LPN ou PE | ex-ante | 50% | 50% | 2013-05-01 | 2014-07-01
2 | Contrataçao de empresa para desenhar e executar Plano de Comunicacao do Projeto | 311110 | LPN ou PE | ex-ante | 50% | 50% | 2012-09-01 | 2016-06-01
CAPACITAÇÃO |  | 1206440
Componente 2: MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO |  | 958330
1 | Capacitaçao de docentes de Educaçao Infantil | 441190 | LPN ou PE | ex-ante | 50% | 50% | 2013-10-01 | 2017-07-01
2 | Capacitaçao de docentes e nao-docentes de Ensino Fundamental e EJA | 517140 | LPN ou PE | ex-ante | 50% | 50% | 2013-10-01 | 2017-07-01
Componente 3: GESTAO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO |  | 248110
3 | Capacitacao de gestores de Educaçao Infantil, Ensino Fundamental e da SME | 248110 | LPN ou PE | ex-ante | 50% | 50% | 2013-10-01 | 2017-07-01
CONSULTORIA |  | 9355164
Componente 1 - EXPANSAO DA COBERTURA E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA |  | 2591110
1 | Seleçao e contratacao de firma especializada para desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura para todas as obras do Projeto. | 2591110 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | 2012-06-01 | 2015-12-01 |  | O custo desta contratação é formado pela consultoria e Capacitação para todos os anos
Componente 2: MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO |  | 1161113
1 | Consultoria para revisao dos processos de selecao e contratacao de professores | 50000 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2013-10-01 |  | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
2 | Consultoria para desenvolvimento de cursos de capacitacao para EI, EF e EJA | 233333 | SQC | ex-ante | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2014-02-01
4 | Consultoria para desenvolvimento de proposta e matrizes curriculares da Educacao Basica (2 consultores) | 100000 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-02-01 | 2013-08-01 |  | 1 por ano
5 | Consultoria para desenho de coaching a docentes | 200000 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2014-04-01
6 | Consultoria para revisao pedagogica dos projetos de reforco escolar da SME | 100000 | SQC | ex-ante | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2014-02-01
7 | Consultoria para desenvolvimento de cursos inovadores em Matematica, Portugues e Ciencias | 277780 | SQC | ex-ante | 50% | 50% | 2013-10-01 | 2014-12-01
8 | Consultoria para revisao do Plano de Carreira do Magisterio | 200000 | SQC | ex-ante | 50% | 50% | 2013-02-01 | 2013-10-01 |  | Para Tutoria
Componente 3: GESTAO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO |  | 3822054 | [7 empty] | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
1 | Consultoria para desenvolvimento de capacitaçao para gestores de EI e EF | 50 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-02-01 | 2013-08-01
2 | Consultoria para desenho do sistema de assessoria tecnica para gestores | 100000 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2014-03-01 |  | Para Aconselhamento
3 | Consultoria para elaborar os TdR do SIGEF e estimativas de equipamentos e requisitos | 41670 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2013-09-01 |  | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
4 | Consultoria para desenho, implantacao, treinamento para uso e manutencao evolutiva de Sistema de gestao da Rede (SIGEF) | 1797000 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | 2013-11-01 | 2017-07-01 |  | Para Supervisor Técnico
5 | Consultoria para revisao de macroprocessos e fluxos gerenciais da SME | 333333 | SBMC | ex-ante | 50% | 50% | 2013-04-01 | 2014-02-01 |  | TDR e 2 processos p/ revisão ex-ante.
6 | Consultoria sobre processo de selecao e avaliacao de gestores escolares | 38890 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-05-01 | 2013-03-01
7 | Consultoria para revisao e elaboracao da Prova Floripa | 300000 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2014-03-01
8 | Consultoria para desenho e implantacao de sistema de monitoramento da qualidade e de avaliacao na EI (inclui linha de base) | 1000000 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2017-06-01 |  | Vários papers
9 | Consultoria para realizaçao de pesquisa de mapeamento de demanda por Educaçao Infantil | 111111 | SBMC | ex-ante | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2014-03-01
10 | Consultoria para realizaçao da avaliacao intermediaria do projeto | 100000 | SQC | ex-ante | 100% | 0% | 2014-01-15 | 2014-09-01
Componente 4 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA |  | 1780887
1 | Composiçao da Assessoria Especial de Coordenacao do Projeto e e reforço da estrutura da SME | 1714220 | CI | ex-ante | 0% | 100% | 2012-01-01 | 2017-12-01
2 | Outras consultorias eventuais para apoio a gestao do Projeto | 66667 | CI | ex-ante | 50% | 50% | 2013-06-01 | 2014-06-01
TOTAL GERAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES |  | 66408291.6145 | [7 empty] | Valor sem a Contingência de 3%
(1) | Métodos de Seleção de Consultoria: i) SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e no Custo; ii) SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; iii) SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; iv) SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; v) SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo; vi) CD: Contratação Direta; vii) CI: Consultor Individual. Modalidades de Aquisição:i) LPI: Licitação Pública Internacional; ii) LPN: Licitação Pública Nacional; iii) CP: Comparação de Preços; iv) PE: Pregão Eletronico.
(2) | Revisões BID: i) Ex-ante > anterior a seleção/contratação; ii) Ex-post > posterior a seleção/contratação
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )