| PLANO DE AQUISIÇÃO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DO RIO TIETÊ – ETAPA III | Data de Atualização: MARÇO DE 2013 |
| --- | --- |
| Número do Projeto: BR-L1166 | Executor: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Contato: Andréa Ferreira Fone: (11) 3388-6039 |
| Número do Empréstimo: 2202/OC-BR |  | E-Mail: andferreira@sabesp.com.br |
| Nº DE REF | DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO | MÉTODO DE AQUISIÇÃO | REVISÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | PRÉ-QUALIF. | DATAS ESTIMADAS | ESTADO ATUAL | COMEN- TÁRIOS |
|  |  |  |  |  |  | PUBLICAÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  | BID (%) | LOCAL (%) |  | AVISO | DO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AQUISIÇÃO | CONTRATO |  |  |
| I | BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aquisição de Equipamentos para inspeção de interceptores do Sistema Integrado da RMSP Valor Previsto: US$ 2.150.000 | PREGÃO | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 4º TRIM/12 | 3º TRIM/13 | EM LICITAÇÃO |  |
| 2 | Aquisição de Equipamento Móvel para retirada de areia das ETE’s e EE’s Valor Previsto: US$ 2.350.000 | PREGÃO | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 4º TRIM/12 | 3º TRIM/13 | EM LICITAÇÃO |  |
| 3 | Automação de Sistemas de Tratamento de Esgotos Valor Previsto: US$ 8.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 2º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |

| Nº DE REF. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO | MÉTODO DE AQUISIÇÃO | REVISÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | PRÉ-QUALIF. | DATAS ESTIMADAS | ESTADO ATUAL | COMEN- TÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PUBLICAÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  | BID (%) | LOCAL (%) |  | AVISO | DO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AQUISIÇÃO | CONTRATO |  |  |
| II | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A1 – 214 km) Valor Contratado: US$ 308.643.359 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | SIM | 4º TRIM/08 | 4º TRIM/13 | CONTRATADO |  |
| 2 | Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B1 – 290 km) Valor Contratado: US$ 103.928.369 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | SIM | 4º TRIM/08 | 1º TRIM/14 | CONTRATADO |  |
| 3 | Execução da Ampliação da ETE Barueri – 1ª Fase (11 m³/s) incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem Valor Contratado: US$ 15.030.212 | LPN | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 3º TRIM/10 | - | EM PROCESSO DE RESCISÃO |  |
| 4 | Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lote 1 – 14,7 km) Valor Contratado: US$ 15.700.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 4º TRIM/10 | - | EM PROCESSO DE RESCISÃO |  |
| 5 | Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lote 2 – 8,9 km) Valor Contratado: US$ 13.200.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 4º TRIM/10 | - | EM PROCESSO DE RESCISÃO |  |
| 6 | Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lote 3 – 8,2 km) Valor Contratado: US$ 16.500.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 4º TRIM/10 | 3º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 7 | Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B1-MC – 47 km) Valor Contratado: US$ 30.934.258 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 1º TRIM/12 | 2º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 8 | Execução das obras dos Coletores Tronco da Sub Bacia Córrego Verde (9 km) Valor Contratado: US$ 14.320.944 | LPN | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/12 | 1º TRIM/14 | CONTRATADO |  |
| 9 | Execução da Ampliação da ETE Barueri – 2ª Fase (16 m³/s) incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem Valor Previsto: US$ 175.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | SIM | 3ºTRIM/10 | 2º TRIM/16 | CONTRATADO |  |
| 10 | Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A3 – 124 km) Valor Previsto: US$ 164.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | SIM | 4º TRIM/10 | 4º TRIM/15 | EM LICITAÇÃO |  |
| 11 | Execução da Ampliação da ETE Parque Novo Mundo incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem Valor Previsto: US$ 75.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | SIM | 2º TRIM/11 | 4º TRIM/15 | EM LICITAÇÃO |  |

| Nº DE REF. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO | MÉTODO DE AQUISIÇÃO | REVISÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | PRÉ-QUALIF. | DATAS ESTIMADAS | ESTADO ATUAL | COMEN- TÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PUBLICAÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  | BID (%) | LOCAL (%) |  | AVISO | DO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AQUISIÇÃO | CONTRATO |  |  |
| II | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Execução de obras de Coletores, Redes e Ligações Domiciliares em Santana de Parnaíba Valor Previsto: US$ 35.000.000 | LPN | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 1º TRIM/13 | 2º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 13 | Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B2 – 400 km) Valor Previsto: US$ 115.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 2º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 14 | Execução das obras do Sistema Isolado Jardim Japão – Cotia Valor Previsto: US$ 25.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 2º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 15 | Execução de obras da ETE Terra Preta em Mairiporã Valor Previsto: US$ 11.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 3º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 16 | Execução de obras da ETE Polvilho e de coletores-tronco em Cajamar Valor Previsto: US$ 25.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 2º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 17 | Execução das obras dos Sistemas Isolados de Esgotos (coletores-tronco e ETEs) Valor Previsto: US$ 75.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 2º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 18 | Execução de obras de redes de coleta e ligações domiciliares (Grupo B3 – 550 km) Valor Previsto: US$ 160.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 3º TRIM/13 | 3º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 19 | Execução da Ampliação da ETE ABC, incluindo Obras Civis, Fornecimento e Montagem Valor Previsto: US$ 25.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 3º TRIM/13 | 3º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 20 | Execução de obras de coletores-tronco e interceptores (Grupo A2 Lotes 1 e 2 – 23,6 km) Valor Previsto: US$ 28.900.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 3º TRIM/13 | 1º TRIM/16 | RELICITAR |  |
| 21 | Execução da Ampliação da ETE Barueri – 1ª Fase (11 m³/s) Valor Contratado: US$ 5.000.000 | LPI | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 3º TRIM/13 | 4º TRIM/14 | RELICITAR |  |

.

| Nº DE REF. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO | MÉTODO DE SELEÇÃO | REVISÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | PRÉ-QUALIF. | DATAS ESTIMADAS | ESTADO ATUAL | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PUBLICAÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  | BID (%) | LOCAL (%) |  | AVISO | DO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AQUISIÇÃO | CONTRATO |  |  |
| III | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prestação de serviços especializados para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental Valor Contratado: US$ 1.143.097 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 4º TRIM/08 | 3º TRIM/11 | CONCLUÍDO |  |
| 2 | Prestação de serviços de gerenciamento do Projeto Tietê - Etapa III Valor Contratado: US$ 46.915.154 | SBQC | EX-ANTE | 75% | 25% | NÃO | 1º TRIM/09 | 3º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 3 | Prestação de serviços de engenharia consultiva para ATO - TG Valor Contratado: US$ 4.191.806 | SBQC | EX-POST | 75% | 25% | NÃO | 3º TRIM/09 | 1º TRIM/16 | CONTRATADO |  |
| 4 | Auditoria Qualidade das Obras - A1 Valor Contratado: US$ 815.009 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/10 | 2º TRIM/14 | CONTRATADO |  |
| 5 | Auditoria Ambiental - A1 Valor Contratado: US$ 1.205.699 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/10 | 3º TRIM/14 | CONTRATADO |  |
| 6 | Auditoria Qualidade das Obras - A2/A3 Valor Contratado: US$ 1.081.009 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 4º TRIM/10 | 1º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 7 | Auditoria Ambiental - A2/A3 Valor Contratado: US$ 1.049.237 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/11 | 3º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 8 | Auditoria Ambiental - B1 Valor Contratado: US$ 1.129.413 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/11 | 1º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 9 | Auditoria Qualidade das Obras - B1 Valor Contratado: US$ 1.506.990 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/11 | 1º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 10 | Prestação de serviços de engenharia consultiva para ATO - ME Valor Contratado: US$ 1.015.270 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/11 | 3º TRIM/16 | CONTRATADO |  |
| 11 | Serviços de educação ambiental / comunicação social para verificação de resultados de percepção do Programa Valor Contratado: US$ 1.675.000 | SBQ | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/12 | 2º TRIM/16 | CONTRATADO |  |
| 12 | Plano Diretor de Automação Valor Previsto: US$ 3.500.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 2º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 13 | Plano Corporativo de Renovação de Ativos Valor Previsto: US$ 1.750.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 3º TRIM/14 | PENDENTE |  |
| 14 | Diagnóstico Técnico Operacional do Sistema de Coleta e Interceptação de Esgotos da R.M.S.P. Valor Previsto: US$ 3.000.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 4º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 15 | Monitoramento Quali-Quantitativo dos Esgotos da R.M.S.P. Valor Previsto: US$ 2.600.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 3º TRIM/15 | PENDENTE |  |

| Nº DE REF. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO | MÉTODO DE SELEÇÃO | REVISÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | PRÉ-QUALIF. | DATAS ESTIMADAS | ESTADO ATUAL | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PUBLICAÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  | BID (%) | LOCAL (%) |  | AVISO | DO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AQUISIÇÃO | CONTRATO |  |  |
| III | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Expansão e Melhorias da Tecnologia implantada no CCO da RMSP integrado ao GIS Sabesp Valor Previsto: US$ 2.950.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 4º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 17 | Implantação do Sistema de Informações Geográficas no Saneamento – SIGNOS em 68 municípios da Diretoria de Sistemas Regionais Valor Previsto: US$ 3.500.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 3º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 18 | Gerenciamento e Fiscalização da Implantação do Sistema de Informações Geográficas no Saneamento – SIGNOS em 68 municípios da Diretoria de Sistemas Regionais Valor Previsto: US$ 1.550.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 3º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 19 | Prestação de serviços de engenharia consultiva para monitoramento dos resultados do Programa Valor Previsto: US$ 4.000.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 3º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 20 | Sistema de Informações de Cargas Poluidoras Valor Previsto: US$ 1.500.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 4º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 21 | Implantação da Contabilidade Regulatória, IFRS, Model. avaliação de custos Valor Previsto: US$ 5.000.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 4º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 22 | Plano de aprimoramento das práticas de Governança Corporativa Valor Previsto: US$ 1.500.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 4º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 23 | Adequação e Aprimoramento das Práticas Comerciais Valor Previsto: US$ 2.500.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/13 | 4º TRIM/15 | PENDENTE |  |
| 24 | Auditoria Qualidade das Obras - B2/B3 Valor Previsto: US$ 1.900.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |
| 25 | Auditoria Ambiental - B2/B3 Valor Previsto: US$ 2.750.000 | SBQC | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |

| Nº DE REF. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO | MÉTODO DE SELEÇÃO | REVISÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | PRÉ-QUALIF. | DATAS ESTIMADAS | ESTADO ATUAL | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PUBLICAÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  |
|  |  |  |  | BID (%) | LOCAL (%) |  | AVISO | DO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AQUISIÇÃO | CONTRATO |  |  |
| IV | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Televisionamento das Obras - A1 Valor Contratado: US$ 252.185 | PREGÃO | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/10 | 3º TRIM/14 | CONTRATADO |  |
| 2 | Controle Tecnológico - ETE Barueri 1ª Fase Valor Contratado: US$ 321.561 | PREGÃO | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/10 | 4º TRIM/12 | CONTRATADO |  |
| 3 | Televisionamento das Obras - A2 e A3 Valor Contratado: US$ 269.718 | PREGÃO | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 1º TRIM/11 | 2º TRIM/15 | CONTRATADO |  |
| 4 | Televisionamento das Obras - B1 Valor Contratado: US$ 667.302 | PREGÃO | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 2º TRIM/11 | 3º TRIM/14 | CONTRATADO |  |
| 5 | Televisionamento das Obras - B2/B3 Valor Previsto: US$ 550.000 | PREGÃO | EX-POST | 0% | 100% | NÃO | 3º TRIM/13 | 2º TRIM/16 | PENDENTE |  |