## POA 1088
Programa de Integración y Convivencia Urbana (HO-L1088)
| Descripción de la Actividad | Unidad de Medida (Proyectos, Viviendas, Sistemas, Consultorías) | Inicio | Fin | Cantidad Meta IV Trimestre 2013 | Inversión IV Trimestre 2013 | Cantidad Meta I Semestre 2014 | Inversión I Semestre 2014 | Cantidad Meta II Semestre 2014 | Inversión II Semestre 2014 | Cantidad Meta I Trimestre 2015 | Inversión I Trimestre 2015 | Inversión Plurianual 2013-2015(18 meses)
Componente 1: Mejora en la convivencia social
| Taller de capacitacion sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de la Zona 1 (San Juan del Norte, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, La Pavas y Alemania) | Taller Completado | 2013-09-01 | 2015-02-01 | 2 | 500 | 4 | 1000 | 3 | 750 | 2 | 500 | 2750
| Talleres de capacitación laboral en colonias de la Zona 1 (San Juan del Norte, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, La Pavas y Alemania) | Taller Completado | 2013-09-01 | 2015-02-01 | 2 | 500 | 4 | 1000 | 3 | 750 | 2 | 500 | 2750
| Convivencia de Integración Zona 1 | [11 empty] | 0
| Convivencias de integración (retiros) para líderes comunitarios de las colonias de la Zona 1 | Convivencia de Integracion Realizada | 2013-09-01 | 2015-02-01 | 1 | 11000 | [6 empty] | 11000
| Convivencias de integración (retiros) para Jóvenes de las colonias de la Zona 1 | Convivencia de Integracion Realizada | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 | 11000 |  |  | 1 | 11000 | 22000
| Eventos recreativos para niños y Jóvenes de la Zona 1 (San Juan del Norte, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, La Pavas y Alemania) | Evento realizado | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 | 11000 | 1 | 11000 |  |  | 22000
| Curso de capacitación laboral en colonias de la Zona 1 (San Juan del Norte, Buenas Nuevas, Brisas de la Laguna, La Pavas y Alemania) | Curso Completado | 2013-09-01 | 2015-02-01 | [5 empty] | 235000 |  |  | 235000
| Taller de Capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de la Zona 2 (David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador, Montes de Bendición) | Taller Completado | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 4 | 1600 | 2 | 800 | 2400
| Talleres de capacitación laboral en colonias de la Zona 2 (David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador, Montes de Bendición) | Taller Completado | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1600 | 2 | 800 | 2400
| Convivencia de Integración Zona 2 | [11 empty] | 0
| Convivencias de integración (retiros) para líderes comunitarios de las colonias de la Zona 2 | Convivencia de Integracion Realizada | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 1 | 11000 |  |  | 11000
| Unidad de Enlace Técnico Comunitario en la Zona 2 para capacitacion Comunidad | Consultorías | 2013-09-01 | 2015-02-01 | [6 empty] | 11 | 27840 | 27840
| Consultoría Sistematización de Intervenciones | Consultoría | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 |  |  | 35000 |  |  | 35000
Componente 2: Proyecto de Integración urbana
| Diseño de Obras Proyecto de integración urbana ejecutado en la Zona 2: Colonias David Betancourt, Arcieri, Ramón Amaya Amador y Montes de Bendición | Diseño de Proyectos de urbanización para cuatro barrios | 2013-09-01 | 2015-02-01 | [6 empty] | 0.3 | 66800 | 66800
| Proyecto de integración urbana ejecutado en la Zona 1 Lote 1: Colonias Buenas Nuevas y San Juan del Norte 1 y 2 | Proyecto | 2013-09-01 | 2015-02-01 | [6 empty] | 0.25 | 1228372.0867 | 1228372.0867
| Proyecto de integración urbana ejecutado en la Zona 1, Lote 2: Colonias Brisas de la Laguna, La Pavas y Alemania | Proyecto | 2013-09-01 | 2015-02-01 | [6 empty] | 0.25 | 1192025 | 1192025
| Proyecto de Integración urbana en la Colonia Villa Cristina culminado | Proyecto | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 |  |  | 300000 |  |  | 300000
| Supervisión de Proyecto de integración urbana ejecutado en la Zona 1 Lote 1: Colonias Buenas Nuevas y San Juan del Norte 1 y 2 | Proyecto | 2013-09-01 | 2015-02-01 | [5 empty] | 24000 | 0.25 | 46050.76 | 70050.76
| Supervisión de Proyecto de integración urbana ejecutado en la Zona 1, Lote 2: Colonias Brisas de la Laguna, La Pavas y Alemania | Proyecto | 2013-09-01 | 2015-02-01 | [5 empty] | 22000 | 0.25 | 47025 | 69025
| Supervisión de Proyecto de Integración urbana en la Colonia Villa Cristina culminado | Proyecto | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 |  |  | 30000 |  |  | 30000
Gestión del Programa y evaluación
| Unidad Coordinadora del Programa | Consultorías | 2013-09-01 | 2015-02-01 | 7 | 70400 | 7 | 105600 | 7 | 105600 | 7 | 52800 | 334400
| Enlaces Tecnicos de Monitoreo | Consultorías | 2013-09-01 | 2015-02-01 | 6 | 31000 | 6 | 46500 | 6 | 46500 | 6 | 23250 | 147250
| Administración Central del Programa |  | 2013-09-01 | 2015-02-01 | 1 | 14000 | 1 | 21000 | 1 | 21000 | 1 | 7000 | 63000
| Adquisición de Equipo | Equipo de Computo | 2013-09-01 | 2015-02-01 | 1 | 25000 | [6 empty] | 25000
| Adquisición de Vehículo | Vehículo | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 |  |  | 35000 |  |  | 35000
| Consultoría Estrategia de Comunicación | Consultoría | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 |  |  | 65000 |  |  | 65000
| Consultoría Evaluación (línea de base) | Consultoría | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  | 1 | 35000 |  |  |  |  | 35000
| Auditoria Externa | Consultoría | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 1 | 25000 |  |  | 25000
| Consultoría de Linea Base y Evaluación de Impacto del Programa | Consultoría | 2013-09-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 1 | 60000 |  |  | 60000
[6 empty] | 152400 |  | 232100 |  | 1030800 |  | 2704762.8467 | 4120062.8467
TELEFONOS
MANTEN VEHICULOS
OTROS SERVI PROFES
PRIMAS
PUBLICIDAD
VIATICOS
TASAS
PRENDAS DE VESTIR
PAPEL DE ESCRITORIO
PRODUCTOS DE PAPEL
TINTAS
DIESEL
ACEITES
UTILES DE ESCRITORIO