## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4445/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1445 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 10 Nov 2022 - 10 May 2024
Executing Agency | PREFEITURA DE MARACANAÚ
Goods and Services Total | $ 1,000,000.00
Works Total | $ 50,171,743.63
Consulting Services Total | $ 104,896.95
Version | 2022-11
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1445-P15590 | Auditoria Contábil do Programa | Serviços de Auditoria de Demonstrações Financeiras com Propósito Especial do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG. | $ 172,786.14 | Consulting Firms | Least-Cost Selection (LCS) | Contract under execution | 1 | 01 Jan 1900 | 31 Mar 2021
BR-L1445-P15591 | Fortalecimento das Unidades Operacionais de Transporte | Ações de Fortalecimento das Unidades Operativas do Município Relacionadas à Execução do Programa e ao Planejamento/Operação de Transportes | $ 452,632.00 | Consulting Firms | Least-Cost Selection (LCS) | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1445-P15592 | Compensação Ambiental | Ações de Mitigação e Compensação Ambiental | $ 1,000,000.00 | Non-Consulting Services | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 06 Jun 2022
BR-L1445-P15593 | Plano de Mobilidade Urbana, Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas | Atualização do Plano de Mobilidade Urbana, e Elaboração do Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas do Município | $ 727,450.30 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 26 Feb 2019 | 01 Apr 2020
BR-L1445-P15594 | Plano Estratégico para a Promoção de Ações Fiscais com o Objetivo de Atrair Novas Empresas | Elaboração do Plano Estratégico para a Promoção de Ações Fiscais com o Objetivo de Atrair Novas Empresas | $ 400,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 08 Mar 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1445-P15595 | Plano de Descarbonização e Adaptação às Mudanças Climáticas | Serviços de Consultoria para Elaboração do Plano de Descarbonização e Adaptação às Mudanças Climáticas | $ 435,782.61 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 04 Jun 2020 | 13 Oct 2021
BR-L1445-P15596 | Monitoramento e Avaliação | Monitoramento e Avaliação | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 30 Nov 2022 | 20 Jun 2023
BR-L1445-P15597 | Supervisão das Obras | Serviços de Supervisão das Obras no Âmbito do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 1,779,591.55 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 03 Dec 2019 | 15 Oct 2020
BR-L1445-P15598 | Apoio Técnico ao Gerenciamento | Apoio ao Gerenciamento e Coordenação, Apoio Técnico e Monitoramento do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 3,042,843.39 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 27 Feb 2019 | 28 Nov 2019
BR-L1445-P15599 | Estudos e Projetos de Engenharia das Obras Viárias do Programa | Elaboração dos Estudos e Projetos de Engenharia das Obras Viárias do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 383,675.31 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished | 1 | 27 Feb 2019 | 24 Mar 2020
BR-L1445-P15600 | Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos | Elaboração do Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos de Maracanaú | $ 272,829.01 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals | 1 | 24 Aug 2021 | 15 Jun 2022
BR-L1445-P15601 | Projetos Básicos, ATO e Adequação dos Projetos de Engenharia das Obras Viárias | Elaboração de Projetos Básicos, Acompanhamento Técnico de Obras e Adequação dos Projetos de Engenharia das Obras Viárias do Programa TRANSLOG | $ 95,423.64 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 29 Sep 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1445-P15602 | Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação | Duplicação e Reestruturação da Avenida Central da Pajuçara do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 1,561,714.41 | Works | International Competitive Bidding | Contract under execution | 1 | 13 May 2021 | 06 Aug 2021
BR-L1445-P15603 | Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação | Reestruturação da Avenida Senador Virgílio Távora do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 4,369,244.99 | Works | International Competitive Bidding | Contract under execution | 1 | 13 May 2021 | 06 Aug 2021
BR-L1445-P15604 | Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação | Duplicação da Avenida Senador Pompeu do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 3,130,448.83 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 02 May 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1445-P15605 | Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação | Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Oeste do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 4,432,612.71 | Works | International Competitive Bidding | Contract under execution | 1 | 13 May 2021 | 06 Aug 2021
BR-L1445-P15606 | Implantação da Via de Transporte Coletivo | Obra de Implantação do Corredor de Ônibus | $ 15,550,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected | 1 | 06 Jul 2022 | 03 Oct 2022
BR-L1445-P15607 | Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação | Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Sul do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG | $ 6,729,809.95 | Works | National Competive Bidding | Contract under execution | 1 | 17 Sep 2020 | 23 Dec 2020
BR-L1445-P15608 | Obras Viárias - Pavimentação | Obras de Infraestrutura do Município de Maracanaú | $ 13,617,176.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Process ongoing |  | 16 Nov 2018 | 16 Nov 2018
BR-L1445-P15609 | Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação | Avenida Manoel Moreira Lima | $ 780,736.74 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract under execution | 1 | 29 Nov 2019 | 06 Feb 2020
BR-L1445-P45630 | Estudos e Desenvolvimento de Ferramentas para o Aperfeiçoamento do Sistema de Receitas, Cobrança e Arrecadação, em Consonância com a Política Tributária do Município de Maracanaú | Elaboração dos Estudos e Desenvolvimento de Ferramentas para o Aperfeiçoamento do Sistema de Receitas, Cobrança e Arrecadação, em Consonância com a Política Tributária do Município de Maracanaú | $ 9,473.31 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 03 Nov 2021 | 31 Mar 2022
BR-L1445-P93594 | Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos | Elaboração do Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos de Maracanaú | $ 272,829.01 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 22 Sep 2022 | 17 Mar 2023