## PFM BID (3)
Plan Financiero Mensualizado |  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  | TOTAL | TOTAL
|  | BID | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | BID | BID
1. | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica - CR-L1066 | 100000000.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8333.3333 | 111323.7609 | 111323.7609 | 118568.933 | 204916.8274 | 141282.3742 | 1282595.2266 | 2478344.2164 | 141282.3742 | 1511068.5707 | 148744.3803 | 1511068.5707 | 208744.3803 | 2548005.1834 | 1189158.9068 | 1642356.3439 | 2887103.0122 | 1070670.7583 | 3935748.0673 | 2117938.787 | 18911889.3352 | 3018272.0065 | 1772388.36 | 2545450.4058 | 2082004.1364 | 3424667.4616 | 3228276.9916 | 2345233.2784 | 1100810.4952 | 2489349.9137 | 1541133.7868 | 1528682.8456 | 3081007.036 | 28157276.7175 | 2849529.1238 | 460966.3945 | 4547938.9656 | 460966.3945 | 602019.026 | 5143099.6607 | 610842.5554 | 610842.5554 | 5394031.2536 | 398842.5554 | 390566.6934 | 5004724.2511 | 26474369.4294 | 398167.426 | 398167.426 | 4031031.9337 | 418167.426 | 438167.426 | 3616923.8702 | 398167.426 | 352013.5798 | 3530770.0241 | 352013.5798 | 352013.5798 | 2475606.034 | 16761209.7313 | 100000000 | 99999999.9094
1.1 | Componente 1. Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo | 80849999.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 83969.4753 | 36698.6585 | 1186112.2225 | 1359645.0993 | 36698.6585 | 1399022.8489 | 36698.6585 | 1399022.8489 | 36698.6585 | 2427683.5996 | 1068837.323 | 1310034.76 | 2554781.4284 | 738349.1745 | 3603426.4835 | 1665617.2031 | 16276871.6456 | 2645950.4226 | 1400066.7762 | 2173128.8219 | 1709682.5525 | 2752345.8778 | 2809801.5616 | 1901585.4346 | 637162.6514 | 2029338.4336 | 1121122.3066 | 1108671.3654 | 2470995.5558 | 22759851.7601 | 2406184.3103 | 17621.581 | 4104594.1522 | 17621.581 | 17621.581 | 4558702.2156 | 17621.581 | 17621.581 | 5012810.2791 | 17621.581 | 17621.581 | 4558702.2156 | 20764344.2396 | 17621.581 | 17621.581 | 3650486.0887 | 17621.581 | 17621.581 | 3196378.0252 | 17621.581 | 17621.581 | 3196378.0252 | 17621.581 | 17621.581 | 2288161.8983 | 12472376.6852 | 73633089.4298 | 80849999.9094
1.1.1 | Producto 1: Paso de frontera Peñas Blancas con infraestructura rehabilitada | 33644999.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 83969.4753 | 36698.6585 | 277896.0956 | 451428.9724 | 36698.6585 | 36698.6585 | 36698.6585 | 36698.6585 | 36698.6585 | 1065359.4092 | 1068837.323 | 1310034.76 | 738349.1745 | 738349.1745 | 1786994.2296 | 1665617.2031 | 8557034.5667 | 2191842.3592 | 1400066.7762 | 1719020.7585 | 1709682.5525 | 2268386.2226 | 1901585.4346 | 1901585.4346 | 637162.6514 | 637162.6514 | 637162.6514 | 624711.7102 | 624711.7102 | 16253080.9129 | 135643.993 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 329481.3836 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 25802484.8072 | 33644999.6435
1.1.1.1 | Reasentamiento involuntario | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66347.8944 | 19077.0776 | 19077.0776 | 104502.0495 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 0 | 227237.4224 | 148582.4176 | 0 | 297164.8352 | 297164.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742912.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074651.5598 | 910000
1.1.1.1.1 | Contratación de firma para obras de implementación del plan de reasentamiento - Peñas Blancas | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148582.4176 | 0 | 297164.8352 | 297164.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742912.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742912.0879 | 600000
1.1.1.1.1.1 | Estimación de costos | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148582.4176 | 0 | 297164.8352 | 297164.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742912.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742912.0879 | 742912.0879
1.1.1.1.1 | Consultoría para el desarrollo e implementación del programa de reinserción laboral | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66347.8944 | 19077.0776 | 19077.0776 | 104502.0495 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 0 | 227237.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331739.4719 | 310000
1.1.1.1.1.1 | Estimación de costos | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66347.8944 | 19077.0776 | 19077.0776 | 104502.0495 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 19077.0776 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 22554.9914 | 0 | 227237.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331739.4719 | 331739.4719
1.1.1.2 | Plan maestro, diseño final y construcción de la obra | 29809711.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 258819.018 | 346926.9228 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 1046282.3316 | 1046282.3316 | 1287479.7686 | 715794.1831 | 715794.1831 | 1764439.2382 | 1282044.3642 | 7946224.3053 | 1925237.5296 | 1282044.3642 | 1303833.5113 | 1294495.3054 | 2150363.8106 | 1783563.0226 | 1783563.0226 | 519140.2394 | 519140.2394 | 519140.2394 | 506689.2982 | 506689.2982 | 14093899.8811 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 22809969.0524 | 29809711.8272
1.1.2.2.1 | Contratación de firma para el diseño y la construcción de obras - Peñas Blancas | 29592961.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241197.437 | 241197.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028660.7506 | 1028660.7506 | 1269858.1877 | 698172.6021 | 698172.6021 | 1746817.6573 | 1264422.7832 | 7734765.3337 | 1907615.9486 | 1264422.7832 | 1286211.9303 | 1276873.7244 | 2132742.2296 | 1765941.4417 | 1765941.4417 | 501518.6585 | 501518.6585 | 501518.6585 | 489067.7173 | 489067.7173 | 13882440.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21858403.6801 | 29592961.8272
1.1.2.2.1.1 | 1 -Elaboración de diseño ejecutivo de obra | 1494288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241197.437 | 241197.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241197.437 | 0 | 0 | 482394.8741 | 0 | 723592.3111 | 643193.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643193.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607982.9136 | 1494288
1.1.2.2.1.1.1 | Estimación de costos | 1494288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241197.437 | 241197.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241197.437 | 0 | 0 | 482394.8741 | 0 | 723592.3111 | 643193.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643193.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607982.9136 | 1607982.9136
1.1.2.2.1.2 | 2 - Edificaciones | 7236940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698172.6021 | 698172.6021 | 698172.6021 | 698172.6021 | 2792690.4086 | 698172.6021 | 698172.6021 | 698172.6021 | 698172.6021 | 698172.6021 | 698172.6021 | 698172.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887208.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7679898.6235 | 7236940
1.1.2.2.1.2.1 | Edificio de pasajeros y/u oficinas | 1580384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170763.2645 | 170763.2645 | 170763.2645 | 170763.2645 | 683053.058 | 170763.2645 | 170763.2645 | 170763.2645 | 170763.2645 | 170763.2645 | 170763.2645 | 170763.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195342.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878395.9096 | 1878395.9096
1.1.2.2.1.2.2 | Edificio de carga | 819170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71787.1029 | 71787.1029 | 71787.1029 | 71787.1029 | 287148.4115 | 71787.1029 | 71787.1029 | 71787.1029 | 71787.1029 | 71787.1029 | 71787.1029 | 71787.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502509.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789658.1317 | 789658.1317
1.1.2.2.1.2.3 | Edificio de zona previa | 3617696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338107.241 | 338107.241 | 338107.241 | 338107.241 | 1352428.9642 | 338107.241 | 338107.241 | 338107.241 | 338107.241 | 338107.241 | 338107.241 | 338107.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366750.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3719179.6514 | 3719179.6514
1.1.2.2.1.2.4 | Viviendas | 437410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41974.3701 | 41974.3701 | 41974.3701 | 41974.3701 | 167897.4805 | 41974.3701 | 41974.3701 | 41974.3701 | 41974.3701 | 41974.3701 | 41974.3701 | 41974.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293820.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461718.0713 | 461718.0713
1.1.2.2.1.2.5 | Otros | 782280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75540.6236 | 75540.6236 | 75540.6236 | 75540.6236 | 302162.4943 | 75540.6236 | 75540.6236 | 75540.6236 | 75540.6236 | 75540.6236 | 75540.6236 | 75540.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528784.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830946.8594 | 830946.8594
1.1.2.2.1.3 | 3 - Viales | 6316249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566250.1811 | 566250.1811 | 1132500.3621 | 566250.1811 | 566250.1811 | 566250.1811 | 566250.1811 | 566250.1811 | 566250.1811 | 566250.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963751.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5096251.6295 | 6316249
1.1.2.2.1.3.1 | Pavimento cargas | 4813824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441266.8964 | 441266.8964 | 882533.7928 | 441266.8964 | 441266.8964 | 441266.8964 | 441266.8964 | 441266.8964 | 441266.8964 | 441266.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088868.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971402.0677 | 3971402.0677
1.1.2.2.1.3.2 | Pavimento ligeros y buses | 510901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9704.4551 | 9704.4551 | 19408.9102 | 9704.4551 | 9704.4551 | 9704.4551 | 9704.4551 | 9704.4551 | 9704.4551 | 9704.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67931.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87340.0958 | 87340.0958
1.1.2.2.1.3.3 | Topes para vehículos de cargas | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.3739 | 2098.3739 | 4196.7479 | 2098.3739 | 2098.3739 | 2098.3739 | 2098.3739 | 2098.3739 | 2098.3739 | 2098.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885.3655 | 18885.3655
1.1.2.2.1.3.4 | Señalización vertical, marcos información | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27278.8613 | 27278.8613 | 54557.7225 | 27278.8613 | 27278.8613 | 27278.8613 | 27278.8613 | 27278.8613 | 27278.8613 | 27278.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190952.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245509.7515 | 245509.7515
1.1.2.2.1.3.5 | Señalización horizontal (termoplástica) | 207417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24383.1052 | 24383.1052 | 48766.2105 | 24383.1052 | 24383.1052 | 24383.1052 | 24383.1052 | 24383.1052 | 24383.1052 | 24383.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170681.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219447.9471 | 219447.9471
1.1.2.2.1.3.6 | Cordón y caño | 182188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23382.2797 | 23382.2797 | 46764.5594 | 23382.2797 | 23382.2797 | 23382.2797 | 23382.2797 | 23382.2797 | 23382.2797 | 23382.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163675.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210440.5173 | 210440.5173
1.1.2.2.1.3.7 | Acera | 371919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38136.2094 | 38136.2094 | 76272.4188 | 38136.2094 | 38136.2094 | 38136.2094 | 38136.2094 | 38136.2094 | 38136.2094 | 38136.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266953.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343225.8846 | 343225.8846
1.1.2.2.1.4 | 4 - Otros | 102662.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789.1471 | 12450.9412 | 12450.9412 | 12450.9412 | 12450.9412 | 12450.9412 | 12450.9412 | 12450.9412 | 0 | 0 | 108945.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108945.7357 | 102662.43
1.1.2.2.1.4.1 | Rampa minusválidos | 741.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9464 | 57.1122 | 57.1122 | 57.1122 | 57.1122 | 57.1122 | 57.1122 | 57.1122 | 0 | 0 | 499.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.7321 | 499.7321
1.1.2.2.1.4.2 | Cerca - malla ciclón | 78375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15855.0291 | 9060.0166 | 9060.0166 | 9060.0166 | 9060.0166 | 9060.0166 | 9060.0166 | 9060.0166 | 0 | 0 | 79275.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79275.1455 | 79275.1455
1.1.2.2.1.4.3 | Zonas verdes - enzacatado | 23546.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5834.1716 | 3333.8124 | 3333.8124 | 3333.8124 | 3333.8124 | 3333.8124 | 3333.8124 | 3333.8124 | 0 | 0 | 29170.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29170.8582 | 29170.8582
1.1.2.2.1.5 | 5 - Demoliciones y movimientos de tierra | 3537990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028660.7506 | 1028660.7506 | 1028660.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085982.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085982.2519 | 3537990
1.1.2.2.1.5.1 | Demoliciones (edificaciones) | 794000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541382.0632 | 541382.0632 | 541382.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624146.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624146.1897 | 1624146.1897
1.1.2.2.1.5.2 | Demoliciones (pavimentos) | 55680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52013.5459 | 52013.5459 | 52013.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156040.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156040.6376 | 156040.6376
1.1.2.2.1.5.3 | Movimiento de tierras (vaciado de material inadecuado) | 398820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254030.4427 | 254030.4427 | 254030.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762091.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762091.3281 | 762091.3281
1.1.2.2.1.5.4 | Terraplentes (Rellenos de ajuste) | 2289490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181234.6988 | 181234.6988 | 181234.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543704.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543704.0965 | 543704.0965
1.1.2.2.1.6 | 6 - Instalaciones | 3462750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537506.1052 | 307146.3458 | 307146.3458 | 307146.3458 | 307146.3458 | 307146.3458 | 307146.3458 | 307146.3458 | 2687530.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687530.526 | 3462750
1.1.2.2.1.6.1 | Planta de tratamiento y sistemas de drenaje | 469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82922.068 | 47384.0388 | 47384.0388 | 47384.0388 | 47384.0388 | 47384.0388 | 47384.0388 | 47384.0388 | 414610.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414610.3399 | 414610.3399
1.1.2.2.1.6.2 | Sistema pluvial, pavimentos y edificaciones | 1122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201382.1651 | 115075.5229 | 115075.5229 | 115075.5229 | 115075.5229 | 115075.5229 | 115075.5229 | 115075.5229 | 1006910.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006910.8255 | 1006910.8255
1.1.2.2.1.6.3 | Sistema de abastecimiento de agua potable | 303750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53307.0437 | 30461.1678 | 30461.1678 | 30461.1678 | 30461.1678 | 30461.1678 | 30461.1678 | 30461.1678 | 266535.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266535.2185 | 266535.2185
1.1.2.2.1.6.4 | Conectividad eléctrica | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.6.5 | Torres de iluminación | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100511.5976 | 57435.1986 | 57435.1986 | 57435.1986 | 57435.1986 | 57435.1986 | 57435.1986 | 57435.1986 | 502557.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502557.9878 | 502557.9878
1.1.2.2.1.6.6 | Sistema contra incendio | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51999.192 | 29713.824 | 29713.824 | 29713.824 | 29713.824 | 29713.824 | 29713.824 | 29713.824 | 259995.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259995.96 | 259995.96
1.1.2.2.1.6.7 | Instalación de fibra óptica para conexiones a internet e intranet | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47384.0388 | 27076.5936 | 27076.5936 | 27076.5936 | 27076.5936 | 27076.5936 | 27076.5936 | 27076.5936 | 236920.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236920.1942 | 236920.1942
1.1.2.2.1.7 | 7 - Gastos generales | 5942082.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5942082.3972
1.1.2.2.1.7.1 | Estimación de costos | 5942082.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.8 | 8 - Viales Anexo 1 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318362.4 | 181921.3714 | 181921.3714 | 181921.3714 | 181921.3714 | 181921.3714 | 181921.3714 | 181921.3714 | 1591812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591812 | 1591812
1.1.2.2.1.8.1 | Rotonda de buses | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.1.2.2.1.8.2 | 2 Rotondas de acceso | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.1.2.2.1.8.3 | Gastos generales | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.1.1.2.2 | Contratación de Especialista en Gestión Socio Ambiental | 216750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 105729.4858 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 951565.3723 | 216750
1.1.1.2.2.1 | Estimación de costos | 216750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 105729.4858 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 17621.581 | 211458.9716 | 951565.3723 | 951565.3723
1.1.2.3 | Supervisión de diseños, obras y equipamiento | 1800287.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383572.839 | 383572.839 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 1416268.944 | 118022.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118022.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917864.1949 | 1800287.8163
1.1.2.3.1 | Consultoría para la supervisión del diseño, la obra y equipamiento - Peñas Blancas | 1494287.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383572.839 | 383572.839 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 1416268.944 | 118022.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118022.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917864.1949 | 1494287.8163
1.1.2.3.1.1 | Estimación de costos | 1494287.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383572.839 | 383572.839 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 118022.412 | 1416268.944 | 118022.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118022.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917864.1949 | 1917864.1949
1.1.2.3.2 | Contratación de Ingeniera/o para Gerencia de Obra | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000
1.1.2.3.2.1 | Gerente de Obras (Ingeniero) | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Imprevistos | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Producto 2: Paso de frontera Peñas Blancas equipado | 1349999.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483959.6552 | 0 | 0 | 0 | 483959.6552 | 483959.6552 | 483959.6552 | 483959.6552 | 2419798.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419798.276 | 1349999.6659
1.1.4.1 | Equipamiento del paso de frontera Peñas Blancas | 1349999.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483959.6552 | 0 | 0 | 0 | 483959.6552 | 483959.6552 | 483959.6552 | 483959.6552 | 2419798.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419798.276 | 1349999.6659
1.1.2.2.1.9 | Provisión de equipamiento para el paso de frontera Peñas Blancas | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222902.4872 | 0 | 0 | 0 | 222902.4872 | 222902.4872 | 222902.4872 | 222902.4872 | 1114512.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114512.436 | 1050000
1.1.2.2.1.9.1 | Estaciones de gestión | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157946.7962 | 0 | 0 | 0 | 157946.7962 | 157946.7962 | 157946.7962 | 157946.7962 | 789733.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789733.9808 | 789733.9808
1.1.2.2.1.9.2 | Escáner | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47007.1915 | 0 | 0 | 0 | 47007.1915 | 47007.1915 | 47007.1915 | 47007.1915 | 235035.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235035.9574 | 235035.9574
1.1.2.2.1.9.3 | Balanzas | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17948.4996 | 0 | 0 | 0 | 17948.4996 | 17948.4996 | 17948.4996 | 17948.4996 | 89742.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89742.4978 | 89742.4978
1.1.4.1.2 | Gastos generales | 247499.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261057.168 | 0 | 0 | 0 | 261057.168 | 261057.168 | 261057.168 | 261057.168 | 1305285.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305285.84 | 247499.6659
1.1.4.1.2.1 | Estimación de costos | 247499.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261057.168 | 0 | 0 | 0 | 261057.168 | 261057.168 | 261057.168 | 261057.168 | 1305285.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305285.84 | 1305285.84
1.1.4.1.3 | Consultoría para la supervisión del equipamiento - Peñas Blancas | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500
1.1.4.1.3.1 | Estimación de costos | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | BID
1.1.5 | Producto 3: Otros pasos de frontera con infraestructura construida | 41617907.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832358.1433 | 832358.1433 | 0 | 1248537.2149 | 0 | 1248537.2149 | 0 | 1248537.2149 | 0 | 0 | 1664716.2865 | 0 | 1664716.2865 | 0 | 7075044.2177 | 416179.0716 | 0 | 416179.0716 | 0 | 0 | 832358.1433 | 0 | 0 | 832358.1433 | 0 | 0 | 1248537.2149 | 3745611.6446 | 2080895.3581 | 0 | 3745611.6446 | 0 | 0 | 4161790.7163 | 0 | 0 | 4577969.7879 | 0 | 0 | 4161790.7163 | 18728058.2232 | 0 | 0 | 3329432.573 | 0 | 0 | 2913253.5014 | 0 | 0 | 2913253.5014 | 0 | 0 | 2080895.3581 | 11236834.9339 | 41617907.1627 | 41617907.1627 |  |  |  | 100% | [11 empty] | 2% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  | 4% |  | 4% |  |  | 1% |  | 1% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 3% |  | 5% |  | 9% |  |  | 10% |  |  | 11% |  |  | 10% |  |  |  | 8% |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  | 5%
1.1.6 | Producto 4: Otros pasos de frontera equipados | 3792899.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75857.9837 | 75857.9837 | 0 | 113786.9755 | 0 | 113786.9755 | 0 | 113786.9755 | 0 | 0 | 151715.9674 | 0 | 151715.9674 | 0 | 644792.8613 | 37928.9918 | 0 | 37928.9918 | 0 | 0 | 75857.9837 | 0 | 0 | 75857.9837 | 0 | 0 | 113786.9755 | 341360.9265 | 189644.9592 | 0 | 341360.9265 | 0 | 0 | 379289.9184 | 0 | 0 | 417218.9102 | 0 | 0 | 379289.9184 | 1706804.6327 | 0 | 0 | 303431.9347 | 0 | 0 | 265502.9429 | 0 | 0 | 265502.9429 | 0 | 0 | 189644.9592 | 1024082.7796 | 3792899.1839 | 3792899.1839 |  |  |  | 100% | [11 empty] | 2% |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  | 4% |  | 4% |  |  | 1% |  | 1% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 3% |  | 5% |  | 9% |  |  | 10% |  |  | 11% |  |  | 10% |  |  |  | 8% |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  | 5%
1.2 | Componente 2. Procesos de control eficaces y eficientes ajustados al esquema regional del PM-GCF* | 12580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 8275.8621 | 8275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 340275.8621 | 1297931.0345 | 260275.8621 | 260275.8621 | 260275.8621 | 260275.8621 | 560275.8621 | 306429.7082 | 311602.122 | 311602.122 | 311602.122 | 311602.122 | 311602.122 | 501602.122 | 3967421.7507 | 334935.4553 | 334935.4553 | 334935.4553 | 334935.4553 | 475988.0869 | 475988.0869 | 484811.6163 | 484811.6163 | 272811.6163 | 272811.6163 | 264535.7543 | 337612.6773 | 4409112.8922 | 274279.344 | 274279.344 | 274279.344 | 274279.344 | 274279.344 | 274279.344 | 274279.344 | 228125.4979 | 228125.4979 | 228125.4979 | 228125.4979 | 73076.9231 | 2905534.3226 | 12580000 | 12580000
1.2.1 | Subcomponente 2.1: Modernización del Sistema Aduanero de Información | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 8275.8621 | 8275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 1177931.0345 | 220275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 220275.8621 | 520275.8621 | 266429.7082 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 3297421.7507 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 271602.122 | 280425.6514 | 280425.6514 | 68425.6514 | 68425.6514 | 60149.7894 | 60149.7894 | 2447614.9165 | 60149.7894 | 60149.7894 | 60149.7894 | 60149.7894 | 60149.7894 | 60149.7894 | 60149.7894 | 13995.9432 | 13995.9432 | 13995.9432 | 13995.9432 | 0 | 477032.2983 | 7400000 | 7400000 | [22 empty] | 45410806.3466
1.2.1.1 | Producto 5: Proyectos de reformas normativas que afectan a los procesos aduaneros, desarrollados en las fronteras | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 117931.0345 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 99310.3448 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 0 | 0 | 82758.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | [22 empty] | 14145000
1.2.1.1.1 | Contratación de Consultorías para elaboración del borrador | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 117931.0345 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 99310.3448 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 0 | 0 | 82758.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | [22 empty] | 31.15%
1.2.1.1.1.1 | Estimación de costos | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 117931.0345 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 99310.3448 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 8275.8621 | 0 | 0 | 82758.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
1.2.1.2 | Producto 6: Reingeniería de procesos y sistemas de control aduaneros implementados (TICA) | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000
1.2.1.2.1 | Contratación de firma para desarrollo e implantación de reingeniería de procesos y sistemas de control aduanero (TICA) | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000
1.2.1.2.1.1 | Estimación de costo | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000
1.2.1.3 | Producto 7: Sistema de Gestión del Riesgo coordinado e implantado en todas las instituciones de control fronterizo, implementado | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 623076.9231 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 553846.1538 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323076.9231 | 1500000 | 1500000
1.2.1.3.1 | Contratación de firma para desarrollo del modelo conceptual, diseño y desarrollo del software, provisión de hardware e implementación | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 623076.9231 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 553846.1538 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323076.9231 | 1500000 | 1500000
1.2.1.3.1.1 | Estimación de costos | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 623076.9231 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 553846.1538 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 46153.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323076.9231 | 1500000 | 1500000
1.2.1.4 | Producto 8: Micro y medianas empresas capacitadas para aspirar a obtener la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
1.2.1.4.1 | Fortalecimiento del Programa OEA | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
1.2.1.4.1.1 | Gastos logísticos para la promoción del Programa OEA | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
1.2.1.4.1.1.1 | Estimación de costos | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
1.2.1.5 | Producto 9: Operadores privados, capacitados en el manejo de los nuevos sistemas y procesos de gestión y fiscalización (TICA y VUCE) | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 31034.4828 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 62068.9655 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 0 | 56896.5517 | 150000 | 150000
1.2.1.5.1 | Capacitación al personal operativo de las instituciones en el manejo de los nuevos sistemas y procesos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 31034.4828 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 62068.9655 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 0 | 56896.5517 | 150000 | 150000
1.2.1.5.1.1 | Costos logísticos para viajes | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 31034.4828 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 62068.9655 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 0 | 56896.5517 | 150000 | 150000
1.2.1.5.1.1.1 | Estimación de costos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 31034.4828 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 62068.9655 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 5172.4138 | 0 | 56896.5517 | 150000 | 150000
1.2.1.6 | Producto 10: Funcionarios capacitados en el manejo de los nuevos sistemas y procesos (TICA - VUCE) incluyendo riesgo y fiscalización | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 52941.1765 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 0 | 97058.8235 | 150000 | 150000
1.2.1.6.1 | Capacitación al personal operativo de las instituciones en el manejo de los nuevos sistemas y procesos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 52941.1765 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 0 | 97058.8235 | 150000 | 150000
1.2.1.6.1.1 | Costos logísticos para viajes | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 52941.1765 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 0 | 97058.8235 | 150000 | 150000
1.2.1.6.1.1.1 | Estimación de costos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 52941.1765 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 8823.5294 | 0 | 97058.8235 | 150000 | 150000
1.2.2 | Subcomponente 2.2: Expansión e Integración con Sistemas Institucionales | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 1128421.0526 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 0 | 1551578.9474 | 2680000 | 2680000
1.2.2.1 | Producto 11: Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) expandida, integra los sistemas de registros entre 16 instituciones con el SIVUCE v2 | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 1128421.0526 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 0 | 1551578.9474 | 2680000 | 2680000
1.2.2.1.1 | Contratación de firma para el desarrollo e implementación de la expansión del SIVUCE v2, incluye software base (para ambientes de prueba y produción) y migración de datos | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 1128421.0526 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 0 | 1551578.9474 | 2680000 | 2680000
1.2.2.1.1.1 | Estimación de costos | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 1128421.0526 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 141052.6316 | 0 | 1551578.9474 | 2680000 | 2680000
1.2.3 | Subcomponente 2.3: Sistema de gestión de puestos fronterizos | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 230000 | 670000 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 136410.2564 | 833076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 876923.0769 | 2500000 | 2500000
1.2.3.1 | Producto 12: Sistemas de Control de Gestión (SCG) desarrollado e implementado en cada paso de frontera | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 230000 | 670000 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 136410.2564 | 833076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 876923.0769 | 2500000 | 2500000
1.2.3.1.1 | Desarrollo conceptual y programación de aplicaciones para los cuatro pasos fronterizos | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000
1.2.3.1.1.1 | Contratación de firma para el desarrollo de los Sistema de Control de Gestión (SCG) en los cuatro Pasos de Frontera | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000
1.2.3.1.1.1.1 | Estimación de costos | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000
1.2.3.1.2 | Implantación del Sistema de Gestión en cada Paso de Frontera | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 136410.2564 | 833076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 876923.0769 | 1900000 | 1900000
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Las Tablillas | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Peñas Blancas | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 31666.6667 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Paso Canoas | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 876923.0769 | 950000 | 950000
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 73076.9231 | 876923.0769 | 950000 | 950000
1.3 | Gestión y Administración del Programa | 6570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 8333.3333 | 93702.1799 | 93702.1799 | 100947.3521 | 120947.3521 | 104583.7157 | 96483.0041 | 1118699.1171 | 104583.7157 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 1337086.6552 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 112045.7218 | 132045.7218 | 152045.7218 | 148409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 1430003.2067 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 108409.3581 | 1300912.2976 | 106266.501 | 106266.501 | 106266.501 | 126266.501 | 146266.501 | 146266.501 | 106266.501 | 106266.501 | 106266.501 | 106266.501 | 106266.501 | 114367.2126 | 1383298.7235 | 6570000 | 6570000
1.3.1 | Fideicomiso y Ente de Gestión del Programa | 5920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 85368.8466 | 85368.8466 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 92846.6405 | 1066426.3898 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 1211368.2246 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 1211368.2246 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 1211368.2246 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 100947.3521 | 109048.0637 | 1219468.9362 | 5920000 | 5920000 | 5920000 | 0 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | BID
1.3.1.1.1.2 | Unidad Ejecutora del Programa | 3621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 61077.6325 | 61077.6325 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 928779.8168 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 919873.6554 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 919873.6554 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 919873.6554 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 76656.1379 | 919873.6554 | 4608274.4384 | 4608274.4384 | 4108274.4384 | 500000 | 0% | 0% | 1.487% | 1.487% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866%
1.3.1.1.1.2.11 | Gastos de Gestión y Administración Financiera | 996500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 16190.5025 | 137646.573 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 291494.5693 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 291494.5693 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 291494.5693 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 24291.2141 | 32391.9257 | 299595.2808 | 1311725.5616 | 1311725.5616 | 1311725.5616 |  | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.234% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 2.469%
1.3.1.1.2 | CAS/ Unidad Coordinadora del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2.1 | Gerente de Proyecto | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2.2 | Especialista Técnico | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2.3 | Especialista Fiduciario | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Monitoreo y Evaluación | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000
1.3.2.1 | Evaluaciones de medio término y final del proyecto | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000
1.3.2.1.1 | Consultoría para la Evaluación de Medio Término del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
1.3.2.1.1.1 | Estimación de costos | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
1.3.2.1.2 | Consultoría para la Evaluación Final del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000
1.3.2.1.2.1 | Estimación de costos | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000
1.3.3 | Auditoría Financiera | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 58510.6383 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 250000 | 250000
1.3.3.1 | Auditoría Externa del Programa | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 58510.6383 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 250000 | 250000
1.3.3.1.1 | Contratación de una firma auditora independiente para toda la vida del programa | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 58510.6383 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 250000 | 250000
1.3.3.1.1.1 | Estimación de costos | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 58510.6383 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 5319.1489 | 63829.7872 | 250000 | 250000
1.3.4 | Gestión Socioambiental | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 0 | 20000 | 3636.3636 | 3636.3636 | 52272.7273 | 3636.3636 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 67207.7922 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 54805.1948 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 25714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
1.3.4.1 | Estudios ambientales para los pasos de frontera | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 0 | 20000 | 3636.3636 | 3636.3636 | 52272.7273 | 3636.3636 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 67207.7922 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 5779.2208 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 54805.1948 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 25714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
1.3.4.1.1 | Contratación de consultoría para estudios de viabilidad ambiental | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3636.3636 | 3636.3636 | 27272.7273 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 43636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
1.3.4.1.1.1 | Estimación de costos | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3636.3636 | 3636.3636 | 27272.7273 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 43636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 3636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
1.3.4.1.2 | Actividades de consulta y divulgación | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 23571.4286 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 25714.2857 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 25714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
1.3.4.1.2.1 | Estimación de costos | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 23571.4286 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 25714.2857 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 25714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
| Contingencias | [66 empty] | 7216910.5702

## PFM BID (4)
Plan Financiero Mensualizado |  | TOTAL | [5 empty] | TOTAL
|  | BID | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | BID
1. | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica - CR-L1066 | 100000000 | 2478344.2164 | 18911889.3352 | 28157276.7175 | 30082824.7145 | 20369665.0164 | 100000000
1.1 | Componente 1. Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo | 73633089.4298 | 1359645.0993 | 16276871.6456 | 22759851.7601 | 20764344.2396 | 12472376.6852 | 73633089.4298
1.1.1 | Producto 1: Paso de frontera Peñas Blancas con infraestructura rehabilitada | 25802484.8072 | 451428.9724 | 8557034.5667 | 16253080.9129 | 329481.3836 | 211458.9716 | 25802484.8072
1.1.1.1 | Reasentamiento involuntario | 1074651.5598 | 104502.0495 | 227237.4224 | 742912.0879 | 0 | 0 | 1074651.5598
1.1.1.1.1 | Contratación de firma para obras de implementación del plan de reasentamiento - Peñas Blancas | 742912.0879 | 0 | 0 | 742912.0879 | 0 | 0 | 742912.0879
1.1.1.1.1.1 | Estimación de costos | 742912.0879 | 0 | 0 | 742912.0879 | 0 | 0 | 742912.0879
1.1.1.1.1 | Consultoría para el desarrollo e implementación del programa de reinserción laboral | 331739.4719 | 104502.0495 | 227237.4224 | 0 | 0 | 0 | 331739.4719
1.1.1.1.1.1 | Estimación de costos | 331739.4719 | 104502.0495 | 227237.4224 | 0 | 0 | 0 | 331739.4719
1.1.1.2 | Plan maestro, diseño final y construcción de la obra | 22809969.0524 | 346926.9228 | 7946224.3053 | 14093899.8811 | 211458.9716 | 211458.9716 | 22809969.0524
1.1.2.2.1 | Contratación de firma para el diseño y la construcción de obras - Peñas Blancas | 21858403.6801 | 241197.437 | 7734765.3337 | 13882440.9094 | 0 | 0 | 21858403.6801
1.1.2.2.1.1 | 1 -Elaboración de diseño ejecutivo de obra | 1607982.9136 | 241197.437 | 723592.3111 | 643193.1654 | 0 | 0 | 1607982.9136
1.1.2.2.1.1.1 | Estimación de costos | 1607982.9136 | 241197.437 | 723592.3111 | 643193.1654 | 0 | 0 | 1607982.9136
1.1.2.2.1.2 | 2 - Edificaciones | 7679898.6235 | 0 | 2792690.4086 | 4887208.215 | 0 | 0 | 7679898.6235
1.1.2.2.1.2.1 | Edificio de pasajeros y/u oficinas | 1878395.9096 | 0 | 683053.058 | 1195342.8516 | 0 | 0 | 1878395.9096
1.1.2.2.1.2.2 | Edificio de carga | 789658.1317 | 0 | 287148.4115 | 502509.7202 | 0 | 0 | 789658.1317
1.1.2.2.1.2.3 | Edificio de zona previa | 3719179.6514 | 0 | 1352428.9642 | 2366750.6873 | 0 | 0 | 3719179.6514
1.1.2.2.1.2.4 | Viviendas | 461718.0713 | 0 | 167897.4805 | 293820.5909 | 0 | 0 | 461718.0713
1.1.2.2.1.2.5 | Otros | 830946.8594 | 0 | 302162.4943 | 528784.3651 | 0 | 0 | 830946.8594
1.1.2.2.1.3 | 3 - Viales | 5096251.6295 | 0 | 1132500.3621 | 3963751.2674 | 0 | 0 | 5096251.6295
1.1.2.2.1.3.1 | Pavimento cargas | 3971402.0677 | 0 | 882533.7928 | 3088868.2749 | 0 | 0 | 3971402.0677
1.1.2.2.1.3.2 | Pavimento ligeros y buses | 87340.0958 | 0 | 19408.9102 | 67931.1856 | 0 | 0 | 87340.0958
1.1.2.2.1.3.3 | Topes para vehículos de cargas | 18885.3655 | 0 | 4196.7479 | 14688.6176 | 0 | 0 | 18885.3655
1.1.2.2.1.3.4 | Señalización vertical, marcos información | 245509.7515 | 0 | 54557.7225 | 190952.0289 | 0 | 0 | 245509.7515
1.1.2.2.1.3.5 | Señalización horizontal (termoplástica) | 219447.9471 | 0 | 48766.2105 | 170681.7366 | 0 | 0 | 219447.9471
1.1.2.2.1.3.6 | Cordón y caño | 210440.5173 | 0 | 46764.5594 | 163675.9579 | 0 | 0 | 210440.5173
1.1.2.2.1.3.7 | Acera | 343225.8846 | 0 | 76272.4188 | 266953.4658 | 0 | 0 | 343225.8846
1.1.2.2.1.4 | 4 - Otros | 108945.7357 | 0 | 0 | 108945.7357 | 0 | 0 | 108945.7357
1.1.2.2.1.4.1 | Rampa minusválidos | 499.7321 | 0 | 0 | 499.7321 | 0 | 0 | 499.7321
1.1.2.2.1.4.2 | Cerca - malla ciclón | 79275.1455 | 0 | 0 | 79275.1455 | 0 | 0 | 79275.1455
1.1.2.2.1.4.3 | Zonas verdes - enzacatado | 29170.8582 | 0 | 0 | 29170.8582 | 0 | 0 | 29170.8582
1.1.2.2.1.5 | 5 - Demoliciones y movimientos de tierra | 3085982.2519 | 0 | 3085982.2519 | 0 | 0 | 0 | 3085982.2519
1.1.2.2.1.5.1 | Demoliciones (edificaciones) | 1624146.1897 | 0 | 1624146.1897 | 0 | 0 | 0 | 1624146.1897
1.1.2.2.1.5.2 | Demoliciones (pavimentos) | 156040.6376 | 0 | 156040.6376 | 0 | 0 | 0 | 156040.6376
1.1.2.2.1.5.3 | Movimiento de tierras (vaciado de material inadecuado) | 762091.3281 | 0 | 762091.3281 | 0 | 0 | 0 | 762091.3281
1.1.2.2.1.5.4 | Terraplentes (Rellenos de ajuste) | 543704.0965 | 0 | 543704.0965 | 0 | 0 | 0 | 543704.0965
1.1.2.2.1.6 | 6 - Instalaciones | 2687530.526 | 0 | 0 | 2687530.526 | 0 | 0 | 2687530.526
1.1.2.2.1.6.1 | Planta de tratamiento y sistemas de drenaje | 414610.3399 | 0 | 0 | 414610.3399 | 0 | 0 | 414610.3399
1.1.2.2.1.6.2 | Sistema pluvial, pavimentos y edificaciones | 1006910.8255 | 0 | 0 | 1006910.8255 | 0 | 0 | 1006910.8255
1.1.2.2.1.6.3 | Sistema de abastecimiento de agua potable | 266535.2185 | 0 | 0 | 266535.2185 | 0 | 0 | 266535.2185
1.1.2.2.1.6.4 | Conectividad eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.6.5 | Torres de iluminación | 502557.9878 | 0 | 0 | 502557.9878 | 0 | 0 | 502557.9878
1.1.2.2.1.6.6 | Sistema contra incendio | 259995.96 | 0 | 0 | 259995.96 | 0 | 0 | 259995.96
1.1.2.2.1.6.7 | Instalación de fibra óptica para conexiones a internet e intranet | 236920.1942 | 0 | 0 | 236920.1942 | 0 | 0 | 236920.1942
1.1.2.2.1.7 | 7 - Gastos generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.7.1 | Estimación de costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.8 | 8 - Viales Anexo 1 | 1591812 | 0 | 0 | 1591812 | 0 | 0 | 1591812
1.1.2.2.1.8.1 | Rotonda de buses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.8.2 | 2 Rotondas de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1.8.3 | Gastos generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | Contratación de Especialista en Gestión Socio Ambiental | 951565.3723 | 105729.4858 | 211458.9716 | 211458.9716 | 211458.9716 | 211458.9716 | 951565.3723
1.1.1.2.2.1 | Estimación de costos | 951565.3723 | 105729.4858 | 211458.9716 | 211458.9716 | 211458.9716 | 211458.9716 | 951565.3723
1.1.2.3 | Supervisión de diseños, obras y equipamiento | 1917864.1949 | 0 | 383572.839 | 1416268.944 | 118022.412 | 0 | 1917864.1949
1.1.2.3.1 | Consultoría para la supervisión del diseño, la obra y equipamiento - Peñas Blancas | 1917864.1949 | 0 | 383572.839 | 1416268.944 | 118022.412 | 0 | 1917864.1949
1.1.2.3.1.1 | Estimación de costos | 1917864.1949 | 0 | 383572.839 | 1416268.944 | 118022.412 | 0 | 1917864.1949
1.1.2.3.2 | Contratación de Ingeniera/o para Gerencia de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.2.1 | Gerente de Obras (Ingeniero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Producto 2: Paso de frontera Peñas Blancas equipado | 2419798.276 | 0 | 0 | 2419798.276 | 0 | 0 | 2419798.276
1.1.4.1 | Equipamiento del paso de frontera Peñas Blancas | 2419798.276 | 0 | 0 | 2419798.276 | 0 | 0 | 2419798.276
1.1.2.2.1.9 | Provisión de equipamiento para el paso de frontera Peñas Blancas | 1114512.436 | 0 | 0 | 1114512.436 | 0 | 0 | 1114512.436
1.1.2.2.1.9.1 | Estaciones de gestión | 789733.9808 | 0 | 0 | 789733.9808 | 0 | 0 | 789733.9808
1.1.2.2.1.9.2 | Escáner | 235035.9574 | 0 | 0 | 235035.9574 | 0 | 0 | 235035.9574
1.1.2.2.1.9.3 | Balanzas | 89742.4978 | 0 | 0 | 89742.4978 | 0 | 0 | 89742.4978
1.1.4.1.2 | Gastos generales | 1305285.84 | 0 | 0 | 1305285.84 | 0 | 0 | 1305285.84
1.1.4.1.2.1 | Estimación de costos | 1305285.84 | 0 | 0 | 1305285.84 | 0 | 0 | 1305285.84
1.1.4.1.3 | Consultoría para la supervisión del equipamiento - Peñas Blancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.3.1 | Estimación de costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Producto 3: Otros pasos de frontera con infraestructura construida | 41617907.1627 | 832358.1433 | 7075044.2177 | 3745611.6446 | 18728058.2232 | 11236834.9339 | 41617907.1627
1.1.6 | Producto 4: Otros pasos de frontera equipados | 3792899.1839 | 75857.9837 | 644792.8613 | 341360.9265 | 1706804.6327 | 1024082.7796 | 3792899.1839
1.2 | Componente 2. Procesos de control eficaces y eficientes ajustados al esquema regional del PM-GCF* | 12580000 | 0 | 1297931.0345 | 3967421.7507 | 4409112.8922 | 2905534.3226 | 12580000 | 0
1.2.1 | Subcomponente 2.1: Modernización del Sistema Aduanero de Información | 7400000 | 0 | 1177931.0345 | 3297421.7507 | 2447614.9165 | 477032.2983 | 7400000
1.2.1.1 | Producto 5: Proyectos de reformas normativas que afectan a los procesos aduaneros, desarrollados en las fronteras | 300000 | 0 | 117931.0345 | 99310.3448 | 82758.6207 | 0 | 300000
1.2.1.1.1 | Contratación de Consultorías para elaboración del borrador | 300000 | 0 | 117931.0345 | 99310.3448 | 82758.6207 | 0 | 300000
1.2.1.1.1.1 | Estimación de costos | 300000 | 0 | 117931.0345 | 99310.3448 | 82758.6207 | 0 | 300000
1.2.1.2 | Producto 6: Reingeniería de procesos y sistemas de control aduaneros implementados (TICA) | 5000000 | 0 | 1000000 | 2400000 | 1600000 | 0 | 5000000
1.2.1.2.1 | Contratación de firma para desarrollo e implantación de reingeniería de procesos y sistemas de control aduanero (TICA) | 5000000 | 0 | 1000000 | 2400000 | 1600000 | 0 | 5000000
1.2.1.2.1.1 | Estimación de costo | 5000000 | 0 | 1000000 | 2400000 | 1600000 | 0 | 5000000
1.2.1.3 | Producto 7: Sistema de Gestión del Riesgo coordinado e implantado en todas las instituciones de control fronterizo, implementado | 1500000 | 0 | 0 | 623076.9231 | 553846.1538 | 323076.9231 | 1500000
1.2.1.3.1 | Contratación de firma para desarrollo del modelo conceptual, diseño y desarrollo del software, provisión de hardware e implementación | 1500000 | 0 | 0 | 623076.9231 | 553846.1538 | 323076.9231 | 1500000
1.2.1.3.1.1 | Estimación de costos | 1500000 | 0 | 0 | 623076.9231 | 553846.1538 | 323076.9231 | 1500000
1.2.1.4 | Producto 8: Micro y medianas empresas capacitadas para aspirar a obtener la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) | 300000 | 0 | 60000 | 144000 | 96000 | 0 | 300000
1.2.1.4.1 | Fortalecimiento del Programa OEA | 300000 | 0 | 60000 | 144000 | 96000 | 0 | 300000
1.2.1.4.1.1 | Gastos logísticos para la promoción del Programa OEA | 300000 | 0 | 60000 | 144000 | 96000 | 0 | 300000
1.2.1.4.1.1.1 | Estimación de costos | 300000 | 0 | 60000 | 144000 | 96000 | 0 | 300000
1.2.1.5 | Producto 9: Operadores privados, capacitados en el manejo de los nuevos sistemas y procesos de gestión y fiscalización (TICA y VUCE) | 150000 | 0 | 0 | 31034.4828 | 62068.9655 | 56896.5517 | 150000
1.2.1.5.1 | Capacitación al personal operativo de las instituciones en el manejo de los nuevos sistemas y procesos | 150000 | 0 | 0 | 31034.4828 | 62068.9655 | 56896.5517 | 150000
1.2.1.5.1.1 | Costos logísticos para viajes | 150000 | 0 | 0 | 31034.4828 | 62068.9655 | 56896.5517 | 150000
1.2.1.5.1.1.1 | Estimación de costos | 150000 | 0 | 0 | 31034.4828 | 62068.9655 | 56896.5517 | 150000
1.2.1.6 | Producto 10: Funcionarios capacitados en el manejo de los nuevos sistemas y procesos (TICA - VUCE) incluyendo riesgo y fiscalización | 150000 | 0 | 0 | 0 | 52941.1765 | 97058.8235 | 150000
1.2.1.6.1 | Capacitación al personal operativo de las instituciones en el manejo de los nuevos sistemas y procesos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 52941.1765 | 97058.8235 | 150000
1.2.1.6.1.1 | Costos logísticos para viajes | 150000 | 0 | 0 | 0 | 52941.1765 | 97058.8235 | 150000
1.2.1.6.1.1.1 | Estimación de costos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 52941.1765 | 97058.8235 | 150000
1.2.2 | Subcomponente 2.2: Expansión e Integración con Sistemas Institucionales | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 1128421.0526 | 1551578.9474 | 2680000
1.2.2.1 | Producto 11: Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) expandida, integra los sistemas de registros entre 16 instituciones con el SIVUCE v2 | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 1128421.0526 | 1551578.9474 | 2680000
1.2.2.1.1 | Contratación de firma para el desarrollo e implementación de la expansión del SIVUCE v2, incluye software base (para ambientes de prueba y produción) y migración de datos | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 1128421.0526 | 1551578.9474 | 2680000
1.2.2.1.1.1 | Estimación de costos | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 1128421.0526 | 1551578.9474 | 2680000
1.2.3 | Subcomponente 2.3: Sistema de gestión de puestos fronterizos | 2500000 | 0 | 120000 | 670000 | 833076.9231 | 876923.0769 | 2500000
1.2.3.1 | Producto 12: Sistemas de Control de Gestión (SCG) desarrollado e implementado en cada paso de frontera | 2500000 | 0 | 120000 | 670000 | 833076.9231 | 876923.0769 | 2500000
1.2.3.1.1 | Desarrollo conceptual y programación de aplicaciones para los cuatro pasos fronterizos | 600000 | 0 | 120000 | 480000 | 0 | 0 | 600000
1.2.3.1.1.1 | Contratación de firma para el desarrollo de los Sistema de Control de Gestión (SCG) en los cuatro Pasos de Frontera | 600000 | 0 | 120000 | 480000 | 0 | 0 | 600000
1.2.3.1.1.1.1 | Estimación de costos | 600000 | 0 | 120000 | 480000 | 0 | 0 | 600000
1.2.3.1.2 | Implantación del Sistema de Gestión en cada Paso de Frontera | 1900000 | 0 | 0 | 190000 | 833076.9231 | 876923.0769 | 1900000
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Las Tablillas | 475000 | 0 | 0 | 95000 | 380000 | 0 | 475000
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 475000 | 0 | 0 | 95000 | 380000 | 0 | 475000
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Peñas Blancas | 475000 | 0 | 0 | 95000 | 380000 | 0 | 475000
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 475000 | 0 | 0 | 95000 | 380000 | 0 | 475000
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Paso Canoas | 950000 | 0 | 0 | 0 | 73076.9231 | 876923.0769 | 950000
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 950000 | 0 | 0 | 0 | 73076.9231 | 876923.0769 | 950000
1.3 | Gestión y Administración del Programa | 6570000 | 1118699.1171 | 1337086.6552 | 1430003.2067 | 1300912.2976 | 1383298.7235 | 6570000
1.3.1 | Fideicomiso y Ente de Gestión del Programa | 5920000 | 1066426.3898 | 1211368.2246 | 1211368.2246 | 1211368.2246 | 1219468.9362 | 5920000
1.3.1.1.1.2 | Unidad Ejecutora del Programa | 4608274.4384 | 928779.8168 | 919873.6554 | 919873.6554 | 919873.6554 | 919873.6554 | 4608274.4384
1.3.1.1.1.2.11 | Gastos de Gestión y Administración Financiera | 1311725.5616 | 137646.573 | 291494.5693 | 291494.5693 | 291494.5693 | 299595.2808 | 1311725.5616
1.3.1.1.2 | CAS/ Unidad Coordinadora del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2.1 | Gerente de Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2.2 | Especialista Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2.3 | Especialista Fiduciario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Monitoreo y Evaluación | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 200000
1.3.2.1 | Evaluaciones de medio término y final del proyecto | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 200000
1.3.2.1.1 | Consultoría para la Evaluación de Medio Término del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
1.3.2.1.1.1 | Estimación de costos | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
1.3.2.1.2 | Consultoría para la Evaluación Final del Proyecto | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
1.3.2.1.2.1 | Estimación de costos | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
1.3.3 | Auditoría Financiera | 250000 | 0 | 58510.6383 | 63829.7872 | 63829.7872 | 63829.7872 | 250000
1.3.3.1 | Auditoría Externa del Programa | 250000 | 0 | 58510.6383 | 63829.7872 | 63829.7872 | 63829.7872 | 250000
1.3.3.1.1 | Contratación de una firma auditora independiente para toda la vida del programa | 250000 | 0 | 58510.6383 | 63829.7872 | 63829.7872 | 63829.7872 | 250000
1.3.3.1.1.1 | Estimación de costos | 250000 | 0 | 58510.6383 | 63829.7872 | 63829.7872 | 63829.7872 | 250000
1.3.4 | Gestión Socioambiental | 200000 | 52272.7273 | 67207.7922 | 54805.1948 | 25714.2857 | 0 | 200000
1.3.4.1 | Estudios ambientales para los pasos de frontera | 200000 | 52272.7273 | 67207.7922 | 54805.1948 | 25714.2857 | 0 | 200000
1.3.4.1.1 | Contratación de consultoría para estudios de viabilidad ambiental | 100000 | 27272.7273 | 43636.3636 | 29090.9091 | 0 | 0 | 100000
1.3.4.1.1.1 | Estimación de costos | 100000 | 27272.7273 | 43636.3636 | 29090.9091 | 0 | 0 | 100000
1.3.4.1.2 | Actividades de consulta y divulgación | 100000 | 25000 | 23571.4286 | 25714.2857 | 25714.2857 | 0 | 100000
1.3.4.1.2.1 | Estimación de costos | 100000 | 25000 | 23571.4286 | 25714.2857 | 25714.2857 | 0 | 100000
| Contingencias | 7216910.5702 |  |  |  | 3608455.2851 | 3608455.2851 | 7216910.5702

## Sheet1 (hidden)
Plan Financiero Mensualizado |  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  | TOTAL
|  | BID | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | BID
1. | Programa de Modernización de los Pasos de Frontera Terrestres de Costa Rica - CR-L1066 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.008333% | 0.09772% | 0.09772% | 0.105% | 0.187% | 0.1264% | 1.268% | 2.39% | 0.1349% | 1.518% | 0.1424% | 2.435% | 0.2024% | 4.715% | 1.333% | 1.769% | 4.234% | 1.024% | 4.925% | 3.084% | 25.52% | 3.471% | 1.837% | 3.473% | 2.088% | 4.589% | 4.516% | 3.166% | 1.826% | 4.383% | 2.05% | 2.039% | 4.98% | 38.42% | 0.5562% | 0.4559% | 3.666% | 0.4559% | 0.5969% | 3.807% | 0.6057% | 0.6057% | 3.604% | 0.3937% | 0.3855% | 3.66% | 18.79% | 0.3846% | 0.3846% | 3.594% | 0.4046% | 0.4246% | 3.176% | 0.3846% | 0.3384% | 2.631% | 0.3384% | 0.3384% | 2.484% | 14.88% | 100%
1.1 | Componente 1. Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004965% | 0.004965% | 0.004965% | 0.08165% | 0.02701% | 1.449% | 1.573% | 0.03753% | 1.739% | 0.03753% | 2.873% | 0.03753% | 5.683% | 1.5% | 1.777% | 4.825% | 0.8553% | 5.681% | 3.255% | 28.3% | 3.833% | 1.811% | 3.835% | 2.122% | 4.844% | 5.068% | 3.367% | 1.685% | 4.852% | 2.017% | 2.002% | 5.405% | 40.84% | 0.1396% | 0.01548% | 3.986% | 0.01548% | 0.01548% | 3.986% | 0.01548% | 0.01548% | 3.986% | 0.01548% | 0.01548% | 3.975% | 16.18% | 0.004965% | 0.004965% | 3.975% | 0.004965% | 0.004965% | 3.408% | 0.004965% | 0.004965% | 2.841% | 0.004965% | 0.004965% | 2.841% | 13.1% | 100%
1.1.1 | Producto 1: Paso de frontera Peñas Blancas con infraestructura rehabilitada | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.1962% | 0.06492% | 0.7564% | 1.053% | 0.09018% | 0.09018% | 0.09018% | 0.09018% | 0.09018% | 4.116% | 3.605% | 4.271% | 2.055% | 2.055% | 5.474% | 7.79% | 29.82% | 6.485% | 4.352% | 5.126% | 5.1% | 10.87% | 8.091% | 8.091% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.015% | 4.015% | 68.29% | 0.3105% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.03719% | 0.01193% | 0.6944% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.01193% | 0.1432% | 100%
1.1.1.1 | Reasentamiento involuntario | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.813% | 1.959% | 1.959% | 10.73% | 1.959% | 1.959% | 1.959% | 1.959% | 1.959% | 1.959% | 2.316% | 2.316% | 2.316% | 2.316% | 2.316% | 0% | 23.33% | 13.19% | 0% | 26.37% | 26.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.1.1 | Contratación de firma para obras de implementación del plan de reasentamiento - Peñas Blancas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.1.1 | Consultoría para el desarrollo e implementación del programa de reinserción laboral | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5.751% | 5.751% | 31.5% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 6.799% | 6.799% | 6.799% | 6.799% | 6.799% | 0% | 68.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5.751% | 5.751% | 31.5% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 5.751% | 6.799% | 6.799% | 6.799% | 6.799% | 6.799% | 0% | 68.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.2 | Plan maestro, diseño final y construcción de la obra | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.7654% | 0.8327% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 3.97% | 3.97% | 4.722% | 2.22% | 2.22% | 6.079% | 4.575% | 27.82% | 6.58% | 4.575% | 4.644% | 4.614% | 11.93% | 8.795% | 8.795% | 4.234% | 4.234% | 4.234% | 4.194% | 4.194% | 71.02% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.1616% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.01347% | 0.1616% | 100%
1.1.2.2.1 | Contratación de firma para el diseño y la construcción de obras - Peñas Blancas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7574% | 0.7574% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.985% | 3.985% | 4.743% | 2.223% | 2.223% | 6.11% | 4.595% | 27.86% | 6.614% | 4.595% | 4.664% | 4.634% | 12% | 8.846% | 8.846% | 4.251% | 4.251% | 4.251% | 4.211% | 4.211% | 71.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.1 | 1 -Elaboración de diseño ejecutivo de obra | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 30% | 0% | 45% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 30% | 0% | 45% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.2 | 2 - Edificaciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 36.36% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.2.1 | Edificio de pasajeros y/u oficinas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 36.36% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.2.2 | Edificio de carga | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 36.36% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.2.3 | Edificio de zona previa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 36.36% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.2.4 | Viviendas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 36.36% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.2.5 | Otros | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 36.36% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3 | 3 - Viales | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3.1 | Pavimento cargas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3.2 | Pavimento ligeros y buses | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3.3 | Topes para vehículos de cargas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3.4 | Señalización vertical, marcos información | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3.5 | Señalización horizontal (termoplástica) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3.6 | Cordón y caño | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.3.7 | Acera | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.4 | 4 - Otros | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.4.1 | Rampa minusválidos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.4.2 | Cerca - malla ciclón | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.4.3 | Zonas verdes - enzacatado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.5 | 5 - Demoliciones y movimientos de tierra | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.5.1 | Demoliciones (edificaciones) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.5.2 | Demoliciones (pavimentos) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.5.3 | Movimiento de tierras (vaciado de material inadecuado) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.5.4 | Terraplentes (Rellenos de ajuste) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6 | 6 - Instalaciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6.1 | Planta de tratamiento y sistemas de drenaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6.2 | Sistema pluvial, pavimentos y edificaciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6.3 | Sistema de abastecimiento de agua potable | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6.4 | Conectividad eléctrica | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6.5 | Torres de iluminación | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6.6 | Sistema contra incendio | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.6.7 | Instalación de fibra óptica para conexiones a internet e intranet | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.7 | 7 - Gastos generales | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.7.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.8 | 8 - Viales Anexo 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.8.1 | Rotonda de buses | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2.1.8.2 | 2 Rotondas de acceso | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2.1.8.3 | Gastos generales | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.1.2.2 | Contratación de Especialista en Gestión Socio Ambiental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 11.11% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 100%
1.1.1.2.2.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 11.11% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 100%
1.1.2.3 | Supervisión de diseños, obras y equipamiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 17.07% | 22.27% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 5.58% | 66.96% | 5.58% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0.4721% | 0% | 10.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.3.1 | Consultoría para la supervisión del diseño, la obra y equipamiento - Peñas Blancas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 73.85% | 6.154% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.154% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.3.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 6.154% | 73.85% | 6.154% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.154% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.3.2 | Contratación de Ingeniera/o para Gerencia de Obra | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 33.33% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 33.33% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 0% | 30.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.3.2.1 | Gerente de Obras (Ingeniero) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 33.33% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 33.33% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 0% | 30.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Imprevistos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.44% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4 | Producto 2: Paso de frontera Peñas Blancas equipado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7778% | 0.7778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.22% | 0% | 0% | 0% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 98.6% | 0.6222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4.1 | Equipamiento del paso de frontera Peñas Blancas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7778% | 0.7778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.22% | 0% | 0% | 0% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 98.6% | 0.6222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.9 | Provisión de equipamiento para el paso de frontera Peñas Blancas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.9.1 | Estaciones de gestión | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.9.2 | Escáner | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.2.1.9.3 | Balanzas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4.1.2 | Gastos generales | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4.1.2.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4.1.3 | Consultoría para la supervisión del equipamiento - Peñas Blancas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 16% | 16% | 64% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.4.1.3.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 16% | 16% | 64% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | BID
1.1.5 | Producto 3: Otros pasos de frontera con infraestructura construida | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 28% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 6% | 19% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 28% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 23% | 100% |  |  |  | 100% | [11 empty] | 2% |  |  | 3% |  | 5% |  | 7% |  |  | 7% |  | 6% |  |  | 2% |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 5% |  |  | 6% |  |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  |  | 7% |  |  | 6% |  |  | 5% |  |  | 5%
1.1.6 | Producto 4: Otros pasos de frontera equipados | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 28% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 6% | 19% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 28% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 23% | 100% |  |  |  | 100% | [11 empty] | 2% |  |  | 3% |  | 5% |  | 7% |  |  | 7% |  | 6% |  |  | 2% |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 5% |  |  | 6% |  |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  | 7% |  |  |  | 7% |  |  | 6% |  |  | 5% |  |  | 5%
1.2 | Componente 2. Procesos de control eficaces y eficientes ajustados al esquema regional del PM-GCF* | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4769% | 0.06579% | 0.06579% | 1.751% | 1.751% | 1.751% | 1.751% | 2.705% | 10.32% | 2.069% | 2.069% | 2.069% | 2.069% | 4.454% | 2.436% | 2.477% | 2.477% | 2.477% | 2.477% | 2.477% | 3.987% | 31.54% | 2.662% | 2.662% | 2.662% | 2.662% | 3.784% | 3.784% | 3.854% | 3.854% | 2.169% | 2.169% | 2.103% | 2.684% | 35.05% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 0.5809% | 23.1% | 100%
1.2.1 | Subcomponente 2.1: Modernización del Sistema Aduanero de Información | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8108% | 0.1118% | 0.1118% | 2.977% | 2.977% | 2.977% | 2.977% | 2.977% | 15.92% | 2.977% | 2.977% | 2.977% | 2.977% | 7.031% | 3.6% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 44.56% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.79% | 3.79% | 0.9247% | 0.9247% | 0.8128% | 0.8128% | 33.08% | 0.8128% | 0.8128% | 0.8128% | 0.8128% | 0.8128% | 0.8128% | 0.8128% | 0.1891% | 0.1891% | 0.1891% | 0.1891% | 0% | 6.446% | 100% | [22 empty] | 2
1.2.1.1 | Producto 5: Proyectos de reformas normativas que afectan a los procesos aduaneros, desarrollados en las fronteras | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 39.31% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 33.1% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 0% | 0% | 27.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 14145000
1.2.1.1.1 | Contratación de Consultorías para elaboración del borrador | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 39.31% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 33.1% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 0% | 0% | 27.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 707250000%
1.2.1.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 39.31% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 33.1% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 2.759% | 0% | 0% | 27.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.2 | Producto 6: Reingeniería de procesos y sistemas de control aduaneros implementados (TICA) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.2.1 | Contratación de firma para desarrollo e implantación de reingeniería de procesos y sistemas de control aduanero (TICA) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.2.1.1 | Estimación de costo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.3 | Producto 7: Sistema de Gestión del Riesgo coordinado e implantado en todas las instituciones de control fronterizo, implementado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 41.54% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 36.92% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.54% | 100%
1.2.1.3.1 | Contratación de firma para desarrollo del modelo conceptual, diseño y desarrollo del software, provisión de hardware e implementación | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 41.54% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 36.92% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.54% | 100%
1.2.1.3.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 41.54% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 36.92% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 3.077% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.54% | 100%
1.2.1.4 | Producto 8: Micro y medianas empresas capacitadas para aspirar a obtener la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.4.1 | Fortalecimiento del Programa OEA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.4.1.1 | Gastos logísticos para la promoción del Programa OEA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.4.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.1.5 | Producto 9: Operadores privados, capacitados en el manejo de los nuevos sistemas y procesos de gestión y fiscalización (TICA y VUCE) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 20.69% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 41.38% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 0% | 37.93% | 100%
1.2.1.5.1 | Capacitación al personal operativo de las instituciones en el manejo de los nuevos sistemas y procesos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 20.69% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 41.38% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 0% | 37.93% | 100%
1.2.1.5.1.1 | Costos logísticos para viajes | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 20.69% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 41.38% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 0% | 37.93% | 100%
1.2.1.5.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 20.69% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 41.38% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 0% | 37.93% | 100%
1.2.1.6 | Producto 10: Funcionarios capacitados en el manejo de los nuevos sistemas y procesos (TICA - VUCE) incluyendo riesgo y fiscalización | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 35.29% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 64.71% | 100%
1.2.1.6.1 | Capacitación al personal operativo de las instituciones en el manejo de los nuevos sistemas y procesos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 35.29% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 64.71% | 100%
1.2.1.6.1.1 | Costos logísticos para viajes | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 35.29% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 64.71% | 100%
1.2.1.6.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 35.29% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 64.71% | 100%
1.2.2 | Subcomponente 2.2: Expansión e Integración con Sistemas Institucionales | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 42.11% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 0% | 57.89% | 100%
1.2.2.1 | Producto 11: Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) expandida, integra los sistemas de registros entre 16 instituciones con el SIVUCE v2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 42.11% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 0% | 57.89% | 100%
1.2.2.1.1 | Contratación de firma para el desarrollo e implementación de la expansión del SIVUCE v2, incluye software base (para ambientes de prueba y produción) y migración de datos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 42.11% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 0% | 57.89% | 100%
1.2.2.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 42.11% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 0% | 57.89% | 100%
1.2.3 | Subcomponente 2.3: Sistema de gestión de puestos fronterizos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.8% | 4.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 9.2% | 26.8% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 5.456% | 33.32% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 35.08% | 100%
1.2.3.1 | Producto 12: Sistemas de Control de Gestión (SCG) desarrollado e implementado en cada paso de frontera | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.8% | 4.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 9.2% | 26.8% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 2.533% | 5.456% | 33.32% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 2.923% | 35.08% | 100%
1.2.3.1.1 | Desarrollo conceptual y programación de aplicaciones para los cuatro pasos fronterizos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1.1.1 | Contratación de firma para el desarrollo de los Sistema de Control de Gestión (SCG) en los cuatro Pasos de Frontera | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1.2 | Implantación del Sistema de Gestión en cada Paso de Frontera | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 7.179% | 43.85% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 46.15% | 100%
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Las Tablillas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Peñas Blancas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2.3.1.2 | Contratación de firma para desarrollo e implementación del SG en el Paso de Frontera - Paso Canoas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 92.31% | 100%
1.2.3.1.1.2.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 92.31% | 100%
1.3 | Gestión y Administración del Programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.61% | 0.1268% | 1.426% | 1.426% | 1.536% | 1.841% | 1.592% | 1.469% | 17.03% | 1.592% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 20.35% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 2.01% | 2.314% | 2.259% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 21.77% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 19.8% | 1.617% | 1.617% | 1.617% | 1.922% | 2.226% | 2.226% | 1.617% | 1.617% | 1.617% | 1.617% | 1.617% | 1.741% | 21.05% | 100%
1.3.1 | Fideicomiso y Ente de Gestión del Programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.446% | 0% | 1.442% | 1.442% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.568% | 18.01% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 20.46% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 20.46% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 20.46% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.705% | 1.842% | 20.6% | 100% | 5920000 | 5919999 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020 | BID
1.3.1.1.1.2 | Unidad Ejecutora del Programa | 78.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.85% | 0% | 1.325% | 1.325% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 20.15% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 19.96% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 19.96% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 19.96% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 1.663% | 19.96% | 100% | 4108274.4384 | -4108273.4384 | 0% | 0% | 1.487% | 1.487% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% |  | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866% | 1.866%
1.3.1.1.1.2.11 | Gastos de Gestión y Administración Financiera | 75.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.234% | 10.49% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 22.22% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 2.469% | 22.84% | 100% | 1311725.5616 |  | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.234% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% |  | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 1.852% | 2.469%
1.3.1.1.2 | CAS/ Unidad Coordinadora del Programa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.3.1.1.2.1 | Gerente de Proyecto | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.3.1.1.2.2 | Especialista Técnico | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.3.1.1.2.3 | Especialista Fiduciario | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.3.2 | Monitoreo y Evaluación | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.3.2.1 | Evaluaciones de medio término y final del proyecto | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.3.2.1.1 | Consultoría para la Evaluación de Medio Término del Proyecto | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.2.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.2.1.2 | Consultoría para la Evaluación Final del Proyecto | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.3.2.1.2.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.3.3 | Auditoría Financiera | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 23.4% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 100%
1.3.3.1 | Auditoría Externa del Programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 23.4% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 100%
1.3.3.1.1 | Contratación de una firma auditora independiente para toda la vida del programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 23.4% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 100%
1.3.3.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 23.4% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 2.128% | 25.53% | 100%
1.3.4 | Gestión Socioambiental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 10% | 1.818% | 1.818% | 26.14% | 1.818% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 33.6% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 27.4% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 12.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.4.1 | Estudios ambientales para los pasos de frontera | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 10% | 1.818% | 1.818% | 26.14% | 1.818% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 33.6% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 27.4% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 1.071% | 12.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.4.1.1 | Contratación de consultoría para estudios de viabilidad ambiental | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 3.636% | 3.636% | 27.27% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 43.64% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.4.1.1.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 3.636% | 3.636% | 27.27% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 43.64% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.4.1.2 | Actividades de consulta y divulgación | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 23.57% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 25.71% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 25.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3.4.1.2.1 | Estimación de costos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 23.57% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 25.71% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 25.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%