## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 19027746.35 | 0
Servicios de No Consultoría | 7716754.9618 | 0
Capacitación | 1396941.1765 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 2718060.9559 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 30859503.4441 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método (pregão eletrônico ou ata de registro de preços) na coluna de "comentário". Não serão aceitos os processos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método e "contrapartida"' na coluna" "comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto principal da licitação
Descrição Adicional | Complementar as informações do objeto
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as propostas
Contrato em Execução
Contrato concluído
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrónico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa PRODEFAZ/PROFISCO
Contrato de Empréstimo: 3040 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - Período : (junho/2018 a novembro/2019)
| Atualizado em: [indicar data] | 2018-10-31
| Atualização Nº: [indicar] | 3º PA
| Atualizado por: [indicar] | Rodrigo Azevedo
[6 empty] | Dolar | 3.4
ITEM PA | BENS - falta B39 em diante
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Status
[6 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
B1 | SEF | Equipamentos de Informática | 800 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 0040.000542/2017 | 2753600 | 809882.3529 | 100% | 0% | Componente IV - 10.2 | Sistema Nacional | 2017-01-01 | 2017-03-01 | Pregão Eletrônico/SRP | Contrato Concluído
|  |  | Microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 04000061142/2017-51 | 3667919 | 1078799.7059 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-01-01 | Pregão Eletrônico/SRP | Processo em curso
|  |  | 30 tablets | Sistema Nacional (SN) | 0040.000541/2017 | 46460.7 | 13664.9118 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-02-08 | 2017-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | 62 notebooks | Sistema Nacional (SN) | 00040.00055179/2017-40 | 307138.08 | 90334.7294 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | 112 scanners | Sistema Nacional (SN) | 00040.00053545/2017-26 | 455295 | 133910.2941 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2016-12-15 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | 8 scanners de alta produção + mesa A3 | Sistema Nacional (SN) | 00040.00053548/2017-60 | 227500 | 66911.7647 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-05-29 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | 2 impressoras coloridas A3 | Sistema Nacional (SN) | 00040.00053758/2017-58 | 16000 | 4705.8824 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2016-12-15 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | 75 impressoras monocromáticas | Sistema Nacional (SN) | 00040.00054094/2017-44 | 513918 | 151152.3529 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2016-12-15 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Impressoras | Sistema Nacional (SN) | 00040.00054927/2017-77 | 562898 | 165558.2353 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2016-12-15 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B2 | SEF | Equipamentos de Informática | Servidores RISC | Sistema Nacional (SN) |  | 0 | 0 |  |  | Componente II - Produto 3.6 e 4.4 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B3 | SEF | Equipamentos de Informática | Suporte Técnico de hardware e software - X86 | Sistema Nacional (SN) | 040.000.284/2017 | 530000 | 155882.3529 | 100% | 0% | Componente II - 3.6 | Sistema Nacional | 2017-05-17 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
| SEF |  | Servidor Arquitetura x86 2º fase | Sistema Nacional (SN) | 00040.00053750/2017-91 | 1326000 | 390000 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-09-05 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B4 | SEF | Equipamentos de Monitoramento | Sist. Segurança, painéis de vídeo wall, câmeras OCR, videoconferência, totens, gerador, bateria | Sistema Nacional (SN) | [5 empty] | Componente II - Produto 1.1 e Componente II - Produtos 3.1 e 3.7
B5 | SEF | Equipamento de Som e Imagem | Caixas de som, amplificador, projetores, máquina fotográfica, filmadora, (storage TARF) ... | Sistema Nacional (SN) | 00040.00055401/2017-12 | 131792 | 38762.3529 | 100% | 0% | Componente II - Produto 5.2; Componente IV - Produto 9.2; Componente IV - Produto 11.2 | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B6 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Solução de Banco de Horas | Sistema Nacional (SN) | 00040.00058053/2017-27 | 336515 | 98975 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 11.3 | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
[5 empty] | 0004000060642/2018-56 | 122800 | 36117.6471 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B7 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Solução de Replicação de Sites | Sistema Nacional (SN) |  | 0 |  |  |  | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional |  |  |  | Previsto
B8 | SEF | Licenças | Ferramenta de Apoio a Gestão de Pessoas | Sistema Nacional (SN)
B9 | SEF | Licenças | Sistema IDFAZ | Sistema Nacional (SN) | 040.002.499/2014 | 417080.68 | 122670.7882 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.3 | Sistema Nacional | 2017-02-01 | 2017-05-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B10 | SEF | Licenças | Aplicativo para realização de sorteio | Sistema Nacional (SN) | 040.001816/2013 |  | 0 | 1 | 0 | Componente II - Produto 4.4 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B11 | CGDF | Equipamentos de TI e Software | Solução de BKP | Sistema Nacional (SN) | 480.000.473/2016 | 162890 | 47908.8235 | 100% | 0% | Componente III - Produto 8.1 | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B12 | SEF | Licenças | Licenças Qlik View Suporte e Mentoria um é licenca e o outro debaixo é serviço treinamento e mentoria | Sistema Nacional (SN) | 00040.00054492/2017-61 | 0 | 0 | 100% | 0% | Componente I - Produto 1.1 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B12 | SEF | Licenças | Licenças Qlik View Suporte e Mentoria | Sistema Nacional (SN) | 00040.00057562/2017-32 | 955800 | 281117.6471 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.2 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B13 | SEF | Licenças | Servidor de Mensageria e Exchange | Sistema Nacional (SN) |  | 0 | 0 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.6 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B14 | SEF | Licenças | Sistema de Atendimento em Plataforma móvel | Sistema Nacional (SN) |  | 0 | 0 |  |  | Componente II - Produto 3.7 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B15 | SEF | Licenças | Gerência e Monitoramento de app Web (Low Code) | Sistema Nacional (SN) | 00040.00063205/2017-11 | 4922992 | 1447938.8235 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.1 | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-07-01 | Ata de Registro de Preço | Contrato em Execução
| SEPLAG | Licenças | Gerência e Monitoramento de app Web (Low Code) | Sistema Nacional (SN) | 00410.00012001/2017-31 | 3719992 | 1094115.2941 | 100% | 0% | Componente III - Produto 6.4 | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-06-01 | Ata de Registro de Preço | Contrato em Execução
B16 | SEF | Licenças | Solução de Virtualizalção Vmware | Sistema Nacional (SN) | 00040-00050257/2017-09 | 967900 | 284676.4706 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.6 | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Processo em curso
B17 | SEF | Software | Gestão de Contratos, Convênios e Ajustes com integração com o SIGGo e migração de dados | Sistema Nacional (SN) |  | 0 |  |  |  | Componente III - Produto 7.2 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B18 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Robô de BKP | Sistema Nacional (SN) | 00040.00051074/2017-11 | 307400 | 90411.7647 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.6 | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
[5 empty] | 00040.00054917/2017-31 | 119000 | 35000 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B19 | SEF | Veículos de Uso Administrativo | 12 Veículos tipo SUV | Sistema Nacional (SN) | 00040.00052284/2017-27 | 1414800 | 416117.6471 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.1 | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | 2 veículos oficiais |  | 00040.00050241/2018-98 | 117700 | 34617.6471 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.3 | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-05-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Uma PICK UP |  | 00040.00057531/2017-81 | 118300 | 34794.1176 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2017-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B20 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Pacote Econométrico | Sistema Nacional (SN) |  | 180000 | 52941.1765 | 100% | 0% | Componente I - Produto 1.2 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-04-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B21 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Atualização da Central Telefônica | Sistema Nacional (SN) | 00040.00054006/2017-12 | 339150 | 99750 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B22 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Solução de Automatização de Operação de Datacenter e Monitoramento de rede do GDF | Sistema Nacional (SN) |  | 0 |  |  |  | Componente III - Produto 6.4 | Sistema Nacional |  |  |  | Processo Cancelado
B23 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Aditivo de contrato de suprimentos de TI | Sistema Nacional (SN) | 040.000.684/2017 | 561300 | 165088.2353 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletronico | Contrato em Execução
|  |  | Unidade de armazenamento de dados - All Flash | Sistema Nacional (SN) | 040.00054199/2018-84 | 2710680 | 797258.8235 | 74.56% | 25.44% |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B24 | CGDF | Material de Serviço e Apoio Operacional | Melhoria da Qualidade do Ambiente Interno | Sistema Nacional (SN) | 480.000.471/2016 | 59364 | 17460 | 100% | 0% | Componente III - Produto 8.1 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B25 | CGDF | Equipamentos de TI e Software | Aquisição de 18 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 480.000.464/2016 | 61956 | 18222.3529 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B26 | CGDF | Equipamentos de TI e Software | Aquisição de Discos Storage | Sistema Nacional (SN) | 480.000.472/2016 | 93750.91 | 27573.7971 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B27 | CGDF | Equipamentos de TI e Software | Aquisição de Servidores de Rede | Sistema Nacional (SN) | 480.000.467/2016 | 191995 | 56469.1176 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B28 | SEF | Licenças | Sistema de Cobrança | Sistema Nacional (SN) | 00040.00053462/2018-18 | 2108034.16 | 620010.0471 | 100% | 0% | Componente II Produto 3.4 | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B29 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Aquisição de Monitores de TV de 55 polegadas | Sistema Nacional (SN) | 00040.00057672/2017-02 | 31000 | 9117.6471 | 100% | 0% | Componente III Produto 7.4 | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B30 | SEF | Equipamentos de TI e Software | Aquisição de licença de Software de Gestão Financeira UCP | Sistema Nacional (SN) | 00040.0057702/2018-53 | 444800 | 130823.5294 | 100% | 0% | Administração A1 | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-03-01 | Pregão Eletrônico | Processo em curso
B31 | SEF | Licenças | Solução de Antivírus e Antispam | Sistema Nacional (SN) | 00040.00064369/2017-58 | 214000 | 62941.1765 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B32 | SEF | Equipamentos de TI | Modernização da Rede - Aquisição Ativos Rede SAN | Sistema Nacional (SN) | 00040.00060527/2017-09 | 545916 | 160563.5294 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
[5 empty] | 00040.00058396/2018-72 | 2524758.85 | 742576.1324 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Modernização da Rede - Renovação Suporte Técnico |  | 00040.00056366/2018-21 | 762760 | 224341.1765 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Modernização da Rede - Data Center Primário |  | 00040.00051552/2018-74 | 1878166 | 552401.7647 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B33 | SEF | Eq. Materia e Serviço de Apoio Operacional | Aquisição de Estantes Deslizantes | Sistema Nacional (SN) | 00040.00053834/2018-14 | 311998.33 | 91764.2147 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.5 | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B34 | SEF | Equipamentos de TI | Software de Engenharia | Sistema Nacional (SN) | 00040.00052129/2017-19 | 59600 | 17529.4118 | 100% | 0% | Componente III- Produto 7.4 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B35 | SEF | Licenças | Licenças de Virtualização VMWARE | Sistema Nacional (SN) | 00040.00054509/2018-61 | 3654909.01 | 1074973.2382 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Licenças de Virtualização Desktop |  | 00040.00056829/2017-74 | 53746 | 15807.6471 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Windows Remote |  | 00040-00054317/2018-54 | 314274.99 | 92433.8206 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B36 | SEF | Licenças | Ampliação da Infraestrutura de Softwares e Sist Operacionais | Sistema Nacional (SN) |  | 1000000 | 294117.6471 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-10-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B37 | SEF | Equipamentos de TI | Atualização Sistema de Alta Disponibilidade (SIAD) | Sistema Nacional (SN) | 00040.00051556/2018-52 | 2427836 | 714069.4118 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.6 | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2019-03-01 | Pregão Eletrônico | Processo em curso
B38 | SEF | Equipamentos de TI | Ampliação da Solução de Balanceamento de Carga | Sistema Nacional (SN) |  | 500000 | 147058.8235 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B39 | SEF | Equipamentos de TI | Solucao de seguranca e monitoramento de redes | Sistema Nacional (SN) |  | 0 | 0 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
B40 | SEF | Equipamentos de TI | Produtos ORACLE | Sistema Nacional (SN) |  | 1200000 | 352941.1765 | 0% | 100% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B41 | SEF | Equipamentos de TI | Solucao de processamento BIG DATA | Sistema Nacional (SN) |  | 2000000 | 588235.2941 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.6 | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-05-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B42 | SEF | Licenças | Aquisicao de ferramenta para tratamento de dados estruturados e não estruturados | Sistema Nacional (SN) |  | 1885800 | 554647.0588 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B43 | SEF | Equipamentos de TI | Ampliacao da infraestrutura de equipamentos servidores | Sistema Nacional (SN) |  | 2000000 | 588235.2941 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2019-05-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B44 | SEF | Licenças | Sistema de Rastreamento de Frota | Sistema Nacional (SN) |  | 350000 | 102941.1765 | 100% | 0% | Componente III - Produto 7.4 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B45 | SEF | Equipamentos | Circuito Interno de TV - CFTV | Sistema Nacional (SN) | 00040.00060434/2018-57 | 1114341.5 | 327747.5 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B46 | SEF | Licenças | Licenças Qlik View Suporte e Mentoria | Sistema Nacional (SN) | 00040.00054492/2017-61 | 1220000 | 358823.5294 | 100% | 0% | Componente I - Produto 1.1 | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B47 | CGDF | Licenças | Licenças Gameficação | Sistema Nacional (SN) | 48000006735/2017-20 | 263243 | 77424.4118 | 100% | 0% | Componente Ii - Produto 4.5 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B48 | SEF | Equipamentos de TI | Modernização da Rede - Rede WIFI | Sistema Nacional (SN) | 00040.00059744/2018-35 | 863870 | 254079.4118 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
B49 | SEF | Equipamentos de TI | Solução de Replicação de Sites | Sistema Nacional (SN) |  | 1000000 | 294117.6471 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B50 | SEF | Equipamentos de TI | Aquisição de Switches | Sistema Nacional (SN) |  | 2477897.38 | 728793.3471 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
B51 | SEF | Equipamentos de TI | Controladoras e Discos para Storages - 3º Fase | Sistema Nacional (SN) |  | 5000000 | 1470588.2353 | 0% | 100% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-07-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
B52 | SEF | Equipamentos de TI | Licenças Adobe Cold Fusion | Sistema Nacional (SN) |  | 67500 | 19852.9412 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-07-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
[5 empty] | Total | 64694337.59 | 19027746.35
ITEM PA | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Status
[6 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
SNC1 | SEF | Fábrica de Software | Sistema Malha Fiscal | Sistema Nacional (SN) | 040.001816/2013 | 500000 | 147058.8235 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.2; | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Sistema Lançamento de créditos não tributários; Lançamentos de Créditos Tributários; Rito Especial; Cobrança da dívida Ativa; Gestão de Protestos; Compensação com precatórios; Parcelamento; |  |  | 410810 | 120826.4706 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.4; | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Modernização da Escrituração Fiscal; |  |  | 1787005 | 525589.7059 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.6; | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento do Módulo: Lançamento ITBI/ITCD por autodeclaração |  |  | 591000 | 173823.5294 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento de Nova Plataforma/Portal Serviços: Agência@ne |  |  | 597600 | 175764.7059 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.7; | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento do Sistema ATENDE |  |  |  |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Desenvolvimento de Plataforma de Comunicação entre agências de Atendimento da SEF |  |  | 50000 | 14705.8824 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento de Sistema de Nota Fiscal Avulsa - Produtor Rural |  |  | 153069 | 45020.2941 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento do Sistema de Documentação Interna |  |  | 82960 | 24400 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Integração dos Sistema sd e Restituição de Tributos (RESTITUI, RECOMP e SIGAC) |  |  | 183000 | 53823.5294 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Reformulação do Sistema de Gestão do Atendimento ao Contribuinte - SIGAC e ajuste ao sistema eletronico de informações - SEI |  |  | 500000 | 147058.8235 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Sistema para adequação do CCR/WEB ao controle do Sistema de Sorteio Eletrônico |  |  | 450000 | 132352.9412 | 100% | 0% | Componente II - Produto 4.4; | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Sistema de espelhamento de todos os documentos fiscais com indicacao de CPF/CNPJ no CCR-WEB quer fará a carga de documentos fiscais eletrônicos do DEC para o CCR |  |  | 137335.85 | 40392.8971 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Sistema que aumente a capacidade de autuação dos contribuintes que descumpriram a legislacao do nota legal por meio eletronico |  |  | 187560 | 55164.7059 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Sistema para remodelagem dos serviços de reclamação |  |  | 169823.2 | 49948 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Nota Legal Saúde |  |  | 200000 | 58823.5294 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento do Sistema SIGGO em plataforma WEB - SUTES |  |  | 2187150 | 643279.4118 | 100% | 0% | Componente III - Produto 6.2; | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento do Sistema SIGGO em plataforma WEB - SUCON |  |  | 3310800 | 973764.7059 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Desenvolvimento dos modulos PPA, LOA, LDO, Avaliação e SAG no âmbito do SIGGO |  |  | 1707668 | 502255.2941 | 100% | 0% | Componente III - Produto 6.4; | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
SNC2 | SEF | Visitas Técnicas | Visitas Técnicas | Sistema Nacional (SN) | 0040.001626/2015 | 500000 | 147058.8235 | 100% | 0% | Componente II - Produto 2.1; | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Visitas Técnicas |  | 0040.001626/2015 | 21000 | 6176.4706 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.6; | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Viagens e visitas técnicas para formação do Grupo de Educação Fiscal |  | 0040.001626/2015 | 30000 | 8823.5294 | 100% | 0% | Componente II - Produto 4.5; | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Participação em viagens e reuniões técnicas - Benchmarking (diárias + passagens) |  | 0040.001626/2015 | 60000 | 17647.0588 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 11.2 | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Visita Técnica Nacional |  | 0040.001626/2015 | 84000 | 24705.8824 | 100% | 0% | Administração A1 | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Visita Técnica Nacional |  | 0040.001626/2015 | 2500 | 735.2941 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Visita Técnica Nacional |  | 0040.001626/2015 | 62503 | 18383.2353 | 100% | 0% | Administração A2 | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
SNC3 | SEF | Serviço de Tratamento Documental | Código de classificação, tabela de temporalidade , treinamento, tratamento documental, digitalização de documentos | Sistema Nacional (SN) | 00040.00055781/2017-87 | 1765000 | 519117.6471 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.5 | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
SNC4 | SEPLAG | Fábrica de Software | Execução de testes de softwares e controle de qualidade sobre os produtos desenvolvidos pela fábrica de software, na modalidade de Fábrica de Testes de Software. | Sistema Nacional (SN) | 0410.003388/2016 | 348180 | 102405.8824 | 100% | 0% | Componente II - Produto 6.5 | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Contagem de Sistemas de Informação e Componentes: atividade consistente em realizar contagens estimadas ou detalhadas de tamanho funcional de sistema em Pontos de Função pela metodologia IFPUG; Aferição de Contagens: atividade consistente em avaliar, para fins de validação, contagens de Pontos de Função realizadas por terceiros utilizando metodologia IFPUG. |  | 0410.003388/2016 | 288000 | 84705.8824 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas de informação e aplicações legadas que tenham como SGBDs Oracle, MS-SQL Server, MySQL ou PostgreSQL, em linguagem de programação PHP com o objetivo de identificar, prevenir e corrigir falhas; implementar melhorias ou adaptações nos sistemas. |  | 0410.003388/2016 | 170000 | 50000 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas de informação e aplicações legadas que tenham como Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) Oracle, MS-SQL Server, MySQL ou PostgreSQL, em linguagens de programação ASP, ASP.Net e Visual Basic com o objetivo de identificar, prevenir e corrigir falhas; implementar melhorias ou adaptações nos sistemas |  | 0410.003388/2016 | 493500 | 145147.0588 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
SNC5 | CGDF | Manutenção Evolutiva de Sistema | Portal de Transparência do GDF | Sistema Nacional (SN) | 00480-00001669/2018-82 | 280000 | 82352.9412 | 100% | 0% | Componente III - Produto 8.1 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
SNC6 | CGDF | Serviço de operação assistida | Ampliação da capacidade de realização de auditorias eletrônicas por recurcos de BI (microstrategy) | Sistema Nacional (SN) | 480.000478/2016 | 110000 | 32352.9412 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
SNC7 | CGDF | Serviços Gráficos | Diagramação, impressão do material de educação fiscal para CGDF | Sistema Nacional (SN) |  | 58000 | 17058.8235 | 100% | 0% | Componente II - Produto 4.5 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
SNC8 | CGDF | Serviços Gráficos | Diagramação, impressão do material de educação fiscal para CGDF | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 1 | 0 | Componente II - Produto 4.5 | Sistema Nacional |  |  |  | Processo Cancelado
SNC9 | SEF | Serviços Técnicos Especializados | Seminários e outro Eventos | Sistema Nacional (SN) |  | 490303.02 | 144206.7706 | 100% | 0% | Componente I - Produto 2.1; | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
SNC10 | SEF | Qualificação e tratamento de Banco de Dados | Serviço de higenização da base cadastral | Sistema Nacional (SN) | 00040.00055742/2017-80 | 2323999.8 | 683529.3529 | 100% | 0% | Componente II Produto 3.4 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
SNC11 | SEF | Serviços Técnicos Especializados | Serv. Tec. Especializado na aceleracao de processos e projetos | Sistema Nacional (SN) |  | 3400000 | 1000000 | 100% | 0% | Componente I Produto 1.1 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
SNC12 | SEF | Viagens | Atividade de Cidadania Fiscal | Sistema Nacional (SN) |  | 100000 | 29411.7647 | 100% | 0% | Componente II Produto 4.5 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
SNC13 | SEF | Mentoria | Qlik View Suporte e Mentoria | Sistema Nacional (SN) | 0004000055257/2018-97 | 2444200 | 718882.3529 | 100% | 0% | Componente II - Produto 3.2 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
[5 empty] | Total | 26236966.87 | 7716754.9618
ITEM PA | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Status
[6 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CF1 | SEF | Auditoria Externa | Aplicativo para realização de sorteio | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 040.001816/2013 | 0 | 0 | 100% | 0% | Componente II - Produto 4.4; | Sistema Nacional |  | 42917 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
CF2 | SEF | Desenvolvimento e implantação de sistema | Redesenho de Processos completo do macro-processo de cobrança - CIAT | Contratação Direta (CD) |  | 1900000 | 558823.5294 | 100% | 0% | Componente I - Produto 1.1 | Ex-Ante | 2018-08-01 | 2019-01-01 | Contratação Direta | Previsto
CF3 | SEF | Desenvolvimento e implantação de sistema | Redesenho do Site do Nota Legal (designer, segurança e funcionalidades) | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Componente II - Produto 4.4 | Ex-Post |  |  |  | Processo Cancelado
CF4 | SEF | Desenvolvimento e implantação de sistema | Aplicativo para aRealizacao de Sorteio e acompanhamento dos eventos | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | [5 empty] | Componente II - Produto 4.4 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CF5 | SEF | Construir Cadernos Técnicos de Compras | Para princinpais famílias de produtos, voltados à formulação da metodologia integrada de compras governamentais | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | [5 empty] | Componente III - Produto 6.5 | Ex-Post |  |  |  | Processo Cancelado
CF6 | SEF | Padronizar e racionalizar | Catálogos de materias e serviços do GDF, voltados à formulação da metodologia integrada de compras governamentais | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 00410-00018114/2017-40 | 0 | 0 |  |  | Componente III - Produto 6.5 | Ex-Post |  |  |  | Processo Cancelado
CF7 | SEF | Formular e implementar | Contratação de consultorias especializadas para formulação da metodologia de compras governamentais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 00410.00018084/2017-71 | 1000000 | 294117.6471 | 100% | 0% | Componente III - Produto 6.5 | Ex-Post | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Previsto
CF8 | CGDF | Consultoria - CGDF | Institucionalização do Modelo IA-CM: 1) Internalização do Modelo IA-CM 2) Gestão por Competências com o Foco no Modelo IA-CM 3) Técnicas de Auditoria 4) Internalização das IPPF | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 00480-00006365/2017-21 | 412433.25 | 121303.8971 | 100% | 0% | Componente III - Produto 8.1 | Ex-Post | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | Previsto
CF9 | SEF | Curso de Extensão | Trilha de Capacitação | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  | 2300000 | 676470.5882 |  |  | Componente IV - Produto 11.2 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Previsto
[5 empty] | Total | 5612433.25 | 1650715.6618
ITEM PA | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Status
[6 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
CI1 | SEF | Consultor Individual | Apoio UCP - Elaboração Termos de Referência | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 040.002810/2016 | 292800 | 86117.6471 | 100% | 1 | ADMINISTRAÇÃO A1 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-12-01 |  | Contrato em Execução
CI2 | SEF | Consultor Individual | Apoio UCP - PROFISCO | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 390200 | 114764.7059 | 100% | 1 | ADMINISTRAÇÃO A2 | Ex-Post | 2019-02-01 | marc/2019 |  | Previsto
CI3 | CGDF | Consultoria - CGDF | Institucionalização do Modelo IA-CM: 1) Internalização do Modelo IA-CM 2) Gestão por Competências com o Foco no Modelo IA-CM 3) Técnicas de Auditoria 4) Internalização das IPPF | Comparação de Qualificações (3 CV's) | [5 empty] | Componente III - Produto 8.1 | Ex-Post |  |  |  | Processo em curso
CI4 | SEF | Consultor Individual - CGDF | Desenvolvimento de modelagem econômica e a produção de documentos guias para análise da renúncia de receitas tributárias, creditícias e financeiras (Consultoria Modelo Econômico para Renúncia de Receitas) | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 0 | 0 | 100% | 1 | Componente III - Produto 8.1 | Ex-Post |  |  |  | Processo Cancelado
CI5 | SEF | Consultor Individual - CGDF | Manualização de Processos: identificação, racionalização, mapeamento, normatização e documentação de processos organizacionais | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 0048000000254/2018-91 | 90000 | 26470.5882 | 100% | 1 | Componente III - Produto 8.1 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  | Processo em curso
CI6 | SEF |  | Implantação da gestão de riscos | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 80000 | 23529.4118 | 100% | 1 |  | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  | Previsto
CI7 | SEF | Consultor Individual - CGDF | Implantação da Gestão por Competência | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 0 |  |  |  | Componente III - Produto 8.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CI8 | SEF | Consultor Individual - CGDF | Técnicas de Auditoria | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  |  |  | 1 | Componente III - Produto 8.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CI9 | SEF | Consultor Individual - CGDF | Internalização normativa e de procedimentos de trabalho ao que estabelecem a estrutura de IPPF | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  |  |  | 1 | Componente III - Produto 8.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CI10 | SEF | Consultor Individual | Design do Portal de Educação Fiscal | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 50000 |  |  |  | Componente II - Produto 4.5 | Ex-Post | 2018-10-01 | 2019-01-01 |  | Previsto
CI11 | SEF | Consultor Individual | Redesenho de Processos Receita: apoio na estruturação do escritório de processo SUREC | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 040.00053667/2018-01 | 400000 | 117647.0588 |  | 1 | Componente I - Produto 1.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-10-01 |  | Processo em curso
CI12 | SEF | Consultor Individual | Redesenho de processos de TI- SUTIC | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 300000 | 88235.2941 |  | 1 |  | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | Previsto
CI13 | SEF | Consultor Individual | Sistema de 2ª Instância e Integração com o Sistema de 1ª Instância | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 463824 | 136418.8235 |  | 1 | Componente II - Produto 5.2 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  | Previsto
CI14 | SEPLAG | Consultor Individual | Consultoria para elaborar catálogos de materias e serviços de Compras Governamentais do GDF. | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 00410-00018114/2017-40 | 360600 | 106058.8235 |  |  | Componente III - Produto 6.5 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  | Processo em curso
CI15 | SEF | Consultor Individual | Redesenho do Site do Nota Legal (designer, segurança e funcionalidades) | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 401550 | 118102.9412 | 100% | 0% | Componente II - Produto 4.4 | Ex-Post | 2018-10-01 | 2019-01-01 |  | Previsto
CI16 | SEF | Consultor Individual | Consultor de Negócios | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 040.003.823/2016 | 250000 | 73529.4118 | 100% | 0% | Componente III - Produto 6.2 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | Previsto
CI17 | SEF | Consultor Individual | Consultor de Sistemas | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 600000 | 176470.5882 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 10.2 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | Previsto
[5 empty] | Total | 3678974 | 1067345.2941
ITEM PA | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Status
[6 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CAP1 | SEF | Cursos de Pós-Graduação (Lato e Strito senso) | Incscrição em curso de mercado | Contratação Direta (CD) | 00040.00055979/2018-41 | 4200000 | 1235294.1176 |  |  | Componente IV - Produto 11.2 | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-02-01 |  | Contrato em Execução
CAP2 | SEF | Curso de Mestrado | Incscrição em curso de mercado | Contratação Direta (CD) |  | 0 | 0 | 100% | 0% | Componente IV - Produto 11.2 | Ex-Ante |  |  |  | Processo Cancelado
CAP3 | SEF | Capacitações IA-CM | Capacitações IA-CM (ISO 31010): 1) ETL e JAVA 2) ISO 31010 3) Facilitador em Gestão de Riscos 4) Gestão por Competências | Contratação Direta (CD) |  | 0 | 0 |  | 0% | Componnente III - Produto 8.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CAP4 | SEF | Capacitação em Temas IA-CM | Facilitador em Gestão de Riscos | Contratação Direta (CD) |  | 0 | 0 |  |  | Componnente III - Produto 8.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CAP5 | SEF | Capacitação em Temas IA-CM | Gestão por competência com foco em boas práticas em auditoria e modelo IACM | Contratação Direta (CD) |  | 0 | 0 |  |  | Componnente III - Produto 8.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CAP6 | SEF | Curso de capacitação (ETL, Java) | Inscrição em curso de mercado - compra direta de vagas | Sistema Nacional (SN) |  | 0 | 0 |  |  | Componnente III - Produto 8.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado
CAP7 | SEF | Cursos de Mercado | Contratação de direta de cursos de mercado na área de Administração Pública e Gestão | Contratação Direta (CD) |  | 549600 | 161647.0588 | 100% | 0% | Componente I - Produto 1.2 Componente ADMINISTRAÇÃO - Produto A 1 Componente IV - Produto 11.2; Componente IV - Produto 9.2 | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-02-01 |  | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 4749600 | 1396941.1765
[5 empty] | Total | 104972311.71 | 30859503.4441
Processo Cancelado
Contrato em Execução
Processo em Andamento
TDR em elaboração
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Note on Q51: Rogério de Souza Leitão: Substituída pela aquisição do autosystem (low code)

## Plan1
545916
768824
1878166
450000
3642906