**Plan de Adquisiciones del Programa HO-L1202**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estructura del Proyecto** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Nombre Organismos Co-Ejecutores | | Iniciales Organismos Co-ejecutores |
|  | Secretaría de Coordinación General de Gobierno  Secretaría de Finanzas  Alcaldía de San Pedro Sula | | SCGG  SEFIN  ASPS |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  | **NOTA:  1.** Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envió del Plan de Adquisiciones al Banco **2.** Para Cada Organismo Subejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde | | |
|  |  |  |  |
|  | **COMPONENTES? (SI / NO)** | **Nombre de los componentes (listar por numero o letra)** | |
|  | Si | Componente 1: Cobertura y uso de Banda Ancha | |
|  | Componente 2: Transformación Digital del Gobierno | |
|  | Componente 3: Economía Digital | |
|  | No | Administración, Auditoría y Evaluación | |
|  |  |  |  |
|  | **NOTA:** Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los subcomponentes | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan de Adquisiciones** | | |
|  |  |  |
| **INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES  EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO** | | |
| **1. Cobertura del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Dato** | **Desde** | **Hasta** |
| **Cobertura del Plan de Adquisiciones:** | I Semestre Año 1 (Febrero, 2020) | II Semestre Año 6 (Enero, 2026) |
|  | | |
| **2. Versión del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Versión (1-2017 -Incluir Año-):** |  | |
|  | | |
| **3. Tipos de Gasto** | | |
| **Categoría de Adquisición** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Obras | USD 3.092.000 | USD 11.092.000 |
| Bienes | USD 8.934.950 | USD 8.934.950 |
| Servicios de No Consultoría | USD 10.009.000 | USD 10.009.000 |
| Capacitación | USD 0 | USD 0 |
| Gastos Operativos | USD 0 | USD 0 |
| Consultoría (firmas) | USD 9.321.050 | USD 9.321.050 |
| Consultoría (individuos) | USD 6.923.520 | USD 6.923.520 |
| Transferencias | USD 1.235.000 | USD 1.235.000 |
| Subproyectos Comunitarios | USD 0 | USD 0 |
| No asignados | USD 5.184.480 | USD 5.184.480 |
| **Total** | **USD 44.700.000** | **USD 52.700.000** |
|  |  |  |
| **4. Componentes** | | |
| **Componente de Inversión** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Componente 1: Cobertura y uso de Banda Ancha | USD 10.290.000 | USD 10.290.000 |
| Componente 2: Transformación Digital del Gobierno | USD 17.550.000 | USD 17.550.000 |
| Componente 3: Economía Digital | USD 13.050.000 | USD 21.050.000 |
| Administración, Auditoría y Evaluación | USD 3.810.000 | USD 3.810.000 |
| **Total** | **USD 44.700.000** | **USD 52.700.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.3 Plan de Adquisiciones Detallado** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBRAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección / Adquisición: | Cantidad de Lotes: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado y Monto: | | Método de: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| UEP-ASPS | Construcción del Distrito Digital de San Pedro Sula | P18 | Licitación Pública Internacional | - | 1 | 11.092.000 | 28 % | 72 % | 3.2.1.2.2 | 11.092.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 3 | III Trimestre Año 3 |  |
| **TOTAL OBRAS** | | | | | | **11.092.000** |  | | | | | | | |

| **BIENES** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Cantidad de Lotes: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado y Monto: | | Método de Revisión: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| UEP-SCGG | Adquisición de Equipamiento tecnológico para el Centro de Operación de Redes (NOC) | P3 | Licitación Pública Internacional | - | 2 | 500.000 | 100 % | 0 % | 1.2.1 | 500.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2 | IV Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Provisión de equipamiento mobiliario para el Grupo 1 del personas incremental en la DPTMGD | P4 | Convenio Marco | - | 3 | 12.000 | 100 % | 0 % | 2.1.1.5.1 | 12.000 | Sistema Nacional | No Aplica | III Trimestre Año 1 | (Requerimiento para año 1) |
| UEP-SCGG | Provisión de equipamiento informático para el Grupo 1 del personas incremental en la DPTMGD | P4 | Convenio Marco | - | 4 | 18.000 | 100 % | 0 % | 2.1.1.5.4 | 18.000 | Sistema Nacional | No Aplica | III Trimestre Año 1 | (Requerimiento para año 1) |
| UEP-SCGG | Adquisición de hardware para herramienta de automatización de gestión documental y procesos internos en la Secretaría de Coordinación | P7 | Licitación Pública Internacional | - | 5 | 600.000 | 100 % | 0 % | 2.1.4.6.1 | 600.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 | (Meta año 3) |
| UEP-SCGG | Adquisición de software para herramienta de automatización de gestión documental y procesos internos en la Secretaría de Coordinación y licencias o derecho de uso de software para el sistema para conexión a pasarela de pago de instituciones públicas | P7 | Licitación Pública Internacional por Lotes | Lote 1 | 6 | 300.000 | 100 % | 0 % | 2.1.4.6.2 | 100.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 | (Meta año 3) |
| P8 | Lote 2 | 100 % | 0 % | 2.1.5.2 | 200.000 | Ex-Ante | (Meta año 3) |
| UEP-SEFIN | Adquisición de Infraestructura para Ejecución del Proyecto, Seguridad del sistema, Framework de Desarrollo, Herramientas de Desarrollo y Herramientas de Testing | P13 | Licitación Pública Internacional por Lotes | Lote 1 | 7 | 950.000 | 100 % | 0 % | 2.2.1.3.1 | 250.000 | Ex-Ante | Año 0  (26/08/2019) | Año 0  (06/01/2020) |  |
| 2.2.1.3.8 | 575.000 |
| Lote 2 | 2.2.1.3.9 | 35.000 |
| 2.2.1.3.10 | 40.000 |
| 2.2.1.3.11 | 50.000 |
| UEP-SEFIN | Adquisición de Infraestructura de Servidores para SIAFI-AnalitOperativ, Incremento de Licencias, Módulos y Licencias de Analítica Predictiva, Infraestructura para BigData y Actualización de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad Perimetral | P13 | Licitación Pública Internacional por Lotes | Lote 1 | 8 | 4.152.200 | 100 % | 0 % | 2.2.1.3.2 | 2.250.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | IV Trimestre Año 1 |  |
| 2.2.1.3.3 | 350.000 |
| 2.2.1.3.7 | 802.200 |
| Lote 2 | 2.2.1.3.5 | 250.000 |
| 2.2.1.3.6 | 500.000 |
| UEP-SEFIN | Adquisición de un Sistema de Gestión de Documentos | P13 | Licitación Pública Internacional | - | 9 | 275.000 | 100 % | 0 % | 2.2.1.4.1 | 275.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 |  |
| UEP-ASPS | Provisión de Equipamiento para el Distrito Digital | P18 | Licitación Pública Internacional | - | 10 | 2.079.750 | 100 % | 0 % | 3.2.1.2.3 | 2.079.750 | Ex-Ante | III Trimestre Año 4 | I Trimestre Año 5 |  |
| UEP-SCGG | Adquisición de Papelería para la UEP | Adm. | Convenio Marco | - | 11 | 18.000 | 100 % | 0 % | 4.1.2.4 | 18.800 | Sistema Nacional | No Aplica | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Adquisición de equipamiento informático para la UCGP | Adm. | Convenio Marco | - | 12 | 18.000 | 100 % | 0 % | 4.1.2.5 | 18.000 | Sistema Nacional | No Aplica | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Adquisición de mobiliario para la UCGP | Adm. | Licitación Privada | - | 13 | 12.000 | 100 % | 0 % | 4.1.2.6 | 12.000 | Sistema Nacional | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| **TOTAL BIENES** | | | | | | **8.934.950** |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Cantidad de Lotes: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado y Monto: | | Método de Revisión: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Documento de Licitación | Firma del Contrato |
| UEP-SCGG / Secre. Presidencia | Servicios de conectividad de banda ancha y adquisición de equipamiento para el acceso a la conectividad en centros educativos, hospitales y centros de salud, incluye operación | P1 | Licitación Pública Internacional | - | 14 | 9.095.000 | 100 % | 0 % | 1.1.1.1 | 5.600.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 | Lotes por región |
| 1.1.1.2 | 1.050.000 |
| 1.1.2.1 | 1.800.000 |
| 1.1.2.2 | 450.000 |
| 1.1.2.3 | 150.000 |
| 1.1.2.4 | 45.000 |
| UEP-SCGG / Secre. Presidencia | Alquiler de vehículos u otros, y gastos de transporte | P1 | Licitación Pública Nacional | - | 15 | 36.000 | 100 % | 0 % | 1.1.4.3 | 36.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Adquisición de software del Portal de trámites y de relación con Ciudadano y Empresa | P7 | Licitación Pública Internacional | - | 16 | 450.000 | 100 % | 0 % | 2.1.4.3 | 450.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2 | IV Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Servicio de organización de eventos, talleres digitales, ferias y actividades de difusión digital | P12 | Licitación Pública Internacional | - | 17 | 338.000 | 100 % | 0 % | 2.1.9.2 | 338.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | I Trimestre Año 2 |  |
| UEP-ASPS | Realización de Bootcamps de programación y otras tecnologías digitales | P20 | Licitación Privada | - | 18 | 60.000 | 100 % | 0 % | 3.2.3.2 | 60.000 | Sistema Nacional | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Servicios de conexión a internet para las oficinas de la UEP de la SCGG | Adm. | Licitación Pública Nacional | - | 19 | 30.000 | 100 % | 0 % | 4.1.2.2 | 30.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| **TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA** | | | | | | **10.009.000** |  | | | | | | | |

| **CONSULTORÍAS FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado y Monto: | | Método de Revisión: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |
| UEP-SCGG / Secre. Presidencia | Elaboración de propuestas de Marco Normativo para favorecer la conectividad de sitios públicos | P2 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 20 | 300.000 | 100 % | 0 % | 1.1.3.1 | 300.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | II Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración de un Diagnóstico situacional, el Diseño y la implementación del plan de fortalecimiento de la DPTMGD | P4 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 21 | 70.000 | 100 % | 0 % | 2.1.1.1 | 70.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| 2.1.1.2 |
| UEP-SCGG | Automatización de 5 nuevos procesos para Mi Empresa en Línea, incluyendo permisos de operación y construcción | P6 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 22 | 500.000 | 100 % | 0 % | 2.1.3.3.2 | 500.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 3 | IV Trimestre Año 3 |  |
| UEP-SCGG | Realización de una campaña de comunicación para incrementar la tasa de adopción de Mi Empresa en Línea | P6 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 23 | 150.000 | 100 % | 0 % | 2.1.3.3.3 | 150.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 4 | IV Trimestre Año 4 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración de una aplicación para usuarios pequeños, la plataforma de Interoperabilidad y la incorporación de los diferentes organismos a la plataforma | P7 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 24 | 360.000 | 100 % | 0 % | 2.1.4.1.3 | 50.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | I Trimestre Año 2 |  |
| 2.1.4.1.5 | 100.000 |
| 2.1.4.1.6 | 210.000 |
| UEP-SCGG | Elaboración de un proyecto de marco legal para protección de datos e intercambio de información de base de dato, un proyecto de marco legal para el Gobierno Digital y el desarrollo de un estudio para la revisión y propuesta de modificación de las leyes de procedimientos administrativos | P9 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 25 | 150.000 | 100 % | 0 % | 2.1.6.1 | 150.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | II Trimestre Año 2 |  |
| 2.1.6.2 |
| 2.1.6.3 |
| UEP-SCGG | Realización de Campañas enfocadas en crear conciencia sobre buenas prácticas y / o riesgos de seguridad para los ciudadanos y eventos de ciberseguridad. | P10 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 26 | 95.800 | 100 % | 0 % | 2.1.7.1 | 95.800 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | IV Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Fortalecimiento de la seguridad del Data Center y Evaluación de la seguridad de los sistemas de activos digitales gubernamentales mediante un Penetration Test | P10 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 27 | 110.000 | 100 % | 0 % | 2.1.7.2 | 50.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | IV Trimestre Año 1 |  |
| 2.1.7.4 | 60.000 |
| UEP-SCGG | Implementación de ajustes en los módulos de Proveedores y Gestión de Compras; y ajustes, diseño y parametrización de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Honducompras | P11 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 28 | 402.000 | 100 % | 0 % | 2.1.8.2.1.1 | 112.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 |  |
| 2.1.8.2.2.1 | 290.000 |
| UEP-SCGG | Apoyo al despliegue de los módulos de Proveedores y Gestión de Compras; asimismo como para el despliegue y Levantamiento de requerimiento/flujos de los módulos Catálogo Electrónico y Gestión de Contratos, en la Plataforma Honducompras | P11 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 29 | 886.000 | 100 % | 0 % | 2.1.8.2.1.2 | 600.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2 | IV Trimestre Año 2 |  |
| 2.1.8.2.2.2 | 60.000 |
| 2.1.8.2.2.3 | 226.000 |
| UEP-SEFIN | Capacitación y certificación de procesos en base a Cobit 5 | P13 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 30 | 275.000 | 100 % | 0 % | 2.2.1.1.1 | 75.000 | Ex-Ante | Año 0  (08/07/2019) | Año 0 (26/12/2019) | COBIT 5 es un marco de trabajo que permite comprender el gobierno y la gestión de las tecnologías de información (TI) de una organización, así como evaluar el estado en que se encuentran las TI en la empresa. |
| 2.2.1.1.2 | 200.000 |
| UEP-SEFIN | Asesoramiento de la arquitectura de software para la actualización del SIAFI | P13 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 31 | 174.000 | 100 % | 0 % | 2.2.1.2.1 | 174.000 | Ex-Ante | Año 0 (02/09/2019) | Año 0 (26/12/2019) |  |
| UEP-SEFIN | Reconstrucción del Data Warehouse | P13 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 32 | 120.000 | 100 % | 0 % | 2.2.1.3.4 | 120.000 | Ex-Ante | Año 0 (17/10/2019) | I Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración del Plan Maestro de Comayagüela Ciudad Digital | P14 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 33 | 400.000 | 100 % | 0 % | 3.1.1.1 | 400.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 |  |
| UEP-ASPS | Realización del diagnóstico del ecosistema digital en SPS y conceptualización del Distrito Digital, así como la elaboración de los diseños del plan maestro y del modelo de gobernanza del Distrito Digital | P18 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 34 | 500.000 | 100 % | 0 % | 3.2.1.1.1 | 500.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| 3.2.1.1.2 |
| 3.2.1.1.3 |
| UEP-ASPS | Elaboración de estudios previos y diseño ejecutivo de la construcción del distrito digital, incluye el diseño arquitectónico y de ingeniería | P18 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 35 | 1.375.000 | 100 % | 0 % | 3.2.1.2.1 | 1.375.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 |  |
| UEP-ASPS | Supervisión de construcción y equipamiento del Distrito Digital | P18 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 36 | 693.250 | 100 % | 0 % | 3.2.1.2.4 | 693.250 | Ex-Ante | I Trimestre Año 3 | II Trimestre Año 3 |  |
| UEP-ASPS | Realización de programas de especialización en tecnologías digitales, incluye plan curricular y capacitación | P20 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 37 | 90.000 | 100 % | 0 % | 3.2.3.1 | 90.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | I Trimestre Año 2 |  |
| UEP-ASPS | Elaboración del diseño del C3I y Red de Dispositivos, incluye anteproyecto y Términos de Referencia | P22 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 38 | 90.000 | 100 % | 0 % | 3.2.5.2.1.2 | 50.000 | Ex-Ante | Año 0 (29/01/2020) | II Trimestre Año 1 |  |
| 3.2.5.2.1.3 | 40.000 |
| UEP-ASPS | Implementación del Proyecto C3i | P22 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 39 | 1.910.000 | 100 % | 0 % | 3.2.5.2.1.5 | 110.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 |  |
| 3.2.5.2.2 | 710.000 |
| 3.2.5.3.1 | 450.000 |
| 3.2.5.3.2 | 70.000 |
| 3.2.5.3.3 | 430.000 |
| 3.2.5.3.4 | 140.000 |
| UEP-ASPS | Seguimiento Técnico de la implementación del Proyecto C3i y Red de Monitoreo | P22 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 40 | 125.000 | 100 % | 0 % | 3.2.5.2.1.4 | 125.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | II Trimestre Año 2 |  |
| UEP-ASPS | Implementación de actividades de sensibilización y alfabetización digital | P22 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 41 | 155.000 | 100 % | 0 % | 3.2.5.4.1 | 155.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | II Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Servicios de auditoría externa para la UEP-SCGG | Adm. | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 42 | 180.000 | 100 % | 0 % | 4.1.3.1 | 180.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SEFIN | Servicios de auditoría externa para la SEFIN | Adm. | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 43 | 40.000 | 100 % | 0 % | 4.2.1.4 | 40.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Servicios de auditoría externa para la ASPS | Adm. | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 44 | 100.000 | 100 % | 0 % | 4.3.1.8 | 100.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración de la evaluación intermedia del programa | Eval. | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 45 | 15.000 | 100 % | 0 % | 4.4.1 | 15.000 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 3 | I Trimestre Año 4 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración de la evaluación final del programa | Eval. | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 46 | 15.000 | 100 % | 0 % | 4.4.2 | 15.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 6 | III Trimestre Año 6 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración de la evaluación de impacto | Eval. | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 47 | 70.000 | 100 % | 0 % | 4.4.3 | 70.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 6 | III Trimestre Año 6 |  |
| **TOTAL CONSULTORÍAS FIRMA** | | | | | **9.351.050** |  | | | | | | | |

| **CONSULTORÍAS INDIVIDUOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado y Monto: | | Método de Revisión: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |
| UEP-SCGG / Secre. Presidencia | Supervisión técnica y administrativa de Red en Centros Educativos, hospitales y centros de salud | P1 | 3CV | 48 | 240.000 | 100 % | 0 % | 2 | 1.1.4.1 | 240.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG / Secre. Presidencia | Contratación de Asistencia Técnica para Diseño y Desarrollo de la licitación del Componente 1 | P1 | 3CV | 49 | 30.000 | 100 % | 0 % | 1 | 1.1.4.4 | 30.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Asesoría especializada para el diseño y desarrollo de estrategias de implementación de productos de transformación digital del Gobierno | P4 | 3CV | 50 | 50.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.1.3.1 | 180.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 | Contratación de consultor individual internacional, incluyendo costos de pasajes y viáticos |
| 2.1.1.3.2 | 15.000 |
| 2.1.1.3.3 | 31.500 |
| UEP-SCGG | Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 1 | P4 | 3CV | 51 | 720.000 | 100 % | 0 % | 10 | 2.1.1.4.1 | 720.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 2 | P4 | 3CV | 52 | 1.080.000 | 100 % | 0 % | 15 | 2.1.1.4.2 | 1.080.000 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 1 | IV Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Implementación de actividades del plan de fortalecimiento de la DPTMGD - Grupo 3 | P4 | 3CV | 53 | 576.000 | 100 % | 0 % | 8 | 2.1.1.4.3 | 576.000 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2 | IV Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Contratación de especialista en Gestión del Cambio | P5 | 3CV | 54 | 168.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.2.1.1 | 201.600 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación de especialista en Comunicación del Programa | P5 | 3CV | 55 | 168.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.2.2.1 | 201.600 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración del diseño metodológico del procedimiento administrativo, modelo de datos para inteligencia de negocios, simplificación y digitalización | P6 | 3CV | 56 | 50.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.3.1 | 50.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Realización de un estudio para el rediseño de la plataforma Mi Empresa en Línea | P6 | 3CV | 57 | 25.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.3.3.1 | 25.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2 | II Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Realización de auditorías de seguridad para la plataforma de Mi Empresa en Línea | P6 | 3CV | 58 | 30.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.3.3.4 | 30.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 5 | II Trimestre Año 5 |  |
| UEP-SCGG | Desarrollo de un inventario de situación, bases de datos e intercambios de información a través de web service | P7 | 3CV | 59 | 25.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.4.1.1 | 25.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Coordinación interinstitucional y dar asistencia técnica a instituciones | P7 | 3CV | 60 | 30.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.4.1.2 | 30.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración del Esquema de Gobernanza | P7 | 3CV | 61 | 30.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.4.1.4 | 30.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración de un estudio situacional del SINTRA y propuesta de actualización | P7 | 3CV | 62 | 10.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.4.2.1 | 10.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | I Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Asistencia técnica para el diseño de propuesta de gobernanza para la implementación de la Firma Digital | P7 | 3CV | 63 | 25.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.4.4 | 25.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | I Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Selección y puesta en marcha de herramienta de analítica | P7 | 3CV | 64 | 30.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.4.5 | 30.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 4 | II Trimestre Año 4 |  |
| UEP-SCGG | Desarrollo de una aplicación para la publicación de concursos públicos, Selección y Evaluación | P7 | 3CV | 65 | 75.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.4.7.3.1 | 75.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 3 | I Trimestre Año 3 |  |
| UEP-SCGG | Desarrollo de Estudio previo para la identificación de la mejor opción | P8 | 3CV | 66 | 30.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.5.1 | 30.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | I Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Diagnóstico y elaboración del Plan maestro TI y Plan de Fortalecimiento para la ONCAE | P11 | 3CV | 67 | 44.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.8.1.1 | 20.000 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 1 | I Trimestre Año 2 |  |
| 2.1.8.1.2 | 24.000 |
| UEP-SCGG | Contratación de RRHH para ampliar la mesa de ayuda | P11 | 3CV | 68 | 72.000 | 100 % | 0 % | 4 | 2.1.8.1.4 | 72.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2 | I Trimestre Año 2 | se prevé contratar a 4 consultores por 48 meses |
| UEP-SCGG | Elaboración de un Plan Estratégico de Compras Públicas de TI | P11 | 3CV | 69 | 30.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.8.3.1 | 30.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 3 | I Trimestre Año 3 |  |
| UEP-SCGG | Elaboración de un diseño de estrategia de comunicación, sensibilización y alfabetización digital | P12 | 3CV | 70 | 20.000 | 100 % | 0 % | 1 | 2.1.9.1 | 20.000 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación de un Coordinador Académico para el PRODITE | P15 | 3CV | 97 | 50.400 | 100 % | 0 % | 1 | 3.1.2.1.1 | 50.400 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 1 | IV Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación de un Administrador para el PRODITE | P15 | 3CV | 98 | 36.120 | 100 % | 0 % | 1 | 3.1.2.1.2 | 36.120 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 1 | IV Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación de Encargado de Emprendimiento para el PRODITE | P15 | 3CV | 99 | 42.000 | 100 % | 0 % | 1 | 3.1.2.1.3 | 42.000 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 1 | IV Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Gerente del Distrito Digital | P18 | 3CV | 71 | 360.000 | 100 % | 0 % | 1 | 3.2.1.2.5 | 360.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Elaboración del diseño del Centro de Emprendimientos que incluye el desarrollo de una encuesta de demanda, metodologías a aplicar para el desarrollo de emprendimientos, de modelo de gestión y necesidades de capacitación, y diseño de portafolio de servicios | P19 | 3CV | 72 | 40.000 | 100 % | 0 % | 1 | 3.2.2.1 | 40.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Elaboración de un diagnóstico de necesidades tecnológicas y elaboración de la metodología de implementación del BIM a nivel institucional y el Acompañamiento en la operación del Centro de Emprendimientos | P19 | 3CV | 73 | 75.000 | 100 % | 0 % | 1 | 3.2.2.3 | 20.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| P21 | 3.2.4.1 | 55.000 |
| UEP-ASPS | Elaboración del diseño del plan de capacitaciones para la aplicación del BIM | P21 | 3CV | 74 | 35.000 | 100 % | 0 % | 1 | 3.2.4.2 | 35.000 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 1 | I Trimestre Año 2 |  |
| UEP-ASPS | Apoyo y acompañamiento técnico para el Piloto de la aplicación del BIM | P21 | 3CV | 75 | 45.000 | 100 % | 0 % | 1 | 3.2.4.3.1 | 45.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Coordinador General del Programa | Adm. | 3CV | 76 | 240.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.1 | 288.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Coordinador de Infraestructura de Conectividad | Adm. | 3CV | 77 | 150.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.2 | 150.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación de Apoyo técnico para el Componente 1 | Adm. | 3CV | 78 | 24.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.3 | 24.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Coordinador de Economía Digital | Adm. | 3CV | 79 | 150.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.4 | 150.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Especialista en Planificación y Monitoreo | Adm. | 3CV | 80 | 168.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.5 | 201.600 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Especialista Financiero | Adm. | 3CV | 81 | 168.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.6 | 201.600 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Especialista Adquisiciones | Adm. | 3CV | 82 | 168.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.7 | 201.600 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Administrador | Adm. | 3CV | 83 | 132.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.1.1.8 | 158.400 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SCGG | Contratación del Apoyo fiduciario | Adm. | 3CV | 84 | 240.000 | 100 % | 0 % | 2 | 4.1.1.9 | 240.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SEFIN | Contratación del Especialista de Adquisiciones - SEFIN | Adm. | 3CV | 85 | 120.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.2.1.1 | 120.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SEFIN | Contratación del Especialista Financiero - SEFIN | Adm. | 3CV | 86 | 120.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.2.1.2 | 120.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SEFIN | Contratación del Esp. Planificación y Monitoreo - SEFIN | Adm. | 3CV | 87 | 96.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.2.1.3 | 96.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-SEFIN | Especialista en Aseguramiento de la Calidad Técnica | Adm. | 3CV | 88 | 96.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.2.1.4 | 96.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Especialista de Adquisiciones | Adm. | 3CV | 89 | 15.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.3.1.2 | 150.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Especialista Financiero | Adm. | 3CV | 90 | 150,000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.3.1.3 | 150,000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Especialista Social | Adm. | 3CV | 91 | 60.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.3.1.4 | 60.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 3 | II Trimestre Año 3 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional | Adm. | 3CV | 92 | 60.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.3.1.5 | 60.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 3 | II Trimestre Año 3 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Especialista de Planificación y Monitoreo | Adm. | 3CV | 93 | 150.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.3.1.6 | 150.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Especialista Economía Digital | Adm. | 3CV | 94 | 150.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.3.1.7 | 150.000 | Ex-Ante | I Trimestre Año 1 | II Trimestre Año 1 |  |
| UEP-ASPS | Contratación del Supervisor de Obras | Adm. | 3CV | 95 | 90.000 | 100 % | 0 % | 1 | 4.3.1.8 | 90.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2 | III Trimestre Año 2 |  |
| **TOTAL CONSULTORÍAS INDIVIDUOS** | | | | | **6.923.520** |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBPROYECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado y Monto: | | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas | | Comentarios |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de  Transferencia |
| UEP-SCGG / IHCIETI | Convenio con IHCIETI para la realización de las actividades de los subproyectos de incubación de emprendimientos y fomento del talento digital | P16 | 96 | 1.235.000 | 100 % | 0 % | 3.1.3 | 520.000 |  | I Trimestre Año 1 | Según cronograma estipulado en el convenio |  |
| P17 | 3.1.4 | 715.000 |
| **TOTAL SUBPROYECTOS** | | | | **1.235.000** |  | | | | | | | |

| **# EDT** | **Actividades sin programar en el PA** | **Monto USD** |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4.2 | Viáticos C1 | 86.400 |
| 1.1.4.5 | Otros | 2.600 |
| 2.1.2.1.3 | Otros | 33.600 |
| 2.1.2.1.3 | Otros | 33.600 |
| 2.1.1.3.1 | Servicios/Honorarios (internacional) | 176.500 |
| 2.1.1.3.2 | Pasajes |
| 2.1.1.3.3 | Viáticos |
| 2.1.1.5.2 | Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 2 | 18.000 |
| 2.1.1.6 | Actividades de Capacitación y visitas técnicas | 300.000 |
| 2.1.1.5.3 | Provisión de equipamiento mobiliario - Grupo 3 | 9.600 |
| 2.1.1.5.5 | Provisión de equipamiento informático - Grupo 2 | 27.000 |
| 2.1.1.5.6 | Provisión de equipamiento informático - Grupo 3 | 14.400 |
| 2.1.1.3.4 | Estudios de Asistencia Técnica | 105.000 |
| 2.1.1.7 | Gastos operativos | 23.500 |
| 2.1.2.1.2 | Actividades de implementación de la Gestión del Cambio | 90.000 |
| 2.1.2.2.2 | Actividades de implementación de las comunicaciones del Programa | 60.000 |
| 2.1.3.2 | # 1 Simplificación y digitalización para la reducción / eliminación de Constancias (mapeo/implementación) - 10 trámites | 500.000 |
| 2.1.3.4 | Supervisión de los procesos de simplificación y digitalización de trámites | 90.000 |
| 2.1.4.2.2 | Actividades de implementación | 290.000 |
| 2.1.4.6.3 | Implementación de herramienta | 150.000 |
| 2.1.4.7.1.1 | Provisión e instalación de Servidor | 250.000 |
| 2.1.4.7.2.1 | Provisión e instalación de software de administración de contenido | 35.000 |
| 2.1.4.7.2.2 | Proceso de Digitalización de Expedientes de los Servidores Públicos | 120.000 |
| 2.1.4.8.1 | Asistencia directa a Municipios para la implementación del modelo de servicios técnicos de catastro | 67.894 |
| 2.1.4.8.2 | Asistencia directa a 4 Municipios para la implementación Sistemas Administrativos, Financieros y Tributarios (SAFT-SAMI) | 33.239 |
| 2.1.4.8.3 | Actividades de fortalecimiento institucional de AMHON realizadas | 38.867 |
| 2.1.5.3 | Pago de comisiones financieras | 100.000 |
| 2.1.7.3 | Equipamiento para la implementación de la seguridad del Data Center (Hardware y Software) | 100.000 |
| 2.1.7.5 | Fortalecimiento para los sistemas instalados por el programa (Hardware y Software) | 240.000 |
| 2.1.8.1.3 | Ejecución del Plan maestro TI para ONCAE (incluye racionalización de la estructura de datos) | 240.000 |
| 2.1.8.1.5 | Formación/Capacitación del Personal | 30.000 |
| 2.1.8.2.3 | Integración de HonduCompras con otros sistemas (SIAR, Registro Nacional de las Personas, Comisión Nacional de Banca y Seguro) | 54.000 |
| 2.1.8.3.2 | Implementación del Plan de Compras Públicas de TI | 150.000 |
| 2.2.1.1.3 | Capacitación equipo Gerencial de Udem/UIT Tecnologías Hibridas | 18.800 |
| 2.2.1.1.4 | Capacitacion en ciencia de datos | 35.000 |
| 2.1.9.3 | Actividades de difusión | 440.000 |
| 3.1.2.2.1 | Gastos de oficina | 10.800 |
| 3.1.2.2.2 | Mantenimiento de equipo | 36.000 |
| 3.1.2.3.1 | Cursos | 4.140 |
| 3.1.2.3.2 | Talleres | 3.000 |
| 3.1.2.3.3 | Diplomados | 12.000 |
| 3.1.2.4.1 | Participación Conferencias internacionales | 14.400 |
| 3.1.2.4.2 | Pasantías en el extranjero | 28.800 |
| 3.1.2.4.3 | Visita de expertos internacionales | 7.200 |
| 3.1.2.4.4 | Organización local de Congresos internacionales | 21.600 |
| 3.1.2.4.5 | Concursos internacionales | 14.400 |
| 3.1.2.5.1 | Fablab | 164.420 |
| 3.1.2.5.2 | Mobiliario | 39.720 |
| 3.2.1.2.6 | Costos iniciales de Operación (1 año) | 100.000 |
| 3.2.2.2 | Equipamiento del Centro de Emp. (herramientas tecnológicas, mobiliarios, redes) | 60.000 |
| 3.2.2.4 | Capacitación del equipo del Centro de Emprendimientos | 30.000 |
| 3.2.4.3.2 | Logística para talleres BIM | 15.000 |
| 4.1.2.1 | Servicios básicos | 72.000 |
| 4.1.2.3 | Servicios informáticos (compra de espacio en la nube) | 9.000 |
| 4.1.2.7 | Otros | 8.000 |
| 4.3.1.7 | Gastos Administrativos | 240.000 |
| 4.4.4 | Levantamiento de linea de base de evaluación de impacto y asignación aleatoria de centros educativos de tratamiento | 100.000 |
| 4.1.3 | Otros gastos | 231.000 |
|  | **Total sin programar** | **5.184.480** |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL PA | 47.515.520 |
| Sin programar | 5.184.480 |
| **Total Programa** | **52.700.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Referencias*** | |
|  | UCGP-SCGG |
|  | UEP-SEFIN |
|  | UEP-ASPS |