## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Regional |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Banco Interamericano de Desarrollo (BID), División de Energía del Departamento de Infraestructura y Energía (INE/ENE) |  |  |  | Sector Público: o Privado: Público
Número del Proyecto: EC-T1337 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo al Plan de Inversiones para el Cambio de la Matriz Energética de Ecuador.
Período del Plan: Desde Jun. 2016 hasta May. 2019 | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):120.000 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):80.000 |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1 | [8 empty] | SBMC
SBPF
Servicios de Consultoría
|  | Eventos de Coordinación y Capacitación Técnica | 30.000 | CD | Ex Ante | 100 | 0 | 2016-07-01
2 |  | Componente 2 | [8 empty] | Ex Post
Servicios de Consultoría
|  | Consultor Individual para la realizacion de estudios de análisis sectorial | 80.000 | SCC | Ex Ante | 100 | 0 | 2016-07-01
Ex Ante
Servicios diferentes a consultoría
|  | Eventos de Coordinación y Capacitación Técnica | 90.000 | CD | Ex Ante | 100 | 0 | 2016-09-01
Total |  |  | 200.000 | Preparado por: |  |  | Fecha:
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.