## Sheet1
Proyecto Mejoramiento de la Carretera Huánuco-Conococha, Sector Huánuco-Huallanca Ruta PE - 3N
PE-L1151
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde 09/2016 hasta 09/2017
No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición $ USD | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
1 | BIENES
| Ninguna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | OBRAS
| Contrato de Mejoramiento, Conservación y Operación de la Carretera Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv Antamica y Emp. PE-3N (Tingo Chico - Dv. Antamina) | 416518939.25 | LPI | Ex - ante | 18% | 82% | No | Dic-16 | 2027-03-01 | Pendiente | El Banco financiara solo la inversión del mejoramiento de la vía
3 | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
| Ninguna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | SERVICIOS DE CONSULTORIA
| Supervisión del Contrato de Mejoramiento, Conservación y Operación de la Carretera Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv Antamica y Emp. PE-3N (Tingo Chico - Dv. Antamina) | 26177914.32 | SBCC | Ex - ante | 21% | 79% | No | 2016-10-16 | 2027-05-30 | Pendiente | La solicitud de expresion de interes se publicaría en Oct 2016
| Auditoría financiera | 400000 | SBCC | Ex - ante | 21% | 79% | No | 2016-10-16 | 2021-10-21 | Pendiente
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.