## Hoja1
PLAN DE ADQUISICIONES
PRINCIPALES PROCESOS DE ADQUISICIONES*
| Número de Item Presupuesto: | Descripción | Actividad | Método de Adquisición | Fecha de Inicio | Fecha Final | Monto Estimado, en u$s :
Componente 2. Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios
Construción de Modulo de Atención Integral Especializado (MAIE) Jefatura al sur de Honduras
1 | 2.1 | Talleres de Socialización | Contratación de Logística para la realización de Talleres de Socialización | Comparación de Precios, CP | 2021-11-01 | 2022-06-01 | 20000
Componente 3: Efectividad Policial
Seguimiento de la Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional de Honduras PNH
1 | 3.1 | Asistencia Técnica para el acompañamiento a la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoria del Servicio Policial | Contratación de consultor individual para el seguimiento y acompañamiento a la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoria del Servicio Policial | Consultoria Individual (3 CVs) | 2020-03-01 | 2022-05-01 | 35000
2 | 3.2 | Desarrollo del Programa de Capacitación para Tutores y Mentores a nivel nacional (priorizando zona norte y sur) | Contratación de servicios de alquiler de local, almuerzo, refrigerio y material | LPN | 2020-03-01 | 2022-04-01 | 25000
3 | 3.3 | Creación y equipamiento de la Unidad de Tutoría y Mentoria de la zona norte, occidente y sur | Adquisición de Equipo y Mobiliario | Comparación de Precios, CP | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 25000
4 | 3.4 | Reuniones de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Tutoría y Mentoria de la zona norte, occidente, centro y sur | Contratación de Logística para la realización de reuniones de seguimiento | Comparación de Precios, CP | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 20000
5 | 3.5 | Fortalecimiento de los Tutores y Mentores de la zona norte, occidente, centro y sur | Talleres semestrales para el reforzamiento de conocimiento de los Tutores y Mentores | LPN | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 30000
6 | 3.6 | Sistematización del proceso de Tutoría y Mentoria | Contratación de consultor para la sistematización del proceso de Tutoría y Mentoria | Consultoria Individual (3 CVs) | 2020-05-01 | 2022-04-01 | 15000
7 | 3.7 | Publicaciones | Elaboración de Informes, desplegables, memorias, experiencias etc | Servicios de No Consultoría, Proceso de Comparación de Precios (CP) | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 20000
Auditoria-Evaluación
1 | 4.1 | Auditora - Evaluación | Contratación de Empresa Auditora | SCC | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 50000
*Este Plan de Adquisiciones no comteplan los procesos relaiconados con la Obras de Infraestructura (ANAPO y Servicios de atención integral para VIF (MAIE) en la Jefatura Departamental de Choluteca