## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
IEMA - Instituto de Energia e Meio Ambiente
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? Sim | Componente 1 - Marco Normativo para a Mobilidade Urbana Sustentável de Grandes Cidades Brasileiras
Componente 2 - Projetos -Piloto
Componente 3 - Capacitação e Disseminação de Conhecimento
Componente 4 - Administração e Auditoria
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2015-04-08 | 2018-04-07
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 3 -2015 -Incluir Año-) : 18/02/2016 | 3
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 33864 | 33864
Servicios de No Consultoría | 357343.227 | 357343.227
Capacitación | 291666.9249 | 291666.9249
Gastos Operativos | 1080310.0544 | 1080310.0544
Consultoría (firmas + individuos) | 3225115.7945 | 3225115.7945
Transferencias | 1011700 | 1011700
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 6000000.0009 | 6000000.0009
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Marco Normativo para a Mobilidade Urbana Sustentável de Grandes Cidades Brasileiras | 1076330 | 1076330
Componente 2 - Projetos -Piloto | 3955809 | 3955809
Componente 3 - Capacitação e Disseminação de Conhecimento | 610431 | 610431
Componente 4 - Administração e Auditoria | 357430 | 357430
Total | 6000000 | 6000000
#NAME?

## Detalhe Plano de Aquisições
BRASIL
Programa: Mobilidade Urbana com Baixas Emissões de Carbono em Grandes Cidades
Contrato de Empréstimo: GEF 1006 / GRT/FM 14717-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 18/02/2016
Atualização Nº: 03_retificado
Atualizado por: Carlota Aquino
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
0
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
IEMA | 2.1.1 | Equipamentos e softwares para obtenção de dados de posicionamento das condições operacionais dos veículos | Comparação de Preços |  |  | 30000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | não se aplica | 2016-02-28 |  |  | Previsto
IEMA | 1. 1.2 | Equipamentos e softwares de informática para Ministério das Cidades | Comparação de Preços |  |  | 3864 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | não se aplica | 2016-02-20 |  |  | Previsto
33864
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
IEMA | 1.1.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1 e 2.2.2 e 2.3 | Passagens aéreas, hospedagens e outras despesas de locomoção e alimentação para reuniões | Comparação de Preços |  |  | 77352.69 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2017-02-02 | 2017-03-01 |  |  | Previsto
IEMA | 2.1.1 | Estagiário de Engenharia para apoiar a sistematização dos dados relacionados a Ferramenta para a Estimativa de Redução de Emissões (Ecarbono) | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 1 | 11880 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
IEMA | 3.2.1. | Serviços design gráfico/editoriais (conceito editorial, edição, imagens, e editoração eletrônica) | Comparação de Preços |  | 9 | 144027.027 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2016-05-02 | 2016-06-02 |  |  | Previsto
IEMA | 3.2.1. | Serviços gráficos e de impressão para CTRs | Comparação de Preços |  | 6 | 124083.51 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2017-01-04 | 2017-02-04 |  |  | Previsto
357343.227
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Qtde | Lotes | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
IEMA | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 2.1.3, 2.2.2 | Consultoria consultoria em planejamento e pesquisa de transportes e mobilidade urbana para desenvolvimento e revisões dos CTRs, pesquisas transferência modal, estratégias TDM e TNM. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 8 | 1339105 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-03-17 | 2016-05-16 |  |  | Processo em curso
IEMA | 2.1.1 | Consultoria para obtenção das condições operacionais e realização de ensaios em veículos para obtenção de fatores de emissão para diversas tecnologias. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 5 | 998458.0939 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-04-26 | 2016-05-16 |  |  | Previsto
IEMA | 2.1.2 | Empresa de tecnologia para desenvolvimento do software/interface user friendly do ECarbono | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 1 | 137405 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-12-21 | 2017-03-03 |  |  | Previsto
IEMA | 2.1.3. | Consultoria para levantamento e consolidação dos dados operacionais prévios e atuais de sistemas de transportes já implatados | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 1 | 113600 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-09-19 | 2016-10-18 |  |  | Previsto
IEMA | 2.3.1 | Consultoria/Projetista para desenvolvimento projeto funcional/executivo para a implantação de um projeto-piloto de ciclovia em Fortaleza | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 1 | 201400 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-05-31 | 2016-08-16 |  |  | Previsto
IEMA | 3.1.2 | Consultoria EAD (desenvolvimento material instrucional / produção web) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 6 | 80908.9559 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2016-04-04 | 2016-05-25 |  |  | Previsto
IEMA | 3 | Revisões gramaticais e ortográficas dos CTRs, relatórios e outras publicações | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 9 | 27945.9459 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2016-04-02 | 2016-05-02 |  |  | Previsto
IEMA | 3 | Serviços de tradução de documentos produzidos e para difusão do Programa em eventos | Comparação de Preços |  | 4 | 16383.7838 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-10-10 | 2016-11-10 |  |  | Previsto
IEMA | 3 | Serviços de assessoria de imprensa/comunicação para Difusão do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 1 | 32038.6759 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Previsto
IEMA | 3 | Serviços de desing gráfico para desenvolvimento dos materiais de Comunicação para Difusão do Programa | Comparação de Preços |  | 1 | 6083.7838 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-02-15 | 2016-03-15 |  |  | Previsto
IEMA | 4.2 | Auditoria Contábil do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 4 | 53962 | 100% | 0% | 4 | Ex-Ante | 2015-12-07 | 2016-02-01 |  |  | Processo em curso
IEMA | 4.3 | Avaliações do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 2 | 17468 | 100% | 0% | 4 | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  |  | Previsto
3024759.2393
CONSULTORIA INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
IEMA | 1.1 | Especialista em Gestão Pública elaboração de proposta de marco normativo para a internalização da redução de emissões de GEE na avaliação dos investimentos de novos de projetos de transporte urbano no âmbito do Ministério das Cidades. | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 58088 | 100% | 0% | 1 | 1 | Ex-Ante | 2016-04-04 | 2016-05-16 |  |  | Previsto
IEMA | 1.2.6,1.3 e 3.1 | Instrutores especialistas em Mobilidade Urbana e emissões | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 89830.5552 | 100% | 0% | 1 | 1 | Ex-Ante | 2016-04-04 | 2016-05-16 |  |  | Previsto
IEMA | 2.1.1 | Serviços Técnicos de Engenharia automotiva para apoio técnico na caracterização da frota e condições de operação de ônibus urbano e identificação e caracterização de ciclos de condição | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 52438 | 100% | 0% | 1 | 2 | Ex-Ante | 2015-10-22 | 2016-01-27 |  |  | Contrato em Execução
200356.5552
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
IEMA | 1.2.1;1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6 | Serviços para realização das reuniões técnicas para desenho e insumos aos TDR para elaboração dos cadernos de referência técnica. | Comparação de Preços |  |  | 42883 | 100% | 0 | 1 | Ex-post | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  | Processo em curso
IEMA | 1.3, 3.1.1 | Serviços para 6 workshops de capacitação para dirigentes e corpo técnico do MCidades, governos municipais e parceiros (passagens aéreas, diárias, equipamentos, coffee break) | Comparação de Preços |  |  | 212717.2162 | 100% | 0 | 3 | Ex-Ante | 2017-06-12 | 2017-07-12 |  |  | Previsto
IEMA | 3.3.1, 3.3.2 | Serviços passagens aéreas, diárias, transporte terrestre, equipamentos, coffee break para eventos do Programa | Comparação de Preços |  |  | 36066.7086 | 100% | 0 | 3 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  | Previsto
291666.9249
CUSTOS OPERATIVOS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
IEMA | 1.1,1.2.,1.3 | Supervisão Técnica Componente 1 |  |  | 216947 | 100% | 0% | 1 | 1 | Ex-Ante | 2015-04-08 | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11063, BR 11065 | Contrato em Execução
IEMA | 2.1.;2.2;2.3 | Supervisão Técnica Componente 2 |  |  | 508424.9027 | 100% | 0% | 1 | 2 | Ex-Ante | 2015-04-08 | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11061, BR 11063, BR 11064, BR 11065 | Contrato em Execução
IEMA | 3.1; 3.2; 3.3 | Supervisão Técnica Componente 3 |  |  | 68938.1518 | 100% | 0% | 1 | 3 | Ex-Ante | 2015-04-08 | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11061, BR 11063, BR 11064, BR 11066 | Contrato em Execução
IEMA | 4.1 | Custos Administrativos |  |  | 286000 | 100% | 0% | 1 | 4 | Ex-Ante | 2015-04-08 | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11061, BR 11063, BR 11064, BR 11066 | Contrato em Execução
|  |  |  | TOTAL | 1080310.0544
TRANSFERÊNCIAS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
Prefeitura de Fortaleza | 2.3 | Implantação e gerenciamento de obra ciloviária em Fortaleza/CE | Licitação Pública Nacional |  |  | 1011700 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-08-22 | 2016-08-31 |  |  | Previsto
1011700
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Note on L35: Carlota Aquino: Com base na primeira seleção, dado extraído do project