## Resumo Plano de Aquisições
Plano de Aquisições GRT/FM 14717 BR (BR G 1006)
1.
Data | Início | Término
Vigência do Plano de Aquisições: | 2015-04-08 | 2018-04-07
2. Versão do Plano de Adquisições
Versão : 18/08/2016 | 4
3. Tipos de Gasto
Categoria de Aquisição | Total de Financiamento Banco | Total de Financiamento do Projeto (inclui contrapartida)
Obras
Bens | 6973.85 | 6973.85
Serviços que não são Consultoria | 355315.5148 | 355315.5148
Capacitação | 128505.4788 | 128505.4788
Gastos Operativos | 1101538.5781 | 1101538.5781
Consultoría (firmas + individuos) | 3297391.5746 | 3297391.5746
Transferencias | 1110275.0037 | 1110275.0037
Total | 6000000 | 6000000
4. Componentes
Componente | Total de Financiamento Banco | Total de Financiamento do Projeto (inclui contrapartida)
Componente 1 - Marco Normativo para a Mobilidade Urbana Sustentável de Grandes Cidades Brasileiras | 1076330 | 1076330
Componente 2 - Projetos -Piloto | 3955809 | 3955809
Componente 3 - Capacitação e Disseminação de Conhecimento | 610431 | 610431
Componente 4 - Administração e Auditoria | 357430 | 357430
Total | 6000000 | 6000000
#NAME?

## Detalhe Plano de Aquisições
BRASIL
Programa: Mobilidade Urbana com Baixas Emissões de Carbono em Grandes Cidades |  |  | US$ = R$ 3,10
Contrato de Financiamento Não Reembolsável de Investimento GEF (BR G 1006) Nº GRT/FM -14717-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 19/08/2016
Atualização Nº: 04 |  | Período: 08/04/2015 a 07/04/2018
01 - OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
0
02 - BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
IEMA | 02.01 | Equipamentos e softwares de informática para ECarbono | Comparação de Preços | 2 |  | 6973.85 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2016-03-20 | 2016-04-13 |  |  | Contrato Terminado
6973.85
03 - SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
IEMA | 03.01 | Passagens aéreas, hospedagens e outras despesas de locomoção e alimentação para reuniões de planejamento e execução | Comparação de Preços |  |  | 99199.1165 | 100% | 0% | 1.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2., 2.3.1 | Ex-Post | não se aplica |  |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 03.02 | Despesas operacionais ref. desenvolvimento produtos | Comparação de Preços |  |  | 94527.3983 | 100% | 0% | 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6, 2.1.1, 2.1.4,2.2.1,2.2.2, 2.3.1, 3.1, 3.2, 3.3 | Ex-Post | não se aplica |  |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 03.03 | Base de dados de licenciamento de veículos pesados novos do DENATRAN - Base de 2012 a 2016 e artigos técnicos relacionados as tecnologias para veículos pesados | Contratação Direta | 1 |  | 2505 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Ante | não se aplica | 2016-09-01 |  |  | Previsto
IEMA | 03.04 | Locação de pista de prova para ensaios de fatores de emissão | Comparação de Preços | 1 |  | 35000 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Ante | 2016-12-20 | 2017-02-02 |  |  | Previsto
IEMA | 03.05 | Papel e impressão dos CTRS | Comparação de Preços | 6 |  | 124084 | 100% | 0% | 3.2.1 | Ex-Ante | 2017-08-10 | 2017-10-16 |  |  | Previsto
355315.5148
04 - FIRMAS CONSULTORAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Qtde | Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
IEMA | 04.01 | Planejamento e pesquisa de transportes e mobilidade urbana para desenvolvimento e revisões dos CTRs, pesquisas e estudos | Seleção Baseada na Qualidade | 5 | 03/2016 | 580800.7754 | 100% | 0% | 1.2.2,1.2.4, 1.2.5, 2.2.2 | Ex-Ante | 22/09/2016 08/11/2016 18/01/2017 16/10/2016 07/11/2016 | 08/12/2016 04/01/2017 15/03/2017 14/12/2016 16/12/2016 |  |  | Previsto
IEMA | 04.02 | Planejamento e pesquisa de transportes e mobilidade urbana para desenvolvimento e revisões dos CTRs | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2 | 04/2015 01/2016 | 396340.3125 | 100% | 0% | 1.2.1; 1.2.3 | Ex-Ante | 07/04/2016 07/04/2016 | 08/09/2016 22/08/2016 |  |  | Previsto
IEMA | 04.03 | Planejamento e pesquisa de transportes e mobilidade urbana para desenvolvimento estratégia TDM BH | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 | 05/2015 | 163166.3378 | 100% | 0% | 2.2.1 | Ex-Ante | 2016-01-28 | 2016-04-11 |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 04.04 | Instrumentação, coleta e análise de dados em rotas selecionadas | Seleção Baseada na Qualidade | 2 |  | 98759.68 | 100% | 0% | 2.1.1, 2.1.4 | Ex-Ante | 2016-09-19 | 2016-10-10 |  |  | Previsto
IEMA | 04.05 | Identificação e análise de dados existentes em grandes cidades brasileiras selecionadas | Seleção Baseada na Qualidade | 1 |  | 70000 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Ante | 2016-09-29 | 2016-10-21 |  |  | Previsto
IEMA | 04.06 | Realização dos ensaios em pista com equipamentos onboard | Seleção Baseada na Qualidade | 1 |  | 789586.321 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Ante | 2016-11-18 | 2017-01-13 |  |  | Previsto
IEMA | 04.07 | Desenvolvimento do software/interface ECarbono | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 136169.33 | 100% | 0% | 2.1.2 | Ex-Ante | 2017-07-10 | 2017-09-14 |  |  | Previsto
IEMA | 04.08 | Desenvolvimento de metodologia e aplicação pesquisa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 166481 | 100% | 0% | 2.1.3, 2.1.4 | Ex-Ante | 2016-10-26 | 2016-12-09 |  |  | Previsto
IEMA | 04.09 | Serviço técnico especializado para apoio projeto executivo - Prefeitura Fortaleza | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 2.3.1. | Ex-Ante | 2016-08-16 | 2016-10-16 |  |  | Previsto
IEMA | 04.10 | Projeto basico/executivo para a implantação de um projeto-piloto de ciclovia em Fortaleza | Seleção Baseada na Qualidade | 1 |  | 201400 | 100% | 0% | 2.3.1 | Ex-Ante | 2016-09-30 | 2016-11-03 |  |  | Previsto
IEMA | 04.11 | Consultoria jurídica para especificação processo de doação Prefeitura Fortaleza | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 16000 | 100% | 0% | 2.3.1 | Ex-ante | 2016-10-03 | 2016-11-24 |  |  | Previsto
IEMA | 04.12 | Consultoria EAD (desenvolvimento material instrucional / produção web) | Seleção Baseada na Qualidade | 1 |  | 111857.66 | 100% | 0% | 3.1.2 | Ex-Ante | 2016-10-18 | 2016-12-17 |  |  | Previsto
IEMA | 04.13 | Revisões gramaticais e ortográficas dos CTRs, relatórios técnicos e outras publicações | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 9 |  | 27946 | 100% | 0% | 3.2.1 | Ex-Ante | 2017-05-27 | 2017-07-27 |  |  | Previsto
IEMA | 04.14 | Traduções de documentos técnicos produzidos e para difusão do Programa em eventos | Comparação de Preços | 6 |  | 9317.81 | 100% | 0% | 2.2.1, 3.3 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2018-03-30 |  |  | Processo em curso
IEMA | 04.15 | Serviços de assessoria de comunicação para Difusão do Programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 05/2016 | 40585.32 | 100% | 0% | 3.3.3 | Ex-Ante | 2016-09-06 | 2016-10-05 |  |  | Previsto
IEMA | 04.16 | Serviços de desing gráfico (identidade visual) para desenvolvimento dos produtos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 7 | 02/2016 | 130553.74 | 100% | 0% | 3.2.1, 3.3.4 | Ex-Ante | 04/08/2016 30/06/207 | 26/09/2016 31/08/2017 |  |  | Processo em curso
IEMA | 04.17 | Auditoria do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2 | 03/2015 04/2016 | 46982.42 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Ante | 07/12/2015 13/09/2016 | 27/01/2016 19/10/2016 |  |  | Previsto
IEMA | 04.18 | Avaliações do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1 |  | 23468 | 100% | 0% | 4.3 | Ex-Ante | 2016-10-07 | 2016-11-30 |  |  | Previsto
3034414.7066
05 - CONSULTORIA INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
IEMA | 05.01 | Especialista em gestão pública | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 22476.51 | 100% | 0% | 1 | 1.1.2 | Ex-Ante | 2017-03-10 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
IEMA | 05.02 | Especialistas em mobilidade urbana e emissões | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 88538.58 | 100% | 0% | 4 | 1.2.6, 1.3.2, 3.1.1 | Ex-Ante | 2017-11-22 | 2017-01-18 |  |  | Previsto
IEMA | 05.03 | Serviços técnicos especializados sobre análise multicritério /trechos ciclovia Fortaleza | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 1150 | 100% | 0% | 1 | 2.3.1 | Ex-post | 2017-07-22 | 2017-07-22 |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 05.04 | Serviços Técnicos de engenharia automotiva para apoio técnico fatores de emissão | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 02/2015 | 85311.7779 | 100% | 0% | 1 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2015-11-13 | 2016-02-02 |  | BR 11231 | Contrato em Execução
IEMA | 05.05 | Serviços técnicos especializados de fatores de emissão de veículos elétricos e híbridos e outros que utilizem combustíveis alternativos /ciclos de vida | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 30000 | 100% | 0% | 1 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2016-12-01 | 2017-01-04 |  |  | Previsto
IEMA | 05.06 | Levantamento de informações e experiências exitosas para especificação dos projetos | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 35500 | 100% | 0% | 1 | 1.2.2; 1.2.5; 2.2.2; 2.3.1; 3.1.2 | Ex-Post | 2016-07-22 | 2016-08-05 |  |  | Previsto
262976.8679
06 -CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
IEMA | 06.01 | Serviços para realização das reuniões técnicas / elaboração CTRs | Comparação de Preços |  |  | 34990.4788 | 100% | 0% | 1.2.1 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 | Ex-post | 2015-09-13 | 2016-11-17 |  |  | Processo em curso
IEMA | 06.02 | Serviços para capacitações e seminários | Comparação de Preços |  |  | 93515 | 100% | 0% | 1.3.1, 3.1.1, 3.3.1, 3.3.2 | Ex-Ante | 2016-10-06 | 2016-11-10 |  |  | Previsto
128505.4788
07 - CUSTOS OPERATIVOS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
IEMA | 07.01 | Supervisão Técnica Componente 1 | Contratação Direta |  | 153693.4512 | 100% | 0% |  | 1.1, 1.2, 1.3 | Ex-Ante |  | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11063, BR 11065 | Contrato em Execução
IEMA | 07.02 | Supervisão Técnica Componente 2 | Contratação Direta |  | 592149.3866 | 100% | 0% |  | 2.1, 2.2, 2.3 | Ex-Ante |  | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11061, BR 11063, BR 11064, BR 11065 | Contrato em Execução
IEMA | 07.03 | Supervisão Técnica Componente 3 | Contratação Direta |  | 68715.7403 | 100% | 0% |  | 3.1, 3.2, 3.3 | Ex-Ante |  | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11061, BR 11063, BR 11064, BR 11066 | Contrato em Execução
IEMA | 07.04 | Custos Administrativos | Contratação Direta |  | 286980 | 100% | 0% |  | 4.1 | Ex-Ante |  | 2015-04-08 |  | BR 11060, BR 11061, BR 11063, BR 11064, BR 11066 | Contrato em Execução
|  |  |  | TOTAL | 1101538.5781
08 - TRANSFERÊNCIAS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
SEINF - Prefeitura de Fortaleza | 08.01 | Implantação e gerenciamento de obra ciloviária em Fortaleza/CE | Licitação Pública Nacional |  |  | 1110275.0037 | 100% | 0% | 2.3.2, 2.3.3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
1110275.0037
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional