## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4958/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1532 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 23 Jan 2023 - 23 Jul 2024
Executing Agency | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Goods and Services Total | $ 1,815,000.00
Works Total | $ 130,764,802.00
Consulting Services Total | $ 150,000.00
Version | 2023-8
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1532-P7846 | Contratação de Consultoria para Solução Tecnológica em Desenvolvimento de Projetos - BIM |  | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 01 Apr 2021 | 20 Dec 2021 | Consórcio Certare/Aval (P) | BRAZIL
BR-L1532-P7846 | Contratação de Consultoria para Solução Tecnológica em Desenvolvimento de Projetos - BIM |  | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 01 Apr 2021 | 20 Dec 2021 | Ernest & Young (A) | BRAZIL
BR-L1532-P7846 | Contratação de Consultoria para Solução Tecnológica em Desenvolvimento de Projetos - BIM |  | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 01 Apr 2021 | 20 Dec 2021 | FF Solutions (P) | BRAZIL
BR-L1532-P7846 | Contratação de Consultoria para Solução Tecnológica em Desenvolvimento de Projetos - BIM |  | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 01 Apr 2021 | 20 Dec 2021 | Mapdata Assessoria (R) | BRAZIL
BR-L1532-P7846 | Contratação de Consultoria para Solução Tecnológica em Desenvolvimento de Projetos - BIM |  | $ 170,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 01 Apr 2021 | 20 Dec 2021 | Buysoft do Brasil (R) | BRAZIL
BR-L1532-P7847 | Contratação de pessoal para auxílio do Gerenciamento e Supervisão Ambiental |  | $ 3,275,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Jul 2020 | 01 Dec 2020 | SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A. (A) | BRAZIL | Pending Signature | 13 Jul 2021 | 13 Jul 2026 | 2,951,097.11
BR-L1532-P7848 | Contratação de pessoal para a Supervisão das Obras do programa |  | $ 5,100,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 11 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | Consórcio Esteio / Nova Engevix (A) | BRAZIL
BR-L1532-P7848 | Contratação de pessoal para a Supervisão das Obras do programa |  | $ 5,100,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 11 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | Consórcio Tpf / Pentágono (P) | PORTUGAL
BR-L1532-P7848 | Contratação de pessoal para a Supervisão das Obras do programa |  | $ 5,100,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 11 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | Consórcio Nippon Koei / Ecr / Agência E (P) | JAPAN
BR-L1532-P7848 | Contratação de pessoal para a Supervisão das Obras do programa |  | $ 5,100,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 11 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | Consórcio Quadrante / Prosul / Stcp (P) | PORTUGAL
BR-L1532-P7848 | Contratação de pessoal para a Supervisão das Obras do programa |  | $ 5,100,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 11 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | Consórcio AC&A / Otz (P) | ARGENTINA
BR-L1532-P7848 | Contratação de pessoal para a Supervisão das Obras do programa |  | $ 5,100,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 11 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | Consórcio Sgs Enger/Planal (R) | BRAZIL
BR-L1532-P7849 | Contratação de pessoal para apoio técnico à Gestão do Programa |  | $ 4,650,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Jul 2020 | 01 Dec 2020 | CONSÓRCIO TUV RHEILAND-ENCIBRA (A) | BRAZIL | Pending Signature | 18 Mar 2021 | 18 Mar 2026 | 2,626,224.23
BR-L1532-P7850 | Aquisição de softwares para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 260,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA (A) | BRAZIL | Pending Signature | 29 Nov 2021 | 30 May 2022 | 204,841.21
BR-L1532-P7850 | Aquisição de softwares para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 260,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA (A) | BRAZIL | Pending Signature
BR-L1532-P7851 | Aquisição de Mobiliário/Ar condicionado para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA (A) | BRAZIL | Pending Signature | 09 Dec 2021 | 09 Jun 2022 | 15,177.15
BR-L1532-P7851 | Aquisição de Mobiliário/Ar condicionado para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | BELNIFER LTDA - EPP (A) | BRAZIL | Pending Signature | 09 Dec 2021 | 09 Jun 2022 | 3,623.89
BR-L1532-P7851 | Aquisição de Mobiliário/Ar condicionado para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI (A) | BRAZIL | Pending Signature | 09 Dec 2021 | 09 Jun 2022 | 1,996.01
BR-L1532-P7851 | Aquisição de Mobiliário/Ar condicionado para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI (A) | BRAZIL | Pending Signature
BR-L1532-P7852 | Aquisição de equipamentos para o Centro de Controle Operacional - CCO | Pregão Eletrônico | $ 1,000,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2022 | 03 Oct 2022
BR-L1532-P7853 | Aquisição de equipamentos e rede lógica para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 40,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA (A) | BRAZIL
BR-L1532-P7853 | Aquisição de equipamentos e rede lógica para o BIM/CIM | Pregão Eletrônico | $ 40,000.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | MST COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEMATICA LTDA (A) | BRAZIL | Pending Signature | 03 Dec 2021 | 03 Jun 2022 | 31,662.60
BR-L1532-P7854 | Aquisição de equipamentos e mobiliário para estruturação da Unidade de Gerenciamento do Programa | Pregão Eletrônico | $ 75,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 10 Jan 2023 | 01 Apr 2023
BR-L1532-P7855 | Contratação de Consultor para Solução Tecnológica para Desenvolvimento de Projetos - BIM |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Oct 2020 | 02 Jan 2021 | JULIANO COIMBRA DO NASCIMENTO (A) | BRAZIL | Pending Signature | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2024 | 35,971.67
BR-L1532-P7856 | Contratação de Consultor para Solução Tecnológica para Desenvolvimento de Projetos - BIM - Sistemas Viários |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Oct 2020 | 01 Mar 2021 | JULIANNA CRIPPA (A) | BRAZIL | Pending Signature | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2024 | 50,360.21
BR-L1532-P7857 | Lote 3.1 - Pacotes 2 e 3 - Viário entre Estação Xaxim/Terminal Hauer - Alargamento do Viaduto Francisco Derosso e construção do novo viaduto José de Abreu |  | $ 11,558,643.00 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Process ongoing |  | 31 Jan 2023 | 17 Jul 2023
BR-L1532-P7858 | Lote 4.1 Viário Roberto Barroso; Lote 5 - Viário Binário Jacarezinho/Rosa Saporski | Processo de contratação em 2 lotes. | $ 11,000,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled |  | 20 Sep 2022 | 31 Jan 2023
BR-L1532-P7859 | Lote 4 - Viário trecho Victor Ferreira do Amaral - Novo Viaduto Victor Ferreira do Amaral - Implantação das Estações Nivaldo Braga, Praça das Nações e Tarumã |  | $ 12,500,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled |  | 01 Apr 2023 | 01 Oct 2023
BR-L1532-P7860 | Lote 2 : Pacote 1 - Viário entre o Terminal Capão Raso/Estação Xaxim |  | $ 4,180,158.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 31 Jan 2023 | 01 Jul 2023
BR-L1532-P7861 | Lote 4.1 - Viário Rua Roberto Barroso - Implantação das Estações Centro Cívico, Assembléia, Agrárias, Praça da Bandeira e Teffé |  | $ 2,200,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled |  | 01 Apr 2023 | 01 Oct 2023
BR-L1532-P7862 | Lote 3.2 : Viário entre o Terminal Hauer/Cel. Francisco H. dos Santos e Ponte sobre o Rio Belém e LOTE 3.1 - Pacote 1 - Viário entre a Estação Xaxim e Terminal Hauer | Contratação em 2 lotes - Lote 3.2 e Lote 4 | $ 13,047,496.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 31 Jan 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1532-P7863 | Lote 1 : Pacotes 2, 3 e 4 Viário entre o Terminal Campina do Siqueira/Terminal Portão |  | $ 12,266,470.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Dec 2022 | 02 May 2023
BR-L1532-P29646 | Aquisição de Software de Orçamento para BIM/CIM | Pregão eletrônico e-compras Curitiba | $ 10,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | 3F LTDA (A) | BRAZIL | Pending Signature | 07 Dec 2021 | 07 Jun 2022 | 69,657.73
BR-L1532-P29647 | Aquisição de Equipamentos de Informática para o Laboratório BIM/CIM | Pregão eletrônico e-compras Curitiba | $ 400,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | THAIS CAMARGO DOS SANTOS CARVALHO (A) | BRAZIL | Pending Signature | 14 Dec 2021 | 14 Jun 2022 | 3,601.73
BR-L1532-P29647 | Aquisição de Equipamentos de Informática para o Laboratório BIM/CIM | Pregão eletrônico e-compras Curitiba | $ 400,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | DANIELA PEDROSO DOS SANTOS (A) | BRAZIL | Pending Signature | 14 Dec 2021 | 14 Jun 2022 | 24,884.91
BR-L1532-P29647 | Aquisição de Equipamentos de Informática para o Laboratório BIM/CIM | Pregão eletrônico e-compras Curitiba | $ 400,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | UNI-IT TECHNOLOGY LTDA - ME (A) | BRAZIL | Pending Signature | 14 Dec 2021 | 14 Jun 2022 | 115,552.46
BR-L1532-P29647 | Aquisição de Equipamentos de Informática para o Laboratório BIM/CIM | Pregão eletrônico e-compras Curitiba | $ 400,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021 | RAZOR DO BRASIL LTDA (A) | BRAZIL | Pending Signature
BR-L1532-P29880 | Contratação para execução do PROTÓTIPO - Estação Agrárias |  | $ 1,000,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelled |  | 03 Jan 2022 | 30 Apr 2022
BR-L1532-P29881 | Contratação para execução de 11(onze) Estações |  | $ 7,700,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 02 Jan 2024 | 03 Jun 2024
BR-L1532-P71135 | Lote 4.1 Viário na Rua Roberto Barroso |  | $ 3,714,370.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Process ongoing |  | 03 Oct 2022 | 24 Feb 2023
BR-L1532-P71136 | Lote 5 - Pacote 1 - Viário Binário Jacarezinho/Rosa Saporski |  | $ 2,968,166.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 25 Jan 2023 | 05 Jul 2023
BR-L1532-P71137 | Contratação para execução do PROTÓTIPO - Estação Agrárias |  | $ 1,150,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 30 Aug 2022 | 30 Nov 2022 | Tequaly Tecnica Industrial Ltda (R) | BRAZIL
BR-L1532-P93595 | Consultoria para Estruturação de ônibus de baixo carbono |  | $ 60,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 21 Nov 2022 | 05 Dec 2022 | Daniel Neves Schmitz Gonçalves (A) | BRAZIL
BR-L1532-P104200 | Lote 1 - Pacotes 1 e 5 - Viário entre o Terminal Campina do Siqueira/Terminal do Portão e Construção do novo Terminal do Santa Quitéria |  | $ 9,194,830.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected |  | 30 Apr 2023 | 31 Aug 2023
BR-L1532-P104201 | Lote 2 : Pacote 2 - Viário entre o Terminal Capão Raso/Estação Xaxim |  | $ 6,399,842.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 28 Apr 2023 | 15 Sep 2023
BR-L1532-P104203 | Lote 3.1 - Pacotes 4 e 5 Viário entre Estação Xaxim/Terminal Hauer - Alargamento do Viaduto Francisco Derosso e construção do novo viaduto José de Abreu |  | $ 11,402,340.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected |  | 29 Apr 2023 | 05 Sep 2023
BR-L1532-P104205 | Lote 3.1 - Pacote 6 - Viário entre Estação Xaxim/Terminal Hauer - Alargamento do Viaduto Francisco Derosso e construção do novo viaduto José de Abreu |  | $ 1,053,039.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 25 Apr 2023 | 31 Aug 2023
BR-L1532-P104210 | LOTE 4 - Pacote 1 e 2 - Viário Rua Victor F. Amaral; Viaduto Victor F. Amaral |  | $ 3,446,794.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 25 Jan 2023 | 01 Jun 2023
BR-L1532-P104212 | LOTE 4 - Pacotes 3 e 4 - Viário Rua Victor F. Amaral; Viaduto Victor F. Amaral |  | $ 10,515,190.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 29 Apr 2023 | 01 Sep 2023
BR-L1532-P104213 | Lote 5 - Pacote 2 , 3 e 4 - Viário Binário Jacarezinho/Rosa Saporski |  | $ 4,317,464.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 20 Apr 2023 | 25 Aug 2023
BR-L1532-P112954 | Contratação para execução do PROTÓTIPO - Estação Agrárias |  | $ 1,150,000.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected |  | 31 Jan 2023 | 30 May 2023