## Task Usage (hidden)
Cost | [6 empty] | Year
Task | Task 1 | Task 2 | Task 3 | Task 4 | Task 5 | Task 6 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total Geral
EAP_270515_luiz | EAP_270515_luiz | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROSUS | PROSUS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO | MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contratação de consultoria para apoio do planejamento e acompanhamento do sistema de informação - SQC (1) |  |  | 18512.9 | 168672.3 | 2814.82 | 0 | 0 | 190000.02
|  |  |  | Aquisição de Infraestrutura de teconologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) |  |  | 0 | 0 | 2621343.16 | 1618469.89 | 1794767.43 | 6034580.48
|  |  |  | Aquisição de equipamentos para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) |  |  | 0 | 0 | 963933.82 | 1178141.34 | 651935.91 | 2794011.07
|  |  |  | Aquisição de Softwares para o sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) |  |  | 0 | 0 | 2285206.86 | 2793030.62 | 1545550.53 | 6623788.01
|  |  |  | Aquisição de Softwares para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) |  |  | 0 | 0 | 169132.5 | 176820.34 | 18870.15 | 364822.99
|  |  |  | Contratação de serviços para Infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) |  |  | 0 | 679301.15 | 1053834.76 | 1020787.69 | 1022885.94 | 3776809.54
|  |  |  | Contratação de serviços (q não de consultoria) para sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) |  |  | 0 | 118082.04 | 1572355.86 | 1572356.13 | 1398340.43 | 4661134.46
|  |  |  | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Integração das bases de dados existentes e das centrais de regulação (interoperabilidade) |  |  | 0 | 0 | 198148.14 | 468519.46 | 166667 | 833334.6
|  |  |  | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) |  |  | 0 | 0 | 137371.04 | 244752.63 | 198317.35 | 580441.02
|  |  | MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO Total |  |  |  | 18512.9 | 966055.49 | 9004140.96 | 9072878.1 | 6797334.74 | 25858922.19
|  |  | MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS | MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contratação de consultoria para definição e alcance das diferentes linhas de cuidado no marco das redes de atenção (serviços, protocolos e guias de prática clínica ->> hipertensão e diabetes) e Modelagem das Redes de Saúde da RMS - SQC(2) |  |  | 205557.9 | 199203.81 | 0 | 0 | 0 | 404761.71
|  |  | MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS Total |  |  |  | 205557.9 | 199203.81 | 0 | 0 | 0 | 404761.71
|  |  | EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO | EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Aquisição de equipamentos para o Fortalecimento do observatório da violência e de acidentes |  |  | 0 | 0 | 114237 | 0 | 0 | 114237
|  |  |  | Aquisição de Equipamentos para COMPLEXO REGULADOR REGIONAL e MACRORREGIONAL DO ESTADO - CP(9) |  |  | 42414.03 | 44908.97 | 0 | 0 | 0 | 87323
|  |  | EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO Total |  |  |  | 42414.03 | 44908.97 | 114237 | 0 | 0 | 201560
|  |  | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contratar Empreiteira para Reforma do Edifício SEDE DA SESAB |  |  | 0 | 4731429.01 | 0 | 0 | 0 | 4731429.01
|  |  |  | Contratar Empreiteira para Construção do Edifício Anexo |  |  | 0 | 3695238 | 0 | 0 | 0 | 3695238
|  |  |  | Aquisição de Equipamentos para o Edifício Sede SESAB e Anexo |  |  | 0 | 0 | 992298.99 | 0 | 0 | 992298.99
|  |  | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE Total |  |  |  | 0 | 8426667.01 | 992298.99 | 0 | 0 | 9418966
|  |  | MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO | MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Estudos para definição de Modelo de atenção para atenção intermediária e de longo prazo no Hospital Metropolitano - COOPERAÇÃO TÉCNICA BID |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS | PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Plano Geral de Capacitação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contratar Capacitações para o Fortalecimento da UNASUS |  |  | 0 | 0 | 109667 | 287876.98 | 287878.01 | 685421.99
|  |  |  | Contratar Empresa para Implementação do Programa de Pós Graduação |  |  | 0 | 182779.99 | 182779.99 | 45692.98 | 0 | 411252.96
|  |  |  | Contratar Capacitação para Formação de técnicos das Unidades Municipais e Hospital Metropolitano |  |  | 0 | 0 | 164500.79 | 208308.89 | 38443.31 | 411252.99
|  |  |  | Contratar Capacitação da equipe SESAB |  |  | 0 | 3046.81 | 12831.48 | 20261.9 | 11478.84 | 47619.03
|  |  | PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS Total |  |  |  | 0 | 185826.8 | 469779.26 | 562140.75 | 337800.16 | 1555546.97
|  |  | GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA | GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | APORTES DA CONTRAPARTIDA LOCAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS Total |  |  |  |  | 266484.83 | 9822662.08 | 10580456.21 | 9635018.85 | 7135134.9 | 37439756.87
|  | COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS | COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS | LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ano 01 - Aceleração |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contratar Serviços de Topografia - CP(7) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ano 02 - Continuidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROJETOS EXECUTIVOS | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contratar Projetos Executivos e complementares - SBQC (5) |  |  | 412301.92 | 1569208.8 | 1556901.28 | 1126138.08 | 0 | 4664550.08
|  |  | PROJETOS EXECUTIVOS Total |  |  |  | 412301.92 | 1569208.8 | 1556901.28 | 1126138.08 | 0 | 4664550.08
|  |  | OBRAS | OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SALVADOR / UBS URUGUAI (DISTRITO ITAPAGIPE) PORTE IV |  | 2645.94 | 674715.26 | 283115.81 | 0 | 0 | 960477.01
[5 empty] | SALVADOR / UBS PIRAJÁ I(DISTRITO SÃO CAETANO/VALÉRIA) PORTE III |  | 1901.07 | 484774.01 | 380214.91 | 0 | 0 | 866889.99
[5 empty] | SALVADOR / UBS PIRAJÁ II (DISTRITO SÃO CAETANO/VALERIA) PORTE III |  | 2603.27 | 663834.71 | 200452.05 | 0 | 0 | 866890.03
[5 empty] | SALVADOR / UBS IAPI(DISTRITO LIBERDADE) PORTE IV |  | 2645.94 | 674715.26 | 283115.81 | 0 | 0 | 960477.01
[5 empty] | SALVADOR / UBS VIVER MELHOR (DISTRITO BROTAS) PORTE III |  | 2603.27 | 663834.71 | 200452.05 | 0 | 0 | 866890.03
[5 empty] | SALVADOR / UBS ALTO DE ONDINA(DISTRITO BARRA/RIO VERMELHO) PORTE III |  | 2603.27 | 663834.71 | 200452.05 | 0 | 0 | 866890.03
[5 empty] | CAMAÇARI / UBS – PORTE II - VERDE HORIZONTE |  | 2292.77 | 584655.22 | 107759.98 | 0 | 0 | 694707.97
[5 empty] | CAMAÇARI / UBS – PORTE II - ESTIVAS DE BURIS DE ABRANTES |  | 2292.77 | 584655.22 | 107759.98 | 0 | 0 | 694707.97
[5 empty] | CANDEIAS / UBS – PORTE II |  | 2292.77 | 584655.22 | 107759.98 | 0 | 0 | 694707.97
[5 empty] | DIAS D'AVILA / UBS – PORTE II |  | 2292.77 | 584655.22 | 107759.98 | 0 | 0 | 694707.97
[5 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / UBS – PORTE II |  | 2292.77 | 584655.22 | 107759.98 | 0 | 0 | 694707.97
[5 empty] | Aquisição de Equipamentos para as UBS |  | 0 | 71152.43 | 972416.57 | 0 | 0 | 1043569
|  |  |  | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total |  |  | 26466.61 | 6820137.19 | 3059019.15 | 0 | 0 | 9905622.95
|  |  |  | CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ | CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SALVADOR / CAPS ADIII ( ) |  | 0 | 137523.23 | 579889.62 | 91682.15 | 0 | 809095
[5 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / CAPS I ( ) |  | 0 | 99976.38 | 388241.62 | 0 | 0 | 488218
[5 empty] | MADRE DE DEUS / CAPS I ( ) |  | 0 | 99976.38 | 388241.62 | 0 | 0 | 488218
[5 empty] | SÃO FRANCISCO DO CONDE / CAPS I ( ) |  | 0 | 99976.38 | 388241.62 | 0 | 0 | 488218
[5 empty] | CANDEIAS / CAPS AD ( ) |  | 0 | 87191.59 | 367657.86 | 101723.52 | 0 | 556572.97
[5 empty] | CAMAÇARI / CAPS III ( RUA DAS BEGÔNIAS - GLEBA C) |  | 1981.6 | 505307.47 | 251662.93 | 0 | 0 | 758952
[5 empty] | SIMÕES FILHO / CAPS AD ( ) |  | 0 | 87191.59 | 367657.86 | 101723.52 | 0 | 556572.97
[5 empty] | ITAPARICA / CAPS I ( ) |  | 0 | 99976.38 | 388241.62 | 0 | 0 | 488218
[5 empty] | LAURO DE FREITAS / UA IJ ( ) |  | 1542.21 | 393262.37 | 10795.44 | 0 | 0 | 405600.02
[5 empty] | Aquisição de Equipamentos para os Centros de Atenção Psicossocial |  | 593456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593456
|  |  |  | CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ Total |  |  | 596979.81 | 1610381.77 | 3130630.19 | 295129.19 | 0 | 5633120.96
|  |  |  | CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS | CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | LAURO DE FREITAS / CIAS ( ) |  | 5938.75 | 1514381.37 | 1288708.85 | 0 | 0 | 2809028.97
[5 empty] | SALVADOR / CIAS ( ) 1 |  | 0 | 356325.03 | 1502503.87 | 950200.08 | 0 | 2809028.98
[5 empty] | SALVADOR / CIAS ( ) 2 |  | 0 | 356325.03 | 1502503.87 | 950200.08 | 0 | 2809028.98
[5 empty] | SALVADOR / CIAS ( ) 3 |  | 0 | 356325.03 | 1502503.87 | 950200.08 | 0 | 2809028.98
[5 empty] | SALVADOR / CIAS ( ) 4 |  | 0 | 356325.03 | 1502503.87 | 950200.08 | 0 | 2809028.98
[5 empty] | SALVADOR / CIAS 5 |  | 0 | 356325.03 | 1502503.87 | 950200.08 | 0 | 2809028.98
[5 empty] | CAMAÇARI / CEREST (TRAVESSA DA NATIVIDADE) |  | 2506.03 | 639038.01 | 318265.99 | 0 | 0 | 959810.03
[5 empty] | CAMAÇARI / CIAS (ÁREA PRÓXIMA DO CENTRO) |  | 5815.8 | 1483027.75 | 1320185.49 | 0 | 0 | 2809029.04
[5 empty] | Aquisição de Equipamentos para os Centros Integrados de Atenção a Saúde e CEREST |  | 0 | 0 | 1805525.91 | 2166631.09 | 0 | 3972157
[5 empty] | Desenhar os processos quando for fazer estas aquisições |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS Total |  |  | 14260.58 | 5418072.28 | 12245205.59 | 6917631.49 | 0 | 24595169.94
|  |  |  | ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS | ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Contratar empreiteira(s) para implantação de obras (UBS; CAPS; UAIJ; POLICLÍNICAS; CEREST; ACADEMIAS DA SAÚDE) |  | 0 | 1885710.61 | 565713.06 | 0 | 0 | 2451423.67
[5 empty] | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DE SAÚDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total |  |  | 0 | 1885710.61 | 565713.06 | 0 | 0 | 2451423.67
|  |  |  | HOSPITAIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA | HOSPITAIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Obras Novas | Obras Novas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | HOSPITAL METROPOLITANO | 0 | 0 | 22274742.65 | 25260017.45 | 17362517.93 | 64897278.03
[6 empty] | UNIDADE DE COLETA DA REDE HEMOTERÁPICA/ Salvador (01) - ano 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304286 | 1304286
[5 empty] | Obras Novas Total |  | 0 | 0 | 22274742.65 | 25260017.45 | 18666803.93 | 66201564.03
[5 empty] | Reformas | Reformas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ (REFORMA E AMPLIAÇÃO) - ano 2 ou 3 | 0 | 6280000.01 | 0 | 0 | 0 | 6280000.01
[6 empty] | HOSPITAL ROBERTO SANTOS (REFORMA E AMPLIAÇÃO) - ano 2 ou 3??? | 158730.16 | 14126983.85 | 0 | 0 | 0 | 14285714.01
[6 empty] | UNIDADES HOSP DA REDE DE URGÊNCIA/HOSP SÃO JORGE (REFORMA E AMPLIAÇÃO) (ano 2 ou 3) | 1164021.22 | 2645502.77 | 0 | 0 | 0 | 3809523.99
[5 empty] | Reformas Total |  | 1322751.38 | 23052486.63 | 0 | 0 | 0 | 24375238.01
[5 empty] | Aquisição de Equipamentos para os Hospitais |  | 0 | 0 | 8016774 | 1508106 | 0 | 9524880
[5 empty] | Aquisição de 2 Unidades Moveis para Rede Hemoterápica - PE/ATA(8) |  | 794393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794393
|  |  |  | HOSPITAIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA Total |  |  | 2117144.38 | 23052486.63 | 30291516.65 | 26768123.45 | 18666803.93 | 100896075.04
|  |  | OBRAS Total |  |  |  | 2754851.38 | 38786788.48 | 49292084.64 | 33980884.13 | 18666803.93 | 143481412.56
|  | COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS Total |  |  |  |  | 3167153.3 | 40355997.28 | 50848985.92 | 35107022.21 | 18666803.93 | 148145962.64
|  | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | APOIO À GESTÃO | APOIO À GESTÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contratar Empresa de Apoio ao Gerenciamento das ações do Programa e Supervisão das Obras Contratadas - SBQC(4) |  |  | 1179227.18 | 3537681.54 | 3509935.02 | 3509935.02 | 2358454.36 | 14095233.12
|  |  |  | Contratação de Consultoria para Avaliação de Impacto do Programa - SQC(6) |  |  | 6896.56 | 50246.33 | 49852.24 | 49852.24 | 43152.74 | 200000.11
|  |  |  | Contratação de consultoria para Avaliação do Programa |  |  | 0 | 0 | 81349.47 | 37698.53 | 0 | 119048
|  |  |  | Administração e instalação da UGP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | APOIO À GESTÃO Total |  |  |  | 1186123.74 | 3587927.87 | 3641136.73 | 3597485.79 | 2401607.1 | 14414281.23
|  | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA Total |  |  |  |  | 1186123.74 | 3587927.87 | 3641136.73 | 3597485.79 | 2401607.1 | 14414281.23
| PROSUS Total | [5 empty] | 4619761.87 | 53766587.23 | 65070578.86 | 48339526.85 | 28203545.93 | 200000000.74
EAP_270515_luiz Total | [6 empty] | 4619761.87 | 53766587.23 | 65070578.86 | 48339526.85 | 28203545.93 | 200000000.74
Total Geral | [6 empty] | 4619761.87 | 53766587.23 | 65070578.86 | 48339526.85 | 28203545.93 | 200000000.74

## PA Revisado Jan18
Nome do Projeto: Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador
Empréstimo: 3262/OC-BR
Versão do Plano de Aquisições: 2018.1
Data da Última Alteração de Status: 08/02/2018
Categoria Obras
Descrição | Identificador | Estado | E/R | Montante em US$ | NO Objeção Documentos | Publicação / Convite | Abertura | Avaliação | NO Objeção Avaliação | Assinatura do Contrato | Fim do Contrato (Completo)
P.A. - Unidade Executora: 2016-2-SESAB - SESAB
Unidade Básica de Saúde /Porte IV / Salvador | PROSUS-1-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 960477 | 20/07/2017 | 15/12/2017 | 17/01/2018 | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 10/10/2018 | 2.1.3
| Em processo |  | Real |  | 2017-07-20 | 2017-12-15 | 2018-01-17
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde/ Porte III/ Salvador | PROSUS-2-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 866890 | 20/07/2017 | 04/12/2017 | 17/01/2018 | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 10/10/2018 | 2.1.5
| Em processo |  | Real |  | 2017-07-20 | 2017-12-15 | 2018-01-17
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde / Porte III/ Salvador | PROSUS-3-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 866890 | 07/08/2017 | 05/12/2017 | 18/01/2018 | 06/02/2018 | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 20/10/2018 | 2.1.4
| Em processo |  | Real |  | 2017-07-20 | 2017-12-15 | 2018-01-18
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde/ Porte IV / Salvador | PROSUS-4-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 960477 | 12/07/17 | 05/12/2017 | 18/01/2018 | 06/02/2018 | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 20/10/2018 | 2.1.6
| Em processo |  | Real |  | 2017-08-07 | 2017-12-15 | 2018-01-18
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde/ Porte III/ Salvador | PROSUS-5-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 866890 | 12/07/17 | 05/12/2017 | 18/01/2018 | 06/02/2018 | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 20/10/2018 | 2.1.8
| Em processo |  | Real |  | 2017-08-07 | 2018-12-15 | 2018-01-18
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde / Porte III/ Salvador | PROSUS-6-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 866890 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 21/03/2018 | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 04/05/2018 | 04/10/2019 | 2.1.7
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Unidade Básica de Saúde / Porte II / Camaçari | PROSUS-7-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 694708 | 29/06/17 | 04/12/2017 | 17/01/2018 | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 10/10/2018 | 2.1.9
| Em processo |  | Real |  | 2017-07-20 | 2017-12-15 | 2018-01-17 |  |  |  | 10/10/2018
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde /Porte II /Camaçari | PROSUS-8-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 694708 | 08/06/17 | 04/12/2017 | 17/01/2018 | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 10/10/2018 | 2.1.10
| Em processo |  | Real |  | 2017-07-20 | 2017-12-15 | 2018-01-17
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde / Porte II / Candeias | PROSUS-9-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 694708 | 08/06/17 | 04/12/2017 | 17/01/2018 | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 10/10/2018 | 2.1.11
| Em processo |  | Real |  | 2017-07-20 | 2017-12-15 | 2018-01-07
Revisão Ex-Ante
Unidade Básica de Saúde / Porte II/ São Sebastião do Passé | PROSUS-10-LPN-O-1.1 | BAHIA | Est. | 694708 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 21/03/2018 | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 04/05/2018 | 04/10/2019 | 2.1.12
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Dias DÁvila / UBS / Porte II |  | BAHIA | Est. | Remanejado para CAPS | [7 empty] | 2.1.13
Real
TOTAL UBS US$ |  |  |  | 8167346
Salvador CAPS AD III | PROSUS-11-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 809095 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 19/01/2018 | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 16/03/2018 | 20/11/2018 | 2.1.15
| Em processo |  | Real |  | 2017-08-21 | 2017-12-16 | 2018-01-19
Revisão Ex-Ante
Salvador CAPS III | PROSUS-11-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 758952 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 19/01/2018 | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 16/03/2018 | 20/11/2018 | 2.1.15
| Em processo |  | Real |  | 2017-08-21 | 2017-12-16 | 2018-01-19
Revisão Ex-Ante
São Sebastião do Passé / CAPS I | PROSUS-12-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 488218 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 21/03/2018 | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 04/05/2018 | 20/11/2018 | 2.1.16
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Madre de Deus / CAPS I | PROSUS-13-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 488218 | 21/07/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.17
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11 | 2018-01-30
Revisão Ex-Ante
São Francisco do Conde / CAPS I | PROSUS-14-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 488218 | 21/07/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.18
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11 | 2018-01-30
Revisão Ex-Ante
Candeias/CAPS AD | PROSUS-15-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 556573 | 21/07/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.19
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11 | 2018-01-30
Revisão Ex-Ante
Camaçari/CAPS III | PROSUS-16-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 758952 | 21/07/17 | 01/08/17 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.20
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11 | 2018-01-30
Revisão Ex-Ante
Simões Filho / CAPS AD | PROSUS-17-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 556573 | 21/07/17 | 01/08/17 | 19/01/2018 | 12/02/2018 | 23/02/2018 | 09/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.21
| Em processo |  | Real |  | 2017-08-21 | 2017-12-16 | 2018-01-19
Revisão Ex-Ante
Itaparica / CAPS I | PROSUS-18-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 488218 | 18/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | 16/04/2018 | 20/12/2018 | 2.1.22
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Dias D'Ávila / CAPS I | PROSUS-18-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 694708 | 30/11/2017 | 08/12/2017 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.22
| Previsto |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11
Revisão Ex-Post
Lauro de Freitas / UAIJ | PROSUS-19-LPN-O-1.2 | BAHIA | Est. | 405600 | 18/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 02/04/2018 | 16/04/2018 | 20/12/2018 | 2.1.24
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
TOTAL CAPS/UAIJ US$ |  |  |  | 6493325
Simões Filho / CIAS (Policlínicas) | PROSUS-21-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 2809029 | 28/07/17 | 04/08/17 | 10/01/2018 | 27/01/2018 | 03/02/2018 | 03/03/2018 | 06/03/2019 | 2.1.25
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2018-01-10
Revisão Ex-Ante
Feira de Santana / CIAS (Policlínicas) | PROSUS-22-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 3194384.98 | 30/12/16 | 23/01/17 | 22/02/17 | 08/03/17 | 13/03/17 | 18/04/17 | 18/04/18 | 2.1.26
| Contrato de Execução |  | Real | 3688683.58 | 30/12/16 | 20/01/17 | 23/02/17 | 13/03/17 | 15/03/17 | 10/04/17
Revisão Ex-Ante
Santo Antonio de Jesus / CIAS (Policlínicas) | PROSUS-23-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 3194384.98 | 30/12/16 | 12/01/17 | 16/02/17 | 23/02/17 | 08/03/17 | 11/04/17 | 11/04/18 | 2.1.29
| Contrato de Execução |  | Real | 3497945.54 | 30/12/16 | 12/01/17 | 16/02/17 | 10/03/17 | 14/03/17 | 17/04/17
Revisão Ex-Ante
Valença / CIAS (Policlínicas) | PROSUS-24-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 3194384.98 | 30/12/16 | 12/01/17 | 16/02/17 | 23/02/17 | 08/03/17 | 11/04/17 | 11/04/18 | 2.1.30
| Contrato de Execução |  | Real | 3325676.71 | 30/12/16 | 12/01/17 | 16/02/17 | 10/03/17 | 14/03/17 | 17/04/17
Revisão Ex-Ante
Alagoinhas / CIAS (Policlínicas) | PROSUS-25-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 3194384.97 | 30/12/16 | 23/01/17 | 22/02/17 | 08/03/17 | 13/03/17 | 18/04/17 | 18/04/18 | 2.1.31
| Contrato de Execução |  | Real | 3414233.35 | 30/12/16 | 12/01/17 | 16/02/17 | 10/03/17 | 14/03/17 | 17/04/17
Revisão Ex-Ante
Salvador 1 - CIAS (Policlínica) | PROSUS-26-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 2809029 | 08/06/17 | 12/06/17 | 10/01/2018 | 27/01/2018 | 03/02/2018 | 03/03/2018 | 06/03/2019 | 2.1.27
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2018-01-10
Revisão Ex-Ante
Salvador II/ CIAS (Policlínicas) | PROSUS-27-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 2809029 | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 19/05/2018 | 26/05/2018 | 09/06/2018 | 09/06/2019 | 2.1.28
| Em processo |  | Real
Revisão Ex-Ante
Camaçari / CEREST | PROSUS-28-LPN-O-1.3 | BAHIA | Est. | 959810 | 24/07/17 | 27/07/17 | 19/01/2018 | 12/02/2018 | 23/02/2018 | 09/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.32
| Em processo |  | Real |  | 2017-08-21 | 2017-12-16 | 2018-01-19
Revisão Ex-Ante
TOTAL POLICLÍNICAS/CEREST |  |  |  | 22164436.91
Camaçari / Academia da Saúde | PROSUS-29-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/17 | 11/09/17 | 19/01/2018 | 01/03/2018 | 16/03/2018 | 23/03/2018 | 16/09/2018 | 2.1.34
| Em processo |  | Real |  | 2017-08-21 | 2017-12-16 | 2018-01-19
Revisão Ex-Ante
Dias DÁvila / Academia da Saúde | PROSUS-30-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 27/02/2018 | 14/02/2018 | 21/03/2018 | 14/09/2018 | 2.1.36
| Em processo |  | Real |  | 2018-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11
Revisão Ex-Ante
Mata de São João / Academia da Saúde | PROSUS-31-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 27/02/2018 | 14/02/2018 | 21/03/2018 | 14/09/2018 | 2.1.40
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11
Revisão Ex-Ante
Pojuca / Academia da Saúde | PROSUS-32-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 27/02/2018 | 14/02/2018 | 21/03/2018 | 14/09/2018 | 2.1.41
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11
Revisão Ex-Ante
Simões Filho / Academia da Saúde | PROSUS-33-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 19/05/2018 | 26/05/2018 | 09/06/2018 | 09/12/2018 | 2.1.45
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
São Sebastião do Passé / Academia da Saúde | PROSUS-34-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 19/05/2018 | 26/05/2018 | 09/06/2018 | 09/12/2018 | 2.1.44
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Candeias / Academia da Saúde | PROSUS-35-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/2017 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 30/11/2018 | 2.1.35
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11
Revisão Ex-Ante
Itaparica / Academia da Saúde | PROSUS-36-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 |  | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 19/05/2018 |  | 09/06/2018 | 09/12/2018 | 2.1.37
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Lauro de Freitas / Academia da Saúde | PROSUS-37-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 |  | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 19/05/2018 |  | 09/06/2018 | 09/12/2018 | 2.1.38
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Madre de Deus / Academia da Saúde | PROSUS-38-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.39
| Em processo |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11
Revisão Ex-Ante
Salvador / Academia da Saúde | PROSUS-39-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/17 | 04/12/2017 | 17/01/2018 | 11/02/2018 | 22/02/2018 | 08/03/2018 | 10/09/2018 | 2.1.42
| Em processo |  | Real |  | 2017-07-20 | 2017-12-15 | 2018-01-17
Revisão Ex-Ante
São Francisco do Conde / Academia da Saúde | PROSUS-40-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 | 06/09/17 | 11/12/2017 | 11/01/2018 | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 02/03/2018 | 03/11/2018 | 2.1.43
| Previsto |  | Real |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2018-01-11
Revisão Ex-Post
Vera Cruz / Academia da Saúde | PROSUS-41-LPN-O-1.4 | BAHIA | Est. | 70000 |  | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 19/05/2018 |  | 09/06/2018 | 09/12/2018 | 2.1.46
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
TOTAL ACADEMIAS US$ |  |  |  | 910000
Hospital João Batista Caribé | PROSUS-43-LPN-O-1.6 | BAHIA | Est. | 7840714.69 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 23/03/2018 | 30/03/02018 | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 2.2.2
Ampliação e Reforma | Em processo |  | Real |  | 2018-02-06 | 2018-02-07
Revisão Ex-Ante
Hospital Roberto Santos | PROSUS-44-LPN-O-1.7 | BAHIA | Est. | 10966047.31 | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 02/05/2018 | 02/06/2018 | 02/06/2019 | 2.2.3
Ampliação e Reforma | Em processo |  | Real
Revisão Ex-Ante
Edifício Sede da SESAB | PROSUS-45-LPN-O-1.8 | BAHIA | Est. | 4731429 |  | 04/07/2018 | 17/08/2018 | 24/08/2018 |  | 24/09/2018 | 24/09/2019 | 1.1.12
Reforma | Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Edifício Anexo à SESAB | PROSUS-46-LPN-O-1.9 | BAHIA | Est. | 3695238 |  | 21/05/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 |  | 23/08/2018 | 23/08/2019 | 1.1.13
Construção | Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Construção da Unidade de Coleta da Rede Hemoterápica | PROSUS-79-LPN-O-1.10 | BAHIA | Est. | 1304286 |  | 22/06/2018 | 23/07/2018 | 10/08/2018 | 17/08/2018 | 31/08/2018 | 31/01/2019 | 2.1.47
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Método: LPI (Licitação Pública Internacional)
Hospital Metropolitano / Lauro de Freitas | PROSUS-42-LPI-O-1.5 | BAHIA | Est. | 40000000 | 02/05/17 | 04/05/17 | 20/06/17 | 05/07/17 | 12/07/17 | 04/08/17 | 04/02/19 | 2.2.1
| Contrato de Execução |  | Real | 36398823.97 | 08/05/17 | 2017-05-19 | 2017-08-07 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 2019-05-27
Revisão Ex-Ante
TOTAL OBRAS US$ |  |  |  | 106272822.91
Categoria Bens
Descrição | Identificador | Estado | E/R | Montante em US$ | No Objeção Documentos | Publicação / Convite | Abertura | Avaliação | No Objeção Avaliação | Assinatura do Contrato | Fim do Contrato (Completo)
Aquisição de Equipamentos para os Centros de Atenção Psicossocial | PROSUS-74-LOC-B-2.10 | BAHIA | Est. | 593456 | 20/04/2018 | 29/04/2017 | 16/05/2018 | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 27/06/2018 | 27/10/2018 | 2.1.24
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Equipamentos para o Edifício sede SESAB e Anexo | PROSUS-75-LOC-B-2.11 | BAHIA | Est. | 987061 | 22/09/18 | 27/09/18 | 13/10/18 | 27/10/18 | 06/11/18 | 30/11/18 | 30/10519 | 1.1.14
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Equipamentos para os Hospitais | PROSUS-76-LOC-B-2.12 | BAHIA | Est. | 4948164 | 11/02/18 | 13/02/18 | 26/02/18 | 10/03/18 | 16/03/18 | 13/04/18 | 13/04/19 | 2.2.4
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Equipamentos para o Hospital Metropolitano | PROSUS-77-LOC-B-2.13 | BAHIA | Est. | 24897278 | 08/04/18 | 13/04/18 | 29/04/18 | 19/05/18 | 31/05/18 | 28/06/18 | 28/06/19 | 2.2.5
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde | PROSUS-86-LOC-B-2.14 | BAHIA | Est. | 1043569 | 06/02/18 | 15/02/18 | 01/03/18 | 06/03/18 | 13/03/18 | 06/04/18 | 26/10/18 | 2.1.14
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Equipamentos para o Fortalecimento do Observatório da Violência e de Acidentes | PROSUS-88-LOC-B-2.15 | BAHIA | Est. | 114237 | 06/02/18 | 15/02/18 | 01/03/18 | 06/03/18 | 13/03/18 | 06/04/18 | 26/10/18 | 1.1.10
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Equipamentos para o Complexo Regulador Regional e Macrorregional do Estado | PROSUS-89-LOC-B-2.16 | BAHIA | Est. | 87323 | 06/02/18 | 15/02/18 | 01/03/18 | 06/03/18 | 13/03/18 | 06/04/18 | 26/10/18 | 1.1.11
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de 02 (duas) Unidades Móveis para Coleta de Sangue / HEMOBA | PROSUS-95-LOC-B-2.1 | BAHIA | Est. | 794392 | 25/05/16 | 10/09/16 | 27/09/16 | 17/11/16 | N/A | 16/12/16 | 15/04/17 | 2.1.48
Pregão Eletrônico | Contrato de Execução |  | Real | 653464.72 | 25/05/16 | 10/09/16 | 27/09/16 | 17/11/16 | N/A | 16/12/16
Revisão Ex-Ante
Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio X, com Mesa Telecomandada para o HGRS | PROSUS-96-LOC-B-2.2 | BAHIA | Est. | 807143 | 25/05/16 | 16/07/16 | 17/08/16 | 03/09/16 | N/A | 06/09/16 | 25/02/17 | 2.2.8
Pregão Eletrônico | Contrato de Execução |  | Real | 406917.6 | 25/05/16 | 16/07/16 | 17/08/16 | 03/09/16 | N/A | 06/09/16
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos para os CIAS (Policlínicas) e CEREST | PROSUS-97-LOC-B-2.9 | BAHIA | Est. | 9010252 | 19/12/17 | 29/12/17 | 08/01/18 | 16/01/18 | 21/01/18 | 30/01/18 | 30/04/18 | 2.1.33
Pregão Eletrônico | Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Equipamentos Médicos para o HGRS | PROSUS-98-LOC-B-2.6 | BAHIA | Est. | 1785675.96 | 19/04/18 | 24/04/18 | 08/05/18 | 22/05/18 | N/A | 05/06/18 | 05/12/18 | 2.2.6
Pregão Eletrônico | Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Aparelho de Hemodinâmica para o HGRS | PROSUS-99-LOC-B-2.3 | BAHIA | Est. | 965544 | 27/05/16 | 31/08/16 | 28/09/16 | 15/10/16 | N/A | 18/10/16 | 16/06/17 | 2.2.9
Pregão Eletrônico | Contrato de Execução |  | Real | 728632.07 | 27/05/16 | 31/08/16 | 28/09/16 | 15/10/16 | N/A | 18/10/16
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos para Sistema de Informação da SESAB (Datacenter Principal e de Contigência) | PROSUS-100-LOC-B-2.4 | BAHIA | Est. | 1379112.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07/11/16 | 20/12/16 | 1.1.3
Aquisição de 1.420 Microcomputadores | Contrato Terminado |  | Real | 1379112.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17/11/16 | 20/12/16
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos para o Hospital São Jorge (Hospital da Mulher) | PROSUS-101-LOC-B-2.7 | BAHIA | Est. | 0 | [7 empty] | 2.2.7
Pregão Eeltrônico | Contrato Terminado |  | Real
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos para Sistema de Informação da SESAB (Datacenter Principal e de Contigência) | PROSUS-102-LOC-B-2.17 | BAHIA | Est. | 1414898.14 | 16/02/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 07/04/17 | 07/08/17 | 1.1.1
Aquisição de Super Cluster M7 High Capacity - Oracle Servidor | Contrato de Execução |  | Real | 1338185.96 | 16/02/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26/04/17
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos para o Hospital São Jorge (Hospital da Mulher) | PROSUS-103-LOC-B-2.7.2 | BAHIA | Est. | 134407 | 16/08/16 | 10/09/16 | 26/09/16 | 21/10/16 | N/A | 10/11/16 | 08/07/17 | 2.2.10
Aquisição de Elevadores / Pregão Eletrônico | Contrato de Execução |  | Real |  | 16/08/16 | 10/09/16 | 26/09/16 | 21/10/16 | N/A | 10/11/16
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos para o Hospital São Jorge (Hospital da Mulher) / Geradores | PROSUS-104-LOC-B-2.7.1 | BAHIA | Est. | 158820 | 29/08/16 | 10/09/16 | 26/09/16 | 21/10/16 | N/A | 24/11/16 | 18/02/17
Aquisição de Geradores / Pregão Eletrônico | Contrato Terminado |  | Real |  | 29/08/16 | 10/09/16 | 26/09/16 | 21/10/16 | N/A | 24/11/16 | 11/03/17
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hospital São Jorge (Hospital da Mulher) |  | BAHIA | Est. | 0
Pregão Eletrônico |  |  | Real
Aquisição de Equipamentos para o Hospital São Jorge (Hospital da Mulher) | PROSUS-106-LOC-B-2.8.1 | BAHIA | Est. | 89819.5 | 21/12/16 | N/A | 21/12/16 | 21/12/16 | N/A | 30/01/17 | 30/04/17
Aquisição de Histeroscópio / Pregão Eletrônico | Contrato Cancelado |  | Real |  | 21/12/16 | N/A | 21/12/16 | 21/12/16 | N/A | 19/01/17
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hospital São Jorge (Hospital da Mulher) / USG com Doppler e Sonda Intravaginal | PROSUS-107-LOC-B-2.8.2 | BAHIA | Est. | 52016.86 | 21/12/16 | N/A | 21/12/16 | 21/12/16 | N/A | 22/12/16 | 21/01/17
Pregão Eletrônico | Contrato Terminado |  | Real |  | 21/12/16 | N/A | 21/12/16 | 21/12/16 | N/A | 22/12/16 | 19/01/17
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hospital São Jorge (Hospital da Mulher) / Videocolposcópio | PROSUS-108-LOC-B-2.8.3 | BAHIA | Est. | 12010.84 | 07/10/16 | 18/10/16 | 03/11/16 | 11/11/16 | N/A | 21/11/16 | 21/12/16
Pregão Eletrônico | Contrato Terminado |  | Real |  | 07/10/16 | 18/10/16 | 03/11/16 | 11/11/16 | N/A | 21/11/16 | 21/12/16
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Mamógrafo com Extereotaxia para o HGRS | PROSUS-109-LOC-B-2.6.1 | BAHIA | Est. | 331125.83 | 22/09/16 | 04/11/16 | 22/11/16 | 05/12/16 | N/A | 26/01/17 | 26/04/17
Pregão Eletrônico | Contrato Terminado |  | Real | 348652.93 | 22/09/16 | 04/11/16 | 22/11/16 | 05/12/16 | N/A | 19/01/17
Revisão Ex-Ante
Aquisição de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação para as Unidades de Saúde em Rede (Centros de Referência de Média Complexidade , Hospitais e Policlínicas (CIAS) - 31 Estabelecimentos no total) | PROSUS-110-LOC-B-3.1 | BAHIA | Est. | 5000000 | 28/02/18 | 04/03/18 | 17/03/18 | 31/03/18 | 04/04/18 | 18/05/18 | 18/05/19 | 1.1.2
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Aquisição de Softwares para Sistema de Informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | PROSUS-111-LOC-B-3.2 | BAHIA | Est. | 5000000 | 06/06/17 | 09/06/17 | 26/06/17 | 10/07/17 | 14/07/17 | 31/07/17 | 31/07/18 | 1.1.5
| Contrato de Execução |  | Real | 5189610.56 | 11/05/17 | 18/05/17 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | N/A | 2017-06-07 | 2018-05-31
Revisão Ex-Ante
Aquisição de softwares para o sistema de informações em saúde | PROSUS-112-LOC-B-3.7 | BAHIA | Est. | 1988611 | 28/02/18 | 04/03/18 | 17/03/18 | 31/03/18 | 04/04/18 | 18/05/18 | 18/05/19 | 1.1.4
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
TOTAL DE BENS US$ |  |  |  | 61594916.99
Categoria Serviços de Não Consultoria
Descrição | Identificador | Estado | E/R | Montante em u$s | No Objeção Documentos | Publicação / Convite | Abertura | Avaliação | No Objeção Avaliação | Assinatura do Contrato | Fim do Contrato (Completo) | Correspondência com o PEP
Contratação de Serviços para Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para as Unidades de Saúde em Rede (Centros de referência, Hospitais e Policlínicas (CIAS) - 31 Estabelecimentos no total | PROSUS-82-LOC-S-3.3 | BAHIA | Est. | 3776809.44 | 28/02/18 | 04/03/18 | 17/03/18 | 31/03/18 | 04/04/18 | 18/05/18 | 18/05/19 | 1.1.6
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Contratação de Serviços (q não consultoria) para Sistema de Informação em Saúde (Gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) | PROSUS-83-LOC-S-3.4 | BAHIA | Est. | 4661134.46 |  | 04/03/18 | 17/03/18 | 31/03/18 | 04/04/18 | 18/05/18 | 18/05/19 | 1.1.7
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Contratação de Serviços (q não consultoria) para integração das bases de dados existentes e das centrais de regulação (interoperabilidade) | PROSUS-84-LOC-S-3.5 | BAHIA | Est. | 1867915.08 |  | 04/03/18 | 17/03/18 | 31/03/18 | 04/04/18 | 18/05/18 | 18/05/19 | 1.1.8
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Contratação de serviços (q não consultoria) para Sistema de Informação da SESAB (datacenter principal e de contingência) | PROSUS-85-LOC-S-3.6 | BAHIA | Est. | 580441.02 |  | 04/03/18 | 17/03/18 | 31/03/18 | 04/04/18 | 18/05/18 | 18/05/19 | 1.1.9
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Contratação de Serviços Topográficos | PROSUS-51-CP-S-3.8 | BAHIA | Est. | 28131 | 28/07/15 | 09/09/15 | N/A | 23/10/15 | 27/10/15 | 07/01/16 | 05/02/17 | 2.1.2
| Contrato de Execução |  | Real | 35501.43 | 28/07/15 | 09/09/15 | N/A | 23/10/15 | 27/10/15 | 07/01/16 | 2018-02-05
Revisão Ex-Ante
10914431
Categoria Capacitação
Descrição | Identificador | Estado | E/R | Montante em u$s | Não Objecção a PAF | Total dias de Processo | Fim de Actividade | Observação
Capacitações para Fortalecimento da UNASUS | PROSUS-70-LOC-SC-4.1 | BAHIA | Est. | 685422 | 09/05/18 |  | 31/10/19 | Re-estimativa de datas em 21/11/2017.
Capacitações via UNASUS | Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Capacitação para formação de Técnicos | PROSUS-72-LOC-SC-4.2 | BAHIA | Est. | 411253 | 09/05/2018 |  | 31/10/19 | Re-estimativa de datas em 21/11/2017.
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Método: AD (Contratação Direta)
Implementação do Programa de Pós Graduação | PROSUS-71-AD-SC-4.3 | BAHIA | Est. | 411253 | 09/05/18 |  | 31/10/19 | Re-estimativa de datas em 21/11/2017.
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
Capacitação da Equipe da SESAB | PROSUS-73-AD-SC-4.4 | BAHIA | Est. | 47862 | 09/05/2018 |  | 31/10/19 | Re-estimativa de datas em 21/11/2017.
| Previsto |  | Real
Sistema Nacional
1555790
Categoria Consultoria - Empresas
Descrição | Identificador | Estado | E/R | Montante em u$s | PP e Lista Corta | Não Objeção ao PP e Lista Curta | Emissão do PP | Abertura | Avaliação Técnica | Não Objeção Avaliação Técnica | Não Objeção ao Contrato | Total dias de Processo | Fim do Contrato (Completo)
(Entre Abertura y Assinatura do Contrato)
Contratação de Projetos Executivos, Complementares e Estudos Geo - Técnicos para Obras | PROSUS-62-SBCC-CF-5.1 | BAHIA | Est. | 4588039.1 | 26/02/16 | 07/03/16 | 08/03/16 | 25/05/16 | 27/07/16 | 08/08/16 | 27/10/16 | 155 | 29/11/19 | 2.1.1
| Contrato de Execução |  | Real | 2596581.41 | 26/02/16 | 07/03/16 | 08/03/16 | 25/05/16 | 27/07/16 | 08/08/16 | 27/10/16 | 155
Revisão Ex-Ante
Contratação de Empresa de Apoio ao Gerenciamento das Ações do Programa e Supervisão de Obras Contratadas | PROSUS-63-SBCC-CF-5.2 | BAHIA | Est. | 14095000 | 26/02/16 | 07/03/16 | 09/03/16 | 25/05/16 | 08/08/16 | 19/08/16 | 30/12/16 | 219 | 14/12/19 | 3.1
| Contrato de Execução |  | Real | 5774875.12 | 26/02/16 | 07/03/16 | 09/03/16 | 25/05/16 | 08/08/16 | 19/08/16 | 30/12/16 | 219
Revisão Ex-Ante
Método: SQC (Seleção baseada nas qualificações dos consultores)
Contratação de Consultoria para Avaliação de Impacto | PROSUS-64-SCC-CF-5.3 | BAHIA | Est. | 200000 | 27/12/16 | 11/01/17 | 12/01/17 | 13/01/17 | 19/04/17 | 05/05/17 | 19/05/17 | 168 | 31/12/19 | 3.2
| Contrato de Execução |  | Real | 158726.65 | 27/12/16 | 11/01/17 | 12/01/17 | 19/01/17 | 19/04/17 | 27/04/17 |  |  | 2019-12-04
Revisão Ex-Ante
Diagnóstico e Avaliação da Rede de Assistência na região Metropolitana de Salvador | PROSUS-65-SCC-CF-5.4 | BAHIA | Est. | 200000 | 21/11/16 | 22/11/16 | 14/12/16 | 13/01/17 | 10/02/17 | 17/02/17 | 06/01/18 | 168 | 30/06/18 | 1.2.1
| Contrato de Execução |  | Real | 203795.22 | 21/11/16 | 22/11/16 | 14/12/16 | 13/01/17 | 19/01/17 | 19/01/17
Revisão Ex-Ante
Atualização das Linhas de Cuidado e Manuais Clínicos em Hipertensão Arterial e Diabetes | PROSUS-66-SCC-CF-5.5 | BAHIA | Est. | 200000 |  | 17/08/18 | 21/09/18 | 25/09/18 |  |  |  | 49 | 13/11/18 | 1.2.2
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Contratação de Consultoria para Modelagem das Redes de Atenção à Saúde da RMS | PROSUS-67-SCC-CF-5.6 | BAHIA | Est. | 200000 |  | 17/08/18 | 21/09/18 | 25/09/18 |  |  |  | 66 | 21/03/19 | 1.2.3
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
Consultoria para Avaliação do Programa | PROSUS-90-SCC-CF-5.7 | BAHIA | Est. | 119000 |  | 18/02/19 | 20/02/19 | 20/03/19 |  |  |  | 51 | 12/12/19 | 3.3
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
19602039.1
Categoria Consultoria - Indivíduos
Descrição | Identificador | Estado | E/R | Montante em u$s | Não Objeção aos TDR | Assinatura do Contrato | Total dias de Processo | Data de Fim da Atividade | Observação
Contratação de Consultoria individual para elaboração de Relatórios Técnicos, Elaboração e Revisão de TDR | PROSUS-68-3CV-CI-6.1 | BAHIA | Est. | 60000 |  | 10/08/18 |  | 10/12/18 | Re-estimativa de datas em 21/11/2017.
| Previsto |  | Real
Revisão Ex-Post
60000
200000000

## PEP MENSAL REAL (hidden)
PROSUS - BA
CATEGORIA | Nº | COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | REVISÃO JUNHO/17 CUSTOS R$ | AJUSTES CUSTOS R$ | REVISÃO MAIO/17 CUSTOS US$ | AJUSTES CUSTOS US$ | FONTE |  | ANO R$
[9 empty] | BID | Local | 2015 | PREVISTO 2016 | REALIZADO 2016 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | PREVISTO 2017 | REALIZADO 2017 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | A REALIZAR 2017 | PREVISTO 2018 | REALIZADO 2018 | PREVISTO 2019 | REALIZADO 2019 | REALIZADO TOTAL
|  |  | 2.8 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
| 1 | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS
| 1.1 | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SESAB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38081014.1736 | #REF! | 100% | 0% | 0 | 4687604.6 | 4687604.6 | 0 | 0 | 0 | 4687604.6 | 0 | #REF! | 20444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 25131604.6 | #REF! | OK
MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO
3 | 1.1.1 | Contratação de consultoria para apoio do planejamento e acompanhamento do sistema de informação - SQC (1) | 532000.056 | 190000.02 | 4235000 | 3702999.944 | 1512500 | 1322499.98 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 |  |  |  |  | 0 | 35000 |  | #REF! |  | 4200000 | #REF! | OK
2 | 1.1.2 | Aquisição de Infraestrutura de teconologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) | 16896825.344 | 6034580.48 | 16896825.34 | -0.004 | 8245773.98 | 2211193.5 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687604.6 | 0 | 2203933.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2203933.73 | #REF! |  | 5877156.63 |  | 0 | #REF! | OK
2 | 1.1.3 | Aquisição de equipamentos para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 7823230.996 | 2794011.07 | 4687604.6 | -3135626.396 | 1499999.93 | -1294011.14 | 100% | 0% | 0 | 4687604.6 | 4687604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 4687604.6 | #REF! | OK
2 | 1.1.4 | Aquisição de Softwares para o sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) | 18546606.428 | 6623788.01 | 5568110.8 | -12978495.628 | 1988611 | -4635177.01 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726275.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 726275.32 | 2905101.3 |  | 1936734.18 |  | 0 | 0 | OK
2 | 1.1.5 | Aquisição de Softwares para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 1021504.372 | 364822.99 | 16244000 | 15222495.628 | 5801428.5714 | 5436605.5814 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 16244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16244000 | 0 | OK
4 | 1.1.6 | Contratação de serviços para Infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) | 10575066.712 | 3776809.54 | 10575066.43 | -0.282 | 3776809.44 | -0.1 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379356.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1379356.49 | 5517425.96 |  | 3678283.98 |  | 0 | 0 | OK
4 | 1.1.7 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) | 13051176.488 | 4661134.46 | 13051176.49 | 0.002 | 4661134.4607 | 0.00071429 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 5800522.9 |  | 6283899.77 |  | 0 | #REF! | OK
4 | 1.1.8 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Integração das bases de dados existentes e das centrais de regulação (interoperabilidade) | 2333336.88 | 833334.6 | 2333336.88 | 0 | 833334.6 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 1037038.6 |  | 1123458.51 |  | 0 | #REF! | OK
4 | 1.1.9 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 1625234.856 | 580441.02 | 1625234.86 | 0.004 | 580441.0214 | 0.0014286 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 722326.62 |  | 782520.48 |  | 0 | #REF! | OK
|  | MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO Total | 72404982.142 | 25858922.19 | 75216355.4 | 2811373.268 | 28900033.0036 | 3041110.8136 | 100% | 0% | 0 | 4687604.6 | 4687604.6 | 0 | 0 | 0 | 4687604.6 | 0 | #REF! | 20444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 25131604.6 | #REF! | OK
|  | EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO | [37 empty] | OK
2 | 1.1.10 | Aquisição de equipamentos para o Fortalecimento do observatório da violência e de acidentes | 319863.6 | 114237 | #REF! | #REF! | 114237 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
2 | 1.1.11 | Aquisição de Equipamentos para o Complexo Regulador Regional e Macrorregional do Estado - CP(9) | 244504.4 | 87323 | #REF! | #REF! | 87323 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
|  | EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO Total | 564368 | 201560 | #REF! | #REF! | 201560 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE
1 | 1.1.12 | Contratar Empreiteira para Reforma do Edifício SEDE DA SESAB | 13248001.228 | 4731429.01 | #REF! | #REF! | 4731429.01 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 4183579.31 |  | 9064421.89 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 1.1.13 | Contratar Empreiteira para Construção do Edifício Anexo | 10346666.4 | 3695238 | #REF! | #REF! | 3695238 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
2 | 1.1.14 | Aquisição de Equipamentos para o Edifício Sede SESAB e Anexo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 552754.16 | #REF! | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
|  | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8979421.17 | #REF! | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
| 1.2 | MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE EM REDE | 5489545.348 | 1960551.91 | #REF! | #REF! | 1755790.2 | -204761.71 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS
3 | 1.2.1 | Diagnóstico e Avaliação da Rede de Assistência na RMS | 1133332.788 | 404761.71 | 643300 | -490032.788 | 200000 | -204761.71 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 353815 | 289485 |  | 0 |  | 0 | 0 | OK
| 1.2.2 | Atualização das Linhas de Cuidado e Manuais Clínicos em Hipertensão Arterial e Diabetes |  |  | #REF! |  | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 342222.22 |  | 217777.78 |  | 0 | #REF! | OK
| 1.2.3 | Contratação de Consultoria para Modelagem das Redes de Atenção à Saúde da RMS |  |  | #REF! |  | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 342222.22 |  | 217777.78 |  | 0 | #REF! | OK
|  | MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS Total | 1133332.788 | 404761.71 | #REF! | -490032.788 | 200000 | -204761.71 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353815 | 973929.44 |  | 435555.56 |  | 0 | #REF!
MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO
3 | 1.2.4 | Estudos para definição de Modelo de atenção para atenção intermediária e de longo prazo no Hospital Metropolitano (COOPERAÇÃO TÉCNICA BID) | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
|  | MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO Total | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS
|  | Plano Geral de Capacitação | [36 empty] | 0
3 | 1.2.5 | Contratar Capacitações para o Fortalecimento da UNASUS | 1919181.572 | 685421.99 | #REF! | #REF! | 685421.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 1119522.6 |  | 799659 |  | 0 | #REF! | OK
3 | 1.2.6 | Contratar Empresa para Implementação do Programa de Pós Graduação | 1151508.288 | 411252.96 | #REF! | #REF! | 411252.96 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 671713.22 |  | 479795.18 |  | 0 | #REF! | OK
3 | 1.2.7 | Contratar Capacitação para Formação de técnicos das Unidades Municipais e Hospital Metropolitano | 1151508.372 | 411252.99 | #REF! | #REF! | 411252.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 671713.22 |  | 479795.18 |  | 0 | #REF! | OK
3 | 1.2.8 | Contratar Capacitação da equipe SESAB | 134014.328 | 47862.26 | #REF! | #REF! | 47862.26 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 22335.6 |  | 111678 |  | 0 | #REF! | OK
|  | PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS Total | 4356212.56 | 1555790.2 | #REF! | #REF! | 1555790.2 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2485284.64 |  | 1870927.36 |  | 0 | #REF! | OK | O valor era | 1555546.97 | no PEP original
|  | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39836804.3736 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4687604.6 | 4687604.6 | 0 | 0 | 0 | 4687604.6 | 0 | #REF! | 20444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 25131604.6 | #REF! | OK | O valor era | 37439756.87 | no PEP original | . Isso sem contar a contrapartida do Couto Maia que passou para o componente 2
| 2 | COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS
| 2.1 | EXPANSÃO DO ACESSO E MELHORIA DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DA REDE PRIMÁRIA | 135254100.012 | 48305034.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1478379.48 | 0 | 0 | #VALUE! | 2069000 | 758482.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #REF! |  | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | OK
PROJETOS EXECUTIVOS
3 | 2.1.1 | Contratar Projetos Executivos - SBQC (5) | 12977359.808 | 4634771.36 | 8196368.88 | -4780990.928 | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1478379.48 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 758482.25 |  |  |  |  | #VALUE! | 1500000 |  | 736676.97 |  | #VALUE! | #VALUE! | OK
|  | PROJETOS EXECUTIVOS TOTAL | 12977359.808 | 4634771.36 | 8196368.88 | -4780990.928 | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1478379.48 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 758482.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1500000 |  | 736676.97 |  | #VALUE! | #VALUE! | OK
TOPOGRAFIA
4 | 2.1.2 | Contratar Serviços de Topografia | 83486.592 | 29816.64 | 98460.002 | 14973.41 | 30077.65 | 261.01 | 100% | 0% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 21/10 a 20/11/2016 - 5º Medição | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | ok
|  | TOPOGRAFIA TOTAL | 83486.592 | 29816.64 | 98460.002 | 14973.41 | 30077.65 | 261.01 | 100% | 0% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | OK | O valor era | 4664550.08 | no PEP original, somando topografia e projetos executivos
|  | OBRAS | [36 empty] | 0
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS
1 | 2.1.3 | UBS - SALVADOR - ITAPUÃ - PORTE IV | 2689335.628 | 960477.01 | 2689335.6 | -0.028 | 960477 | -0.01 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 224111.3 | 2465224.3 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.4 | UBS - SALVADOR - PIRAJÁ I (DISTRITO SÃO CAETANO/VALÉRIA) - PORTE III | 2427291.972 | 866889.99 | 2427292 | 0.028 | 866889.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202274.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 202274.32 | 2225017.68 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.5 | UBS - SALVADOR - SAN MARTIN - PORTE III | 2427292.084 | 866890.03 | 2427292 | -0.084 | 866890 | -0.03 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202274.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 202274.32 | 2225017.68 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.6 | UBS - SALVADOR - IMBUÍ - PORTE IV | 2689335.628 | 960477.01 | 2689335.6 | -0.028 | 960477.01 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 224111.3 | 2465224.3 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.7 | UBS - VIVER MELHOR - SALVADOR - DISTRITO BROTAS - PORTE III | 2427292.084 | 866890.03 | 2427292 | -0.084 | 866890.03 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 2225017.68 |  | 202274.32 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.8 | UBS - SALVADOR - PAU MIÚDO - PORTE III | 2427292.084 | 866890.03 | 2427292 | -0.084 | 866890.03 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 2225017.68 |  | 202274.32 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.9 | UBS - CAMAÇARI I - BARRA DO JACUIPE - PORTE II | 1945182.316 | 694707.97 | 1945182.4 | 0.084 | 694708 | 0.03 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 1783083.88 |  | 162098.52 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.10 | UBS - CAMAÇARI II - VERDE HORIZONTE - PORTE II | 1945182.316 | 694707.97 | 1945182.4 | 0.084 | 694708 | 0.03 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 1783083.88 |  | 162098.52 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.11 | UBS - CANDEIAS - PORTE II | 1945182.316 | 694707.97 | 1945182.4 | 0.084 | 694708 | 0.03 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.12 | UBS - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - PORTE II | 1945182.316 | 694707.97 | 1945182.4 | 0.084 | 694707.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 1458886.8 |  | 486295.6 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.13 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | 1945182.316 | 694707.97 | 2921993.2 | 976810.884 | 694707.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 730498.3 |  | 0 | #REF! | OK
|  | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total | 24813751.06 | 8862053.95 | 25790562 | 976810.93 | 8862054.01 | 0.06 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ
1 | 2.1.14 | CAPS III - SALVADOR - BOCA DO RIO (ESSE CAPS FOI CRIADO JUNTAMENTE COM O CAPS DE PAU DA LIMA A PARTIR DO CAPS ADIII SALVADOR - FALTA SOLICITAR NÃO OBJEÇÃO AO BID) | 2265466 | 809095 | #REF! | #REF! | 809095 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 660760.91 |  | 471972.09 |  | 0 | #REF! | OK
| 2.1.15 | CAPS III - SALVADOR - PAU DA LIMA (ESSE CAPS FOI CRIADO JUNTAMENTE COM O CAPS DE PAU DA LIMA A PARTIR DO CAPS ADIII SALVADOR - FALTA SOLICITAR NÃO OBJEÇÃO AO BID) |  |  | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 660760.91 |  | 471972.09 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.16 | CAPS I - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 1367010.4 | 488218 | #REF! | #REF! | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 797422.72 |  | 569587.68 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.17 | CAPS I - MADRE DE DEUS | 1367010.4 | 488218 | #REF! | #REF! | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 797422.72 |  | 569587.68 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.18 | CAPS I - SÃO FRANCISCO DO CONDE | 1367010.4 | 488218 | #REF! | #REF! | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 797422.72 |  | 569587.68 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.19 | CAPS AD - CANDEIAS | 1558404.316 | 556572.97 | #REF! | #REF! | 556572.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 909069.22 |  | 649335.18 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.20 | CAPS III - CAMAÇARI - GLEBA C (RUA DAS BEGÔNIAS) | 2125065.6 | 758952 | #REF! | #REF! | 758952 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 1239621.6 |  | 885444 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.21 | CAPS AD - SIMÕES FILHO | 1558404.316 | 556572.97 | #REF! | #REF! | 556572.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 909069.22 |  | 649335.18 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.22 | CAPS I - ITAPARICA | 1367010.4 | 488218 | #REF! | #REF! | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 797422.72 |  | 569587.68 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.23 | CAPS I - DIAS D'ÁVILA (ERA UBS - FALTA SOLICITAR NÃO OBJEÇÃO DO BID) | 1135680.056 | 405600.02 | #REF! | #REF! | 405600.02 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 810492.68 |  | 0 | #REF! | OK
1 | 2.1.24 | UAIJ - LAURO DE FREITAS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 473200 |  | 0 | #REF! | OK
2 | 2.1.25 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 1661676.8 | 593456 | #REF! | #REF! | 593456 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 969311.48 |  | 692365.32 |  | 0 | #REF! | OK
|  | CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ Total | 15772738.688 | 5633120.96 | #REF! | #REF! | 5633120.96 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 7382467.26 |  | 0 | #REF! | OK
CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS
1 | 2.1.26 | CIAS - SIMÕES FILHO | 7865281.116 | 2809028.97 | 11131035.85 | 3265754.734 | 3975369.9464 | 1166340.9764 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 3515063.92 |  | 7615971.93 |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.27 | CIAS - FEIRA DE SANTANA | 7865281.144 | 2809028.98 | 11643698.66 | 3778417.516 | 4158463.8071 | 1349434.8271 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792157.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data de Pagamento | 0 |  |  |  |  | 6792157.58 | 4851541.08 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.28 | CIAS - SALVADOR - ESCADA | 7865281.144 | 2809028.98 | #REF! | #REF! | 2809028.98 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.29 | CIAS - SALVADOR - TANCREDO NEVES | 7865281.144 | 2809028.98 | #REF! | #REF! | 2809028.98 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.30 | CIAS - SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 7865281.144 | 2809028.98 | 11041614.94 | 3176333.796 | 3943433.9071 | 1134404.9271 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840269.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data Pagamento | 0 |  |  |  |  | 1840269.16 | 9201345.78 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.31 | CIAS - VALENÇA | 7865281.144 | 2809028.98 | 10497831.19 | 2632550.046 | 3749225.425 | 940196.445 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749638.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1749638.53 | 8748192.66 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.32 | CIAS - ALAGOINHAS | 7865281.144 | 2809028.98 | 10777369.05 | 2912087.906 | 3849060.375 | 1040031.395 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796228.17 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 8981140.88 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | ok
1 | 2.1.33 | CEREST - CAMAÇARI - (TRAVESSA DA NATIVIDADE) | 2687468.084 | 959810.03 | #REF! | #REF! | 959810.03 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447911.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 447911.32 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
2 | 2.1.34 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E CEREST | 11122039.6 | 3972157 | #REF! | #REF! | 6763366 | 2791209 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156237.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3156237.48 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
|  | CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS Total | 68866475.664 | 24595169.88 | #REF! | #REF! | 33016787.4707 | 8421617.5907 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK | O valor era | 24595169.94 | no PEP original
ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS
1 | 2.1.35 | ACADEMIAS DE SAÚDE - CAMAÇARI | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.36 | ACADEMIAS DE SAÚDE - CANDEIAS | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.37 | ACADEMIAS DE SAÚDE - DIAS D'AVILA | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.38 | ACADEMIAS DE SAÚDE - ITAPARICA | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.39 | ACADEMIAS DE SAÚDE - LAURO DE FREITAS | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.40 | ACADEMIAS DE SAÚDE - MADRE DE DEUS | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.41 | ACADEMIAS DE SAÚDE - MATA DE SÃO JOÃO | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.42 | ACADEMIAS DE SAÚDE - POJUCA | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.43 | ACADEMIAS DE SAÚDE - SALVADOR | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.44 | ACADEMIAS DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO DO CONDE | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.45 | ACADEMIAS DE SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.46 | ACADEMIAS DE SAÚDE - SIMÕES FILHO | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.1.47 | ACADEMIAS DE SAÚDE - VERA CRUZ | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 527999 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
|  | ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total | 6863987 | 2451423 | 6863987 | 0 | 2451423 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 6863987 |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK | O valor era | 2451423.67 | no PEP original
REDE HEMOTERÁPICA
1 | 2.1.48 | UNIDADE DE COLETA DA REDE HEMOTERÁPICA | 3652000.8 | 1304286 | #REF! | #REF! | 1304286 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
2 | 2.1.49 | AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES MÓVEIS PARA REDE HEMOTERÁPICA - PE/ATA(8) | 2224300.4 | 794393 | 2069000 | -155300.4 | 738928.5714 | -55464.4286 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069000 | 2069000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2069000 | 0 | ok
|  | REDE HEMOTERÁPICA Total | 5876301.2 | 2098679 | #REF! | #REF! | 2043214.5714 | -55464.4286 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2069000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2069000 | #REF! | OK | O valor era | 2451423.67 | no PEP original
| 2.1.50 | CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA RELATÓRIOS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE TDR | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 60000 | 60000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 168000 |  | 0 |  | 0 | #REF! | OK
|  | CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA RELATÓRIOS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO E REVISÃO DE TDR TOTAL | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 |  | 0 |  | 0 | #REF! | OK
| 2.2 | EXPANSÃO E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54% |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2907600 | 0 | 0 | 527600 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1280000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
HOSPITAIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA
OBRAS NOVAS
1 | 2.2.1 | HOSPITAL METROPOLITANO | 181712378.484 | 64897278.03 | 149967327.8 | -31745050.684 | 53559759.9286 | -11337518.1014 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 68735025.23 |  | 81232302.57 |  | 0 | #REF! | ok
|  | OBRAS NOVAS Total | 181712378.484 | 64897278.03 | 149967327.8 | -31745050.684 | 53559759.9286 | -11337518.1014 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 68735025.23 |  | 81232302.57 |  | 0 | #REF! | OK
REFORMAS
1 | 2.2.2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ | 17584000.028 | 6280000.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
1 | 2.2.3 | REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL ROBERTO SANTOS | 39999999.228 | 14285714.01 | #REF! | #REF! | 14285714.01 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok
|  | REFORMA Total | 57583999.256 | 20565714.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
EQUIPAMENTOS
2 | 2.2.4 | HOSPITAIS (A DEFINIR) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 37336331.172 | 13334403.99 | #REF! | #REF! | 4948164 | -8386239.99 | 100% | 0% | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 104624.01 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 4618286.4 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.5 | HOSPITAL METROPOLITANO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  | #REF! |  | 24897278 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31951506.78 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.6 | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  | #REF! |  | 1785675.96 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.7 | HOSPITAL DA MULHER (HM) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  | #REF! |  | 1246886 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.8 | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) - AQUISIÇÃO DE RAIO-X COM MESA TELECOMANDADA |  |  | 1280000 |  | 807143 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.9 | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) - AQUISIÇÃO DE HEMODINÂMICA |  |  | 2300000 |  | 965544 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.10 | HOSPITAL DA MULHER (HM) - AQUISIÇÃO DE ELEVADORES |  |  | 446500 |  | 134407 |  |  |  | 0 | 133950 | 133950 | [5 empty] | 312550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 133950 | #REF! | OK
| 2.2.11 | HOSPITAL DA MULHER (HM) - AQUISIÇÃO DE GERADORES |  |  | 527600 |  | 158820 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 527600 | 527600 | 0 | 0 | 527600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.12 | HOSPITAL DA MULHER (HM) - AQUISIÇÃO DE VÍDEO HISTEROSCÓPICO |  |  | 298712.5 |  | 89819.5 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 298712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
| 2.2.13 | HOSPITAL DA MULHER (HM) - AQUISIÇÃO DE USG COM DOOPLER E SONDA INTRAVAGINAL |  |  | 172800 |  | 52016.86 |  |  |  | 0 | 172800 | 172800 | [5 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 172800 | #REF! | OK
| 2.2.14 | HOSPITAL DA MULHER (HM) - AQUISIÇÃO DE VÍDEOCOLPOSCÓPICO |  |  | 39900 |  | 12010.84 |  |  |  | 0 | 39900 | 39900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 39900 | #REF! | OK
| 2.2.15 | HOSPITAL DA MULHER (HM) - AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO COM ESTEREOTAXIA |  |  | 1100000 |  | 331125.83 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK
|  | EQUIPAMENTOS Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2907600 | 0 | 0 | 527600 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1280000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | OK | O valor era | 10319272 | no PEP original
GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA
1 | 2.2.16 | APORTES DA CONTRAPARTIDA LOCAL | 238000000 | 85000000 | #REF! | #REF! | 85000000 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | ok | Era componente 1
|  | GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA Total | 238000000 | 85000000 | #REF! | #REF! | 85000000 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
|  | COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 36.26% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 2005979.48 | 0 | 0 | #VALUE! | 3169000 | 2038482.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! |  | #REF! |  | #VALUE! | #REF! | OK | O valor era | 148145961.64 | no PEP original | . Isso sem contar a contrapartida do Couto Maia que passou para o componente 2
| 3 | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA
APOIO À GESTÃO
3 | 3.1 | Contratar Empresa de Apoio ao Gerenciamento das ações do Programa e Supervisão das Obras Contratadas - SBQC(4) | 39466000 | 14095000 | 18228970.79 | -21237029.21 | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640804.79 | 2340504.75 | 0 | 0 | 0 | 760358.46 | 506905.64 | 0 | 59429.37 | 1013811.28 |  |  |  |  | 4300300.04 | 6598383.4 |  | 4989782.6 |  | 2340504.75 | 0 | ok | O consórcio foi contratado por um valor bem inferior, sendo assim o desembolso será menor ao apresentado na planilha.
3 | 3.2 | Contratação de Consultoria para Avaliação de Impacto do Programa - SQC(6) | 560000.196 | 200000.07 | 501036.55 | -58963.646 | 200000.07 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218400.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 218400.55 | 96353.18 |  | 186282.82 |  | 0 | 0 | ok
3 | 3.3 | Contratação de consultoria para Avaliação do Programa | 333200 | 119000 | #REF! | #REF! | 119000 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 111066.68 |  | 222133.32 |  | 0 | #REF! | ok
3 | 3.4 | Administração e instalação da UGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | OK
|  | APOIO À GESTÃO Total | 40359200.196 | 14414000.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2340504.75 | 0 | 0 | 0 | 760358.46 | 506905.64 | 0 | 59429.37 | 1013811.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2340504.75 | #REF! | OK | O valor era | 14414281.23 | no PEP original
|  | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA Total | 40359200.196 | 14414000.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2340504.75 | 0 | 0 | 0 | 760358.46 | 506905.64 | 0 | 59429.37 | 1013811.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2340504.75 | #REF! | OK
|  | PROSUS Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70% | 30% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 2005979.48 | 760358.46 | 506905.64 | #VALUE! | 19472429.37 | 7252293.53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #VALUE! | #REF! | OK
| 1 | Obras |  |  | #REF!
| 2 | Bens |  |  | #REF!
| 3 | Consultoria |  |  | #REF!
| 4 | Serviços |  |  | 27683274.662

## Cronograma (hidden)
PROSUS - BA
Elaboração e aprovação de projeto/Tr, inclusive NO do BID
Período de contratação/licitação
Execução do contrato/obra
Código PA | Nº | COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS
MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO
| 1.1.1 | Contratação de consultoria para apoio do planejamento e acompanhamento do sistema de informação - SQC (1)
| 1.1.2 | Aquisição de Infraestrutura de teconologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (31 estabelecimentos no total)
| 1.1.3 | Aquisição de equipamentos para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência)
| 1.1.4 | Aquisição de Softwares para o sistema de informação em saúde
| 1.1.5 | Aquisição de Softwares para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência)
| 1.1.6 | Contratação de serviços para Infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede
| 1.1.7 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para sistema de informação em saúde
| 1.1.8 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Integração das bases de dados existentes e das centrais de regulação (interoperabilidade)
| 1.1.9 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência)
MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS
Contratação de consultoria para definição e alcance das diferentes linhas de cuidado no marco das redes de atenção (serviços, protocolos e guias de prática clínica - hipertensão e diabetes) e Modelagem das Redes de Saúde da RMS - SQC(2)
EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO
Aquisição de equipamentos para o Fortalecimento do observatório da violência e de acidentes
Aquisição de Equipamentos para o Complexo Regulador Regional e Macrorregional do Estado - CP(9)
OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE
Contratar Empreiteira para Reforma do Edifício SEDE DA SESAB
Contratar Empreiteira para Construção do Edifício Anexo
Aquisição de Equipamentos para o Edifício Sede SESAB e Anexo
MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO
Estudos para definição de Modelo de atenção para atenção intermediária e de longo prazo no Hospital Metropolitano
PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS
Contratar Capacitações para o Fortalecimento da UNASUS
Contratar Empresa para Implementação do Programa de Pós Graduação
Contratar Capacitação para Formação de técnicos das Unidades Municipais e Hospital Metropolitano
Contratar Capacitação da equipe SESAB
| 2 | #REF!
Contratar Projetos Executivos e serviços complementares
OBRAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS
SALVADOR / UBS URUGUAI (DISTRITO ITAPAGIPE) PORTE IV
SALVADOR / UBS PIRAJÁ I(DISTRITO SÃO CAETANO/VALÉRIA) PORTE III
SALVADOR / UBS PIRAJÁ II (DISTRITO SÃO CAETANO/VALERIA) PORTE III
SALVADOR / UBS IAPI(DISTRITO LIBERDADE) PORTE IV
SALVADOR / UBS VIVER MELHOR (DISTRITO BROTAS) PORTE III
SALVADOR / UBS ALTO DE ONDINA(DISTRITO BARRA/RIO VERMELHO) PORTE III
CAMAÇARI / UBS – PORTE II - VERDE HORIZONTE
CAMAÇARI / UBS – PORTE II - ESTIVAS DE BURIS DE ABRANTES
CANDEIAS / UBS – PORTE II
DIAS D'AVILA / UBS – PORTE II
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / UBS – PORTE II
Aquisição de Equipamentos para as UBS
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ
SALVADOR / CAPS ADIII
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / CAPS I
MADRE DE DEUS / CAPS I
SÃO FRANCISCO DO CONDE / CAPS I
CANDEIAS / CAPS AD
CAMAÇARI / CAPS III ( RUA DAS BEGÔNIAS - GLEBA C)
SIMÕES FILHO / CAPS AD
ITAPARICA / CAPS I
LAURO DE FREITAS / UA IJ
Aquisição de Equipamentos para os Centros de Atenção Psicossocial
CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS
SIMÕES FILHO / CIAS
FEIRA DE SANTANA
SALVADOR / CIAS (Escada)
SALVADOR / CIAS (Tancredo Neves)
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
VALENÇA
ALAGOINHAS
CAMAÇARI / CEREST (TRAVESSA DA NATIVIDADE)
Aquisição de Equipamentos para os Centros Integrados de Atenção a Saúde e CEREST
ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS
CAMAÇARI
CANDEIAS
DIAS D'AVILA
ITAPARICA
LAURO DE FREITAS
MADRE DE DEUS
MATA DE SÃO JOÃO
POJUCA
SALVADOR
SÃO FRANCISCO DO CONDE
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SIMÕES FILHO
VERA CRUZ
HOSPITAIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA
OBRAS NOVAS
HOSPITAL METROPOLITANO
UNIDADE DE COLETA DA REDE HEMOTERÁPICA
REFORMAS
HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)
HOSPITAL ROBERTO SANTOS (REFORMA E AMPLIAÇÃO)
UNIDADES HOSP DA REDE DE URGÊNCIA/HOSP SÃO JORGE (REFORMA E AMPLIAÇÃO)
EQUIPAMENTOS
Aquisição de Equipamentos para os Hospitais
Aquisição de 2 Unidades Moveis para Rede Hemoterápica - PE/ATA(8)
GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA
| 3 | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA
| 3.1 | APOIO À GESTÃO
| 3.1.1 | Contratar Empresa de Apoio ao Gerenciamento das ações do Programa e Supervisão das Obras Contratadas - SBQC(4)
| 3.1.2 | Contratação de Consultoria para Avaliação de Impacto do Programa - SQC(6)
| 3.1.3 | Contratação de consultoria para Avaliação do Programa

## COORDENADAS (hidden)
PROSUS - BA
CATEGORIA | Nº | COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | REVISÃO ABR/17 CUSTOS R$ | AJUSTES CUSTOS R$ | REVISÃO ABR/17 CUSTOS US$ | AJUSTES CUSTOS US$ | FONTE |  | ANO US$ | [6 empty] | Coordenadas
[9 empty] | BID | Local | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | s | w
|  |  | 2.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS
| 1.1 | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SESAB | 99342454.928 | 35479448.1886 | 99636543.454 | 294088.526 | 35289448.165 | -190000.0236 | 100% | 0% | 0 | 1379112.86 | 3150948.3083 | 15104421.4449 | 15654965.5517 | 0 | OK
MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO
3 | 1.1.1 | Contratação de consultoria para apoio do planejamento e acompanhamento do sistema de informação - SQC (1) | 532000.056 | 190000.02 | 0 | -532000.056 | 0 | -190000.02 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2 | 1.1.2 | Aquisição de Infraestrutura de teconologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) | 16896825.344 | 6034580.48 | 23088167.13 | 6191341.786 | 8245773.975 | 2211193.495 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1075535.7359 | 4302142.9435 | 2868095.2957 | 0 | OK
2 | 1.1.3 | Aquisição de equipamentos para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 7823230.996 | 2794011.07 | 5026088.592 | -2797142.404 | 1500000 | -1294011.07 | 100% | 0% | 0 | 1379112.86 | 120887.14 | 0 | 0 | 0 | OK
2 | 1.1.4 | Aquisição de Softwares para o sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) | 18546606.428 | 6623788.01 | 0 | -18546606.428 | 0 | -6623788.01 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2 | 1.1.5 | Aquisição de Softwares para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 1021504.372 | 364822.99 | 17000000 | 15978495.628 | 6071428.5714 | 5706605.5814 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1011904.7619 | 3035714.2857 | 2023809.5238 | 0 | OK
4 | 1.1.6 | Contratação de serviços para Infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total) | 10575066.712 | 3776809.54 | 10575066.712 | 0 | 3776809.54 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 492627.3313 | 1970509.3252 | 1313672.8835 | 0 | OK
4 | 1.1.7 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema) | 13051176.488 | 4661134.46 | 13051176.488 | 0 | 4661134.46 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 345269.2193 | 2071615.3156 | 2244249.9252 | 0 | OK
4 | 1.1.8 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Integração das bases de dados existentes e das centrais de regulação (interoperabilidade) | 2333336.88 | 833334.6 | 2333336.88 | 0 | 833334.6 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 61728.4889 | 370370.9333 | 401235.1778 | 0 | OK
4 | 1.1.9 | Contratação de serviços (q não de consultoria) para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência) | 1625234.856 | 580441.02 | 1625234.856 | 0 | 580441.02 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 42995.6311 | 257973.7867 | 279471.6022 | 0 | OK
|  | MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO Total | 72404982.132 | 25858922.19 | 72699070.658 | 294088.526 | 25668922.1664 | -190000.0236 | 100% | 0% | 0 | 1379112.86 | 3150948.3083 | 12008326.59 | 9130534.4081 | 0 | OK
|  | EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO | [14 empty] | OK
2 | 1.1.10 | Aquisição de equipamentos para o Fortalecimento do observatório da violência e de acidentes | 319863.6 | 114237 | 319863.6 | 0 | 114237 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 114237 | 0 | 0 | OK
2 | 1.1.11 | Aquisição de Equipamentos para o Complexo Regulador Regional e Macrorregional do Estado - CP(9) | 244504.4 | 87323 | 244504.4 | 0 | 87323 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 87323 | 0 | 0 | OK
|  | EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO Total | 564368 | 201560 | 564368 | 0 | 201560 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 201560 | 0 | 0 | OK
OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE
1 | 1.1.12 | Contratar Empreiteira para Reforma do Edifício SEDE DA SESAB | 13248001.228 | 4731429.01 | 13248001.228 | 0 | 4731429.01 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1494135.4768 | 3237293.5332 | 0 | OK | 12°56'41.6'' | 38°25'43.3''
1 | 1.1.13 | Contratar Empreiteira para Construção do Edifício Anexo | 10346666.4 | 3695238 | 10346666.4 | 0 | 3695238 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1166917.2632 | 2528320.7368 | 0 | OK | 12°56'44.0'' | 38°25'42.9''
2 | 1.1.14 | Aquisição de Equipamentos para o Edifício Sede SESAB e Anexo | 1555924.8 | 555687.4286 | 1555924.8 | 0 | 555687.4286 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 130749.9832 | 424937.4454 | 0 | OK
2 | 1.1.15 | Aquisição de Equipamentos para o Edifício Anexo SESAB | 1222512.368 | 436611.56 | 1222512.368 | 0 | 436611.56 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 102732.1318 | 333879.4282 | 0 | OK
|  | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE Total | 26373104.796 | 9418965.9986 | 26373104.796 | 0 | 9418965.9986 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2894534.855 | 6524431.1436 | 0 | OK
| 1.2 | MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE EM REDE | 5489545.348 | 1960551.91 | 5489545.348 | 0 | 1960551.91 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1134956.0533 | 825595.8567 | 0 | OK
MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS
3 | 1.2.1 | Contratação de consultoria para definição e alcance das diferentes linhas de cuidado no marco das redes de atenção (serviços, protocolos e guias de prática clínica - hipertensão e diabetes) e Modelagem das Redes de Saúde da RMS - SQC(2) | 1133332.788 | 404761.71 | 1133332.788 | 0 | 404761.71 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 247354.3783 | 157407.3317 | 0 | OK
|  | MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS Total | 1133332.788 | 404761.71 | 1133332.788 | 0 | 404761.71 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 247354.3783 | 157407.3317 | 0
MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO
3 | 1.2.2 | Estudos para definição de Modelo de atenção para atenção intermediária e de longo prazo no Hospital Metropolitano (COOPERAÇÃO TÉCNICA BID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
|  | MODELO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ELABORADO E VALIDADO Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS
|  | Plano Geral de Capacitação | [13 empty] | 0
3 | 1.2.3 | Contratar Capacitações para o Fortalecimento da UNASUS | 1919181.572 | 685421.99 | 1919181.572 | 0 | 685421.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 399829.4942 | 285592.4958 | 0 | OK
3 | 1.2.4 | Contratar Empresa para Implementação do Programa de Pós Graduação | 1151508.288 | 411252.96 | 1151508.288 | 0 | 411252.96 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 239897.56 | 171355.4 | 0 | OK
3 | 1.2.5 | Contratar Capacitação para Formação de técnicos das Unidades Municipais e Hospital Metropolitano | 1151508.372 | 411252.99 | 1151508.372 | 0 | 411252.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 239897.5775 | 171355.4125 | 0 | OK
3 | 1.2.6 | Contratar Capacitação da equipe SESAB | 134014.328 | 47862.26 | 134014.328 | 0 | 47862.26 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 7977.0433 | 39885.2167 | 0 | OK
|  | PROFISSIONAIS DO SUS CAPACITADOS Total | 4356212.56 | 1555790.2 | 4356212.56 | 0 | 1555790.2 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 887601.675 | 668188.525 | 0 | OK
|  | COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS Total | 104832000.276 | 37440000.0986 | 105126088.812 | 294088.526 | 37250000.075 | -190000.0236 | 100% | 0 | 0 | 1379112.86 | 3150948.3083 | 16239377.4983 | 16480561.4084 | 0 | OK
| 2 | COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS
| 2.1 | EXPANSÃO DO ACESSO E MELHORIA DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DA REDE PRIMÁRIA | 149792064.212 | 53497165.79 | 152462650.626 | 14286557.434 | 54445859.1207 | 5097255.3307 | 100 | 0 | 0 | 395645.39 | 10667781.4107 | 36995110.0331 | 6387322.2869 | 0 | OK
PROJETOS EXECUTIVOS
3 | 2.1.1 | Contratar Projetos Executivos | 12977359.808 | 4634771.36 | 10655279.544 | -2322080.264 | 3805456.98 | -829314.38 | 100% | 0% | 0 | 367845.96 | 1909783.9 | 1527827.12 | 0 | 0 | OK
|  | PROJETOS EXECUTIVOS TOTAL | 12977359.808 | 4634771.36 | 10655279.544 | -2322080.264 | 3805456.98 | -829314.38 | 100% | 0% | 0 | 367845.96 | 1909783.9 | 1527827.12 | 0 | 0 | OK
TOPOGRAFIA
4 | 2.1.2 | Contratar Serviços de Topografia | 83486.592 | 29816.64 | 98460.002 | 14973.41 | 30077.65 | 261.01 | 100% | 0% | 0 | 27799.43 | 2278.22 | 0 | 0 | 0 | ok
|  | TOPOGRAFIA TOTAL | 83486.592 | 29816.64 | 98460.002 | 14973.41 | 30077.65 | 261.01 | 100% | 0% | 0 | 27799.43 | 2278.22 | 0 | 0 | 0 | OK
|  | OBRAS | [13 empty] | 0
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS
1 | 2.1.3 | SALVADOR / UBS ITAPUAN PORTE IV | 2689335.628 | 960477.01 | 2565457.71 | -123877.918 | 916234.8964 | -44242.1136 | 100% | 0% | 0 | 0 | 76352.908 | 839881.9884 | 0 | 0 | OK | 12°56'46.3'' | 38°22'08.5''
1 | 2.1.4 | SALVADOR / UBS PIRAJÁ I(DISTRITO SÃO CAETANO/VALÉRIA) PORTE III | 2427291.972 | 866889.99 | 2427291.972 | 0 | 866889.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 72240.8325 | 794649.1575 | 0 | 0 | OK | 12°53'53.2'' | 38°27'36.2''
1 | 2.1.5 | SALVADOR / UBS SAN MARTIN PORTE III | 2427292.084 | 866890.03 | 2637609.82 | 210317.736 | 942003.5071 | 75113.4771 | 100% | 0% | 0 | 0 | 78500.2923 | 863503.2249 | 0 | 9.3132e-12 | OK | 12°56'58.6'' | 38°28'44.0''
1 | 2.1.6 | SALVADOR / UBS IMBUÍ PORTE IV | 2689335.628 | 960477.01 | 2689335.628 | 0 | 960477.01 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 80039.7508 | 880437.2592 | 0 | 0 | OK | 12°57'47.7'' | 38°25'46.9''
1 | 2.1.7 | SALVADOR / UBS VIVER MELHOR (DISTRITO BROTAS) PORTE III | 2427292.084 | 866890.03 | 2427292.084 | 0 | 866890.03 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 794649.1942 | 72240.8358 | 0 | OK | 12°59'24.8'' | 38°29'49.5''
1 | 2.1.8 | SALVADOR / UBS PAU MIÚDO PORTE III | 2427292.084 | 866890.03 | 2427292.084 | 0 | 866890.03 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 794649.1942 | 72240.8358 | 0 | OK | 12°57'30'' | 38°28'51.7''
1 | 2.1.9 | CAMAÇARI I / UBS – PORTE II - BARRA DO JACUIPE | 1945182.316 | 694707.97 | 2124856.97 | 179674.654 | 758877.4893 | 64169.5193 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 695637.6985 | 63239.7908 | 0 | OK | 12°41'46.9'' | 38°07'39.4''
1 | 2.1.10 | CAMAÇARI II / UBS – PORTE II - VERDE HORIZONTE | 1945182.316 | 694707.97 | 2405656.48 | 460474.164 | 859163.0286 | 164455.0586 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 787566.1095 | 71596.919 | 0 | OK | 12°43'49.4'' | 38°19'03.9''
1 | 2.1.11 | CANDEIAS / UBS – PORTE II | 1945182.316 | 694707.97 | 2202414.36 | 257232.044 | 786576.5571 | 91868.5871 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 589932.4179 | 196644.1393 | 0 | OK | 12°38'18.8'' | 38°31'57.6''
1 | 2.1.12 | DIAS D'AVILA / UBS – PORTE II | 1945182.316 | 694707.97 | 1945182.316 | 0 | 694707.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 521030.9775 | 173676.9925 | 0 | OK | 12°36'27.5'' | 38°18'54.8''
1 | 2.1.13 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / UBS – PORTE II | 1945182.316 | 694707.97 | 1945182.316 | 0 | 694707.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 521030.9775 | 173676.9925 | 0 | OK | 12°30'53.7'' | 38°29'32.8''
2 | 2.1.14 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | 2921993.2 | 1043569 | 2921993.2 | 0 | 1043569 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 782676.75 | 260892.25 | 0 | OK
|  | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total | 27735744.26 | 9905622.95 | 28719564.94 | 983820.67 | 10256987.4886 | 351364.5386 | 100% | 0% | 0 | 0 | 307133.7836 | 8865644.9492 | 1084208.7558 | 0 | OK
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ
1 | 2.1.15 | SALVADOR / CAPS ADIII (BOCA DO RIO) | 2265466 | 809095 | 2265466 | 0 | 809095 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 471972.0833 | 337122.9167 | 0 | OK | 12°59'18.1'' | 38°26'13.4''
1 | 2.1.16 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / CAPS I ( ) | 1367010.4 | 488218 | 1367010.4 | 0 | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 284793.8333 | 203424.1667 | 0 | OK | 12°30'33.3'' | 38°29'23.6''
1 | 2.1.17 | MADRE DE DEUS / CAPS I ( ) | 1367010.4 | 488218 | 1367010.4 | 0 | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 284793.8333 | 203424.1667 | 0 | OK | 12°44'02.9'' | 38°36'32.7''
1 | 2.1.18 | SÃO FRANCISCO DO CONDE / CAPS I ( ) | 1367010.4 | 488218 | 1367010.4 | 0 | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 284793.8333 | 203424.1667 | 0 | OK | 12°36'40.9'' | 38°40'52.8''
1 | 2.1.19 | CANDEIAS / CAPS AD ( ) | 1558404.316 | 556572.97 | 1558404.316 | 0 | 556572.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 324667.5658 | 231905.4042 | 0 | OK | 12°39'50.2'' | 38°32'43.9''
1 | 2.1.20 | CAMAÇARI / CAPS III ( RUA DAS BEGÔNIAS - GLEBA C) | 2125065.6 | 758952 | 2125065.6 | 0 | 758952 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 442722 | 316230 | 0 | OK | 12°42'51.4'' | 38°20'01.4''
1 | 2.1.21 | SIMÕES FILHO / CAPS AD ( ) | 1558404.316 | 556572.97 | 1558404.316 | 0 | 556572.97 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 324667.5658 | 231905.4042 | 0 | OK | 12°48'44.2'' | 38°23'29.3''
1 | 2.1.22 | ITAPARICA / CAPS I ( ) | 1367010.4 | 488218 | 1367010.4 | 0 | 488218 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 284793.8333 | 203424.1667 | 0 | OK
1 | 2.1.23 | LAURO DE FREITAS / UA IJ ( ) | 1135680.056 | 405600.02 | 1135680.056 | 0 | 405600.02 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 236600.0117 | 169000.0083 | 0 | OK
1 | 2.1.24 | DIAS D'ÁVILA / CAPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 12°36'27.5'' | 38°18'54.8''
2 | 2.1.25 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 1661676.8 | 593456 | 1661676.8 | 0 | 593456 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 346182.6667 | 247273.3333 | 0 | OK
|  | CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ Total | 15772738.688 | 5633120.96 | 15772738.698 | 0 | 5633120.96 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3285987.2167 | 2347133.7433 | 0 | OK
CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS
1 | 2.1.26 | SIMÕES FILHO / CIAS | 7865281.116 | 2809028.97 | 11131035.85 | 3265754.734 | 3975369.9464 | 1166340.9764 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1255379.9831 | 2719989.9733 | -6.8918e-10 | ok | 12°49'46.0'' | 38°23'53.3''
1 | 2.1.27 | FEIRA DE SANTANA / CIAS | 7865281.144 | 2809028.98 | 11643698.66 | 3778417.516 | 4158463.8071 | 1349434.8271 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2425770.5642 | 1732693.253 | 0 | 2.4214e-10 | ok
1 | 2.1.28 | SALVADOR / CIAS (ESCADA) | 7865281.144 | 2809028.98 | 7865281.144 | 0 | 2809028.98 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1638600.2383 | 1170428.7417 | 0 | 0 | ok
1 | 2.1.29 | SALVADOR / CIAS (TANCREDO NEVES) | 7865281.144 | 2809028.98 | 7865281.144 | 0 | 2809028.98 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1638600.2383 | 1170428.7417 | 0 | 0 | ok | 12°56'40.5'' | 38°27'05.6''
1 | 2.1.30 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS / CIAS | 7865281.144 | 2809028.98 | 11041614.94 | 3176333.796 | 3943433.9071 | 1134404.9271 | 100% | 0% | 0 | 0 | 657238.9945 | 3286194.9226 | 0 | -2.2352e-10 | ok
1 | 2.1.31 | VALENÇA / CIAS | 7865281.144 | 2809028.98 | 10497831.19 | 2632550.046 | 3749225.425 | 940196.445 | 100% | 0% | 0 | 0 | 624870.9142 | 3124354.5208 | 0 | -2.2352e-10 | ok
1 | 2.1.32 | ALAGOINHAS / CIAS | 7865281.144 | 2809028.98 | 10777369.05 | 2912087.906 | 3849060.375 | 1040031.395 | 100% | 0% | 0 | 0 | 641510.0625 | 3207550.3225 | 0 | -2.2352e-10 | ok
1 | 2.1.33 | CAMAÇARI / CEREST (TRAVESSA DA NATIVIDADE) | 2687468.084 | 959810.03 | 2687468.084 | 0 | 959810.03 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 159968.3383 | 799841.6917 | 0 | 0 | ok | 12°43'08.6'' | 38°18'44.4''
2 | 2.1.34 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E CEREST | 11122039.6 | 3972157 | 11122039.6 | 0 | 3972157 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 662026.1667 | 3310130.8333 | 0 | 0 | ok
|  | CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS Total | 68866475.664 | 24595169.88 | 84631619.652 | 15765144.008 | 30225578.4707 | 5630408.5907 | 100% | 0% | 0 | 0 | 8448585.507 | 19057002.9903 | 2719989.9733 | 0 | OK
ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS
1 | 2.1.35 | CAMAÇARI | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°46'05.2'' | 38°11'05.3
1 | 2.1.36 | CANDEIAS | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°40'51.7'' | 38°31'45.5''
1 | 2.1.37 | DIAS D'AVILA | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok
1 | 2.1.38 | ITAPARICA | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok
1 | 2.1.39 | LAURO DE FREITAS | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok
1 | 2.1.40 | MADRE DE DEUS | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°44'28.8'' | 38°36'40.9''
1 | 2.1.41 | MATA DE SÃO JOÃO | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°32'51.3'' | 38°17'41.8''
1 | 2.1.42 | POJUCA | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°25'37.2'' | 38°19'44.6''
1 | 2.1.43 | SALVADOR | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok
1 | 2.1.44 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°36'40.9'' | 38°40'52.8''
1 | 2.1.45 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°29'13.9'' | 38°37'38.1''
1 | 2.1.46 | SIMÕES FILHO | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok | 12°48'44.2'' | 38°23'29.3''
1 | 2.1.47 | VERA CRUZ | 527999 | 188571 | 527999 | 0 | 188571 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 188571 | 0 | 0 | ok
|  | ACADEMIAS DA SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total | 6863984.4 | 2451423 | 6863987 | 0 | 2451423 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2451423 | 0 | 0 | OK
REDE HEMOTERÁPICA
1 | 2.1.48 | UNIDADE DE COLETA DA REDE HEMOTERÁPICA | 3652000.8 | 1304286 | 3652000.8 | 0 | 1304286 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1173857.4 | 130428.6 | 0 | ok
2 | 2.1.49 | AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES MÓVEIS PARA REDE HEMOTERÁPICA - PE/ATA(8) | 2224300.4 | 794393 | 2069000 | -155300.4 | 738928.5714 | -55464.4286 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 633367.3469 | 105561.2245 | 0 | ok
|  | REDE HEMOTERÁPICA Total | 17492274.8 | 6247241 | 5721000.8 | -155300.4 | 2043214.5714 | -55464.4286 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807224.7469 | 235989.8245 | 0 | OK
| 2.2 | EXPANSÃO E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR | 518284709.712 | 185101682.04 | 482887658.228 | -31745050.684 | 172459877.9386 | -11337518.1014 | 54% | 49.29% | 0 | 0 | 0 | 78234214.9839 | 94225662.9546 | 0 | OK
HOSPITAIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA
OBRAS NOVAS
1 | 2.2.1 | HOSPITAL METROPOLITANO | 181712378.484 | 64897278.03 | 149967327.8 | -31745050.684 | 53559759.9286 | -11337518.1014 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 24548223.3006 | 29011536.628 | 0 | ok | 12°51'13.7'' | 38°20'59.3''
|  | OBRAS NOVAS Total | 185364379.284 | 66201564.03 | 149967327.8 | -31745050.684 | 53559759.9286 | -11337518.1014 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 24548223.3006 | 29011536.628 | 0 | OK
REFORMAS
1 | 2.2.2 | REFORMA HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ | 12308800.0196 | 4396000.007 | 12308800.0196 | 0 | 4396000.007 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2198000.0135 | 2198000.0035 | -2.2352e-10 | ok | 12°50'55.7'' | 38°28'24.2''
1 | 2.2.3 | AMPLIAÇÃO HOSPITAL JOÃO BATISTA CARIBÉ | 5275200.0084 | 1884000.003 | 5275200.0084 | 0 | 1884000.003 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 942000.0015 | 942000.0015 | 0 | ok | 12°50'55.7'' | 38°28'24.2''
1 | 2.2.4 | REFORMA HOSPITAL ROBERTO SANTOS | 31999999.3824 | 11428571.208 | 31999999.3824 | 0 | 11428571.208 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5714285.614 | 5714285.604 | -2.2352e-10 | ok | 12°57'17.0'' | 38°27'00.3''
1 | 2.2.5 | AMPLIAÇÃO HOSPITAL ROBERTO SANTOS | 7999999.8456 | 2857142.802 | 7999999.8456 | 0 | 2857142.802 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1428571.401 | 1428571.401 | 0 | ok | 12°57'17.0'' | 38°27'00.3''
|  | REFORMA Total | 57583999.256 | 20565714.02 | 57583999.256 | 0 | 20565714.02 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10282857.02 | 10282857 | 0 | OK
EQUIPAMENTOS
2 | 2.2.6 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS HOSPITAIS | 37336331.172 | 13334403.99 | 37336331.172 | 0 | 13334403.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4444801.33 | 8889602.66 | 0 | OK
|  | EQUIPAMENTOS Total | 37336331.172 | 13334403.99 | 37336331.172 | 0 | 13334403.99 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4444801.33 | 8889602.66 | 0 | OK
GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA
1 | 2.2.7 | APORTES DA CONTRAPARTIDA LOCAL | 238000000 | 85000000 | 238000000 | 0 | 85000000 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 38958333.3333 | 46041666.6667 | 0 | ok
|  | GESTÃO NÃO CLÍNICA DO INSTITUTO COUTO MAIA Total | 238000000 | 85000000 | 238000000 | 0 | 85000000 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 38958333.3333 | 46041666.6667 | 0 | OK
|  | COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS | 568740663.652 | 232351606.83 | 635350308.864 | -17458493.25 | 226905737.0593 | -6240262.7707 | 63.42% | 36.26% | 0 | 395645.39 | 10667781.4107 | 115229325.007 | 100612985.2516 | 0 | OK
| 3 | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA
APOIO À GESTÃO
3 | 3.1 | Contratar Empresa de Apoio ao Gerenciamento das ações do Programa e Supervisão das Obras Contratadas - SBQC(4) | 39466000 | 14095000 | 23697662.027 | -15768337.973 | 8463450.7239 | -5631549.2761 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2586054.3879 | 2821150.2413 | 3056246.0948 | 0 | ok
3 | 3.2 | Contratação de Consultoria para Avaliação de Impacto do Programa - SQC(6) | 560000.196 | 200000.07 | 560000.196 | 0 | 200000.07 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 100000.035 | 16666.6725 | 83333.3625 | 0 | ok
3 | 3.3 | Contratação de consultoria para Avaliação do Programa | 333200 | 119000 | 333200 | 0 | 119000 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 39666.6667 | 79333.3333 | 0 | ok
3 | 3.4 | Administração e instalação da UGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
|  | APOIO À GESTÃO Total | 40359200.196 | 14414000.07 | 24590862.233 | -15768337.973 | 8782450.7939 | -5631549.2761 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2686054.4329 | 2877483.5805 | 3218912.7806 | 0 | OK
|  | COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA Total | 40359200.196 | 14414000.07 | 24590862.233 | -15768337.973 | 8782450.7939 | -5631549.2761 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2686054.4329 | 2877483.5805 | 3218912.7806 | 0 | OK
|  | PROSUS Total | 795775699.596 | 284205606.9986 | 765067259.899 | -32932742.687 | 272938187.9282 | -12061812.0704 | 70% | 30% | 0 | 1774758.25 | 16504784.1519 | 134346186.0858 | 120312459.4406 | 0 | OK
[5 empty] | 1 | Obras | 211814354.8479
[5 empty] | 2 | Bens | 36693576.0964
[5 empty] | 3 | Consultoria | 14548459.6839
[5 empty] | 4 | Serviços | 9881797.27
Note on M18: Rafael Ribeiro Medeiros Teixeira: Dividi o valor de US$118.082,04 igualitariamente para os anos de 2017, 2018 e 2019