## PLAN ADQUISICIONES
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Regional |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) |  |  |  | Sector Público: o Privado:
Número del Proyecto: RG-T2871 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Sistema integral regional de información satelital para mejorar la productividad y la prevención de riesgos productivos y ambientales
Período del Plan: 36 meses | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  | 138500 |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  | 561500 |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
|  | Componente 1: | [8 empty] | SBMC
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 1) | 122500 |  |  | 100 | 0 | 2017-01-01 | Critica | Incluye la contratación de 7 consultores. Modo de Adquisición (CCIN no se puede cargar por error en la plantilla)
|  | Pasajes consultores (Perfil 1) | 2100 | CP |  | 100 | 0 | 2017-01-01 |  | viajes internos c/pais
|  | Viáticos consultores (Perfil 1) | 700 | CD |  | 100 | 0 | 2017-01-01 |  | viáticos internos c/país
|  | Componente 2: | [8 empty] | SBPF
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 2) | 63000 |  |  | 100 | 0 | 2017-10-01 | Critica | Incluye la contratación de 2 consultores para el desarrollo del webgis del SIRIS. Modo de Adquisición (CCIN no se puede cargar por error en la plantilla)
|  | Servicios de consultor individual (Perfil 3) | 63000 |  |  | 100 | 0 | 2017-10-01 | Critica | Incluye la contratación de 1 consultor para el desarrollo de la plataforma usuaria del SIRIS. Modo de Adquisición CCIN.
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 4) | 70000 |  |  | 100 | 0 | 2018-05-01 | Critica | Incluye la contratación de consultores para la elaboración de modelos para el SIRIS. Modo de Adquisición CCIN.
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 5) | 24000 |  |  | 100 | 0 | 2018-07-01 | Critica | Incluye la contratación de al menos 2 consultores para la automatización de los modelos desarrollados para el SIRIS. Modo de Adquisición CCIN.
|  | Adquisición software/hardware | 25000 | CP |  | 100 | 0 | 2018-11-01
|  | Pasajes consultores (técnicos especialistas sectoriales) | 16200 | CP |  | 100 | 0 | 2018-07-01
|  | Viáticos consultores (técnicos especialistas sectoriales) | 7200 | CD |  | 100 | 0 | 2018-07-01
Componente 3:
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 2) | 27000 |  |  | 100 | 0 | 2018-12-01 | Critica | Modo de Adquisición CCIN.
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 3) | 27000 |  |  | 100 | 0 | 2018-12-01 | Critica | Modo de Adquisición CCIN.
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 6 ) | 25000 |  |  | 100 | 0 | 2019-02-01 | Critica | Contratación de al menos 2 consultores para el desarrollo de los materiales de difusión del SIRIS. Modo de Adquisición CCIN.
|  | Material difusión | 21700 | CP |  | 100 | 0 | 2019-06-01
|  | Promoción y Fomento al desarrollo de nuevas aplicaciones | 40000 | CP |  | 100 | 0 | 2018-07-01 |  | Agrupa el fomento de potenciales aplicaciones de valor agregado para los diferentes países
Componente 4:
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 1) | 17500 |  |  | 100 | 0 | 2019-07-01 | Critica | Modo de Adquisición CCIN.
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 3) | 1250 |  |  |  | 0 | 2019-12-01 | Critica | Modo de Adquisición CCIN.
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 6) | 1250 |  |  |  | 0 | 2019-12-01 |  | Modo de Adquisición CCIN.
|  | Servicios de consultores individuales (Perfil 7) | 5000 |  |  |  | 0 | 2019-05-01 |  | Contratación de un consultor con experiencia en organización institucional y financiamiento. Modo de Adquisición CCIN.
|  | Pasajes consultores (Perfil 1) | 6300 | CP |  | 100 | 0 | 2019-07-01
|  | Viáticos consultores (Perfil 1) | 2100 | CD |  | 100 | 0 | 2019-07-01
|  | Gastos logísticos y publicaciones | 2400 | CP |  | 100 | 0 | 2019-11-01
Componente 5:
|  | Director Ejecutivo Regional (DER) | 85000 |  |  | 100 | 0 | 2017-02-01 | Critica | Modo de Adquisición CCIN.
|  | Pasajes DER | 6300 | CP |  | 100 | 0 | 2017-02-01
|  | Viáticos DER | 3500 | CD |  | 100 | 0 | 2017-02-01
|  | Evaluación técnica | 15000 |  |  | 100 | 0 | 2019-12-01 | Critica | Modo de Adquisición CCIN.
|  | Auditoría financiera final | 15000 | CP |  | 100 | 0 | 2019-12-01 | Critica
|  | Imprevistos | 5000 |  |  | 100 | 0 | 2019-07-01
Total |  |  | 700000 | Preparado por: Pablo Angelelli |  |  | Fecha: 10/20/16
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.