## BR-T1341 ATN 63
Banco Interamericano de Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID
País: Brasil | [5 empty] | Agencia Ejecutora: BID | [7 empty] | UDR: CBR
Número de Proyecto: BR-T1341 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: TC Support for the Development of a Sustainable Infrastructure Portfolio for Public Investments which take into Consideration Climate Change and tourism potential in the state of Mato Grosso
Periodo cubierto por el Plan: 18 meses |  |  |  |  | Monto Total del Proyecto: |  | 500000
Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios
[7 empty] | IDB/MIF |  | Otro Donante Externo
[7 empty] | Monto | % | Monto | % |  |  |  |  | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | International Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Compra Corporativa (GN-2303) | Especialista en ingenaria geotecnica | 20000 | CCI | Suma Alzada | 20000 | 100% | 0 | 0% | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 12 meses
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Especialistas en planificación vial | 100000 | SD | Suma Alzada | 100000 | 100% | 0 | 0% | 01.03.2017 | 01.12.2018 | 20 meses
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Especialistas en transporte | 30000 | CCI | Suma Alzada | 30000 | 100% | 0 | 0% | 01.09.2018 | 01.02.2019 | 5 meses
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Especialistas en planificación vial | 50000 | CCI | Suma Alzada | 50000 | 100% | 0 | 0% | 01.09.2018 | 01.02.2019 | 5 meses
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Equipos y software para gerenciamiento de proyectos | 50000 | CCI | Suma Alzada | 50000 | 100% | 0 |  | 01.09.2018 | 01.02.2019 | 5 meses
Preparado por: |  |  | TOTALES | 250000 |  |  | Total should be equal to project amount | 100% | 0 | 0%
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".
Table for Data Validation
Selec. Componente: | Selec. Tipo de Adquisición: | Selec. Tipo de Servicio | Descripción | Monto | Selec. Método: | Selec. Tipo de Contr:
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) |  |  | SD | Suma Alzada
Componente 2 | B. Bienes (2)(iii) | Firma Consultora (GN-2765) |  |  | CCI | Convenio Marco
Componente 3 | C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora |  |  | SCS
Componente 4 |  | Compra Corporativa (GN-2303) |  |  | SCI
Componente 5 |  |  |  |  | TO
Componente 6
Componente 7
Componente 8
Otros

## BR-T1341 ATN 64
Banco Interamericano de Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID
País: Brasil | [5 empty] | Agencia Ejecutora: BID | [7 empty] | UDR: CBR
Número de Proyecto: BR-T1341 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: TC Support for the Development of a Sustainable Infrastructure Portfolio for Public Investments which take into Consideration Climate Change and tourism potential in the state of Mato Grosso
Periodo cubierto por el Plan: 18 meses |  |  |  |  | Monto Total del Proyecto: |  | 500000
Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios
[7 empty] | IDB/MIF |  | Otro Donante Externo
[7 empty] | Monto | % | Monto | % |  |  |  |  | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | International Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Especialistas en cambio climático | 50000 | CCI | Suma Alzada | 50000 | 100% | 0 | 0% | 05.08.2018 | 05.08.2018 | 12 meses
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Especialista en ingenaria ambiental | 20000 | CCI | Suma Alzada | 20000 | 100% | 0 | 0% | 01.09.2018 | 01.02.2019 | 5 meses
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Especialistas en cambio climático | 30000 | CCI | Suma Alzada | 30000 | 100% | 0 | 0% | 01.09.2018 | 01.02.2019 | 5 meses
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Economista | 30000 | CCI | Suma Alzada | 30000 | 100% | 0 | 0% | 01.09.2018 | 01.02.2019 | 5 meses
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Especialista en turismo | 70000 | CCI | Suma Alzada | 70000 | 100% | 0 | 0% | 01.03.2017 | 01.12.2018 | 20 meses
Componente 3 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Informe Final | 15000 | CCI | Suma Alzada | 15000 | 100% | 1 | 0.006667% | 01.09.2018 | 01.02.2019 | 5 meses
Componente 4 | C. Servicio de no Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Coordenação Operacional | 35000 | CCI | Suma Alzada | 35000 | 100% | 2 | 0.005714% | 01.03.2017 | 01.12.2018 | 20 meses
Preparado por: |  |  | TOTALES | 250000 |  |  | Total should be equal to project amount | 100% | 3 | 0.001769%
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".
Table for Data Validation
Selec. Componente: | Selec. Tipo de Adquisición: | Selec. Tipo de Servicio | Descripción | Monto | Selec. Método: | Selec. Tipo de Contr:
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) |  |  | SD | Suma Alzada
Componente 2 | B. Bienes (2)(iii) | Firma Consultora (GN-2765) |  |  | CCI | Convenio Marco
Componente 3 | C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora |  |  | SCS
Componente 4 |  | Compra Corporativa (GN-2303) |  |  | SCI
Componente 5 |  |  |  |  | TO
Componente 6
Componente 7
Componente 8
Otros