## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Bolivia |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID
Número del Proyecto: BO-T1252 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la Implementación Del Plan Maestro De La Cuenca Katari del Lago Titicaca.
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en USD): |  | 21500 |  | Consultorías (monto en USD): |  |  | 478500
IDBDocs#39975758
No. Ítem | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (USD) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  | Componente 1. Estudios de Acciones Estratégicas para la Gestión de la Cuenca Katari | 129905.5839
Consultorías
|  | ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA MANEJO INTEGRAL DE LA ISLA DE SURIQUI | 12111.7696 | SD
|  | ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA LAGO MENOR COHANA - MUNICIPIO PUERTO PÉREZ | 38053.2374 | SD
|  | ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA “MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCA GHALLA JAHUIRA - MUNICIPIO PUCARANI” | 38000 | SD
1.2 |  | Consultoria para COMPLEMENTACIONES AL PROYECTO DE DISEÑO FINAL: ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE COPACABANA | 30195.1968 | SD
|  | ENTREVISTAS A ACTORES CLAVE Y LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL DE LA CUENCA KATARI | 0
Servicios
1.2 |  | Difusión y socializacion | 11545.38 | CP | N/A | 100% |  | Q1 a Q4 de 2016 |  | Pendiente
2 |  | Componente 2: Fortalecimiento de la Gestión de la Cuenca Katari: | 243654.4748
Consultorías
2.1. |  | Análisis y diseño de reforzamiento de la red de monitoreo, protocolos y equipamientos (Subterráneo superficial) Modelo conceptual de recursos hídricos (Subterráneo superficial) y términos de referencia para la Elaboración del Modelo de calidad Hídrica. | 170000 | SBCC | N/A | 100% |  | Q1 2016 |  | Pendiente
2.2. |  | Estudios ambientales, socioeconomicos, elaboracion de PFI: |  |  | N/A | 100% |  | Q1 a Q4 de 2016 |  | Pendiente
|  | CONSULTORIA PARA ASESORÍA EN SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES | 22660.1628 | SD
|  | CONSULTORIA PARA ASESORÍA EN SALVAGUARDAS SOCIALES | 15994.312 | SD
|  | Diseño de la estrategia socio-comunicacional | 25000 | CCIN
|  | Diagnostico y elaboración del PFI para gestión de la cuenca | 10000 | CCIN
3 |  | Componente 3: Cambio Climático | 126439.9421
Consultorías
3.1. |  | Estudio de impactos de cambio climático sobre el recurso hídrico y la vulnerabilidad de los ecosistemas, sistemas productivos y comunidades a los mismos (incluirá la identificación de medidas de respuesta a los impactos) y proyecto de conservación de las especies nativas del lago.: |  |  |  | 100% |  | Q1 2016 |  | Pendiente
|  | Elaborar una Propuesta Piloto para la reducción de polución generada por la producción ganadera en la cuenca del río Katari | 13306.8017 | SD
|  | Elaborar una Propuesta para plantas piloto de fitoremedición para la Isla se Suriqui, río Katari y Bahía de Cohana | 13133.1404 | SD
|  | Análisis de las cuencas de los ríos Seco, Pallina y Katari para la reutilización de los efluentes de la Planta de Tratamiento de Puchucollo en agricultura | 40000 | SBC
|  | Elaboración de la Línea base para el desarrollo de un Plan de Adaptación al Cambio climático para la cuenca del río Katari | 60000 | SBC
Total |  |  | 500000.0008 | Preparado por: Georgia Pelaez |  |  | Fecha: Noviembre 12, 2015
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
39975758