**Plan de Adquisiciones**

| **No. de refe-rencia[[1]](#footnote-1)** | **Categoría y Descripcióndel Contrato de Adquisiciones**  | **Costo Estimadode la Adquisición (US$ Miles)** | **Método de Adquisi-ción[[2]](#footnote-2)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento****y Porcentaje** | **Preca-lifica-ción[[3]](#footnote-3)****(Si/No)** | **Fechas Estimadas** | **Status [[4]](#footnote-4) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID****%** | **Fiscal****%** | **Muni-cipio****%** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Termina-ción Contrato** |
| **1** | **BIENES Y SERVICIOS** |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|  | **Bien 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 1 |  7,782.00  | LPI | ex - post | 100 |   |  | No | Oct-09 | Marz-12 | Adjudicado |   |
|  | **Bien 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 2 | 9,350.00 |  |  |  |  100 |  |  | Oct-09 | Abril-12 | Adjudicado |   |
|  | **Bien 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Adquisición de Fotografía Aérea - Zona 3 |  7,173.00  | LPI | ex - post | 100 |   |  | No | Oct-09 | Marz-12 | Adjudicado |   |
|  | **Bien 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Adquisición de Fotografía Aérea y Ortofotos - Zona 4 |  5,234.00 | LPI | ex -ante | 100 |   |  |  | Jun-12 | Dic-12 | Pendiente |   |
|  | **Bien 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Adquisición de Vehículos |  240.00  | LPN | ex -ante |  |  100 |  | No |  Dic-10 |  | Adjudicado |   |
|  | **Bien 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipamiento para implantación del SIG TIERRAS en los cantones | 5,464.00 | LPI | ex -ante | 73 | 23 | 4 | No | Agost-11 | May-12 | Pendiente | En desarrollo consultoría para utilización de software libre. De acuerdo a los resultados se ajustará el proceso |
|  | **Bien 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de equipos infraestructura del SIGTIERRAS DATA CENTER |  900,00  | LPI | ex -ante | 100 |   |  | No |  May-11 | Febr-12 | Pendiente |   |
|  | **Bien 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infraestructura y equipos para el Centro de Capacitación Geomático |  50,00 | LPN | ex - ante | 100 |   |  | No |  Ener-12 |  Jun-12 | Pendiente |   |
|  | **Bien 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes y uso de consumo de inversión para operación |  500.00  | LPN | ex - post | 100 |   |  | No | Jul-11 |  Dic-14 | Pendiente |   |
|  | **Bien 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes muebles para operación |  174.00  | LPN | ex - ante | 100 |   |  | No |  Jul-11 |  Dic-14 | Pendiente |   |
|  | **Servicio 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alquiler de vehículos |  432.00 | LPN | ex - ante | 100 |   |  | No | Dic-11 |  Dic-14 | Pendiente |  |
|  | **Servicio 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguros  |  93.00 | SBCC | ex - ante | 100 |   |  | No | Marz-12 |  Dic-14 | Pendiente |  |
|  | **Servicio 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auditoria | 200 |  |  |  | 100 |  |  | May-11 | May 13 | Pendiente |  |
|  | **Obras 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Readecuación de la infraestructura física para el DATA Center | 100 | LPN |  |  | 100 |  | No | Julio-11 | Dic-11 | Pendiente |  |
|  | **Obras 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infraestructura física para el centro de capacitación | 30 |  |  |  | 100 |  | No | Feb-12 | Jun-12 | Pendiente |  |
| **2** | **SERVICIOS DE CONSULTORIA** |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
|  | **Consultoría 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial zona 1 | 6,422.34 | **SBCC** | ex - ante | 66 |   | 34 | **SI** | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial zona 2 | 6,168.52 | **SBCC** | ex - ante | 66 |   | 34 | **SI** | Abril – 11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial zona 3 | 4,355.81 | **SBCC** | ex - ante | 66 |   | 34 | **SI** | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial, zona 4 | 4,723.44 | **SBCC** | ex - ante | 66 |   | 34 | **SI** | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barrido predial, zona 5 | 8,075.58 | **SBCC** | ex - ante | 66 |   | 34 | **SI** | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultorá 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Barrido Predial Cantones: Milagro, Caluma, Riobamba  | 3,014.19 |  |  |  | 75 | 25 |  | Enero-11 | Jun-12 | Adjudicado |  |
|  | **Consultoría 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 1 |  Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 1 | 995.72 | SBCC | ex -ante | 51 |  49 |  | No |  Jun-11 |  May-14  | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 2 | Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 2 | 774.29 | SBCC | ex -ante | 19 | 47  | 34 | No |  Jun-11 |  May-14  | Pendiente | \*\* |
|  | **Consultoría 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 3 | Mapas Temáticos Cantonales e Implantación del SIGTIERRAS Zona 3 | 764.19 | SBCC | ex - ante | 67 |   | 33 | No |  Jun-11 |  May-14  | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 4 | Mapas Tematicos Cantonales e Implantacion del SIGTIERRAS Zona 4 | 1,631.10 | SBCC | ex - ante | 61 |  17 | 22 | No |  Jun-11 |  May-14  | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 5 | Mapas Tematicos Cantonales e Implantacion del SIGTIERRAS Zona 5 | 1,383.94 | SBCC | ex - ante | 66 |   | 34 | No |  Jun-11 |  May-14  | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 1 | Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 1 |  3,537.00  | SBCC | ex - ante | 100 |   |  | No |  Jun-12 |  May-14  | Pendiente |   |
|  | **Consultoría 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 2 | Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 2 |  3,537.00  | SBCC | ex - ante | 100 |   |  | No | Jun-12 |  May-14  | Pendiente |   |
|  | **Consultoría 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lote 3 | Elaboración de Mapas Temáticos en Cantones No Intervenidos Zona 3 |  3,537.00  | SBCC | ex - ante | 100 |   |  | No |  Jun-12 |  May-14  | Pendiente |   |
|  | **Consultoría 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Consultoria 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización de la Fotografía Aerea y Ortofotos Z1,Z2,Z3 | 1,894.00 | SD | ex - ante | 100 |  |  | No | Agost-10  | May-12  | Adjudicado | IGM  |
|  | **Consultoria 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización de la Fotografía Aerea y Ortofotos Z4 | 419.00 | SD |  | 100 |  |  | No | Junio -12 | Dic-12  | Pendiente | IGM  |
|  | **Consultoria 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Barrido Predial Zonas 1 y 2 | 1,886,30 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Barrido Predial Zonas 3, 4 y 5 | 2,573,23 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  | SI | Abril -11 | May-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Mapas Temáticos 5 Zonas intervenidas | 832.39 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  | SI | Jun-11 | May 14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiscalización Mapas Temáticos en cantones no intervenidos | 1.045.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  | SI |  Jun-12 |  May-14  | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Sistema para la Administración de fotografía aérea y ortofotos | 80,00 | SBCC | Expost | 100 |  |  | No |  May-2011 |  Oct-12 | Pendiente |  |
|  | **Consultoría 23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Elaboración del plan de capacitación del centro geomático | 45,00 | CCIN | Expost | 100 |  |  | No | Ene-12 | Jun-12 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicación |  690.00  | SBCC | ex - ante | 100 |   |  | No |  May-2011 |  Abril-14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo del SIGTIERRAS mediante el web; Software Libre (Open Source) y/o Sistemas Hibridos | 1,250.00 | SBCC | ex - ante | 100 |  |  | No |  May-2011 |  Dic-12 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Estudios e Insumos para la Actualización Rápida de Mapas Temáticos |  30.00  | CCIN | ex - post | 100 |   |  | No |  Ener-12 |  Sept-12  | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudio de Reformas Legales para sostenibilidad de la regularización |  15.00  | CCIN | ex - post | 100 |   |  | No |  Ener-12 |  Sept-12  | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y conformación de la Base de Datos Nacionales | 50.00 | CCIN | ex - post | 100 |  |  | No | May-11  | Agosto-11 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto | 80 | SBCC | ex - post | 100 |  |  | No | Abril-11  | Agosto-11 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación del impacto del proyecto n( línea base, evaluación intermedia, evaluación final) | 600,00 | SBCC | ex - post | 100 |  |  | No | May-11  | Abril n14 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultores Gestión Técnica de los Componentes | 4,198.00 | CCIN | ex - post | 100 |  |  | No | Abrl-11  | Abril -2014 | Pendiente |  |
|  | **Consultoria 32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Equipo de Gestión; Administración y Supervisión del Programa | 4,044.00 | CCIN |  |  | 100 |  | No | Abril-11 | Abril-14 | Pendiente | La contratación del personal se regirá a lo establecido en la normativa nacional |
|  | **Consultoria 33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Implementación del SIGTierras en los cantones** | 500,00 | SBCC |  | 100 |  |  | SI | Marz-12 | Jun-14 | Pendiente |  |

1. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” [↑](#footnote-ref-1)
2. **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional [↑](#footnote-ref-2)
3. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

 [↑](#footnote-ref-3)
4. Se utilizará la columna *“Estatus”* para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. [↑](#footnote-ref-4)