## Informações do Programa
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PROJETO RODOANEL MARIO COVAS - TRECHO NORTE
PLANO DE AQUISIÇÕES
NOVEMBRO DE 2017
Informação Geral
País: Brasil
Mutuário: Governo do Estado de São Paulo
Executor: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Projeto: Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte
Número do Projeto: BR-L1296
Número do Contrato de Empréstimo: 2618/OC-BR
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 08 de novembro de 2011
Data da assinatura do Contrato de Empréstimo: 14 de junho de 2012
Data estimada para o último desembolso: 14 de junho de 2019
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Responsável: - Benjamim Venâncio de Melo Júnior
Diretor Financeiro
Coordenador Geral da UCP-RTN
- Nilton Liza
Coordenador Técnico da UCP-RTN
Endereço: Rua Iaiá, 126 - Itaim Bibi
CEP: 04542-906 - São Paulo - SP
Tel: (55 11) 3702-8227
e-mail: Nilton.Liza@dersa.sp.gov.br
Portal: http//:www.dersa.sp.gov.br
A – Introdução
As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.
B – O Plano de Aquisições
O Plano de Aquisições do Projeto Rodoanel Mario Covas, que cobre o período de setembro de 2011 a junho de 2017, foi acordado entre o Banco e a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.
O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.
C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex-ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex-post”.
D – Aquisições para o Projeto
D.1 – Aquisição de Bens
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.2 – Aquisições de Obras
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.
D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria
Nos quadros apresentados em anexo estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

## PA novembro 2017
BRASIL
Projeto Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte
Contrato de Empréstimo: 2618/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: novembro/2017
Atualização Nº: 08
Atualizado por: Nilton Liza
Nº | Descrição do Contrato | Nº Compon. Associado | Custo Estimado (US$ 1.000) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | PRISM | Comentário
[6 empty] | BID | Local | Publicação | Término
|  |  |  | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Gerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID) | 1.2.2 | 17751 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 21/out/11 | 19/mar/19 | A | A-9740
1.2 | Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento | 1.2.3 | 15011 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 05/dez/11 | 08/abr/19 | A | A-9876
1.3 | Apoio à Coordenação das Ações Ambientais | 1.2.4 | 9901 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 05/dez/11 | 22/abr/19 | A | A-9812
1.4 | Apoio à Coordenação das Ações Sociais (2 Lotes) | 1.2.5 1.2.6 | 9603 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 05/dez/11 | 04/ago/14 | A | A-9816 A-9814
1.5 | Apoio à Coordenação das Ações Sociais - complemento (2 Lotes) | 1.2.7 1.2.8 | 9861 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 23/dez/13 | 05/fev/17 05/nov/15 | A | BR-10670
1.6 | Detalhamento Executivo do Projeto de Engenharia / A.T.O. (6 Lotes) | 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 | 58049 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 26/jan/12 | 25/mar/18 25/mar/18 25/mar/18 25/mar/18 25/mar/18 25/ago/18 | A | A-9901 A-9902 A-9903 A-9904 A-9905 A-9913
1.7 | Supervisão Técnica de Obras (6 Lotes) | 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 | 66785 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 18/abr/12 | 22/jun/18 12/fev/18 12/jul/18 12/jul/18 12/jul/18 21/nov/18 | A | A-10130 A-10132 A-10133 A-10134 A-10135 A-10136
1.8 | Supervisão Ambiental (6 Lotes) | 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 | 11464 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 19/abr/12 | 22/jun/18 22/jan/18 22/jun/18 22/jun/18 22/jun/18 22/nov/18 | A | A-10137 A-10138 A-10139 A-10140 A-10141 A-10142
1.9 | Publicação / Divulgação | 1.1.4 | 4800 | SBQC | EXP | 0 | 100 | fev/13 | - | C |  | Cancelado
1.10 | Avaliação de Imóveis para Desapropriação | 1.1.6.2 | 2607 | CPN | EXP | 0 | 100 | 17/fev/12 | 22/out/17 | A
1.11 | Cadastro de Imóveis para Desapropriação | 1.1.6.1 | 7754 | CPN | EXP | 0 | 100 | 31/jan/12 | 27/jul/15 | A
1.12 | Auditoria Contábil do Projeto | 1.3.1 | 752 | LIL | EXA | 100 | 0 | 05/out/12 | 21/jan/18 | A | BR-11478
1.13 | Redesenho da Estrutura Administrativa | 3.1 | 5915 | SBQ | EXA | 90 | 10 | mar/18 | dez/18 | P
1.14 | Serviços de Gerenciamento de Plantios Compensatórios e Resgate da Flora | 4.2.5 | 1083 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 07/out/16 | A
1.15 | Monitoramento Ambiental da Qualidade da Água | 4.2.6 | 488 | LPN | EXP | 0 | 100 | 24/ago/12 | 10/mai/16 | A
1.16 | Resgate e Afugentamento da Fauna e Monitoramento | 4.2.7 | 1198 | LPN | EXP | 0 | 100 | 10/ago/12 | 27/jan/16 | A
1.17 | Gerenciamento de Áreas Contaminadas | 4.2.8 | 480 | LPN | EXP | 0 | 100 | 26/dez/12 | 02/mar/16 | A
1.18 | Consultoria em Geologia e Geotecnia | 1.1.7.1 | 1435 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 22/mai/17 | A
1.19 | Avaliação das Condições Estruturais dos Imóveis | 1.1.7.2 | 1443 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 22/dez/15 | A
1.20 | Monitoramento da Tendência Demográfica | 4.2.2.1 | 711 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 22/abr/18 | A
1.21 | Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo | 4.2.2.2 | 949 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 22/abr/18 | A
1.22 | Avaliação Técnica do Acidente Ocorrido no Túnel 501 | 1.1.7.3 | 1206 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 22/abr/17 | A
1.23 | Apoio à Coordenação das Ações Sociais | 1.2.9 | 2600 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 28/jul/2017 | 28/fev/19 | C |  | Cancelado
1.24 | Cadastro dos Imóveis para Desapropriação | 1.1.6.3 | 555 | CPN | EXP | 0 | 100 | 10/out/15 | jul/16 | C |  | Cancelado
1.25 | Laudos da Avaliação Estrutural de Imóveis | 1.1.7.4 | 313 | CD | EXP | 0 | 100 | mar/16 | 14/dez/16 | A
1.26 | Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento | 1.2.10 | 4787 | SBQ | EXA | 90 | 10 | fev/16 | jun/18 | C |  | Cancelado
1.27 | Monitoramento da Fauna Silvestre | 4.2.9 | 253 | SBQC | EXA | 90 | 10 | 22/mar/17 | 20/mar/20 | EP
1.28 | Plano Museológico Institucional e Executivo | 4.2.10 | 147 | SQC | EXA | 90 | 10 | 08/mar/17 | 14/nov/18 | EP
1.29 | Consultoria em Geologia e Geotecnia | 1.1.7.4 | 285 | CD | EXA | 0 | 100 | jan/17 | abr/18 | C |  | Cancelado
1.30 | Apoio à Coordenação das Ações Sociais | 1.2.9 | 2894 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 30/mai/19 | A | -
1.31 | Cadastro de Imóveis para Desapropriação | 1.1.6.3 | 1182 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 25/abr/18 | A | -
1.32 | Avaliação das Condições Estruturais dos Imóveis | 1.1.7.5 | 475 | CD | EXP | 0 | 100 | - | 14/nov/18 | A
1.33 | Auditoria Contábil do Projeto | 1.3.2 | 580 | LIL | EXA | 100 | 0 | dez/17 | mar/20 | EP
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 230290
2. OBRAS
2.1 | Obras de Implantação (6 lotes de obras) | 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 | 1975000 | LPI | EXA | 33 | 67 | 15/set/11 | 25/mar/18 25/mar/18 25/mar/18 25/mar/18 25/mar/18 25/ago/18 | A | A-6450 A-6451 A-6452 A-6453 A-6454 A-6455
2.2 | Elétrica e Iluminação de Túneis | 2.1.7 | 37550 | LPN | EXP | 0 | 100 | dez/17 | set/18 | EP
2.3 | Elétrica e Iluminação das Obras Complementares | 2.2.1 | 7200 | LPN | EXP | 0 | 100 | jan/18 | nov/18 | EP
2.4 | Recuperação de Edificações Afetadas pela Obra | 2.2.2 | 7200 | LPN | EXP | 0 | 100 | mai/17 | mai/18 | C |  | Cancelado
2.5 | Plantio Compensatório | 4.2.1 | 6100 | LPI | EXA | 60 | 40 | 17/ago/17 | 20/jun/20 | EP
2.6 | Obras de Convênios com Prefeituras | 2.2.3 | 2500 | LPN | EXP | 0 | 100 | jun/18 | jun/19 | P
2.7 | Praça de Pedágio - CCR | 2.2.2.2 | 1404 | CPN | EXP | 0 | 100 | 26/ago/17 | 20/jun/18 | EP
2.8 | Cerca / Portaria Sabesp | 2.2.2.3 | 313 | TP | SN | 0 | 100 | fev/18 | jun/18 | P
2.9 | Polícia Federal e BSO - Lote 4 | 2.2.2.4 | 253 | TP | SN | 0 | 100 | jan/18 | jul/18 | P
2.10 | Adutora - 2 de 300mm Av. Benjamin Hunnicutt | 2.2.4.1.3 | 313 | CPN | EXP | 0 | 100 | 20/out/16 | 13/dez/17 | EP
2.11 | Remanejamento Adutora SABESP - Av. Sezefredo | 2.2.4.1.4 | 255 | CPN | EXP | 0 | 100 | 26/out/15 | 04/mai/17 | A
2.12 | Remanejamento Adutora SAEE - Sitio da Candinha | 2.2.4.1.5 | 747 | CPN | EXP | 0 | 100 | ago/16 | jan/17 | C |  | Cancelado
2.13 | Remanejamento Esgoto (Estrada Guarulhos Nazare-Acesso Aeroporto) | 2.2.4.1.6 | 516 | CPN | EXP | 0 | 100 | 30/dez/16 | 12/dez/17 | A
2.14 | Remanejamento Adutora SAEE - Acesso Aeroporto | 2.2.4.1.7 | 742 | CPN | EXP | 0 | 100 | fev/17 | jul/17 | C |  | Cancelado
2.15 | Implantação de sinalizadores nos linhões CETEP / Furnas | 2.2.4.2.4 | 782 | CPN | EXP | 0 | 100 | jan/18 | jul/18 | EP
2.16 | Remanejamento Fibra Óptica-Fernão Dias - L04 | 2.2.4.3.2 | 316 | CPN | EXP | 0 | 100 | 22/out/15 | 20/dez/16 | A
2.17 | Remanejamento Telefonia | 2.2.4.3.3 | 783 | CPN | EXP | 0 | 100 | mar/16 | out/16 | C |  | Cancelado
2.18 | Remanejamento rede metálica/ótica telefonia | 2.2.4.3.1 | 504 | CPN | EXP | 0 | 100 | 13/set/13 | 08/dez/16 | A
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 2033006
3. BENS
3.1 | Equipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão | 3.6 | 788 | LPN | EXP | 0 | 100 | abr/17 | nov/17 | P
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 788
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
4.1 | Coleta e Análise de Amostras de Água Superficial | 4.2.11 | 134 | LPN | EXA | 60 | 40 | 22/ago/17 | 20/jan/20 | EP
4.2 | Monitoramento de Ruidos nas Frentes de Obras | 4.2.12 | 65 | CP | EXA | 60 | 40 | 13/jun/17 | 25/out/19 | A
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 199
VALOR TOTAL |  |  | 2264283
PERCENTUAL POR FONTE (%) |  |  | 100 |  |  | 36 | 64
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA = ex ante e EXP = ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado/Contratado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## Folha anexa
FOLHA ANEXA
Não há observações a apresentar nesta Folha anexa.