## PA
UR-L 1153
Programa de Adecuación de la Infraestructura Vial a las Necesidades del Transporte de Madera
PLAN DE ADQUISICIONES
Ref | COMPONENTE | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión ex - ante o ex - post | Fuente de Financiamiento |  | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado | Observaciones
[6 empty] | % BID | % LOCAL / OTRO | Publicación Anuncio Específico de Adqusición | Terminación Contrato
1. OBRAS
1 | C1 | Ruta 4 entre Camino del Tala - Baygorria_Tr1 | 3120000 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
2 | C1 | Ruta 4 entre Baygorria - Ruta 20_Tr2 | 5700000 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
3 | C1 | Ruta 41 entre R6 (0k000) - 22k080 _Tr1 | 7186359.2493 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
4 | C1 | Ruta 41 22k080 - Ruta 7 (38K300)_Tr2 | 4953640.7507 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
5 | C1 | Ruta 43 entre Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600)_Tr1 | 9477230.7989 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T42021 | En proceso
6 | C1 | Ruta 43 entre 28k600 - San Gregorio (54k600)_Tr2 | 7830271.1352 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T42021 | En proceso
7 | C1 | Ruta 90 entre Ruta 25 (71K700) - Guichon | 8355245.0919 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
8 | C1 | Ruta 90 entre Piedra Colorada - R25 | 4666408.8739 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
9 | C1 | Ruta 59 entre 0k000 - 19k380 _Tr1 | 6207899 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
10 | C1 | Ruta 59 entre 19k380 - 39K350_Tr2 | 6605102 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2019 | T1/2021 | En proceso
11 | C1 | Ruta 5 - Puente sobre Río Yí | 9861366.06 | LPI | ex - ante | 85% | 15% | T2/2020 | T1/2022 | Pendiente
|  | Sub Total OBRAS | 73963522.9599
2. CONSULTORÍA
1 | C2 | Informatización del sistema de supervisión de obras | 250000 | SBCC | ex-ante | 85% | 15% | T1/2020 | T2/2021 | Pendiente
2 | C2 | Compra e instalación de laboratorio | 250000 | SBCC | ex-ante | 85% | 15% | T1/2020 | T2/2021 | Pendiente
3 | C2 | Capacitación en supervisión de obra | 100000 | SBCC | ex-ante | 85% | 15% | T3/2019 | T4/2020 | Pendiente
4 | C2 | Consulotría para implamentación de Plan de Género e Inclusión | 100000 | SBCC | ex-ante | 85% | 15% | T3/2019 | T4/2020 | Pendiente
|  | Sub Total CONSULTORÍA | 700000
|  | TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO | 74663522.9599
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.