## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4459/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1499 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 26 Jan 2023 - 26 Jul 2024
Executing Agency | ESTADO DO PARA
Goods and Services Total | $ 33,597,993.97
Works Total | $ 0.00
Consulting Services Total | $ 6,494,286.28
Version | 2023-9
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1499-P9773 | Projeto 1.02.01 - Contratação de empresa especializada em mapeamento de competências - Modelo de Gestão de Pessoas por Competência. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | $ 285,622.64 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 20 May 2022 | 26 Jan 2023
BR-L1499-P9774 | Projeto 1.04.01 - Contratação de Sistema de Gestão de Cadeia Logística do Estado. | 4.5 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | $ 1,576,954.44 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelado |  | 25 Nov 2022 | 10 May 2023
BR-L1499-P9775 | Projeto 1.01.01 - Contratação de empresa de consultoria especializada em planejamento estratégico. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | $ 264,107.55 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 06 Oct 2022 | 18 Jan 2023
BR-L1499-P9776 | Projeto 1.03.01 - Contratação de empresa para implantação do Escritório de projetos de Processos e o Laboratório de Inovação com a atuação integrada, visando contribuir com a transformação digital da organização. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 4.3 | $ 313,858.49 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 09 Jul 2021 | 10 Jan 2022
BR-L1499-P9777 | Projeto 3.01.03 - Contratação de empresa para implantação dos módulos de execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial - implantação dos módulos de execução do novo sistema SIAFE. | Administração Financeira e Gasto Publico Contrato nº 054/2020 - contrato em execução, item 4.6 | $ 5,053,592.23 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 08 May 2020 | 27 Aug 2020
BR-L1499-P9778 | Projeto 2.03.01 - Contratação de Consultoria para implementação da Simplificação da Legislação tributária. | 4.7 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 213,773.58 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelado |  | 06 Oct 2021 | 28 Jul 2022
BR-L1499-P9779 | Projeto 4.01.01 - Contratação de empresa de TI com o objetivo de dar manutenção no Sistema de Projetos - GESPRO. | 4.8 - Gestão do Programa. | $ 92,311.32 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 19 Oct 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1499-P9780 | Projeto 1.01.02 - Contratação de empresa especializada em modelo de gerenciamento de riscos baseado na metodologia COSO – ERM e ISO 31000-2018. | 4.9 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 125,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Previsto |  | 24 Sep 2022 | 24 Jan 2023
BR-L1499-P9781 | Consultoria para desenhar e implantar o programa de conformidade Fiscal. | 4.10 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 188,679.25 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelado |  | 23 Dec 2021 | 30 Mar 2022
BR-L1499-P9782 | Projeto 1.05.03 - Aquisição de equipamentos de videoconferência, para interligar o órgão central as unidades descentralizadas no interior, a fim de melhorar a comunicação interna. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019. | $ 1,287.38 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 04 May 2020 | 21 Jul 2020
BR-L1499-P9783 | Projeto 1.02.02 - Aquisição de 2 (duas) caixas de som portáteis, 2(dois) Apresentador de Slide a lazer, e 3(três) porta banners para atender o Projeto de Educação Fiscal. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | $ 407.77 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 04 Jun 2021 | 22 Sep 2021
BR-L1499-P9784 | Projeto 2.06.03 - Aquisição de equipamento de microinformática - módulo de Protesto e do módulo Grandes Contribuintes do SAJ - PROCURADOR para integração dos sistemas da SEFA/PA com o da PGE/PA. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 043/2020 | $ 102,912.62 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 05 May 2020 | 15 Jun 2021
BR-L1499-P9785 | Aquisição de ferramenta de busca inteligente. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 35,000.00 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 02 Jun 2020 | 02 Sep 2021
BR-L1499-P9786 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - equipamentos de armazenamentos. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019. | $ 307,825.24 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 02 Jan 2019 | 03 Mar 2019
BR-L1499-P9787 | Projeto 2.01.01 - Aquisição de Licenças de Oracle Linux | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, Contrato nº 082/2021 de 03.09.2021, item 2.40 | $ 97,087.38 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Aug 2021 | 03 Sep 2021
BR-L1499-P9788 | Projeto 1.05.03 - Aquisição de equipamentos para implantação de solução de videoconferência. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 2.43 | $ 319,326.38 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 24 Nov 2022 | 10 Jan 2023
BR-L1499-P9789 | Projeto 2.01.01 - Aquisição do Banco de Dados Coorporativo para atualização e Ampliação. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 045/2020 | $ 1,165,048.54 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 01 May 2020 | 19 Jun 2020
BR-L1499-P9790 | Projeto 2.01.01 - Aquisição de Licenças de Windows 2019 Server DataCenter com suporte 3 anos. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019. | $ 97,087.38 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 May 2021 | 12 Jul 2021
BR-L1499-P9791 | Aquisição de 22 Totens para atender as unidades de Atendimento. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 118,093.96 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 08 Mar 2022 | 02 May 2022
BR-L1499-P9792 | Projeto 2.01.01 - Aquisição de Licenças de SQL Server. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 38,834.95 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 05 Aug 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1499-P9793 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switch L3 CORE de Data Center. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | $ 72,452.83 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 18 Nov 2022 | 16 Feb 2023
BR-L1499-P9794 | Projeto 2.01.01 - Aquisição de Access Point Outdoor. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 2.27 | $ 19,417.48 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 20 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1499-P9795 | Projeto 2.0101 - Aquisição de Controladora de rede Wireless. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 27,184.47 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 20 Sep 2021 | 10 Nov 2021
BR-L1499-P9796 | Projeto 1.06.01 - Aquisição de mobiliário e equipamentos, arquivo deslizante. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal - item 2.19 | $ 516,290.00 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 02 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1499-P9797 | Projeto 2.01.02 - Aquisição de Licenças Windows Server 2019 CAL. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal - item 2.25 | $ 90,718.45 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 06 Aug 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1499-P9798 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos de Data Center - Backup em disco. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 2.35 | $ 660,377.36 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 30 Jun 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1499-P9799 | Projeto 1.05.03 - Aquisição de equipamentos áudio visuais. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 2.42 | $ 29,126.00 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 27 Dec 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1499-P9800 | Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Aquisição de Servidores Data center. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº007/2020-SEFA, item 2.6 | $ 133,970.87 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 20 Jan 2020 | 10 Mar 2020
BR-L1499-P9801 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Tape Library. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 004/2019-SEFA - Término em 29/08/2019, item 2.7 | $ 33,009.71 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 12 Feb 2019 | 29 Mar 2019
BR-L1499-P9802 | Projeto 1.06.01 - Aquisição de (42) veículos tipo Pick-up. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019, item 2.20 | $ 1,162,135.92 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 30 Oct 2019 | 30 Mar 2020
BR-L1499-P9803 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 2.38 | $ 828,067.92 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 30 Jun 2022 | 02 Sep 2022
BR-L1499-P9804 | Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switchs SAN 16GB 24 Portas. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017&#x2F;2019-SEFA - Término em 30&#x2F;11&#x2F;2019, item 2.1 | $ 36,320.75 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 03 May 2019 | 03 Jul 2019
BR-L1499-P9805 | Projeto 2.01.01 - Aquisição de Licenças de Windows Server Standard . | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 2.45 | $ 33,009.71 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 23 Aug 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1499-P9806 | Projeto 1.06.01 - Aquisição do caminhão com carroceria tipo baú, | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019. | $ 48,543.69 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 16 Nov 2020 | 02 Nov 2021
BR-L1499-P9807 | Aquisição de equipamentos de microinformática - Nobreaks com módulos de baterias (unidade descentralizadas). | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017&#x2F;2019-SEFA - Término em 30&#x2F;11&#x2F;2019, item 2.9 | $ 75,471.70 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 30 Aug 2022 | 06 Oct 2022
BR-L1499-P9808 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switchs L2 de Data Center. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 057/2020, item 2.4 | $ 98,058.25 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 01 Jul 2019 | 24 Sep 2020
BR-L1499-P9809 | Projeto 2.06.01 - Aquisição de Softwares WIN SERVER DATCR CORE 16 LSA e do SQL SERVER ENT CORE 2 LSA, para integração dos sistemas da SEFA/PA com o da PGE/PA. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 051/2020, item 2.29 | $ 378,640.78 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 29 May 2020 | 04 Aug 2020
BR-L1499-P9810 | Projeto 2.06.03 - Aquisição de equipamento de microinformática - SCANNERS, para integração dos sistemas da SEFA/PA com o da PGE/PA. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 050/2020, item 2.30 | $ 20,776.70 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 12 May 2020 | 28 Jul 2020
BR-L1499-P9811 | Aquisição e instalação de Servidores Blade, Enclosure, Storage, Backup e infraestrutura de dados, comunicação e segurança. - Servidores Blade, Enclosure, Storage, Backup e Infraestrutura de TIC. | Administração Financeira e Gasto Publico, item 2.32 | $ 971,000.00 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 02 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1499-P9812 | Projeto 2.01.01 - Aquisição de Access Point Indoor. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 2.28 | $ 46,601.94 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 02 Sep 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1499-P9813 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Licenças Vmware. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 029/2021, item 2.5 | $ 252,427.18 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 16 Mar 2021 | 23 Apr 2021
BR-L1499-P9814 | Aquisição de Licenças Windows Server 2012 CAL Remote Desktop. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019, item 2.22 | $ 132,038.83 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 10 Jun 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1499-P9815 | Projeto 1.05.03 - Aquisição de licenças Adobe. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 2.41 | $ 3,692.04 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Sep 2021 | 08 Oct 2021
BR-L1499-P9816 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Appliance de segurança. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 2.3 | $ 587,179.25 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 24 Aug 2021 | 21 Sep 2021
BR-L1499-P9817 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de softwares de Data Center - Softawares de Backup. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 2,36 | $ 233,009.71 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1499-P9818 | Projeto 1.03.03 - Aquisição de de TVs LED - Painel monitoramento DTI. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017&#x2F;2019-SEFA - Término em 30&#x2F;11&#x2F;2019, item 2.13 | $ 6,603.77 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 30 May 2022 | 19 Dec 2022
BR-L1499-P9819 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos de microinformática - Leitores de Código de Barras. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019, item 2.16 | $ 11,650.49 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 26 Nov 2021 | 03 Dec 2021
BR-L1499-P9820 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos de microinformática - Projetores/tvs led (sala de reunião). | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019, item 2.11 | $ 13,592.23 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 20 Aug 2021 | 06 Oct 2021
BR-L1499-P9821 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos de microinformática. - Headsets. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019, item 2.10 | $ 943.40 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 26 May 2021 | 12 Jul 2021
BR-L1499-P9822 | Projeto 1.03.03 - Aquisição de equipamentos de microinformática - notebooks. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019, item 2.17 | $ 315,533.98 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 08 Apr 2021 | 12 May 2021
BR-L1499-P9823 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos de microinformática - nobreaks. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal - item 2.12 | $ 241,509.43 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 02 May 2022 | 19 Dec 2022
BR-L1499-P9824 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos microinformática. - computadores. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº 017/2019-SEFA - Término em 30/11/2019, item 2.14 | $ 1,766,990.29 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 14 Apr 2021 | 19 Dec 2022
BR-L1499-P9825 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (02) dois consultores Individuais para atual na área da CGLC - Celula de Gestão de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Fazenda. | Gestão do Programa Contrato nº 022/2020 de consultor individual Èrica Simone da Costa Rodrigues e Contrato nº 023/2020 de consultor individual Renata Barbosa França Cesário, item 5.15 | $ 32,621.36 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 Jan 2020 | 09 Mar 2020
BR-L1499-P9826 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (01 um consultor Individual para prestar assistência técnica aos gerentes de projetos e à Unidade de Coordenação de Projetos e Administrativa Financeira. | Gestão do Programa Contrato Nº 033&#x2F;2019&#x2F;SEFA - Maria Lucibela Coelho Teixeira - Valor R$ 7.000,00, período de 1 ano de 23.09.2019 a 22.09.2020, item 5.11 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 23 Jul 2019 | 23 Sep 2019
BR-L1499-P9827 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (01) um consultor Individual para atual na área da CGLC - Celula de Gestão de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Fazenda, como pregoeiro. | Gestão do Programa Contrato nº 024/2020 de consultor individual como pregoeiro Marco Aurélio Rezende da Rocha Junior , item 5.14 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 03 Feb 2020 | 03 Mar 2020
BR-L1499-P9828 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (01) consultor Individual para prestar assessoramento técnico em temas relacionados à gestão financeira - Especialista em gestão financeira do setor público, lotado na CGRF - Célula de Gestão de Recursos Financeiros. | Gestão do Programa Contrato Nº 035/2019/SEFA - Julyana de Souza Paes - Valor R$ 7.000,00 período de 1 ano de 23.09.2019 a 22.09.2020, item 5.13 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 26 Jul 2019 | 23 Sep 2019
BR-L1499-P9829 | Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assistência técnica aos gerentes de projetos e à Unidade de Coordenação de Projetos e Administrativa Financeira. | Gestão do Programa Contratação de um consultor individual no período de 1 ano, item 5.17 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 04 Aug 2020 | 02 Sep 2020
BR-L1499-P9830 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (01) um consultor Individual para atuar na CAFE - Coordenadoria de Assuntos Fazendários Estratégicos, com o objetivo em desenvolver o TDR - Termos de Referência junto as áreas demandantes, | Gestão do Programa Contrato nº 026/2020de consultor individual José Maria Campos Rodrigues Junior, item 5.12 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 03 Feb 2020 | 16 Mar 2020
BR-L1499-P9831 | Projeto 1.05.03 - Contratação de (01) um consultor individual em comunicação social, para permitir a expansão das atividades de fisco estadual paraense em mídias sociais. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato nº28/2020 de consultor individual - Marlo Vinicius Alves Cavalcante. | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 03 Feb 2020 | 09 Mar 2020
BR-L1499-P9832 | Contratação de (01) um consultor Individual para atuar na Escola Fazendária - EFAZ na área de Educação Fiscal. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contratação de um consultor individual para o período de 1 ano, item 5.3 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 14 Aug 2020 | 02 Sep 2020
BR-L1499-P9833 | Projeto 2.05.02 - Contratação de consultores para desenvolvimento de software. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5.21 | $ 9,320.39 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 02 Mar 2022 | 06 May 2022
BR-L1499-P9834 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assessoramento técnico em temas relacionados à gestão financeira - Especialista em gestão financeira do setor público. | Gestão do Programa Contratação de consultor individual no período de 1 ano, contrato nº 034/2019, assinado em 23092019, item 5.16 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Jul 2019 | 23 Sep 2019
BR-L1499-P9835 | Projeto 2.06.01 - Contratação de (2) dois Consultores Individuais para desenvolver o modelo do fluxo dos procedimentos no contencioso. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 47,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 02 Apr 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1499-P9836 | Projeto 4.01.01 - Contratação de 03 (três) consultores Individuais para atual na área da CGLC - Celula de Gestão de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Fazenda. | Gestão do Programa, Contrato nº 047&#x2F;2021, Contrato nº 048&#x2F;2021, Contrato nº 049&#x2F;2021, item 5.18 | $ 36,699.03 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 Apr 2021 | 10 Jun 2021
BR-L1499-P9837 | Projeto 2.08.01 - Contratação de (2) dois consultores individuais desenvolvedores para Análise e melhoria de processos. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, contrato nº 44/2021, contrato nº 38/2021, item 5.31 | $ 278,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 Apr 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1499-P9838 | Projeto 1.04.01 - Contratação de consultor individual para dar suporte técnico ao projeto. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, Contrato nº 021/2020, Sandro de Souza Peixoto, item 5.34 | $ 46,601.94 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 14 Feb 2020 | 09 Mar 2020
BR-L1499-P9839 | Projeto 2.03.02 - Contratação de (2) dois consultores individuais para trabalhar no Novo modelo de concessão de benefícios fiscais . | Administração Tributária e Contencioso Fiscal. item 5.24 | $ 72,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 02 Feb 2022 | 04 Apr 2022
BR-L1499-P9840 | Contratação de (01) um consultor individual para formatar o modelo operacional de gestão de riscos tributários. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5.7 | $ 29,126.21 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 10 Jan 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P9841 | Projeto 1.01.03 - Contratar (2) dois consultores individuais para o Sefalab, nas áreas de projetos, processos e inovação para dar suporte às áreas de negócios nos projetos do PROFISCO II. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, Contrato nº 112/2021, item 5.20 | $ 100,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 Sep 2021 | 22 Nov 2021
BR-L1499-P9842 | Projeto 4.01.01 - Contratação (01) um c. Individual para prestar assessoramento técnico em temas relacionados à gestão financeira - Especialista em gestão financeira do setor público a ser lotado na CGRF - Célula de Gestão de Recursos Financeiros. | Gestão do Programa Contrato nº 27/2020 de consultor individual Ana Fernanda Barbosa de Oliveira, item 5.10 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 22 Dec 2020 | 09 Mar 2021
BR-L1499-P9843 | Projeto 2.08.02 - Contratação de consultores individuais Mapeamento e Modelagem dos Processos, desenvolvimento das aplicações. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5.32 | $ 119,500.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 14 Dec 2021 | 10 Mar 2022
BR-L1499-P9844 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (03) um consultores Individuais especialistas em licitações e contratos para atuar na CGLC. | Gestão do Programa 5.42 | $ 71,320.75 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Nov 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1499-P9845 | Projeto 3.01.03 - Contratação de (01) um Consultor individual para atuar no Tesouro na gestão de contratos, integração de sistemas na área da tecnologia - Sistema integrado de administração financeira estadual implantado. | Administração Financeira e Gasto Publico Contrato nº 018/2020 de consultor individual Sandro Marcelo Araújo da Costa, item 5.9 | $ 46,601.94 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 10 Feb 2020 | 09 Mar 2020
BR-L1499-P9846 | Projeto 1.02.02 - Contratação de (01) um consultor Individual para atuar na Escola Fazendária - EFAZ na área de Educação Fiscal. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal Contrato Nº 036/2019/SEFA - Manoel de Moraes Nunes - Valor R$ 7.000,00 período de 1 ano de 23.09.2019 a 22.09.2020, item 5.2 | $ 16,310.68 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 10 Jul 2019 | 23 Sep 2019
BR-L1499-P9847 | Projeto 2.08.01 - Contratação de consultor individual para análise e melhoria de Projetos. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, Contrato nº 90/2021, item 5.37 | $ 100,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 09 Jul 2021 | 27 Sep 2021
BR-L1499-P9848 | Projeto 2.02.02 - Contratação de (01) um consultor individual para elaborar o redesenho de processos para a fiscalização progressiva. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, Contrato nº 39/2021, item 5.6 | $ 39,496.12 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 02 Apr 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1499-P9849 | Projeto 2.01.02 - Contratação de (02) dois consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, engenharia e administração de dados e desenvolvimento de sistemas do Profisco II. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5.19 | $ 158,912.62 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 10 Sep 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1499-P9850 | Contratação de consultores individuais, Integração da SEFA&#x2F;PA ao Portal Único do Comércio Exterior. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 56,485.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 26 Oct 2021 | 01 Mar 2022
BR-L1499-P9851 | Projeto 1.01.01 - Contratação (3) três consultores individuais para sistematizar e implementar a Nova Estrutura Org., elaborar o TR , monitorar e avaliar o trabalho da empresa contratada. | 5.39 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. 1.01.01 | $ 29,906.60 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 30 Nov 2022 | 17 Jan 2023
BR-L1499-P9852 | Projeto 2.06.02 - Contratação de (4) quatro consultores individuais - 1 Analista de Sistema e 3 desenvolvedores para implantar o sistema. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, Contrato Nº 43/2021 Item 5.30. | $ 111,844.66 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 May 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1499-P9853 | Projeto 2.02.01 - Contratação de consultor individual para revisão de fluxo. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 40,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 24 Jan 2022 | 10 Mar 2022
BR-L1499-P9854 | Contratação de (01) um consultor individual para a reformulação do portal, atualização das informações e novos serviços via web - Site e portal da SEFA com serviços e informações mais acessíveis, práticas e eficientes . | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5.41 | $ 34,951.46 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 04 Oct 2021 | 20 Dec 2021
BR-L1499-P9855 | Projeto 2.01.02 - Contratação de (14) quatorze consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, engenharia e administração de dados e desenvolvimento de sistemas do Profisco II. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, vários contratos, item 5.25 | $ 1,016,126.22 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 02 Apr 2021 | 10 Jun 2021
BR-L1499-P9856 | Contratação de 1 (um) consultor individual para apoiar a célula de atendimento. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 34,951.46 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 10 Sep 2021 | 02 Dec 2021
BR-L1499-P9857 | Contratação de consultores para desenvolvimento de software. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5,40 | $ 111,844.66 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 10 May 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1499-P9858 | Contratação de Consultor Individual Especialista de TI - Desenvolvedor para o novo cadastro E-SEFA. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5.28 | $ 50,922.33 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 20 Dec 2021 | 14 Feb 2022
BR-L1499-P9859 | Projeto 2.03.01 - Contratação de (1 ) um Analista de Negócios e 1 Desenvolvedor, para criação do Diário Oficial Eletrônico da SEFA. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5.23 | $ 54,415.09 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 12 Oct 2021 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P9860 | Contratação de consultores para desenvolvimento de software. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 27,961.17 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 02 Nov 2022 | 15 Dec 2022
BR-L1499-P9861 | Contratação de 03 (tres) consultores individuais especialistas em licitações e contratos - CGLC. | 5.46 - Gestão do Programa. | $ 71,320.75 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 02 Dec 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1499-P9862 | Projeto 2.05.01 - Contratação de consultores para desenvolvimento de software. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 22,330.10 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 07 Feb 2023 | 04 May 2023
BR-L1499-P9863 | Projeto 2.04.01 - Contratação de Consultor Individual Especialista de TI - Analista de Negócios para desenvolver novo cadastro E-SEFA. | 5.27 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 90,367.92 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 30 Mar 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P9864 | Contratar Consultor Individual para implantação do sistema de informações de custos. | Administração Financeira e Gasto Publico, 5.33 | $ 28,000.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 10 Nov 2021 | 10 Dec 2021
BR-L1499-P9865 | Contratação de consultor individual para mapeamento e modelagem dos projetos. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 5,38 | $ 121,500.19 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 10 May 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1499-P9866 | Projeto 2.01.02 - Contratação de consultores individuais para atender as áreas de análise de contratos, sendo: (09) nove Analistas de Negócio, (08) oito Desenvolvedores de Sistemas e (01) um Analista de Contratos. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 011/2020 de consultor individual de Ricardo Leal Nogueira Contrato nº 012/2020 de consultor individual de Denize Gomes do Nascimento. Contrato nº 013/2020 de consultor individual de Wiharley Luiz Brito da Penha. Contrato nº 014/2020 de consultor individual de Gilmar Furtado de Almeida. Contrato nº 015/2020 de consultor individual de Isabelle .Leite de Souza. Contrato nº 016/2020 de consultor individual de Thays de Oliveira Saraiva. Contrato nº 017/2020 de consultor individual de Felipe Rdrigues Bastos. Contrato nº 019/2020 de consultor individual de Joyce Anne Pinto Rodrigues. Contrato nº 021/2020 de consultor individual de Sandro de Souza Peixoto. | $ 419,417.48 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 03 Feb 2020 | 09 Mar 2020
BR-L1499-P9867 | Projeto 1.02.02 - Contratação de empresa para modelagem de cursos e eventos on line (Remoto ou EAD). | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 3.17 | $ 9,433.96 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 11 May 2022 | 17 Feb 2023
BR-L1499-P9868 | Projeto 2.01.01 - Contratação de empresa para repasse tecnológico - (Wi-fi). | Administração Tributária e Contencioso Fiscal, item 3.4 | $ 3,883.50 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 11 Aug 2021 | 03 Nov 2021
BR-L1499-P9869 | Projeto 1.05.01 - Contratação de empresa especializada para reestruturação do Portal de transparência. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, Contrato nº 61/2021 de 03.08.2021, item 3.18 | $ 102,000.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 29 Jun 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1499-P9870 | Aquisição de subscrições do Gartner. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 031/2020, item 3.3. | $ 299,805.83 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 06 Jan 2020 | 31 Mar 2020
BR-L1499-P9871 | Contratação de empresa para solução de videoconferência. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, item 3.19 | $ 110,100.85 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 12 Oct 2021 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P9872 | Projeto 1.05.03 - Contratação de empresa para solução de videoconferência. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, Contrato nº 99/2021 de 14.10.2021, item 3.20 | $ 8,046.33 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 21 Aug 2021 | 15 Oct 2021
BR-L1499-P9873 | Contratação de Empresa para aquisição do sistema de Pesquisa de Satisfação do atendimento - Sistema de Pesquisa de Satisfação Implantado no Protal, Call Center e Centrais de atendimento. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 26,893.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1499-P9874 | Aquisição de software de gestão de casos e de análise de vínculos para a Inteligência Fiscal. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 388,349.51 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 01 Jan 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1499-P9875 | Contratação de empresa de desenvolvimento do Sistema da Central de Monitoramento. Central de Monitoramento Integrada ONE (Operador Nacional dos Estados). | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 258,245.28 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 12 Oct 2022 | 08 Feb 2023
BR-L1499-P9876 | Contratação de empresa de não consultoria para implementar programa de cidadania e conformidade fiscal. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | $ 104,854.37 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 04 Mar 2020 | 10 Jul 2020
BR-L1499-P9877 | Projeto 2.05.01 - Contratação de Empresa para suite SAP. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal Contrato nº 046/2020 | $ 264,077.67 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 11 Mar 2020 | 27 Jun 2020
BR-L1499-P9878 | Aquisição do novas licenças para gerenciador de Banco de Dados para os sistemas corporativos SIAFE/SISLOG/SIC. | Administração Financeira e Gasto Publico | $ 932,038.83 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 01 Jun 2021 | 30 Aug 2021
BR-L1499-P9879 | Projeto 2.01.01 - Infraestrutura Implantada - Serviço de Implantação - (Wi-fi). | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 20,194.17 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 02 Sep 2021 | 06 Nov 2021
BR-L1499-P9880 | Projeto 2.05.02 - Central de Monitoramento Integrada com o ONE (Operador Nacional dos Estados). Análise de Processos. | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 297,156.22 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 30 Nov 2022 | 08 Mar 2023
BR-L1499-P9881 | Projeto 1.02.02 - Contratação de Serviços para Elabora/imprimir material de Educação Fiscal. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | $ 23,773.58 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 01 Dec 2021 | 20 Jul 2022
BR-L1499-P9882 | Prestação de suporte tecnológico ao banco de dados e integração com as plataformas de banco de dados dos sistemas corporativos. | Administração Financeira e Gasto Publico | $ 37,858.49 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 11 Dec 2021 | 03 Mar 2022
BR-L1499-P9883 | Projeto 4.01.04 - Contrato nº 057/2015-SEFA - Termo Aditivo de Contrato entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a empresa 8I Tecnologia em Sistemas Ltda | Gestão do Programa Contrato nº 057/2015-SEFA - 5º TAC - Termo Aditivo de Contrato | $ 64,158.97 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 09 Oct 2019 | 08 Nov 2019
BR-L1499-P29578 | Projeto 2.07.01 - Aquisição de Mobiliário para atender as unidades de atendimento | Item 2.62 | $ 84,875.47 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 01 Aug 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1499-P29937 | Aquisição de acessórios para vídeo conferência (Camera e Headsets). | Item 2.46 | $ 22,795.00 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 28 Jun 2021 | 04 Oct 2021
BR-L1499-P29938 | Aquisição de equipamento applliance de banco de dados, Oracle Exadata X8M-2 Elastic ou Superior. | item 2.47 | $ 943,518.87 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Sep 2021 | 02 Dec 2021
BR-L1499-P29939 | Aquisição de computadores e monitores de grande formato para sala de vídeo. | item 2.48 | $ 59,433.96 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 29 Jul 2022 | 20 Sep 2022
BR-L1499-P29940 | Aquisição de compartimento de Data Center Seguro. | item 2.49 | $ 2,268,711.32 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 10 Jul 2022 | 19 Dec 2022
BR-L1499-P29941 | Aquisição de equipamentos e softwares e data center - servidores unidade. | item 2.51 | $ 149,433.96 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 12 Sep 2022 | 20 Dec 2022
BR-L1499-P29942 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Aquisição de Servidores Data center. | Item 2.52 | $ 158,720.37 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 01 Nov 2022 | 20 Feb 2023
BR-L1499-P29944 | Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switchs SAN 16GB 24 Portas. | item 2.53 | $ 76,904.21 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 04 Nov 2022 | 10 Dec 2022
BR-L1499-P29945 | Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Appliance de segurança. | Item 2.54 | $ 195,726.42 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 08 Nov 2022 | 10 Dec 2022
BR-L1499-P29946 | Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switchs L2 de Data Center. | Item 2.55 | $ 118,018.87 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 06 Jun 2022 | 19 Dec 2022
BR-L1499-P29948 | Contratação de serviço de suporte de Data Center - Licenças Vmware. | Item 2.56 | $ 247,283.02 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Mar 2021 | 20 Jul 2021
BR-L1499-P29949 | Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - equipamentos de armazenamentos. | Item 2.57 | $ 277,812.77 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 08 Nov 2022 | 10 Dec 2022
BR-L1499-P29950 | Aquisição de equipamentos e softwares de Data Center - Switch L3 CORE de Data Center. | item 2.58 | $ 30,188.68 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 08 Nov 2022 | 10 Dec 2022
BR-L1499-P29951 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de monitores | Item 2.59 | $ 224,528.30 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 30 Jun 2022 | 09 Sep 2022
BR-L1499-P29952 | Projeto 2.01.01 - Equipamento e Software de Data Center | Item 2.60 | $ 493,851.20 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 03 Nov 2022 | 12 Dec 2022
BR-L1499-P29953 | Projeto 2.05.01 - Aquisição de 200 (duzentos) notebooks para aparelhar as equipes de auditores. | item 2.61 | $ 160,388.12 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 30 May 2023 | 07 Jul 2023
BR-L1499-P29954 | Aquisição de Mobiliário para atender as unidades as unidades de Atendimento. | Item repetido, desconsiderar. | $ 87,348.00 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 02 Aug 2022 | 10 Sep 2022
BR-L1499-P29961 | Projeto 2.01.02 - Contratação de Fábrica de Software | item 3.22 | $ 2,171,081.13 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 28 Sep 2022 | 24 Mar 2023
BR-L1499-P29962 | Contratação de Serviços de Data Center - Aquisição de Licenças de Software Oracle Exadata | Item 3.23 | $ 239,467.52 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 13 Oct 2021 | 11 Dec 2021
BR-L1499-P29963 | Contratação de Serviços de Data Center - Serviços de suporte técnico para Software Oracle Exadata | Item 3.24 | $ 108,005.43 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 14 Oct 2021 | 21 Dec 2021
BR-L1499-P29964 | Contratação de Serviços de Data Center - Serviços de migração de bancos de dados e transferência tecnológica. | item 3.25 | $ 44,481.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 14 Oct 2021 | 20 Dec 2021
BR-L1499-P29965 | Projeto 1.05.03 - Contratação de empresa especializada em serviços relacionados à pré-produção, produção e pós-produção para a cobertura de eventos e produção de vídeos institucionais sob demanda da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará. | item 3.26 | $ 58,414.60 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 22 Nov 2021 | 28 Jun 2022
BR-L1499-P29966 | Contratação de infraestrutura para a realização: 1) Encontro com Gerentes Administrativos; 2) II Congresso Fazendário; 3) II Workshop de planejamento 2022, dentro da Jornada Colaborativa Fazendária. | Item 3.27 | $ 40,777.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 08 Oct 2021 | 26 Nov 2021
BR-L1499-P29967 | Contratação de Serviços de Servidores Virtuais para Aplicação web, Storage e Backup. | Item 3.28 | $ 660,377.36 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Jan 2022 | 25 May 2022
BR-L1499-P29968 | Projeto 1.03.02 - Moving (mudança) de Data Center | item 3.29 | $ 316,861.32 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 16 Nov 2022 | 26 Jan 2023
BR-L1499-P29970 | Projeto 1.03.02 - Readequação do atual ambiente de monitoramento (NOC) | item 3.30 | $ 75,449.06 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 04 Nov 2022 | 11 Feb 2023
BR-L1499-P29971 | Contratação de Serviços de Data Center - Serviços de suporte técnico para Software Oracle Exadata | Item 3.31 | $ 108,005.43 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 03 Nov 2021 | 22 Dec 2021
BR-L1499-P30022 | Projeto 2.01.01 - Serviço de Infraestrutura Implantada, Certificado Digital. | Item 3.32 | $ 41,073.42 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 18 Aug 2022 | 10 Nov 2022
BR-L1499-P30023 | Contratação de serviço técnico especializado em solução HADOOP que inclua, no mínimo, instalação, configuração, suporte, operação assistida para manipulação de dados (extração, transformação, análise e carga) | Item 3.33 | $ 498,927.89 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 28 Nov 2021 | 26 May 2022
BR-L1499-P30024 | Serviço de adequação e aparelhamento da infraestrutura lógica, física e elétrica. | Item 3.34 | $ 7,503.83 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 20 May 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1499-P30025 | Projeto 2.01.02 - Contratação de Serviços de Data Center - Serviços de migração de bancos de dados e transferência tecnológica. | Item 3.35 | $ 44,481.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 10 Nov 2022 | 10 Dec 2022
BR-L1499-P30026 | Projeto 1.01.01 - Empresa não consultoria - para Edição gráfica do PEI, impressão, diagramação e produção de materiais de divulgação | Item 3.36 | $ 73,093.63 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 04 Jul 2022 | 10 Aug 2022
BR-L1499-P30027 | Projeto 1.01.01 - Empresa não-consultoria para tradução de artigo em inglês para divulgação do trabalho realizado na SEFA.(1.01.01) | Item 3.37 | $ 1,761.13 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 10 Apr 2023 | 20 Jun 2023
BR-L1499-P30029 | Projeto 3.02.01 - Contratação de empresa especializada para Implantação do sistema de informação de custos (SIC). | Item 4.11 | $ 88,910.38 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Previsto |  | 20 Jun 2022 | 24 Oct 2022
BR-L1499-P30048 | Projeto 2.05.02 - Contratação de Empresa de consultoria para criar e implantar modelo de inteligência fiscal- trânsito. | 4.12 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 132,000.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Previsto |  | 10 Mar 2023 | 14 Jun 2023
BR-L1499-P30049 | Projeto 2.05.01 - Contratar consultoria para redesenho de processos para Malha fiscal, autorregularização e auditoria integrada implantadas. | item 4,13 | $ 177,074.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelado |  | 02 May 2022 | 12 Jul 2022
BR-L1499-P30050 | Contratação de empresa para desenhar o lay out do portal de informações da SEFA. | item 4.14 | $ 82,815.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Previsto |  | 28 Jan 2022 | 26 May 2022
BR-L1499-P30052 | Projeto 2.01.02 - Contratação de (3) três consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas ao desenvolvimento de sistemas do Profisco II. | Item 5.44 | $ 133,132.08 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 18 May 2022 | 22 Jun 2022
BR-L1499-P30249 | Projeto 2.01.02 - Contratação de (13) treze consultores individuais para atuarem na execução das atividades relativas ao desenvolvimento de sistemas do Profisco II. | 5.45 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 663,599.08 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 14 Apr 2022 | 22 Jun 2022
BR-L1499-P30250 | Projeto 2.05.01 - Contratação de Consultores individuais para mapeamento dos processos de inteligência fiscal . | 5.47 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 66,377.92 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 28 Dec 2022 | 15 Feb 2023
BR-L1499-P30251 | Pojeto 2.05.02 - Contratação de consultor individual para desenvolvimento de software. | Item 5.48 | $ 27,961.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 Dec 2021 | 18 Feb 2022
BR-L1499-P30252 | Projeto 2.05.02 - Consultor individual para implantar o modelo da Central de Monitoramento e Operações de Trânsito - CeMOTran. | 5.49 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 10,170.69 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 10 Dec 2022 | 16 Feb 2023
BR-L1499-P31933 | Projeto 2.08.01 - Contratação de consultor analista de negócios, um desenvolvedor sênior e um desenvolvedor pleno. | 5.51 - Projeto 2.08.01 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 164,683.76 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 08 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P35594 | Projeto1.01.01 - Contratação de Instituição e Compra de Vagas e Eventos Presenciais ou à Distância (Capacitação de Servidores -1.01.01). |  | $ 1,975.47 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 13 Jan 2023 | 15 Feb 2023
BR-L1499-P35595 | Contratação de Empresa para Elaborar Seminários Novo Modelo do Programa de Educação Fiscal (Capacitação - 1.02.02) | 6.2 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 11,320.75 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Apr 2023 | 10 Jun 2024
BR-L1499-P35596 | Contratação de Instituição para Compra de Vagas e Treinamento de Capacitação. (Capacitação 1.02.02) | 6.5 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. (1.02.02) | $ 162,452.83 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 02 Mar 2021 | 02 Apr 2021
BR-L1499-P35597 | Projeto 1.03..01 - Contratação de Instituição para Compra de Vagas e Capacitação de Planejamento Estratégico de TI Implantado (Capacitação 1.03.01) | 3.49 Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 12,268.87 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 06 Apr 2023 | 16 May 2023
BR-L1499-P35602 | Capacitação de Servidores, Participação de Eventos ( Capacitação 4.01.01) | Item 6.11 | $ 48,544.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 01 Feb 2022 | 30 Mar 2022
BR-L1499-P35603 | Projeto 3.01.03 - Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual Implantado Capacitação de Servidores. (Capacitação 3.01.03) | 6.16 - Administração Financeira e Gasto Público. | $ 16,981.13 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 18 Jan 2023 | 04 Apr 2023
BR-L1499-P35604 | Projeto 2.04.01 - Capacitação de Servidores no Novo Modelo de Cadastro na Plataforma e-Sefa (Capacitação 2.04.01) | 6.17 - Administração tributária e Contencioso Fiscal. | $ 7,773.58 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 18 May 2023 | 08 Jun 2023
BR-L1499-P35605 | Projeto 1.02.02 - Compra de Vagas para Capacitação de Servidores. (Capacitação 1.02.02) | 6.18 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 2,220.13 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 03 Jan 2022 | 30 Jun 2023
BR-L1499-P35606 | Projeto 1.02.02 - Compra de Vagas para Capacitação de Servidores. (Capacitação 1.02.02) | 6.19 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 2,220.13 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 12 Jan 2023 | 22 Mar 2023
BR-L1499-P35607 | Projeto 3.02.01 - Capacitação de Servidores envolvidos no Projeto- Participação em Eventos, Treinamento e Inscrição(Capacitação 3.02.01) | 3.46 Administração Financeira e Gasto Público. | $ 45,387.72 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 08 Mar 2023 | 20 Apr 2023
BR-L1499-P35608 | Contratação de Instituição para Compra de Vagas e Capacitação de Planejamento Estratégico de TI Implantado. | 3.75 - 1.03.01 Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 3,773.58 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 16 Jun 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1499-P35609 | Projeto 1.03.01 - Contratação de Instituição para compra de Vagas e Capacitação de Planejamento. (Capacitação 1.03.01) | 6.24 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 7,547.17 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 03 Jan 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1499-P35610 | Projeto 2.07.01 - Treinamento de Servidores na Coordenação de Atendimento (Capacitação 2.07.01) | 6.26 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 5,935.62 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 23 Mar 2023 | 04 Apr 2023
BR-L1499-P35611 | Projeto 1.02.01 - Capacitação de Servidores para Participação em Eventos na Área de Gestão de Pessoas (Capacitação 1.02.01) | 6.27 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 2,830.19 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 10 Aug 2023 | 20 Sep 2023
BR-L1499-P35612 | Projeto 1.04.01 - Treinamento para Servidores Envolvidos no Projeto Profisco II. | 6.28 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 32,089.62 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 28 Sep 2023 | 24 Oct 2023
BR-L1499-P35613 | Projeto 2.02.01 - Treinamento no Novo Sistema Rede Sim.(Capacitação 2.02.01) | 6.29 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 37,896.23 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 14 Apr 2023 | 30 May 2023
BR-L1499-P35614 | Projeto 2.08.01 - Capacitação e treinamento de Servidores Vinculados ao Projeto Profisco I. | Item 3.821 | $ 13,603.77 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 14 Mar 2023 | 09 May 2023
BR-L1499-P35615 | Projeto 2.08.02 - Capacitação e treinamento de Servidores Vinculados ao Projeto Profisco II. | 6.31 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 24,292.45 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 14 Mar 2023 | 10 May 2023
BR-L1499-P35616 | Fornecimento de Passagens Aéreas, Fluviais e Terrestres para todos os Projetos do Profisco II (Capacitação 1.01.03) | Item 6.32 | $ 1,508.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 03 Jan 2022 | 30 Mar 2022
BR-L1499-P35617 | Projeto 1.01.01 - Contratação de Instituição e Compara de Vagas em Eventos Presenciais e a Distância. | 3.52 | $ 1,886.79 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 24 May 2022 | 16 Jun 2022
BR-L1499-P35618 | Projeto 1.01.01 - Treinamento de Servidores sobre o desdobramento do Planejamento. | 6.34 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 3,773.58 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 07 Feb 2023 | 22 Mar 2023
BR-L1499-P35619 | Capacitação para Área de Inteligência Fiscal de Trânsito, Compra de Vagas de Especialização (Capacitação 2.05.02) | 3.34 Administração Tributária e Contencioso Fiscal | $ 9,433.96 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 01 Feb 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P53120 | Projeto 1.06.01 - Aquisição de Caminhão Tipo Baú. | 2.63 | $ 66,037.74 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 01 Jun 2022 | 27 Dec 2022
BR-L1499-P53121 | Projeto 1.06.01 - Aquisição de Mobiliário | 2.64 | $ 303,230.20 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 02 May 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1499-P53122 | Aquisição de Softwarede Gestão de Casos e de Análise de Vínculos para a Inteligência Fiscal. | 3.14 | $ 574,531.41 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 22 Sep 2022 | 08 Dec 2022
BR-L1499-P53724 | Projeto 1.05.03 - Capacitação em Comunicação Pública voltada para o Serviço Público visando ampliar o Endomarketing e a Integração com as demais Secretarias de Fazenda dos Estados. | 3.38 | $ 14,974.06 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 10 Mar 2023 | 20 Apr 2023
BR-L1499-P53725 | Projeto 2.07.01 - Participar de Cursos de Aprimoramento em Projetos e Gestão do Atendimento. | 3.39 | $ 4,388.68 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 16 Mar 2023 | 19 Apr 2023
BR-L1499-P53726 | Projeto 1.01.02 - Seminário ou Curso de Nivelamento de Gestão de Riscos e Compliance. | 3.40 | $ 3,206.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 03 Jan 2023 | 14 Mar 2023
BR-L1499-P53727 | Projeto 1.02.01 - Capacitação de Servidores, Participação em Eventos na àrea de Gestão de Pessoas. | 3.41 | $ 12,595.27 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 12 Apr 2023 | 10 May 2023
BR-L1499-P53728 | Projeto 1.04.01 - Capacitação de Servidores, Participação em Eventos. | 3.42 | $ 23,399.21 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 13 Jul 2023 | 25 Aug 2023
BR-L1499-P53729 | Inscrição de Servidores no CONARH. | 3.43 | $ 24,116.42 | Servicios distintos de consultoría | Convite -1 | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 01 Feb 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1499-P53730 | Projeto 2.05.01 - Contratar Consultoria para Redesenho de Processos. | 4.13 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 178,146.98 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Previsto |  | 10 Nov 2022 | 10 Feb 2023
BR-L1499-P53731 | Contratação de Empresa para Desenhar o Lay Out do Portal de Forma a Tornar os Serviços Via Web e as Informações mais Acessíveis. | 4.14 - Administração tributária e Contencioso Fiscal. | $ 82,815.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelado |  | 04 Apr 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1499-P53733 | Projeto 2.02.02 - Contratação de 1 (um) Consultor Individual para modelar os sistemas de obrigações acessórias. | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. 2.02.02. | $ 86,917.99 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 06 Oct 2021 | 29 Jun 2022
BR-L1499-P53738 | Projeto 2.04.01 - Contratação de Consultor Individual Especialista de TI - Desenvolvedor para o Novo Cadastro E-SEFA. | 5.28 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 52,301.89 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 03 May 2021 | 31 May 2022
BR-L1499-P54416 | Projeto 2.08.02 - Contratação de Consultor Individual para Mapeamento e Modelagem dos Projetos. | 5.38 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 206,657.07 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 03 Jan 2022 | 31 May 2022
BR-L1499-P54418 | Contratação de Consultores para Desenvolvimento de Software. | 5.43 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 21,698.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 20 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P54419 | Contratação de Consultores para Desenvolvimento de Software. | 5.43 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. 2.05.01 | $ 21,698.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelado |  | 03 Jan 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1499-P54420 | Contratação de 13 Consultores Individuais para atuarem na Execução das Atividades Relativas ao desenvolvimento de Sistemas PROFISCO II. | 5.45 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 663,599.08 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 19 Nov 2021 | 04 Jan 2022
BR-L1499-P54421 | Projeto 2.05.02 - Contratação de Consultores para Desenvolvimento de Software. | 5.48 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 27,169.81 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 17 Nov 2021 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P54422 | Projeto 4.01.01 - Contratação de 1 Consultor Individual para prestar Assessoramento Técnico em Temas Relacionados a Gestão do projeto PROFISCO II. | 5.50 - Gestão do Projeto. | $ 4,245.28 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Dec 2021 | 29 Dec 2021
BR-L1499-P54423 | Projeto 2.03.02 - Contratação de 4 Consultores Individuais, sendo 1 Especialista em TI Analista de Negócios, 2 Analistas de Negócios Senior e 1 Analista de Negócio Pleno. | 5.52 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | $ 111,396.23 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 23 Mar 2022 | 31 May 2022
BR-L1499-P54431 | Capacitação de Servidores, Participação em Eventos. (Gestão de Projetos) | Gestão do Projeto. | $ 47,169.81 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 09 Jan 2020 | 30 Jan 2020
BR-L1499-P54439 | Contratação de Instituição e Compra de Vagas em Eventos Presenciais ou a Distância para Realização de Capacitação em Inovação - Métodos Ágeis - Sefalab. | 6.1 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 1,975.47 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 01 Mar 2022 | 20 Jul 2022
BR-L1499-P54440 | Capacitação em Comunicação Pública voltada para o Serviço Público visando Ampliar o Endomarketing e a Integração com as demais Secretarias de Fazenda Estaduais. | 6.9 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal. | $ 3,773.58 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 15 Sep 2021 | 29 Apr 2022
BR-L1499-P54544 | Fornecimento de Passagens Aéreas, Terrestres e Fluviais para todos os Projetos do profisco II. | 6,32 - Gestão Fazendária e transparência Fiscal. | $ 30,188.67 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 01 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1499-P61072 | Adquirir Equipamentos e Softwares de Data Center - Swichs de acesso. | Adquirir Equipamentos e Softwares de Data Center - Swichs de acesso. 2.65 | $ 122,295.30 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 10 May 2022 | 26 Dec 2022
BR-L1499-P61228 | Capacita~]ao na área de inteligência fiscal - compra de vagas de fiscalização. | 3.44 - Projeto (2.05.01) | $ 18,017.63 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 18 Aug 2022 | 20 Sep 2022
BR-L1499-P61406 | Projeto 1.03.01 - Contratação de Instituição para compra de vagas e capacitação de Planejamento estratégico de TI. | 3.47 - item 870 | $ 20,568.94 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 06 Jul 2023 | 10 Aug 2023
BR-L1499-P61693 | Projeto 1.03.01 - Contratação de Instituição para compra de vagas e capacitação de Planejamento estratégico de TI. | 3.60 - 1.03.01 | $ 9,873.87 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 14 Dec 2022 | 02 Mar 2023
BR-L1499-P61694 | Projeto 3.02.01 - Inscrição para treinamento na Implantação do sistema de informação de custos (SIC). | 3.47 - 3,02,01 | $ 1,811.32 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 15 Mar 2023 | 26 Apr 2023
BR-L1499-P61696 | Projeto 1.05.03 - Capacitar Servidores em comunicação pública voltada para o serviço público, visando ampliar o endomarketing e a integração entre as secretarias com as demais Secretarias da Fazenda. | 3.88 - 1.05.03 | $ 16,343.68 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 29 Mar 2023 | 20 Apr 2023
BR-L1499-P61697 | Projeto 1.03.04 - Contratação de serviço de suporte e licença VMware. | 3.89 - 1.03.04 | $ 256,427.17 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 26 Oct 2022 | 10 Feb 2023
BR-L1499-P61699 | Plataforma de Gestáo de TI | 2.67 - 2.01.01 | $ 110,317.49 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 18 May 2022 | 26 Dec 2022
BR-L1499-P61701 | Projeto 2.01.01 - Software de desenho 2D e 3D . | 2.68 - 2.01.01 | $ 62,867.92 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 10 Jun 2022 | 09 Dec 2022
BR-L1499-P61702 | Aquisição de Servidores para unidades descentralizadas. | 2.69 - 2.01.01 | $ 135,849.06 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 20 Dec 2022 | 14 Jun 2023
BR-L1499-P61703 | Projeto 2.01.01 - Licenciamento Microsoft Office. | 2.70 - 2.01.01 | $ 671,726.79 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Cancelado |  | 23 May 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P61704 | Ferramenta de fluxo de processo | 2.71 - 2.01.01 | $ 3,016.98 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 28 Jun 2022 | 09 Dec 2022
BR-L1499-P61843 | Projeto 2.05.01 - Contratação de Consultores individuais para implantar metodologia de Avaliação de impacto nos projetos de fiscalização. | 2.05.01 - 5.53 | $ 46,302.83 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 10 Nov 2022 | 22 Dec 2022
BR-L1499-P61844 | Projeto 2.03.01 - Contratação de 02 (dois) desenvolvedores de sistema senior. | 2.03.01 - 5.54 | $ 59,774.17 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Apr 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1499-P64388 | Projeto 1.05.01 - Aquisição de vagas para capacitação de servidores. | Capacitação de Comunicação. | $ 2,229.55 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 15 Feb 2023 | 10 Mar 2023
BR-L1499-P64389 | Projeto 2.03.02 - Contratação de servidores internos no novo modelo de concessão de benefícios fiscais implantado. | Projeto - 2.03.02 - item 3.51 | $ 2,830.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 02 Jun 2022 | 28 Jul 2022
BR-L1499-P90989 | Projeto 2.01.01 - Ferramenta de Fluxo de Processos. | 2.01.01 | $ 3,016.98 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 03 Jan 2023 | 06 Jun 2023
BR-L1499-P90990 | Data Center Seguro Implantado - Etapa 2. |  | $ 2,513,962.00 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 05 Sep 2022 | 22 Dec 2022
BR-L1499-P90991 | Data Center Seguro Implantado - Etapa 3. |  | $ 55,013.83 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 05 Sep 2022 | 22 Dec 2022
BR-L1499-P90992 | Data Center Seguro Implantado - Etapa 4. |  | $ 162,377.55 | Bienes | Pregao | Sistema nacional | Proceso en Curso |  | 05 Sep 2022 | 22 Dec 2022
BR-L1499-P96270 | Aquisição de vagas de MBA em projetos e BigData para os serviços alocados no Projeto. |  | $ 16,981.13 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 30 Jun 2022 | 28 Jul 2022
BR-L1499-P96271 | Aquisição de vagas de MBA em projetos BigData para os serviços alocados no Projeto. | Projeto PE-BID-2.05.02 | $ 26,490.57 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 10 Jun 2022 | 14 Jul 2022
BR-L1499-P96272 | Projeto 3.02.01 - Capacitação de servidores, participação em eventos, treinamento e inscrição. | Projeto PE-BID-3.02.01 | $ 43,704.30 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 22 Dec 2022 | 09 Feb 2023
BR-L1499-P96273 | Serviço de suporte Licenciamento Vmware Vcloud suite 2019 |  | $ 150,943.40 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 21 Sep 2022 | 30 Nov 2022
BR-L1499-P96274 | Aquisição de Licença de Software Power BL Premium. | Projeto PE-BID-3.02.01 | $ 70,298.42 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 14 Sep 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1499-P96275 | Projeto 2.01.01- Licenciamento e Serviços Microsoft. | Projeto PE-BID-2.01.01 | $ 995,356.90 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 14 Sep 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1499-P96276 | Projeto 2.01.02 - Licenciamento e Serviços VEEAM Backup for Microsoft 365.Microsoft. Serviço Data center. | Projeto PE-BID-2.01.02 | $ 186,500.94 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 14 Sep 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1499-P96277 | Licenciamento e Serviços Microsoft. Serviço Data center. |  | $ 374,339.71 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Contrato en Ejecución |  | 14 Sep 2022 | 01 Dec 2022
BR-L1499-P96278 | Projeto 4.01.01 - Contratação de Consultor individual para a Diretoria de Administração. |  | $ 28,301.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 08 Nov 2022 | 22 Dec 2022
BR-L1499-P96338 | Projeto 3.01.003 - Treinamento Técnico Oracle Database 19c Enterprise Edition e Arquitetura ExaCC e OCI . | Projeto PE-BID-3.01.03 | $ 25,213.87 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 22 Dec 2022 | 22 Feb 2023
BR-L1499-P96339 | Projeto 3.01.01 - Treinamento Visualização Avançada e Dashboard, com Consultoria ria Especializada através de Unidade de Serviço Técnico para Power BI. |  | $ 53,193.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 22 Dec 2022 | 22 Feb 2023
BR-L1499-P96340 | Projeto 3.01.03 - Contratação de (01) um Consultor individual para atuar no Tesouro na gestão de custos, integração de sistemas na área da tecnologia - Sistema integrado de administração financeira estadual implantado.\\\\\\\\\\\\\\\\t | PE-BID-3.01.03 | $ 28,025.61 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 02 Nov 2022 | 26 Jan 2023
BR-L1499-P101697 | Projeto 1.03.04 - Aquisição de subscrições do Gartner. | 4.15 | $ 135,219.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-post | Previsto |  | 10 Dec 2022 | 12 Jan 2023
BR-L1499-P104811 | Contratação de consultores individuais para atender as áreas de Segurança da Informação, sendo (01) um Especialista de Segurança da Informação. |  | $ 25,472.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 14 Dec 2022 | 10 Mar 2023
BR-L1499-P105040 | Projeto 1.04.01 - Contratação de empresa para fornecimento de software, incluindo manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do Sistema de Cadeia Logística do Estado. |  | $ 1,751,697.00 | Servicios distintos de consultoría | Pregao | Sistema nacional | Previsto |  | 20 Apr 2023 | 06 Jul 2023
BR-L1499-P110974 | Projeto 4.01.01 - Contratação de (01) um consultor Individual para prestar assessoramento técnico em temas relacionados à gestão orçamentária e financeira - Especialista em gestão orç-financeiro setor público, para UCP |  | $ 372,150.32 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Previsto |  | 20 Jan 2023 | 01 Apr 2023