## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método (pregão eletrônico ou ata de registro de preços) na coluna de "comentário". Não serão aceitos os processos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método e "contrapartida"' na coluna" "comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente associado | OK
Objeto | Objeto principal da licitação | OK
Descrição Adicional | Complementar as informações do objeto | NÃO
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional | OK
| Ex-Post | OK
| Ex-Ante | OK
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto | OK
| Processo em curso | OK
| ReLicitação | OK
| Processo Cancelado | OK
| Declaração de Licitação Deserta | OK
| Rejeição de todas as propostas | OK
| Contrato em Execução | OK
| Contrato concluído | OK
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | OK
|  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | OK
|  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | OK
|  | Contratação Direta (CD) | OK
|  | Sistema Nacional (SN) | OK
|  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | OK
|  | Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF) | OK
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | OK
|  | Licitação Pública Nacional (LPN) | OK
|  | Comparação de Preços (CP) | OK
|  | Contratação Direta (CD) | OK
|  | Sistema Nacional (SN) | OK
|  | Licitação Internacional Limitada (LIL) | OK
|  | Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação | OK
|  | Licitação Pública Internacional em 2 etapas | OK
OK
OK
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's) | OK
|  | Contratação Direta (CD) | OK
|  | Sistema Nacional (SN) | OK
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
UCP PROMABEN | NÃO SE APLICA
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
sim | Componente 1: Obras de Infraestrutura
Componente 2: Sustentabilidade e Fortalecimento Institucional
Categoria: Engenharia e Administração
Categoria: Custos Concorrentes
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones 5anos (hidden)
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO - 5 anos
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 3º TRIMESTRE 2017 | 2° TRIMESTRE 2022
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 04 | CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 3303/0C-BR
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 85956311.6951 | 164076807.5044
Bienes | 1466102.6172 | 3699238.2902
Servicios de No Consultoría | 2401598.9558 | 6334887.6972
Capacitación | 93544 | 447620.1893
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 14385464.5575 | 27044720.131
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 312701.5457 | 552709.7792
No asignados | 0 | 0
Total | 104615723.3714 | 202155983.5913
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 90800000 | 175800000
Componente 2 - SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 19300000 | 47300000
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 110100000 | 223100000

## Detalhe PA US$ - 5 anos (hidden)
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo: 3303/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 5 anos de projeto (2018 a 2022)
Atualizado em: 20/12/2017
Revisão Nº: 04
Atualizado por: Equipe UCP
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Microdrenagem; complementação do sistema viário da Rua dos Caripunas (entre Tv.de Breves e Tv. Honório dos Santos); implantação da ETE, das EEE com fornecimento de equipamentos; emissários e rede coletora de esgoto, rede de abastecimento de água, todos na sub-bacia 1. | 2.1.1 | 2.1 |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  | 36643494.0063 | 92.17% | 33772584.5426 | 7.835% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-09-09 | 2018-12-02 |  |  | Previsto | 84 | 2018-12-02
1.2 | UCP | Reestruturação física do prédio da UCP. | 1.1.16 | 2.7 |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 47000 | 80% | 37600 | 20% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-04-03 | 2018-05-02 |  |  | Previsto | 29 | 2018-05-02
1.3 | UCP | Saneamento e aterro em áreas de cota baixa e densamento ocupadas, todas na sub-bacia 1. | 2.1.3 | 2.2 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 13840733.0565 | 65.33% | 9042610.4332 | 34.67% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-12-08 | 2019-03-02 |  |  | Previsto | 84 | 2019-03-02
1.4 | UCP | Recuperação do sistema de macrodrenagem, microdrenagem e viário na sub-bacia 2 (Passivo). | 2.1.4 | 2.3 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 14714644.164 | 51.93% | 7642037.8549 | 48.07% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-09-25 | 2018-12-02 |  |  | Previsto | 68 | 2018-12-02
1.5 | UCP | Reabilitação e recuperação dos canais da bacia do UNA. | 2.1.5 | 2.4 |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  | 45000000 | 60% | 27000000 | 40% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-09-09 | 2018-12-02 |  |  | Previsto | 84 | 2018-12-02
1.6 | UCP | Construção de Unidades Habitacionais | 2.1.6 | 2.6 | Para os reassentados da área de intervenção do Programa. | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 21625709.7792 | 26.78% | 5790500.3155 | 73.22% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-15 | 2019-03-24 |  |  | Previsto | 68 | 2019-03-24
1.7 | UCP | Construção de Unidades Comerciais | 2.1.7 | 2.6 | Para os reassentados da área de intervenção do Programa. | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3981599.3691 | 64.44% | 2565615.7729 | 35.56% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-15 | 2019-03-24 |  |  | Previsto | 68 | 2019-03-24
1.8 | UCP | COMPORTAS - Execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecanicos do sistema de comportas da Sub-bacia II da Estrada Nova - CT213.323-94 | 2.1.8 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 874497.1609 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-03-03 | 2018-05-02 | Concorrência Pública |  | Previsto | 60 | 2018-05-02
1.9 | UCP | URB - Execução do serviço de urbanização da Sub-bacia II - PAC - CT10.2.1833.1 | 2.1.9 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 20326136.9085 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-03-16 | RDC |  | Previsto | 60 | 2018-03-16
1.10 | UCP | MACRO - Execução do sistema de macrodrenagem da Sub-bacia 2 da Estrada Nova - PAC (contrato de repasse 229.025/26) | 2.1.10 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6459901.5773 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-03-16 | RDC |  | Previsto | 60 | 2018-03-16
1.11 | UCP | Revitalização da Granja Modelo | 2.2.3.7.4 |  | Fortalecimento da SEMMA ( Ver Folha de Comentários) | Comparação de Preços (CP) |  |  | 121451.1041 | 46.75% | 56782.3344 | 53.25% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-08-03 | 2018-09-01 |  |  | Previsto | 29 | 2018-09-01
1.12 | UCP | Construção da UBS (Unidade Basica de Saúde) Portal | 2.2.3.8.2 | 2.5 | Para fortalecimento da SESMA. (ver comentário na Folha Anexa) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 441640.3785 | 11% | 48580.4416 | 89% | 2.1 | Ex-Post | 2018-02-23 | 2018-05-02 |  |  | Previsto | 68 | 2018-05-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE OBRAS | 164076807.5044 |  | 85956311.6951
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Fibra Ótica com instalação | 2.2.3.7.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 100946.3722 | 84% | 84794.9527 | 16% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2018-12-01
2.2 | UCP | Ferramentas (licenças) de informatica com instalação | 2.2.3.7.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 37854.8896 | 83% | 31419.5584 | 17% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2018-12-01
2.3 | UCP | Equipamentos de infraestutura de informática com instalação | 2.2.3.7.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 175464.6688 | 100% | 175464.6688 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2018-12-01
2.4 | UCP | Licença para Sistema de Informações Gerenciais - SIG | 1.1.13 | 3.2 | Para execução e controle financeiro do PROMABEN II. (Ver Folha de Comentários) | Contratação Direta (CD) |  |  | 37854.8896 | 100% | 37854.8896 | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2017-11-22 | 2018-01-02 |  |  | Processo em curso | 41 | 2018-01-02
2.5 | UCP | Software e hardware | 2.2.3.1.6 | 3.3 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 881388.0126 | 30.78% | 271293.3754 | 69.22% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.6 | UCP | Equipamentos de multimídia e novas tecnologias | 2.2.3.2.4 | 3.4 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 281388.0126 | 2.242% | 6309.1483 | 97.76% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-02-10 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-02-10
2.7 | UCP | Equipamentos e mobiliario para Saúde | 2.2.3.8.3 | 3.5 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 302839.1167 | 37.5% | 113564.6688 | 62.5% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.8 | UCP | Aquisição de 5.000 hidrômetros. | 2.1.2 | 3.6 | 50% do volume em 2019 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 458500 | 60% | 275100 | 40% | 2.1 | Ex-Post | 2019-10-02 | 2019-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2019-12-01
2.9 | UCP | Aquisição de 5.000 hidrômetros. | 2.1.2 | 3.6 | 50% do volume em 2020 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 458500 | 60% | 275100 | 40% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.10 | UCP | Equipamentos de manutenção de parques e jardins e de medição de parâmetros de controle ambiental. | 2.2.3.7.3 | 3.7 | Fortalecimento da SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 54259 | 15.26% | 8278.9554 | 84.74% | 2.2 | Ex-Post | 2018-07-03 | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-09-01
2.11 | UCP | Veículos para manutenção de parques e jardins | 2.2.3.7.3 |  | Fortalecimento da SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 214511.041 | 15.26% | 32730.5579 | 84.74% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 0 | 2018-12-01
2.12 | UCP | Equipamentos multimídia - (Tablet Galaxy) | 2.2.3.7.3 |  | Fortalecimento da SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000 | 100% | 1000 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 0 | 2018-12-01
2.13 | UCP | Licenças de MS Project | 1.1.14 |  | Para o fortalecimento da UCP. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3155 | 100% | 3155 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-05-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 0 | 2018-05-01
2.14 | UCP | Software e Hardware | 2.2.3.3.6 |  | Para suportar o controle de execução de projetos. Fortalecimento da SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 501577.2871 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.15 | UCP | Software e Hardware | 1.1.16 | 3.8 | Para o fortalecimento da UCP. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 120000 | 78.95% | 94736.8421 | 21.05% | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-03 | 2018-10-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 29 | 2018-10-02
2.16 | UCP | Equipamentos e mobiliário para escritório | 1.1.16 |  | Para o fortalecimento da UCP. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 70000 | 79% | 55300 | 21% | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-03 | 2018-10-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 29 | 2018-10-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE BENS | 3699238.2902 |  | 1466102.6172
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Educação Ambiental | 2.2.2.3 | 1.3 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 119 | 2018-07-30
3.2 | UCP | Participação Comunitária | 2.2.2.4 |  | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
3.3 | UCP | Comunicação Social | 2.2.2.5 |  | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
3.4 | UCP | Contratar serviços diversos para regularização fundiária | 2.2.2.1.1 e 2.2.2.1.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1257413.2492 | 63.1% | 793432.7098 | 36.9% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
3.5 | UCP | Calibragem de Decibelímetro | 2.2.3.7.3 |  | Equipamento de medição de parâmetro de controle ambiental | Sistema Nacional (SN) |  |  | 283.9117 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto | 0 | 2018-12-01
3.6 | UCP | Locação de veículos para acompanhamento da execução das obras e serviços para UCP. | 1.1.1 | 4.1 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 105736.9085 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-20 | 2018-03-21 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-03-21
3.7 | UCP | Limpeza e manutenção das dependências da UCP. | 1.1.2 | 4.2 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 257525.5521 | 34% | 87559.9369 | 66% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico. |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.8 | UCP | Vigilância e segurança armada para UCP. | 1.1.3 | 4.3 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1418975.7098 | 56.6% | 803082.3344 | 43.4% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico. |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.9 | UCP | Locação de equipamentos fotocopiador digital com material e manutenção inclusos para UCP. | 1.1.4 | 4.4 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 53164.3533 | 65% | 34557.0978 | 35% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico. |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.10 | UCP | Manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar condicionado da UCP. | 1.1.5 | 4.5 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 118537.5394 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-20 | 2018-03-21 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-03-21
3.11 | UCP | Telefonia fixa e móvel | 1.1.11 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 12194.9527 | 80.01% | 9756.7823 | 19.99% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.12 | UCP | Internet - Transmissão de dados | 1.1.12 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 73210.0946 | 100% | 73210.0946 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-31 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-04-01
3.13 | UCP | Reservas, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres, nacionais e internacionais. | 1.1.6 | 4.6 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 23935.3312 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-20 | 2018-03-21 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço | Ajustar para aporte e alterar para CD alterando o pari passu | Previsto | 60 | 2018-03-21
3.14 | UCP | Material e gêneros alimentícios para o funcionamento do escritório da UCP. | 1.1.7 e 1.1.8 | 4.7 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13910.0946 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 6334887.6972 |  | 2401598.9558
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Avaliação Intermediária do Programa. | 3.2.2 | 1.24 |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 115000 | 48% | 55200 | 52% | 3.2 | Ex-Post | 2019-08-05 | 2019-10-10 |  |  | Previsto | 66 | 2019-10-10
4.2 | UCP | Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras do Programa. | 3.1.1 | 1.5 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 220820.1893 | 20% | 44164.0379 | 80% | 3.1 | Ex-Ante | 2018-11-03 | 2019-03-02 |  |  | Previsto | 119 | 2019-03-02
4.3 | UCP | Elaboração de projetos executivos e supervisão de obras do Programa. | 1.2.1 e 1.3.1. | 1.1 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 9367524 | 80% | 7494020.2883 | 20% | 1.2 / 1.3 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-05-14 |  |  | Previsto | 119 | 2018-05-14
4.4 | UCP | Elaboração do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE | 1.3.2 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 50473.1861 | 100% | 50473.1861 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2018-05-28 | 2018-08-02 |  |  | Previsto | 66 | 2018-08-02
4.5 | UCP | Revisão da Lei Municipal nº 8.630 de criação da Agência Reguladora AMAE/Belém e Revisão do Contrato de Programa firmado entre COSANPA e PMB. | 2.2.3.5.2 | 1.9 | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 69400.6309 | 45% | 31230.2839 | 55% | 2.2 | Ex-Post | 2018-09-17 | 2018-11-22 |  |  | Previsto | 15 | 2018-11-22
4.6 | UCP | Desenvolvimento e implantação Sistema Integrado de Gestão Fundiária (SIGEF) E Módulo de Gestão e Atendimento à demanda habitacional de baixa renda. | 2.2.2.2.1 |  | Fortalecimento CODEM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1104332.8076 | 20% | 220820.1893 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
4.7 | UCP | Elaboração do Plano Municipal de Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos | 2.2.3.3.8 |  | Fortalecimento SESAN | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 315457 | 20% | 80% | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-25 | 2018-05-24 |  | Previsto | Previsto | 2018-05-24
4.8 | UCP | Elaboração do Plano Muncipal de Saneamento Básico de Belém | 2.2.3.3.10 |  | Fortalecimento SESAN (Ver Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 630770 | 40% | 60% | 60% | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-25 | 2018-05-24 |  | Previsto | Previsto | 2018-05-24
4.9 | UCP | Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 1.3.4 | 1.8 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 425999.6845 | 86.37% | 367929.0221 | 13.63% | 1.3 | Ex-Post | 2018-02-05 | 2018-06-04 |  |  | Previsto | 119 | 2018-06-04
4.10 | UCP | Redefinição da estrutura organizacional, revisão dos processos, procedimentos e políticas voltadas a melhores práticas, planejamento estratégico e diagnostico e prognostico para implantação de novas tecnologias. | 2.2.3.1.2/2.2.3.2.3/2.2.3.3.3 |  | Fortalecimento da SEGEP/SEMAD/SESAN - (Ver Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 331229.62 | 100% | 331229.62 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-03-27 | 2018-07-24 |  |  | Previsto | 66 | 2018-07-24
4.11 | UCP | Concepção, desenvolvimento, implantação e capacitação do Sistema de Informação Municipal (SIB) | 2.2.3.1.4 | 1.12 | Fortalecimento da SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1324921.1356 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-03 | 2019-01-02 | Concorrência publica |  | Previsto | 119 | 2019-01-02
4.12 | UCP | Escritório de Gestão Participativa PROMABEN II | 2.2.2.6.1 | 1.20 | Apoio à sustentabilidade socioambiental das obras das Sub Bacias 1, 2 e Bacia do Una. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 5993690.8517 | 71% | 4255520.5047 | 29% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-01-15 | 2018-05-14 |  |  | Previsto | 119 | 2018-05-14
4.13 | UCP | Execução de serviços especializados de apoio a SUPERVISÃO das OBRAS de reabilitação dos canais da bacia do Una. | 2.2.3.4.2 | 1.21 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4731861.1987 | 20% | 946372.2397 | 80% | 2.2 | Ex-Ante | 2019-01-15 | 2019-05-14 |  |  | Previsto | 119 | 2019-05-14
4.14 | UCP | Implantar infrestrutura lógica e logística para melhoria das instalações logísticas existentes | 2.2.3.3.7 |  | Fortalecimento SESAN | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 315457.4132 | 21.39% | 67491.1672 | 78.61% | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-03 | 2019-03-02 |  |  | Previsto | 119 | 2019-03-02
4.15 | UCP | Elaboração de Estudo de caracterização urbana e social da área de baixa renda adjacente ao canal de descarga e Av. Bernardo Sayão compreendida entre R. dos Mundurucus e Av. Fernando Guilhon; | 2.2.2.2.1 | 1.4 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-11-03 | 2018-11-18 |  |  | Previsto | 119 | 2018-11-18
[8 empty] | SUBTOTAL DE CONSULTORIAS FIRMAS | 25881937.7178 |  | 14064451.9392
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Apoio no Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II | 1.1.10 |  | Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 63091.4826 | 100% | 63091.4826 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-04-17 | 2018-05-02 |  |  | Previsto | 15 | 2018-05-02
5.2 | UCP | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER) e dos (c)Projetos Técnicos Social da Sub-bacia 2 - CEF. | 3.2.1 | 1.6 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 678696.9243 | 9.205% | 62477.2871 | 90.79% | 3.2 | Ex-Post | 2018-07-05 | 2018-07-20 |  |  | Previsto | 119 | 2018-07-20
5.3 | UCP | Elaboração do TDR e do orçamento para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD. | 2.2.3.2.2 | 1.14 | Fortalecimento SEMAD | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 11356.4669 | 100% | 11356.4669 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  | Previsto | 15 | 2018-03-02
5.4 | UCP | Elaboração do TDR e do orçamento para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SESAN, para atender as normativas da lei Federal nº 11.445/2007 | 2.2.3.3.3 | 1.15 | Fortalecimento SESAN | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 94637.224 | 100% | 94637.224 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-17 | 2018-06-01 |  |  | Previsto | 15 | 2018-06-01
5.5 | UCP | Consultoria de Avaliação Final do Programa. | 3.2.3 | 1.25 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 115000.3155 | 43% | 49450.1577 | 57% | 3.2 | Ex-Post | 2021-11-17 | 2021-12-02 |  |  | Previsto | 15 | 2021-12-02
5.6 | UCP | Consultoria de Avaliação Ex-Post | 3.3.1 |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 200000 | 20% | 40000 | 80% | 3.3 | Ex-Post | 2021-11-17 | 2021-12-02 |  |  | Previsto | 15 | 2021-12-02
[7 empty] | SUBTOTAL DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL |  | 1162782.4132 |  | 321012.6183
CAPACITAÇÃO
6 | Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Capacitação e treinamento para 40 servidores municipais em apoio a gestão de projetos, promovidos pela Escola de Gestão Municipal. | 2.2.3.2.5 | 1.22 | Fortalecimento SEGEP, SEMAD e UCP. (ver folha de comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 141955.836 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-09-05 | 2018-11-04 | Tomada de preço |  | Previsto | 119 | 2018-11-04
6.2 | UCP | Capacitação e treinamento de gestores em Saneamento Básico, abordando temas constantes nos Planos Municipais revisados de: Água e Esgoto; Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos e Drenagem Urbana e Águas Pluvais, para servidores da SESAN. | 2.2.3.3.9 |  | Fortalecimento SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 78864.3533 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-09-05 | 2018-11-04 | Tomada de preço |  | Previsto | 119 | 2018-11-04
6.3 | UCP | Seminário de Encerramento do Programa - PROMABEN II |  |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 20% | 20000 | 80% | 1.1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 0 | 0
6.4 | UCP | Capacitação e treinamento em Gestão para fortalecimento UCP | 1.1.15 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 126800 | 58% | 73544 | 42% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-04-03 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | 0 | 2018-06-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE CAPACITAÇÃO | 447620.1893 |  | 93544
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
7.1 | UCP | FIRMAR CONVÊNIO COM A CODEM | 2.2.2.1 |  | Regularização fundiária - PROMABEN I (remanescente) + (passivo) e SIGEF. (Ver Folha de Comentários) |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-04-02 | 2018-05-17 |  |  | Previsto | 0 | 2018-05-17
7.2 | UCP | FIRMAR CONVÊNIO COM CINBESA x SEMMA x UCP | 2.2.3.7.2 |  | Para desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão Ambienal - SGA - (Ver Folha de Comentários) |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-10-04 | 2018-11-18 |  |  | Previsto | 0 | 2018-11-18
7.3 | UCP | FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A UFPA | 1.3.3 |  | PARA: (i) elaboração dos estudos de impacto em corpo receptor com definição do nível de tratamento da ETE (lançado conforme proposta comercial); (ii) elaboração do TDR para a contratação da ETE; (iii) apoiar a UCP nas atividades necessárias junto aos consultores contratados e órgãos licenciadores do projeto; (iv) fortalecer através de curso as ações de educação ambiental na técnica de reuso; (v) apoio a introdução de tecnologias voltadas a adaptção ao câmbio climático nas obras e ações do programa (NEXUS) |  |  |  | 437406.9401 | 71.49% | 312701.5457 | 28.51% | 1.3 | Ex-Ante | 2018-02-02 | 2018-03-19 |  |  | Previsto | 0 | 2018-03-19
7.4 | UCP | Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Matriz de Resultados (UFPA) | 3.2.4 | 1.24 | Instrumento Jurídico: TERMO DE COLABORAÇÃO |  |  |  | 115302.8391 | 42% | 48427.1293 | 58% | 3.2 | Ex-Ante | 2018-02-02 | 2018-03-19 |  |  | Previsto | 119 | 2018-03-19
[8 empty] | SUBTOTAL DE SUBPROJETOS - (ONEROSOS CONVÊNIOS) | 552709.7792 |  | 312701.5457
[8 empty] | TOTAL (R$) | 202155983.5913
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços |  |  | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
ENXUGAR O PA PARA ENVIO AO BID PARA PUBLICAÇÃO
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+68
Note on C23: THAIS: atualizado pela planilha da engenharia
Note on C24: THAIS: atualizado pela planilha da engenharia
Note on C83: THAIS: Sub-bacias 1, 2 e UNA
Note on C93: THAIS: aplicada a correção do dólar a 3,17
Note on S110: USUARIO PLANEJAMENTO: NO MOMENTO FINAL DA CONTRAAÇÃO E RECEBIMENTO DO NUMERO PRISME, ATUALIZAR VALORES
Note on Q111: USUARIO PLANEJAMENTO: SATA DO INÍCIO DA 1ª TRANSFERENCIA = QUANDO SE INICIA O PROCESSO DE CONTRATAAÇÃO E TRABALHO

## Folha de Comentários 5anos (hidden)
País | BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3303/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:11/12/2017
Atualização Nº: 04
Atualizado por: Equipe UCP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.8. Contrato de Sistema de Comportas - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a construção de 1 (um) Sistema de Comportas, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.9. Contrato de Urbanização - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a Urbanização do Miolo do Jurunas, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.10. Contrato de Macrodrenagem - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a construção de Sistema de Macrodrenagem, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.11. Revitalização da Granja Modelo | Estufa de mudas. Apresentada proposta de revitalização na Missão de 19 a 22/09/17.
1.12 Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS | Embora a cláusula 2.02 do Anexo Único, preveja a construção de 2 (duas) Unidades Básicas de Saúde até o final do Programa, nessa versão de PA, estamos prevendo 1 (uma).
2. Bens
2.1. Fibra Ótica com instalação | Para interligação do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Bens de prateleira)
2.2 Ferramentas (licenças) de informatica com instalação | RazorSQL; ItelliJ; Corel Draw e Photoshop. Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Bens de prateleira)
2.3. Equipamentos de infraestutura de informática com instalação | Swicht Óptico backbone; Swicht Óptico Atendimento; Nobreaks e Rack em hiperconvergência. Para suporte à Fibra ótica e interligação do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Bens de prateleira)
2.4. SIG - Aquisição pelo método Contratação Direta (CD) | Método de Aquisição autorizado previamente pelo Banco, conforme Anexo III, item 6.7 do contrato BR-L1369
2.5. Software e hardware | Para a implantação, acompanhamento e controle da execução dos Projetos do Sistema de Informações (SIB). Fortalecimento da SEGEP.(Bens de prateleira)
2.6. Equipamentos de multimídia e novas tecnologias | Para fortalecimento da Escola de Gestão Municipal (SEMAD)
2.7. Equipamentos e mobiliario para Saúde | Item alterado. Incluído mobiliario.Para atendimento da Unidade Básica de Saúde. Fortalecimento SESMA
3. Serviços que Não São de consultoria
3.1/3.2/3.3 - Serviços socioambientais (Educação Ambiental/Participação Comunitária/Comunicação Social) | Prestação de serviços, classifacados como "comuns" (serviços de prateleira)
3.4. Contratar serviços diversos para regularização fundiária
3.7. Telefonia fixa e móvel | Item novo incluído nessa versão 4.
3.8. Internet - Transmissão de dados | Item novo incluído nessa versão 4.
4. Consultorias Firmas
4.3. Elaboração de projetos executivos e supervisão de obras do Programa. | Considerando o quantitativo reduzido de projetos executivos previstos para o PROMABEN II, é recomendável a junção dos serviços dos itens 4.1 e 4.2 (antigos 1.1 e 1.2 na versão 02 do PA), com o objetivo de se realizar um único processo de seleção para contratação de empresa de consultoria que realize a supervisão das obras (H/Mês) e outra que elabore os projetos executivos (produto), em face ao princípio da economicidade na Administração Pública, garantindo a redução de gastos que entendemos desnecessários.
4.4. Elaboração do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE | Item novo. Projeto incluido conforme Ajuda Memória de Missão de Inspeção de 19 à 22/09/17
4.8. Revisão do Plano Muncipal de Saneamento Básico de Belém | Essa revisão inclui as revisões: Plano Municipal de Água e Esgoto + Pl. Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos + Pl. Municipal de Drenagem Urbana e Águas Pluvais
4.9.Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | Documentos necessários à emissão da Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário, que estavam previstos para ocorrer no PROMABEN I, passaram para realização no PROMABEN II, sendo transferida, por conseguinte, a respectiva contratação.
4.10.Redefinição da estrutura organizacional, revisão dos processos, procedimentos e políticas voltadas a melhores práticas, planejamento estratégico e diagnostico e prognostico para implantação de novas tecnologias. | Essa contratação será feita em lotes pois contemplará as seguintes Secretárias: SEGEP, SEMAD e SESAN.
4.13. Execução de serviços especializados de apoio a SUPERVISÃO das OBRAS de reabilitação dos canais da bacia do Una. | Supervisão de Obras para a Bacia do UNA
5. Consultorias Individuais
5.1. Consultoria Individual para Apoio no Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II | Item novo. Consultoria incluída visto a magnitude do programa e seu planejamento de execução.
6. Capacitação
6.1. Capacitação e treinamento para 40 servidores municipais em apoio a gestão de projetos, promovidos pela Escola de Gestão Municipal. | Contempla 20 (vinte) servidores efetivos indicados pela SEMAD e 20 (vinte) servidores municipais indicados pela SEGEP, sendo 13 da SEGEP e 9 da UCP.
6.3. Seminário de Encerramento do Programa - PROMABEN II | Contempla transporte, locação de hotel, almoço, coffe break, vídeos, material impresso, material multimídia. Este item está coberto pelos itens 2.2.2.4 (Participação Comunitária) e 2.2.2.5 (Comunicação Social) do PEP.
6.4. Capacitação e treinamento em Gestão Pública | Capacitação in company, modular em 12 meses, turma fechada UCP (Coor Geral, 5 Subcoordenações e 2 Assessorias) com instituição/funadação de ensino de reconhecimento nacional e expertise comprovada, a nível de formação profissional em gestão, com abordagens técnicas e comportamentais, passando por alguns temas como: comunicação interpessoal, gestão do tempo, habilidades comportamentais, gerenciamento de conflitos, metodologia de gestão, gerenciamento de terceiros, mensuração de resultados...
7. Subprojetos
7.1. Firmar Convênio não oneroso com CODEM x UCP | Esse Convênio refere-se a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA do remanescente PROMABEN I e passivo, cujo custo está alocado no item 3.4 e 4.6
7.2. Firmar Convênio não oneroso com CINBESA x SEMMA x UCP | Esse Convênio refere-se ao desenvolvimento, instalação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, cujo custo está distribuido nos itens 2.1; 2.2 e 2.3

## Plan de Adquisiciones 18 mese
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO - 18 Meses
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 1º TRIMESTRE 2019 | 4° TRIMESTRE 2020
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 03 | CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 3303/0C-BR
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 43511461.63 | 77541236.45
Bienes | 479392.6636 | 1107965.7836
Servicios de No Consultoría | 2565366.8799 | 2261269.9731
Capacitación | 83313.19 | 509314.39
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 12554056.155 | 11904083.2994
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 2939584.08 | 25112451.91
No asignados | 0 | 0
Total | 62133174.5985 | 118436321.8061
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 43511461.63 | 77541236.45
Componente 2 - SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 2939584.08 | 25112451.91
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 46451045.71 | 102653688.36

## Detalhe PA US$ - 18 meses
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo: 3303/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 meses
Atualizado em: 18/01/19
Revisão Nº: 03
Atualizado por: Equipe UCP
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Itemização PEP (Revisão 02 -jun.18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Serviço de engenharia para reparos de infraestrutura da UCP | 2.1.5.1 | 1.1 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 58965.18 | 100% | 58965.18 | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2019-02-01 | 2019-03-02 |  |  | Previsto
1.2 | UCP | Ações de Saneamento e Aterro em Áreas de Cota Baixa e Densamente Ocupadas (Passivo da via Orla). | 2.1.2.3.1/2.1.2.3.2 | 1.2 | Sub-bacia 1 e Áreas Adjacentes da Av B. sayão (Ver Folha de Comentários) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 13840732.96 | 90% | 12456659.66 | 10% | 2.1 | Ex-Ante | 2020-04-25 | 2020-07-02 |  |  | Processo Cancelado
1.3 | UCP | Recuperação do Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem e Viário na Sub-bacia 2 (Passivo). | 2.1.2.1.3/2.1.2.2.4/2.1.3.2.1 | 1.3 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 18571088.32 | 59.14% | 10982316.47 | 40.86% | 2.1 | Ex-Post | 2019-08-25 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1.4 | UCP | Construção de Unidades Habitacionais para reassentamento de famílias vulneráveis - Adicional. | 2.1.2.4.1 | 1.4 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 5543397.09 | 90% | 4989057.38 | 10% | 2.1 | Ex-Post | 2019-08-25 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1.5 | UCP | Construção de Unidades Habitacionais para reassentamento de famílias vulneráveis - Viver Jurunas. | Não será executado | 1.5 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 11987381.71 | 0% | 0 | 100% | Não | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Concorrência Pública |  | Processo Cancelado
1.6 | UCP | Construção de Unidades Comerciais para os reassentados da área de intervenção do programa. | 2.1.2.4.2 | 1.6 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3625041.64 | 90% | 3262537.47 | 10% | 2.1 | Ex-Post | 2019-06-25 | 2019-09-01 |  |  | Previsto
1.7 | UCP | Execução de Obras Civis, Fornecimento e Montagem de Equipamentos Eletromecânicos do Sistema de Comportas da Sub-bacia 2 | 2.1.2.1.2 | 1.7 | Ver Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3409420.89 | 90% | 3068478.8 | 10% | 2.1 | Ex-Post | 2020-01-24 | 2020-04-01 |  |  | Previsto
1.8 | UCP | Obras de Urbanização da Área Miolo do Bairro do Jurunas - Sub-bacia 02 | 2.1.1.1.1/2.1.1.2.1/2.1.2.2.1/2.1.3.1.1 | 1.8 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 16915544.45 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2019-07-03 | 2019-09-01 | RDC |  | Previsto
1.9 | UCP | Implantação do Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem, Sistema Viário - Sub-bacia 2 | 2.1.2.1.1/2.1.2.2.3/2.1.3.1.3 | 1.9 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5139656.44 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-01-01 | 2018-07-23 | RDC |  | Contrato em Execução
1.10 | UCP | Reforma de UBS (Unidade Básica de Saúde) - 02 Unidades | 2.2.3.8.1.2 | 1.10 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1188381.69 | 60% | 713029.0126 | 40% | 2.2 | Ex-Post | 2018-09-30 | 2018-12-02 |  |  | Processo Cancelado
1.11 | UCP | Ampliação de uma (01) Unidade de Referência em Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas (Tropical Neglected Diseases - NTD) na área do Promaben I e II. | 2.2.3.8.1.3 |  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 649176.28 | 100% | 649176.28 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2019-10-26 | 2020-01-02 |  |  | Previsto
1.12 | UCP | Execução de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com o Fornecimento de Equipamentos e Emissário - Sub-bacia 1 e 2. | 2.1.1.1.3 |  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 13588162.68 | 90% | 12229346.4 | 10% | 2.1 | Ex-Post | 2020-02-24 | 2020-05-02 |  |  | Previsto
1.13 | UCP | Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem, Viário, Obras de Arte Especiais, Urbanização e Paisagismo da Avenida Bernardo Sayão (entre Rua Engº Fernando Guilhon e Canal Quintino Bocaiúva) - Sub-Bacia 2. | 2.1.2.1.4/2.1.2.2.5/2.1.3.1.4/ |  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 9190648.5 | 90% | 8271583.65 | 10% | 2.1 | Ex-Post | 2019-11-24 | 2020-01-31 |  |  | Previsto
1.14 | UCP | Serviço de demolição e desratização de imóveis indenizados | 2.1.3.3.1 | 3.18 | Ver Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 850134.98 | 100% | 850134.98 | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-07 | 2019-03-11 |  |  | Previsto
[8 empty] | SUB TOTAL DE OBRAS | 77541236.45 |  | 43511461.63
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 02 -jun.18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Contratação de serviço de Fibra Ótica - CINBESA | 2.2.3.1.1.7 | 2.1 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 105364.4227 | 100% | 105364.4224 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.2 | UCP | Ferramentas (licenças) de informática com instalação - CINBESA | 2.2.3.9.1.1 | 2.2 | Fortalecimento CINBESA (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4283.9336 | 100% | 4283.9336 | 0% | 2.2 | SN | 2019-02-01 | 2019-05-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.3 | UCP | Equipamentos de infraestutura de informática com instalação para suportar a operacionalização do SIB | 2.2.3.1.1.6 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 400465.07 | 30% | 120139.5205 | 70% |  | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.4 | UCP | SIG- Sistema de Informação Gerencial do PROMABEN II - UCP | 1.1.13 | 2.4 | Ver Folha de Comentários | Contratação Direta (CD) |  |  | 32023.66 | 50% | 16011.83 | 50% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-03-17 | 2018-04-27 |  | BRB3794 | Contrato em Execução
2.5 | UCP | Fornecimento de Equipamentos e Mobiliario para UBS (Unidade Basica de Saúde) Portal | 2.2.3.8.1.1 | 2.7 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 268138.8 | 50% | 134069.4006 | 50% |  | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.6 | UCP | Aquisições de hidrômetros - 10.000 un | 2.1.4 | 2.8 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 917000 | 100% | 917000 | 0% |  | Ex-Post | 2019-01-06 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.7 | UCP | Licenças de softwares para a UCP - MS Project (2 un) | 1.1.14 | 2.7 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2872.07 | 100% | 2872.07 | 0% | 1.1 | SN | 2019-02-14 | 2019-04-15 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.8 | UCP | Software e hardware para reestruturação da infraestrutura da UCP | 1.1.19 | 2.8 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 149797.51 | 100% | 149797.51 | 0% | 1.1 | SN | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo em curso
2.9 | UCP | Mobiliário e equipamentos para reestruturação da infraestrutura da UCP | 1.1.16 | 2.9 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 141726.97 | 100% | 141726.97 | 0% | 1.1 | SN | 2018-09-02 | 2018-10-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo em curso
2.10 | UCP | Aquisição de livros técnicos | 1.1.17 | 2.10 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4308.11 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | SN | 2019-02-02 | 2019-04-03 | Contratação Direta |  | Previsto
2.11 | UCP | Contratação de uma Plataforma Tecnológica de Business Intelligence (B.I.) | 2.2.3.1.1.8 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 570000 | 36.84% | 210000 | 63.16% |  | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.12 | UCP | Aquisição de medicamentos para o controle de doenças negligenciadas na área do projeto | 2.2.3.8.1.4 | 2.12 | Fortalecimento SESMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 57441.55 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2020-02-01 | 2020-04-01 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.13 | UCP | Aquisição de Equipamentos para Medição de Parâmetros de Controle Ambiental | 2.2.3.7.1.2 | 2.13 | Fortalecimento SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 735.67 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2019-02-27 | 2019-04-28 | Contratação Direta |  | Previsto
2.14 | UCP | Software e Hardware para suporte ao SGAS | 2.2.3.9.1.2 |  | Fortalecimento CINBESA (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 159751.93 | 30% | 47925.57 | 70% | 2.2 | SN | 2019-02-14 | 2019-04-15 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.15 | UCP | Fornecimento de Equipamentos para o laboratório de análise de água da Vigilância Sanitária. | 2.2.3.8.1.6 |  | Fortalecimento SESMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 22976.62 | 50% | 11488.31 | 50% | 2.2 | SN | 2019-08-03 | 2019-10-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.16 | UCP | Equipamentos de Manutenção de Parques e Jardins | 2.2.3.7.1.1 |  | Fortalecimento SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 84065.71 | 100% | 84065.71 | 0% | 2.2 | SN | 2019-10-03 | 2019-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.17 | UCP | Equipamentos de multimídia e tecnologia para a Escola de Gestão Municipal – Software e Hardware | 2.2.3.2.1.5 |  | Fortalecimento SEMAD | Sistema Nacional (SN) |  |  | 68283.64 | 30% | 20485.09 | 70% | 2.2 | SN | 2019-08-03 | 2019-10-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.18 | UCP | Software e Hardware para a implantação do Sistema de Informação | 2.2.3.1.1.5 |  | Fortalecimento SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 234873.91 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2020-01-11 | 2020-03-11 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.19 | UCP | Software e Hardware para suporte do controle de execução de Projetos | 2.2.3.3.1.10 |  | Fortalecimento SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 113806.07 | 30% | 34141.82 | 70% | 2.2 | SN | 2020-01-11 | 2020-03-11 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
2.20 | UCP | Licença de software de Gestão para o Fortalecimento Institucional com apoio técnico na operacionalização | 2.2.3.10.1 | 2.8 | Fortalecimento CINBESA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 31018.43 | 50% | 15509.21 | 50% | 2.2 | SN | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo em curso
[8 empty] | SUB TOTAL DE BENS | 1107965.7836 |  | 479392.6636
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 02 -jun.18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Contratação de prestação de Serviços para Execução do Programa de Educação Ambiental e Sanitária - Sub-bacias 1 e 2 | Mudou categoria | 3.1 | Ver Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 642492 | 20% | 129338 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-31 | 2018-08-02 |  |  | Processo Cancelado
3.2 | UCP | Execução dos Programas Social e Ambiental - Sub-bacia 2 (Miolo do Jurunas) | 2.2.2.3.2, 2.2.2.4.2 e 2.2.2.5.2 | 3.2 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 674938.23 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2018-11-23 | 2019-04-01 | Concorrência Pública |  | Previsto
3.3 | UCP | Execução dos Programas Social e Ambiental - Sub-bacia 2 (Macrodrenagem Sub 2) | 2.2.2.3.3, 2.2.2.4.3 e 2.2.2.5.3 | 3.3 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 171893.83 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2017-12-07 | 2018-01-17 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução
3.4 | UCP | Serviços especializados de Regularização Fundiária - CODEM | Mudou categoria | 3.4 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1257413.61 | 61.13% | 768626.3096 | 38.87% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-08 | 2018-07-02 |  |  | Processo Cancelado
3.5 | UCP | Locação de veículos para transporte de equipes de Acompanhamento de Obas e Serviços - UCP | 1.1.1 | 3.5 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 66937.63 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2015-09-11 | 2017-05-26 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.6 | UCP | Limpeza e manutenção das instalações da UCP | 1.1.2 | 3.6 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 171977.89 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2016-03-22 | 2016-05-03 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.7 | UCP | Vigilância e segurança armada - UCP | 1.1.3 | 3.7 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 139365.6 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2013-09-17 | 2014-01-15 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.8 | UCP | Locação de equipamento fotocopiador digital com material e manutenção - UCP | 1.1.4 | 3.8 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4738.92 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2014-02-19 | 2014-12-30 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.9 | UCP | Serviços de manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar-condicionado - UCP | 1.1.5 | 3.9 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 40717.13 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | SN | 2018-11-08 | 2019-01-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo em curso
3.10 | UCP | Serviço de telefonia fixa e móvel. | 1.1.11 | 3.10 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9140.1 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2014-10-03 | 2015-04-23 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.11 | UCP | Serviço de transmissão de dados (Internet) | 1.1.12 | 3.11 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25968.46 | 100% | 25968.4563 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.12 | UCP | Reserva, emissão, marcação / remarcação e fornecimento e bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres nacionais e internacionais | 1.1.6 | 3.12 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 68926.2 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | SN | 2018-12-06 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
3.13 | UCP | Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da UCP | 1.1.7, 1.1.8 e 1.1.9 | 3.13 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9128.0832 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post |  |  | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.14 | UCP | Implantar infraestrutura lógica e logística e melhoria das instalações existentes | 2.2.3.3.1.5 | 3.14 | Fortalecimento SESAN (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 172324.65 | 25% | 43081.16 | 75% | 2.2 | SN | 2019-11-08 | 2020-01-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.15 | UCP | Serviço de mudança de famílias indenizadas | 2.1.3.3.2 | 3.15 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 203914.77 | 100% | 203914.77 | 0% | 2.1 | SN | 2018-08-02 | 2018-09-01 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
3.16 | UCP | Serviço de Calibragem de Decibelímetro - SEMMA | 2.2.3.7.1.1 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 283.91 | 100% | 283.91 | 0% |  | Ex-Post | 2019-03-08 | 2019-05-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.17 | UCP | Serviço comum de engenharia para reparos de infraestrutura da UCP | Mudou categoria | 1.1 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 47318.61 | 100% | 47318.61 | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-05-08 | 2018-07-02 | Pregão eletrônico |  | Processo Cancelado
3.18 | UCP | Serviço de demolição e desratização de imóveis indenizados | 2.1.3.3.1 | 3.18 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 850134.98 | 100% | 850134.98 | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão eletrônico |  | Processo Cancelado
3.19 | UCP | Revisão da Lei Municipal (de criação da agência),do Decreto Regulamentador da Lei Municipal e da Resolução do Regimento interno da AMAE/BELÉM | 2.2.3.5.1.2 | 4.3 | Alteração de categoria | Sistema Nacional (SN) |  |  | 34464.93 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-02 | 2019-06-01 | Tomada de Preços |  | Processo Cancelado
3.20 | UCP | Fornecimento de água mineral | 1.1.7 | 3.13 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3741.98 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-19 | 2018-06-26 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.21 | UCP | Fornecimento de café e açúcar | 1.1.8 | 3.13 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4364.07 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2016-06-28 | 2016-09-05 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.22 | UCP | Fornecimento de gás de cozinha | 1.1.9 | 3.13 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 928.04 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-19 | 2018-06-26 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.23 | UCP | Vigilância e segurança armada - UCP | 1.1.3 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 701161.15 | 65.77% | 461137.4938 | 34.23% | 1.1 | SN | 2018-12-01 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
3.24 | UCP | Locação de equipamento fotocopiador digital com material e manutenção | 1.1.4 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 131465.12 | 49.21% | 64695.6379 | 50.79% | 1.1 | SN | 2018-05-25 | 2018-10-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo em curso
3.25 | UCP | Contratação de serviço de Fibra Ótica - CINBESA | 2.2.3.9.1.1 | 2.1 | Fortalecimento CINBESA (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 95928.8931 | 100% | 95928.8931 | 0% | 2.2 | SN | 2019-01-03 | 2019-03-04 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
3.26 | UCP | Supervisão das Obras de Macrodrenagem da Sub-bacia 2 | 1.2.4 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 804924.8 | 0% | 0 | 100% | 1.2 | Ex-Post | 2019-04-04 | 2019-08-02 | Toamda de Preço |  | Processo Cancelado
3.27 | UCP | Serviço de recomposição de fachada de famílias indenizadas | 2.1.3.3.3 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | #N/A |  | #N/A | 2.1 | Ex-Post | 2019-05-03 | 2019-07-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Processo Cancelado
3.28 | UCP | Serviços Topográficos - Levantamento Planialtimétricos e Cadastral de Áreas de 01 HA até 70 HA | 1.3.4 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 86162.3298 | 90% | 77546.0968 | 10% | 1.3 | Ex-Post | 2018-10-28 | 2019-01-02 |  |  | Processo Cancelado
[8 empty] | SUB TOTAL DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 2261269.9731 |  | 2565366.8799
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 02 -jun.18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Contratar Serviços de Consultoria Especializados para Auditoria das Demonstrações Financeiras do Programa. | 3.1.1 | 4.1 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 220820.2 | 25.12% | 55475.5521 | 74.88% | 3.1 | Ex-Post | 2018-08-10 | 2018-12-02 |  |  | Processo Cancelado
4.2 | UCP | Serviços de Supervisão e Elaboração de Projetos Executivos do Programa. | 1.3.1 | 4.2 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 255614.91 | 100% | 255614.88 | 0% | 1.3 | Ex-Ante | 2018-05-10 | 2019-02-01 |  |  | Processo Cancelado
4.3 | UCP | Consultoria para Revisão da Lei Municipal (de criação da agência),do Decreto Regulamentador da Lei Municipal e da Resolução do Regimento interno da AMAE/BELÉM | Mudou p/ item 3.19 | 4.3 | Fortalecimento AMAE | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25236.59 | 0% | 0 | 100% |  | Ex-Post | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Carta convite |  | Processo Cancelado
4.4 | UCP | Contratar empresa para desenvolver e implantar o Sistema Integrado de Gestão Fundiária - SIGEF e o Módulo de Gestão do Remanejamento do PROMABEN II e capacitar a equipe técnica. | 2.2.3.6.1.1 | 4.4 | Fortalecimento CODEM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 546269.17 | 30% | 163880.74 | 70% | 2.2 | Ex-Post | 2019-04-05 | 2019-08-02 |  |  | Previsto
4.5 | UCP | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico | 2.2.3.3.1.8 | 4.5 | Fortalecimento SESAN (Ver Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1896647.1 | 50.44% | 956759.69 | 49.56% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-05-05 | 2019-04-01 |  |  | Processo em curso
4.6 | UCP | Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 1.3.6 | 4.6 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 370498.01 | 100% | 370498.01 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2019-04-05 | 2019-08-02 |  |  | Previsto
4.7 | UCP | Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEGEP | 2.2.3.1.1.2 | 4.7 | Fortalecimento SEGEP (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 109253.83 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2019-10-25 | 2020-03-02 | Tomada de Preços |  | Previsto
4.8 | UCP | Contratar um modelo de sistema de informações (SIB) | Item cancelado | 4.8 | Fortalecimento SEGEP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 504731.86 | 80% | 403785.4884 | 20% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-09-01 |  |  | Processo Cancelado
4.9 | UCP | Elaboração do Sistema de Informações Municipal (SIB) | Item cancelado | 4.9 | Fortalecimento SEGEP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 788643.53 | 69.28% | 546372.2391 | 30.72% | 2.2 | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-03-01 |  |  | Processo Cancelado
4.10 | UCP | Contratar a implementação e capacitação do (SIB) | Item cancelado | 4.10 | Fortalecimento SEGEP | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 63091.48 | 50% | 31545.7413 | 50% | 2.2 | Ex-Post | 2018-12-02 | 2018-03-01 |  |  | Processo Cancelado
4.11 | UCP | Empresa especializada para executar o projeto social do programa | Mudou p/ item 4.21 | 4.11 | Apoio à sustentabilidade social das obras das Sub Bacias 1, 2 - Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3154574.15 | 75.2% | 2372239.7495 | 24.8% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-05-10 | 2018-09-01 |  |  | Processo Cancelado
4.12 | UCP | Elaboração de estudo de caracterização urbana e social da área de baixa renda adjacente ao canal de descarga e Av. Bernardo Sayão compreendida entre R. dos Mundurucus e Av. Fernando Guilhon | 2.2.2.2.1 | 4.12 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 318657.01 | 90% | 286791.31 | 10% | 2.2 | Ex-Post | 2020-02-03 | 2020-06-01 |  |  | Previsto
4.13 | UCP | Elaboração de Projetos Complementares do Habitacional e Projetos Executivos do Centro Comercial | 1.3.7 | 4.13 |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 153656.44 | 100% | 153656.44 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-26 | 2019-03-02 |  |  | Previsto
4.14 | UCP | Consultoria para revisão do Contrato de Programa nº 001/2015 | 2.2.3.5.1.3 | 4.14 | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 28720.77 | 100% | 28720.76 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-30 | 2019-01-30 |  |  | Processo Cancelado
4.15 | UCP | Consultoria para elaboração do Manual de Contabilidade Regulatória | Item cancelado | 4.15 | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 53627.76 | 29.41% | 15772.87 | 70.59% |  | Ex-Post | 2018-08-02 | 2018-10-02 |  |  | Processo Cancelado
4.16 | UCP | Empresa de apoio ao gerenciamento do programa | 1.2.2 | 4.16 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3833307.36 | 88.28% | 3384184.62 | 11.72% | 1.2 | Ex-Ante | 2018-12-03 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
4.17 | UCP | Prestação de Serviços para Execução do Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS) - Sub-bacias 1 e 2 | Mudou p/ item 4.21 | 4.17 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1337539.4322 | 82.17% | 1099053.6278 | 17.83% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-05-10 | 2018-09-01 |  |  | Processo Cancelado
4.18 | UCP | Consultoria para o levantamento de quantitativo e orçamento da manutenção de serviços de obras de infraestrutura especiais em canais. | 2.2.3.4.1.4 |  | Fortalecimento SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2297.66 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2019-11-03 | 2020-01-02 | Contratação Direta |  | Previsto
4.19 | UCP | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER). | 3.2.1 | 5.2 |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 182089.72 | 52.5% | 95597.09 | 47.5% | 3.2 | Ex-Post | 2019-02-25 | 2019-05-02 |  |  | Previsto
4.20 | UCP | Concepção do Sistema de Planejamento e Gestão Matricial de Resultados | 2.2.3.1.1.4 |  | Fortalecimento SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 455224.3 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2019-01-23 | 2019-06-01 | Concorrência Pública |  | Previsto
4.21 | UCP | Prestação de Serviço Especializado para Execução do Projeto social do Programa (PPC, PCS), EGP e o Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS) - Sub-bacias 1 e 2. | 2.2.2.3.1 / 2.2.2.4.1 / 2.2.2.5.1 / 2.2.2.6.1 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 5371687.53 | 37.4% | 2009075.54 | 62.6% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-10-05 | 2019-02-01 |  |  | Processo em curso
4.22 | UCP | Elaboração do estudos ambientais, EIV (estudo de impacto de vizinhança) e PCA (Plano de Controle Ambiental) para a emissão de Licença Ambiental das Unidades Habitacionais, Unidades Comerciais e Área Miolo do Bairro do Jurunas.Jurunas. | 1.3.8 / 1.3.9 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 6892.98 | 66.67% | 4595.32 | 33.33% | 1.3 | SN | 2018-11-27 | 2019-01-30 |  |  | Processo em curso
4.23 | UCP | Elaboração do EIV (estudo de impacto de vizinhança) para obtenção da outorga para a emissão de Licença Ambiental do Centro Comercial e Urbanização da Área Miolo do Bairro do Jurunas. | 1.3.9 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 4595.32 | 100% | 4595.32 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2018-11-27 | 2019-01-30 |  |  | Processo Cancelado
4.24 | UCP | Desenvolvimento organizacional, definição de políticas e gestão dos serviços de saneamento básico da lei 11.445/2007 | 2.2.3.3.1.2 | 5.4 | Fortalecimento SESAN | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 180268.82 | 47.27% | 85217.99 | 52.73% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-27 | 2019-04-03 |  |  | Previsto
4.25 | UCP | Supervisão de Obras do Programa | 1.2.1 | 4.2 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3948875.86 | 89.32% | 3527332.41 | 10.68% | 1.2 | Ex-Ante | 2019-07-05 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4.26 | UCP | Supervisão de Obras do Habitacional e das Unidades Comerciais | 1.2.3 | 4.2 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 794228.1 | 100% | 794228.1 | 0% | 1.2 | Ex-Post | 2019-05-05 | 2019-09-01 |  |  | Previsto
4.27 | UCP | Implantação do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho | 2.2.3.3.1.4 | 5.3 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 179358.37 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2019-02-23 | 2019-07-02 | Tomada de Preços |  | Previsto
4.28 | UCP | Proposição de Metodologia para Revisão e Reajuste Tarifário Periódico Anual e a cada 4 anos. | 2.2.3.5.1.5 |  | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 47389.27 | 49.95% | 23670.93 | 50.05% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-27 | 2019-04-03 |  |  | Previsto
4.29 | UCP | Proposição de Resolução para que a COSANPA, elabore o Plano de Comunicação à População. | 2.2.3.5.1.7 |  | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 11471.65 | 50% | 5735.82 | 50% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-30 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
4.30 | UCP | Consultoria para proposição de resolução, sobre metodologia, para a execução do levantamento e atualização dos bens e direitos dos beneficiados pelos serviços. | 2.2.3.5.1.9 |  | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 28679.13 | 50% | 14339.56 | 50% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-30 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
4.31 | UCP | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para a Concepção do Sistema de Planejamento e Gestão Matricial de Resultados | 2.2.3.1.1.3 |  | Fortalecimento SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 71801.93 | 100% | 71801.93 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Inexigibilidade |  | Processo Cancelado
4.32 | UCP | Elaboração do TDR da Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEGEP | 2.2.3.1.1.1 |  | Fortalecimento SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 10925.38 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2019-08-03 | 2019-10-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
4.33 | UCP | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD | 2.2.3.2.1.1 |  | Fortalecimento SEMAD | Sistema Nacional (SN) |  |  | 10925.38 | 10% | 1092.53 | 90% | 2.2 | Ex-Post | 2019-08-03 | 2019-10-02 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
4.34 | UCP | Serviço de Consultoria para Execução da Avaliação Intermediária do Programa (até 24 meses após a assinatura do contrato) | 3.2.2 |  |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 104701.59 | 20% | 20940.31 | 80% | 3.2 | Ex-Post | 2019-04-27 | 2019-07-02 |  |  | Processo Cancelado
4.35 | UCP | Elaboração de Projetos Executivos da Macrodrenagem da Sub-bacia 2 - PAC (CONTRATO DE REPASSE 228.498-26) | 1.3.3 |  |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 80705.3823 | 100% | 80705.3682 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2019-03-27 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
4.36 | UCP | Elaboração de projetos executivos da Estação de Tratamento de Esgoto | 1.3.1 |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 255614.91 | 100% | 255614.88 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-05-02 |  |  | Processo em curso
4.37 | UCP | Elaboração de projetos executivos da ampliação de uma (01) Unidade de Referência em Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas na área do Promaben I e II. | 1.3.2 |  |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 34464.93 | 100% | 34464.92 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-01-30 |  |  | Previsto
4.38 | UCP | Elaboração de projetos da estação elevatória de esgoto do miolo do Jurunas. | 1.3.3 |  |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 22941.55 | 100% | 22941.546 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2019-05-28 | 2019-08-02 |  |  | Previsto
4.39 | UCP | Projeto executivo da Macro Sub-bacia 2 e Ilha Bela, proejtos da Macro sub-bacia 2, sistemas de comportas, projeto executivo Ilha Bela, ações de saneamento e aterro de cotas baixas na sub-bacia 1 e passivo da orla, revisão do projeto executivo de microdrenagem, água e esgoto da sub-bacia 1. | 1.3.4 |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 422482.6158 | 40% | 168993.0284 | 60% | 1.3 | Ex-Post | 2019-04-05 | 2019-08-02 |  |  | Previsto
4.40 | UCP | Revisão da Lei Municipal (de criação da agência),do Decreto Regulamentador da Lei Municipal e da Resolução do Regimento interno da AMAE/BELÉM | 2.2.3.5.1.2 | 4.3 | Fortalecimento AMAE | Sistema Nacional (SN) |  |  | 34464.93 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-02 | 2019-06-01 | Tomada de Preços |  | Previsto
4.41 | UCP | Supervisão das Obras de Macrodrenagem da Sub-bacia 2 | 1.2.4 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 804924.8 | 0% | 0 | 100% | 1.2 | Ex-Post | 2020-01-03 | 2020-05-02 | Tomada de Preço |  | Previsto
4.42 | UCP | Elaboração de Estudos Hidrológicos e Projeto Básico do Sistema de Macrodrenagem na Sub-Bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – Promaben II | 1.3.4 |  | Fortalecimento SESAN | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 56005.5144 | 40% | 22402.2034 | 60% | 1.3 | Ex-Post | 2019-03-27 | 2019-06-01 |  |  | Processo Cancelado
4.43 | UCP | Desenvolvimento e Licença de software de Gestão para o Fortalecimento Institucional com apoio técnico na operacionalização | 1.1.18 |  |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 180000 | 50% | 90000 | 50% | 1.1 | Ex-Post | 2019-07-28 | 2019-10-02 |  |  | Processo Cancelado
4.43 | UCP | Estudo e elaboração de proejeto executivo de reabilitação da bacia do UNA | 1.3.10 |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 373370.09 | 100% | 373370.09 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2019-01-08 | 2019-05-02 |  |  | Previsto
4.44 | UCP | Consultoria para concepção do sistema de informação | 2.2.3.1.1.7 | 4.14 | Fortalecimento SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 877770.69 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2020-02-15 | 2020-04-10 | Concorrência Pública |  | Previsto
4.45 | UCP | Apoio à SUPERVISÃO das Obras de Reabilitação dos canais da Bacia do Una | 2.2.3.4.1.1 | 4.14 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1637084.26 | 10.11% | 165527.4 | 89.89% | 2.2 | Ex-Post | 2019-08-19 | 2019-12-11 |  |  | Previsto
4.46 | UCP | Apoio à Sustentabilidade Socioambiental das Obras de Reabilitação dos Canais do Una | 2.2.3.4.1.2 | 4.14 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 904704.45 | 16.58% | 149990.47 | 83.42% | 2.2 | Ex-Post | 2019-06-19 | 2019-10-11 |  |  | Previsto
[8 empty] | SUB TOTAL DE CONSULTORIAS FIRMAS | 23896206.2981 |  | 12157519.08
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 02 -jun.18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Consultoria em Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II | 1.1.10 | 5.1 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 255313.04 | 100% | 255313.03 | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-09-17 | 2018-10-02 |  |  | Processo em curso
5.2 | UCP | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER). | Mudou de categoria | 5.2 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 199999.98 | 40.32% | 80646.0015 | 59.68% | Mud | Ex-Post | 2018-10-22 | 2018-11-01 |  |  | Processo Cancelado
5.3 | UCP | Implantação do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho | Item cancelado | 5.3 | Fortalecimento SESAN / Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 94637.22 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-22 | 2018-12-02 |  |  | Processo Cancelado
5.4 | UCP | Desenvolvimento Organizacional, Definição de Políticas e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico da Lei 11.445/2007 | Mudou p/ item 4.24 | 5.4 | Fortalecimento SESAN / Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 94637.22 | 100% | 94637.22 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-05-22 | 2018-06-01 |  |  | Processo Cancelado
5.5 | UCP | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para Implantação do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho | 2.2.3.3.1.3 |  | Fortalecimento SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4552.24 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2019-04-02 | 2019-06-01 | Dispensa de Licitação (Contratação direta) |  | Processo Cancelado
5.6 | UCP | Suporte ao Planejamento e Controle | 1.1.10 | 5.1 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 34464.9319 | 100% | 34464.9306 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  | Previsto
5.7 | UCP | Consultoria para revisão do Contrato de Programa nº 001/2015 | 2.2.3.5.1.3 | 4.14 | Fortalecimento AMAE | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 28720.77 | 100% | 28720.76 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-15 | 2019-01-30 |  |  | Previsto
5.8 | UCP | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para a Concepção do Sistema de Planejamento e Gestão Matricial de Resultados | 2.2.3.1.1.3 |  | Fortalecimento SEGEP | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 71801.93 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-15 | 2019-01-30 |  |  | Previsto
5.9 | UCP | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD | 2.2.3.2.1.1 |  | Fortalecimento SEMAD | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 10925.38 | 10% | 1092.53 | 90% | 2.2 | Ex-Post | 2019-09-12 | 2019-10-02 |  |  | Previsto
5.10 | UCP | Serviço de Consultoria para Execução da Avaliação Intermediária do Programa (até 24 meses após a assinatura do contrato) | 3.2.2 |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 104701.59 | 20% | 20940.31 | 80% | 3.2 | Ex-Post | 2020-08-12 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
5.11 | UCP | Elaboração de Estudos Hidrológicos e Projeto Básico do Sistema de Macrodrenagem na Sub-Bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – Promaben II | 1.3.4 |  | Fortalecimento SESAN | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 56005.5144 | 100% | 56005.5144 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2019-01-10 | 2019-01-30 |  |  | Previsto
5.12 | UCP | Serviços Técnicos especializados para elaboração dos projetos Básicos e Executivos da rede coletora de esgoto e linhas de recalque da área denominada Miolo do Bairro do Jurunas, na Sub-Bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova. | 1.3.3 |  | Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 34500 | 100% | 34499.994 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2019-02-10 | 2019-03-10 |  |  | Previsto
[8 empty] | SUB TOTAL DE CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | 561933.1563 |  | 396537.075
6 | CAPACITAÇÃO
6 | Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 02 -jun.18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Capacitação e treinamento de 20 gestores públicos, a ser promovido na Escola de Gestão Municipal, em Gestão Matricial de Resultados. | 2.2.3.1.1.6 | 6.1 | Fortalecimento SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 129243.77 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2018-11-08 | 2019-01-02 | Inexigibilidade |  | Previsto
6.2 | UCP | Capacitação e treinamento de gestores em Saneamento Ambiental | 2.2.3.3.1.6 | 6.2 | Fortalecimento SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 71801.94 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2019-01-06 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
6.3 | UCP | Capacitação e treinamento em gestão para fortalecimento UCP (Gestão de Contratos, Licitação, Elaboração de TDR) | 1.1.15 | 6.3 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 60552.01 | 100% | 60552.01 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-11-08 | 2018-12-02 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Capacitação para desempenho das atividades regulatórias nas 4 áreas de saneamento básico | 2.2.3.5.1.10 | 6.4 | Fortalecimento AMAE | Sistema Nacional (SN) |  |  | 20104.53 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | SN | 2018-12-06 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
6.5 | UCP | Capacitação e treinamento de 40 servidores efetivos da PMB em apoio à Gestão de Projetos Estruturantes, a ser promovido na Escola de Gestão Municipal | 2.2.3.2.1.3 |  | Fortalecimento SEMAD | Comparação de Preços (CP) |  |  | 113806.07 | 10% | 11380.58 | 90% | 2.2 | Ex-Post | 2018-12-09 | 2019-01-02 |  |  | Previsto
6.6 | UCP | Capacitação e Treinamento de Gestores para a UCP, a ser promovido na Escola de Gestão Municipal | 2.2.3.2.1.4 |  | Fortalecimento SEMAD | Comparação de Preços (CP) |  |  | 113806.07 | 10% | 11380.6 | 90% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-06 | 2019-01-30 |  |  | Previsto
6.7 | UCP | Capacitação e treinamento em Licitação, Contratação, Fiscalização e Gerenciamento (OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA) | 1.1.15 |  | Fortalecimento SEMAD | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1372.8531 | 100% | 2745.7062 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-11-08 | 2018-11-08 |  |  | Processo Cancelado
[8 empty] | SUB TOTAL DE CAPACITAÇÃO | 509314.39 |  | 83313.19
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Itemização PEP (Revisão 02 -jun.18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
7.1 | UCP | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para Regularização Fundiária - PROMABEN I (Remanescente) | 2.2.2.1.1 | 7.1 | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 295463.89 | 100% | 295463.89 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-08-01 |  |  |  | Contrato em Execução
7.2 | UCP | Firmar Instrumento Jurídico com CINBESA x UCP | 2.2.3.9 | 7.2 | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.3 | UCP | Firmar convênio com a UFPA | 1.3.2 / 3.2.4 | 7.3 | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 319545.61 | 63.61% | 203275.42 | 36.39% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.4 | UCP | Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Matriz de Resultados (UFPA) | 3.2.4 | 7.4 | Convênio |  |  |  | 105080.68 | 75% | 78810.5 | 25% | 3.2 | Ex-Ante | 2018-08-01 |  |  |  | Processo Cancelado
7.5 | UCP | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para Regularização Fundiária (Passivo) - Sub-bacia 1 | 2.2.2.1.2 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 359802.58 | 100% | 359802.57 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-08-01 |  |  |  | Contrato em Execução
7.6 | UCP | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para regularização fundiária - Urbanização da Sub-bacia 2 | 2.2.2.1.3 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 915420.54 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.7 | UCP | Firmar Instrumento Juridico com CODEM x UCP | 2.2.3.6 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 546269.17 | 30% | 163880.74 | 70% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.8 | UCP | Firmar Instrumento Juridico com SEMAD x UCP | 2.2.3.2 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 375104.82 | 13.64% | 51167.18 | 86.36% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.9 | UCP | Firmar Instrumento Juridico com SEMMA x UCP | 2.2.3.7 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 85085.3 | 99.11% | 84324.2 | 0.8945% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.10 | UCP | Firmar Instrumento Juridico com SEGEP x UCP | 2.2.3.1 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 1889093.85 | 3.801% | 71801.93 | 96.2% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.11 | UCP | Firmar Instrumento Juridico com AMAE/BELÉM x UCP | 2.2.3.5 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 170830.29 | 42.42% | 72467.09 | 57.58% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.12 | UCP | Firmar Instrumento Juridico com SESMA x UCP | 2.2.3.7 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 85085.3 | 99.11% | 84324.2 | 0.8945% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.13 | UCP | Firmar Instrumento Juridico com SESAN x UCP | 2.2.3.4/2.2.3.3 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 5284076 | 29.39% | 1553076.86 | 70.61% | 1.3 | Ex-Post | 2018-12-01 |  |  |  | Previsto
7.14 | UCP | Indenizações | 2.2.1.1 / 2.2.1.2 / 2.2.1.3 |  | Ver Folha de Comentários |  |  |  | 17726258.64 | 60.05% | 10644065.26 | 39.95% | 2.2
[8 empty] | SUB TOTAL DE SUBPROJETOS - (ONEROSOS CONVÊNIOS) | 28052035.99 |  | 2939584.08
[8 empty] | TOTAL (U$) | 111242610.3988 |  | 61757577.8335
Note on S170: USUARIO PLANEJAMENTO: NO MOMENTO FINAL DA CONTRAAÇÃO E RECEBIMENTO DO NUMERO PRISME, ATUALIZAR VALORES
Note on Q171: USUARIO PLANEJAMENTO: SATA DO INÍCIO DA 1ª TRANSFERENCIA = QUANDO SE INICIA O PROCESSO DE CONTRATAAÇÃO E TRABALHO

## Folha de Comentários 18m
País | BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3303/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 18/01/19
Revisão Nº: 03
Atualizado por: Equipe UCP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  | COMENTÁRIO
1. Obras
1.1 | Serviço comun de engenharia para reparos de infraestrutura da UCP | (Versão 02) Contratação pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 02) A Reestruturação da UCP não consiste em obra de engenharia e sim em serviços comum de engenharia (Reparo Predial), em razão disso, em relação à possibilidade de aplicação do pregão para contratação de serviços comuns de engenharia, destacamos a Súmula nº 257/2010, do Tribunal de Contas da União que estabelece: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002. / 3 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Trata-se de obra portanto será contratado por comparação de preços (CP), conforme alinhado na Missão de arranque.
1.2 | Ações de Saneamento e Aterro em Áreas de Cota Baixa e Densamente Ocupadas (Passivo da via Orla). | (Versão 02) - Processo suspenso, devido o ínicio da obra ultrapassar o período do PA que é de 18 meses.
(Versão 03) - Processo continua suspenso, devido o ínicio da obra ultrapassar o período do PA que é até dez.19.
1.5 | Construção de Unidades Habitacionais para reassentamento de famílias vulneráveis - Viver Jurunas. | (Versão 03) - Ítem cancelado, conforme levantamento realizado pela área Social o número de unidades habitacionais adicionais irá suprir as necessidades de reassentamento, não necessitando portanto do Habitacional Viver Jurunas.
1.7 | Contrato de Sistema de Comportas | Esse contrato tem como objeto, a construção de 1 (um) Sistema de Comportas, localizado na Sub-bacia 2.
Entrará como contrapartida da PMB.
(Versão 03) - A execução das obras seria financiada com recurso da CEF, mas após a Missão de Arranque ficou acordado na ajuda memória que as obras serão executadas com os recursos do Contrato de Empréstimo -3303-OC-BR.
1.8 | Contrato de Urbanização - CAIXA PAC - CT229.025-26 | Esse contrato tem como objeto, a Urbanização do Miolo do Jurunas, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da PMB.
(Versão 02) - Redação alterada
(Versão 02) - Retirado os valores do Programas Social e Ambiental do valor da Obra.
(Versão 03) - O valor de Obra foi reduzido, será acrescentado a regularização fundiária e aos Programas Social e Ambiental.
1.9 | Contrato de Macrodrenagem - CAIXA PAC - CONTRATO DE REPASSE 228.498-26 | Esse contrato tem como objeto, Implantação do Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem, Sistema Viário, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da PMB.
(Versão 02) - Redação alterada
(Versão 02) - Retirado os valores do Programas Social e Ambiental do valor da Obra.
1.10 | Reforma de UBS (Unidade Básica de Saúde) - 02 Unidades | Versão 03) - Item cancelado
1.11 | Ampliação de uma (01) Unidade de Referência em Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas, na área do Promaben I e II. | Versão 03) - Item novo, objeto desentranhado do item 1.10.
1.13 | Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem, Viário, Obras de Arte Especiais, Urbanização e Paisagismo da Avenida Bernardo Sayão (entre Rua Engº Fernando Guilhon e Canal Quintino Bocaiúva) - Sub-Bacia 2. | Versão 03) - Item novo.
1.13 | Serviço de demolição e desratização de imóveis indenizados | Revisão 03 - Item novo.
2. Bens
2.1 | Contratação de serviço de Fibra Ótica - CINBESA | Para interligação do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Obras) e utilização dos sistemas necessários à exceução do projeto - Bens de prateleira.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Ítem cancelado, uma vez que se trata de obra, passa a ser o item 3.24 - Serviços que não são de consultoria.
2.2 | Aquisição de licenças de informática com instalação - CINBESA | RazorSQL; ItelliJ; Corel Draw e Photoshop. Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Obras) - Bens de prateleira.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.3 | Equipamentos de infraestutura de informática com instalação para suportar a operacionalização do SIB | Swicht Óptico backbone; Swicht Óptico Atendimento; Nobreaks e Rack em hiperconvergência. Para suporte à Fibra ótica e interligação do Sistema de Gestão Ambiental- SGA (Obras) - Bens de prateleira.
Para a implantação, acompanhamento e controle da execução dos Projetos do Sistema de Informações (SIB). Fortalecimento da SEGEP (Bens de prateleira)
Aquisição de Software e Hardware para Suporte do Controle de Execução de Projetos - SESAN.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 02) - Redação alterada.
(Versão 02) - Fortalecimento órgãos partícipes (CINBESA, SEGEP, SEMAD e SESAN)
(Versão 03) - Item cancelado, devido ao retorno da concepção da proposta original do programa. As aquisições serão de responsabilidade de cada órgão partícipe.
2.4 | Sistema de Informação Gerencial do PROMABEN 2 (SIG) | Método de aquisição autorizado previamente pelo Banco, conforme Anexo III, item 6.7 do Contrato de Empréstimo -3303-OC-BR.
(Versão 03) - Fyel Engenharia Ltda. Contrato N.º 04/2018
2.5 | Fornecimento de Equipamentos e Mobiliario para UBS (Unidade Básica de Saúde) Portal | Item alterado - Incluído mobiliario - Para atendimento da Unidade Básica de Saúde - Fortalecimento SESMA
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Processo suspenso, devido o ínicio da obra ultrapassar o período do PA (dez.19).
2.6 | Aquisições de hidrômetros - 10.000 un | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Processo suspenso, devido o ínicio da obra ultrapassar o período do PA (dez.19).
2.7 | Licenças de softwares para a UCP - MS Project (2 un) | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.8 | Software e Hardware para Reestruturação da infraestrutura da UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
Será feito em lotes
2.9 | Mobiliário e Equipamentos para Reestruturação da infraestrutura da UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
Será feito em lotes
2.10 | Aquisição de livros técnicos | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.11 | Contratação de uma Plataforma Tecnológica de Business Intelligence (B.I.) | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Item cancelado, devido ao retorno da concepção da proposta original do programa.
2.12 | Aquisição de medicamentos para o controle de doenças negligenciadas na área do projeto | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.13 | Aquisição de Equipamentos para Medição de Parâmetros de Controle Ambiental | Item novo incluído nesta versão 02.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.14 | Software e Hardware para suporte ao SGA (Obra) | Swicht Óptico backbone; Swicht Óptico Atendimento; Nobreaks e Rack em hiperconvergência. Para suporte à Fibra ótica e interligação do Sistema de Gestão Ambiental- SGA (Obras) - Bens de prateleira.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
Versão 03 - Este item estava contemplado no ítem 2.3, que foi cancelado nesta versão, passando a ser o item 2.14. - Essa contratação será feita em lotes.
2.15 | Fornecimento de Equipamentos para o laboratório de análise de água da Vigilância Sanitária. | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.16 | Equipamentos de Manutenção de Parques e Jardins (Caminhão pipa e motoserras) | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
Essa contratação será feita em lotes.
2.17 | Equipamentos de multimídia e tecnologia para a Escola de Gestão Municipal – Software e Hardware | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
Essa contratação será feita em lotes.
2.18 | Software e Hardware para a implantação do Sistema de Informação | Revisão 03 - Item novo.
2.19 | Software e Hardware para suporte do controle de execução de Projetos | Revisão 03 - Item novo.
2.20 | Licença de software de Gestão para o Fortalecimento Institucional com apoio técnico na operacionalização | Revisão 03 - Item novo.
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.1 | Serviços ambientais (Educação Ambiental) | Alterado para o item 4.17 (Consultoria Firmas) - Incluido o serviço de mão-de-obra.
3.2 | Execução dos Programas Social e Ambiental da Sub-bacia 2 (Miolo do Jurunas) | Redação alterada - Contrato PAC - CT229.025-26.
3.3 | Execução dos Programas Social e Ambiental da Sub-bacia 2 (Macrodrenagem) | Prestação de serviços, classificados como "comuns" (serviços de prateleira)
Redação alterada - CONTRATO DE REPASSE 228.498-26
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.4 | Contratar serviços especializados de Regularização Fundiária | Contratação de serviços: levantamento topográfico, levantamento socioeconomico, busca cartorária, reuniões comunitárias, pesquisa de documentos/registros e serviços cartorários. A CODEM terá a responsabilidade definida em Termo de Cooperação Técnica a ser firmando com a UCP para a coordenação e acompanhamento das etapas da regularização fundiária e emissão dos títulos para registro em cartório.
(Versão 03) - Ítem cancelado, uma vez que se trata de convênio, será transferido para o item 07 - Subprojetos.
3.5 | Locação de veículos para transporte de equipes de Acompanhamento de Obas e Serviços - UCP | Contrato em Andamento - CT-02/2017-UCP/PROMABEN - CRUZ & CIA LTDA-ME.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Item cancelado por se tratar de um contrato de prestação de serviço continuo em execução, que antecede a assinatura do contrato de empréstimo. Será proposto a título de reconhecimento.
3.6 | Limpeza e manutenção das Instalações da UCP | Contrato em Andamento - CT-06/2016-UCP/PROMABEN - AMAZÔNIA CLEAN
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Item cancelado por se tratar de um contrato de prestação de serviço continuo em execução, que antecede a assinatura do contrato de empréstimo. Será proposto a título de reconhecimento.
3.7 | Vigilância e segurança armada - UCP | CT-02/2014-UCP/PROMABEN - ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Item cancelado por se tratar de um contrato de prestação de serviço continuo em execução, que antecede a assinatura do contrato de empréstimo. Será proposto a título de reconhecimento.
3.8 | Locação de equipamento fotocopiador digital com material e manutenção - UCP | CT-17/2014-UCP/PROMABEN - MAC ID COMÉRCIO
(Versão 03) - Item cancelado por se tratar de um contrato de prestação de serviço continuo em execução, que antecede a assinatura do contrato de empréstimo. Será proposto a título de reconhecimento.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.9 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar-condicionado - UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.10 | Serviço de telefonia fixa e móvel. | CT-013/2015 - CLARO S.A / CT-016/2015 - CLARO S.A
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Item cancelado por se tratar de um contrato de prestação de serviço continuo em execução, que antecede a assinatura do contrato de empréstimo. Será proposto a título de reconhecimento.
3.11 | Internet - Transmissão de dados | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
Item novo incluído na versão 02.
(Versão 03) - Ítem cancelado, em virtude do aguardo da instalação da fibra óptica prevista para 06/2019.
3.12 | Serviços de reserva, emissão, marcação / remarcação e fornecimento e bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres nacionais e internacionais | Aquisição pelo Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço será feita pelo sistema Comprasnet.
3.13 | Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios para manutenção da UCP | CT-01/2017-UCP/PROMABEN - SOUSA e ASSIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ÁGUA LTDA-ME CT-03/2017-UCP/PROMABEN - M DE O LANDIM COMÉRCIO - ME CT-05/2017-UCP/PROMABEN - R.C.V.R DE OLIVEIRA - EPP.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet
Redação alterada de:Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios para manutenção da UCP / Para: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da UCP
Item cancelado. Será aberto nos itens 3.20, 3.21 e 3.22 por se tratar de objetos e contratos diferentes.
3.14 | Implantar infraestrutura lógica e logística e melhoria das instalações existentes | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.15 | Serviço de mudança de famílias indenizadas | Item novo incluído nesta versão 02. Para cumprimento das políticas de salvaguarda sociambientais.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.16 | Serviço de Calibragem de Decibelímetro - SEMMA | Item novo incluído nesta versão 02. Para cumprimento das políticas de salvaguarda sociambientais.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Processo suspenso, devido o ínicio da obra ultrapassar o período do PA (dez.19).
3.17 | Serviço comum de engenharia para reparos de infraestrutura da UCP | Versão 02 - Alterado do item 1.1 para o item 3.17.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Item cancelado, devido mudança de conceito, sai da categoria 3 (Serviços que não são de consultoria) e vai para categoria 1 (Obras). Alterado do item 3.17 para o item 1.1.
3.18 | Serviço de demolição e desratização de imoveis indenizados | Item novo incluído nesta versão 02. Para cumprimento das políticas de salvaguarda sociambientais.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.19 | Revisão da Lei Municipal (de criação da agência),do Decreto Regulamentador da Lei Municipal e da Resolução do Regimento interno da AMAE/BELÉM | (Versão 03) - Este serviço estava contemplado no ítem 4.3, foi cancelado nesta versão, por se tratar de serviço comum e não especializado.
3.20 | Fornecimento de água mineral | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Contrato continuo CT Nº. 05/2018 - R C V R de OLIVEIRA LTDA-EPP, uma vez que se trata de um contrato contínuo com possibilidade de prorrogação de vigência. Entrará como contrapartida da PMB.
3.21 | Fornecimento de café e açúcar | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Contrato continuo CT Nº. 05/2017 - R C V R de OLIVEIRA LTDA-EPP, uma vez que se trata de um contrato contínuo com possibilidade de prorrogação de vigência. Entrará como contrapartida da PMB.
3.22 | Fornecimento de gás de cozinha | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
(Versão 03) - Contrato continuo CT Nº. 06/2018 - GPM COMÉRCIO DE GÁS LTDA- ME, uma vez que se trata de um contrato contínuo com possibilidade de prorrogação de vigência. Entrará como contrapartida da PMB.
3.23 | Vigilância e segurança armada - UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.24 | Locação de equipamento fotocopiador digital com material e manutenção | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.25 | Contratação de serviço de Fibra Ótica - CINBESA | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.26 | Supervisão das Obras de Macrodrenagem da Sub-bacia 2 - PAC (CONTRATO DE REPASSE 228.498-26) | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.27 | Serviço de recomposição de fachada de famílias indenizadas | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.28 | Serviços Topográficos - Levantamento Planialtimétricos e Cadastral de Áreas de 01 HA até 50 HÁ | Item cancelado. O valor está contemplado no orçamento dos projetos.
4. Consultorias Firmas
4.1 | Contratar Serviços de Consultoria Especializados para Auditoria das Demonstrações Financeiras do Programa. | (Versão 03) Item cancelado. Esse serviço será realizado atráves do TCM e BID.
4.2 | Serviços de Supervisão e Elaboração de Projetos Executivos do Programa. | Considerando o quantitativo reduzido de projetos executivos previstos para o PROMABEN II, é recomendável a junção dos serviços dos itens 4.1 e 4.2 (antigos 1.1 e 1.2 na versão 02 do PA), com o objetivo de se realizar um único processo de seleção para contratação de empresa de consultoria que realize a supervisão das obras (H/Mês) e outra que elabore os projetos executivos (produto), em face ao princípio da economicidade na Administração Pública, garantindo a redução de gastos.
Seguindo orientações do BID na Missão de Supervisão, realizada em agosto.18, essa licitação foi desmembrada em: Item 4.25 - Supervisão de Obras das Sub Bacias 01 e 02; Item 4.26 - Supervisão de Obras das Unidades Habitacionais e Comerciais; Item 4.2 - Elaboração de Projetos das Sub Bacias 01 e 02; e Item 4.13 - Elaboração de Projetos das Unidades Habitacionais e Comerciais
Este item foi cancela e feito o desdobramento em pacotes memonores de contratação, referente aos itens do PEP 1.3.1,1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4.
4.3 | Revisão da Lei Municipal (de criação da agência),do Decreto Regulamentador da Lei Municipal e da Resolução do Regimento interno da AMAE/BELÉM | Versão 03 - Item cancelado nesta versão, por se tratar de serviço comum e não especializado. Alterado do item 4.3 para o item 3.19.
4.5 | Elaboração do Plano Muncipal de Saneamento Básico de Belém | Esse item passou de revisão para elaboração contemplando: Revisão do Plano Municipal de Água e Esgoto + Elaboração Pl. Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos + Pl. Municipal de Drenagem Urbana e Águas Pluvais./ Reavaliação do escopo.
4.6 | Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | Documentos necessários à emissão da Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário, que estavam previstos para ocorrer no PROMABEN I, passaram para realização no PROMABEN II, sendo transferida, por conseguinte, a respectiva contratação.
4.7 | Serviços de Consultoria para redefinição da estrutura organizacional | Essa contratação será feita em lotes pois contemplará as seguintes Secretárias: SEGEP, SEMAD e AMAE.
Alteração do objeto: Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal (SEGEP/AMAE);
Alteração do objeto: Incluído a estruturação organizacional da Escola de Gestão Municipal (SEMAD);
(Versão 03) Alteração do objeto: Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEGEP.
4.8 | Contratar um modelo de sistema de informações (SIB) | Item incluido na consultoria item 4.9
(Versão 03) - Item cancelado.
4.9 | Elaboração do Sistema de Informações Municipal (SIB) | Foram juntados a esta consultoria os itens 4.8 e 4.10, por tratarem de objetos de mesma natureza visando otimização de tempo e recursos financeiros.
(Versão 03) - Item cancelado.
4.10 | Contratar a implementação e capacitação do (SIB) | Item incluido na consultoria item 4.9
(Versão 03) - Item cancelado.
4.11 | Contratação de empresa especializada para executar o projeto social do programa | 1-Redação alterada.
2 - Foram juntados a este item os itens 3.2 e 3.3, por tratarem de objetos de mesma natureza visando otimização de tempo e recursos financeiros.
(Versão 03) - Ítem cancelado. Passou para o item 4.23.
4.13 | Elaboração de Projetos Complementares do Habitacional Adicional e Projetos Executivos do Centro Comercial | Seguindo orientações do BID na Missão de Supervisão, realizada em agosto.18, a contratação será realizada separadamente. Em lotes.
4.15 | Elaboração do Manual de Contabilidade Regulatória | (Versão 03) - Ítem cancelado.
4.16 | Empresa de apoio ao gerenciamento do programa | (Versão 02) Item novo incluído nesta versão. Consultoria incluída para apoio a elaboração e execução de serviços técnicos especializados.
4.17 | Prestação de Serviços para Execução do Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS) - Sub-bacias 1 e 2 | Item alterado. Incluído mão-de-obra (Anteriromente era o item 3.1)
(Versão 03) - Ítem cancelado. Passou para o item 4.21.
4.19 | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER). | (Versão 03) Foi reavaliada a modalidade licitatória pela UCP. Anteriromente era o item 5.2.
4.21 | Prestação de Serviço Especializado para Execução do Projeto social do Programa (PPC, PCS e EGP) e o Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS) - Sub-bacias 1 e 2. | (Versão 03) - Foi feita a junção dos itens 4.11 e 4.17, para única contratação. Essa contratação será feita em lotes.
4.22 | Elaboração do EIV (estudo de impacto de vizinhança) para obtenção da outorga para a emissão de Licença Ambiental das Unidades Habitacionais. | (Versão 03) - Essa contratação será realizada atráves de consultoria firmas, em razão da natureza do objeto exigir um conhecimento multidisciplinar o que afasta a possibilidade de sua realização por apenas 01 (um) profissional como é o caso da consultoria individual.
(Versão 03) - Programado para realização em 2018, devido a programção das obras do habitacional, enquanto os demais EIV's serão realizados em 2019.
4.23 | Elaboração do EIV (estudo de impacto de vizinhança) para obtenção da outorga para a emissão de Licença Ambiental do Centro Comercial e Urbanização da Área Miolo do Bairro do Jurunas. | Item cancelado
4.27 | Implantação do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho | (Versão 03) - Essa contratação será realizada atráves de consultoria firmas por ser de natureza multidisciplinar. Anteriormente era o item 5.3
4.25 | Supervisão de Obras do Programa | Anteriormente era o item 4.2 - Serviços de Supervisão e Elaboração de Projetos Executivos do Programa. Seguindo orientações do BID na Missão de Supervisão, realizada em agosto.18, essa serviço foi desmembrado, passando a ser o item 4.25.
4.26 | Supervisão de Obras do Habitacional Adicional e das Unidades Comerciais | Anteriormente era o item 4.2 - Serviços de Supervisão e Elaboração de Projetos Executivos do Programa. Seguindo orientações do BID na Missão de Supervisão, realizada em agosto.18, essa serviço foi desmembrado, passando a ser o item 4.26.
4.32 | Elaboração do TDR da Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEGEP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
4.33 | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
4.39 | Estudos de concepção da Sub-bacia 1 e Sub-bacia 2 | Elaboração os projetos executivos das sub-bacias 1 e 2.
4.40 | Revisão da Lei Municipal (de criação da agência),do Decreto Regulamentador da Lei Municipal e da Resolução do Regimento interno da AMAE/BELÉM | Revisão 03 - Item novo.
4.41 | Supervisão das Obras de Macrodrenagem da Sub-bacia 2 | Revisão 03 - Item novo.
4.42 | Elaboração de Estudos Hidrológicos e Projeto Básico do Sistema de Macrodrenagem na Sub-Bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – Promaben II | Item cancelado. O valor está contemplado no orçamento dos projetos.
4.43 | Desenvolvimento e Licença de software de Gestão para o Fortalecimento Institucional com apoio técnico na operacionalização | Item cancelado. O valor está contemplado no orçamento dos projetos.
4.44 | Estudo e elaboração de proejeto executivo de reabilitação da bacia do UNA | Revisão 03 - Item novo.
4.45 | Consultoria para concepção do sistema de informação | Revisão 03 - Item novo.
4.46 | Apoio à SUPERVISÃO das Obras de Reabilitação dos canais da Bacia do Una | Revisão 03 - Item novo.
4.47 | Apoio à Sustentabilidade Socioambiental das Obras de Reabilitação dos Canais do Una | Revisão 03 - Item novo.
5. Consultorias Individuais
5.1 | Consultoria Individual para Apoio no Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II | Item novo. Consultoria incluída visto a magnitude do programa e seu planejamento de execução.
5.2 | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER). | (Versão 03) Item cancelado. Essa contratação será realizada atráves de consultoria firmas por ser de natureza multidisciplinar. Passou para o item 4.19
5.3 | Implantação do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho | (Versão 03) - Item cancelado. Essa contratação será realizada atráves de consultoria firmas por ser de natureza multidisciplinar. Passou para o item 4.28
5.4 | Consultoria para o desenvolvimento organizacional, definição de políticas e gestão dos serviços de saneamento básico da lei 11.445/2007 | Redefinição da estrutura organizacional, revisão dos processos, procedimentos e políticas voltadas a melhores práticas, planejamento estratégico e diagnostico e prognostico para implantação de novas tecnologias (SESAN);
(Versão 03) - Essa contratação será realizada atráves de consultoria firmas por ser de natureza multidisciplinar.
5.6 | Consultoria em Planejamento (PMO - Project Management Office) | Contração de consultor para implementação de ferramentas para melhorias nos processos de comunicação, relatórios de avanço e controles de metas.
5.7 | Consultoria para revisão do Contrato de Programa nº 001/2015 | Contração de consultor para implementação de ferramentas para melhorias nos processos de comunicação, relatórios de avanço e controles de metas.
5.8 | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para a Concepção do Sistema de Planejamento e Gestão Matricial de Resultados | Revisão 03 - Item novo.
5.9 | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD | Revisão 03 - Item novo.
5.10 | Serviço de Consultoria para Execução da Avaliação Intermediária do Programa (até 24 meses após a assinatura do contrato) | Revisão 03 - Item novo.
5.11 | Elaboração de Estudos Hidrológicos e Projeto Básico do Sistema de Macrodrenagem na Sub-Bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – Promaben II | Revisão 03 - Item novo.
5.12 | Serviços Técnicos especializados para elaboração dos projetos Básicos e Executivos da rede coletora de esgoto, estações elevatórias e linhas de recalque da área denominada Miolo do Bairro do Jurunas, na Sub-Bacia 2 | Revisão 03 - Item novo.
6. Capacitação
6.1 | Capacitação e treinamento para 20 servidores municipais em apoio a gestão de projetos, promovidos pela Escola de Gestão Municipal. | Contempla 20 (vinte) gestores municipais. / 2 - Fortalecimento dos órgãos partícipes SEGEP, SEMAD e UCP.
(Versão 02) - Processo suspenso, devido o tempo da aquisição ser superior ao período do PA que é de 18 meses.
Na versão 3 o período foi modificado para 1º trimestre de 2019.
6.2 | Cursos de Capacitação e Treinamento para Gestores em Saneamento Básico. | Cursos de Capacitação e Treinamento para Gestores em Saneamento Básico, abordando temas constantes nos Planos Municipais revisados de: Água e Esgoto; Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos e Drenagem Urbana e Águas Pluvais, para servidores da SESAN
O Anexo do Decreto nº 3.784/2001 preve no seu item 37 que os serviços de capacitação e treinamento de pessoal são comuns. / 3 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
6.3 | Capacitação e treinamento em gestão para fortalecimento UCP (Gestão de Contratos, Licitação, Elaboração de TDR) | Redação alterada. Curso de Capacitação UCP
6.4 | Curso de Capacitação para desempenho das atividades regulatórias nas 4 áreas de saneamento básico. | Curso de Capacitação para desempenho das atividades regulatórias nas 4 áreas de saneamento básico: Abastecimento de água potavel; Esgotamento Sanitário; Drenagem Urbana; e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (Coleta e disposição final de lixo urbano)
Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
6.5 | Capacitação e treinamento de 40 servidores efetivos da PMB em apoio à Gestão de Projetos Estruturantes, a ser promovido na Escola de Gestão Municipal | Revisão 03 - Item novo.
6.6 | Capacitação e Treinamento de Gestores para a UCP, a ser promovido na Escola de Gestão Municipal | Revisão 03 - Item novo.
6.7 | Capacitação e treinamento em Licitação, Contratação, Fiscalização e Gerenciamento (OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA) | Item cancelado. O valor está contemplado no orçamento dos projetos.
7. Subprojetos
7.1 | Firmar Convênio - CODEM x UCP | Esse Convênio refere-se a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA do remanescente PROMABEN I.
7.2 | Firmar Convênio - CINBESA x UCP | Esse Convênio refere-se ao desenvolvimento, instalação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Obras).
Cujo custo está distribuido nos itens 2.1, 2.2 e 2.15. Valor Previsto: US$ 285.533,79
7.3 | Firmar convênio com a UFPA | Esse Convênio refere-se: (i) elaboração dos estudos de impacto em corpo receptor com definição do nível de tratamento da ETE; (ii) elaboração do TDR para a contratação da ETE; (iii) apoiar a UCP nas atividades necessárias junto aos consultores contratados e órgãos licenciadores do projeto; (iv) fortalecer através de curso as ações de educação ambiental na técnica de reuso; (v) apoio a introdução de tecnologias voltadas a adaptção ao câmbio climático nas obras e ações do programa (NEXUS)
Item alterado. Foi feita a junção dos serviços dos itens 7.3 e 7.4 (Serviço de Consultoria para o Monitoramento, Planejamento e Avaliação dos Indicadores da Matriz de Resultados), para única contratação.
7.4 | Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Matriz de Resultados (UFPA) | (Versão 02) - Foi feita a junção do serviço no item 7.3, para única contratação. Retirado o item 1.1.18 do PEP
7.5 | Firmar Convênio - CODEM x UCP | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para Regularização Fundiária (Passivo) - Sub-bacia 1
7.6 | Firmar Convênio - CODEM x UCP | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para regularização fundiária - Urbanização - Sub-bacia 2
7.7 | Firmar Convênio - CODEM x UCP | Desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Gestão Fundiária - SIGEF.
Cujo custo está distribuido no item 4.4. Valor Previsto: US$ 600.000,00
7.8 | Firmar convênio - SEMAD x UCP | Para realização de ações de melhoria de Recursos Humanos através de equipamentos e treinamentos
Cujo custo está distribuido parcialmente nos itens 6.5 e 6.6, os demais itens não estão previstos para os primeiros 18 meses do Projeto.. Valor Previsto: US$ 412.000,00
7.9 | Firmar convênio - SESMA x UCP | Programa de apoio para realização de ações de controle das enfermidades tropicais negligenciadas.
Cujo custo está distribuido parcialmente nos itens 1.10 e 2.12, os demais itens não estão previstos para os primeiros 18 meses do Projeto.. Valor Previsto: US$ 1.544.848,58
7.10 | Firmar convênio - SEGEP x UCP | Para a redefinição de sua estrutura organizacional e funcional para a implementação do SIPLAG, com base nas diretrizes e objetivos do Plano Diretor; Desenvolvimento do SIB e aquisição de software e hardaware e estruturação da infraestrutura de suporte da tecnologia da informação e capacitação de servidores
Cujo custo está distribuido parcialmente nos itens 4.20, 5.9 e 6.1, os demais itens não estão previstos para os primeiros 18 meses do Projeto.. Valor Previsto: US$ 2.074.904,41
7.11 | Firmar convênio - AMAE/BELÉM x UCP | Para realização de capacitação de seus servidores nas atividades de sua competência e consultoria da área de atuação
Cujo custo está distribuido nos itens 3.19, 4.14, 5.6, 5.7, 5.8 e 6.4. Valor Previsto: US$ 187.633,12
7.12 | Firmar convênio - SEMMA x UCP | Programa apoio para a melhoria da gestão ambiental do Município de Belém.
Cujo custo está distribuido parcialmente nos itens 2.13, 6.5 e 6.6, os demais itens não estão previstos para os primeiros 18 meses do Projeto. Valor Previsto: US$ 93.454,25
7.13 | Firmar convênio - SESAN x UCP | Programa apoio para realização de ações de reestrutura organizacional, definição de políticas e gestão dos serviços de saneamento básico, equipamentos e capacitação
Cujo custo está distribuido parcialmente nos itens 4.5, 4.18, 4.19, 4.23, 5.3, 5.5 e 6.2, os demais itens não estão previstos para os primeiros 18 meses do Projeto. Valor Previsto: US$ 5.424.085,15
7.14 | Indenizações | Inclusão de item: Indenizações de imóveis nas sub-bacia 1; sub-bacia 2 e auxilio moradia

## Gráfico (hidden)
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo: 3303/ OC-BR
GRÁFICO DO PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 meses
DESCRIÇÃO | VALOR BID U$ | VALOR APORTE U$ | VALOR TOTAL U$
OBRAS | 43511461.63 | 34029774.82 | 77541236.45
BENS | 479392.6636 | 628573.12 | 1107965.7836
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 2565366.8799 | -304096.9068 | 2261269.9731
CONSULTORIAS FIRMAS | 12157519.08 | 11738687.2181 | 23896206.2981
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | 20940.31 | 83761.28 | 104701.59
CAPACITAÇÃO | 83313.19 | 426001.2 | 509314.39
SUBPROJETOS | 2939584.08 | 25112451.91 | 28052035.99
TOTAL | 61757577.8335 | 71715152.6412 | 133472730.4748
DESCRIÇÃO | % BID | % APORTE | % TOTAL
OBRAS | 56.11% | 43.89% | 100%
BENS | 43.27% | 56.73% | 100%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 113.4% | -13.45% | 100%
CONSULTORIAS FIRMAS | 50.88% | 49.12% | 100%
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | 20% | 80% | 100%
CAPACITAÇÃO | 16.36% | 83.64% | 100%
SUBPROJETOS | 10.48% | 89.52% | 100%
TOTAL | 46.27% | 53.73% | 100%