## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método (pregão eletrônico ou ata de registro de preços) na coluna de "comentário". Não serão aceitos os processos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método e "contrapartida"' na coluna" "comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente associado | OK
Objeto | Objeto principal da licitação | OK
Descrição Adicional | Complementar as informações do objeto | NÃO
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional | OK
| Ex-Post | OK
| Ex-Ante | OK
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto | OK
| Processo em curso | OK
| ReLicitação | OK
| Processo Cancelado | OK
| Declaração de Licitação Deserta | OK
| Rejeição de todas as propostas | OK
| Contrato em Execução | OK
| Contrato concluído | OK
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | OK
|  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | OK
|  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | OK
|  | Contratação Direta (CD) | OK
|  | Sistema Nacional (SN) | OK
|  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | OK
|  | Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF) | OK
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | OK
|  | Licitação Pública Nacional (LPN) | OK
|  | Comparação de Preços (CP) | OK
|  | Contratação Direta (CD) | OK
|  | Sistema Nacional (SN) | OK
|  | Licitação Internacional Limitada (LIL) | OK
|  | Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação | OK
|  | Licitação Pública Internacional em 2 etapas | OK
OK
OK
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's) | OK
|  | Contratação Direta (CD) | OK
|  | Sistema Nacional (SN) | OK
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
UCP PROMABEN | NÃO SE APLICA
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
sim | Componente 1: Obras de Infraestrutura
Componente 2: Sustentabilidade e Fortalecimento Institucional
Categoria: Engenharia e Administração
Categoria: Custos Concorrentes
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones 5anos (hidden)
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO - 5 anos
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 3º TRIMESTRE 2017 | 2° TRIMESTRE 2022
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 04 | CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 3303/0C-BR
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 85956311.6951 | 164076807.5044
Bienes | 1466102.6172 | 3699238.2902
Servicios de No Consultoría | 2401598.9558 | 6334887.6972
Capacitación | 93544 | 447620.1893
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 14385464.5575 | 27044720.131
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 312701.5457 | 552709.7792
No asignados | 0 | 0
Total | 104615723.3714 | 202155983.5913
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 90800000 | 175800000
Componente 2 - SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 19300000 | 47300000
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 110100000 | 223100000

## Detalhe PA US$ - 5 anos (hidden)
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo: 3303/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 5 anos de projeto (2018 a 2022)
Atualizado em: 20/12/2017
Revisão Nº: 04
Atualizado por: Equipe UCP
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Microdrenagem; complementação do sistema viário da Rua dos Caripunas (entre Tv.de Breves e Tv. Honório dos Santos); implantação da ETE, das EEE com fornecimento de equipamentos; emissários e rede coletora de esgoto, rede de abastecimento de água, todos na sub-bacia 1. | 2.1.1 | 2.1 |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  | 36643494.0063 | 92.17% | 33772584.5426 | 7.835% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-09-09 | 2018-12-02 |  |  | Previsto | 84 | 2018-12-02
1.2 | UCP | Reestruturação física do prédio da UCP. | 1.1.16 | 2.7 |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 47000 | 80% | 37600 | 20% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-04-03 | 2018-05-02 |  |  | Previsto | 29 | 2018-05-02
1.3 | UCP | Saneamento e aterro em áreas de cota baixa e densamento ocupadas, todas na sub-bacia 1. | 2.1.3 | 2.2 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 13840733.0565 | 65.33% | 9042610.4332 | 34.67% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-12-08 | 2019-03-02 |  |  | Previsto | 84 | 2019-03-02
1.4 | UCP | Recuperação do sistema de macrodrenagem, microdrenagem e viário na sub-bacia 2 (Passivo). | 2.1.4 | 2.3 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 14714644.164 | 51.93% | 7642037.8549 | 48.07% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-09-25 | 2018-12-02 |  |  | Previsto | 68 | 2018-12-02
1.5 | UCP | Reabilitação e recuperação dos canais da bacia do UNA. | 2.1.5 | 2.4 |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  | 45000000 | 60% | 27000000 | 40% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-09-09 | 2018-12-02 |  |  | Previsto | 84 | 2018-12-02
1.6 | UCP | Construção de Unidades Habitacionais | 2.1.6 | 2.6 | Para os reassentados da área de intervenção do Programa. | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 21625709.7792 | 26.78% | 5790500.3155 | 73.22% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-15 | 2019-03-24 |  |  | Previsto | 68 | 2019-03-24
1.7 | UCP | Construção de Unidades Comerciais | 2.1.7 | 2.6 | Para os reassentados da área de intervenção do Programa. | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3981599.3691 | 64.44% | 2565615.7729 | 35.56% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-15 | 2019-03-24 |  |  | Previsto | 68 | 2019-03-24
1.8 | UCP | COMPORTAS - Execução de obras civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecanicos do sistema de comportas da Sub-bacia II da Estrada Nova - CT213.323-94 | 2.1.8 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 874497.1609 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-03-03 | 2018-05-02 | Concorrência Pública |  | Previsto | 60 | 2018-05-02
1.9 | UCP | URB - Execução do serviço de urbanização da Sub-bacia II - PAC - CT10.2.1833.1 | 2.1.9 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 20326136.9085 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-03-16 | RDC |  | Previsto | 60 | 2018-03-16
1.10 | UCP | MACRO - Execução do sistema de macrodrenagem da Sub-bacia 2 da Estrada Nova - PAC (contrato de repasse 229.025/26) | 2.1.10 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6459901.5773 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-03-16 | RDC |  | Previsto | 60 | 2018-03-16
1.11 | UCP | Revitalização da Granja Modelo | 2.2.3.7.4 |  | Fortalecimento da SEMMA ( Ver Folha de Comentários) | Comparação de Preços (CP) |  |  | 121451.1041 | 46.75% | 56782.3344 | 53.25% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-08-03 | 2018-09-01 |  |  | Previsto | 29 | 2018-09-01
1.12 | UCP | Construção da UBS (Unidade Basica de Saúde) Portal | 2.2.3.8.2 | 2.5 | Para fortalecimento da SESMA. (ver comentário na Folha Anexa) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 441640.3785 | 11% | 48580.4416 | 89% | 2.1 | Ex-Post | 2018-02-23 | 2018-05-02 |  |  | Previsto | 68 | 2018-05-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE OBRAS | 164076807.5044 |  | 85956311.6951
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Fibra Ótica com instalação | 2.2.3.7.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 100946.3722 | 84% | 84794.9527 | 16% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2018-12-01
2.2 | UCP | Ferramentas (licenças) de informatica com instalação | 2.2.3.7.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 37854.8896 | 83% | 31419.5584 | 17% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2018-12-01
2.3 | UCP | Equipamentos de infraestutura de informática com instalação | 2.2.3.7.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 175464.6688 | 100% | 175464.6688 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2018-12-01
2.4 | UCP | Licença para Sistema de Informações Gerenciais - SIG | 1.1.13 | 3.2 | Para execução e controle financeiro do PROMABEN II. (Ver Folha de Comentários) | Contratação Direta (CD) |  |  | 37854.8896 | 100% | 37854.8896 | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2017-11-22 | 2018-01-02 |  |  | Processo em curso | 41 | 2018-01-02
2.5 | UCP | Software e hardware | 2.2.3.1.6 | 3.3 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 881388.0126 | 30.78% | 271293.3754 | 69.22% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.6 | UCP | Equipamentos de multimídia e novas tecnologias | 2.2.3.2.4 | 3.4 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 281388.0126 | 2.242% | 6309.1483 | 97.76% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-02-10 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-02-10
2.7 | UCP | Equipamentos e mobiliario para Saúde | 2.2.3.8.3 | 3.5 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 302839.1167 | 37.5% | 113564.6688 | 62.5% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.8 | UCP | Aquisição de 5.000 hidrômetros. | 2.1.2 | 3.6 | 50% do volume em 2019 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 458500 | 60% | 275100 | 40% | 2.1 | Ex-Post | 2019-10-02 | 2019-12-01 | Pregão Eletrônico. |  |  | 0 | 2019-12-01
2.9 | UCP | Aquisição de 5.000 hidrômetros. | 2.1.2 | 3.6 | 50% do volume em 2020 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 458500 | 60% | 275100 | 40% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.10 | UCP | Equipamentos de manutenção de parques e jardins e de medição de parâmetros de controle ambiental. | 2.2.3.7.3 | 3.7 | Fortalecimento da SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 54259 | 15.26% | 8278.9554 | 84.74% | 2.2 | Ex-Post | 2018-07-03 | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-09-01
2.11 | UCP | Veículos para manutenção de parques e jardins | 2.2.3.7.3 |  | Fortalecimento da SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 214511.041 | 15.26% | 32730.5579 | 84.74% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 0 | 2018-12-01
2.12 | UCP | Equipamentos multimídia - (Tablet Galaxy) | 2.2.3.7.3 |  | Fortalecimento da SEMMA | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000 | 100% | 1000 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 0 | 2018-12-01
2.13 | UCP | Licenças de MS Project | 1.1.14 |  | Para o fortalecimento da UCP. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3155 | 100% | 3155 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-05-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 0 | 2018-05-01
2.14 | UCP | Software e Hardware | 2.2.3.3.6 |  | Para suportar o controle de execução de projetos. Fortalecimento da SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 501577.2871 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2019-03-02
2.15 | UCP | Software e Hardware | 1.1.16 | 3.8 | Para o fortalecimento da UCP. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 120000 | 78.95% | 94736.8421 | 21.05% | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-03 | 2018-10-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 29 | 2018-10-02
2.16 | UCP | Equipamentos e mobiliário para escritório | 1.1.16 |  | Para o fortalecimento da UCP. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 70000 | 79% | 55300 | 21% | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-03 | 2018-10-02 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 29 | 2018-10-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE BENS | 3699238.2902 |  | 1466102.6172
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Educação Ambiental | 2.2.2.3 | 1.3 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 119 | 2018-07-30
3.2 | UCP | Participação Comunitária | 2.2.2.4 |  | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
3.3 | UCP | Comunicação Social | 2.2.2.5 |  | Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
3.4 | UCP | Contratar serviços diversos para regularização fundiária | 2.2.2.1.1 e 2.2.2.1.2 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1257413.2492 | 63.1% | 793432.7098 | 36.9% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
3.5 | UCP | Calibragem de Decibelímetro | 2.2.3.7.3 |  | Equipamento de medição de parâmetro de controle ambiental | Sistema Nacional (SN) |  |  | 283.9117 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-02 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto | 0 | 2018-12-01
3.6 | UCP | Locação de veículos para acompanhamento da execução das obras e serviços para UCP. | 1.1.1 | 4.1 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 105736.9085 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-20 | 2018-03-21 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-03-21
3.7 | UCP | Limpeza e manutenção das dependências da UCP. | 1.1.2 | 4.2 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 257525.5521 | 34% | 87559.9369 | 66% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico. |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.8 | UCP | Vigilância e segurança armada para UCP. | 1.1.3 | 4.3 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1418975.7098 | 56.6% | 803082.3344 | 43.4% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico. |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.9 | UCP | Locação de equipamentos fotocopiador digital com material e manutenção inclusos para UCP. | 1.1.4 | 4.4 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 53164.3533 | 65% | 34557.0978 | 35% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico. |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.10 | UCP | Manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar condicionado da UCP. | 1.1.5 | 4.5 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 118537.5394 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-20 | 2018-03-21 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-03-21
3.11 | UCP | Telefonia fixa e móvel | 1.1.11 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 12194.9527 | 80.01% | 9756.7823 | 19.99% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
3.12 | UCP | Internet - Transmissão de dados | 1.1.12 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 73210.0946 | 100% | 73210.0946 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-31 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto | 60 | 2018-04-01
3.13 | UCP | Reservas, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres, nacionais e internacionais. | 1.1.6 | 4.6 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 23935.3312 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-01-20 | 2018-03-21 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço | Ajustar para aporte e alterar para CD alterando o pari passu | Previsto | 60 | 2018-03-21
3.14 | UCP | Material e gêneros alimentícios para o funcionamento do escritório da UCP. | 1.1.7 e 1.1.8 | 4.7 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13910.0946 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-03 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução | 60 | 2017-12-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 6334887.6972 |  | 2401598.9558
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Avaliação Intermediária do Programa. | 3.2.2 | 1.24 |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 115000 | 48% | 55200 | 52% | 3.2 | Ex-Post | 2019-08-05 | 2019-10-10 |  |  | Previsto | 66 | 2019-10-10
4.2 | UCP | Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras do Programa. | 3.1.1 | 1.5 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 220820.1893 | 20% | 44164.0379 | 80% | 3.1 | Ex-Ante | 2018-11-03 | 2019-03-02 |  |  | Previsto | 119 | 2019-03-02
4.3 | UCP | Elaboração de projetos executivos e supervisão de obras do Programa. | 1.2.1 e 1.3.1. | 1.1 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 9367524 | 80% | 7494020.2883 | 20% | 1.2 / 1.3 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-05-14 |  |  | Previsto | 119 | 2018-05-14
4.4 | UCP | Elaboração do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE | 1.3.2 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 50473.1861 | 100% | 50473.1861 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2018-05-28 | 2018-08-02 |  |  | Previsto | 66 | 2018-08-02
4.5 | UCP | Revisão da Lei Municipal nº 8.630 de criação da Agência Reguladora AMAE/Belém e Revisão do Contrato de Programa firmado entre COSANPA e PMB. | 2.2.3.5.2 | 1.9 | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 69400.6309 | 45% | 31230.2839 | 55% | 2.2 | Ex-Post | 2018-09-17 | 2018-11-22 |  |  | Previsto | 15 | 2018-11-22
4.6 | UCP | Desenvolvimento e implantação Sistema Integrado de Gestão Fundiária (SIGEF) E Módulo de Gestão e Atendimento à demanda habitacional de baixa renda. | 2.2.2.2.1 |  | Fortalecimento CODEM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1104332.8076 | 20% | 220820.1893 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  |  | Previsto | 0 | 2018-07-30
4.7 | UCP | Elaboração do Plano Municipal de Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos | 2.2.3.3.8 |  | Fortalecimento SESAN | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 315457 | 20% | 80% | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-25 | 2018-05-24 |  | Previsto | Previsto | 2018-05-24
4.8 | UCP | Elaboração do Plano Muncipal de Saneamento Básico de Belém | 2.2.3.3.10 |  | Fortalecimento SESAN (Ver Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 630770 | 40% | 60% | 60% | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-25 | 2018-05-24 |  | Previsto | Previsto | 2018-05-24
4.9 | UCP | Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 1.3.4 | 1.8 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 425999.6845 | 86.37% | 367929.0221 | 13.63% | 1.3 | Ex-Post | 2018-02-05 | 2018-06-04 |  |  | Previsto | 119 | 2018-06-04
4.10 | UCP | Redefinição da estrutura organizacional, revisão dos processos, procedimentos e políticas voltadas a melhores práticas, planejamento estratégico e diagnostico e prognostico para implantação de novas tecnologias. | 2.2.3.1.2/2.2.3.2.3/2.2.3.3.3 |  | Fortalecimento da SEGEP/SEMAD/SESAN - (Ver Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 331229.62 | 100% | 331229.62 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-03-27 | 2018-07-24 |  |  | Previsto | 66 | 2018-07-24
4.11 | UCP | Concepção, desenvolvimento, implantação e capacitação do Sistema de Informação Municipal (SIB) | 2.2.3.1.4 | 1.12 | Fortalecimento da SEGEP | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1324921.1356 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-03 | 2019-01-02 | Concorrência publica |  | Previsto | 119 | 2019-01-02
4.12 | UCP | Escritório de Gestão Participativa PROMABEN II | 2.2.2.6.1 | 1.20 | Apoio à sustentabilidade socioambiental das obras das Sub Bacias 1, 2 e Bacia do Una. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 5993690.8517 | 71% | 4255520.5047 | 29% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-01-15 | 2018-05-14 |  |  | Previsto | 119 | 2018-05-14
4.13 | UCP | Execução de serviços especializados de apoio a SUPERVISÃO das OBRAS de reabilitação dos canais da bacia do Una. | 2.2.3.4.2 | 1.21 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4731861.1987 | 20% | 946372.2397 | 80% | 2.2 | Ex-Ante | 2019-01-15 | 2019-05-14 |  |  | Previsto | 119 | 2019-05-14
4.14 | UCP | Implantar infrestrutura lógica e logística para melhoria das instalações logísticas existentes | 2.2.3.3.7 |  | Fortalecimento SESAN | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 315457.4132 | 21.39% | 67491.1672 | 78.61% | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-03 | 2019-03-02 |  |  | Previsto | 119 | 2019-03-02
4.15 | UCP | Elaboração de Estudo de caracterização urbana e social da área de baixa renda adjacente ao canal de descarga e Av. Bernardo Sayão compreendida entre R. dos Mundurucus e Av. Fernando Guilhon; | 2.2.2.2.1 | 1.4 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 1000000 | 20% | 200000 | 80% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-11-03 | 2018-11-18 |  |  | Previsto | 119 | 2018-11-18
[8 empty] | SUBTOTAL DE CONSULTORIAS FIRMAS | 25881937.7178 |  | 14064451.9392
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Apoio no Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II | 1.1.10 |  | Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 63091.4826 | 100% | 63091.4826 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-04-17 | 2018-05-02 |  |  | Previsto | 15 | 2018-05-02
5.2 | UCP | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER) e dos (c)Projetos Técnicos Social da Sub-bacia 2 - CEF. | 3.2.1 | 1.6 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 678696.9243 | 9.205% | 62477.2871 | 90.79% | 3.2 | Ex-Post | 2018-07-05 | 2018-07-20 |  |  | Previsto | 119 | 2018-07-20
5.3 | UCP | Elaboração do TDR e do orçamento para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD. | 2.2.3.2.2 | 1.14 | Fortalecimento SEMAD | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 11356.4669 | 100% | 11356.4669 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  | Previsto | 15 | 2018-03-02
5.4 | UCP | Elaboração do TDR e do orçamento para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SESAN, para atender as normativas da lei Federal nº 11.445/2007 | 2.2.3.3.3 | 1.15 | Fortalecimento SESAN | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 94637.224 | 100% | 94637.224 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-17 | 2018-06-01 |  |  | Previsto | 15 | 2018-06-01
5.5 | UCP | Consultoria de Avaliação Final do Programa. | 3.2.3 | 1.25 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 115000.3155 | 43% | 49450.1577 | 57% | 3.2 | Ex-Post | 2021-11-17 | 2021-12-02 |  |  | Previsto | 15 | 2021-12-02
5.6 | UCP | Consultoria de Avaliação Ex-Post | 3.3.1 |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 200000 | 20% | 40000 | 80% | 3.3 | Ex-Post | 2021-11-17 | 2021-12-02 |  |  | Previsto | 15 | 2021-12-02
[7 empty] | SUBTOTAL DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL |  | 1162782.4132 |  | 321012.6183
CAPACITAÇÃO
6 | Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Capacitação e treinamento para 40 servidores municipais em apoio a gestão de projetos, promovidos pela Escola de Gestão Municipal. | 2.2.3.2.5 | 1.22 | Fortalecimento SEGEP, SEMAD e UCP. (ver folha de comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 141955.836 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-09-05 | 2018-11-04 | Tomada de preço |  | Previsto | 119 | 2018-11-04
6.2 | UCP | Capacitação e treinamento de gestores em Saneamento Básico, abordando temas constantes nos Planos Municipais revisados de: Água e Esgoto; Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos e Drenagem Urbana e Águas Pluvais, para servidores da SESAN. | 2.2.3.3.9 |  | Fortalecimento SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 78864.3533 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-09-05 | 2018-11-04 | Tomada de preço |  | Previsto | 119 | 2018-11-04
6.3 | UCP | Seminário de Encerramento do Programa - PROMABEN II |  |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 20% | 20000 | 80% | 1.1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 0 | 0
6.4 | UCP | Capacitação e treinamento em Gestão para fortalecimento UCP | 1.1.15 |  | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 126800 | 58% | 73544 | 42% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-04-03 | 2018-06-02 |  |  | Previsto | 0 | 2018-06-02
[8 empty] | SUBTOTAL DE CAPACITAÇÃO | 447620.1893 |  | 93544
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
7.1 | UCP | FIRMAR CONVÊNIO COM A CODEM | 2.2.2.1 |  | Regularização fundiária - PROMABEN I (remanescente) + (passivo) e SIGEF. (Ver Folha de Comentários) |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-04-02 | 2018-05-17 |  |  | Previsto | 0 | 2018-05-17
7.2 | UCP | FIRMAR CONVÊNIO COM CINBESA x SEMMA x UCP | 2.2.3.7.2 |  | Para desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão Ambienal - SGA - (Ver Folha de Comentários) |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-10-04 | 2018-11-18 |  |  | Previsto | 0 | 2018-11-18
7.3 | UCP | FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A UFPA | 1.3.3 |  | PARA: (i) elaboração dos estudos de impacto em corpo receptor com definição do nível de tratamento da ETE (lançado conforme proposta comercial); (ii) elaboração do TDR para a contratação da ETE; (iii) apoiar a UCP nas atividades necessárias junto aos consultores contratados e órgãos licenciadores do projeto; (iv) fortalecer através de curso as ações de educação ambiental na técnica de reuso; (v) apoio a introdução de tecnologias voltadas a adaptção ao câmbio climático nas obras e ações do programa (NEXUS) |  |  |  | 437406.9401 | 71.49% | 312701.5457 | 28.51% | 1.3 | Ex-Ante | 2018-02-02 | 2018-03-19 |  |  | Previsto | 0 | 2018-03-19
7.4 | UCP | Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Matriz de Resultados (UFPA) | 3.2.4 | 1.24 | Instrumento Jurídico: TERMO DE COLABORAÇÃO |  |  |  | 115302.8391 | 42% | 48427.1293 | 58% | 3.2 | Ex-Ante | 2018-02-02 | 2018-03-19 |  |  | Previsto | 119 | 2018-03-19
[8 empty] | SUBTOTAL DE SUBPROJETOS - (ONEROSOS CONVÊNIOS) | 552709.7792 |  | 312701.5457
[8 empty] | TOTAL (R$) | 202155983.5913
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços |  |  | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
ENXUGAR O PA PARA ENVIO AO BID PARA PUBLICAÇÃO
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+68
Note on C23: THAIS: atualizado pela planilha da engenharia
Note on C24: THAIS: atualizado pela planilha da engenharia
Note on C83: THAIS: Sub-bacias 1, 2 e UNA
Note on C93: THAIS: aplicada a correção do dólar a 3,17
Note on S110: USUARIO PLANEJAMENTO: NO MOMENTO FINAL DA CONTRAAÇÃO E RECEBIMENTO DO NUMERO PRISME, ATUALIZAR VALORES
Note on Q111: USUARIO PLANEJAMENTO: SATA DO INÍCIO DA 1ª TRANSFERENCIA = QUANDO SE INICIA O PROCESSO DE CONTRATAAÇÃO E TRABALHO

## Folha de Comentários 5anos (hidden)
País | BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3303/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:11/12/2017
Atualização Nº: 04
Atualizado por: Equipe UCP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.8. Contrato de Sistema de Comportas - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a construção de 1 (um) Sistema de Comportas, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.9. Contrato de Urbanização - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a Urbanização do Miolo do Jurunas, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.10. Contrato de Macrodrenagem - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a construção de Sistema de Macrodrenagem, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.11. Revitalização da Granja Modelo | Estufa de mudas. Apresentada proposta de revitalização na Missão de 19 a 22/09/17.
1.12 Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS | Embora a cláusula 2.02 do Anexo Único, preveja a construção de 2 (duas) Unidades Básicas de Saúde até o final do Programa, nessa versão de PA, estamos prevendo 1 (uma).
2. Bens
2.1. Fibra Ótica com instalação | Para interligação do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Bens de prateleira)
2.2 Ferramentas (licenças) de informatica com instalação | RazorSQL; ItelliJ; Corel Draw e Photoshop. Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Bens de prateleira)
2.3. Equipamentos de infraestutura de informática com instalação | Swicht Óptico backbone; Swicht Óptico Atendimento; Nobreaks e Rack em hiperconvergência. Para suporte à Fibra ótica e interligação do Sistema de Gestão Ambiental - SGA (Bens de prateleira)
2.4. SIG - Aquisição pelo método Contratação Direta (CD) | Método de Aquisição autorizado previamente pelo Banco, conforme Anexo III, item 6.7 do contrato BR-L1369
2.5. Software e hardware | Para a implantação, acompanhamento e controle da execução dos Projetos do Sistema de Informações (SIB). Fortalecimento da SEGEP.(Bens de prateleira)
2.6. Equipamentos de multimídia e novas tecnologias | Para fortalecimento da Escola de Gestão Municipal (SEMAD)
2.7. Equipamentos e mobiliario para Saúde | Item alterado. Incluído mobiliario.Para atendimento da Unidade Básica de Saúde. Fortalecimento SESMA
3. Serviços que Não São de consultoria
3.1/3.2/3.3 - Serviços socioambientais (Educação Ambiental/Participação Comunitária/Comunicação Social) | Prestação de serviços, classifacados como "comuns" (serviços de prateleira)
3.4. Contratar serviços diversos para regularização fundiária
3.7. Telefonia fixa e móvel | Item novo incluído nessa versão 4.
3.8. Internet - Transmissão de dados | Item novo incluído nessa versão 4.
4. Consultorias Firmas
4.3. Elaboração de projetos executivos e supervisão de obras do Programa. | Considerando o quantitativo reduzido de projetos executivos previstos para o PROMABEN II, é recomendável a junção dos serviços dos itens 4.1 e 4.2 (antigos 1.1 e 1.2 na versão 02 do PA), com o objetivo de se realizar um único processo de seleção para contratação de empresa de consultoria que realize a supervisão das obras (H/Mês) e outra que elabore os projetos executivos (produto), em face ao princípio da economicidade na Administração Pública, garantindo a redução de gastos que entendemos desnecessários.
4.4. Elaboração do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE | Item novo. Projeto incluido conforme Ajuda Memória de Missão de Inspeção de 19 à 22/09/17
4.8. Revisão do Plano Muncipal de Saneamento Básico de Belém | Essa revisão inclui as revisões: Plano Municipal de Água e Esgoto + Pl. Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos + Pl. Municipal de Drenagem Urbana e Águas Pluvais
4.9.Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | Documentos necessários à emissão da Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário, que estavam previstos para ocorrer no PROMABEN I, passaram para realização no PROMABEN II, sendo transferida, por conseguinte, a respectiva contratação.
4.10.Redefinição da estrutura organizacional, revisão dos processos, procedimentos e políticas voltadas a melhores práticas, planejamento estratégico e diagnostico e prognostico para implantação de novas tecnologias. | Essa contratação será feita em lotes pois contemplará as seguintes Secretárias: SEGEP, SEMAD e SESAN.
4.13. Execução de serviços especializados de apoio a SUPERVISÃO das OBRAS de reabilitação dos canais da bacia do Una. | Supervisão de Obras para a Bacia do UNA
5. Consultorias Individuais
5.1. Consultoria Individual para Apoio no Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II | Item novo. Consultoria incluída visto a magnitude do programa e seu planejamento de execução.
6. Capacitação
6.1. Capacitação e treinamento para 40 servidores municipais em apoio a gestão de projetos, promovidos pela Escola de Gestão Municipal. | Contempla 20 (vinte) servidores efetivos indicados pela SEMAD e 20 (vinte) servidores municipais indicados pela SEGEP, sendo 13 da SEGEP e 9 da UCP.
6.3. Seminário de Encerramento do Programa - PROMABEN II | Contempla transporte, locação de hotel, almoço, coffe break, vídeos, material impresso, material multimídia. Este item está coberto pelos itens 2.2.2.4 (Participação Comunitária) e 2.2.2.5 (Comunicação Social) do PEP.
6.4. Capacitação e treinamento em Gestão Pública | Capacitação in company, modular em 12 meses, turma fechada UCP (Coor Geral, 5 Subcoordenações e 2 Assessorias) com instituição/funadação de ensino de reconhecimento nacional e expertise comprovada, a nível de formação profissional em gestão, com abordagens técnicas e comportamentais, passando por alguns temas como: comunicação interpessoal, gestão do tempo, habilidades comportamentais, gerenciamento de conflitos, metodologia de gestão, gerenciamento de terceiros, mensuração de resultados...
7. Subprojetos
7.1. Firmar Convênio não oneroso com CODEM x UCP | Esse Convênio refere-se a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA do remanescente PROMABEN I e passivo, cujo custo está alocado no item 3.4 e 4.6
7.2. Firmar Convênio não oneroso com CINBESA x SEMMA x UCP | Esse Convênio refere-se ao desenvolvimento, instalação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, cujo custo está distribuido nos itens 2.1; 2.2 e 2.3

## Plan de Adquisiciones 18 mese
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO - 18 Meses
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 1º TRIMESTRE 2018 | 2° TRIMESTRE 2019
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 04 | CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 3303/0C-BR
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 38033439.8048 | 79540783.27
Bienes | 1682518.9033 | 2543533.1324
Servicios de No Consultoría | 2525539.1683 | 5572988.19
Capacitación | 143215.6297 | 302521.6
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 11811751.2293 | 19062784.46
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 394584.9463 | 552709.77
No asignados | 0 | 0
Total | 54591049.6817 | 107575320.4224
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 38033439.8048 | 79540783.27
Componente 2 - SUSTENTABILIDADE E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | 19196698.859 | 37234477.18
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 57230138.6637 | 116775260.45

## Detalhe PA US$ - 18 meses
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo: 3303/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 meses
Atualizado em: 15/03/2018
Revisão Nº: 04
Atualizado por: Equipe UCP
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Serviço comum de engenharia para reparos de infraestrutura da UCP | 2.1.3 | 1.1 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 47318.61 | 100% | 47318.61 | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
1.2 | UCP | Ações de Saneamento e Aterro em Áreas de Cota Baixa e Densamente Ocupadas (Passivo da via Orla). | 2.1.5 | 1.2 | Sub-bacia 1 e Áreas Adjacentes da Av B. sayão | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 13840733 | 90% | 12456659.6909 | 10% | 2.1 | Ex-Post | 2018-09-30 | 2018-12-02 |  |  | Previsto
1.3 | UCP | Recuperação do Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem e Viário na Sub-bacia 2 (Passivo). | 2.1.6 | 1.3 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 14714643.85 | 100% | 14714643.8486 | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-09-30 | 2018-12-02 |  |  | Previsto
1.4 | UCP | Construção de Unidades Habitacionais para reassentamento de famílias vulneráveis - Adicional. | 2.1.8 | 1.5 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 6088643.53 | 100% | 6088643.5285 | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-06-30 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
1.5 | UCP | Construção de Unidades Habitacionais para reassentamento de famílias vulneráveis - Viver Jurunas. | 2.1.9 | 1.6 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 11987381.7 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Concorrência Pública |  | Previsto
1.6 | UCP | Construção de Unidades Comerciais para os reassentados da área de intervenção do programa. | 2.1.10 | 1.7 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4013145.11 | 100% | 4013145.1065 | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-06-30 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
1.7 | UCP | Execução de Obras Civis, Fornecimento e Montagem de Equipamentos Eletromecanicos do Sistema de Comportas da Sub-bacia 2 da Estrada Nova. | 2.1.11 | 1.8 | PAC - CT213.323-94 (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 874497.16 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | RDC |  | Previsto
1.8 | UCP | Execução do Serviço de Urbanização da Sub-bacia 2 | 2.1.12 | 1.9 | PAC - CT229.025-26 (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 20326136.9 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-06-08 | 2018-08-02 | RDC |  | Previsto
1.9 | UCP | Implantação do Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem, Sistema Viário, Bacia de Detenção, na Sub-bacia 2 da Estrada Nova | 2.1.13 | 1.10 | PAC (Contrato de repasse 228.498-26) (Ver Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6459901.71 | 0% | 0 | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-03-08 | 2018-05-02 | RDC |  | Previsto
1.10 | UCP | Reforma de UBS (Unidade Basica de Saúde) - 02 Unidades | 2.2.3.8.1.2 |  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1188381.7 | 60% | 713029.0203 | 40% |  | Ex-Post | 2018-05-31 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
[8 empty] | SUBTOTAL DE OBRAS | 79540783.27 |  | 38033439.8048
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Contratação de serviço de Fibra Ótica - CINBESA | 2.2.3.1.1.9 | 2.1 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 105364.4227 | 99.15% | 104463.5912 | 0.855% | 2.2 | Ex-Post | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.2 | UCP | Ferramentas (licenças) de informática com instalação - CINBESA | 2.2.3.1.1.9 | 2.2 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4705.2997 | 99.15% | 4665.0709 | 0.855% | 2.2 | Ex-Post | 2018-08-08 | 2018-10-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.3 | UCP | Equipamentos de infraestutura de informática com instalação para suportar a operacionalização do SIB (CINBESA, SEGEP, SEMAD e SESAN) | 2.2.3.1.1.8 |  | Fortalecimento SEGEP, SEMAD e UCP. (ver folha de comentários) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 400465.07 | 30% | 120139.5205 | 70% |  | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.4 | UCP | SIG- Sistema de Informação Gerencial do PROMABEN 2 - UCP | 1.1.13 | 2.4 | Ver Folha de Comentários | Contratação Direta (CD) |  |  | 35173.5 | 50% | 17586.75 | 50% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-03-27 | 2018-05-02 |  |  | Previsto
2.5 | UCP | Fornecimento de Equipamentos e Mobiliario para UBS (Unidade Basica de Saúde) Portal | 2.2.3.8.1.1 | 2.7 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 268138.8 | 50% | 134069.4006 | 50% |  | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.6 | UCP | Aquisições de hidrômetros - 10.000 un | 2.1.4 | 2.8 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 917000 | 100% | 917000 | 0% |  | Ex-Post | 2019-01-06 | 2019-03-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.7 | UCP | Licenças de softwares para a UCP - MS Project (2 un) | 1.1.14 | 2.9 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3154.57 | 100% | 3154.57 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.8 | UCP | Software e Hardware para Reestruturação da infraestrutura da UCP | 1.1.16 | 2.11 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 101440 | 100% | 101440 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.9 | UCP | Mobiliário e Equipamentos para Reestruturação da infraestrutura da UCP | 1.1.16 | 2.12 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 70000 | 100% | 70000 | 0% |  | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.10 | UCP | Aquisição de livros técnicos | 1.1.17 | 2.13 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4999.99 | 0% | 0 | 100% |  | Ex-Post | 2018-05-08 | 2018-07-02 | Contratação Direta |  | Previsto
2.11 | UCP | Contratação de uma Plataforma Tecnológica de Business Intelligence (B.I.) | 2.2.3.1.1.10 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 570000 | 36.84% | 210000 | 63.16% |  | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.12 | UCP | Aquisição de medicamentos para o controle de doenças negligenciadas na área do projeto | 2.2.3.8.1.3 |  | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 63091.48 | 0% | 0 | 100% |  | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[8 empty] | SUBTOTAL DE BENS | 2543533.1324 |  | 1682518.9033
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Contratação de prestação de Serviços para Execução do Programa de Educação Ambiental e Sanitária - Sub-bacias 1 e 2 | 2.2.2.3.1, 2.2.2.3.2 e 2.2.2.3.3 | 3.1 | Ver Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 642492.09 | 20.13% | 129337.5426 | 79.87% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-31 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
3.2 | UCP | Contratação de prestação de Serviços para Execução do Programa de Participação Comunitária - Sub-bacias 1 e 2 | 2.2.2.4.1, 2.2.2.4.2 e 2.2.2.4.3 | 3.2 | Ver Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 724511.03 | 28.74% | 208201.8926 | 71.26% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-31 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
3.3 | UCP | Contratação de prestação de Serviços para Execução do Programa de Comunicação Social e Institucional - Sub-bacias 1 e 2 | 2.2.2.5.1, 2.2.2.5.2 e 2.2.2.5.3 | 3.3 | Ver Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 724511.03 | 28.74% | 208201.8926 | 71.26% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-31 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
3.4 | UCP | Serviços especializados de Regularização Fundiária - CODEM | 2.2.2.1.1, 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3 | 3.4 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1257413.61 | 61.13% | 768626.3096 | 38.87% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-08 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
3.5 | UCP | Locação de veículos para transporte de equipes de Acompanhamento de Obas e Serviços - UCP | 1.1.1 | 3.5 | CT-02/2017-UCP/PROMABEN - CRUZ & CIA LTDA-ME / Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 115910.73 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-08 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução
3.6 | UCP | Limpeza e manutenção das Instalações da UCP | 1.1.2 | 3.6 | CT-06/2016-UCP/PROMABEN - AMAZÔNIA CLEAN / Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 188506.1 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-08 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução
3.7 | UCP | Vigilância e segurança armada - UCP | 1.1.3 | 3.7 | CT-02/2014-UCP/PROMABEN - ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. / Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1431541.8 | 76.1% | 1089365.926 | 23.9% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-08 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução
3.8 | UCP | Locação de equipamento fotocopiador digital com material e manutenção - UCP | 1.1.4 | 3.8 | CT-17/2014-UCP/PROMABEN - MAC ID COMÉRCIO / Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 94513.4 | 51.34% | 48518.5365 | 48.66% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-08 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução
3.9 | UCP | Serviços de manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar-condicionado - UCP | 1.1.5 | 3.9 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 131511.51 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
3.10 | UCP | Serviço de telefonia fixa e móvel. | 1.1.11 | 3.10 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 12081.78 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-11-08 | 2018-01-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
3.11 | UCP | Serviço de transmissão de dados (Internet) | 1.1.12 | 3.11 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25968.46 | 100% | 25968.4563 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-03-08 | 2018-05-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
3.12 | UCP | Serviços de reserva, emissão, marcação / remarcação e fornecimento e bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres nacionais e internacionais | 1.1.6 | 3.12 | Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 26146.52 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2018-04-07 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Previsto
3.13 | UCP | Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e gás para manutenção da UCP | 1.1.7, 1.1.8 e 1.1.9 | 3.13 | CT-01/2017-UCP/PROMABEN - SOUSA e ASSIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ÁGUA LTDA-ME CT-03/2017-UCP/PROMABEN - M DE O LANDIM COMÉRCIO - ME CT-05/2017-UCP/PROMABEN - R.C.V.R DE OLIVEIRA - EPP. M DE O LANDIM COMÉRCIO - ME / Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 8605.68 | 0% | 0 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2017-10-08 | 2017-12-02 | Pregão Eletrônico/Ata de registro de preço |  | Contrato em Execução
3.14 | UCP | Implantar infraestrutura lógica e logística e melhoria das instalações existentes | 2.2.3.3.1.4 | 3.14 | Fortalecimento SESAN | Sistema Nacional (SN) |  |  | 189274.45 | 25% | 47318.612 | 75% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[8 empty] | SUBTOTAL DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 5572988.19 |  | 2525539.1683
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 01/02/18) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Contratar Serviços de Consultoria Especializados para Auditoria das Demonstrações Financeiras do Programa. | 3.1.1 | 4.1 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 220820.2 | 25.49% | 56287.0662 | 74.51% | 3.1 | Ex-Post | 2018-08-10 | 2018-12-02 |  |  | Previsto
4.2 | UCP | Serviços de Supervisão e Elaboração de Projetos Executivos do Programa, Incluindo os da Estação de tratamento de Esgoto (ETE). | 1.2.1 e 1.3.1. | 4.2 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 8078233.44 | 82.27% | 6646109.6458 | 17.73% | 1.2 / 1.3 | Ex-Post | 2018-04-10 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
4.3 | UCP | Consultoria para Revisão da Lei Municipal (de criação da agência),do Decreto Regulamentador da Lei Municipal e da Resolução do Regimento interno da AMAE/BELÉM | 2.2.3.5.1.3 | 4.3 | Fortalecimento AMAE | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25236.59 | 0% | 0 | 100% |  | Ex-Post | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Carta convite |  | Previsto
4.4 | UCP | Desenvolvimento e implantação Sistema Integrado de Gestão Fundiária (SIGEF) E Módulo de Gestão e Atendimento à demanda habitacional de baixa renda. | 2.2.3.6.1.1 | 4.4 | Fortalecimento CODEM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 473418.29 | 30% | 142025.4863 | 70% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-10 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
4.5 | UCP | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico | 2.2.3.3.1.6 | 4.5 | Fortalecimento SESAN (Ver Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 630770 | 100% | 630770 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-03-10 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
4.6 | UCP | Contratação para Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 1.3.3 | 4.6 | Ver Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 406940.06 | 100% | 406940.0638 | 0% | 1.3 | Ex-Post | 2018-03-10 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
4.7 | UCP | Serviços de Consultoria para redefinição da estrutura organizacional | 2.2.3.1.1.2, 2.2.3.2.1.2 e 2.2.3.5.1.2 | 4.7 | Fortalecimento da SEGEP/SEMAD/AMAE - (Ver Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 157728.7 | 100% | 157728.7 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-05-02 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
4.8 | UCP | Contratar um modelo de sistema de informações (SIB) | 2.2.3.1.1.4 | 4.8 | Fortalecimento da SEGEP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 504731.86 | 80% | 403785.4884 | 20% | 2.2 | Ex-Post | 2018-04-10 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
4.9 | UCP | Contratar a elaboração do Sistema de Informações Municipal (SIB) | 2.2.3.1.1.5 | 4.8 | Fortalecimento da SEGEP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 220820.19 | 50% | 110410.0946 | 50% | 2.2 | Ex-Post | 2018-08-10 | 2018-12-02 |  |  | Previsto
4.10 | UCP | Contratar a implementação e capacitação do (SIB) | 2.2.3.1.1.6 | 4.8 | Fortalecimento da SEGEP | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 63091.48 | 50% | 31545.7413 | 50% | 2.2 | Ex-Post | 2018-12-31 | 2019-03-02 |  |  | Previsto
4.11 | UCP | Contratação de serviço de mão-de-obra especializada para os escritórios de gestão participativa do Programa PROMABEN 2. | 2.2.2.6.1 e 2.2.3.4.1.2 | 4.9 | Apoio à sustentabilidade socioambiental das obras das Sub Bacias 1, 2 e Bacia do Una. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 7368454.25 | 38.62% | 2845559.9297 | 61.38% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-03-10 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
4.12 | UCP | Elaboração de estudo de caracterização urbana e social da área de baixa renda adjacente ao canal de descarga e Av. Bernardo Sayão compreendida entre R. dos Mundurucus e Av. Fernando Guilhon | 2.2.2.2.1 | 4.11 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 350000 | 20% | 70000 | 80% | 2.2 | Ex-Post | 2018-08-10 | 2018-12-02 |  |  | Previsto
4.13 | UCP | Elaboração de Projetos Complementares para Construção do Habitacional Adicional e Comercial | 1.3.4 | 4.12 |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 25000 | 100% | 25000 | 0% |  | Ex-Ante | 2018-04-27 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
4.14 | UCP | Consultoria para revisão do Contrato de Programa nº 001/2015 | 2.2.3.5.1.4 |  | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 31545.74 | 100% | 31545.74 | 0% |  | Ex-Post | 2018-06-02 | 2018-08-02 |  |  | Previsto
4.15 | UCP | Consultoria para elaboração do Manual de Contabilidade Regulatória | 2.2.3.5.1.5 |  | Fortalecimento AMAE | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 53627.76 | 29.41% | 15772.87 | 70.59% |  | Ex-Post | 2018-08-02 | 2018-10-02 |  |  | Previsto
[6 empty] | SUBTOTAL DE CONSULTORIAS FIRMAS |  | SUBTOTAL DE CONSULTORIAS FIRMAS | 18610418.56 |  | 11573480.8262
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Consultoria em Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN 2 | 1.1.10 | 5.1 | Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 63091.48 | 100% | 63091.4813 | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-04-22 | 2018-05-02 |  |  | Previsto
5.2 | UCP | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER). | 3.2.1 | 5.2 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 199999.98 | 40.27% | 80541.7018 | 59.73% | 3.2 | Ex-Post | 2018-10-22 | 2018-11-01 |  |  | Previsto
5.3 | UCP | Implantação do sistema de Gestão da Qualidade Integrada Ambiental | 2.2.3.3.1.3 |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 94637.22 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-11-22 | 2018-12-02 |  |  | Previsto
5.4 | UCP | Consultoria para o desenvolvimento organizacional, definição de políticas e gestão dos serviços de saneamento básico da lei 11.445/2007 | 2.2.3.3.1.2 |  | Fortalecimento SESAN / Ver Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 94637.22 | 100% | 94637.22 | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-05-22 | 2018-06-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | SUBTOTAL DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL |  | 452365.9 |  | 238270.4031
CAPACITAÇÃO
6 | Unidade Executora: | Objeto | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número do Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Cursos de Capacitação e Treinamento para 20 servidores municipais em apoio a gestão de projetos, promovidos pela Escola de Gestão Municipal. | 2.2.3.2.1.3 | 6.1 | Fortalecimento SEGEP, SEMAD e UCP. (ver folha de comentários) | Comparação de Preços (CP) |  |  | 141955.82 | 54.44% | 77287.0697 | 45.56% | 2.2 | Ex-Ante | 2018-06-08 | 2018-07-02 |  |  | Previsto
6.2 | UCP | Cursos de Capacitação e Treinamento para Gestores em Saneamento Básico. | 2.2.3.3.1.5 | 6.2 | Fortalecimento SESAN / Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 78864.35 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-10-08 | 2018-12-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
6.3 | UCP | Capacitação e treinamento em gestão para fortalecimento UCP (Gestão de Contratos, Licitação, Elaboração de TDR) | 1.1.15 | 6.3 | Ver Folha de Comentários / Ver Folha de Comentários | Comparação de Preços (CP) |  |  | 65928.56 | 100% | 65928.56 | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-04-08 | 2018-05-02 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Curso de Capacitação para desempenho das atividades regulatórias nas 4 áreas de saneamento básico. | 2.2.3.5.1.6 | 6.4 | Fortalecimento AMAE / Ver Folha de Comentários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15772.87 | 0% | 0 | 100% | 2.2 | Ex-Post | 2018-07-08 | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[8 empty] | SUBTOTAL DE CAPACITAÇÃO | 302521.6 |  | 143215.6297
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Itemização PEP (Revisão 28/12/17) | Itemização PA Anterior (No.02) | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
7.1 | UCP | Firmar Convênio com a CODEM | 2.2.2.1 | 7.1 | Regularização fundiária - PROMABEN I (remanescente) + (passivo) e SIGEF. (Ver Folha de Comentários) |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-02 | 2018-06-16 |  |  | Previsto
7.2 | UCP | Firmar convênio com CINBESA x UCP | 2.2.3.7.2 | 7.2 | Para desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão Ambiental de Obras - SGAO - (Ver Folha de Comentários) |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-06-15 |  |  | Previsto
7.3 | UCP | Firmar convênio com a UFPA | 1.3.2 | 7.3 | PARA: (i) elaboração dos estudos de impacto em corpo receptor com definição do nível de tratamento da ETE (lançado conforme proposta comercial); (ii) elaboração do TDR para a contratação da ETE; (iii) apoiar a UCP nas atividades necessárias junto aos consultores contratados e órgãos licenciadores do projeto; (iv) fortalecer através de curso as ações de educação ambiental na técnica de reuso; (v) apoio a introdução de tecnologias voltadas a adaptção ao câmbio climático nas obras e ações do programa (NEXUS) |  |  |  | 437406.93 | 70.97% | 310413.8763 | 29.03% | 1.3 | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-06-15 |  |  | Previsto
7.4 | UCP | Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Matriz de Resultados (UFPA) | 3.2.4 | 7.4 | Convênio |  |  |  | 115302.84 | 73% | 84171.07 | 27% | 3.2 | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-06-15 |  |  | Previsto
[8 empty] | SUBTOTAL DE SUBPROJETOS - (ONEROSOS CONVÊNIOS) | 552709.77 |  | 394584.9463
[8 empty] | TOTAL (U$) | 107575320.4224
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços |  |  | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+45
Note on C87: THAIS: aplicada a correção do dólar a 3,17
Note on S102: USUARIO PLANEJAMENTO: NO MOMENTO FINAL DA CONTRAAÇÃO E RECEBIMENTO DO NUMERO PRISME, ATUALIZAR VALORES
Note on Q103: USUARIO PLANEJAMENTO: SATA DO INÍCIO DA 1ª TRANSFERENCIA = QUANDO SE INICIA O PROCESSO DE CONTRATAAÇÃO E TRABALHO

## Folha de Comentários 18m
País | BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 3303/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:11/12/2017
Atualização Nº: 04
Atualizado por: Equipe UCP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  | COMENTÁRIO
1. Obras
1.1 | Serviço comum de engenharia para reparos de infraestrutura da UCP | 1 - Contratação pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet. / 2 - A Reestruturação da UCP não consiste em obra de engenharia e sim em serviços comum de engenharia (Reparo Predial), em razão disso, em relação à possibilidade de aplicação do pregão para contratação de serviços comuns de engenharia, destacamos a Súmula nº 257/2010, do Tribunal de Contas da União que estabelece: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002. / 3 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
1.7 | Contrato de Sistema de Comportas - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a construção de 1 (um) Sistema de Comportas, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.8 | Contrato de Urbanização - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a Urbanização do Miolo do Jurunas, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
1.9 | Contrato de Macrodrenagem - CAIXA | Esse contrato tem como objeto, a construção de Sistema de Macrodrenagem, localizado na Sub-bacia 2. Entrará como contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém.
2. Bens
2.1 | Contratação de serviço de Fibra Ótica - CINBESA | 1 - Para interligação do Sistema de Gestão Ambiental de Obras - SGAO e utilização dos sitemas necessários à exceução do projeto. (Bens de prateleira) / 2 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.2 | Aquisição de licenças de informática com instalação - CINBESA | 1 - RazorSQL; ItelliJ; Corel Draw e Photoshop. Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental de Obras - SGAO (Bens de prateleira) / 2 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.3 | Equipamentos de infraestutura de informática com instalação para suportar a operacionalização do SIB (CINBESA, SEGEP, SEMAD e SESAN) | 1 - Swicht Óptico backbone; Swicht Óptico Atendimento; Nobreaks e Rack em hiperconvergência. Para suporte à Fibra ótica e interligação do Sistema de Gestão Ambiental de Obras- SGAO (Bens de prateleira) / 2-Para a implantação, acompanhamento e controle da execução dos Projetos do Sistema de Informações (SIB). Fortalecimento da SEGEP (Bens de prateleira) / 3 - Aquisição de Software e Hardware para Suporte do Controle de Execução de Projetos - SESAN / 4 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.4 | Sistema de Informação Gerencial do PROMABEN 2 (SIG) | Método de Aquisição autorizado previamente pelo Banco, conforme Anexo III, item 6.7 do contrato BR-L1369
2.5 | Fornecimento de Equipamentos e Mobiliario para UBS (Unidade Basica de Saúde) Portal | Item alterado. Incluído mobiliario.Para atendimento da Unidade Básica de Saúde. Fortalecimento SESMA / Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.6 | Aquisições de hidrômetros - 10.000 un | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.7 | Licenças de softwares para a UCP - MS Project (2 un) | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.8 | Software e Hardware para Reestruturação da infraestrutura da UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.9 | Mobiliário e Equipamentos para Reestruturação da infraestrutura da UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.10 | Aquisição de livros técnicos | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.11 | Contratação de uma Plataforma Tecnológica de Business Intelligence (B.I.) | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
2.12 | Aquisição de medicamentos para o controle de doenças negligenciadas na área do projeto | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.1/3.2/3.3 | Serviços socioambientais (Educação Ambiental/Participação Comunitária/Comunicação Social) | Prestação de serviços, classifacados como "comuns" (serviços de prateleira)
3.4 | Contratar serviços especializados de Regularização Fundiária | Contratação de serviços: levantamento topográfico, levantamento socioeconomico, busca cartorária, reuniões comunitárias, pesquisa de documentos/registros e serviços cartorários. A CODEM terá a responsabilidade definida em Termo de Cooperação Técnica a ser firmando com a UCP para a coordenação e acompanhamento das etapas da regularização fundiária e emissão dos títulos para registro em cartório.
3.5 | Locação de veículos para transporte de equipes de Acompanhamento de Obas e Serviços - UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.6 | Limpeza e manutenção das Instalações da UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.7 | Vigilância e segurança armada - UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.8 | Locação de equipamento fotocopiador digital com material e manutenção - UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.9 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar-condicionado - UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.10 | Serviço de telefonia fixa e móvel. | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.11 | Internet - Transmissão de dados | 1 - Item novo incluído na versão 4. / 2 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.12 | Serviços de reserva, emissão, marcação / remarcação e fornecimento e bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres nacionais e internacionais | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.13 | Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios para manutenção da UCP | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
3.14 | Implantar infraestrutura lógica e logística e melhoria das instalações existentes | Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
4. Consultorias Firmas
4.2 | Serviços de Supervisão e Elaboração de Projetos Executivos do Programa, Incluindo os da Estação de tratamento de Esgoto (ETE) | Considerando o quantitativo reduzido de projetos executivos previstos para o PROMABEN II, é recomendável a junção dos serviços dos itens 4.1 e 4.2 (antigos 1.1 e 1.2 na versão 02 do PA), com o objetivo de se realizar um único processo de seleção para contratação de empresa de consultoria que realize a supervisão das obras (H/Mês) e outra que elabore os projetos executivos (produto), em face ao princípio da economicidade na Administração Pública, garantindo a redução de gastos que entendemos desnecessários.
4.5 | Elaboração do Plano Muncipal de Saneamento Básico de Belém | Esse item passou de revisão para elaboração contemplando: Revisão do Plano Municipal de Água e Esgoto + Elaboração Pl. Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos + Pl. Municipal de Drenagem Urbana e Águas Pluvais.
4.6 | Elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. | Documentos necessários à emissão da Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário, que estavam previstos para ocorrer no PROMABEN I, passaram para realização no PROMABEN II, sendo transferida, por conseguinte, a respectiva contratação.
4.7 | Serviços de Consultoria para redefinição da estrutura organizacional | 1- Essa contratação será feita em lotes pois contemplará as seguintes Secretárias: SEGEP, SEMAD e AMAE. / 2 - Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal (SEGEP/AMAE); Estruturação organizacional da Escola de Gestão Municipal (SEMAD);
5. Consultorias Individuais
5.1 | Consultoria Individual para Apoio no Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II | Item novo. Consultoria incluída visto a magnitude do programa e seu planejamento de execução.
5.4 | Consultoria para o desenvolvimento organizacional, definição de políticas e gestão dos serviços de saneamento básico da lei 11.445/2007 | Redefinição da estrutura organizacional, revisão dos processos, procedimentos e políticas voltadas a melhores práticas, planejamento estratégico e diagnostico e prognostico para implantação de novas tecnologias (SESAN);
6. Capacitação
6.1 | Capacitação e treinamento para 20 servidores municipais em apoio a gestão de projetos, promovidos pela Escola de Gestão Municipal. | 1 - Contempla 20 (vinte) servidores municipais.
6.2 | Cursos de Capacitação e Treinamento para Gestores em Saneamento Básico. | 1 - Cursos de Capacitação e Treinamento para Gestores em Saneamento Básico, abordando temas constantes nos Planos Municipais revisados de: Água e Esgoto; Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos e Drenagem Urbana e Águas Pluvais, para servidores da SESAN / 2 - O Anexo do Decreto nº 3.784/2001 preve no seu item 37 que os serviços de capacitação e treinamento de pessoal são comuns. / 3 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
6.3 | Capacitação e treinamento em Gestão Pública | 1 - Capacitação in company, modular em 12 meses, turma fechada UCP (Coor Geral, 5 Subcoordenações e 2 Assessorias) com instituição/fundação de ensino de reconhecimento nacional e expertise comprovada, a nível de formação profissional em gestão, com abordagens técnicas e comportamentais, passando por alguns temas como: comunicação interpessoal, gestão do tempo, habilidades comportamentais, gerenciamento de conflitos, metodologia de gestão, gerenciamento de terceiros, mensuração de resultados...
6.4 | Curso de Capacitação para desempenho das atividades regulatórias nas 4 áreas de saneamento básico. | Curso de Capacitação para desempenho das atividades regulatórias nas 4 áreas de saneamento básico: Abastecimento de água potavel; Esgotamento Sanitário; Drenagem Urbana; e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (Coleta e disposição final de lixo urbano) / 2 - Aquisição pelo Pregão Eletrônico será feita pelo sistema Comprasnet.
7. Subprojetos
7.1 | Firmar Convênio não oneroso com CODEM x UCP | Esse Convênio refere-se a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA do remanescente PROMABEN I e passivo, cujo custo está alocado no item 3.4 e 4.15
7.2 | Firmar Convênio não oneroso com CINBESA x UCP | Esse Convênio refere-se ao desenvolvimento, instalação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental de Obras - SGAO, cujo custo está distribuido nos itens 2.1; 2.2 e 2.3

## Gráfico (hidden)
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo: 3303/ OC-BR
GRÁFICO DO PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 meses
DESCRIÇÃO | VALOR BID U$ | VALOR APORTE U$ | VALOR TOTAL U$
OBRAS | 38033439.8048 | 41507343.4652 | 79540783.27
BENS | 1682518.9033 | 861014.2291 | 2543533.1324
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 2525539.1683 | 3047449.0217 | 5572988.19
CONSULTORIAS FIRMAS | 11573480.8262 | 7036937.7338 | 18610418.56
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | 238270.4031 | 214095.4969 | 452365.9
CAPACITAÇÃO | 143215.6297 | 159305.9703 | 302521.6
SUBPROJETOS | 394584.9463 | 158124.8237 | 552709.77
TOTAL | 54591049.6817 | 52984270.7407 | 107575320.4224
DESCRIÇÃO | % BID | % APORTE | % TOTAL
OBRAS | 47.82% | 52.18% | 100%
BENS | 66.15% | 33.85% | 100%
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | 45.32% | 54.68% | 100%
CONSULTORIAS FIRMAS | 62.19% | 37.81% | 100%
CONSULTORIAS INDIVIDUAL | 52.67% | 47.33% | 100%
CAPACITAÇÃO | 47.34% | 52.66% | 100%
SUBPROJETOS | 71.39% | 28.61% | 100%
TOTAL | 50.75% | 49.25% | 100%

## Tabela de Modalidades e Prazos (hidden)
Tabela de Modalidades - BID
DIAS
Sigla | Método | Aplicabilidade | Natureza | Na assinatura | OS | Revisão | Valor |  | Revisão
LPI | Licitação Pública Internacional |  | OBRAS | 83 | 84 | ex-ante | ≥25 Milhões | <25 Milhões | ex-post
|  |  | BENS |  |  |  | ≥5 Milhões | >5 Milhões
|  |  | SERVIÇOS |  |  |  | ≥5 Milhões | >5 Milhões
LPIL - SERVIÇOS, OBRAS E BENS
| LPN - OBRAS |  |  | 67 | 68 |  | ≤25 Milhões
| LPN - BENS |  |  | 68 | 69 |  | ≤5 Milhões
| LPN - SERVIÇOS |  |  | 68 | 69 |  | ≤5 Milhões
| CP - SERVIÇOS |  |  | 28 | 29
| CP - OBRAS |  |  | 28 | 29
| CP - BENS |  |  | 28 | 29
| CI - SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVID. |  |  | 20 | 21
| SBQC - SELEÇÃO DE CONSULTORIA |  |  | 119 | 119 | ex-ante | >1 Milhão
| SBQ - SELEÇÃO DE CONSULTORIA |  |  | 114 | 114
| SQC - SELEÇÃO DE CONSULTORIA |  |  | 66 | 66 |  | ≤200mil
| CD - EMPRESA DE CONSULTORIA |  |  | 61 | 61 | ex-ante
| CD - CONSULTORIA INDIVIDUAL |  |  | 15 | 15 | ex-ante
| CD - SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 48 | 48 | ex-ante
| CD - BENS |  |  | 41 | 41 | ex-ante
| SISTEMA NACIONAL - PE |  |  | 10 | 60

## Política PJ
| MÉTODO / SIGLA | TIPO | VALOR | REVISÃO | APLICABILIDADE/REQUISITOS DO PROCESSO
EMPRESAS - CONSÓRCIO (P. JURÍDICA) | Licitação Pública Internacional (LPI) | Obras | ≥ de US$ 25 milhões | ex ante. | • É exigido em processos de contratação de obras com custo estimado em US$ 25 milhões ou mais. • Avaliação com base no atendimento das Especificações Técnicas/Requisitos apresentados no Edital e Menor Custo da proposta, ou seja, o Preço é o principal fator;
|  | Bens e serviços | ≥ de US$ 5 milhões | ex ante. | • É exigido em processos de aquisição de bens e serviços que não são de consultoria com custo estimado em US$ 5 milhões ou mais. • Avaliação com base no atendimento das Especificações Técnicas/Requisitos apresentados no Edital e Menor Custo da proposta, ou seja, o Preço é o principal fator;
| Licitação Pública Internacional Limitada (LIL) | Obras, bens e serviços |  | ex ante. | • Este método é utilizado em processos quando o número de Fornecedores é limitado. Nesse sentido, aplicam-se todos os requisitos da LPI e, adicionalmente, enviam-se convites diretos aos fornecedores identificados no mercado.
| Licitação Pública Nacional (LPN) | Obras | > de US$ 25 milhões |  | • Este método é utilizado em processos, com custo estimado, abaixo dos valores de contratação de obras da LPI. Avaliação com base no atendimento das Especificações Técnicas/Requisitos apresentados no Edital e Menor Custo da proposta, ou seja, o Preço é o principal fator.
|  | Bens e Serviços | > de US$ 5 milhões |  | • Este método é utilizado em processos, com custo estimado, abaixo dos valores deaquisição de bens e serviços da LPI. Em processos deste tipo, a critério do Banco e acordado no Plano de Aquisições do Projeto, podem ser utilizados os Sistemas de Compras Eletrônicas (Pregão) e/ou Ata de Registro de Preços; • Avaliação com base no atendimento das Especificações Técnicas/Requisitos apresentados no Edital e Menor Custo da proposta, ou seja, o Preço é o principal fator;
EMPRESAS - CONSÓRCIO (P. JURÍDICA) | Comparação de Preços (CP) | Obras | > de US$ 500 mil. Adicionalmente, para obras simples > de US$ 25 milhões |  | • Trata-se de método simplificado, baseado na comparação de, no mínimo, três propostas comparáveis e válidas, apropriado à obras civis simples, de pequeno valor. • Avaliação com base no atendimento das Especificações Técnicas/Requisitos apresentados no Edital e Menor Custo da proposta, ou seja, o Preço é o principal fator.
|  | Bens e Serviços Comuns | > de US$ 100 mil. Adicionalmente, para bens e serviços comuns ou de prateleira, > US$ 5 milhões. |  | • Trata-se de método simplificado, baseado na comparação de, no mínimo, três propostas comparáveis e válidas, apropriado à aquisição de bens disponíveis para entrega imediata, “de prateleira”, produtos e serviços de pequeno valor sujeitos à especificação padronizada. • Avaliação com base no atendimento das Especificações Técnicas/Requisitos apresentados no Edital e Menor Custo da proposta, ou seja, o Preço é o principal fator.
| Contratação Direta (CD) | Obras, bens e serviços | Qualquer valor, desde que se enquadre nas hipóteses do parágrafo 3.6 da GN2349 | ex ante. | • A utilização deste método é entendida como uma exceção; • Para sua utilização deve ser apresentada uma justificativa do porquê da não utilização dos outros métodos previstos e deve basear-se em uma ou mais das hipóteses/circunstâncias apresentadas no parágrafo 3.6 da GN 2349: i) um contrato de bens ou obras em vigor, adjudicado de acordo com procedimentos aceites pelo Banco, pode ser aditado para inclusão de bens ou obras adicionais de natureza similar; ii) padronização de equipamento ou de peças de reposição, objetivando compatibilizá-los com o equipamento existente; iii) o equipamento necessário é patenteado, só podendo ser obtido de uma única fonte; iv) empreiteiro responsável pelo planejamento de um determinado processo exige a compra de itens essenciais de um determinado Fornecedor como condição de garantia de desempenho; v) em circunstâncias excepcionais, tais como as decorrentes de desastres naturais.

## Política Consultorias
| MÉTODO / SIGLA | VALOR | REVISÃO | APLICABILIDADE/REQUISITOS DO PROCESSO
| SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) | Qualquer valor desde que previsto na hipótese apresentada na GN 2350. | ex ante | • Consiste num processo competitivo entre empresas constantes de uma lista curta no qual são considerados a qualidade da proposta e o custo dos serviços para a definição do proponente vencedor. OAvaliação com base na Qualidade e Custo da proposta; • Neste caso, aplica-se uma ponderação de 80 — técnica/20 — preço ou 70/30 para obtenção da nota final. A ganhadora será a proponente que obtenha a maior nota final.
| SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE (SBQ) | Qualquer valor desde que previsto na hipótese apresentada na GN 2350. | ex ante | • Recomenda-se a utilização deste método em processos com serviços complexos ou altamente especializados, para os quais houver dificuldade na definição precisa do TDR e dos insumos necessários aos consultores e para os quais os clientes esperam que os consultores imprimam caráter inovador às propostas; • Em serviços que possam ser realizados de formas substancialmente diferentes, de modo que as propostas não sejam Suscetíveis de comparação; • Em serviços que tenham grande impacto a longo prazo e cujo objetivo seja obter os melhores especialistas . A abertura da proposta financeira será, apenas, da ganhadora — de maior nota técnica. As demais propostas financeiras deverão, ao final do processo, er devolvidas fechadas; • A ganhadora será a proponente que obtenha a maior pontuação técnica.
| SELEÇÃO BASEADA NO ORÇAMENTO FIXO (SBOF) | Qualquer valor desde que previsto na hipótese apresentada na GN 2350. | ex ante | • Este método é apropriado para serviços simples, que possam ser definidos com precisão e cujo orçamento seja fixo; • Avaliação com predominância na Qualidade e um Custo Fixo pré-definido na Solicitação de Proposta (SDP); • • A ganhadora será a proponente que obtenha a maior pontuação técnica e que tenha apresentado proposta financeira de valor igual ou inferior ao orçamento indicado na SDP.
P. JURÍDICA | SELEÇÃO BASEADA NO MENOR CUSTO (SBMC) | Qualquer valor desde que previsto na hipótese apresentada na GN 2350. | ex ante | • Recomenda-se a utilização deste método em processos em que os serviços sejam de natureza padronizada ou rotineira, por exemplo, projeto de engenharia de obras sem complexidade, para os quais já existem práticas e padrões bem estabelecidos; • Avaliação com base na Qualidade e Menor Custo. Na SDP é estabelecida uma nota técnica “mínima” de qualificação, de 70 ou 80 pontos. As proponentes que obtenham nota inferior à mínima serão rejeitadas. As que obtenham a nota mínima ou superior a esta vão para a fase de abertura da proposta financeira em igualdade de condições; • A ganhadora será a proponente que tenha atingido a nota técnica mínima e que apresente o menor preço.
| SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR (SQC) | ≤ US$ 200 mil. | ex ante | Este método é adotado para serviços pequenos, para os quais não se justificam a elaboração e avaliação de propostas competitivas; • A utilização deste método se limita a processos com custo estimado abaixo de US$ 200 mil; • Avaliação com predominância na Qualidade. Após a MI, apenas a selecionada será convidada a apresentar uma proposta combinada técnica e de preço.
| CONTRATAÇÃO DIRETA (CD) | Qualquer valor desde que previsto nas hipótese apresentadas no parágrafo 3.10 da GN 2350. | ex ante | • A utilização deste método é entendida como uma exceção. • Para sua utilização deve ser apresentada uma justificativa do porquê da não utilização dos outros métodos previstos e esta deve basear-se em uma ou mais das hipóteses apresentadas no parágrafo 3.10 da GN 2350. • A Contratação Direta pode ser adequada apenas se representar evidente vantagem em relação à competição: a) para serviços que envolvam continuação decorrente de trabalhos anteriores já executados pela mesma empresa; b) em emergências, tais como: para atender a situações decorrentes de desastres e para serviços de consultoria necessários durante o período imediatamente posterior à emergência; c) para serviços muito pequenos33; ou d) quando apenas uma empresa mostrar-se qualificada ou com experiência de valor excepcional para a execução do serviço.
P. FÍSICA | CONSULTOR INDIVIDUAL (CI) | Qualquer valor desde que previsto na hipótese apresentada na GN 2350. | ex ante | Esse método se aplica aos casos em que: a) equipes não são necessárias para o desenvolvimento dos serviços/produtos; b) não é necessário qualquer apoio profissional externo adicional (escritórios residenciais); e c) a experiência e as qualificações do indivíduo são os requisitos principais. Quando a coordenação, administração ou responsabilidade coletiva forem dificultadas em virtude do número de pessoas, é aconselhável contratar uma empresa.O processo é formado da comparação/avaliação de, no mínimo, 3 (três) CVs, considerando o de maior experiência e qualificações técnicas selecionado para apresentar proposta e realizar os serviços. Não se exige publicidade.