## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3303/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1369 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 29 Apr 2022 - 29 Oct 2023
Executing Agency | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
Goods and Services Total | $ 4,986,462.27
Works Total | $ 60,620,218.80
Consulting Services Total | $ 449,463.67
Version | 2022-8
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1369-P7242 | Elaboração de projetos da estação elevatória de esgoto do miolo do Jurunas. |  | $ 16,286.93 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Expected | 1 | 06 May 2019 | 05 Aug 2019
BR-L1369-P7243 | Implantação do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho |  | $ 163,479.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 03 Nov 2021 | 12 Feb 2022
BR-L1369-P7244 | Consultoria para concepção e Implementação do sistema de informações de Belém (SIB) |  | $ 800,058.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 07 Jun 2022 | 14 Dec 2022
BR-L1369-P7245 | Supervisão das Obras de Macrodrenagem da Sub-bacia 2 (Miolo e Macro) | Pregão Eletrônico | $ 785,714.29 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Expected | 1 | 20 Apr 2020 | 20 Oct 2020
BR-L1369-P7246 | Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD |  | $ 91,623.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 21 Oct 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1369-P7247 | Consultoria para o levantamento de quantitativo e orçamento da manutenção de serviços de obras de infraestrutura especiais em canais. |  | $ 15,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Feb 2022 | 10 May 2022
BR-L1369-P7248 | Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEGEP |  | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 18 Jan 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1369-P7249 | Elaboração dos planos de atividades socioambientais das obras de reabilitação e da eliminação dos passivos e Apoio à Sustentabilidade Socioambiental das Obras de Reabilitação dos Canais do Una |  | $ 233,333.33 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 08 Nov 2022 | 15 May 2023
BR-L1369-P7250 | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico |  | $ 1,001,379.30 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 24 Sep 2018 | 01 Apr 2019
BR-L1369-P7251 | Elaboração de projetos executivos da Estação de Tratamento de Esgoto |  | $ 241,415.81 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 03 Dec 2018 | 25 Nov 2019
BR-L1369-P7252 | Prestação de Serviço Especializado para Execução do Projeto social do Programa (PPC, PCS), EGP e o Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS) - Sub-bacias 1 e 2. |  | $ 2,208,513.29 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 27 Jul 2020 | 02 Feb 2021
BR-L1369-P7253 | Elaboração do EIA, RCA, EIV, PEA e outorga para a emissão de Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. |  | $ 454,913.82 | Works | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 31 Jul 2018 | 30 Nov 2018
BR-L1369-P7254 | Estudo e elaboração de projeto executivo de reabilitação da bacia do UNA |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 22 Feb 2021 | 31 Aug 2021
BR-L1369-P7255 | Supervisão de Obras do Programa |  | $ 2,821,129.15 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 08 Nov 2021 | 17 May 2022
BR-L1369-P7256 | Elaboraçao de Projetos Executivos de macrodrenagem, microdrenagem, viario (PASSIVO) das obras da Bacia de Acumulação - Ilha Bela; do Canal de descarga, Sistema de comportas e do Canal da B. Sayao; além do Canal da Generalissimo e Dr. Moraes (Y na su |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 17 Jan 2022 | 01 Aug 2022
BR-L1369-P7257 | Elaboração de estudo de caracterização urbana e social da área de baixa renda adjacente ao canal de descarga e Av. Bernardo Sayão compreendida entre R. dos Mundurucus e Av. Fernando Guilhon |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Cancelled | 1 | 03 Feb 2022 | 28 Apr 2022
BR-L1369-P7258 | Supervisao das Obras de Reabilitação dos canais da Bacia do Una |  | $ 800,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 06 Sep 2022 | 15 Mar 2023
BR-L1369-P7259 | Empresa de apoio ao gerenciamento do programa |  | $ 2,011,872.13 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 12 Aug 2019 | 18 Feb 2020
BR-L1369-P7260 | Contratar empresa para desenvolver e implantar o Sistema Integrado de Gestão Fundiária - SIGEF e o Módulo de Gestão do Remanejamento do PROMABEN II e capacitar a equipe técnica. |  | $ 469,565.22 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 11 Jan 2022 | 21 Mar 2022
BR-L1369-P7261 | Projeto executivo da Macro Sub-bacia 2 e Ilha Bela, proejtos da Macro sub-bacia 2, sistemas de comportas, projeto executivo Ilha Bela, das ações de saneamento e aterro de cotas baixas na sub-bacia 1 e passivo da orla, revisão do projeto executivo de |  | $ 247,007.64 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 20 Feb 2020 | 31 Jan 2021
BR-L1369-P7262 | Supervisão de Obras do Habitacional e das Unidades Comerciais |  | $ 355,808.24 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 14 Mar 2019 | 31 Aug 2021
BR-L1369-P7263 | Elaboração de Projetos Complementares do Habitacional e Projetos Executivos do Centro Comercial |  | $ 155,533.13 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 26 Nov 2018 | 06 Mar 2019
BR-L1369-P7264 | Elaboração de Estudo de Viabilidade Econômica das Intervenções no UNA. |  | $ 8,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 28 May 2022 | 21 Aug 2022
BR-L1369-P7265 | Elaboração do estudos ambientais, EIV (estudo de impacto de vizinhança) e PCA (Plano de Controle Ambiental) para a emissão de Licença Ambiental das Unidades Habitacionais, Unidades Comerciais e Área Miolo do Bairro do Jurunas.Jurunas. |  | $ 94,122.53 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 01 Feb 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1369-P7266 | Consultoria para proposição de resolução, sobre metodologia, para a execução do levantamento e atualização dos bens e direitos dos beneficiados pelos serviços. |  | $ 18,269.52 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 25 May 2020 | 01 Sep 2020
BR-L1369-P7267 | Desenvolvimento organizacional, definição de políticas e gestão dos serviços de saneamento básico da lei 11.445/2007 |  | $ 139,076.77 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 18 Jun 2019 | 26 Sep 2019
BR-L1369-P7268 | Proposição de Metodologia para Revisão e Reajuste Tarifário Periódico Anual e a cada 4 anos. |  | $ 44,585.05 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract finished | 1 | 29 Oct 2019 | 06 Feb 2020
BR-L1369-P7269 | Elaboração de projetos executivos da ampliação de uma (01) Unidade de Referência em Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas na área do Promaben I e II. |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 03 Dec 2018 | 02 Jul 2019
BR-L1369-P7270 | Execução de serviços de: (a) Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas, (b)Programa Específico de Reassentamento (PER). |  | $ 153,195.35 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 06 May 2022 | 12 Nov 2022
BR-L1369-P7271 | SIG- Sistema de Informação Gerencial do PROMABEN II - UCP |  | $ 25,062.10 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 31 Jan 2018 | 01 Apr 2018
BR-L1369-P7272 | Aquisição de equipamentos e mobiliário médico hospitalar para atender as necessidade do Hospital Municipal de referência no combate a Pandemia de COVID-19. |  | $ 0.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Cancelled | 1 | 02 May 2020 | 01 Jul 2020
BR-L1369-P7273 | Aquisição de equipamentos e softwares para implantação de sala de videoconferência na UCP. |  | $ 9,345.79 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 19 Feb 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1369-P7274 | Aquisição de insumos para o Hospital Municipal de referência no combate da Pandemia de COVID-19. |  | $ 0.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Cancelled |  | 02 May 2020 | 01 Jul 2020
BR-L1369-P7275 | Mobiliário e Equipamentos para Reestruturação da infraestrutura da UCP |  | $ 50,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 26 Feb 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1369-P7276 | Software e Hardware para Reestruturação da infraestrutura da UCP (Ativos Fibra Otica) | Pregão Eletrônico | $ 3,492.07 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 20 Dec 2019 | 18 Feb 2020
BR-L1369-P7277 | Aquisição de livros técnicos | Pregão Eletrônico | $ 0.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled | 1 | 11 Jan 2021 | 12 Mar 2021
BR-L1369-P7278 | Fornecimento de Equipamentos e Mobiliario para a Unidade de Referência em Vigilância das doenças Negligenciadas. |  | $ 46,728.97 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 29 Jan 2022 | 29 Mar 2022
BR-L1369-P7279 | Licença de Software de Gestao para fortalecimento institucional com apoio técnico na operacionalização.. |  | $ 10,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 2 | 11 Mar 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1369-P7280 | Aquisição de Equipamentos para Medição de Parâmetros de Controle Ambiental e de manutenção de Parques e jardins | Pregão Eletrônico | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 7 | 26 Feb 2022 | 26 Apr 2022
BR-L1369-P7281 | Equipamentos de multimidia e tecnologia para a escola de Gestao Municipal (software e hardware) |  | $ 100,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 04 Dec 2020 | 23 Jan 2021
BR-L1369-P7282 | Software e Hardware para suporte ao SGAS (Obra) |  | $ 50,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 3 | 09 Mar 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1369-P7283 | Equipamentos de manutençao de parques e jardins (Caminhao Pipa e motoserra) |  | $ 76,623.04 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled |  | 03 Nov 2021 | 23 Dec 2021
BR-L1369-P7284 | Aquisição de medicamentos para o controle de doenças negligenciadas na área do projeto |  | $ 52,356.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Feb 2022 | 02 Apr 2022
BR-L1369-P7285 | Equipamentos de software e hardware para suporte e controle de Projetos na SESAN |  | $ 100,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 09 Mar 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1369-P7286 | Equipamentos para reestruturação da infraestrutura da UCP |  | $ 100,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 11 Mar 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1369-P7287 | Licenças de softwares para a área de Engenharia da UCP |  | $ 15,707.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 24 Feb 2022 | 14 Apr 2022
BR-L1369-P7288 | Fornecimento de Equipamentos para o laboratório de análise de água da Vigilancia Sanitária. |  | $ 20,942.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 10 Mar 2022 | 28 Apr 2022
BR-L1369-P7289 | Aquisições de hidrômetros - 10.000 un |  | $ 100,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 19 Feb 2022 | 19 Apr 2022
BR-L1369-P7290 | Consultoria para suporte à gestão - UCP |  | $ 48,607.22 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 28 Mar 2020 | 01 Aug 2020
BR-L1369-P7291 | Elaboração de Estudos Hidrológicos e Projeto Básico do Sistema de Macrodrenagem na Sub-Bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – Promaben II |  | $ 76,807.69 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 01 Jan 1900 | 21 Aug 2019
BR-L1369-P7292 | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para Implantação do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio-Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 01 Jan 1900 | 12 Apr 2021
BR-L1369-P7293 | Consultoria para revisão do Contrato de Programa nº 001/2015 |  | $ 149,532.71 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 10 Feb 2022 | 31 May 2022
BR-L1369-P7294 | Consultoria em Planejamento Estratégico e Gestão do Programa - PROMABEN II |  | $ 118,108.50 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 09 Jul 2018 | 02 Oct 2018
BR-L1369-P7295 | Consultoria para apoio nos processos Sociais - UCP |  | $ 34,325.36 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 08 Jul 2020 | 01 Oct 2020
BR-L1369-P7296 | Serviço de Consultoria para Execução da Avaliação Intermediária do Programa (até 24 meses após a assinatura do contrato) |  | $ 25,577.52 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing | 1 | 09 Nov 2020 | 02 Feb 2021
BR-L1369-P7297 | Consultoria para apoio à integração e fortalecimento da equipe. |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 15 Feb 2022 | 11 May 2022
BR-L1369-P7298 | Elaboração do TDR e Orçamento Referencial para Redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEMAD |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled | 1 | 10 Feb 2021 | 11 Apr 2021
BR-L1369-P7299 | Contratação da Prestação de Serviço de sonorização de propaganda volante em carro de som. | Cotratação Direta | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Cancelled |  | 10 May 2020 | 09 Jul 2020
BR-L1369-P7300 | Implantar infraestrutura lógica e logística e melhoria das instalações existentes |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 19 Feb 2022 | 30 Apr 2022
BR-L1369-P7301 | Serviço de desratização de imóveis indenizados |  | $ 40,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 2 | 12 Nov 2021 | 11 Jan 2022
BR-L1369-P7302 | Vigilância e segurança armada - UCP | Pregão Eletrônico | $ 341,719.09 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 30 Nov 2018 | 29 Jan 2019
BR-L1369-P7303 | Serviço de mudança de famílias indenizadas | Pregão eletrônico | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 02 Jan 1900 | 02 Jan 1900
BR-L1369-P7304 | Contratação de serviço de Fibra Ótica - CINBESA | Pregão Eletrônico | $ 76,354.72 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 04 Nov 2019 | 01 Jan 2020
BR-L1369-P7305 | Locação de equipamento fotocopiador digital com material e manutenção | Registro de Preço | $ 84,814.42 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1369-P7306 | Execução dos Programas Social e Ambiental - Sub-bacia 2 (Macrodrenagem Sub 2) | Pregão Eletrônico | $ 44,809.35 | Works | Pregao | Expected | 1 | 03 Aug 2020 | 02 Oct 2020
BR-L1369-P7307 | Execução dos Programas Social e Ambiental - Sub-bacia 2 (Miolo do Jurunas) | Pregão Eletrônico | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled | 1 | 15 Jun 2020 | 14 Aug 2020
BR-L1369-P7308 | Execução dos Programas Social e Ambiental - Sub-bacia 2 (Macrodrenagem Sub 2) | Pregão Eletrônico | $ 119,436.09 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished | 1 | 17 Nov 2017 | 17 Jan 2018
BR-L1369-P7309 | Reserva, emissão, marcação / remarcação e fornecimento e bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres nacionais e internacionais | Pregão Eletrônico | $ 39,159.01 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Expected | 1 | 14 Oct 2019 | 12 Dec 2019
BR-L1369-P7310 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar-condicionado - UCP | Pregão Eletrônico | $ 7,931.36 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Expected | 1 | 02 Nov 2018 | 01 Jan 2019
BR-L1369-P7311 | Ações de Saneamento e aterro em áreas de cota baixa; Execução de microdrenagem; complementação do sistema viário da Rua dos Caripunas (entre Tv. de Breves e Tv. Honório dos Santos) e rede de Água e esgoto, inclusive elevatórias e linha de recalque |  | $ 13,822,429.86 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 28 Apr 2022 | 27 Jul 2022
BR-L1369-P7312 | Ampliação de uma (01) Unidade de Referência em Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas (Tropical Neglected Diseases - NTD) na área do Promaben I e II. |  | $ 0.00 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 03 Aug 2021 | 03 Dec 2021
BR-L1369-P7313 | Reabilitacao dos Canais da Bacia da UNA |  | $ 9,345,794.39 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 24 Aug 2022 | 22 Nov 2022
BR-L1369-P7314 | Construção de Unidades Habitacionais e Comerciais para reassentamento de famílias e atividades economicas vulneráveis. |  | $ 7,051,387.19 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 28 Jul 2021 | 26 Oct 2021
BR-L1369-P7315 | Recuperação do Sistema de macrodrenagem, microdrenagem, viario (PASSIVO) das obras da Bacia de Acumulação - Ilha Bela; do Canal de descarga, Sistema de comportas e do Canal da B. Sayao; além do Canal da Generalissimo e Dr. Moraes (Y na sub 2). |  | $ 13,000,000.00 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 09 Sep 2022 | 18 Nov 2022
BR-L1369-P7316 | Execução de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com o Fornecimento de Equipamentos e Emissário - Sub-bacia 1 e 2. |  | $ 4,372,871.98 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 31 Dec 2021 | 31 Mar 2022
BR-L1369-P7317 | Construção de uma 01 Unidade Básica de Saúde (UBS) |  | $ 0.00 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Expected | 1 | 02 Nov 2018 | 01 Jan 2019
BR-L1369-P7318 | Implantação do Sistema de Macrodrenagem, Microdrenagem, Sistema Viário e obras de arte especiais - Sub-bacia 2. (Montante) | Regime Diferenciado de Contratações Públicas - Sistema Nacional | $ 2,521,959.01 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Expected | 1 | 21 May 2020 | 20 Jul 2020
BR-L1369-P7319 | Obras de Urbanização da Área Miolo do Bairro do Jurunas - Sub-bacia 02 |  | $ 6,549,258.44 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 14 Jul 2022 | 22 Sep 2022
BR-L1369-P7320 | Reforma da sede da Unidade Coordenadora do Progama PROMABEN II |  | $ 100,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 04 Feb 2022 | 26 Mar 2022
BR-L1369-P12603 | Aquisição de plataformas de apoio a implantação da metodogia BIM na UCP |  | $ 50,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 09 Mar 2022 | 28 Apr 2022
BR-L1369-P12604 | Contratação de uma Plataforma Tecnológica de Business Intelligence (Solução Data Discovery, do tipo (similar) QlikSense) |  | $ 100,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 24 Feb 2022 | 15 Apr 2022
BR-L1369-P12613 | Aquisição de gêneros alimentícios e não alimentícios para manutenção da UCP |  | $ 1,015.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 19 Feb 2022 | 20 Apr 2022
BR-L1369-P12747 | Revisão dos Projetos Basicos e Elaboração dos Projetos Executivos das Obras de Urbanização da Área Miolo do Bairro do Jurunas - Sub-bacia 02 |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing | 1 | 24 Feb 2022 | 04 Jun 2022
BR-L1369-P12749 | Consultoria para Avaliação Final do Programa |  | $ 28,037.38 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 08 Aug 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1369-P12751 | Capacitação e treinamento de gestores em Saneamento Ambiental da SESAN |  | $ 64,455.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 02 Nov 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1369-P12752 | Capacitação e treinamento de 40 servidores efetivos da PMB em apoio à Gestão de Projetos Estruturantes, a ser promovido na Escola de Gestão Municipal |  | $ 10,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 02 Nov 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1369-P12753 | Capacitação e Treinamento de Gestores para a UCP, a ser promovido na Escola de Gestão Municipal |  | $ 5,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 02 Nov 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1369-P12755 | Capacitação e treinamento em gestão para fortalecimento UCP - Metodologia BIM |  | $ 12,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 15 Feb 2022 | 06 Apr 2022
BR-L1369-P12756 | Capacitação para desempenho das atividades regulatórias nas 4 áreas de saneamento básico |  | $ 18,857.94 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 08 Feb 2022 | 30 Mar 2022
BR-L1369-P12759 | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para regularização fundiária - Urbanização da Sub-bacia 2 |  | $ 747,663.55 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 26 Feb 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1369-P12760 | Limpeza e manutenção das instalações da UCP |  | $ 44,724.35 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 10 Apr 2020 | 09 Jun 2020
BR-L1369-P12761 | Serviço de telefonia fixa e móvel. | pregao | $ 9,140.10 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2014 | 30 Nov 2014
BR-L1369-P12764 | Fornecimento de água mineral |  | $ 1,186.92 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 04 Feb 2022 | 05 Apr 2022
BR-L1369-P12765 | Fornecimento de café e açúcar |  | $ 336.45 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 04 Aug 2020 | 03 Oct 2020
BR-L1369-P12766 | Fornecimento de gás de cozinha |  | $ 155.76 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 04 Feb 2022 | 05 Apr 2022
BR-L1369-P14875 | Consultoria Individual para Elaboração do TDR e Orçamento para a contratação de serviço especializado para a redefinição da estrutura organizacional e quantitativo de pessoal da SEGEP e SEMAD |  | $ 10,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 26 Oct 2021 | 19 Jan 2022
BR-L1369-P15015 | Serviços de Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos da UCP (Organização de Documentos, Guarda de Documentos, Digitalização de Documentos, Arquivos Deslizantes, Eliminação de Documentos) |  | $ 203,271.03 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 08 Jul 2022 | 05 Nov 2022
BR-L1369-P15016 | Construção de Unidades Habitacionais Adicionais |  | $ 2,701,776.13 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 20 Jan 2023 | 31 Mar 2023
BR-L1369-P15017 | Consultoria Individual para Elaboração de estudo de viabilidade Econômica das Obras da Sub-2 |  | $ 8,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 04 Dec 2021 | 01 Mar 2022
BR-L1369-P15018 | Consultoria Individual para Elaboração do TDR e Orçamento para a contratação de serviço especializado para a concepção do sistema de planejamento e gestão matricial por resultado da SEGEP |  | $ 7,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 26 Oct 2021 | 19 Jan 2022
BR-L1369-P15019 | Treinamento da Solução Data Discovery, do tipo (similar) QlikSense. |  | $ 40,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 11 Feb 2022 | 31 Mar 2022
BR-L1369-P15582 | Aquisição de Tomógrafo Sônico - Semma |  | $ 60,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 09 Nov 2021 | 29 Dec 2021
BR-L1369-P15611 | Locação de veículos para transporte de equipes de Acompanhamento de Obras e Serviços - UCP |  | $ 7,476.63 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 19 Feb 2022 | 20 Apr 2022
BR-L1369-P15757 | Estudo e elaboração de Projeto executivo de reabilitação da bacia do UNA | Processo em curso. Atualização não permitida pelo sistema. | $ 237,772.49 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 25 Feb 2022 | 03 Sep 2022
BR-L1369-P16355 | Contratação de empresa especializada no ramo de manutenção predial, para prestação de serviços continuos e sob demanda nas instalações prediais (instalações civis, elétricas e mecânicas) já existentes ou que venham a ser instalados na UCP Belem | Pregão Eletrônico - ARP | $ 20,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 21 Jan 2022 | 22 Mar 2022
BR-L1369-P20122 | Concepção do sistema de planejamento e gestão matricial de resultados |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 08 Jan 2022 | 12 Apr 2022
BR-L1369-P25563 | serviços de mudança de famílias vulneráveis |  | $ 300,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 12 Jan 2022 | 11 Mar 2022
BR-L1369-P25608 | Ampliação de uma (01) Unidade de Referência em Vigilância das Doenças Tropicais Negligenciadas (Tropical Neglected Diseases - NTD) na área do Promaben I e II. |  | $ 434,856.63 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 13 Nov 2021 | 22 Jan 2022
BR-L1369-P52063 | Mobiliário e Equipamento para Reestruturação da Infraestrutura da UCP |  | $ 9,100.78 | Goods | Pregao | Expected | 2 | 08 Jan 2019 | 26 Apr 2019
BR-L1369-P52064 | Mobiliário e Equipamento para Reestruturação da Infraestrutura da UCP |  | $ 14,622.32 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 08 Feb 2019 | 04 Jun 2019
BR-L1369-P52065 | Aquisição de Terreno para Implantação das Unidades Habitacionais e Comerciais. |  | $ 600,929.04 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 26 May 2018 | 31 Aug 2018
BR-L1369-P52066 | Locação de Veículos para Transporte de Equipes para Acompanhamento de Obras e Serviços - UCP |  | $ 19,716.46 | Works | Pregao | Expected | 1 | 04 Feb 2017 | 27 May 2017
BR-L1369-P52067 | Locação de Veículos para Transporte de Equipes para Acompanhamento de Obras e Serviços - UCP |  | $ 6,281.66 | Works | Pregao | Expected | 2 | 22 Feb 2020 | 24 Jun 2020
BR-L1369-P52068 | Limpeza e Manutenção das Instalações da UCP |  | $ 54,748.95 | Works | Pregao | Expected |  | 06 Jan 2016 | 03 May 2016
BR-L1369-P52069 | Vigilância e Segurança Armada - UCP |  | $ 131,480.17 | Works | Pregao | Expected |  | 17 Oct 2013 | 16 Jan 2014
BR-L1369-P52070 | Locação de Equipamento Fotocopiador Digital com Material e Manutenção |  | $ 4,251.41 | Works | Pregao | Expected |  | 07 Mar 2014 | 25 Jun 2014
BR-L1369-P52071 | Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Centrais de Ar condicionados - UCP |  | $ 1,253.35 | Works | Pregao | Expected |  | 25 Jan 2019 | 26 Apr 2019
BR-L1369-P52072 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. |  | $ 159.41 | Works | Pregao | Expected | 1 | 23 Feb 2018 | 26 May 2018
BR-L1369-P52073 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. |  | $ 420.12 | Works | Pregao | Expected | 2 | 13 Apr 2019 | 16 Jul 2019
BR-L1369-P52074 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. |  | $ 579.13 | Works | Pregao | Expected | 3 | 15 Jul 2020 | 17 Oct 2020
BR-L1369-P52075 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. (Fornecimento de café e açúcar) |  | $ 425.19 | Works | Pregao | Expected | 1 | 17 Jun 2020 | 16 Oct 2020
BR-L1369-P52076 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. (Fornecimento de café e açúcar) |  | $ 368.11 | Works | Pregao | Expected | 2 | 02 Mar 2019 | 02 Jul 2019
BR-L1369-P52077 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. (Fornecimento de café e açúcar) |  | $ 129.22 | Works | Pregao | Expected | 3 | 02 Jun 2020 | 02 Oct 2020
BR-L1369-P52078 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. (Fornecimento de café e açúcar) |  | $ 43.94 | Works | Pregao | Expected | 4 | 22 May 2020 | 29 Sep 2020
BR-L1369-P52079 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. (Fornecimento de gás de cozinha) |  | $ 89.54 | Works | Pregao | Expected | 1 | 24 Feb 2018 | 27 Jun 2018
BR-L1369-P52080 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção da UCP. (Fornecimento de Gás de Cozinha) |  | $ 135.00 | Works | Pregao | Expected | 2 | 29 Mar 2019 | 26 Jul 2019
BR-L1369-P52081 | Capacitação e Treinamento em Gestão para Fortalecimento da UCP (Gestão de Contratos, Gestão de Projetos e Elaboração de TDR) |  | $ 80.34 | Works | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 28 Jun 2019 | 26 Oct 2019
BR-L1369-P52082 | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para Regularização Fundiária PROMABEN I (Remanescente) |  | $ 235,519.53 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 20 Dec 2018 | 19 Mar 2019
BR-L1369-P52083 | Firmar Instrumento Jurídico com a CODEM para Regularização Fundiária PROMABEN I (Remanescente) |  | $ 291,770.99 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 20 Dec 2018 | 19 Mar 2019
BR-L1369-P52422 | Consultoria para avaliação ex-post do Programa |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 14 May 2024 | 16 Jul 2024