## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID
País: Uruguay | [5 empty] | Agencia Ejecutora: BID (CSD/RND) | [7 empty] | UDR:
Número de Proyecto: UR-T1208 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la preparación de la segunda operación de la CCLIP de turismo
Periodo cubierto por el Plan: 12 meses |  |  |  |  | Monto Total del Proyecto: |  | USD 200.000
Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios
[7 empty] | IDB/MIF |  | Otro Donante Externo
[7 empty] | Monto | % | Monto | % |  |  |  |  | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | International Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Elaboración de un Plan de Inversión Turística como marco para llevar a cabo una acción ordenada de impulso al desarrollo turístico en las áreas priorizadas para el Programa | 28220 | SD | Suma Alzada | 28220 | 100% |  | 0% | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Hasta junio 2019, 55 días no consecutivos | La selección va a ser directa porque una de las principales inversiones previstas en el programa está relacionada con el legado jesuítico (Calera de las Huérfanas). Se quiere contar con el experto que ha venido apoyando al Banco en un proyecto regional para impulsar el Camino de los Jesuitas en Sudamérica (RG-T3217), por lo que el consultor conoce ya la zona y las necesidades de vinculación de este legado con circuitos regionales. Debido a su expertise y conocimiento previo ya de una de las zonas de intervención y del tipo de actuaciones realizadas por el país en torno a los recursos turísticos jesuíticos, su contratación permitirá acortar los tiempos de preparación de la operación, con la calidad técnica necesaria. | National Competitive Bidding
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Evaluación del potencial turístico náutico e identificación de inversiones prioritarias en turismo náutico en las áreas seleccionadas para el Programa | 28220 | SD | Suma Alzada | 28220 | 100% |  |  | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Hasta junio 2019, 55 días no consecutivos | La selección va a ser directa siguiendo la Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-1), y específicamente a través del método no competitivo (selección de fuente única, para tareas que representan la continuación natural de trabajos anteriores). En este caso, se pretende contar con el apoyo de la firma experta que elaboró el Plan Director de Turismo Náutico Fluvial por el que se rige actualmente Uruguay. Debido a su expertise y conocimiento del nivel de desarrollo del turismo náutico actual en Uruguay, la contratación de la firma experta permitirá acortar los tiempos de preparación de la operación, con la calidad técnica necesaria. | Shopping
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Revisión de los diseños arquitectónicos utilizados hasta la fecha por el MINTUR en las diferentes tipologías de obras previstas (centros de visitantes, estaciones náuticas, museos de sitio entre otros) para, en función de los lugares identificados para la ubicación de las diferentes obras bajo el programa UR-L1155, identificar posibles necesidades de adaptación y/o modificación de dichos diseños. | 38520 | SD | Suma Alzada | 38520 | 100% |  |  | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Hasta junio 2019, 66 días no consecutivos | La selección va a ser directa siguiendo la Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-1), y específicamente a través del método no competitivo (selección de fuente única, para tareas que representan la continuación natural de trabajos anteriores). En este caso, se pretende contar con el apoyo de la firma de arquitectura que ha venido realizando los diseños para el MINTUR en diferentes programas previos con el Banco. Esta firma cuenta con un conocimiento privilegiado sobre las tipologías de obras que se han venido realizando en los diferentes programas previos con el Banco. Su contratación permitirá acortar los tiempos de preparación de la operación con la calidad técnica necesaria. | Least-Cost Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Realización de un estudio de valoración contingente de los nuevos productos turísticos propuestos por el programa. | 32950 | SCS | Suma Alzada | 32950 | 100% |  |  | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Hasta junio 2019, 50 días no consecutivos | Siguiendo la Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-1, la selección se basará en el método competitivo simplificado por un monto inferior a USD 100.000 | Quality and Cost Based Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Diagnóstico sobre la presencia y promoción online del sector turístico y de los principales destinos uruguayos. | 13500 | SD | Suma Alzada | 13500 | 100% |  |  | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Hasta junio 2019, 30 días no consecutivos | La selección va a ser directa porque se va a contar con el mismo consultor que ya ha venido realizando el mismo trabajo para el Banco en la preparación de otras operaciones de turismo (Barbados, Bolivia), por lo que conoce el alcance requerido del análisis. Su contratación permitirá acortar los tiempos de preparación de la operación con la calidad técnica necesaria. | Quality Based Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Realizar el diagnóstico socio ambiental de los destinos seleccionados e identificar servicios ecosistémicos que puedan ser integrados en la actividad turística. Elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa (MGAS). | 27540 | SD | Suma Alzada | 27540 | 100% |  |  | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Hasta junio 2019, 45 días no consecutivos | La selección va a ser directa porque se va a contar con el mismo consultor que ya realizó el MGAS para la primera operación bajo la CCLIP de turismo con el MINTUR, por lo que conoce el alcance requerido del análisis y la legislación ambiental del país. Su contratación permitirá acortar los tiempos de preparación de la operación con la calidad técnica necesaria. | Selection Based on the Consultants' Qualifications
Componente 3 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Actualizar la evaluación de capacidad institucional del MINTUR (SECI) y diseñar los arreglos institucional del programa. | 20250 | SD | Suma Alzada | 20250 | 100% |  |  | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Hasta mayo 2019, 45 días no consecutivos | La selección va a ser directa porque se va a contar con el mismo consultor que ya realizó el SECI para la primera operación bajo la CCLIP de turismo con el MINTUR, por lo que conoce el alcance requerido del análisis y la institucionalidad del país. Su contratación permitirá acortar los tiempos de preparación de la operación con la calidad técnica necesaria. | Selection under a Fixed Budget
Componente 3 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Análisis costo beneficio (ACB) y análisis de sustentabilidad financiera para confirmar la viabilidad y sustentabilidad económica de cada una de las intervenciones específicas previstas por el programa. | 10800 | CCI | Suma Alzada | 10800 | 100% |  |  | Abril 2019 | Abril 2019 | Hasta junio 2019, 22 días no consecutivos |  | Individual Consultant
Preparado por: | Adela Moreda |  | TOTALES | 200000 |  |  | Total should be equal to project amount | 100% | 0 | 0%
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".
Table for Data Validation
Selec. Componente: | Selec. Tipo de Adquisición: | Selec. Tipo de Servicio | Descripción | Monto | Selec. Método: | Selec. Tipo de Contr:
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) |  |  | SD | Suma Alzada
Componente 2 | B. Bienes (2)(iii) | Firma Consultora (GN-2765) |  |  | CCI | Convenio Marco
Componente 3 | C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora |  |  | SCS
Componente 4 |  | Compra Corporativa (GN-2303) |  |  | SCI
Componente 5 |  |  |  |  | TO
Componente 6
Componente 7
Componente 8
Otros