## Sheet1
WBS | Name of the Component/Product/Deliverable/Task | Predecessors | Duration | Results Matrix (MR) Target (Text8) | Start | Finish | IDB Cost ($) | Contrapartida Local ($) | Total Program Cost | Type of Contracting | IDB procurement method (GO, WO, & NCS) | IDB Selection Method (Consulting) | Type of Review | Procurement process id/code | Responsible for Component | Responsible for Component
| ME-L1267 Programa de Eficiencia Energetica en EOAPF |  | 962 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 12/9/21 | 30000000.1 | 0 | 30000000.1
1 | Componente 1. Preparacion e Implementacion de Proyectos Ejecutivos de EE | 642 | 918 days |  | Fri 5/18/18 | Tue 11/23/21 | 27000000.1 | 0 | 27000000.1
1.1 | Producto 1.1: Proyectos Ejecutivos elaborados |  | 783 days | 763 | Fri 5/18/18 | Tue 5/18/21 | 1575000 | 0 | 1575000
1.1.8 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 1 ($170,000 pagados con CT para 27 edificios) | 642 | 20 days |  | Fri 5/18/18 | Thu 6/14/18 | 0 | 0 | 0
1.1.8.3 | 27 proyectos ejecutivos finalizados |  | 20 days |  | Fri 5/18/18 | Thu 6/14/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 2 ($236,250) | 642 | 143 days | 120 | Fri 5/18/18 | Tue 12/4/18 | 236250 | 0 | 236250 | CF | NA | QCBS | EX ANTE
1.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 82 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Obtener no objeción de NAFIN a la solicitud de Propuestas | 8 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | Publicación de aviso de manifestaciones de interés | 9 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | Evaluación de manifestaciones de interés y elaboración de informe de lista corta | 10 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | No objeción del BID a lista corta | 11 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | No objeción de NAFIN a la lista corta | 12 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la lista corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 13 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 14 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 15 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 16 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 17 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 18 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 19 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 20 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Obtener NO del NAFIN a Informe de Evaluacion tecnica | 21 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 22 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion combinada/final y resolucion de adjudicacion de contrato | 23 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 24 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Obtener NO del NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 25 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Adjudcacion y firma de contrato | 26 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 27 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Tue 9/11/18 | Tue 12/4/18 | 236250 | 0 | 236250
1.1.1.2.23 | Pago de anticipo (20%) | 28 | 1 day |  | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 47250 | 0 | 47250
1.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 30 | 30 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 10/23/18 | 94500 | 0 | 94500
1.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 31 | 30 days |  | Wed 10/24/18 | Tue 12/4/18 | 94500 | 0 | 94500
1.1.2 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 3 ($219,960) | 642 | 128 days | 83 | Wed 12/5/18 | Fri 5/31/19 | 219960 | 0 | 219960 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.2.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Wed 12/5/18 | Thu 3/7/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 32 | 1 day |  | Wed 12/5/18 | Wed 12/5/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 35 | 15 days |  | Thu 12/6/18 | Wed 12/26/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 36 | 3 days |  | Thu 12/27/18 | Mon 12/31/18 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presetar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 37 | 1 day |  | Tue 1/1/19 | Tue 1/1/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 38 | 8 days |  | Wed 1/2/19 | Fri 1/11/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 39 | 4 days |  | Mon 1/14/19 | Thu 1/17/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 40 | 1 day |  | Fri 1/18/19 | Fri 1/18/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 41 | 16 days |  | Mon 1/21/19 | Mon 2/11/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 42 | 1 day |  | Tue 2/12/19 | Tue 2/12/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.10 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 43 | 5 days |  | Wed 2/13/19 | Tue 2/19/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.11 | Apertura de propuesta economica | 44 | 1 day |  | Wed 2/20/19 | Wed 2/20/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 45 | 5 days |  | Thu 2/21/19 | Wed 2/27/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 46 | 5 days |  | Thu 2/28/19 | Wed 3/6/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 47 | 1 day |  | Thu 3/7/19 | Thu 3/7/19 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Fri 3/8/19 | Fri 5/31/19 | 219960 | 0 | 219960
1.1.2.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 48 | 1 day |  | Fri 3/8/19 | Fri 3/8/19 | 43992 | 0 | 43992
1.1.2.2.1 | Pago por avance (40%) | 50 | 30 days |  | Mon 3/11/19 | Fri 4/19/19 | 87984 | 0 | 87984
1.1.2.2.2 | Pago final (40%) | 51 | 30 days |  | Mon 4/22/19 | Fri 5/31/19 | 87984 | 0 | 87984
1.1.3 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 4 ($192,971) | 642 | 128 days | 96 | Mon 6/3/19 | Wed 11/27/19 | 192971 | 0 | 192971 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.3.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Mon 6/3/19 | Tue 9/3/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 52 | 1 day |  | Mon 6/3/19 | Mon 6/3/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 55 | 15 days |  | Tue 6/4/19 | Mon 6/24/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 56 | 3 days |  | Tue 6/25/19 | Thu 6/27/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 57 | 1 day |  | Fri 6/28/19 | Fri 6/28/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 58 | 8 days |  | Mon 7/1/19 | Wed 7/10/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 59 | 4 days |  | Thu 7/11/19 | Tue 7/16/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 60 | 1 day |  | Wed 7/17/19 | Wed 7/17/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 61 | 16 days |  | Thu 7/18/19 | Thu 8/8/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 62 | 1 day |  | Fri 8/9/19 | Fri 8/9/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 63 | 5 days |  | Mon 8/12/19 | Fri 8/16/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.11 | Apertura de propuesta economica | 64 | 1 day |  | Mon 8/19/19 | Mon 8/19/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 65 | 5 days |  | Tue 8/20/19 | Mon 8/26/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 66 | 5 days |  | Tue 8/27/19 | Mon 9/2/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 67 | 1 day |  | Tue 9/3/19 | Tue 9/3/19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Wed 9/4/19 | Wed 11/27/19 | 192971 | 0 | 192971
1.1.3.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 68 | 1 day |  | Wed 9/4/19 | Wed 9/4/19 | 38594.2 | 0 | 38594.2
1.1.3.2.1 | Pago por avance (40%) | 70 | 30 days |  | Thu 9/5/19 | Wed 10/16/19 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.3.2.2 | Pago final (40%) | 71 | 30 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 11/27/19 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.4 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 5 ($192,971) | 642 | 128 days | 96 | Thu 11/28/19 | Mon 5/25/20 | 192971 | 0 | 192971 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.4.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Thu 11/28/19 | Fri 2/28/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 72 | 1 day |  | Thu 11/28/19 | Thu 11/28/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 75 | 15 days |  | Fri 11/29/19 | Thu 12/19/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 76 | 3 days |  | Fri 12/20/19 | Tue 12/24/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 77 | 1 day |  | Wed 12/25/19 | Wed 12/25/19 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 78 | 8 days |  | Thu 12/26/19 | Mon 1/6/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 79 | 4 days |  | Tue 1/7/20 | Fri 1/10/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 80 | 1 day |  | Mon 1/13/20 | Mon 1/13/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 81 | 16 days |  | Tue 1/14/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 82 | 1 day |  | Wed 2/5/20 | Wed 2/5/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 83 | 5 days |  | Thu 2/6/20 | Wed 2/12/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.11 | Apertura de propuesta economica | 84 | 1 day |  | Thu 2/13/20 | Thu 2/13/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato y resolucion de adjudicacion de contrato | 85 | 5 days |  | Fri 2/14/20 | Thu 2/20/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 86 | 5 days |  | Fri 2/21/20 | Thu 2/27/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 87 | 1 day |  | Fri 2/28/20 | Fri 2/28/20 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Mon 3/2/20 | Mon 5/25/20 | 192971 | 0 | 192971
1.1.4.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 88 | 1 day |  | Mon 3/2/20 | Mon 3/2/20 | 38594.2 | 0 | 38594.2
1.1.4.2.1 | Pago por avance (40%) | 90 | 30 days |  | Tue 3/3/20 | Mon 4/13/20 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.4.2.2 | Pago final (40%) | 91 | 30 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 5/25/20 | 77188.4 | 0 | 77188.4
1.1.5 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 6 ($248,299) | 642 | 128 days | 124 | Tue 5/26/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.5.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Tue 5/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 92 | 1 day |  | Tue 5/26/20 | Tue 5/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.3 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 95 | 15 days |  | Wed 5/27/20 | Tue 6/16/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.4 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 96 | 3 days |  | Wed 6/17/20 | Fri 6/19/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.5 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 97 | 1 day |  | Mon 6/22/20 | Mon 6/22/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.7 | Recibir solicitudes de aclaracion | 98 | 8 days |  | Tue 6/23/20 | Thu 7/2/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.8 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 99 | 4 days |  | Fri 7/3/20 | Wed 7/8/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.9 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 100 | 1 day |  | Thu 7/9/20 | Thu 7/9/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.10 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 101 | 16 days |  | Fri 7/10/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.11 | Apertura de propuesta tecnica | 102 | 1 day |  | Mon 8/3/20 | Mon 8/3/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.12 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 103 | 5 days |  | Tue 8/4/20 | Mon 8/10/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.13 | Apertura de propuesta economica | 104 | 1 day |  | Tue 8/11/20 | Tue 8/11/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.14 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 105 | 5 days |  | Wed 8/12/20 | Tue 8/18/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.15 | Adjudcacion y firma de contrato | 106 | 5 days |  | Wed 8/19/20 | Tue 8/25/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.16 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 107 | 1 day |  | Wed 8/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Thu 8/27/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299
1.1.5.2.17 | Pago de anticipo (20%) | 108 | 1 day |  | Thu 8/27/20 | Thu 8/27/20 | 49659.8 | 0 | 49659.8
1.1.5.2.1 | Pago por avance (40%) | 110 | 30 days |  | Fri 8/28/20 | Thu 10/8/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.5.2.2 | Pago final (40%) | 111 | 30 days |  | Fri 10/9/20 | Thu 11/19/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.6 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 7 ($248,299) | 642 | 128 days | 124 | Tue 5/26/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.6.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 67 days |  | Tue 5/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 92 | 1 day |  | Tue 5/26/20 | Tue 5/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 115 | 15 days |  | Wed 5/27/20 | Tue 6/16/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 116 | 3 days |  | Wed 6/17/20 | Fri 6/19/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 117 | 1 day |  | Mon 6/22/20 | Mon 6/22/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 118 | 8 days |  | Tue 6/23/20 | Thu 7/2/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 119 | 4 days |  | Fri 7/3/20 | Wed 7/8/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 120 | 1 day |  | Thu 7/9/20 | Thu 7/9/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 121 | 16 days |  | Fri 7/10/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 122 | 1 day |  | Mon 8/3/20 | Mon 8/3/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 123 | 5 days |  | Tue 8/4/20 | Mon 8/10/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.11 | Apertura de propuesta economica | 124 | 1 day |  | Tue 8/11/20 | Tue 8/11/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 125 | 5 days |  | Wed 8/12/20 | Tue 8/18/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 126 | 5 days |  | Wed 8/19/20 | Tue 8/25/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 127 | 1 day |  | Wed 8/26/20 | Wed 8/26/20 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Ejecucion del contrato |  | 61 days |  | Thu 8/27/20 | Thu 11/19/20 | 248299 | 0 | 248299
1.1.6.2.15 | Pago de anticipo (20%) | 128 | 1 day |  | Thu 8/27/20 | Thu 8/27/20 | 49659.8 | 0 | 49659.8
1.1.6.2.1 | Pago por avance (40%) | 130 | 30 days |  | Fri 8/28/20 | Thu 10/8/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.6.2.2 | Pago final (40%) | 131 | 30 days |  | Fri 10/9/20 | Thu 11/19/20 | 99319.6 | 0 | 99319.6
1.1.7 | Consultoria para la elaboracion de PE - Bloque 8 ($$236,250) | 642 | 128 days | 120 | Fri 11/20/20 | Tue 5/18/21 | 236250 | 0 | 236250 | CF | NA | QCBS | EX POST
1.1.7.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 68 days |  | Fri 11/20/20 | Tue 2/23/21 | 47250 | 0 | 47250
1.1.7.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas | 132 | 1 day |  | Fri 11/20/20 | Fri 11/20/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.2 | Publicacion de aviso de manifestaciones de interes (MDI) | 135 | 15 days |  | Mon 11/23/20 | Fri 12/11/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.3 | Evaluacion de MDI y elaboracion de Informe de Lista Corta | 136 | 3 days |  | Mon 12/14/20 | Wed 12/16/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.4 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas tecnicas y financieras (envio a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 642137 | 1 day |  | Thu 12/17/20 | Thu 12/17/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.5 | Recibir solicitudes de aclaracion | 138 | 8 days |  | Fri 12/18/20 | Tue 12/29/20 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.6 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 139 | 4 days |  | Wed 12/30/20 | Mon 1/4/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.7 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 140 | 1 day |  | Tue 1/5/21 | Tue 1/5/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.8 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 141 | 16 days |  | Wed 1/6/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.9 | Apertura de propuesta tecnica | 142 | 1 day |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.10 | Prparar Informe de Evaluacion tecnica | 143 | 5 days |  | Fri 1/29/21 | Thu 2/4/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.11 | Apertura de propuesta economica | 144 | 1 day |  | Fri 2/5/21 | Fri 2/5/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.12 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 145 | 5 days |  | Mon 2/8/21 | Fri 2/12/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.13 | Adjudcacion y firma de contrato | 146 | 5 days |  | Mon 2/15/21 | Fri 2/19/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.14 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 147 | 1 day |  | Mon 2/22/21 | Mon 2/22/21 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.15 | Pago de anticipo (20%) | 148 | 1 day |  | Tue 2/23/21 | Tue 2/23/21 | 47250 | 0 | 47250
1.1.7.2 | Ejecucion del contrato |  | 60 days |  | Wed 2/24/21 | Tue 5/18/21 | 189000 | 0 | 189000
1.1.7.2.1 | Pago por avance (40%) | 149 | 30 days |  | Wed 2/24/21 | Tue 4/6/21 | 94500 | 0 | 94500
1.1.7.2.2 | Pago final (40%) | 151 | 30 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/18/21 | 94500 | 0 | 94500
1.1.9 | Producto 1.1 Completo | 152 | 0 days |  | Tue 5/18/21 | Tue 5/18/21 | 0 | 0 | 0
1.2 | Producto 1.2: EOAPF con PE implementados |  | 898 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Tue 11/23/21 | 25425000.1 | 0 | 25425000.1
1.2.1 | Hito 1.2.1 Equipos de Aire Acondicionado sustituidos |  | 889 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Wed 11/10/21 | 14531201.1 | 0 | 14531201.1
1.2.1.1 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 1 ($811,755) |  | 145 days | 84 | Fri 6/15/18 | Thu 1/3/19 | 811755 | 0 | 811755 | S&I | ICB | NA | EX ANTE
1.2.1.1.1 | Proceso Precontractual |  | 108 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 11/13/18 | 324702 | 0 | 324702
1.2.1.1.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 4 | 8 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.1.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 158 | 8 days |  | Wed 6/27/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.1.1.3 | Obtener No Objeción (NO) del BID al Pliego de licitacion | 159 | 5 days |  | Mon 7/9/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.4 | Resolución de inicio de proceso | 160 | 1 day |  | Mon 7/16/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.5 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 161 | 2 days |  | Tue 7/17/18 | Wed 7/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.6 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 162 | 20 days |  | Thu 7/19/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.7 | Respuesta a las Aclaraciones | 163 | 6 days |  | Thu 8/16/18 | Thu 8/23/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.8 | Recepción y Apertura de Ofertas | 164 | 1 day |  | Fri 8/24/18 | Fri 8/24/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.9 | Evaluación de ofertas, y solicitud/atención de solicitudes de aclaración recibidas de los oferentes | 165 | 12 days |  | Mon 8/27/18 | Tue 9/11/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.1.1.10 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 166 | 8 days |  | Wed 9/12/18 | Fri 9/21/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.11 | No objeción de NAFIN al informe final y recomendaciones de adjudicación | 167 | 2 days |  | Mon 9/24/18 | Tue 9/25/18 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1.12 | Elaboración de la Resolución de Adjudicación | 168 | 1 day |  | Wed 9/26/18 | Wed 9/26/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.13 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 169 | 1 day |  | Thu 9/27/18 | Thu 9/27/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.1.1.14 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 170 | 15 days |  | Fri 9/28/18 | Thu 10/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.1.1.15 | Suscripción de contrato | 171 | 10 days |  | Fri 10/19/18 | Thu 11/1/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.1.1.16 | Pago del Anticipo 40% | 172 | 8 days | - | Fri 11/2/18 | Tue 11/13/18 | 324702 | 0 | 324702 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.1.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 11/14/18 | Thu 1/3/19 | 487053 | 0 | 487053
1.2.1.1.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 173 | 35 days |  | Wed 11/14/18 | Tue 1/1/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.1.2.2 | Pago final | 175 | 2 days | 84 | Wed 1/2/19 | Thu 1/3/19 | 487053 | 0 | 487053 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.2 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 2 ($1,217,632.5) |  | 135 days | 126 | Wed 12/5/18 | Tue 6/11/19 | 1217632.5 | 0 | 1217632.5 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.2.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 12/5/18 | Fri 4/19/19 | 487053 | 0 | 487053
1.2.1.2.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 5 | 4 days |  | Wed 12/5/18 | Mon 12/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.2.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 179 | 4 days |  | Tue 12/11/18 | Fri 12/14/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.2.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 180 | 2 days |  | Mon 12/17/18 | Tue 12/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.2.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 181 | 20 days |  | Wed 12/19/18 | Tue 1/15/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 182 | 6 days |  | Wed 1/16/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 183 | 1 day |  | Thu 1/24/19 | Thu 1/24/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 184 | 12 days |  | Fri 1/25/19 | Mon 2/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.2.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 185 | 15 days |  | Tue 2/12/19 | Mon 3/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.2.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 186 | 1 day |  | Tue 3/5/19 | Tue 3/5/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.2.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 187 | 15 days |  | Wed 3/6/19 | Tue 3/26/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.2.1.11 | Suscripción de contrato | 188 | 10 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 4/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.2.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 189 | 8 days | - | Wed 4/10/19 | Fri 4/19/19 | 487053 | 0 | 487053 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.2.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 4/22/19 | Tue 6/11/19 | 730579.5 | 0 | 730579.5
1.2.1.2.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 190 | 35 days |  | Mon 4/22/19 | Fri 6/7/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.2.2.2 | Pago final | 192 | 2 days | 126 | Mon 6/10/19 | Tue 6/11/19 | 730579.5 | 0 | 730579.5 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.3 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 3 ($1,780,383.6) |  | 135 days | 184 | Mon 6/3/19 | Fri 12/6/19 | 1780383.6 | 0 | 1780383.6 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.3.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Mon 6/3/19 | Wed 10/16/19 | 712153.44 | 0 | 712153.44
1.2.1.3.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 33 | 4 days |  | Mon 6/3/19 | Thu 6/6/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.3.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 196 | 4 days |  | Fri 6/7/19 | Wed 6/12/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.3.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 197 | 2 days |  | Thu 6/13/19 | Fri 6/14/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.3.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 198 | 20 days |  | Mon 6/17/19 | Fri 7/12/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 199 | 6 days |  | Mon 7/15/19 | Mon 7/22/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 200 | 1 day |  | Tue 7/23/19 | Tue 7/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 201 | 12 days |  | Wed 7/24/19 | Thu 8/8/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.3.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 202 | 15 days |  | Fri 8/9/19 | Thu 8/29/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.3.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 203 | 1 day |  | Fri 8/30/19 | Fri 8/30/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.3.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 204 | 15 days |  | Mon 9/2/19 | Fri 9/20/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.3.1.11 | Suscripción de contrato | 205 | 10 days |  | Mon 9/23/19 | Fri 10/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.3.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 206 | 8 days | - | Mon 10/7/19 | Wed 10/16/19 | 712153.44 | 0 | 712153.44 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.3.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 10/17/19 | Fri 12/6/19 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16
1.2.1.3.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 207 | 35 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 12/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.3.2.2 | Pago final | 209 | 2 days | 184 | Thu 12/5/19 | Fri 12/6/19 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.4 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 4 ($1,780,383.6) |  | 135 days | 184 | Thu 11/28/19 | Wed 6/3/20 | 1780383.6 | 0 | 1780383.6 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.4.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Thu 11/28/19 | Mon 4/13/20 | 712153.44 | 0 | 712153.44
1.2.1.4.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 53 | 4 days |  | Thu 11/28/19 | Tue 12/3/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.4.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 213 | 4 days |  | Wed 12/4/19 | Mon 12/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.4.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 214 | 2 days |  | Tue 12/10/19 | Wed 12/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 215 | 20 days |  | Thu 12/12/19 | Wed 1/8/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 216 | 6 days |  | Thu 1/9/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 217 | 1 day |  | Fri 1/17/20 | Fri 1/17/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 218 | 12 days |  | Mon 1/20/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.4.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 219 | 15 days |  | Wed 2/5/20 | Tue 2/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 220 | 1 day |  | Wed 2/26/20 | Wed 2/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.4.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 221 | 15 days |  | Thu 2/27/20 | Wed 3/18/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.4.1.11 | Suscripción de contrato | 222 | 10 days |  | Thu 3/19/20 | Wed 4/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.4.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 223 | 8 days | - | Thu 4/2/20 | Mon 4/13/20 | 712153.44 | 0 | 712153.44 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.4.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 4/14/20 | Wed 6/3/20 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16
1.2.1.4.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 224 | 35 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 6/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.4.2.2 | Pago final | 226 | 2 days | 184 | Tue 6/2/20 | Wed 6/3/20 | 1068230.16 | 0 | 1068230.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.5 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 5 ($2,290,842.9) |  | 141 days | 236 | Tue 5/26/20 | Tue 12/8/20 | 2290842.9 | 0 | 2290842.9 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.5.1 | Proceso Precontractual |  | 104 days | - | Tue 5/26/20 | Fri 10/16/20 | 916337.16 | 0 | 916337.16
1.2.1.5.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 73 | 4 days |  | Tue 5/26/20 | Fri 5/29/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.5.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 230 | 4 days |  | Mon 6/1/20 | Thu 6/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.5.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 231 | 2 days |  | Fri 6/5/20 | Mon 6/8/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 232 | 20 days |  | Tue 6/9/20 | Mon 7/6/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 233 | 6 days |  | Tue 7/7/20 | Tue 7/14/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 234 | 1 day |  | Wed 7/15/20 | Wed 7/15/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 235 | 12 days |  | Thu 7/16/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.5.1.8 | Recepción de aclaraciones | 236 | 6 days |  | Mon 8/3/20 | Mon 8/10/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5.1.9 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 237 | 15 days |  | Tue 8/11/20 | Mon 8/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.10 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 238 | 1 day |  | Tue 9/1/20 | Tue 9/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.5.1.11 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 239 | 15 days |  | Wed 9/2/20 | Tue 9/22/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.5.1.12 | Suscripción de contrato | 240 | 10 days |  | Wed 9/23/20 | Tue 10/6/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.5.1.13 | Pago del Anticipo 40% | 241 | 8 days | - | Wed 10/7/20 | Fri 10/16/20 | 916337.16 | 0 | 916337.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.5.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 10/19/20 | Tue 12/8/20 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74
1.2.1.5.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 242 | 35 days |  | Mon 10/19/20 | Fri 12/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.5.2.2 | Pago final | 244 | 2 days | 236 | Mon 12/7/20 | Tue 12/8/20 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.6 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 6 ($2,290,842.9) |  | 141 days | 236 | Fri 11/20/20 | Fri 6/4/21 | 2290842.9 | 0 | 2290842.9 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.6.1 | Proceso Precontractual |  | 104 days | - | Fri 11/20/20 | Wed 4/14/21 | 916337.16 | 0 | 916337.16
1.2.1.6.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 93 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.6.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 248 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.6.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 249 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 250 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 251 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 252 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 253 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.6.1.8 | Recepción de aclaraciones | 254 | 6 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 2/4/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6.1.9 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 255 | 15 days |  | Fri 2/5/21 | Thu 2/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.10 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 256 | 1 day |  | Fri 2/26/21 | Fri 2/26/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.6.1.11 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 257 | 15 days |  | Mon 3/1/21 | Fri 3/19/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.6.1.12 | Suscripción de contrato | 258 | 10 days |  | Mon 3/22/21 | Fri 4/2/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.6.1.13 | Pago del Anticipo 40% | 259 | 8 days | - | Mon 4/5/21 | Wed 4/14/21 | 916337.16 | 0 | 916337.16 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.6.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 4/15/21 | Fri 6/4/21 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74
1.2.1.6.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 260 | 35 days |  | Thu 4/15/21 | Wed 6/2/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.6.2.2 | Pago final | 262 | 2 days | 236 | Thu 6/3/21 | Fri 6/4/21 | 1374505.74 | 0 | 1374505.74 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.7 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 7 ($2,179,680.3) |  | 135 days | 225 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 2179680.3 | 0 | 2179680.3 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.7.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12
1.2.1.7.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 113 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.7.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 266 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.7.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 267 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 268 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 269 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 270 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 271 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.7.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 272 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 273 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.7.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 274 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.7.1.11 | Suscripción de contrato | 275 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.7.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 276 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.7.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18
1.2.1.7.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 277 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.7.2.2 | Pago final | 279 | 2 days | 225 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.8 | Contrato para la sustitucion de equipos de aire acondicionado - Bloque 8 ($2,179,680.3) |  | 126 days | 225 | Wed 5/19/21 | Wed 11/10/21 | 2179680.3 | 0 | 2179680.3 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.1.8.1 | Proceso Precontractual |  | 89 days | - | Wed 5/19/21 | Mon 9/20/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12
1.2.1.8.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 133 | 4 days |  | Wed 5/19/21 | Mon 5/24/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.1.8.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 283 | 4 days |  | Tue 5/25/21 | Fri 5/28/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.1.8.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 284 | 2 days |  | Mon 5/31/21 | Tue 6/1/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 285 | 10 days |  | Wed 6/2/21 | Tue 6/15/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 286 | 4 days |  | Wed 6/16/21 | Mon 6/21/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 287 | 1 day |  | Tue 6/22/21 | Tue 6/22/21 | 0 | 0 | 0
1.2.1.8.1.7 | Evaluación de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 288 | 15 days |  | Wed 6/23/21 | Tue 7/13/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.1.8.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 289 | 15 days |  | Wed 7/14/21 | Tue 8/3/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 290 | 1 day |  | Wed 8/4/21 | Wed 8/4/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.1.8.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 291 | 15 days |  | Thu 8/5/21 | Wed 8/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.1.8.1.11 | Suscripción de contrato | 292 | 10 days |  | Thu 8/26/21 | Wed 9/8/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.1.8.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 293 | 8 days | - | Thu 9/9/21 | Mon 9/20/21 | 871872.12 | 0 | 871872.12 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.8.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 9/21/21 | Wed 11/10/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18
1.2.1.8.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 294 | 35 days |  | Tue 9/21/21 | Mon 11/8/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.1.8.2.2 | Pago final | 296 | 2 days | 225 | Tue 11/9/21 | Wed 11/10/21 | 1307808.18 | 0 | 1307808.18 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.1.9 | Hito 1.2.1 completo | 297 | 0 days |  | Wed 11/10/21 | Wed 11/10/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Hito 1.2.2 Equipos de Iluminación sustituidos |  | 898 days | 1500 | Fri 6/15/18 | Tue 11/23/21 | 10893799 | 0 | 10893799
1.2.2.1 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 1 ($608,576) |  | 143 days | 84 | Fri 6/15/18 | Tue 1/1/19 | 608576 | 0 | 608576 | S&I | ICB | NA | EX ANTE
1.2.2.1.1 | Proceso Precontractual |  | 106 days | - | Fri 6/15/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4
1.2.2.1.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 4 | 8 days |  | Fri 6/15/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.1.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 302 | 8 days |  | Wed 6/27/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.3 | Obtener No Objeción (NO) del BID al Pliego de licitacion | 303 | 5 days |  | Mon 7/9/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.4 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 304 | 2 days |  | Mon 7/16/18 | Tue 7/17/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.5 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 305 | 20 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 8/14/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.6 | Respuesta a las Aclaraciones | 306 | 6 days |  | Wed 8/15/18 | Wed 8/22/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.7 | Recepción y Apertura de Ofertas | 307 | 1 day |  | Thu 8/23/18 | Thu 8/23/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.8 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 308 | 12 days |  | Fri 8/24/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.1.1.9 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 309 | 8 days |  | Tue 9/11/18 | Thu 9/20/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.10 | No objeción de NAFIN al Informe Final y recomendación de adjudicación | 310 | 2 days |  | Fri 9/21/18 | Mon 9/24/18 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.11 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 311 | 1 day |  | Tue 9/25/18 | Tue 9/25/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.1.1.12 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 312 | 15 days |  | Wed 9/26/18 | Tue 10/16/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.1.1.13 | Suscripción de contrato | 313 | 10 days |  | Wed 10/17/18 | Tue 10/30/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.1.1.14 | Pago del Anticipo 40% | 314 | 8 days | - | Wed 10/31/18 | Fri 11/9/18 | 243430.4 | 0 | 243430.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.1.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 11/12/18 | Tue 1/1/19 | 365145.6 | 0 | 365145.6
1.2.2.1.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 315 | 35 days |  | Mon 11/12/18 | Fri 12/28/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.1.2.2 | Pago final | 317 | 2 days | 84 | Mon 12/31/18 | Tue 1/1/19 | 365145.6 | 0 | 365145.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.2 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 2 ($912,865) |  | 135 days | 126 | Wed 12/5/18 | Tue 6/11/19 | 912865 | 0 | 912865 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.2.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 12/5/18 | Fri 4/19/19 | 365146 | 0 | 365146
1.2.2.2.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 32 | 4 days |  | Wed 12/5/18 | Mon 12/10/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.2.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 321 | 4 days |  | Tue 12/11/18 | Fri 12/14/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.2.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 322 | 2 days |  | Mon 12/17/18 | Tue 12/18/18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 323 | 20 days |  | Wed 12/19/18 | Tue 1/15/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 324 | 6 days |  | Wed 1/16/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 325 | 1 day |  | Thu 1/24/19 | Thu 1/24/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 326 | 12 days |  | Fri 1/25/19 | Mon 2/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.2.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 327 | 15 days |  | Tue 2/12/19 | Mon 3/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 328 | 1 day |  | Tue 3/5/19 | Tue 3/5/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.2.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 329 | 15 days |  | Wed 3/6/19 | Tue 3/26/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.2.1.11 | Suscripción de contrato | 330 | 10 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 4/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.2.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 331 | 8 days | - | Wed 4/10/19 | Fri 4/19/19 | 365146 | 0 | 365146 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.2.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 4/22/19 | Tue 6/11/19 | 547719 | 0 | 547719
1.2.2.2.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 332 | 35 days |  | Mon 4/22/19 | Fri 6/7/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.2.2.2 | Pago final | 334 | 2 days | 126 | Mon 6/10/19 | Tue 6/11/19 | 547719 | 0 | 547719 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.3 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 3 ($1,334,720) |  | 135 days | 184 | Mon 6/3/19 | Fri 12/6/19 | 1334720 | 0 | 1334720 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.3.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Mon 6/3/19 | Wed 10/16/19 | 533888 | 0 | 533888
1.2.2.3.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 52 | 4 days |  | Mon 6/3/19 | Thu 6/6/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.3.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 338 | 4 days |  | Fri 6/7/19 | Wed 6/12/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.3.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 339 | 2 days |  | Thu 6/13/19 | Fri 6/14/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 340 | 20 days |  | Mon 6/17/19 | Fri 7/12/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 341 | 6 days |  | Mon 7/15/19 | Mon 7/22/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 342 | 1 day |  | Tue 7/23/19 | Tue 7/23/19 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 343 | 12 days |  | Wed 7/24/19 | Thu 8/8/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.3.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 344 | 15 days |  | Fri 8/9/19 | Thu 8/29/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 345 | 1 day |  | Fri 8/30/19 | Fri 8/30/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.3.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 346 | 15 days |  | Mon 9/2/19 | Fri 9/20/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.3.1.11 | Suscripción de contrato | 347 | 10 days |  | Mon 9/23/19 | Fri 10/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.3.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 348 | 8 days | - | Mon 10/7/19 | Wed 10/16/19 | 533888 | 0 | 533888 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.3.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Thu 10/17/19 | Fri 12/6/19 | 800832 | 0 | 800832
1.2.2.3.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 349 | 35 days |  | Thu 10/17/19 | Wed 12/4/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.3.2.2 | Pago final | 351 | 2 days | 184 | Thu 12/5/19 | Fri 12/6/19 | 800832 | 0 | 800832 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.4 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 4 ($1,334,720) |  | 135 days | 184 | Thu 11/28/19 | Wed 6/3/20 | 1334720 | 0 | 1334720 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.4.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Thu 11/28/19 | Mon 4/13/20 | 533888 | 0 | 533888
1.2.2.4.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 72 | 4 days |  | Thu 11/28/19 | Tue 12/3/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.4.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 355 | 4 days |  | Wed 12/4/19 | Mon 12/9/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.4.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 356 | 2 days |  | Tue 12/10/19 | Wed 12/11/19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 357 | 20 days |  | Thu 12/12/19 | Wed 1/8/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 358 | 6 days |  | Thu 1/9/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 359 | 1 day |  | Fri 1/17/20 | Fri 1/17/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 360 | 12 days |  | Mon 1/20/20 | Tue 2/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.4.1.8 | Elaboración del Informe Final y Solicitud de No Objeción al Banco al Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 361 | 15 days |  | Wed 2/5/20 | Tue 2/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 362 | 1 day |  | Wed 2/26/20 | Wed 2/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.4.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 363 | 15 days |  | Thu 2/27/20 | Wed 3/18/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.4.1.11 | Suscripción de contrato | 364 | 10 days |  | Thu 3/19/20 | Wed 4/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.4.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 365 | 8 days | - | Thu 4/2/20 | Mon 4/13/20 | 533888 | 0 | 533888 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.4.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Tue 4/14/20 | Wed 6/3/20 | 800832 | 0 | 800832
1.2.2.4.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 366 | 35 days |  | Tue 4/14/20 | Mon 6/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.4.2.2 | Pago final | 368 | 2 days | 184 | Tue 6/2/20 | Wed 6/3/20 | 800832 | 0 | 800832 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.5 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 5 ($1,717,389) |  | 135 days | 236 | Tue 5/26/20 | Mon 11/30/20 | 1717389 | 0 | 1717389 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.5.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Tue 5/26/20 | Thu 10/8/20 | 686955.6 | 0 | 686955.6
1.2.2.5.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 92 | 4 days |  | Tue 5/26/20 | Fri 5/29/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.5.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 372 | 4 days |  | Mon 6/1/20 | Thu 6/4/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.5.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 373 | 2 days |  | Fri 6/5/20 | Mon 6/8/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 374 | 20 days |  | Tue 6/9/20 | Mon 7/6/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 375 | 6 days |  | Tue 7/7/20 | Tue 7/14/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 376 | 1 day |  | Wed 7/15/20 | Wed 7/15/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 377 | 12 days |  | Thu 7/16/20 | Fri 7/31/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.5.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 378 | 15 days |  | Mon 8/3/20 | Fri 8/21/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 379 | 1 day |  | Mon 8/24/20 | Mon 8/24/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.5.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 380 | 15 days |  | Tue 8/25/20 | Mon 9/14/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.5.1.11 | Suscripción de contrato | 381 | 10 days |  | Tue 9/15/20 | Mon 9/28/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.5.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 382 | 8 days | - | Tue 9/29/20 | Thu 10/8/20 | 686955.6 | 0 | 686955.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.5.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Fri 10/9/20 | Mon 11/30/20 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4
1.2.2.5.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 383 | 35 days |  | Fri 10/9/20 | Thu 11/26/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.5.2.2 | Pago final | 385 | 2 days | 236 | Fri 11/27/20 | Mon 11/30/20 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.6 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 6 ($1,717,389) |  | 135 days | 125 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 1717389 | 0 | 1717389 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.6.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 686955.6 | 0 | 686955.6
1.2.2.6.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 112 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.6.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 389 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.6.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 390 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 391 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 392 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 393 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 394 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.6.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 395 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 396 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.6.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 397 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.6.1.11 | Suscripción de contrato | 398 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.6.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 399 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 686955.6 | 0 | 686955.6 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.6.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4
1.2.2.6.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 400 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.6.2.2 | Pago final | 402 | 2 days | 236 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 1030433.4 | 0 | 1030433.4 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.7 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 7 ($1,634,070) |  | 135 days | 225 | Fri 11/20/20 | Thu 5/27/21 | 1634070 | 0 | 1634070 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.7.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Fri 11/20/20 | Tue 4/6/21 | 653628 | 0 | 653628
1.2.2.7.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 132 | 4 days |  | Fri 11/20/20 | Wed 11/25/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.7.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 406 | 4 days |  | Thu 11/26/20 | Tue 12/1/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.7.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 407 | 2 days |  | Wed 12/2/20 | Thu 12/3/20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 408 | 20 days |  | Fri 12/4/20 | Thu 12/31/20 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 409 | 6 days |  | Fri 1/1/21 | Fri 1/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 410 | 1 day |  | Mon 1/11/21 | Mon 1/11/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 411 | 12 days |  | Tue 1/12/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.7.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 412 | 15 days |  | Thu 1/28/21 | Wed 2/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 413 | 1 day |  | Thu 2/18/21 | Thu 2/18/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.7.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 414 | 15 days |  | Fri 2/19/21 | Thu 3/11/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.7.1.11 | Suscripción de contrato | 415 | 10 days |  | Fri 3/12/21 | Thu 3/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.7.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 416 | 8 days | - | Fri 3/26/21 | Tue 4/6/21 | 653628 | 0 | 653628 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.7.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Wed 4/7/21 | Thu 5/27/21 | 980442 | 0 | 980442
1.2.2.7.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 417 | 35 days |  | Wed 4/7/21 | Tue 5/25/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.7.2.2 | Pago final | 419 | 2 days | 225 | Wed 5/26/21 | Thu 5/27/21 | 980442 | 0 | 980442 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.8 | Contrato para la sustitucion de equipos de iluminación - Bloque 8 ($1,634,070) |  | 135 days | 225 | Wed 5/19/21 | Tue 11/23/21 | 1634070 | 0 | 1634070 | S&I | ICB | NA | EX POST
1.2.2.8.1 | Proceso Precontractual |  | 98 days | - | Wed 5/19/21 | Fri 10/1/21 | 653628 | 0 | 653628
1.2.2.8.1.1 | Elaborar especificaciones técnicas | 152 | 4 days |  | Wed 5/19/21 | Mon 5/24/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión | Subgerencia de Expansión
1.2.2.8.1.2 | Elaborar Documentos De Licitación (DDLs) | 423 | 4 days |  | Tue 5/25/21 | Fri 5/28/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica | Subgerencia de Expansión y Subgerencia Jurídica
1.2.2.8.1.3 | Publicación de los documentos de licitación en el UNDB y prensa nacional | 424 | 2 days |  | Mon 5/31/21 | Tue 6/1/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.4 | Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes | 425 | 20 days |  | Wed 6/2/21 | Tue 6/29/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.5 | Respuesta a las Aclaraciones | 426 | 6 days |  | Wed 6/30/21 | Wed 7/7/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.6 | Recepción y Apertura de Ofertas | 427 | 1 day |  | Thu 7/8/21 | Thu 7/8/21 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8.1.7 | Evaluación preliminar de ofertas y solicitud/atención de aclaraciones por parte del Comité Evaluador | 428 | 12 days |  | Fri 7/9/21 | Mon 7/26/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica y Subgerencia Financiera
1.2.2.8.1.8 | Elaboración del Informe Final y Recomendación de Adjudicación | 429 | 15 days |  | Tue 7/27/21 | Mon 8/16/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa | Subgerencia de Expansión, Subgerencia Jurídica, Subgerencia Financiera y Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.9 | Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación en el UNDB | 430 | 1 day |  | Tue 8/17/21 | Tue 8/17/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Unidad de Gestión del Programa | Unidad de Gestión del Programa
1.2.2.8.1.10 | Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato | 431 | 15 days |  | Wed 8/18/21 | Tue 9/7/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Subgerencia Jurídica | Subgerencia Jurídica
1.2.2.8.1.11 | Suscripción de contrato | 432 | 10 days |  | Wed 9/8/21 | Tue 9/21/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CELEC EP - MATRIZ | CELEC EP - MATRIZ
1.2.2.8.1.12 | Pago del Anticipo 40% | 433 | 8 days | - | Wed 9/22/21 | Fri 10/1/21 | 653628 | 0 | 653628 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.8.2 | Ejecución de contrato (Suministro, instalacion, retiro y manejo de residuos) |  | 37 days | - | Mon 10/4/21 | Tue 11/23/21 | 980442 | 0 | 980442
1.2.2.8.2.1 | Suministro e instalacion de equipos, retiro de equipos ineficientes y manejo de residuos | 434 | 35 days |  | Mon 10/4/21 | Fri 11/19/21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Contratista | Contratista
1.2.2.8.2.2 | Pago final | 436 | 2 days | 225 | Mon 11/22/21 | Tue 11/23/21 | 980442 | 0 | 980442 | [5 empty] | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera
1.2.2.9 | Hito 1.2.2 completo | 437 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Producto 1.2 Completo | 298438 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
1.3 | Componente 1. Completo | 153439 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
2 | Componente 2. Asistencia Tecnica y apoyo a la implementacion | 642 | 889 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 2750000 | 0 | 2750000
2.1 | Producto 2.1: Sistema de seguimiento de consumo y ahorro de energia en los EOAPF desarrollado e implementado |  | 243 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000
2.1.1 | Desarrollo e implementacion de un sistema de seguimiento del consumo y ahorros de energia de la DyE de la APF (1,900,000) |  | 243 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 4/23/19 | 1900000 | 0 | 1900000 | CF | NA | QCBS | EX ANTE
2.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642445 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 446 | 2 days |  | Thu 5/24/18 | Fri 5/25/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 447 | 15 days |  | Mon 5/28/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 448 | 3 days |  | Mon 6/18/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 449 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 450 | 2 days |  | Mon 6/25/18 | Tue 6/26/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 451 | 1 day |  | Wed 6/27/18 | Wed 6/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 452 | 8 days |  | Thu 6/28/18 | Mon 7/9/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 453 | 4 days |  | Tue 7/10/18 | Fri 7/13/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 454 | 1 day |  | Mon 7/16/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 455 | 16 days |  | Tue 7/17/18 | Tue 8/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 456 | 1 day |  | Wed 8/8/18 | Wed 8/8/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 457 | 5 days |  | Thu 8/9/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 458 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.16 | Apertura de propuesta economica | 459 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.17 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 460 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.18 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 461 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.19 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 462 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.20 | Adjudcacion y firma de contrato | 463 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.21 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 464 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.22 | Pago de anticipo (20%) | 465 | 1 day | - | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 380000 | 0 | 380000
2.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 160 days | - | Wed 9/12/18 | Tue 4/23/19 | 1520000 | 0 | 1520000
2.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 466 | 80 days | - | Wed 9/12/18 | Tue 1/1/19 | 760000 | 0 | 760000
2.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 468 | 80 days |  | Wed 1/2/19 | Tue 4/23/19 | 760000 | 0 | 760000
2.1.2 | Producto 2.1 Completo | 469 | 0 days |  | Tue 4/23/19 | Tue 4/23/19 | 0 | 0 | 0
2.2 | Producto 2.2: Estrategia de capacitacion y fortalecimiento institucional disenhada |  | 148 days | 1 | Fri 5/18/18 | Tue 12/11/18 | 200000 | 0 | 200000
2.2.1 | Diseño de la estrategia de capacitacion (200,000) |  | 147 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 12/10/18 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.2.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 87 days | - | Fri 5/18/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 475 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 476 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 477 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 478 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 479 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 480 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 481 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 482 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 483 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 484 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 485 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 486 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 487 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN a Informe de Evaluacion tecnica | 488 | 1 day |  | Thu 8/16/18 | Thu 8/16/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 489 | 1 day |  | Fri 8/17/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 490 | 5 days |  | Mon 8/20/18 | Fri 8/24/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.19 | Preparar resolucion de adjudicacion de contrato | 491 | 2 days |  | Mon 8/27/18 | Tue 8/28/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.20 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 492 | 5 days |  | Wed 8/29/18 | Tue 9/4/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.21 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 493 | 2 days |  | Wed 9/5/18 | Thu 9/6/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.22 | Adjudcacion y firma de contrato | 494 | 5 days |  | Fri 9/7/18 | Thu 9/13/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.23 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 495 | 1 day |  | Fri 9/14/18 | Fri 9/14/18 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.24 | Pago de anticipo (20%) | 496 | 1 day |  | Mon 9/17/18 | Mon 9/17/18 | 40000 | 0 | 40000
2.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 60 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 12/10/18 | 160000 | 0 | 160000
2.2.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 497 | 30 days |  | Tue 9/18/18 | Mon 10/29/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.1.2.2 | Pago final (40%) | 499 | 30 days |  | Tue 10/30/18 | Mon 12/10/18 | 80000 | 0 | 80000
2.2.2 | Product 2.2 Complete | 500 | 1 day |  | Tue 12/11/18 | Tue 12/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3 | Producto 2.3: Programa de capactacion implementado |  | 889 days |  | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 650000 | 0 | 650000
2.3.1 | 2.3.1 Curso en linea |  | 263 days | No. de cursos 2; No. de personas capacitadas 2,050 | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000
2.3.1.1 | Diseño e implementacion de 2 cursos en linea (200,000) |  | 263 days |  | Fri 5/18/18 | Tue 5/21/19 | 200000 | 0 | 200000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.1.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 83 days | - | Fri 5/18/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.2 | Obtener NO Objecion del BID a la Solicitud de Propuestas (RFP) | 642 | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.3 | Obtener NO de NAFIN a la solicitud de propuestas | 507 | 2 days |  | Tue 5/22/18 | Wed 5/23/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.4 | Publicación de Aviso de Manifestaciones de Interes (MDI) | 508 | 15 days |  | Thu 5/24/18 | Wed 6/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.5 | Evaluación de MDI y elaboración de informe de Lista Corta | 509 | 3 days |  | Thu 6/14/18 | Mon 6/18/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.6 | Obtener NO del BID a Lista Corta | 510 | 2 days |  | Tue 6/19/18 | Wed 6/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.7 | Obtener NO de NAFIN a Lista Corta | 511 | 2 days |  | Thu 6/21/18 | Fri 6/22/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.8 | Invitar a las firmas de la Lista Corta a presentar propuestas técnicas y financieras (envío a firmas consultoras de los documentos de solicitud de propuestas) | 512 | 1 day |  | Mon 6/25/18 | Mon 6/25/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.9 | Recibir solicitudes de aclaracion | 513 | 8 days |  | Tue 6/26/18 | Thu 7/5/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.10 | Preparar respuestas a solicitudes de aclaracion | 514 | 4 days |  | Fri 7/6/18 | Wed 7/11/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.11 | Enviar/publicar respuestas a solicitudes de aclaracion | 515 | 1 day |  | Thu 7/12/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.12 | Recibir propuesta tecnica y de precio | 516 | 16 days |  | Fri 7/13/18 | Fri 8/3/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.13 | Apertura de propuesta tecnica | 517 | 1 day |  | Mon 8/6/18 | Mon 8/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.14 | Preparar Informe de Evaluacion tecnica | 518 | 5 days |  | Tue 8/7/18 | Mon 8/13/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.15 | Obtener NO del BID a Informe de Evaluacion tecnica | 519 | 2 days |  | Tue 8/14/18 | Wed 8/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.16 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 520 | 2 days |  | Thu 8/16/18 | Fri 8/17/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.17 | Apertura de propuesta economica | 521 | 1 day |  | Mon 8/20/18 | Mon 8/20/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.18 | Preparar informe de evaluacion final y resolucion de adjudicacion de contrato | 522 | 5 days |  | Tue 8/21/18 | Mon 8/27/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.19 | Obtener NO del BID al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 523 | 2 days |  | Tue 8/28/18 | Wed 8/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.20 | Obtener NO de NAFIN al Informe de evaluacion final y propuesta de adjudicacion de contrato | 524 | 2 days |  | Thu 8/30/18 | Fri 8/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.21 | Adjudcacion y firma de contrato | 525 | 5 days |  | Mon 9/3/18 | Fri 9/7/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.22 | Publicacion de adjudicacion de contrato | 526 | 1 day |  | Mon 9/10/18 | Mon 9/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1.1.23 | Pago de anticipo (20%) | 527 | 1 day |  | Tue 9/11/18 | Tue 9/11/18 | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 180 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 5/21/19 | 160000 | 0 | 160000
2.3.1.1.2.1 | Pago por avance (40%) | 528 | 90 days |  | Wed 9/12/18 | Tue 1/15/19 | 80000 | 0 | 80000
2.3.1.1.2.2 | Pago final (40%) | 530 | 90 days |  | Wed 1/16/19 | Tue 5/21/19 | 80000 | 0 | 80000
2.3.2 | 2.3.2 Eventos de promocion del programa |  | 705 days | No. de cursos 30; No. de personas capacitadas 5,050 | Fri 5/18/18 | Thu 1/28/21 | 150000 | 0 | 150000
2.3.2.1 | Eventos año 1 ($30,000) | 642 | 24 days | No. de cursos 6; No. de personas capacitadas 1,000 | Fri 5/18/18 | Wed 6/20/18 | 30000 | 0 | 30000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.1.1 | Precontractual Process (CP) |  | 19 days | - | Fri 5/18/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 5/21/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 535 | 8 days |  | Tue 5/22/18 | Thu 5/31/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.3 | Seleccionar ganador | 536 | 2 days |  | Fri 6/1/18 | Mon 6/4/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 537 | 2 days |  | Tue 6/5/18 | Wed 6/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 538 | 2 days |  | Thu 6/7/18 | Fri 6/8/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.6 | Firma de contrato | 539 | 2 days |  | Mon 6/11/18 | Tue 6/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1.1.7 | Pago anticipo (40%) | 540 | 1 day | - | Wed 6/13/18 | Wed 6/13/18 | 12000 | 0 | 12000
2.3.2.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.2.1.2.1 | Pago final (60%) | 541 | 5 days | 6 | Thu 6/14/18 | Wed 6/20/18 | 18000 | 0 | 18000
2.3.2.2 | Eventos año 2 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Tue 1/1/19 | Mon 1/28/19 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.2.1 | Precontractual Process (CP) |  | 15 days | - | Tue 1/1/19 | Mon 1/21/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Tue 1/1/19 | Wed 1/2/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 546 | 8 days |  | Thu 1/3/19 | Mon 1/14/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.3 | Seleccionar ganador | 547 | 2 days |  | Tue 1/15/19 | Wed 1/16/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.4 | Firma de contrato | 548 | 2 days |  | Thu 1/17/19 | Fri 1/18/19 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1.5 | Pago anticipo (40%) | 549 | 1 day | - | Mon 1/21/19 | Mon 1/21/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Tue 1/22/19 | Mon 1/28/19 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.2.2.1 | Pago final (60%) | 550 | 5 days |  | Tue 1/22/19 | Mon 1/28/19 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.3 | Eventos año 3 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Wed 1/1/20 | Tue 1/28/20 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.3.1 | Precontractual Process (CP) (30,000) |  | 15 days | - | Wed 1/1/20 | Tue 1/21/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Wed 1/1/20 | Thu 1/2/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 555 | 8 days |  | Fri 1/3/20 | Tue 1/14/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.3 | Seleccionar ganador | 556 | 2 days |  | Wed 1/15/20 | Thu 1/16/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.4 | Firma de contrato | 557 | 2 days |  | Fri 1/17/20 | Mon 1/20/20 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1.5 | Pago anticipo (40%) | 558 | 1 day |  | Tue 1/21/20 | Tue 1/21/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days |  | Wed 1/22/20 | Tue 1/28/20 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.3.2.1 | Pago final (60%) | 559 | 5 days |  | Wed 1/22/20 | Tue 1/28/20 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.4 | Eventos año 4 ($40,000) | 642 | 20 days | No. de cursos 8; No. de personas capacitadas 1,350 | Fri 1/1/21 | Thu 1/28/21 | 40000 | 0 | 40000 | NCS | PC | NA | EX POST
2.3.2.4.1 | Precontractual Process (CP) (30,000) |  | 15 days | - | Fri 1/1/21 | Thu 1/21/21 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) |  | 2 days |  | Fri 1/1/21 | Mon 1/4/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.2 | Recibir y comparar cotizaciones | 564 | 8 days |  | Tue 1/5/21 | Thu 1/14/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.3 | Seleccionar ganador | 565 | 2 days |  | Fri 1/15/21 | Mon 1/18/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.4 | Firma de contrato | 566 | 2 days |  | Tue 1/19/21 | Wed 1/20/21 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1.5 | Pago anticipo (40%) | 567 | 1 day | - | Thu 1/21/21 | Thu 1/21/21 | 16000 | 0 | 16000
2.3.2.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 5 days | - | Fri 1/22/21 | Thu 1/28/21 | 24000 | 0 | 24000
2.3.2.4.2.1 | Pago final (60%) | 568 | 5 days |  | Fri 1/22/21 | Thu 1/28/21 | 24000 | 0 | 24000
2.3.3 | 2.3.3 Cursos de capacitacion |  | 889 days | No. de cursos 70; No. de personas capacitadas 1,300 | Fri 5/18/18 | Wed 10/13/21 | 300000 | 0 | 300000
2.3.3.1 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 1 (70,000) | 642 | 283 days | No. de cursos 13; No. de personas capacitadas 100 | Fri 5/18/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.1.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 42 days |  | Fri 5/18/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 21 days |  | Fri 5/18/18 | Fri 6/15/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.2 | Recibir CVs | 574 | 10 days |  | Mon 6/18/18 | Fri 6/29/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.3 | Seleccionar ganador | 575 | 5 days |  | Mon 7/2/18 | Fri 7/6/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 576 | 2 days |  | Mon 7/9/18 | Tue 7/10/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 577 | 2 days |  | Wed 7/11/18 | Thu 7/12/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.1.6 | Firma de contrato | 578 | 2 days |  | Fri 7/13/18 | Mon 7/16/18 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days | - | Tue 7/17/18 | Tue 6/18/19 | 70000 | 0 | 70000
2.3.3.1.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 579 | 1 day |  | Tue 7/17/18 | Tue 7/17/18 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 581 | 60 days |  | Wed 7/18/18 | Tue 10/9/18 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 582 | 60 days |  | Wed 10/10/18 | Tue 1/1/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 583 | 60 days |  | Wed 1/2/19 | Tue 3/26/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.1.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 584 | 60 days |  | Wed 3/27/19 | Tue 6/18/19 | 14000 | 0 | 14000
2.3.3.2 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 2 (80,000) | 642 | 264 days | No. de cursos 18; No. de personas capacitadas 400 | Tue 1/1/19 | Fri 1/3/20 | 80000 | 0 | 80000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.2.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Tue 1/1/19 | Thu 1/31/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Tue 1/1/19 | Mon 1/14/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.2 | Recibir CVs | 588 | 5 days |  | Tue 1/15/19 | Mon 1/21/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.3 | Seleccionar ganador | 589 | 2 days |  | Tue 1/22/19 | Wed 1/23/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 590 | 2 days |  | Thu 1/24/19 | Fri 1/25/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 591 | 2 days |  | Mon 1/28/19 | Tue 1/29/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.1.6 | Firma de contrato | 592 | 2 days |  | Wed 1/30/19 | Thu 1/31/19 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days |  | Fri 2/1/19 | Fri 1/3/20 | 80000 | 0 | 80000
2.3.3.2.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 593 | 1 day |  | Fri 2/1/19 | Fri 2/1/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 595 | 60 days |  | Mon 2/4/19 | Fri 4/26/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 596 | 60 days |  | Mon 4/29/19 | Fri 7/19/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 597 | 60 days |  | Mon 7/22/19 | Fri 10/11/19 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.2.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 598 | 60 days |  | Mon 10/14/19 | Fri 1/3/20 | 16000 | 0 | 16000
2.3.3.3 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 3 (75,000) | 642 | 264 days | No. de cursos 17; No. de personas capacitadas 400 | Wed 1/1/20 | Mon 1/4/21 | 75000 | 0 | 75000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.3.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Wed 1/1/20 | Fri 1/31/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Wed 1/1/20 | Tue 1/14/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.2 | Recibir CVs | 602 | 5 days |  | Wed 1/15/20 | Tue 1/21/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.3 | Seleccionar ganador | 603 | 2 days |  | Wed 1/22/20 | Thu 1/23/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 604 | 2 days |  | Fri 1/24/20 | Mon 1/27/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 605 | 2 days |  | Tue 1/28/20 | Wed 1/29/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.1.6 | Firma de contrato | 606 | 2 days |  | Thu 1/30/20 | Fri 1/31/20 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3.2 | Ejecucion del contrato |  | 241 days | - | Mon 2/3/20 | Mon 1/4/21 | 75000 | 0 | 75000
2.3.3.3.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 607 | 1 day |  | Mon 2/3/20 | Mon 2/3/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 609 | 60 days |  | Tue 2/4/20 | Mon 4/27/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 610 | 60 days |  | Tue 4/28/20 | Mon 7/20/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 611 | 60 days |  | Tue 7/21/20 | Mon 10/12/20 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.3.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 612 | 60 days |  | Tue 10/13/20 | Mon 1/4/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4 | Imparticion de cursos teorico-practicos parte 4 (75,000) | 642 | 204 days | No. de cursos 22; No. de personas capacitadas 400 | Fri 1/1/21 | Wed 10/13/21 | 75000 | 0 | 75000 | CF | NA | QCBS | EX POST
2.3.3.4.1 | Precontractual Process (CF, SBCQ) |  | 23 days |  | Fri 1/1/21 | Tue 2/2/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.1 | Preparar Terminos de Referencia (TOR) y Solicitud de Propuestas |  | 10 days |  | Fri 1/1/21 | Thu 1/14/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.2 | Recibir CVs | 616 | 5 days |  | Fri 1/15/21 | Thu 1/21/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.3 | Seleccionar ganador | 617 | 2 days |  | Fri 1/22/21 | Mon 1/25/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.4 | Obtener NO del BID a seleccion | 618 | 2 days |  | Tue 1/26/21 | Wed 1/27/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.5 | Obtener NO de NAFIN a seleccion | 619 | 2 days |  | Thu 1/28/21 | Fri 1/29/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.1.6 | Firma de contrato | 620 | 2 days |  | Mon 2/1/21 | Tue 2/2/21 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4.2 | Ejecucion del contrato |  | 181 days |  | Wed 2/3/21 | Wed 10/13/21 | 75000 | 0 | 75000
2.3.3.4.2.1 | Pago de anticipo (20%) | 621 | 1 day |  | Wed 2/3/21 | Wed 2/3/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.2 | Pago por primer grupo de cursos (20%) | 623 | 45 days |  | Thu 2/4/21 | Wed 4/7/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.3 | Pago por segundo grupo de cursos (20%) | 624 | 45 days |  | Thu 4/8/21 | Wed 6/9/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.4 | Pago por tercer grupo de cursos (20%) | 625 | 45 days |  | Thu 6/10/21 | Wed 8/11/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.3.4.2.5 | Pago por cuarto grupo de cursos (20%) | 626 | 45 days |  | Thu 8/12/21 | Wed 10/13/21 | 15000 | 0 | 15000
2.3.4 | Producto 2.3 Completo | 531543552561570 | 0 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
2.4 | Componente 2. Completo | 628501470 | 0 days |  | Thu 1/28/21 | Thu 1/28/21 | 0 | 0 | 0
3 | Administracion del proyecto |  | 962 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 12/9/21 | 250000 | 0 | 250000
3.1 | Condiciones previas a 1er desembolso |  | 960 days | - | Thu 4/5/18 | Wed 12/8/21 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Contrato de prestamo entre el Prestatario y el BID firmado | 641 | 30 days |  | Thu 4/5/18 | Wed 5/16/18 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Convenio entre SENER y FIDE firmado y vigente | 647 | 10 days | - | Thu 11/25/21 | Wed 12/8/21 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Cuenta(s) banacaria(s) abiertas | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Designacion de firmantes autorizados | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Sistema de administracion y control financiero | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Condiciones previas a la ejecucion |  | 931 days |  | Thu 5/17/18 | Thu 12/9/21 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Acuerdo firmado y vigente | 633 | 1 day |  | Thu 12/9/21 | Thu 12/9/21 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Acuerdo firmado y vigente | 632 | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3 | Aprobacion y elegibilidad |  | 32 days |  | Wed 4/4/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Aprobacion por parte del Directorio Ejecutivo del BID |  | 1 day |  | Wed 4/4/18 | Wed 4/4/18 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Elegibilidad total | 641SS,636FF | 1 day |  | Thu 5/17/18 | Thu 5/17/18 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ejecución Administración del Proyecto |  | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
3.4.1 | Actividades de apoyo a la gestión del proyecto | 642 | 1 day |  | Fri 5/18/18 | Fri 5/18/18 | 250000 | 0 | 250000
3.5 | Project Closure |  | 1 day |  | Tue 11/23/21 | Wed 11/24/21 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | End of project | 629440 | 0 days |  | Tue 11/23/21 | Tue 11/23/21 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Aprobacion del Comite Tecnico del FOTEASE | 646 | 1 day |  | Wed 11/24/21 | Wed 11/24/21 | 0 | 0 | 0