## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro - PROAP III
Contrato de Empréstimo: 2482/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 42 MESES (julho de 2012 a julho 2019)
Atualizado em: 18/01/2018
Atualização Nº: 10
Atualizado por: Guilherme Pessanha
Aprovado por: Roberto Nascimento
| Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,20) | [5 empty] | 3.2
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | Valores (em R$)
1.1 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Vila Joaniza. | - | Licitação Pública Internacional (LPI) | 0 | 16/000.984/2013 | 33627.0262 | 97% | 3% | 2 | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-06-13 |  | BR-B2442 | Contrato em Execução |  | 107606483.96
1.2 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Barreira do Vasco /Vila do Mexicano. | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.450/2013 | 9607.2068 | 88.03% | 11.97% | 2 | Ex-Ante | 2013-12-15 | 2014-06-02 |  | BR-B2586 | Contrato Concluído |  | 30743061.9
1.3 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Vila São Jorge. | - | Licitação Pública Internacional (LPI) | 0 | 16/001.324/2013 | 28419.4696 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2013-11-01 | 2014-06-18 |  | BR-B2443 | Contrato em Execução |  | 90942302.8736
1.4 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura no Loteamento Sociólogo Betinho | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.607/2013 | 4905.8364 | 89% | 11% | 2 | Ex-Post | 2013-12-01 | 2014-05-30 |  | BR-B2584 | Contrato em Execução |  | 15698676.36
1.5 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura nos Loteamentos Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.611/2013 | 3823.8053 | 93% | 7% | 2 | Ex-Post | 2014-12-01 | 2014-05-30 |  | BR-B2585 | Contrato Concluído |  | 12236176.91
1.6 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura no Loteamento Estrada da Paciência, 600 | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/001.086/2014 | 1839.4971 | 79% | 21% | 2 | Ex-Post | 2014-12-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3211 | Contrato Concluído |  | 5886390.77
1.7 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Parque Furquim Mendes/ Bairro Proletário do Dique | - | Licitação Pública Internacional (LPI) | 0 | 16/001.236/2014 | 33804.4828 | 61% | 39% | 2 | Ex-Ante | 2014-12-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3225 | Contrato em Execução |  | 108174344.85
1.8 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Parque Oswaldo Cruz | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.363/2015 | 6145.4421 | 52% | 48% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3227 | Contrato em Execução |  | 19665414.76
1.9 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Agrupamento Cordovil (Cordovil, Bom Jardim de Cordovil, Parque CHP, Parque Proletário do Cordovil, Serra Pelada) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.361/2015 | 352.0707 | 31% | 69% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3228 | Contrato Concluído |  | 1224687.12
1.10 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Acari / Fim do Mundo | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.362/2015 | 5000.314 | 91% | 9% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3248. | Contrato em Execução |  | 16001004.85
1.11 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Vila Cruzeiro_Cascatinha | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/008.359/2015 | 8383.6861 | 62% | 38% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3274 | Contrato em Execução |  | 26827795.61
1.12 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Morro da Baiana | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.033/2016 | 3269.9878 | 92% | 8% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3229 | Contrato em Execução |  | 10463961.02
1.13 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Parque Unidos | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.055/2016 | 3809.9154 | 94% | 6% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3275 | Contrato em Execução |  | 12191729.16
1.14 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Brás de Pina | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.021/2016 | 688.626 | 77% | 23% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3230 | Contrato em Execução |  | 2317501.62
1.15 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Morro do Adeus e Morro do Piancó | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.035/2016 | 5051.5036 | 75% | 25% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3273 | Contrato em Execução |  | 16164811.58
1.16 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Arará | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | 16/000.058/2016 | 7222.9898 | 82% | 18% | 2 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | BR-B3249 | Contrato em Execução |  | 23113567.29
1.17 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Construção de 1 CRAS Iacyra Frazão - Estrada da Paciência, 600 | - | Comparação de Preços (CP) | 0 | 02/500163/2017 | 454.8314 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Montante estimado por meio de orçamento atualizado |  | Processo em Curso |  | 1455460.48
1.18 | 2.1 | Empresa para Execução de Obras de Complemento de Infraestrutura nos Loteamentos Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-09-01 | 2017-12-01 |  |  | Processo Cancelado |  | 0
1.19 | 2.1 | Produção habitacional Barreira do Vasco / Vila do Mexicano | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 |  | 0 | 13% | 87% | 2 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-09-01 |  |  | Processo Cancelado |  | 0
1.20 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Construção de 1 CRAS Anilva - Parque Furquim Mendes/ Bairro Proletário do Dique | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 375 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-05-01 |  |  | Previsto |  | 1200000
1.21 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Reforma de POUSOs | - | Comparação de Preços (CP) | 0 | 02/000.850/2016 | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-07-01 |  |  | Processo Cancelado |  | 0
1.22 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Barão São José Operário | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/000.367/2008 | 12642.9959 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2008-07-01 | 2010-10-29 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Contrato Concluído |  | 40457586.84
1.23 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada do Complexo Caramuru - Etapa I | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/000.369/2008 | 7197.822 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2008-06-25 | 2010-12-20 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Contrato Concluído |  | 23033030.26
1.24 | 2.1 | Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada do Complexo Caramuru - Etapa II | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/002.107/2011 | 4943.7844 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2011-12-23 | 2013-05-20 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Contrato Concluído |  | 15820110.14
1.25 | 2.1 | Produção habitacional (Vila Joaniza) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 |  | 2875 | 0% | 100% | 2 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | N/A | Previsto |  | 9200000
[6 empty] | TOTAL | 184441.2935 | [10 empty] | ,
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos para CRAS Fixo - CRAS Maria da Luz (Complexo Caramuru) | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 08/001.360/2013; 08/001.450/2015; 08/000.597/2016 | 20.036 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-14 | Pregão Eletrônico e Ata de registro de preços. |  | Contrato Concluído |  | 64115.17
2.2 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para o Espaço Carioca da Juventude - ECJ | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | N/A | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-01-28 | N/A | Pregão Eletrônico | N/A | Processo Cancelado |  | 0
2.3 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para CRAS - Iacyra Frazão - Estrada da Paciência, 600 | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 18.75 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-07-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico e Ata de registro de preços. |  | Previsto |  | 60000
2.4 | 2.2 | Aquisição de Equipamentos e Materiais para CRAS Anilva - Parque Furquim Mendes/ Bairro Proletário do Dique | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 18.75 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-01 | Pregão Eletrônico e Ata de registro de preços |  | Previsto |  | 60000
2.5 | 2.3 | Aquisição de Equipamentos para POUSOs | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Ata de registro de preços |  | Processo Cancelado |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 57.536
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | 2.2 | Contratação de Serviços de Manutenção do Espaço Carioca da Juventude - ECJ | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | N/A | 0 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-01-04 | N/A | Pregão Eletrônico | N/A | Processo Cancelado |  | 0
3.2 | 2.1 | Contratação de Serviço Técnico de análise de contaminação de terreno para produção habitacional (RHEEM) | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/001.547/2016 | 38.8531 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico. |  | Previsto |  | 124330
3.3 | 2.3 | Contratação de empresa para executar sistema de acesso on-line a acervo de imagens de satélite | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 93.3906 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 298850
3.4 | 2.4 | Contratação de empresa para executar sistema de acesso on-line a acervo de imagens de satélite | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.5 | 2.3 | Contratação de serviços de manutenção de POUSOs | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 0 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado |  | 0
3.6 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Barão São José Operário | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/000.593/15 | 0 | 0% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo Cancelado |  | 0
3.7 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Vila Caramuru | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/000.594/15 | 267.9621 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2017-11-13 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Contrato em Execução |  | 857478.73
3.8 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária no Loteamento Sociólogo Betinho | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/ 001.927/16 | 0 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo Cancelado
3.9 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária no Loteamento Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/ 001.926/16 | 0 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo Cancelado |  | 0
3.10 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Vila Joaniza | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 02.500.149/2017 | 892.8452 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2018-02-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto |  | 2857104.76
3.11 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária nas favelas Barreira do Vasco / Vila do Mexicano e Implantação do POUSO | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 02/500.150/2017 | 1033.5226 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2018-02-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto |  | 3307272.3
3.12 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária na favela Vila São Jorge e Implantação do POUSO | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 02/500.148/2017 | 1098.0559 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2018-02-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto |  | 3513779
3.13 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária no Loteamento Estrada da Paciência, 600 | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/002.657/2016 | 0 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-08-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Processo Cancelado |  | 0
3.14 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária nos Loteamentos Sociólogo Betinho, Caminho do Partido / Bosque dos Pássaros e Estrada da Paciência, 600. | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 02.500.110/2017 | 408.28 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-02-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto | 0 | 1306495.87
3.15 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária nas favelas (Parque Furquim Mendes/Bairro Proletário do Dique) | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 513.2969 | 80% | 20% | 2 | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-07-01 | Concorrência Pública Nacional. | N/A | Previsto |  | 1642550
3.16 | 2.3 | Contratação de Serviços para realização de Regularização Fundiária nas favelas (Parque Oswaldo Cruz, Parque Unidos, Vila Rica/Fim do Mundo, Agrupamento Cordovil, Vila Arará, Brás de Pina, Morro da Baiana, Morro do Adeus e Piancó, Vila Cruzeiro/Cascatinha) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 |  | 1649.3491 | 38% | 62% | 2 | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Licitações independentes por área. |  | Previsto |  | 5277917
3.17 | 2.3 | Contratação de empresa para executar sistema de acesso on-line a acervo de imagens de satélite (2016) |  | Comparação de Preços (CP) | 0 | 02/400.286/2016 | 71.875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-08-16 | 2016-09-26 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído |  | 230000
3.18 | 1.1 | Desenvolvimento dos projetos de Engenharia e Urbanização da Comunidade Barreira do Vasco / Vila do Mexicano | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/001.990/2011 | 696.5569 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  | Concurso Público (SBQ). |  | Contrato Concluído |  | 2228982.14
3.19 | 1.1 | Desenvolvimento dos projetos de Engenharia e Urbanização da Comunidade Vila São Jorge | - | Sistema Nacional (SN) | 0 | 16/002.000/2011 | 618.8739 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  | Concurso Público (SBQ). |  | Contrato Concluído |  | 1980396.33
3.20 | 2.3 | Contratação de Serviços Técnico para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. Aerofotogrametria e cartografia | Ortofoto | Sistema Nacional (SN) |  |  | 788.75 | 43.74% | 56.26% | 2 | Ex-Ante | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Concorrência Pública Nacional. |  | Previsto |  | 2524000
3.21 | 2.4 | Contratação de Serviços Técncos para realizar o Diagnóstico (M0) das comunidades elencadas. | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | 16/000.059/14 | 232.875 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2014-03-23 | 2014-08-04 |  | BR10600 | Contrato Concluído |  | 745200
3.22 | 2.4 | Contratação de Serviços Técnico para realizar a Avaliação (M1) das comunidades elencadas (Lot. Estrada da Paciência 600,Lot. Sociólogo Betinho, Lot. Caminho do Partido/Bosque dos Pássaros, Barreira do Vasco/Vila do Mexicano) | - | Contratação Direta (CD) |  | 16/002.769/2016 | 147.7636 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-07-13 |  |  | Contrato em Execução |  | 472843.4
3.23 | 2.4 | Contratação de Serviços Técnicos para realizar a Avaliação (M1) das comunidades elencadas (Demais áreas: Vila Joaniza e Vila São Jorge) |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 125 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  | Previsto |  | 400000
3.24 | 2.4 | Contratação de Serviços Técnicos para realizar a Avaliação (M1) das comunidades elencadas (Dique/Furquim Mendes) |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 62.5 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-10-01 |  |  | Previsto |  | 200000
[6 empty] | TOTAL | 8739.7499
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 2.3 | Contratação de Serviços de Consultoria para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. Restituição Cartográfica | Restituição Cartográfica | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 02/400.394/2016 |  | 1168.1728 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato Concluído |  | 3738153
4.2 | 1.2 | Contratação de Serviços de Consultoria para apoio ao Gerenciamento do Programa | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 02/500.263/2017 |  | 3643.7683 | 97% | 3% | 1 | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  | Processo em Curso |  | 11660058.46
4.3 | 2.3 | Contratação de Serviços de Consultoria para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. | Ortofoto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 41% | 59% | 2 | Ex-Ante | 2018-07-01 | 2019-10-01 |  |  | Processo Cancelado |  | 0
4.4 | 1.2 | Contratação de Serviços de Consultoria para apoio ao Gerenciamento do Programa |  | Sistema Nacional (SN) | 16/000.252/2008 |  | 2841.5058 | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2008-05-05 | 2009-07-20 | Concorrência Pública Nacional. |  | Contrato Concluído |  | 9092818.52
4.5 | 1.2 | Contratação de Serviços de Consultoria para apoio ao Gerenciamento do Programa |  | Sistema Nacional (SN) | 16/000.435/2011 |  | 8875.8241 | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2011-10-01 | 2011-12-01 | Concorrência Pública Nacional. |  | Contrato em Execução |  | 28402637.03
4.6 | 2.3 | Contratação de Serviços de Consultoria para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. | Ortofoto | Sistema Nacional (SN) | 02/400.585/2009 |  | 149.8156 | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2009-07-13 | 2009-09-25 | Tomada de preços. |  | Contrato Concluído |  | 479410
4.7 | 2.3 | Contratação de Serviços de Consultoria para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. | Ortofoto | Sistema Nacional (SN) | 02/400.257/2010 | 02/400.257/210 | 117.2641 | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2010-06-30 | 2011-04-18 | Tomada de preços. |  | Contrato Concluído |  | 375245
4.8 | 2.3 | Contratação de Serviços de Consultoria para Apoiar a Execução do Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo. | Ortofoto | Sistema Nacional (SN) | 02/400.245/2014 |  | 366.813 | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-06-19 | Concorrência Técnica e Preço. |  | Contrato Concluído |  | 1173801.5
4.9 | 2.1 | Contratação de Serviços de Consultoria para desenvolver o trabalho de Participação Comunitária. (Cobrape) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 16/001.149/14 |  | 2143.3693 | 71% | 29% | 2 | Ex-Ante | 2014-12-09 | 2016-04-26 |  | BR11397 | Contrato em Execução |  | 6858781.81
4.10 | 2.3 | Contratação de Serviços Técnico para continuação do trabalho de Participação Comunitária (São Jorge + demais áreas) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 342.0027 | 24% | 76% | 2 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2018-11-01 |  |  | Previsto |  | 1094408.64
4.11 | 2.1 | Trabalho Social para Desenvolvimento Humano e Convivência Social (Furquim Mendes) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 200 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  |  | Previsto |  | 640000
[6 empty] | TOTAL | 19848.5356
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | 2.3 | Contratação de Consultor Individual para desenvolver trabalhos técnicos epecializados ao subcomponente Sistema de Controle e Ocupação do Solo. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 80.73 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Comparação de 3 currículos |  | Previsto |  | 258336
[6 empty] | TOTAL | 80.73
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | 2.1 | Projeto QUALIFICA - Projetos de capacitação técnica na área de hotelaria |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 228.125 | 0% | 100% | 2 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  | Previsto |  | 730000
6.2 | 2.1 | Projeto SECONCI - Projeto de capacitação técnica na área da construção civil |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 287.5 | 0% | 100% | 2 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  |  | Previsto |  | 920000
[6 empty] | TOTAL | 515.625
[6 empty] | TOTAL | 213683.4699
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Folha de comentários
BRASIL
Contrato de Empréstimo: 2482/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - ATÉ 2019
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.1/2.1 - Obra de Vila Joaniza | Contrato aditivado.
1.12/2.1 - Obra do Morro da Baiana | Contrato aditivado.
1.13/2.1 - Obra de Parque Unidos | Contrato aditivado.
1.16/2.1 - Obra da Vila Arará | Contrato aditivado.
1.9/2.1 - Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Agrupamento Cordovil | Contrato rescindido amigavelmente.
1.14/2.1 - Empresa para Execução das Obras de Urbanização Integrada da Comunidade Brás de Pina | Contrato rescindido amigavelmente. Provisionado valor de pagamento da última medição prevista para R$ 269.088,11 . Alterado valor final do contrato, conforme esta última medição.
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
3.23/2.4 - Contratação de Serviços Técnico para realizar a Avaliação (M1) | Contrato aditivado.
4. Consultorias Firmas
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação