## PA
Apoio ao Gerenciamento
| Plano de Aquisições (P.A.) | [10 empty] | V-045- 05/11/2013
Priorização | N° de referência do P.A. | Nº de referência da M.I.¹ | Descrição do contrato e custo estimado da aquisição |  | Método de aquisição | Revisão (Ex-ante ou Ex-post) | Fonte de financiamento, porcentagem e valor |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Términos Estimados |  | Situação (pendente /em processo /adjudicado /cancelado) | Observação
[7 empty] | BID (%) | Local (%) |  | Publicação do aviso específico da Aquisição | Término do contrato
1. BENS
| 1.1 | 2.3.2.1.1 | Título: | Aquisição de estrutura de rede e teleconferência para SEAGRO e UGP, incluindo equipamento e mão de obra. | LPN | Ex-ante | 94.37% | 5.626% | Não | Quarto trimestre de 2013 | Primeiro trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de aquisição de PE para LPN
|  |  | Custo Estimado: | 552000 |  |  | 520943.4 | 32050
| 1.2 | 2.3.2.1.2 | Título: | Aquisição de móveis para UGP | CP | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Quarto trimestre de 2013 | Primeiro trimestre de 2014 | Em Processo | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 8000 |  |  | 8000 | 0
| 1.3 | 2.3.2.1.3 | Título: | Aquisição de aparelho de ar condicionados | CP | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Quarto trimestre de 2013 | Primeiro trimestre de 2014 | Em Processo | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 3000 |  |  | 3000 | 0
| 1.4 | 2.3.2.1.4 | Título: | Aquisição de equipamentos de informática e data show | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2014 | Cancelado | Incluido no item 2.3.2.11
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
| 1.5 | 2.3.2.3 | Título: | Estruturação do laboratório de análises para o Naturatins | PE | Ex-ante | 40% | 60% | Não | Terceiro trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 250000 |  |  | 100000 | 150000
X | 1.6 | 2.3.2.4 | Título: | Contrução de indicadores de qualidade da água | PE | Ex-post | 0% | 100% | Não | Terceiro trimestre de 2009 | Segundo trimestre de 2010 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.7 | 2.3.2.5 | Título: | Monitoramento da qualidade da água - implantação de banco de dados | PE | Ex-post | 0% | 100% | Não | Terceiro trimestre de 2010 | Segundo trimestre de 2011 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.8 | 2.3.2.6 | Título: | Estruturação de sistema de georreferenciamento | PE | Ex-post | 0% | 100% | Não | Terceiro trimestre de 2011 | Segundo trimestre de 2012 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.9 | 2.3.2.7 | Título: | Implantação de rede de controle de qualidade do ar | PE | Ex-post | 0% | 100% | Não | Terceiro trimestre de 2012 | Segundo trimestre de 2013 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.10 | 2.2.4.12.2 | Título: | Fortalecimento do laboratório da UFT/Gurupi e criação do Laboratório em Palmas | PE | Ex-post | 0% | 100% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Segundo trimestre de 2014 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.11 | 2.2.4.12.3 | Título: | Implantação do laboratório móvel de reprodução animal | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Segundo trimestre de 2014 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.12 | 2.3.2.8.1 | Título: | Aquisição de Veiculo 4x4 | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2014 | Segundo trimestre de 2015 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
| 1.13 | 2.3.2.8.2 | Título: | Barco, motor de popa e carreta para NATURATINS | CP | Ex-ante | 58.62% | 41.38% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 7250 |  |  | 4249.95 | 3000.05
| 1.14 | 2.3.2.8.3 | Título: | Móveis de escritório | CP | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 5000 |  |  | 5000 | 0
| 1.15 | 2.3.2.8.4. | Título: | Equipamentos para uso dos técnicos (computadores, impressora, nobreak, notebok, GPS, máquina fotográfica, filmadora) | CP | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 28800 |  |  | 14400 | 14400
X | 1.16 | 2.3.2.9.2 | Título: | Aquisição de Veiculo 4x4 | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Segundo trimestre de 2014 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.17 | 2.3.2.9.3 | Título: | Barco, motor de popa e carreta para NATURATINS | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2014 | Segundo trimestre de 2015 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
| 1.18 | 2.3.2.9.4. | Título: | Móveis de escritório | CP | Ex-ante | 20% | 80% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 5000 |  |  | 1000 | 4000
| 1.19 | 2.3.2.9.5. | Título: | Equipamentos para uso dos técnicos (computadores, impressora, nobreak, notebok, GPS, máquina fotográfica, filmadora) | CP | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 28800 |  |  | 14400 | 14400
| 1.20 | 2.3.2.11.1.1 | Título: | Equipamento (computadores, notebook, impressoras jato de tinta, impressora laser, filtro de linha, estabilizadores, GPS, projetor de multimídia (data show), câmera digital, aparelho telefônico, fax) | CP | Ex-post | 0% | 100% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 14080 |  |  | 0 | 14080
| 1.21 | 2.3.2.11.1.2 | Título: | Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionados | CP | Ex-post | 0% | 100% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 2240 |  |  | 0 | 2240
| 1.22 | 2.3.2.11.1.3 | Título: | Bebedouro para garrafão de 20 litros | CP | Ex-post | 0% | 100% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 990 |  |  | 0 | 990
| 1.23 | 2.3.2.11.1.4 | Título: | Móveis de escritório | CP | Ex-ante | 58.62% | 41.38% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 8530 |  |  | 5000.286 | 3529.714
| 1.24 | 2.3.2.11.2.1 | Título: | Equipamento (computadores, notebook, impressoras jato de tinta, impressora laser, filtro de linha, estabilizadores, GPS, projetor de multimídia (data show), câmera digital, aparelho telefônico, fax) | CP | Ex-post | 0% | 100% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 10420 |  |  | 0 | 10420
| 1.25 | 2.3.2.11.2.2 | Título: | Fornecimento e instalação de aparenhos de ar condicionados | CP | Ex-post | 0% | 100% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 1660 |  |  | 0 | 1660
| 1.26 | 2.3.2.11.3.1 | Título: | Equipamento (Computadores, notebook, impressoras jato de tinta, impressora laser, filtro de linha, estabilizadores, GPS, projetor de multimpidia (data show), camara digital, aparelho telefônico, fax) | CP | Ex-post | 0% | 100% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 10420 |  |  | 0 | 10420
| 1.27 | 2.3.2.11.3.2 | Título: | Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionados | CP | Ex-post | 0% | 100% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 1660 |  |  | 0 | 1660
X | 1.28 | 2.3.2.12 | Título: | Aquisição de Veículos para Parceiros: 3 veiculos tipo camionetas tração 4x4 e 3 motos 150 cilindradas | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2014 | Segundo trimestre de 2015 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
X | 1.29 | 2.3.2.16 | Título: | Veículos utilitarios 4x4 para ITERTINS | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2015 | Segundo trimestre de 2016 | Pendente | RETIRADO NA VERSÃO 2 (missão de arranque)
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  | 0 | 0
| 1.30 | 2.3.2.17 | Título: | Equipamento de informatica para o ITERTINS | CP | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Terceiro trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2015 | Pendente | Alterado o tipo de Aquisição de PE para CP
|  |  | Custo Estimado: | 10000 |  |  | 5000 | 5000
| 1.31 | 2.3.2.17 | Título: | Veículos para atendimento as demandas do PRODOESTE. | CP | Ex-ante | 78.3% | 21.7% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2014 | Pendente | Retirado deste item o valor de uma van e duas camionetas para os itens 1.31 e 1.32
|  |  | Custo Estimado: | 459650 |  |  | 350910 | 108740
| 1.32 | 2.3.2.19 | Título: | Veículos para atendimento as demandas do PRODOESTE. Duas caminhonete cabine dupla, 4x4 | PE /ATA | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2013 | Adjudicado
|  |  | Custo Estimado: | 90910 |  |  | 90910 | 0
| 1.33 | 2.3.2.20 | Título: | Veículos para atendimento as demandas do PRODOESTE. Uma van | PE | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Quarto trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2013 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 68180 |  |  | 68180 | 0
| 1.34 | 2.3.2.1.5 | Título: | Aquisição e colocação de cortinas/persianas para a UGP | CP | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Quarto trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2013 | Cancelado | Não será mais adquirida
|  |  | Custo Estimado: |  |  |  |  | 0
2. OBRAS
| 2.1 | 2.1.1/2.1.2 | Título: | Implantação de barragens de regularização/acumulação nas partes altas das bacias - Barragem - P8 e Barragens Elevatórias de Nível no Curso do Rio PIUM | LPI | Ex-ante | 64.05% | 35.95% | Sim | Terceiro trimestre de 2013 | Terceiro trimestre de 2016 | Andamento | Processo de Pre-qualificação em fase de não objeção pelo BID
|  |  | Custo Estimado: | 112544000 |  |  | 72084432 | 40459568
| 2.2 | 2.1.3 | Título: | Infraestrutura Produtiva e Complementar | LPN | Ex-post | 0% | 100% | Não | Terceiro trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2017 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 2420000 |  |  | 0 | 2420000
| 2.3 | 2.3.2.10 | Título: | Construção de escritório em Lagoa da Confusão para o Ruraltins, com áreas aproximadas de 127 m2 | CP | Ex-ante | 34.19% | 65.81% | Não | Primeiro trimestre de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 166710 |  |  | 56998.149 | 109711.851
3. SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
| 3.1 | 2.3.2.8.5 | Título: | Realização de vistorias/cadastro de usuários | convenio | ex-post | 0% | 100% | Não | Primeiro trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2017 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 39890 |  |  | 0 | 39890
| 3.2 | 2.3.2.9.1 | Título: | Realização de fiscalização | convenio | Ex-post | 0% | 100% | Não | Primeiro trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2017 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 15810 |  |  | 0 | 15810
| 3.3 | 2.3.2.13 | Título: | Regularização dos Produtores | convenio | Ex-post | 0% | 100% | Não | Primeiro trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2017 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 286000 |  |  | 0 | 286000
4. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
| 4.1 | 1.2.1 | Título: | Apoio ao Gerenciamento | SBQC | Ex-ante | 96.35% | 3.651% | Não | Quarto trimestre de 2012 | Primeiro trimestre de 2017 | Adjudicado | Constratado Consórcio Quanta/Magana
|  |  | Custo Estimado: | 6492000 |  |  | 6255000.4512 | 236999.5488
| 4.2 | 1.2.2 | Título: | Sistema de Gestão do Programa. Contratação do sistema de gestão preparado para procidades ou similares. | SBQC | Ex-ante | 60% | 40% | Não | Segundo trimestre de 2013 | Primeiro trimestre de 2014 | Adjudicado | Contrado a Empresa Quanta Consultoria Ltda
|  |  | Custo Estimado: | 250000 |  |  | 150000 | 100000
| 4.3 | 1.3.1 | Título: | Supervisão e Fiscalização das Obras e Serviços do Programa | SBQC | Ex-ante | 95% | 5% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quatro trimestre de 2017 | Em Processo | Em fase de MI
|  |  | Custo Estimado: | 2402000 |  |  | 2282000 | 120000
| 4.4 | 1.4.1 | Título: | Elaboração do Projeto Executivo das Barragens e Projeto Básico da infraestrutura complementar | SBQC | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2013 | Adjudicado | Contratado Consórcio Engeplus/Água & Solos
|  |  | Custo Estimado: | 3500000 |  |  | 1750000 | 1750000
| 4.5 | 1.4.2 | Título: | Elaboração e/ou atualização do Plano de Reassentamento | Consultor Individual | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Primeiro trimeste de 2014 | Quarto trimestre de 2014 | Cancelado | Conforme acordado com o BID na missão especial, será contratado um consultor individual
|  |  | Custo Estimado: | 140000 |  |  | 140000 | 0
| 4.6 | 2.2.1 | Título: | Promoção e atração de Investimento | SBQC | Ex-ante | 80% | 20% | Não | Segundo trimeste de 2014 | Quatro trimestre de 2017 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 500000 |  |  | 400000 | 100000
| 4.7 | 2.2.2 | Título: | Estruturação de planos de negócios e investimentos para organizar e fortalecer as cadeias produtivas | SQC | Ex-ante | 95% | 5% | Não | Segundo trimestre de 2013 | Segundo trimestre de 2014 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 120000 |  |  | 114000 | 6000
| 4.8 | 2.2.3.1 | Título: | Atendimento empresarial | SBQC | Ex-ante | 60% | 40% | Não | Segundo trimeste de 2014 | Quatro trimestre de 2017 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 500000 |  |  | 300000 | 200000
| 4.9 | 2.2.3.2 | Título: | Informação e apoio para implantação de empresas - Implementação de um portal de informações | SBQC | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quatro trimestre de 2014 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 800000 |  |  | 400000 | 400000
| 4.10 | 2.2.4.1 | Título: | Mobilização participativa dos envolvidos no Programa | CD - UNITINS | Ex-ante | 66.66% | 33.33% | Não | Terceiro trimestre de 2014 | Quatro trimestre de 2013 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 15000 |  |  | 9999.75 | 4999.5
| 4.11 | 2.2.4.2 | Título: | Diagnóstico socioeconômico e ambiental dos interessados e suas áreas produtivas disponíveis | CD - UNITINS | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Terceiro trimestre de 2015 | Quatro trimestre de 2013 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 30000 |  |  | 15000 | 15000
| 4.12 | 2.2.4.3 | Título: | Diagnótico de mercado para produtos "in natura" e com valor agregado | CD - UNITINS | Ex-ante | 60% | 40% | Não | Terceiro trimestre de 2016 | Quatro trimestre de 2013 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 25000 |  |  | 15000 | 10000
| 4.13 | 2.2.4.4 | Título: | Capacitação em associativismo dos produtores envolvidos | CD - UNITINS | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Quatro trimestre de 2013 | Segundo trimestre de 2014 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 10000 |  |  | 10000 | 0
| 4.14 | 2.2.4.5 | Título: | Criação de associações com objetivos de organizar a produção | CD - UNITINS | Ex-ante | 66.66% | 33.33% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2014 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 30000 |  |  | 19999.5 | 10000.35
| 4.15 | 2.2.4.6 | Título: | Capacitação técnica e ambiental dos produtores | CD - UNITINS | Ex-ante | 62.5% | 37.5% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2014 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 40000 |  |  | 25000 | 15000
| 4.16 | 2.2.4.7 | Título: | Capacitação dos produtores em Cooperativismo | CD - UNITINS | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2014 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 10000 |  |  | 10000 | 0
| 4.17 | 2.2.4.8 | Título: | Criação de uma cooperativa central objetivando a comercialização dos produtos | CD - UNITINS | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Quarto trimestre de 2014 | Segundo trimestre de 2014 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 40000 |  |  | 20000 | 20000
| 4.18 | 2.2.4.9 | Título: | Estruturar a cooperativa, para agregar valor aos produtos | CD - UNITINS | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Segundo trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2014 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 30000 |  |  | 15000 | 15000
| 4.19 | 2.2.4.10 | Título: | Regularização das áreas de produção quanto aos aspectos ambientais | CD - UNITINS | Ex-ante | 0% | 100% | Não | Quarto trimestre de 2014 | Terceiro trimestre de 2015 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 50000 |  |  | 0 | 50000
| 4.20 | 2.2.4.11 | Título: | Produção de material didático de apoio sobre cooperativismo, associativismo e licenciamento ambiental | CD - UNITINS | Ex-ante | 80% | 20% | Não | Quarto trimestre de 2014 | Quatro trimestre de 2015 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 100000 |  |  | 80000 | 20000
| 4.21 | 2.2.4.12.1 | Título: | Capacitação de Técnicos | CD - UNITINS | Ex-ante | 34.07% | 65.93% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quatro trimestre de 2015 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 135000 |  |  | 46000 | 89000
| 4.22 | 2.2.4.12.4 | Título: | Melhoria no projeto de piscicultura | CD - UNITINS | Ex-ante | 50% | 50% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Segundo trimestre de 2015 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 40000 |  |  | 20000 | 20000
| 4.23 | 2.2.5 | Título: | Apoio a pesquisa aplicada as condições naturais das várzeas | CD - UNITINS | Ex-ante | 81.82% | 18.18% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Terceiro trimestre de 2017 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 1100000 |  |  | 900020 | 199980
| 4.24 | 2.3.1.1 | Título: | Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Pium no Estado do Tocantins | SBQC | Ex-ante | 88.61% | 11.39% | Não | Quarto trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2015 | Em Processo | Aguardando orientação do BID quanto ao novo processo
|  |  | Custo Estimado: | 1185000 |  |  | 1050000.06 | 134999.94
| 4.25 | 2.3.1.2 | Título: | Instalação e Operação da Rede de traçado dos Recursos Hídricos: Monitoramento da qualidade dos recursos hídricos e da água, desenvolvimento e implantação de sistemas de informações hidrometeorológicas para as áreas de interveções | SBQC | Ex-ante | 62% | 38% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Primeiro trimestre de 2017 | Em Processo | Em fase de MI
|  |  | Custo Estimado: | 1950750 |  |  | 1209465 | 741285
x | 4.26 | 2.3.1.3 | Título: | Mitigação Ambiental -Resgate e monitoramento de fauna; salvaguarda da população; limpeza do reservatório; e supressão e recomposição da vegetação | SBQC | Ex-ante | 72.3% | 27.7% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Primeiro trimestre de 2017 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.35
|  |  | Custo Estimado: | 0 |  |  | 0 | 0
x | 4.27 | 2.3.1.4 | Título: | Monitoramento ambiental - Monitoramento limnológico da fauna de peixes e fragmentos florestais ( ipucas e do lençol freático) | SBQC | Ex-ante | 74.52% | 25.48% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2017 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.35
|  |  | Custo Estimado: | 1295000 |  |  | 0 | 0
| 4.28 | 2.3.1.5 | Título: | Resgate arqueológico: Avaliação dos impactos sobre as áreas de conservação existente na região do Programa e potenciai riscos culturais relacionados a possiveis depósitos arqueológicos | CD - UNITINS | Ex-ante | 60% | 40% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2017 | Em Processo | AGRUPADO EM ITEM 4.37
|  |  | Custo Estimado: | 125000 |  |  | 75000 | 50000
x | 4.29 | 2.3.1.6 | Título: | Ações Socioambientais - Educação ambiental; comunicação Institucional; e acompanhamento do processo de desapropriação | SBQC | Ex-ante | 64.54% | 35.46% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2017 | Pendente | AGRUPADO EM ITEM 4.35
|  |  | Custo Estimado: | 0 |  |  | 0 | 0
| 4.30 | 2.3.2.2.1 | Título: | Oportunidade de Capacitação para técnicos do UGP/PRODOESTE e Parceiros do Programa | SBQC | Ex-ante | 44.44% | 41.18% | Não | Primeiro trimeste de 2014 | Quarto trimestre de 2017 | Pendente | Alterado o método de aquisição de CD-UNITINS para SBQC, retirado $ 175 mil para a contratação de cursos de especialização e Excel e Project avançados
|  |  | Custo Estimado: | 675000 |  |  | 300000 | 277965
| 4.31 | 2.3.2.14 | Título: | Capacitação de técnicos e produtores em manejo de sistemas irrigados | SQC | Ex-ante | 83.78% | 16.22% | Não | Primeiro trimeste de 2014 | Quarto trimestre de 2017 | Pendente | Alterado o método de aquisição de CD-UNITINS para SQC
|  |  | Custo Estimado: | 18500 |  |  | 15500.003 | 2999.997
| 4.32 | 2.3.2.15 | Título: | Capacitação de Técnicos nos Município de Lagoa da Confusão, Pium e Cristalândia | SBQC | Ex-ante | 68.65% | 31.35% | Não | Primeiro trimeste de 2014 | Quarto trimestre de 2018 | Pendente | Alterado o método de aquisição de CD-UNITINS para SBQC
|  |  | Custo Estimado: | 319000 |  |  | 218999.88 | 100000.12
| 4.32 | 3.1.1 | Título: | Pesquisa de linha de base do Programa | SQC | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2017 | Em Processo | Em fase de solicitação de proposta
|  |  | Custo Estimado: | 80000 |  |  | 80000 | 0
| 4.33 | 3.1.2 | Título: | Monitoramento e Avaliação do Programa | SBQC | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Primeiro trimeste de 2014 | Quarto trimestre de 2017 | Pendente
|  |  | Custo Estimado: | 370000 |  |  | 370000 | 0
| 4.34 | 3.2.1 | Título: | Contratação de auditoria independente do Programa | AF | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2017 | Em Processo | Encaminhado convite às empresas
|  |  | Custo Estimado: | 387000 |  |  | 387000 | 0
| 4.35 | 2.3.1.3, 2.3.1.4 e 2.3.1.6 | Título: | Mitigação Ambiental (Resgate e monitoramento de fauna; salvaguarda da população; limpeza do reservatório; e supressão e recomposição da vegetação), Monitoramento ambiental - Monitoramento (limnológico, fauna e fragmentos florestais ( ipucas e do lençol freático)) e Ações Socioambientais - Educação ambiental (comunicação Institucional; e acompanhamento do processo de desapropriação) | SBQC | Ex-ante | 71.62% | 28.38% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Quarto trimestre de 2017 | Em Processo | Em fase de MI
|  |  | Custo Estimado: | 2220000 |  |  | 1590043 | 629957
| 4.36 | 2.3.2.2.2 | Título: | Curso de MBA em Gerenciamento de Projetos, Excel básico e avançado e MS Project básico e avançado | SQC | Ex-ante | 100% | 0% | Não | Terceiro trimestre de 2013 | Terceiro trimestre de 2015 | Em Processo | Em fase de MI
|  |  | Custo Estimado: | 175000 |  |  | 175000 | 0
| 4.37 | 2.2.4.1 a 2.2.4.11, 2.2.4.12.1, 2.2.4.12.4, 2.2.5 e 2.3.1.5 | Título: | Contratação da UNITINS para as pesquisas no componente de promoção e Desenvolvimento Regional. | CD - UNITINS | Ex-ante | 70.84% | 29.16% | Não | Quarto trimestre de 2013 | Terceiro trimestre de 2017 | Pendente | De acordo com Cláusula Contratual 4.05(b)(v)
|  |  | Custo Estimado: | 1780000 |  |  | 1261019.25 | 518979.85
1 US$ = R$ 2,00
| ( 1 ) | Matriz de Investimento
Siglas dos métodos de aquisição:
| (LPI) | Licitação Pública Internacional
| (LPN) | Licitação Pública Nacional
| (CD) | Contratação Direta
| (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
| (AF200) | Licitação de Auditoria
| (PE) | Pregão Eletrônico
| (CP) | Comparação de Preço
| (CONV) | Convenio