## Componente 1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Brasil |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Compañia Riograndense de Saneamiento - CORSAN e BID |  |  |  | Sector Público o Privado: Público
Número del Proyecto: BR-T1362 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la Preparación del “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento del Estado de Rio Grande del Sur - PROSANSUL”
Período del Plan: 8 meses | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 0 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  | 152000 |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | COMPONENTE 1 | [8 empty] | SBMC
1.1 |  | Firmas de Consultoria
1.1.1 |  | Evaluación y actualización de proyectos | 116800 | SCC | Ex Ante | 100 | 0 | Abr-20 | Ex Ante | OP-639, CT < US$ 1 millón Ejecución EA/PC
1.2 |  | Consultoria Individual
1.2.1 |  | Elaboración del Programa de Fortalecimiento Institucional de la CORSAN en el marco de la PPP de alcantarillado | 35200 | CCIN | Ex Post | 100 | 0 | Abr-20 | Ex Ante | OP-272, CCIN no requiere de concepto obligatorio de adquisiciones por ser de nivel I.
Total |  |  | 152000 | Preparado por: CORSAN |  |  | Fecha: 11/27/2020
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Componente 2
Banco Interamericano de Desarrollo
PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID
País: Brasil | [5 empty] | Agencia Ejecutora: BID | [7 empty] | UDR: CBR
Número de Proyecto: BR-T1362 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la Preparación del “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento del Estado de Rio Grande del Sur - PROSANSUL”
Periodo cubierto por el Plan: 8 meses |  |  |  |  | Monto Total del Proyecto: |  | 311600
Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios
[7 empty] | IDB/MIF |  | Otro Donante Externo
[7 empty] | Monto | % | Monto | % | [6 empty] | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 | [5 empty] | International Competitive Bidding
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Elaboración de instrumentos de innovación y transformación digital en compañías de agua | 65000 | SD | Suma Alzada | 65000 | 100% | 0 | 0% | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 5 meses |  | FIA | METODOLOGIA | National Competitive Bidding
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Proyecto piloto de innovación | 73579.05 | SD | Suma Alzada | 73579.05 | 100% | 0 | 0% | Fev-21 | 2020-03-21 | 5 meses |  | Utilies | METODOLOGIA
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Estudio sectorial de mapeamiento de oportunidades de inversión del sector privado en la gestión de residuos sólidos urbanos en Brasil | 57989 | SD | Suma Alzada | 57989 | 100% | 0 | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 10 meses |  | Radar PPP | Estudo setorial | Shopping
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Sistematización de experiencia de reducción de perdidas físicas por medio de soluciones tecnologicas innovadoras. | 43020 | SD | Suma Alzada | 43020 | 100% | 0 | 0% | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 12 meses |  | Infinity Tech | Nota técnica | Least-Cost Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría para la elaboración de estudios sectoriales complementarios al área de saneamiento básico (gestión de residuos sólidos). | 870.38 | SD | Suma Alzada | 870.38 | 100% | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 3 meses |  | Christiane | Estudo setorial | Quality and Cost Based Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría para la elaboración de estudios sectoriales complementarios al área de saneamiento básico (gestión de residuos sólidos). - Parte 2 | 5229.62 | SD | Suma Alzada | 5229.62 | 100% | 0 | 0% | 2021-01-21 | 2021-02-21 | 2 meses |  | Chistiane - parte 2 | Estudo setorial
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Consultoría para la elaboración de estudios sectoriales complementarios al área de saneamiento básico (gestión de residuos sólidos). - Parte 3 | 6550 | SD | Suma Alzada | 6550 | 100% | 0 | 0% | 2021-02-21 | 2021-03-01 | 3 meses |  | Parte 3 | Estudo setorial
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Estudio Sociocultural y de evaluación de los sistemas de agua y alcantarillado de la comunidad indigena de Cantagalo | 5511 | SD | Suma Alzada | 5511 | 100% | 0 | 0% | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 6 meses |  | Tania | Estudo impacto | Quality Based Selection
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Estudio Sociocultural y de evaluación de los sistemas de agua y alcantarillado de la comunidad indigena de Cantagalo - Parte 2 | 4300 | SD | Suma Alzada | 4300 | 100% | 0 | 0% | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 4 meses |  | Tania - parte 2 | Estudo impacto
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Elaboración de Norma de Referência sobre reequilíbrio econômico-financiero - ANA | 21972 | CCI | Suma Alzada | 21972 | 100% | 0 | 0% | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 5 meses |  | Hugo | METODOLOGIA | Selection Based on the Consultants' Qualifications
Componente 2 | A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Elaboração de Nota Técnica sobre o NEXO Segurança Hídrica, Energética e Alimentar no Brasil | 8738 | SD | Suma Alzada | 8738 | 100% | 0 | 0% | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 3 meses |  | Coppetec | Nota técnica
Componente 2 | C. Servicio de no Consultoría | Compra Corporativa (GN-2303) | Eventos | 18840.95 |  |  | 18840.95 | 100% | 0 | 0% | - | - | - |  | DPS
Preparado por: | Gustavo Méndez |  | TOTALES | 311600 |  |  | 311600 | 100% | 0 | 0%
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".
160551.05
156815.12
Table for Data Validation
Selec. Componente: | Selec. Tipo de Adquisición: | Selec. Tipo de Servicio
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650)
Componente 2 | B. Bienes (2)(iii) | Firma Consultora (GN-2765)
Componente 3 | C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora
Componente 4 |  | Compra Corporativa (GN-2303)
Componente 5
Componente 6
Componente 7
Componente 8
Otros