## PA - BR-L1529 - V3
Financial Data
Item da EAP | Número do Processo | Nome da licitação | Unidade Executora | Custo Total Planejado (P) US$ | Custo do Contrato Adjudicado (P(a)) | % BID | % Contrapartida Local | % Co-Financiamento | Tipo de Aquisição | Método de Aquisição | Número de lotes | Tipo de Supervisão | Publicação do Anúncio/Convite | Data de Assinatura do Contrato | Status | PRISM
3.3.2 | s/n | Aquisição e innstalação de equipamentos com os respectivos softwares para apoiar a implantação do sistema estratégico de inteligência da defesa agropecuária | UCP/SDA | 2000000 |  | 100% |  |  | bens/serviços | LPN |  | Ex-post | 2022-06-01 |  | P
3.2.1.2 | s/n | Aquisição de software e equipamentos de desenvolvimento de competências | UCP/SDA | 2000000 |  | 100% |  |  | bens/serviços | LPN |  | Ex-post | 2022-06-01 |  | P
3.2.2.1 | s/n | Cursos de curta duração para capacitação na SDA ano 1 | UCP/SDA/Enagro | 560000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | SBQC/CD |  | Ex-post | 2021-07-01 |  | P
3.2.2.1 | s/n | Cursos de curta duração para capacitação na SDA ano2 | UCP/SDA/Enagro | 560000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | SBQC/CD |  | Ex-post | 2022-07-01 |  | P
4.2.1 | SEI 21000.003660/2017-79 | Renovação do contrato anual de manutenção do Software de gestão estratégica de projetos | UCP/SDA | 21000 |  |  | 100% |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2021-06-01 |  | EP
4.2.1 | s/n | Renovação do contrato anual de manutenção do Software de gestão estratégica de projetos | UCP/SDA | 21000 |  |  | 100% |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2022-06-01 |  | P
4.2.1 | SEI 04156.000011/2019-95 | Capacitação equipe no Software de gestão estratégica de projetos | UCP/SDA/AGE | 50000 |  |  | 100% |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.6.1 | SEI 04156.000012/2019-30 | Contratação do IICA para apoiar no gerenciamento do componente 3 do Prodefesa. (Inclui gastos administrativos) | UCP/IICA | 5000000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2020-01-01 | 2020-06-01 | EP
3.4.2 | SEI 21000.012421/2018-91 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 1 | UCP/CNPq | 100000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2019-12-01 |  | EP
3.4.2 | SEI 21000.012421/2018-91 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 2 | UCP/CNPq | 100000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2019-12-01 |  | EP
3.4.1 | SEI 21000.012421/2018-91 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 1 | UCP/CNPq | 1600000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2019-12-01 |  | EP
3.4.2 | SEI 21000.012421/2018-92 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 2 | UCP/CNPq | 1600000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2019-12-01 |  | EP
4.1.2 | SEI 21000.073216/2020-16 | Contratação de consultoria para realizar o levantamento de dados e informações da linha de base para as avaliações do Prodefesa, incluindo pesquisa de campo. | UCP/SDA | 1500000 |  |  | 100% |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2020-12-01 |  | P
3.1.4 | 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA, PESSOA JURÍDICA, PARA APRESENTAR ESTRATÉGIAS EFICAZES DE VACINAÇÃO DE SUÍNOS CONTRA PSC, NAS SETE UF QUE COMPÕEM A DA REGIÃO I DA ZNL, VISANDO A ERRADICAÇÃO DA DOENÇA NO PAÍS. | UCP/SDA via IICA/SE | 130000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-02-01 |  | EP
3.1.4 | 001/2021 | ANALISAR A RELAÇÃO BENEFÍCIO/CUSTO DO INCREMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE E SUPRESSÃO DA PRAGA BACTROCERA CARAMBOLAE (MOSCA-DA-CARAMBOLA), COM VISTAS À SUA EFETIVA ERRADICAÇÃO NO BRASIL. | UCP/IICA | 90909.09 |  | 100% |  |  | Consultoria PF | CI |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.1.4 | IICA 001/2021 | ELABORAR PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA PARA PREVENIR A DISPERSÃO DA PRAGA BACTROCERA CARAMBOLAE (MOSCA-DA-CARAMBOLA) NO BRASIL. | UCP/IICA | 29069.76 |  | 100% |  |  | Consultoria PF | CI |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.6.2 | IICA 129/2020 | VERIFICAR, DE FORMA INDEPENDENTE E IMPARCIAL, O ALCANCE DAS METAS DOS INDICADORES DE RESULTADOS DA MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMBOLSOS. | UCP/IICA | 29469.54 |  | 100% |  |  | Consultoria PF | CI |  | Ex-post | 2021-01-01 | 2021-01-29 | EP
3.1.4 | IICA 114/2020 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA, PESSOA JURÍDICA, PARA OBTER O MAPEAMENTO COMPLETO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS E DOS ATORES CHAVES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CARNES DE AVES E DE SUÍNOS, QUE INCLUA A IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE E A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MODELO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE POSSIBILITE A INTEGRAÇÃO A OUTROS SISTEMAS E MAIOR AGILIDADE E CONFIABILIDADE À CERTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. | UCP/IICA | 12939 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.1.4 | IICA 016/2021 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, NA MODALIDADE PRODUTO, PARA FAZER O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM ÁREAS DE MAIOR RISCO PARA A OCORRÊNCIA DA FEBRE AFTOSA EM UNIDADES FEDERATIVAS DO BRASIL | UCP/IICA | 135658.91 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.1.4 | IICA 015/2021 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DE PEÇAS DE DIVULGAÇÃO, PARA AUXILIAR NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, PRIORIZANDO A SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (SDA), OBSERVANDO AS NORMAS, PROCEDIMENTOS, COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS E DIRETRIZES DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO ÓRGÃO. | UCP/IICA | 152963.67 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.2.1.1 | IICA 074/2020 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, PRIORIZANDO A SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (SDA), OBSERVANDO AS NORMAS, PROCEDIMENTOS, COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS E DIRETRIZES DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO ÓRGÃO. | UCP/IICA | 28142.58 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.5.1 | IICA 014/2021 | Consultoria especializada em desenvolvimento de trilhas de aprendizagem para subsidiar a implementação de um sistema de desenvolvimento de competências no Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, priorizando a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), observando as normas, procedimentos, competências institucionais e diretrizes da gestão estratégica do órgão | UCP/IICA | 145985.4 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.5.1 | IICA 013/2021 | Contratação de consultoria especializada em identificação de oportunidades, de áreas com potencial para parcerias estratégicas, e de temas estratégicos globais a serem desenvolvidos no Parque Tecnológico, incluindo uma análise da infraestrutura existente. | UCP/IICA | 92081.03 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.1.4 | IICA 012/2021 | Contratação de pessoa jurídica para investigar, descrever e comparar modelos de Parques Tecnológicos existentes, contendo a descrição de estruturas legais (incluindo políticas nos níveis municipal, estadual e federal), opções de modelos legais e outros fatores-chave relacionados ao sucesso ou pontos fracos ou fracassos dos modelos existentes. | UCP/IICA | 110497.23 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.2.1.1 | IICA 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS DE TRABALHO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRIORITÁRIAS PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, PRIORIZANDO A SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (SDA), OBSERVANDO AS NORMAS, PROCEDIMENTOS, COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS E DIRETRIZES DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO ÓRGÃO. | UCP/IICA | 460405.15 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-01-01 |  | EP
3.1.4 | s/n | Contratação de consultoria, pessoa jurídica, para buscar alternativas de aperfeiçoamento da rastreabilidade bovina no Brasil | UCP/IICA | 85000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-03-01 |  | EP
3.1.1 | s/n | Contratação de consultoria para elaboração de procedimentos de amostragem para coleta e logística para envio de amostras laboratoriais à Rede LFDA do MAPA | UCP/IICA | 200000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2022-03-01 |  | P
3.2.2.3 | 21000.020293/2016-97 | Programa Excellentia - taxas e expatriação | UCP/SDA | 300000 |  | 100% |  |  | serviços distintos de consultoria | CD |  | Ex-post | 2021-07-01 |  | EP
3.3.1 | s/n | Estudos para o desenvolvimento do Modelo de Inteligência Estratégica em defesa agropecuária (IEDA) desenvolvidos | UCP/IICA | 500000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2022-01-01 |  | P
4.2.5 | s/n | Mapeamento, melhoria e automação dos processos de apoio à gestão | UCP/SDA | 150000 |  |  | 100% |  | Consultoria PJ | LPN |  | Ex-post | 2022-08-01 |  | P
3.1.4 | 21000.013893/2021-66 | Contratação de consultoria, pessoa jurídica, na modalidade produto, para apoiar a Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA na implementação dos comandos contidos no Decreto nº 10.411, de 30/06/2020, que regulamenta a Análise de Impacto Regulatório (AIR). | UCP/IICA | 55000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-03-01 |  | EP
3.2.2.1 | s/n | Capacitação de operadores de drones para apoio à fiscalização sanitária e fitossanitária | UCP/IICA | 60000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-06-01 |  | P
3.1.4 | s/n | Contratação de consultoria, pessoa física, na modalidade produto, para analisar as informações obtidas nas entrevistas realizadas para elaboração do Programa Nacional de Bioinsumos, visando gerar subsídios para as tomadas de decisão relacionadas ao processo de implementação do Programa Nacional de Bioinsumos e para a construção do seu marco zero e sistema de monitoramento e avaliação Programa. | UCP/IICA | 19000 |  | 100% |  |  | Consultoria PF | CI |  | Ex-post | 2021-04-01 |  | EP
3.2.2.1 | IICA 034/2021 | Estruturação de EAD e capacitação de Auditores Fiscais Federais Agropecuários em auditorias - parte 1 | UCP/IICA | 30000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-05-01 |  | EP
3.2.2.1 | 21000.026267/2021-30 | Estruturação de EAD e capacitação de Auditores Fiscais Federais Agropecuários em auditorias - parte 2 | UCP/IICA | 300000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-06-01 |  | P
3.2.2.1 | s/n | Estruturação de EAD e capacitação de Auditores Fiscais Federais Agropecuários e seus contrapartes latinoamericanos em produção orgânica avícola (carne e ovos) como parte da política de incentivo aos sistemas orgânicos de produção e qualificação dos AFFA para auditorias desses sistemas de produção | UCP/IICA | 70000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-06-01 |  | P
3.3.2.2 | s/n | Contratação de consultoria, pessoa física, na modalidade de produto, para planejamento técnico-especializado das integrações dos sistemas informatizados da LFDA, existentes e em desenvolvimento (laboratórios oficiais, credenciados e outros laboratórios envolvidos na análise de alimentos e produtos agropecuários), ao SIstema de Inteligência Estratégica da Defesa Agropecuária. | UCP/IICA | 50000 |  | 100% |  |  | Consultoria PF | CI |  | Ex-post | 2021-06-02 |  | P
3.1.4 | s/n | Contratação de consultoria, pessoa jurídica, na modalidade produto, para identificação e modelagem de processos operacionais das atividades inerentes às reponsabilidades dos departamentos da SDA com vistas à modernização da Defesa Agropecuária | UCP/IICA | 80000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-06-01 |  | P
3.2.2.1 | s/n | Estruturação e capacitação de servidores, que atuam em vigilância em defesa agropecuária, em operações de inteligência | UCP/IICA | 40000 |  | 100% |  |  | Consultoria PJ | SBQC |  | Ex-post | 2021-06-01 |  | P
3.1.4 | s/n | Estudos para subsidiar a regulamentação de venda direta de produtos agropecuários ao consumidor | UCP/IICA | 40000 |  | 100% |  |  | Consultoria PF | CI |  | Ex-post | 2021-06-02 |  | P

## Orientações
Notas:
-1 | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
-2 | Revisões BID: Ex-ante e Ex-post
-3 | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
-4 | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
-5 | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
-6 | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
-7 | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
-8 | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas