## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4732/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1529 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 24 Jan 2023 - 24 Jul 2024
Executing Agency | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
Goods and Services Total | $ 13,179,000.00
Works Total | $ 0.00
Consulting Services Total | $ 895,039.30
Version | 2023-18
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1529-P5842 | Contratação de consultoria para elaboração de procedimentos de amostragem para coleta e logística para envio de amostras laboratoriais à Rede LFDA do MAPA |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 01 Mar 2022 | 04 Jul 2022
BR-L1529-P5843 | Cursos de curta duração para capacitação na SDA ano2 |  | $ 560,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 Jul 2022 | 08 Jul 2022
BR-L1529-P5844 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS DE TRABALHO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRIORITÁRIAS PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO |  | $ 460,405.15 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 2021 | 13 Sep 2021
BR-L1529-P5845 | Cursos de curta duração para capacitação na SDA ano 1 |  | $ 560,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 01 Jul 2021 | 08 Jul 2022
BR-L1529-P5846 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, PRIORIZANDO A SECRETARI |  | $ 28,142.58 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 Jan 2021 | 08 Jan 2021
BR-L1529-P5847 | Contratação de consultoria especializada em identificação de oportunidades, de áreas com potencial para parcerias estratégicas, e de temas estratégicos globais a serem desenvolvidos no Parque Tecnológico, incluindo uma análise da infraestrutura exist |  | $ 92,081.03 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 20 Apr 2023 | 04 Oct 2023
BR-L1529-P5848 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA, PESSOA JURÍDICA, PARA APRESENTAR ESTRATÉGIAS EFICAZES DE VACINAÇÃO DE SUÍNOS CONTRA PSC, NAS SETE UF QUE COMPÕEM A DA REGIÃO I DA ZNL, VISANDO A ERRADICAÇÃO DA DOENÇA NO PAÍS. |  | $ 130,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Feb 2021 | 20 Aug 2021
BR-L1529-P5849 | Consultoria especializada em desenvolvimento de trilhas de aprendizagem para subsidiar a implementação de um sistema de desenvolvimento de competências no Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, priorizando a Secretaria de Defesa Ag |  | $ 145,985.40 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 2021 | 27 Sep 2021
BR-L1529-P5850 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA, PESSOA JURÍDICA, PARA OBTER O MAPEAMENTO COMPLETO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS E DOS ATORES CHAVES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CARNES DE AVES E DE SUÍNOS, QUE INCLUA A IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE E A ELABORAÇÃO |  | $ 12,939.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 22 Feb 2021 | 09 Aug 2023
BR-L1529-P5851 | Contratação de consultoria, pessoa jurídica, para buscar alternativas de aperfeiçoamento da rastreabilidade bovina no Brasil |  | $ 85,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Mar 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1529-P5852 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, NA MODALIDADE PRODUTO, PARA FAZER O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM ÁREAS DE MAIOR RISCO PARA A OCORRÊNCIA DA FEBRE AFTOSA EM UNIDADES FEDERATIVAS DO BRASIL |  | $ 135,658.91 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 2021 | 03 Oct 2021
BR-L1529-P5853 | Contratação de consultoria para realizar o levantamento de dados e informações da linha de base para as avaliações do Prodefesa, incluindo pesquisa de campo. | Possivelmente contrato com Esalq/USP para acesso a dados históricos | $ 40,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 02 Mar 2023 | 01 Apr 2323
BR-L1529-P5854 | Contratação de consultoria, pessoa jurídica, na modalidade produto, para identificação e modelagem de processos operacionais das atividades inerentes às reponsabilidades dos departamentos da SDA com vistas à modernização da Defesa Agropecuária |  | $ 80,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 01 Aug 2021 | 04 Dec 2021
BR-L1529-P5855 | Contratação de pessoa jurídica para investigar, descrever e comparar modelos de Parques Tecnológicos existentes, contendo a descrição de estruturas legais (incluindo políticas nos níveis municipal, estadual e federal), opções de modelos legais e outr |  | $ 110,497.23 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 05 Oct 2021 | 15 Mar 2022
BR-L1529-P5856 | Estruturação de EAD e capacitação de Auditores Fiscais Federais Agropecuários em auditorias módulo jurídico |  | $ 30,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 01 May 2021 | 10 Sep 2021
BR-L1529-P5857 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DE PEÇAS DE DIVULGAÇÃO, PARA AUXILIAR NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECI |  | $ 152,963.67 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 2021 | 10 Oct 2021
BR-L1529-P5858 | Capacitação de operadores de drones para apoio à fiscalização sanitária e fitossanitária |  | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Expected |  | 03 Oct 2022 | 21 Oct 2022
BR-L1529-P5859 | Estudos para o desenvolvimento do Modelo de Inteligência Estratégica em defesa agropecuária (IEDA) desenvolvidos - parte 1 |  | $ 300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1529-P5860 | Aquisição de software e equipamentos de desenvolvimento de competências |  | $ 2,000,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 01 Jun 2022 | 15 Sep 2022
BR-L1529-P5861 | Contratação de consultoria, pessoa jurídica, na modalidade produto, para apoiar a Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA na implementação dos comandos contidos no Decreto nº 10.411, de 30/06/2020, que regulamenta a Análise de Impacto Regulatório (AI |  | $ 55,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Mar 2021 | 20 Aug 2021
BR-L1529-P5862 | Aquisição e innstalação de equipamentos com os respectivos softwares para apoiar a implantação do sistema estratégico de inteligência da defesa agropecuária |  | $ 2,000,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 01 Jun 2022 | 15 Sep 2022
BR-L1529-P5863 | Estruturação de EAD e capacitação de Auditores Fiscais Federais Agropecuários e seus contrapartes latinoamericanos em produção orgânica avícola (carne e ovos) como parte da política de incentivo aos sistemas orgânicos de produção e qualificação dos A |  | $ 70,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 01 Jun 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1529-P5864 | Contratação do IICA para apoiar no gerenciamento do componente 3 do Prodefesa. (Inclui gastos administrativos) |  | $ 5,000,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 2020 | 01 Jun 2020
BR-L1529-P5865 | Mapeamento, melhoria e automação dos processos de apoio à gestão |  | $ 150,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 01 Feb 2023 | 30 Apr 2023
BR-L1529-P5866 | Capacitação equipe no Software de gestão estratégica de projetos |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Process ongoing |  | 15 Nov 2019 | 15 Oct 2020
BR-L1529-P5867 | Renovação do contrato anual de manutenção do Software de gestão estratégica de projetos |  | $ 21,000.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jun 2021 | 01 Jul 2021
BR-L1529-P5868 | Renovação do contrato anual de manutenção do Software de gestão estratégica de projetos |  | $ 21,000.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Jun 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1529-P5869 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 2 |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jul 2020 | 01 Jul 2022
BR-L1529-P5870 | Programa Excellentia - taxas e expatriação |  | $ 300,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Oct 2021 | 05 Nov 2021
BR-L1529-P5871 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 1 |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jul 2020 | 01 Aug 2021
BR-L1529-P5872 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 2 |  | $ 1,600,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Dec 2019 | 01 Jul 2022
BR-L1529-P5873 | ELABORAR PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA PARA PREVENIR A DISPERSÃO DA PRAGA BACTROCERA CARAMBOLAE (MOSCA-DA-CARAMBOLA) NO BRASIL. |  | $ 29,069.76 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Process ongoing |  | 04 Jan 2021 | 05 Apr 2021
BR-L1529-P5874 | Contratação do CNPq para apoiar no gerenciamento do subcomponente de Apoio a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa Agropecuária. ano 1 |  | $ 1,600,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Dec 2019 | 01 Aug 2121
BR-L1529-P5875 | ANALISAR A RELAÇÃO BENEFÍCIO/CUSTO DO INCREMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE E SUPRESSÃO DA PRAGA BACTROCERA CARAMBOLAE (MOSCA-DA-CARAMBOLA), COM VISTAS À SUA EFETIVA ERRADICAÇÃO NO BRASIL. |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Process ongoing |  | 30 Jul 2021 | 13 Sep 2021
BR-L1529-P5876 | Contratação de consultoria, pessoa física, na modalidade produto, para analisar as informações obtidas nas entrevistas realizadas para elaboração do Programa Nacional de Bioinsumos, visando gerar subsídios para as tomadas de decisão relacionadas ao p |  | $ 19,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Process ongoing |  | 30 Jun 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1529-P5877 | VERIFICAR, DE FORMA INDEPENDENTE E IMPARCIAL, O ALCANCE DAS METAS DOS INDICADORES DE RESULTADOS DA MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMBOLSOS. |  | $ 29,469.54 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Contract finished |  | 21 Dec 2020 | 29 Jan 2021
BR-L1529-P5878 | Contratação de consultoria, pessoa física, na modalidade de produto, para planejamento técnico-especializado das integrações dos sistemas informatizados da LFDA, existentes e em desenvolvimento (laboratórios oficiais, credenciados e outros laboratóri |  | $ 100,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 30 Jul 2021 | 27 Sep 2021
BR-L1529-P7591 | Contratação de consultoria, pessoa física, na modalidade produto, para realizar estudo para subsidiar a SDA/MAPA na elaboração de ato normativo destinado a regulamentar os controles oficiais aplicados à venda direta de produtos agropecuários | 21000.029630/2021-79 | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 01 Aug 2021 | 12 Aug 2021
BR-L1529-P7601 | Estruturação de EAD e capacitação de Auditores Fiscais Federais Agropecuários em auditorias módulo temas gerais |  | $ 30,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 07 Jun 2021 | 20 Sep 2021
BR-L1529-P9096 | Estruturação e capacitação de servidores, que atuam em vigilância em defesa agropecuária, em operações de inteligência |  | $ 40,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 30 Jul 2021 | 29 Nov 2021
BR-L1529-P9099 | VERIFICAR, DE FORMA INDEPENDENTE E IMPARCIAL, O ALCANCE DAS METAS DOS INDICADORES DE RESULTADOS DA MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMBOLSOS. |  | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 01 Dec 2021 | 24 Jan 2022
BR-L1529-P9101 | Estabelecer procedimentos e protocolos previstos no PE-PNEFA, capacitando as partes interessadas, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da implantação de medidas de biosseguridade em propriedades de maior risco para a ocorrência da febr |  | $ 80,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 19 Jul 2023 | 06 Sep 2023
BR-L1529-P9102 | Procedimentos de Treinamento de cães de detecção |  | $ 300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 30 Jul 2021 | 14 Dec 2022
BR-L1529-P9103 | Estudos para determinação de estratégias de seleção genética de cães de detecção |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 30 Jul 2021 | 20 Dec 2021
BR-L1529-P9104 | Estabelecer procedimentos e protocolos previstos no PE-PNEFA, capacitando as partes interessadas, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da implantação de medidas de biosseguridade em propriedades de maior risco para a ocorrência da febr |  | $ 60,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 08 Sep 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1529-P9105 | Desenvolver estratégia de Comunicação para a Defesa Agropecuária. |  | $ 80,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 16 Aug 2021 | 27 Dec 2021
BR-L1529-P9106 | Desenvolver plano de Comunicação e de Educação Sanitária para o PNEFA |  | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 30 Jul 2021 | 29 Nov 2021
BR-L1529-P9107 | Estudos para o desenvolvimento do Modelo de Inteligência Estratégica em defesa agropecuária (IEDA) desenvolvidos - parte 2 |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 10 Jan 2022 | 23 May 2022
BR-L1529-P10255 | Desenvolver um estudo estratégico para compreender a dinâmica aplicada na OIV, União Europeia, Estados Unidos e em países de expressiva produção de vinhos e derivados da uva e do vinho |  | $ 45,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 13 Sep 2021 | 27 Sep 2021
BR-L1529-P12587 | Estruturação de OKR |  | $ 15,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 01 Jun 2021 | 19 Jul 2021
BR-L1529-P15177 | Propriedades de alto risco de disseminação de febre aftosa em caso de reintrodução da doença | Contratação de consultoria, pessoa jurídica, para identificar propriedades de alto risco de disseminação de febre aftosa em caso de reintrodução da doença no Brasil. | $ 80,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-post | Expected |  | 01 Sep 2021 | 11 Feb 2022
BR-L1529-P18721 | Rastreabilidade para cadeias extrativistas de Produtos de Origem Vegetal - POV |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 11 Oct 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1529-P18722 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes Anastrepha suspensa, Bactrocera dorsalis e Toxotrypana curvicauda, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nac |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 01 Feb 2023 | 30 Apr 2023
BR-L1529-P18723 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para a Praga Quarentenária Ausente Candidatus Phytoplasma palmae, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Praga |  | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 01 Feb 2023 | 30 Apr 2023
BR-L1529-P18724 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes Ditylenchus destructor e Globodera rostochiensis, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes Ditylenchus destructor e Globodera rostochiensis, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes - PNPV-PQA | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 01 Apr 2023 | 10 May 2023
BR-L1529-P18725 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes Pantoea stewartii, Xanthomonas oryzae pv. oryzae e Xylella fastidiosa subsp. Fastidiosa, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes Pantoea stewartii, Xanthomonas oryzae pv. oryzae e Xylella fastidiosa subsp. Fastidiosa, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes - PNPV-PQA | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 01 Apr 2023 | 21 Jun 2023
BR-L1529-P18726 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes Cirsium arvense e Striga spp., conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes Cirsium arvense e Striga spp., conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes - PNPV-PQA | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 14 Mar 2023 | 25 May 2023
BR-L1529-P18727 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes African cassava mosaic vírus, Plum pox virus e Tomato ringspot virus, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para as Pragas Quarentenárias Ausentes African cassava mosaic vírus, Plum pox virus e Tomato ringspot virus, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes - PNPV-PQA | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 03 Apr 2023 | 28 May 2023
BR-L1529-P18728 | : Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para a Praga Quarentenária Ausente Brevipalpus chilensis, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019 | : Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para a Praga Quarentenária Ausente Brevipalpus chilensis, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes - PNPV-PQA | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 07 Jun 2023 | 09 Aug 2023
BR-L1529-P18729 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para a Praga Quarentenária Ausente Boeremia foveata, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019 | Proposta de Plano de Prevenção e Vigilância para a Praga Quarentenária Ausente Boeremia foveata, conforme diretrizes estabelecidas na Portaria SDA nº131, de 27/06/2019, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes - PNPV-PQA | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 18 Jul 2022 | 06 Sep 2022
BR-L1529-P18730 | Programa de comunicação direcionado a ações do PNEFA (aftosa) | Programa de comunicação com ações direcionadas ao Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa | $ 70,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 08 Nov 2021 | 18 Apr 2022
BR-L1529-P18746 | Subsídios para definição dos parâmetros para inclusão e exclusão de pragas da Lista Oficial de Pragas Quarentenárias Presentes do Brasil. | Subsídios para definição dos parâmetros para inclusão e exclusão de pragas da Lista Oficial de Pragas Quarentenárias Presentes do Brasil. | $ 35,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 22 Aug 2022 | 16 Sep 2022
BR-L1529-P20178 | Governança do Suasa | Elaborar proposta de modelagem do sistema de governança do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – Suasa | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 25 Oct 2021 | 10 Jan 2022
BR-L1529-P20648 | Aquisição de passagens aéreas ou terrestres nacionais ou internacionais | Aquisição de passagens para serviços específicos de terceiros via IICA ou por execução direta do MAPA (nesse caso pode cobrir deslocamentos de servidores). | $ 50,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 01 Nov 2021 | 31 Dec 2022
BR-L1529-P29849 | Certificação das estruturas de alta contenção biológica do LFDA-SP e do LFDA-MG e avaliação da viabilidade técnica de adequação da estrutura de infectório de alta contenção do LFDA-MG para atendimento a demandas do MAPA | Contratação de consultoria a ser prestada por especialista da FAO em Gestão de Riscos Biológicos com o objetivo de reavaliação da certificação das estruturas de alta contenção biológica do LFDA-SP e do LFDA-MG e avaliação da viabilidade técnica de adequação da estrutura de infectório de alta contenção do LFDA-MG para atendimento a demandas do MAPA. No Brasil não existem instituições aptas a realizar tal certificação, razão pela qual há necessidade de contar com o apoio de organismo internacional, como é o caso da FAO. Cabe destacar que a FAO também faz parte da composição da COMBIOLAB (Comissão Permanente de Gestão de Riscos Biológicos e Biossegurança em Laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários que manipulem agentes biológicos e suas partes, vírus e suas partes e príons de interesse em saúde animal). A FAO relaciona dois Centros de Referência nessa área, um na Espanha e outro na Austrália. Ambos foram consultados e apenas o laboratório espanhol respondeu à consulta. | $ 10,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Expected |  | 06 Dec 2021 | 17 Jan 2022
BR-L1529-P55897 | ontratação de consultoria, pessoa jurídica, para elaborar o programa nacional de capacitação continuada em saúde animal voltada ao serviço veterinário oficial brasileiro. | Detralhamento do item 1.5.1, cursos de curta duração | $ 110,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 09 May 2022 | 12 Sep 2022
BR-L1529-P62067 | Avaliação intermediária aos 30 meses | Realizar a coleta de informações pára auxiliar a elaboração da Avaliação Intermediária do ProDefesa | $ 15,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 27 Jun 2022 | 20 Jul 2022
BR-L1529-P65765 | Curso: Perfilamento de Perigo Fitossanitário - Bagagem de Viajantes | Processo de contratação direta de curso para qualificação da equipe do Vigiagro | $ 1,500.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Expected |  | 04 Jul 2022 | 22 Jul 2022
BR-L1529-P84736 | Diárias para participação de convidados em eventos | Pagamento em valores padrão de diárias do Ministério da Economia | $ 35,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 26 Sep 2022 | 31 Oct 2022
BR-L1529-P107976 | Renovação do contrato anual de manutenção do Software de gestão estratégica de projetos | Renovação de contrato do SA | $ 12,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 01 Jun 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1529-P107977 | Desenvolvimento de Data Lake e Paineis de Dados para suporte ao processo decisório - Autocontrole |  | $ 400,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 20 Mar 2023 | 20 Aug 2023
BR-L1529-P107980 | VERIFICAR, DE FORMA INDEPENDENTE E IMPARCIAL, O ALCANCE DAS METAS DOS INDICADORES DE RESULTADOS DA MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMBOLSOS NO ANO DE 2022. | auditoria anual obrigatória | $ 16,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 15 Dec 2022 | 01 Feb 2023
BR-L1529-P107981 | Módulo orçamentário do SA para integração com demais módulos já adquiridos |  | $ 150,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-post | Expected |  | 04 Apr 2023 | 02 May 2023
BR-L1529-P107982 | APIs de ligação SA com sistemas corporativos |  | $ 40,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Expected |  | 23 Mar 2023 | 11 Jul 2023