## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI/RJ - PROCIDADES
Contrato de Empréstimo: 2941/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 11 MESES
Atualizado em: 26/04/2017
Atualização No : 07
Atualizado por : UGP Niterói - Guilherm Freitas - Coordenador Administrativo e Financeiro, Ney Lannes - Subcoordenador de Aquisições e Nilton L. Di Motta - Especialista em Aquisições e Finanças (Gerenciadora).
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UGP | Urbanização na Comunidade de Capim Melado | Contratação de empresa para execução de obras Execução de diversos serviços de urbanização na comunidade do Capim Melado, com construção da quadra, praça, creche, melhorias habitacionais, recuperação da área degradada | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4313/12 | 4137 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | 2012-06-13 | 2012-08-29 | Concorrência Pública Nacional | ______ | Contrato em Execução
1.2 | UGP | Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga | Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização, Contenção, Creche, Praças, unidades Habitacionais, Drenagem,Modulos Sanítarios da Vila Ipiranga. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4280/11 | 7923 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | set-10 | 2011-08-16 | Concorrência Pública Nacional | ______ | Contrato em Execução
1.3 | UGP | Urbanização na Comunidade São José | Contratação de empresa para execução de obras | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 180/0401/2017 | 10506 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  | Processo em Curso
1.4 | UGP | Urbanização na Comunidade de Igrejinha | Contratação de empresa para execução de obras | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 10047 | 14 | 86 | II - Custos Diretos | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
1.5 | UGP | Parque das Águas | Contratação de empresa para execução de obras | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 270/008/2016 | 2235 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2016-06-16 | 25.08.2016 |  | BR-B3629 | Contrato em Execução
1.6 | UGP | Praça Leoni Ramos | Contratação de empresa para execução de obra e/ou serviços de infra-estrutura ubarna(contrato de repasse nº0177854-8, valor de repasse R$ 195.000,00) e o enterno (contrato de Repasse nº 0183224-47, valor de repasse R$243.750,000) da Praça Leone Ramos - São Domingos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4248/06 | 336 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | 2006-04-01 | 2006-06-28 | Tomada de Preços | ______ | Contrato Concluído
1.7 | UGP | Praça São João | Contratação de empresa para execução de obras de revitalização do Jardim São João | Sistema Nacional (SN) | 1 | 510/4509/08 | 264 | 0 | 100 | II - Custos Diretos | Sistema Nacional | set-07 | 2008-10-09 | Tomada de Preços | ______ | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 35448
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGP | Aquisição de Equipamentos, Infraestrutura e Desenvolvimento do CCO com instalações | Aquisição de controladores semafóricos em tempo real e demais serviços | Licitação Pública Nacional (LPN) | Global | 270/116/2015 | 5630 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2015-11-15 | 2016-06-22 |  | BR-B3477 | Contrato em Execução
2.2 | UGP | Equipamentos de Informática e de Comunicação Visual | Aquisição de hardware e software para o fortalecimento institucional | Licitação Pública Nacional (LPN) | Por Item | 180/485/2017 | 720 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  | Nova Licitação
[6 empty] | Total | 6350
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Atividades de trabalho técnico social nas Comunidades de Igrejinha e São José | Apoio Técnico sócioambiental aos Projetos | Licitação Pública Nacional (LPN) | Global | 270/074/2015 | 454 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Post | 2016-06-22 | 2016-11-23 |  |  | Processo em Curso
3.2 | UGP | Atividades de regularização fundiária nas Comunidades de São José e Igrejinha | Elaboração de proposta de parcelamento do solo e titularidade fundiária dos lotes | Licitação Pública Nacional (LPN) | Global | 270/079/2015 | 397 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Post | 2016-09-01 | 2017-04-18 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 851
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UGP | Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento e supervisão de obras do programa. | Assessoria Técnica a UGP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/023/2014 |  | 2830 | 83 | 17 | I - Engenharia e Administração | Ex-Ante | Development Business em 21.05.2014 | 04.05.2015 |  | BR10960 | Contrato em Execução
4.2 | UGP | Atualização da Linha de Base do Programa | Avaliação do valor de mercado de imóveis nas áreas do Componente I para compor a linha de base do indicador. Realização de avaliacão para o valor de mercado de 80 (oitenta) propriedades (Terrenos e unidades habitacionais) das Seguintes Comunidades no programa do BID (Banco Interamericano de desenvolvimento): Capim Melado, Vila Ipiranga, Igrejinha( Caramujo) e São José , no município de Niterói | Sistema Nacional (SN) | 080/004107/2013 |  | 60 | 0 | 100 | I - Engenharia e Administração | Sistema Nacional | 2013-06-14 | 2014-07-03 | PREGÃO PRESENCIAL | ______ | Contrato Concluído
4.3 | UGP | Avaliação Intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 20 | 100 | 0 | I - Engenharia e Administração | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-08-01 |  |  | Previsto
4.4 | UGP | Avaliação Final do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 120 | 100 | 0 | I - Engenharia e Administração | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  |  | Previsto
4.5 | UGP | Auditoria Externa do Programa | Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/075/2015 |  | 177 | 82 | 18 | I - Engenharia e Administração | Ex-Ante | Diário Municipal em 03.02.2016 | 2016-09-26 |  |  | Contrato em Execução
4.6 | UGP | Projeto Básico e Executivo das obras da Comunidade São José | __________ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/025/2014 |  | 649 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Development Business em 21.05.2014 | 17.12.2014 |  | BR10841 | Contrato em Execução
4.7 | UGP | Projeto Básico e Executivo das obras da Comunidade Igrejinha | __________ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/032/2015 |  | 619 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Development Business em 18.07.2014 | 10.09.2015 |  | BR11080 | Contrato em Execução
4.8 | UGP | Projeto Executivo de Parque das Águas | __________ | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 270/058/2015 |  | 100 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Diários Municipal e Estadual, Jornal O Dia em 23.01.2015 | 09.07.2015 |  | BR10996 | Contrato Concluído
4.9 | UGP | Desenvolvimento do Cadastro Multifinalitário com GEO | __________ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 270/044/2015 |  | 917 | 68 | 32 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | Development Business em 13.11.2015 | 20.05.2016 |  | BR11426 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 5492
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UGP | Apoiar a PMN na estruturação do Cadastro Multifinalitário com GEO | __________ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 270/022/2015 | 20 | 100 | 0 | 1 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 03.06.2014 | 20.10.2014 |  | BR10783 | Contrato Concluído
5.2 | UGP | Apoiar na estruturação do Programa de Capacitação | __________ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 270/024/2014 | 20 | 100 | 0 | 1 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 03.06.2014 | 17.12.2014 |  | BR10840 | Contrato Concluído
[5 empty] | Total | 40
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UGP | Curso para o Nível Operacional, Gerencial e Estratégico da PMN | Contratação de empresa para ministrar cursos | Licitação Pública Nacional (LPN) | 190/001/2017 |  | 489 | 100 | 0 | II - Custos Diretos | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-07-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 489
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI/RJ - PROCIDADES
Contrato de Empréstimo: 2941/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 11 MESES
Atualizado em: 26/04/2017
Atualização No : 07
Atualizado por : UGP Niterói - Guilherme Freitas - Coordenador Administrativo e Financeiro, Ney Lannes - Subcoordenador de Aquisições e Nilton L. Di Motta - Especialista em Aquisições e Finanças (Gerenciadora).
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
Urbanização na Comunidade São José | Novo processo administrativo aberto, uma vez que o anterior foi arquivado por inconsistência
2. Bens
Equipamentos de Informática e de Comunicação Visual | Alteração de Licitação Pública Nacional "4 Lotes" para Licitação Pública Nacional "por item", em função da especificidade do objeto e aumento de competitividade entre os concorrentes. | LPN nº. 005/2016 - apenas 01 (uma) empresa qualificada não cotando a totalidade dos itens. Em função disto, abertura de novo processo que se encontra tramitando para a aquisição restante.
O saldo do item 3.09 será utilizado para complementar o mobiliário da UGPE
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
Avaliação Intermediária e Final do Programa | Em conformidade com a Missão de Supervisão realizada em 10.04.2017, visando a prorrogação do contrato de empréstimo para melhor atendimento do Programa o objeto desta contratação será dividido em 02 (dois), sendo: (i) Avaliação Intermediária do Programa, através de Consultor Individual (Comparação de Qualificações); e (ii) Avaliação Final do Programa, através de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC
Projeto básico para Sistema de Esgotamento do Rio Roncador - Magé | Sistema de Gestão do Reassentamento, que será utilizado em substituição ao Habitar a ser desenvolvido pela PRODAM
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
6.1 Curso para o Nível Operacional, Gerencial e Estratégico da PMN | Unificação das Contratações para Curso para o Nível Operacional da PMN, Curso para o Nível Gerencial da PMN e Curso para o Nível Estratégico da PMN