## Cuadro de Costos Detallado (hidden)
CAT. | Detalle | BID | KIF | TOTAL
|  | (US$) | (US$) | (US$) | % |  | BID | 185000000 | 78.72%
1 | Componente único – obras civiles | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000 | 92.25% |  | KIF | 50000000 | 21.28%
1.1 | Obras de pavimentación y mantenimiento del tramo Cruce Pioneros – Paratodo y Accesos (muestra representativa) | 78058951.1702 | 21097013.8298 | 99155965 | 42.19% |  |  | 235000000
| Obras de pavimentación | 75483515 | 20400950 | 95884465 | 40.8%
| Obras de mantenimiento | 2575436.1702 | 696063.8298 | 3271500 | 1.392%
1.2 | Otras obras de pavimentación y mantenimiento | 66390723.2766 | 17943438.7234 | 84334162 | 35.89% |  |  |  |  | 85311233.7872 | 23057090.2128 | 108368324
| Obras de pavimentación | 45572585.1064 | 12316914.8936 | 57889500 | 24.63% |  |  |  |  | 11769352.0426 | 3180905.9574 | 14950258
| Obras de mantenimiento | 1897627.6596 | 512872.3404 | 2410500 | 1.026%
| Obras de pavimentación (Campo Aceval - Cruce Jordán) | 18214361.5745 | 4922800.4255 | 23137162 | 9.846%
| Obras de mantenimiento otras obras de pavimentación chaco | 706148.9362 | 190851.0638 | 897000 | 0.3817%
1.3 | obras basicas de mejoramiento y mantenimiento en la región occidental | 11769352.0426 | 3180905.9574 | 14950258 | 6.362% |  |  |  |  | 97080585.8298 | 26237996.1702 | 99284420
| Obras básicas de mejoramiento de tramos críticos | 11226172.3617 | 3034100.6383 | 14260273 | 6.068%
| Obras de mantenimiento obras basicas | 543179.6809 | 146805.3191 | 689985 | 0.2936%
1.4 | Fiscalización técnica y supervisión ambiental y social | 10935332.0117 | 2955495.1383 | 13890827.15 | 5.911%
| Obra pavimentación y mantenimiento Cruce Pioneros - Paratodo | 5464126.7394 | 1476791.0106 | 6940917.75 | 2.954%
| Otras obras de pavimentación y mantenimiento en la región oriental | 4647350.6294 | 1256040.7106 | 5903391.34 | 2.512%
| Obras de pavimentación y/u obras básicas en la región occidental | 823854.643 | 222663.417 | 1046518.06 | 0.4453%
1.5 | Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1102127.6596 | 297872.3404 | 1400000 | 0.5957%
| PGAS obras del Chaco | 515638.2979 | 139361.7021 | 655000 | 0.2787%
| Reposición Forestal | 332212.766 | 89787.234 | 422000 | 0.1796%
| Monitoreo de Fauna | 73212.766 | 19787.234 | 93000 | 0.03957%
| Plan de Gestión de Comunidades indígenas | 110212.766 | 29787.234 | 140000 | 0.05957%
| PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento | 586489.3617 | 158510.6383 | 745000 | 0.317%
| Plan de reposición forestal | 157446.8085 | 42553.1915 | 200000 | 0.08511%
| Caracterización y monitoreo de fauna | 70851.0638 | 19148.9362 | 90000 | 0.0383%
| Monitoreo de Recursos Hídricos | 55106.383 | 14893.617 | 70000 | 0.02979%
| Plan para comunidades indígenas | 303085.1064 | 81914.8936 | 385000 | 0.1638%
1.6 | Pago por servicios ambientales | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | 0.8444%
1.7 | Expropiaciones | 842340.4255 | 227659.5745 | 1070000 | 0.4553%
| Expropiaciones Chaco | 448723.4043 | 121276.5957 | 570000 | 0.2426%
| Expropiaciones Otras obras de pavimentación | 393617.0213 | 106382.9787 | 500000 | 0.2128%
1.8 | Contingencias y Escalamientos | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | 5.41%
2 | Otros costos | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000 | 2.34%
2.1 | Administración del proyecto | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 1.915%
2.2 | Evaluaciones, estudios, auditorias | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000 | 0.4255% | ROR | ROCC
| Auditoría financiera | 275531.9149 | 74468.0851 | 350000 | 0.1489% | 140000 | 210000
| Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | 236170.2128 | 63829.7872 | 300000 | 0.1277% | 120000 | 180000
| Levantamiento de Línea de Base | 39361.7021 | 10638.2979 | 50000 | 0.02128%
| Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0.06383% | 60000 | 90000
| Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0.06383% | 60000 | 90000
| Total | 185000000 | 50000000 | 235000000 | 100%

## Sheet2 (hidden)
180670213 | 48829787 | 229500000
78058951 | 21097014 | 99155965
66390723 | 17943439 | 84334162
11769352 | 3180906 | 14950258
10935332 | 2955495 | 13890827
1102128 | 297872 | 1400000
1562190 | 422214 | 1984404
84234 | 22766 | 1070000
10009196 | 2705188 | 12714384
4329787 | 1170213 | 5500000
3542553 | 957447 | 4500000
787234 | 212766 | 1000000
185000000 | 50000000 | 235000000

## Cuadro de Costos (hidden)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES
PR-L1164
A | Cuadro de costo y financiamiento del Programa - POR COMPONENTE
| DETALLE | TOTAL BID | TOTAL KIF | TOTAL
|  | (US$) | (US$) | (US$) | %
1 | Componente Unico Obras civiles | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000 | 97.66% |  |  | Redondeo
1.1 | Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa | 161431966.0543 | 43630261.0957 | 205062227.15 | 87.26% | Porcentaje TOTAL Obra | Porcentaje Total Fisca en relacion a Obra | 11000000
1.1.1 | Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental mejorado | 80947641.7394 | 21877741.0106 | 102825382.75 | 43.76% | 50.14% | 5515785.2617 | 6300000
1.1.2 | Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental mejoradas. | 50219935.7357 | 13572955.6043 | 63792891.34 | 27.15% | 31.11% | 3421994.4575 | 1600000
1.1.3 | Obras básicas de mejoramiento de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental realizadas | 30264388.5791 | 8179564.4809 | 38443953.06 | 16.36% | 18.75% | 2062220.2808 | 3100000
1.2 | Producto 2: 270.42 km de carretera mantenidos | 5722392.4468 | 1546592.5532 | 7268985 | 3.093% |  |  | 11000000
1.2.1 | Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental conservado | 2575436.1702 | 696063.8298 | 3271500 | 1.392% | 1509670.3
1.2.2 | Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental conservado | 1897627.6596 | 512872.3404 | 2410500 | 1.026% | #REF! | #REF!
1.2.3 | Caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental conservados | 706148.9362 | 190851.0638 | 897000 | 0.3817%
1.2.4 | Obras de Mantenimiento de Obras Básicas-Región Occidental | 543179.6809 | 146805.3191 | 689985 | 0.2936%
1.3. | Gestión Socio Ambiental | 3506658.35 | 947745.5 | 4454403.85 | 1.895%
1.4 | Contingencias y Escalamientos | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | 5.41%
2 | Otros Costos | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000 | 2.34%
2.1 | Administración del programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 1.915%
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000 | 0.4255%
| TOTAL | 185000000 | 50000000 | 235000000 | 100%
|  | 78.72% | 21.28%
B | Cuadro de costo y financiamiento del Programa - POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN
[8 empty] | BID | KIF
| DETALLE | TOTAL BID | TOTAL KIF | TOTAL |  |  | OCC | 1400000 | 700000
|  | (US$) | (US$) | (US$) | % |  | ORIENT | 280000 | 300000
1 | Componente Unico Obras civiles | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000 | 97.66%
1.1 | Obras de Pavimentación y Mejoramiento | 150496634.0426 | 40674765.9574 | 191171400 | 81.35%
1.1.1 | Pavimentación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental | 75483515 | 20400950 | 95884465 | 40.8%
1.1.2 | Pavimentación de Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental | 45572585.1064 | 12316914.8936 | 57889500 | 24.63% |  | 60300000 | 75.58%
1.1.3 | Obras básicas de pavimentación de caminos complementarios tramos Campo Aceval - Cruce Jordan– Región Occidental | 18214361.5745 | 4922800.4255 | 23137162 | 9.846% |  |  | #REF!
1.1.4 | Obras de Mejoramiento de tramos críticos – Región Occidental | 11226172.3617 | 3034100.6383 | 14260273 | 6.068%
1.2 | Obras de Mantenimiento | 5722392.4468 | 1546592.5532 | 7268985 | 3.093%
1.2.1. | Mantenimiento de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental | 2575436.1702 | 696063.8298 | 3271500 | 1.392%
1.2.2. | Mantenimiento de Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental | 1897627.6596 | 512872.3404 | 2410500 | 1.026%
1.2.3. | Mantenimiento de obras complementarias de pavimentación de tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental | 706148.9362 | 190851.0638 | 897000 | 0.3817%
1.2.4. | Obras de Mantenimiento de Obras Básicas-Región Occidental | 543179.6809 | 146805.3191 | 689985 | 0.2936%
1.3 | Fiscalización de obras | 10935332.0117 | 2955495.1383 | 13890827.15 | 5.911%
1.3.1 | Fiscalización Obra de pavimentación y mantenimiento de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental | 5464126.7394 | 1476791.0106 | 6940917.75 | 2.954%
1.3.2 | Fiscalización Obra de pavimentación y mantenimiento de Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental | 4647350.6294 | 1256040.7106 | 5903391.34 | 2.512% |  | 5903391.34 | 78.72%
1.3.3 | Fiscalización de obras de mejoramiento de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental | 823854.643 | 222663.417 | 1046518.06 | 0.4453% |  |  | #REF!
1.4 | Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1102127.6596 | 297872.3404 | 1400000 | 0.5957%
1.4.1 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental | 515638.2979 | 139361.7021 | 655000 | 0.2787%
1.4.2 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental | 586489.3617 | 158510.6383 | 745000 | 0.317%
1.5 | Pago por Servicios Ambientales | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | 0.8444%
1.6 | Expropiaciones | 842340.4255 | 227659.5745 | 1070000 | 0.4553%
1.6.1 | Expropiaciones Región Occidental | 448723.4043 | 121276.5957 | 570000 | 0.2426%
1.6.2 | Expropiaciones Región Oriental | 393617.0213 | 106382.9787 | 500000 | 0.2128%
1.7 | Contingencias y Escalamientos | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | 5.41%
2 | Otros Costos | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000 | 2.34%
2.1 | Administración del programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 1.915%
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000 | 0.4255%
2.2.1 | Auditoría financiera | 275531.9149 | 74468.0851 | 350000 | 0.1489%
2.2.2 | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | 236170.2128 | 63829.7872 | 300000 | 0.1277%
2.2.3 | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0.06383%
2.2.4 | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0.06383%
2.2.5 | Levantamiento de Línea de Base | 39361.7021 | 10638.2979 | 50000 | 0.02128%
| TOTAL | 185000000 | 50000000 | 235000000 | 100%

## 3. PEP (hidden)
PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
(Expresado en USD.)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES
Período comprendido: Año 1 a Año 7
[6 empty] | COSTO | COSTO | COSTO | RESPONSABLES | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
| Nombre de la Tarea | Plazo de ejecución | Proceso Contratación | Inicio | Fin | BID | KIF | TOTAL |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | USD | USD | USD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
A. | Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
A.1 | Etapa de preparación del Proyecto
A.1.1 | Aprobación del perfil
A.1.2 | Preparación del POD
A.1.3 | Misión de Análisis
A.1.4 | Revisión interna del POD en el BID
A.1.5 | Misión de Negociación
A.1.6 | Aprobación del Directorio del BID
Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo
A.2.1 | Firma de Contrato BID
A.2.2 | Envío del Contrato de Préstamo al Congreso Nacional
A.2.3 | Ratificación Legislativa
A.2.4 | Preparación de cumplimiento de condiciones previas
A.2.5 | Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso
B. | Etapa de ejecución del Programa
0 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES |  |  |  |  | 185000000 | 50000000 | 235000000 | 0
1. | Componente Unico Obras civiles |  |  |  |  | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000 | 0
1.1 | Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa |  |  |  |  | 167154358.5011 | 45176853.6489 | 212331212.15 | ECATEF/DCV
1.1.1 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km) | 72 meses | T1-Año 1 | T3-A1 | T2-A7 | 78058951.1702 | 21097013.8298 | 99155965 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.2 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 72 meses | T1-Año 1 | T3-A1 | T2-A7 | 47470212.766 | 12829787.234 | 60300000 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.3 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) | 60 meses | T1-Año 3 | T1-A3 | T1-A7 | 18920510.5106 | 5113651.4894 | 24034162 | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.1.4 | Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y Paratodo – Cruce Douglas.) | 60 meses | T1-Año 3 | T1-A3 | T1-A7 | 11769352.0426 | 3180905.9574 | 14950258 | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km) | 72 meses | T1-Año 1 | T3-A1 | T2-A7 | 5464126.7394 | 1476791.0106 | 6940917.75 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.6 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 72 meses | T1-Año 1 | T3-A1 | T2-A7 | 4647350.6294 | 1256040.7106 | 5903391.34 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
1.1.7 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km) | 60 meses | T1-Año 2 | T1-A2 | T4-A6 | 823854.643 | 222663.417 | 1046518.06 | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.2 | Gestión Socio Ambiental |  |  |  |  | 1102127.6596 | 297872.3404 | 1400000 | ECATEF/DCV
1.2.1 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental |  |  |  |  | 515638.2979 | 139361.7021 | 655000
1.2.1.1 | PGAS obras del Chaco | 48 meses | T1-Año 3 | T3-A3 | T2-A7 | 332212.766 | 89787.234 | 422000 | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.1.2 | Reposición Forestal | 48 meses | T3-Año 1 | T1-A2 | T4-A5 | 73212.766 | 19787.234 | 93000 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.1.3 | Monitoreo de Fauna | 48 meses | T1-Año 2 | T2-A2 | T2-A6 | 110212.766 | 29787.234 | 140000 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.2 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental |  |  |  |  | 586489.3617 | 158510.6383 | 745000
1.2.2.1 | PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento | 48 meses | T1-Año 3 | T3-A3 | T2-A7 | 157446.8085 | 42553.1915 | 200000 | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.2.2 | Plan de reposición forestal | 48 meses | T3-Año 1 | T1-A2 | T4-A5 | 70851.0638 | 19148.9362 | 90000 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.2.3 | Caracterización y monitoreo de fauna | 48 meses | T3-Año 1 | T1-A2 | T1-A6 | 55106.383 | 14893.617 | 70000 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.2.2.4 | Monitoreo de Recursos Hídricos | 48 meses | T1-Año 2 | T2-A2 | T2-A6 | 303085.1064 | 81914.8936 | 385000 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1.3 | Pago por Servicios Ambientales |  |  |  |  | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | ECATEF/DCV
1.3.1 | Servicios Ambientales | N/A | T3-Año 2 | T3-Año 2 | T3-Año 2 | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 8 6 2: 2; 2 20 18 14: 3; 14 32 30 26: 4
1.4 | Expropiaciones |  |  |  |  | 842340.4255 | 227659.5745 | 1070000 | ECATEF/DCV
1.4.1 | Expropiaciones Región Occidental | 36 meses | T1-Año 1 | T1-A1 | T4-A3 | 448723.4043 | 121276.5957 | 570000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1.4.2 | Expropiaciones Región Oriental | 36 meses | T1-Año 1 | T1-A1 | T4-A3 | 393617.0213 | 106382.9787 | 500000 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1.5 | Contingencias y Escalamientos |  |  |  |  | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | ECATEF/DCV
1.5.1 | Contingencias y Escalamientos | 0 | T1-Año 4 | T1-Año 6 | T1-Año 6 | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
2 | Otros Costos |  |  |  |  | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000
2.1 | Administración del Programa |  |  |  |  | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | ECATEF/DCV
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 36 meses | T1-Año 3 | T2-A3 | T2-A6 | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. |  |  |  |  | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000 | ECATEF/DCV
2.2.1 | Auditoría financiera | 74 meses | T2 - Año 1 | T1-A2 | T4-A7 | 275531.9149 | 74468.0851 | 350000 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
2.2.2 | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | 6 meses | T4-Año 1 | T1-A2 | T12A2 | 236170.2128 | 63829.7872 | 300000 | [11 empty] | 6: 1; 7: 2; 8: 3; 9: 4; 10: 5; 11: 6
2.2.3 | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | 6 meses | T1-Año 3 | T3-A3 | T4-A3 | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | [11 empty] | 21: 1; 22: 2; 23: 3; 24: 4; 25: 5; 26: 6
2.2.4 | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | 6 meses | T3-Año 6 | T1-A7 | T2-A7 | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | [11 empty] | 63: 1; 64: 2; 65: 3; 66: 4; 67: 5; 68: 6
2.2.5 | Levantamiento de Línea de Base | 4 meses | T1-Año1 | T2-A1 | T3-A1 | 39361.7021 | 10638.2979 | 50000 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 63: 1; 64: 2; 65: 3; 66: 4; 67: 5; 68: 6

## 6. PEP Mensual (hidden)
PLAN FINANCIERO MENSUAL DEL PROGRAMA - FONDOS BID
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Componente (1) |  | COSTO | COSTO | COSTO | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7
|  | BID | KIF | TOTAL | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
|  | USD | USD | USD | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Mes 25 | Mes 26 | Mes 27 | Mes 28 | Mes 29 | Mes 30 | Mes 31 | Mes 32 | Mes 33 | Mes 34 | Mes 35 | Mes 36 | Mes 37 | Mes 38 | Mes 39 | Mes 40 | Mes 41 | Mes 42 | Mes 43 | Mes 44 | Mes 45 | Mes 46 | Mes 47 | Mes 48 | Mes 49 | Mes 50 | Mes 51 | Mes 52 | Mes 53 | Mes 54 | Mes 55 | Mes 56 | Mes 57 | Mes 58 | Mes 59 | Mes 60 | Mes 61 | Mes 62 | Mes 63 | Mes 64 | Mes 65 | Mes 66 | Mes 67 | Mes 68 | Mes 69 | Mes 70 | Mes 71 | Mes 72 | Mes 73 | Mes 74 | Mes 75 | Mes 76 | Mes 77 | Mes 78 | Mes 79 | Mes 80 | Mes 81 | Mes 82 | Mes 83 | Mes 84
Caledario Project | time axis 2020-01-01 to 2026-12-01
0 | Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales | 185000000 | 50000000 | 235000000 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 79722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 32013541.1312 | 3473908.9949 | 4116658.0779 | 4759407.1608 | 4809407.1608 | 5488756.2438 | 6158905.3267 | 6094905.3267 | 6737654.4097 | 7485402.4926 | 7330402.4926 | 7330402.4926 | 9957555.4256 | 9258649.7415 | 9258649.7415 | 8615900.6585 | 8615900.6585 | 6749254.4097 | 14442294.7097 | 6187690.6338 | 3765244.2375 | 3107697.0071 | 2628297.0071 | 2751846.9426 | 3150396.8781 | 1517138.2691 | 1665688.2046 | 2064238.1401 | 1814238.1401 | 1850838.1401 | 2511948.8534 | 2495048.7244 | 2495048.7244 | 2596498.7889 | 2575898.7889 | 1900848.9824 | 2150848.9824 | 1603749.1114 | 1009549.3694 | 962449.4984 | 712449.4984 | 749049.4984 | 1026449.4984 | 468378.5578 | 468378.5578 | 947778.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 718378.5578 | 468378.5578 | 482378.5578 | 718378.5578 | 504978.5578 | 468378.5578 | 718378.5578 | 518378.5578 | 468378.5578 | 823378.5578 | 592778.5578 | 468378.5578 | 743378.5578 | 493378.5578 | 493378.5578 | 743378.5578 | 493378.5578 | 493378.5578 | 842778.5578 | 518378.5578 | 468378.5578 | 718378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 234999999.94 | 0.06
1. | Componente Unico Obras civiles | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 32013541.1312 | 3473908.9949 | 4116658.0779 | 4759407.1608 | 4759407.1608 | 5438756.2438 | 6058905.3267 | 6044905.3267 | 6687654.4097 | 7435402.4926 | 7330402.4926 | 7330402.4926 | 9957555.4256 | 9258649.7415 | 9258649.7415 | 8615900.6585 | 8615900.6585 | 6724254.4097 | 14117294.7097 | 6162690.6338 | 3740244.2375 | 2832697.0071 | 2603297.0071 | 2751846.9426 | 2900396.8781 | 1517138.2691 | 1665688.2046 | 1814238.1401 | 1814238.1401 | 1850838.1401 | 2211948.8534 | 2495048.7244 | 2495048.7244 | 2346498.7889 | 2575898.7889 | 1900848.9824 | 1900848.9824 | 1603749.1114 | 1009549.3694 | 712449.4984 | 712449.4984 | 749049.4984 | 726449.4984 | 468378.5578 | 468378.5578 | 697778.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 482378.5578 | 468378.5578 | 504978.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 573378.5578 | 592778.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 592778.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 468378.5578 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 335696.6429 | 229499999.94
1.1 | Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa | 167154358.5011 | 45176853.6489 | 212331212.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31983818.909 | 3444186.7727 | 4086935.8557 | 4729684.9386 | 4729684.9386 | 5372434.0216 | 6015183.1045 | 6015183.1045 | 6657932.1875 | 7300680.2704 | 7300680.2704 | 7300680.2704 | 7943429.3534 | 9228927.5193 | 9228927.5193 | 8586178.4363 | 8586178.4363 | 6657932.1875 | 14073572.4875 | 6132968.4116 | 3710522.0152 | 2573574.7848 | 2573574.7848 | 2722124.7203 | 2870674.6558 | 1487416.0469 | 1635965.9824 | 1784515.9179 | 1784515.9179 | 1784515.9179 | 1933065.8534 | 2230165.7244 | 2230165.7244 | 2081615.7889 | 2081615.7889 | 1635965.9824 | 1635965.9824 | 1338866.1114 | 744666.3694 | 447566.4984 | 447566.4984 | 447566.4984 | 447566.4984 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 203495.5578 | 70813.6429 | 70813.6429 | 70813.6429 | 70813.6429 | 70813.6429 | 70813.6429 | 212331212.09
1.1.1 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km) | 78058951.1702 | 21097013.8298 | 99155965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19176893 | 1917689 | 2301227 | 2684765 | 2684765 | 3068303 | 3451841 | 3451841 | 3835379 | 4218916 | 4218916 | 4218916 | 4602454 | 5369530 | 5369530 | 4985992 | 4985992 | 3835379 | 3835379 | 3068303 | 1534151 | 767076 | 767076 | 767076 | 767076 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 69606.383 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 99155965
1.1.2 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 47470212.766 | 12829787.234 | 60300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11577900 | 1157790 | 1389348 | 1620906 | 1620906 | 1852464 | 2084022 | 2084022 | 2315580 | 2547138 | 2547138 | 2547138 | 2778696 | 3241812 | 3241812 | 3010254 | 3010254 | 2315580 | 2315580 | 1852464 | 926232 | 463116 | 463116 | 463116 | 463116 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 51287.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60300000
1.1.3 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) | 18920510.5106 | 5113651.4894 | 24034162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 4489435.4 | 448943.54 | 538732.248 | 628520.956 | 628520.956 | 718309.664 | 808098.372 | 808098.372 | 897887.08 | 987675.788 | 987675.788 | 987675.788 | 1077464.496 | 1257041.912 | 1257041.912 | 1167253.204 | 1167253.204 | 897887.08 | 897887.08 | 718309.664 | 359154.832 | 179577.416 | 179577.416 | 179577.416 | 179577.416 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 45342.4286 | 24034162
1.1.4 | Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y Paratodo – Cruce Douglas.) | 11769352.0426 | 3180905.9574 | 14950258 | [24 empty] | 2831353.1 | 283135.31 | 339762.372 | 396389.434 | 396389.434 | 453016.496 | 509643.558 | 509643.558 | 566270.62 | 622897.682 | 622897.682 | 622897.682 | 679524.744 | 792778.868 | 792778.868 | 736151.806 | 736151.806 | 566270.62 | 566270.62 | 453016.496 | 226508.248 | 113254.124 | 113254.124 | 113254.124 | 113254.124 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 22671.2143 | 14950258
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km) | 5464126.7394 | 1476791.0106 | 6940917.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659791.775 | 197937.5325 | 212782.8474 | 227628.1624 | 227628.1624 | 242473.4773 | 257318.7923 | 257318.7923 | 272164.1072 | 287009.4221 | 287009.4221 | 287009.4221 | 301854.7371 | 331545.3669 | 331545.3669 | 316700.052 | 316700.052 | 272164.1072 | 272164.1072 | 242473.4773 | 183092.2176 | 153401.5877 | 153401.5877 | 153401.5877 | 153401.5877 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 7297.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940917.75
1.1.6 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 4647350.6294 | 1256040.7106 | 5903391.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569234.134 | 170770.2402 | 183578.0082 | 196385.7762 | 196385.7762 | 209193.5442 | 222001.3123 | 222001.3123 | 234809.0803 | 247616.8483 | 247616.8483 | 247616.8483 | 260424.6163 | 286040.1523 | 286040.1523 | 273232.3843 | 273232.3843 | 234809.0803 | 234809.0803 | 209193.5442 | 157962.4722 | 132346.9362 | 132346.9362 | 132346.9362 | 132346.9362 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 4490.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903391.34
1.1.7 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km) | 823854.643 | 222663.417 | 1046518.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 94851.8 | 28455.54 | 30589.7055 | 32723.871 | 32723.871 | 34858.0365 | 36992.202 | 36992.202 | 39126.3675 | 41260.533 | 41260.533 | 41260.533 | 43394.6985 | 47663.0295 | 47663.0295 | 45528.864 | 45528.864 | 39126.3675 | 39126.3675 | 34858.0365 | 26321.3745 | 22053.0435 | 22053.0435 | 22053.0435 | 22053.0435 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1046518
1.2 | Gestión Socio Ambiental | 1102127.6596 | 297872.3404 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 14000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 14000 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 14000 | 0 | 0 | 229400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 124400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000
1.2.1 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental | 515638.2979 | 139361.7021 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 112400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 112400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655000
1.2.1.1 | PGAS obras del Chaco | 332212.766 | 89787.234 | 422000 | 2022-04-01: 84400; 2023-05-01: 84400; 2024-04-01: 84400; 2025-05-01: 84400; 2026-01-01: 84400 | 422000
1.2.1.2 | Reposición Forestal | 73212.766 | 19787.234 | 93000 | 2020-12-01: 18600; 2021-12-01: 18600; 2022-12-01: 18600; 2023-12-01: 18600; 2024-11-01: 18600 | 93000
1.2.1.3 | Monitoreo de Fauna | 110212.766 | 29787.234 | 140000 | 2021-04-01: 28000; 2022-04-01: 28000; 2023-05-01: 28000; 2024-04-01: 28000; 2025-04-01: 28000 | 140000
1.2.2 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental | 586489.3617 | 158510.6383 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000
1.2.2.1 | PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento | 157446.8085 | 42553.1915 | 200000 | 2022-04-01: 40000; 2023-05-01: 40000; 2024-04-01: 40000; 2025-05-01: 40000; 2026-01-01: 40000 | 200000
1.2.2.2 | Plan de reposición forestal | 70851.0638 | 19148.9362 | 90000 | 2020-12-01: 18000; 2021-12-01: 18000; 2022-12-01: 18000; 2023-12-01: 18000; 2024-11-01: 18000 | 90000
1.2.2.3 | Caracterización y monitoreo de fauna | 55106.383 | 14893.617 | 70000 | 2021-01-01: 14000; 2022-01-01: 14000; 2023-01-01: 14000; 2024-01-01: 14000; 2024-09-01: 14000 | 70000
1.2.2.4 | Monitoreo de Recursos Hídricos | 303085.1064 | 81914.8936 | 385000 | 2021-04-01: 77000; 2022-04-01: 77000; 2023-05-01: 77000; 2024-04-01: 77000; 2025-04-01: 77000 | 385000
1.3 | Pago por Servicios Ambientales | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984403.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984403.85
1.3.1 | Servicios Ambientales | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | 2021-07-01: 1984403.85 | 1984403.85
1.4 | Expropiaciones | 842340.4255 | 227659.5745 | 1070000 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 29722.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000
1.4.1 | Expropiaciones Región Occidental | 448723.4043 | 121276.5957 | 570000 | 2020-01-01: 15833.3333; 2020-02-01: 15833.3333; 2020-03-01: 15833.3333; 2020-04-01: 15833.3333; 2020-05-01: 15833.3333; 2020-06-01: 15833.3333; 2020-07-01: 15833.3333; 2020-08-01: 15833.3333; 2020-09-01: 15833.3333; 2020-10-01: 15833.3333; 2020-11-01: 15833.3333; 2020-12-01: 15833.3333; 2021-01-01: 15833.3333; 2021-02-01: 15833.3333; 2021-03-01: 15833.3333; 2021-04-01: 15833.3333; 2021-05-01: 15833.3333; 2021-06-01: 15833.3333; 2021-07-01: 15833.3333; 2021-08-01: 15833.3333; 2021-09-01: 15833.3333; 2021-10-01: 15833.3333; 2021-11-01: 15833.3333; 2021-12-01: 15833.3333; 2022-01-01: 15833.3333; 2022-02-01: 15833.3333; 2022-03-01: 15833.3333; 2022-04-01: 15833.3333; 2022-05-01: 15833.3333; 2022-06-01: 15833.3333; 2022-07-01: 15833.3333; 2022-08-01: 15833.3333; 2022-09-01: 15833.3333; 2022-10-01: 15833.3333; 2022-11-01: 15833.3333; 2022-12-01: 15833.3333 | 570000
1.4.2 | Expropiaciones Región Oriental | 393617.0213 | 106382.9787 | 500000 | 2020-01-01: 13888.8889; 2020-02-01: 13888.8889; 2020-03-01: 13888.8889; 2020-04-01: 13888.8889; 2020-05-01: 13888.8889; 2020-06-01: 13888.8889; 2020-07-01: 13888.8889; 2020-08-01: 13888.8889; 2020-09-01: 13888.8889; 2020-10-01: 13888.8889; 2020-11-01: 13888.8889; 2020-12-01: 13888.8889; 2021-01-01: 13888.8889; 2021-02-01: 13888.8889; 2021-03-01: 13888.8889; 2021-04-01: 13888.8889; 2021-05-01: 13888.8889; 2021-06-01: 13888.8889; 2021-07-01: 13888.8889; 2021-08-01: 13888.8889; 2021-09-01: 13888.8889; 2021-10-01: 13888.8889; 2021-11-01: 13888.8889; 2021-12-01: 13888.8889; 2022-01-01: 13888.8889; 2022-02-01: 13888.8889; 2022-03-01: 13888.8889; 2022-04-01: 13888.8889; 2022-05-01: 13888.8889; 2022-06-01: 13888.8889; 2022-07-01: 13888.8889; 2022-08-01: 13888.8889; 2022-09-01: 13888.8889; 2022-10-01: 13888.8889; 2022-11-01: 13888.8889; 2022-12-01: 13888.8889 | 500000
1.5 | Contingencias y Escalamientos | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 264883 | 12714384
1.5.1 | Contingencias y Escalamientos | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | 2023-01-01: 264883; 2023-02-01: 264883; 2023-03-01: 264883; 2023-04-01: 264883; 2023-05-01: 264883; 2023-06-01: 264883; 2023-07-01: 264883; 2023-08-01: 264883; 2023-09-01: 264883; 2023-10-01: 264883; 2023-11-01: 264883; 2023-12-01: 264883; 2024-01-01: 264883; 2024-02-01: 264883; 2024-03-01: 264883; 2024-04-01: 264883; 2024-05-01: 264883; 2024-06-01: 264883; 2024-07-01: 264883; 2024-08-01: 264883; 2024-09-01: 264883; 2024-10-01: 264883; 2024-11-01: 264883; 2024-12-01: 264883; 2025-01-01: 264883; 2025-02-01: 264883; 2025-03-01: 264883; 2025-04-01: 264883; 2025-05-01: 264883; 2025-06-01: 264883; 2025-07-01: 264883; 2025-08-01: 264883; 2025-09-01: 264883; 2025-10-01: 264883; 2025-11-01: 264883; 2025-12-01: 264883; 2026-01-01: 264883; 2026-02-01: 264883; 2026-03-01: 264883; 2026-04-01: 264883; 2026-05-01: 264883; 2026-06-01: 264883; 2026-07-01: 264883; 2026-08-01: 264883; 2026-09-01: 264883; 2026-10-01: 264883; 2026-11-01: 264883; 2026-12-01: 264883 | 12714384
2 | Otros Costos | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 325000 | 25000 | 25000 | 275000 | 25000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 50000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 275000 | 25000 | 25000 | 275000 | 25000 | 25000 | 250000 | 50000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000
2.1 | Administración del Programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4500000
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
2.2.1 | Auditoría financiera | 275531.9149 | 74468.0851 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
2.2.2 | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | 236170.2128 | 63829.7872 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
2.2.3 | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.2.4 | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.2.5 | Levantamiento de Línea de Base | 39361.7021 | 10638.2979 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
0

## 4. CC D (hidden)
CUADRO DE COSTO DETALLADO
(Expresado en USD.) | [7 empty] | 185000000
0
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
| Nombre del Componente/Actividad | Categoría de Inversión | Nivel | Tipo de Contratación | Método de Contratación | Responsable / Observación | Duración de Contrato | Costo BID | Costo KIF | TOTAL
| Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales | [6 empty] | 185000000 | 50000000 | 235000000
1. | Componente Unico Obras civiles | [6 empty] | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000
1.1 | Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 167154358.5011 | 45176853.6489 | 212331212.15
1.1.1 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km) | 1.1 - Obras de Mejoramiento | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 78058951.1702 | 21097013.8298 | 99155965 | 2 años obras
1.1.2 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 1.1 - Obras de Mejoramiento | Actividad | Obra | LPI |  | 72 meses | 47470212.766 | 12829787.234 | 60300000 | 2 años obras
1.1.3 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) | 1.1 - Obras de Mejoramiento | Actividad | Obra | LPI |  | 60 meses | 18920510.5106 | 5113651.4894 | 24034162 | 2 años obras
1.1.4 | Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y Paratodo – Cruce Douglas.) | 1.1 - Obras de Mejoramiento | Actividad | Obra | LPI |  | 60 meses | 11769352.0426 | 3180905.9574 | 14950258
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km) | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 72 meses | 5464126.7394 | 1476791.0106 | 6940917.75 | 126000
1.1.6 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 72 meses | 4647350.6294 | 1256040.7106 | 5903391.34 | #REF! | 72000
1.1.7 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km) | 1.3 - Fiscalización de Obras | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 60 meses | 823854.643 | 222663.417 | 1046518.06
1.2 | Gestión Socio Ambiental |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 1102127.6596 | 297872.3404 | 1400000 |  | 5000000 | Redondeo
1.2.1 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental | [6 empty] | 515638.2979 | 139361.7021 | 655000
1.2.1.1 | PGAS obras del Chaco | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 48 meses | 332212.766 | 89787.234 | 422000 | 30.14% | 1507142.8571 | 1000000
1.2.1.2 | Reposición Forestal | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 48 meses | 73212.766 | 19787.234 | 93000 | 6.643% | 332142.8571 | 1600000
1.2.1.3 | Monitoreo de Fauna | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 48 meses | 110212.766 | 29787.234 | 140000 | 10% | 500000 | 2400000
1.2.2 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental | [6 empty] | 586489.3617 | 158510.6383 | 745000
1.2.2.1 | PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 48 meses | 157446.8085 | 42553.1915 | 200000
1.2.2.2 | Plan de reposición forestal | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 48 meses | 70851.0638 | 19148.9362 | 90000
1.2.2.3 | Caracterización y monitoreo de fauna | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 48 meses | 55106.383 | 14893.617 | 70000
1.2.2.4 | Monitoreo de Recursos Hídricos | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Consultoría | SCC |  | 48 meses | 303085.1064 | 81914.8936 | 385000
1.3 | Pago por Servicios Ambientales |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85
1.3.1 | Servicios Ambientales | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | Proceso Nacional | Proceso Nacional |  | N/A | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85
1.4 | Expropiaciones |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 842340.4255 | 227659.5745 | 1070000
1.4.1 | Expropiaciones Región Occidental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | N/A | TRANSFERENCIA |  | 36 meses | 448723.4043 | 121276.5957 | 570000
1.4.2 | Expropiaciones Región Oriental | Otros Costos - Gestión Socio Ambiental | Actividad | N/A | TRANSFERENCIA |  | 36 meses | 393617.0213 | 106382.9787 | 500000
1.5 | Contingencias y Escalamientos |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384
1.5.1 | Contingencias y Escalamientos | Otros Costos - Obras | Actividad | N/A | TRANSFERENCIA |  |  | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384
2 | Otros Costos | [6 empty] | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000
2.1 | Administración del Programa |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | Otros Costos - Administración | Actividad | Consultoría | SBCC | Selección competitiva en el marco del PR-L1164 | 36 meses | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. |  | Producto |  |  | ECATEF/DV |  | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000
2.2.1 | Auditoría financiera | Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías. | Actividad | Consultoría | SBCC |  | 74 meses | 275531.9149 | 74468.0851 | 350000
2.2.2 | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías. | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 236170.2128 | 63829.7872 | 300000
2.2.3 | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías. | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000
2.2.4 | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías. | Actividad | Consultoría | SCC |  | 6 meses | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000
2.2.5 | Levantamiento de Línea de Base | Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías. | Actividad | Consultoría | SCC |  | 4 meses | 39361.7021 | 10638.2979 | 50000
Note on H37: Sosa, Victor Anibal: La Contratación de la ECATEF no se daría al inicio de la Operación, se debería analizar este tiempo

## 7. PEP Anual (hidden)
PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Componente (1) |  | BID | KIF | TOTAL | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7
1. | Componente Unico Obras civiles | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000 | 54740012.1028 | 93318583.1764 | 43770608.3098 | 20713388.8207 | 6158613.6337 | 5849942.693 | 4948851.2036
1.1 | Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa | 167154358.5011 | 45176853.6489 | 212331212.15 | 54346745.4361 | 90821912.6597 | 43133941.6431 | 17254792.8207 | 2686017.6337 | 2441946.693 | 1645855.2036
1.1.1 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km) | 78058951.1702 | 21097013.8298 | 99155965 | 31833642 | 52544686 | 11854168.9149 | 835276.5957 | 835276.5957 | 835276.5957 | 417638.2979 | 99155965
1.1.2 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 47470212.766 | 12829787.234 | 60300000 | 19219314 | 31723446 | 7203176.1702 | 615446.8085 | 615446.8085 | 615446.8085 | 307723.4043 | 60300000
1.1.3 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) | 18920510.5106 | 5113651.4894 | 24034162 | 0 | 0 | 12929573.952 | 9338025.632 | 678344.1303 | 544109.1429 | 544109.1429 | 24034162
1.1.4 | Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y Paratodo – Cruce Douglas.) | 11769352.0426 | 3180905.9574 | 14950258 | 0 | 0 | 8154296.928 | 5889214.448 | 362637.4811 | 272054.5714 | 272054.5714
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km) | 5464126.7394 | 1476791.0106 | 6940917.75 | 1768241.957 | 3518339.6402 | 1347825.5145 | 87574.4681 | 87574.4681 | 87574.4681 | 43787.234 | 6940917.75
1.1.6 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 4647350.6294 | 1256040.7106 | 5903391.34 | 1525547.4791 | 3035441.0196 | 1153804.969 | 53885.1064 | 53885.1064 | 53885.1064 | 26942.5532 | 5903391.34
1.1.7 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km) | 823854.643 | 222663.417 | 1046518.06 | 0 | 0 | 491095.1945 | 435369.762 | 52853.0435 | 33600 | 33600 | 1046518
1.2 | Gestión Socio Ambiental | 1102127.6596 | 297872.3404 | 1400000 | 36600 | 155600 | 280000 | 280000 | 294000 | 229400 | 124400 | 1400000
1.2.1 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental | 515638.2979 | 139361.7021 | 655000 | 18600 | 46600 | 131000 | 131000 | 131000 | 112400 | 84400 | 655000
1.2.1.1 | PGAS obras del Chaco | 332212.766 | 89787.234 | 422000 | 0 | 0 | 84400 | 84400 | 84400 | 84400 | 84400
1.2.1.2 | Reposición Forestal | 73212.766 | 19787.234 | 93000 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0
1.2.1.3 | Monitoreo de Fauna | 110212.766 | 29787.234 | 140000 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0
1.2.2 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental | 586489.3617 | 158510.6383 | 745000 | 18000 | 109000 | 149000 | 149000 | 163000 | 117000 | 40000 | 745000
1.2.2.1 | PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento | 157446.8085 | 42553.1915 | 200000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
1.2.2.2 | Plan de reposición forestal | 70851.0638 | 19148.9362 | 90000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0
1.2.2.3 | Caracterización y monitoreo de fauna | 55106.383 | 14893.617 | 70000 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 28000 | 0 | 0
1.2.2.4 | Monitoreo de Recursos Hídricos | 303085.1064 | 81914.8936 | 385000 | 0 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 0
1.3 | Pago por Servicios Ambientales | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | 0 | 1984403.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984403.85
1.3.1 | Servicios Ambientales | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | 0 | 1984403.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Expropiaciones | 842340.4255 | 227659.5745 | 1070000 | 356666.6667 | 356666.6667 | 356666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000
1.4.1 | Expropiaciones Región Occidental | 448723.4043 | 121276.5957 | 570000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Expropiaciones Región Oriental | 393617.0213 | 106382.9787 | 500000 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Contingencias y Escalamientos | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | 0 | 0 | 0 | 3178596 | 3178596 | 3178596 | 3178596 | 12714384
1.5.1 | Contingencias y Escalamientos | 10009195.9149 | 2705188.0851 | 12714384 | 0 | 0 | 0 | 3178596 | 3178596 | 3178596 | 3178596
2 | Otros Costos | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000 | 200000 | 275000 | 1175000 | 1050000 | 1050000 | 1200000 | 550000 | 5500000
2.1 | Administración del Programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000 | 200000 | 275000 | 175000 | 50000 | 50000 | 200000 | 50000
2.2.1 | Auditoría financiera | 275531.9149 | 74468.0851 | 350000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
2.2.2 | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | 236170.2128 | 63829.7872 | 300000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
2.2.5 | Levantamiento de Línea de Base | 39361.7021 | 10638.2979 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR AÑO | 185000000 | 50000000 | 235000000 | 54940012.1028 | 93593583.1764 | 44945608.3098 | 21763388.8207 | 7208613.6337 | 7049942.693 | 5498851.2036
| ACUMULATIVO |  |  |  | 54940012.1028 | 148533595.2792 | 193479203.589 | 215242592.4097 | 222451206.0433 | 229501148.7364 | 234999999.94
[5 empty] | 23.38% | 39.83% | 19.13% | 9.261% | 3.067% | 3% | 2.34%

## 12. POA año 1 (2) (hidden)
POA (Plan Operativo Anual) Cronograma de Actividades.
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales
Período comprendido: Año 1
Código | Nombre de la tarea | PEP |  |  |  | Programación Año 1 |  |  |  |  | Ejecución |  | Responsable | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
PEP | Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales | Inicio | Fin | Costo Planeado | Meta del Programa | Inicio | Fin | Meta Año 1 | Medio de Verificación | Total | Costo Ejecutado | % Avance |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Componente Unico Obras civiles |  |  | 58220000 | [5 empty] | 54740012.1028
1.1 | Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa |  |  | 42340000 | [5 empty] | 54346745.4361
1.1.1 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km) | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | 13200000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 31833642 |  |  |  | T3 7: 1; T3 8: 2; T3 9: 3; T4 10: 4; T4 11: 5; T4 12: 6
1.1.2 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | T2 - Año 2 | T3 - Año 4 | 24800000 |  | T2 - Año 2 | T3 - Año 4 | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 19219314 | bar: T2 5 to T4 12
1.1.3 | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | 875000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 3 | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0
1.1.4 | Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y Paratodo – Cruce Douglas.) | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0
1.1.5 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km) | T2 - Año 1 | T3 - Año 2 | 1820000 |  | T2 - Año 1 | T3 - Año 2 | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Publicación de llamado - firma del Contrato | 1768241.957 |  |  |  | T3 7: 1; T3 8: 2; T3 9: 3; T4 10: 4; T4 11: 5; T4 12: 6
1.1.6 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | #REF! | #REF! | 4000000 |  | #REF! | #REF! | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 1525547.4791 | bar: T1 3 to T4 12
1.1.7 | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km) | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | 764080 |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | Inicio del proceso de Contratación | Publicación de llamado | 0
1.2 | Gestión Socio Ambiental |  |  | 4000000 | [5 empty] | 36600
1.2.1 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 | 764080 |  | T1 - Año 1 | T4 - Año 5 |  |  | 18600
1.2.1.1 | PGAS obras del Chaco | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 0
1.2.1.2 | Reposición Forestal | [6 empty] | Inicio de proceso de contratación- Inicio ejecución | Contrato Firmado | 18600 |  |  |  | T4 11: 1; T4 12: 2
1.2.1.3 | Monitoreo de Fauna | [8 empty] | 0
1.2.2 | Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental | [8 empty] | 18000
1.2.2.1 | PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento | [8 empty] | 0
1.2.2.2 | Plan de reposición forestal |  |  | 11660000 |  |  |  | Inicio de proceso de contratación- Inicio ejecución | Contrato Firmado | 18000 |  |  |  | T4 11: 1; T4 12: 2
1.2.2.3 | Caracterización y monitoreo de fauna | T2 - Año 1 | T1 - Año 3 | 6885000 |  | T2 - Año 1 | T1 - Año 3 |  |  | 0
1.2.2.4 | Monitoreo de Recursos Hídricos | T3 - Año 2 | T4 - Año 4 | 3315000 |  | T3 - Año 2 | T4 - Año 4 |  |  | 0
1.3 | Pago por Servicios Ambientales | T1 - Año 1 | T1 - Año 3 | 460000 |  | T1 - Año 1 | T1 - Año 3 |  |  | 0
1.3.1 | Servicios Ambientales | T3 - Año 1 | T4 - Año 2 | 780000 |  | T3 - Año 1 | T4 - Año 2 |  |  | 0
1.4 | Expropiaciones | [8 empty] | 356666.6667
1.4.1 | Expropiaciones Región Occidental | T2 - Año 2 | T1 - Año 5 | 220000 |  | T2 - Año 2 | T1 - Año 5 | Resolución expropiaciones |  | 190000 |  |  |  | T4 10: 1; T4 11: 2; T4 12: 3
1.4.2 | Expropiaciones Región Oriental |  |  | 220000 |  |  |  | Resolución expropiaciones |  | 166666.6667 |  |  |  | T4 10: 1; T4 11: 2; T4 12: 3
1.5 | Contingencias y Escalamientos | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 | 90000 |  | T2 - Año 1 | T2 - Año 4 |  |  | 0
1.5.1 | Contingencias y Escalamientos | T1 - Año 2 | T3 - Año 4 | 65000 |  | T1 - Año 2 | T3 - Año 4 |  |  | 0
2 | Otros Costos | [8 empty] | 200000
2.1 | Administración del Programa | [8 empty] | 0
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | [8 empty] | 0
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. | [8 empty] | 200000
2.2.1 | Auditoría financiera | [6 empty] | Contratación firma auditora | Contrato Firmado | 50000 |  |  |  | T3 9: 1; T4 10: 2; T4 11: 3; T4 12: 6
2.2.2 | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | [6 empty] | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Contrato Firmado | 100000 |  |  |  | T3 7: 1; T3 8: 2; T3 9: 3; T4 10: 4; T4 11: 5; T4 12: 6
2.2.3 | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | [8 empty] | 0
2.2.4 | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | [8 empty] | 0
2.2.5 | Levantamiento de Línea de Base | [8 empty] | 50000 |  |  |  | T2 6: 1; T3 7: 2; T3 8: 3; T3 9: 4
| Total General | [8 empty] | 54940012.1028

## PA
PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % KIF: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  |  | Ex-Ante
ECATEF/DV | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km) |  | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 99155965 | 79% | 21% | Comp. 1 | Ex-Ante | T1-Año 1 | T3-A1 |  |  |  | Previsto
ECATEF/DV | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) |  | Licitación Pública Internacional | 1 | 2 | 60300000 | 79% | 21% | Comp. 1 | Ex-Ante | T1-Año 1 | T3-A1 |  | 47637000 | #REF!
ECATEF/DV | Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) |  | Licitación Pública Internacional | 1 | 3 | 24034162 | 79% | 21% | Comp. 1 | Ex-Ante | T1-Año 3 | T1-A3
ECATEF/DV | Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y Paratodo – Cruce Douglas.) |  | Licitación Pública Internacional | 1 | 4 | 14950258 | 79% | 21% | Comp. 2 | Ex-Ante | T1-Año 3 | T1-A3
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 198440385 | [9 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [15 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % KIF: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
TOTAL BIENES | [5 empty] | 0 | [9 empty] | Declaración de Licitación Desierta
Licitación Pública Internacional
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [15 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % KIF: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  |  |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | [5 empty] | 0 | [9 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS FIRMAS | [15 empty] | Selección Basada en la Calidad
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional (producto relacionado) | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  |  | Selección Basada en la Calidad y Costo
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % KIF: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  |  | Selección basada en las calificaciones de los consultores
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km) |  | SBCC | 5 | 6940917.75 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 1 | T3-A1
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) |  | SBCC | 6 | 5903391.34 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 1 | T3-A1 |  |  | 4663679.1586 | 0
ECATEF/DV | Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km) |  | SBCC | 7 | 1046518.06 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 2 | T1-A2
ECATEF/DV | PGAS obras del Chaco |  | SBCC | 8 | 422000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 3 | T3-A3
ECATEF/DV | Reposición Forestal |  | SBCC | 9 | 93000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T3-Año 1 | T1-A2
ECATEF/DV | Monitoreo de Fauna |  | SCC | 10 | 140000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 2 | T2-A2
ECATEF/DV | PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento |  | SCC | 11 | 200000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 3 | T3-A3
ECATEF/DV | Plan de reposición forestal |  | SCC | 12 | 90000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T3-Año 1 | T1-A2
ECATEF/DV | Caracterización y monitoreo de fauna |  | SCC | 13 | 70000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T3-Año 1 | T1-A2
ECATEF/DV | Monitoreo de Recursos Hídricos |  | SCC | 14 | 385000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 2 | T2-A2
ECATEF/DV | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa |  | 0 | 15 | 4500000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 3 | T2-A3
ECATEF/DV | Auditoría financiera |  | SCC | 16 | 350000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T2 - Año 1 | T1-A2
ECATEF/DV | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería |  | SCC | 17 | 300000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T4-Año 1 | T1-A2
ECATEF/DV | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento |  | SCC | 18 | 150000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año 3 | T3-A3
ECATEF/DV | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto |  | SCC | 19 | 150000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T3-Año 6 | T1-A7
ECATEF/DV | Levantamiento de Línea de Base |  | SCC | 20 | 50000 | 79% | 21% | 0% | Ex ante | T1-Año1 | T3-A1
TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  |  |  | 20790827.15 | [10 empty] | Declaración de Licitación Desierta
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [15 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % KIF: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | No Objeción a los TDRs de la Actividad | Firma Contrato |  |  |  | Precios Unitarios | Obras
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[16 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
OTROS (Pagos por Servicios Ambientales) | [15 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  |  |  | Consultoría - Individuos
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % KIF: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato | [5 empty] | Consultoría - Individuos
ECATEF/DV | Servicios Ambientales |  | Metodo Nacional | 21 | 1984403.85 | 79% | 21% | 18% | Ex ante | N/A | N/A
TOTAL OTROS |  |  |  |  | 1984403.85 | [10 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[16 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
SUBPROYECTOS | [15 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  |  | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios |  |  |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % KIF: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL SUBPROYECTOS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL OBRAS |  |  | 198440385 | 89.7%
|  | TOTAL BIENES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS |  |  | 20790827.15 | 9.398%
|  | TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES |  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL CAPACITACIÓN |  |  |  | 0%
|  | TOTAL OTROS (PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES) |  |  | 1984403.85 | 0.897%
[5 empty] | 221215616 | 100%

## Costos por producto (PME) (hidden)
PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
(Expresado en USD.)
Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales
Período comprendido: Año 1 a Año 7
Componente (1) |  | BID | KIF | TOTAL | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7
1. | Componente Unico Obras civiles | 180670212.766 | 48829787.234 | 229500000 | 54740012.1028 | 93343583.1764 | 43795608.3098 | 20738388.8207 | 6183613.6337 | 5849942.693 | 4848851.2036
1.1 | Producto 1: 104 km de carreteras mejoradas y conservadas (obra de la muestra representativa) | 84487439.6117 | 22834443.1383 | 107321882.75 | 33810483.957 | 56299625.6402 | 13522994.4294 | 1053851.0638 | 1053851.0638 | 1035251.0638 | 545825.5319
| Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km) | 78058951.1702 | 21097013.8298 | 99155965 | 31833642 | 52544686 | 11854168.9149 | 835276.5957 | 835276.5957 | 835276.5957 | 417638.2979
| Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (109.05 Km) | 5464126.7394 | 1476791.0106 | 6940917.75 | 1768241.957 | 3518339.6402 | 1347825.5145 | 87574.4681 | 87574.4681 | 87574.4681 | 43787.234
| Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental | 515638.2979 | 139361.7021 | 655000 | 18600 | 46600 | 131000 | 131000 | 131000 | 112400 | 84400
| Expropiaciones Región Occidental | 448723.4043 | 121276.5957 | 570000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Producto 2: 115km de otras obras de mejoramiento y conservación en la región oriental y región occidental | 53097669.7783 | 14350721.5617 | 67448391.34 | 20929528.1458 | 35034553.6862 | 8672647.8059 | 818331.9149 | 832331.9149 | 786331.9149 | 374665.9574
| Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 47470212.766 | 12829787.234 | 60300000 | 19219314 | 31723446 | 7203176.1702 | 615446.8085 | 615446.8085 | 615446.8085 | 307723.4043
| Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km) | 4647350.6294 | 1256040.7106 | 5903391.34 | 1525547.4791 | 3035441.0196 | 1153804.969 | 53885.1064 | 53885.1064 | 53885.1064 | 26942.5532
| Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental | 586489.3617 | 158510.6383 | 745000 | 18000 | 109000 | 149000 | 149000 | 163000 | 117000 | 40000
| Expropiaciones Región Oriental | 393617.0213 | 106382.9787 | 500000 | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Producto 3: 51km de otras obras de mejoramiento y conservación en la región occidental | 31513717.1962 | 8517220.8638 | 40030938.06 | 0 | 0 | 21574966.0745 | 15662609.842 | 1093834.6549 | 849763.7143 | 849763.7143
| Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) | 18920510.5106 | 5113651.4894 | 24034162 | 0 | 0 | 12929573.952 | 9338025.632 | 678344.1303 | 544109.1429 | 544109.1429
| Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km) | 823854.643 | 222663.417 | 1046518.06 | 0 | 0 | 491095.1945 | 435369.762 | 52853.0435 | 33600 | 33600
| Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y Paratodo – Cruce Douglas.) | 11769352.0426 | 3180905.9574 | 14950258 | 0 | 0 | 8154296.928 | 5889214.448 | 362637.4811 | 272054.5714 | 272054.5714
1.4 | Producto 4: Mujeres capacitadas | 78723.4043 | 21276.5957 | 100000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0
1.5 | Servicios Ambientales | 1562190.2649 | 422213.5851 | 1984403.85 | 0 | 1984403.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Contingencias y Escalamientos | 9930472.5106 | 2683911.4894 | 12614384 | 0 | 0 | 0 | 3178596 | 3178596 | 3178596 | 3078596
2 | Otros Costos | 4329787.234 | 1170212.766 | 5500000 | 200000 | 275000 | 1175000 | 1050000 | 1050000 | 1200000 | 550000
2.1 | Administración del Programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000
2.1.1 | Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa | 3542553.1915 | 957446.8085 | 4500000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000
2.2 | Evaluaciones, estudios y auditorías. | 787234.0426 | 212765.9574 | 1000000 | 200000 | 275000 | 175000 | 50000 | 50000 | 200000 | 50000
2.2.1 | Auditoría financiera | 275531.9149 | 74468.0851 | 350000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
2.2.2 | Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería | 236170.2128 | 63829.7872 | 300000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto | 118085.1064 | 31914.8936 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
2.2.5 | Levantamiento de Línea de Base | 39361.7021 | 10638.2979 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR AÑO | 185000000 | 50000000 | 235000000 | 54940012.1028 | 93618583.1764 | 44970608.3098 | 21788388.8207 | 7233613.6337 | 7049942.693 | 5398851.2036
| ACUMULATIVO |  |  |  | 54940012.1028 | 148558595.2792 | 193529203.589 | 215317592.4097 | 222551206.0433 | 229601148.7364 | 234999999.94
[5 empty] | 23.38% | 39.84% | 19.14% | 9.272% | 3.078% | 3% | 2.297%

## Paratodo-Douglas (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | PARATODO-DOUGLAS
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 95884465 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 95884465 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 19176893 | 19176893 | 20% | Mes 0 | 1917689 | 1917689 | 19176893
1 | 2.5% | 2.5% | 1917689 | 21094582 | 22% | Mes 1 | 191769 | 191769 | 1917689
2 | 3% | 5.5% | 2301227 | 23395809 | 24.4% | Mes 2 | 230123 | 230123 | 2301227 | 23395809
3 | 3.5% | 9% | 2684765 | 26080574 | 27.2% | Mes 3 | 268477 | 268477 | 2684765
4 | 3.5% | 12.5% | 2684765 | 28765339 | 30% | Mes 4 | 268477 | 268477 | 2684765
5 | 4% | 16.5% | 3068303 | 31833642 | 33.2% | Mes 5 | 306830 | 306830 | 3068303
6 | 4.5% | 21% | 3451841 | 35285483 | 36.8% | Mes 6 | 345184 | 345184 | 3451841
7 | 4.5% | 25.5% | 3451841 | 38737324 | 40.4% | Mes 7 | 345184 | 345184 | 3451841
8 | 5% | 30.5% | 3835379 | 42572703 | 44.4% | Mes 8 | 383538 | 383538 | 3835379
9 | 5.5% | 36% | 4218916 | 46791619 | 48.8% | Mes 9 | 421892 | 421892 | 4218916
10 | 5.5% | 41.5% | 4218916 | 51010535 | 53.2% | Mes 10 | 421892 | 421892 | 4218916
11 | 5.5% | 47% | 4218916 | 55229451 | 57.6% | Mes 11 | 421892 | 421892 | 4218916
12 | 6% | 53% | 4602454 | 59831905 | 62.4% | Mes 12 | 460245 | 460245 | 4602454
13 | 7% | 60% | 5369530 | 65201435 | 68% | Mes 13 | 536953 | 536953 | 5369530
14 | 7% | 67% | 5369530 | 70570965 | 73.6% | Mes 14 | 536953 | 536953 | 5369530 | 47175156
15 | 6.5% | 73.5% | 4985992 | 75556957 | 78.8% | Mes 15 | 498599 | 498599 | 4985992
16 | 6.5% | 80% | 4985992 | 80542949 | 84% | Mes 16 | 498599 | 498599 | 4985992
17 | 5% | 85% | 3835379 | 84378328 | 88% | Mes 17 | 383538 | 383538 | 3835379
18 | 5% | 90% | 3835379 | 88213707 | 92% | Mes 18 | 383538 | 383538 | 3835379 | 17642742
19 | 4% | 94% | 3068303 | 91282010 | 95.2% | Mes 19 | 306830 | 306830 | 3068303
20 | 2% | 96% | 1534151 | 92816161 | 96.8% | Mes 20 | 153415 | 153415 | 1534151
21 | 1% | 97% | 767076 | 93583237 | 97.6% | Mes 21 | 76708 | 76708 | 767076
22 | 1% | 98% | 767076 | 94350313 | 98.4% | Mes 22 | 76708 | 76708 | 767076
23 | 1% | 99% | 767076 | 95117389 | 99.2% | Mes 23 | 76708 | 76708 | 767076
24 | 1% | 100% | 767076 | 95884465 | 100% | Mes 24 | 76708 | 76708 | 767076
720 dias | 100% |  | 95884465 |  |  |  |  | 8821372 | 95884465
[7 empty] | Suma: | 104705837
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | -697340.4545
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 19176893 | 1917689 | 2301227 | 2684765 | 2684765 | 3068303 | 3451841 | 3451841 | 3835379 | 4218916 | 4218916 | 4218916 | 4602454 | 5369530 | 5369530 | 4985992 | 4985992 | 3835379 | 3835379 | 3068303 | 1534151 | 767076 | 767076 | 767076 | 767076 | 95884465
| 19176893 | 1917689 | 2301227 | 2684765 | 2684765 | 3068303 | 3451841 | 3451841 | 3835379 | 4218916 | 4218916 | 4218916 | 4602454 | 5369530 | 5369530 | 4985992 | 4985992 | 3835379 | 3835379 | 3068303 | 1534151 | 767076 | 767076 | 767076 | 767076 | 95884465
95884465
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Oriental1 (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | PARATODO-DOUGLAS
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 57889500 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 57889500 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 38.71% |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 61.29%
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 4
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (1%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (0%)
0 | 20% | 0% | 11577900 | 11577900 | 20% | Mes 0 | 2084022 | 7096132.2581 | 4481767.7419
1 | 2.5% | 2.5% | 1157790 | 12735690 | 22% | Mes 1 | 208402 | 709613.2258 | 448176.7742
2 | 3% | 5.5% | 1389348 | 14125038 | 24.4% | Mes 2 | 250083 | 851535.871 | 537812.129 | 5467756.6452
3 | 3.5% | 9% | 1620906 | 15745944 | 27.2% | Mes 3 | 291763 | 993458.5161 | 627447.4839
4 | 3.5% | 12.5% | 1620906 | 17366850 | 30% | Mes 4 | 291763 | 993458.5161 | 627447.4839
5 | 4% | 16.5% | 1852464 | 19219314 | 33.2% | Mes 5 | 333444 | 1135381.1613 | 717082.8387
6 | 4.5% | 21% | 2084022 | 21303336 | 36.8% | Mes 6 | 375124 | 1277303.8065 | 806718.1935
7 | 4.5% | 25.5% | 2084022 | 23387358 | 40.4% | Mes 7 | 375124 | 1277303.8065 | 806718.1935
8 | 5% | 30.5% | 2315580 | 25702938 | 44.4% | Mes 8 | 416804 | 1419226.4516 | 896353.5484
9 | 5.5% | 36% | 2547138 | 28250076 | 48.8% | Mes 9 | 458485 | 1561149.0968 | 985988.9032
10 | 5.5% | 41.5% | 2547138 | 30797214 | 53.2% | Mes 10 | 458485 | 1561149.0968 | 985988.9032
11 | 5.5% | 47% | 2547138 | 33344352 | 57.6% | Mes 11 | 458485 | 1561149.0968 | 985988.9032
12 | 6% | 53% | 2778696 | 36123048 | 62.4% | Mes 12 | 500165 | 1703071.7419 | 1075624.2581
13 | 7% | 60% | 3241812 | 39364860 | 68% | Mes 13 | 583526 | 1986917.0323 | 1254894.9677
14 | 7% | 67% | 3241812 | 42606672 | 73.6% | Mes 14 | 583526 | 1986917.0323 | 1254894.9677 | 11025148.6452
15 | 6.5% | 73.5% | 3010254 | 45616926 | 78.8% | Mes 15 | 541846 | 1844994.3871 | 1165259.6129
16 | 6.5% | 80% | 3010254 | 48627180 | 84% | Mes 16 | 541846 | 1844994.3871 | 1165259.6129
17 | 5% | 85% | 2315580 | 50942760 | 88% | Mes 17 | 416804 | 1419226.4516 | 896353.5484
18 | 5% | 90% | 2315580 | 53258340 | 92% | Mes 18 | 416804 | 1419226.4516 | 896353.5484 | 4123226.3226
19 | 4% | 94% | 1852464 | 55110804 | 95.2% | Mes 19 | 333444 | 1135381.1613 | 717082.8387
20 | 2% | 96% | 926232 | 56037036 | 96.8% | Mes 20 | 166722 | 567690.5806 | 358541.4194
21 | 1% | 97% | 463116 | 56500152 | 97.6% | Mes 21 | 83361 | 283845.2903 | 179270.7097
22 | 1% | 98% | 463116 | 56963268 | 98.4% | Mes 22 | 83361 | 283845.2903 | 179270.7097
23 | 1% | 99% | 463116 | 57426384 | 99.2% | Mes 23 | 83361 | 283845.2903 | 179270.7097
24 | 1% | 100% | 463116 | 57889500 | 100% | Mes 24 | 83361 | 283845.2903 | 179270.7097
720 dias | 100% |  | 57889500 |  |  |  |  | 35480661.2903 | 22408838.7097 | 22408838.7097 | 0
[7 empty] | Suma: | 57889500 |  |  | 2519338.7097
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 38000000 | 24000000
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 7096132.2581 | 709613.2258 | 851535.871 | 993458.5161 | 993458.5161 | 1135381.1613 | 1277303.8065 | 1277303.8065 | 1419226.4516 | 1561149.0968 | 1561149.0968 | 1561149.0968 | 1703071.7419 | 1986917.0323 | 1986917.0323 | 1844994.3871 | 1844994.3871 | 1419226.4516 | 1419226.4516 | 1135381.1613 | 567690.5806 | 283845.2903 | 283845.2903 | 283845.2903 | 283845.2903 | 35480661.2903
EXTERNO | 4481767.7419 | 448176.7742 | 537812.129 | 627447.4839 | 627447.4839 | 717082.8387 | 806718.1935 | 806718.1935 | 896353.5484 | 985988.9032 | 985988.9032 | 985988.9032 | 1075624.2581 | 1254894.9677 | 1254894.9677 | 1165259.6129 | 1165259.6129 | 896353.5484 | 896353.5484 | 717082.8387 | 358541.4194 | 179270.7097 | 179270.7097 | 179270.7097 | 179270.7097 | 22408838.7097
| 11577900 | 1157790 | 1389348 | 1620906 | 1620906 | 1852464 | 2084022 | 2084022 | 2315580 | 2547138 | 2547138 | 2547138 | 2778696 | 3241812 | 3241812 | 3010254 | 3010254 | 2315580 | 2315580 | 1852464 | 926232 | 463116 | 463116 | 463116 | 463116 | 57889500
57889500
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Obras Complementarias (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | PARATODO-DOUGLAS
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: |  | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 22447177 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 4489435.4 | 4489435.4 | 20% | Mes 0 | 448944 | 448944 | 4489435.4
1 | 2.5% | 2.5% | 448943.54 | 4938378.94 | 22% | Mes 1 | 44894 | 44894 | 448943.54
2 | 3% | 5.5% | 538732.248 | 5477111.188 | 24.4% | Mes 2 | 53873 | 53873 | 538732.248 | 5477111.188
3 | 3.5% | 9% | 628520.956 | 6105632.144 | 27.2% | Mes 3 | 62852 | 62852 | 628520.956
4 | 3.5% | 12.5% | 628520.956 | 6734153.1 | 30% | Mes 4 | 62852 | 62852 | 628520.956
5 | 4% | 16.5% | 718309.664 | 7452462.764 | 33.2% | Mes 5 | 71831 | 71831 | 718309.664
6 | 4.5% | 21% | 808098.372 | 8260561.136 | 36.8% | Mes 6 | 80810 | 80810 | 808098.372
7 | 4.5% | 25.5% | 808098.372 | 9068659.508 | 40.4% | Mes 7 | 80810 | 80810 | 808098.372
8 | 5% | 30.5% | 897887.08 | 9966546.588 | 44.4% | Mes 8 | 89789 | 89789 | 897887.08
9 | 5.5% | 36% | 987675.788 | 10954222.376 | 48.8% | Mes 9 | 98768 | 98768 | 987675.788
10 | 5.5% | 41.5% | 987675.788 | 11941898.164 | 53.2% | Mes 10 | 98768 | 98768 | 987675.788
11 | 5.5% | 47% | 987675.788 | 12929573.952 | 57.6% | Mes 11 | 98768 | 98768 | 987675.788
12 | 6% | 53% | 1077464.496 | 14007038.448 | 62.4% | Mes 12 | 107746 | 107750 | 1077464.496
13 | 7% | 60% | 1257041.912 | 15264080.36 | 68% | Mes 13 | 125704 | 125710 | 1257041.912
14 | 7% | 67% | 1257041.912 | 16521122.272 | 73.6% | Mes 14 | 125704 | 125710 | 1257041.912 | 11044011.084
15 | 6.5% | 73.5% | 1167253.204 | 17688375.476 | 78.8% | Mes 15 | 116725 | 116730 | 1167253.204
16 | 6.5% | 80% | 1167253.204 | 18855628.68 | 84% | Mes 16 | 116725 | 116730 | 1167253.204
17 | 5% | 85% | 897887.08 | 19753515.76 | 88% | Mes 17 | 89789 | 89789 | 897887.08
18 | 5% | 90% | 897887.08 | 20651402.84 | 92% | Mes 18 | 89789 | 89789 | 897887.08 | 4130280.568
19 | 4% | 94% | 718309.664 | 21369712.504 | 95.2% | Mes 19 | 71831 | 71831 | 718309.664
20 | 2% | 96% | 359154.832 | 21728867.336 | 96.8% | Mes 20 | 35915 | 35915 | 359154.832
21 | 1% | 97% | 179577.416 | 21908444.752 | 97.6% | Mes 21 | 17958 | 17958 | 179577.416
22 | 1% | 98% | 179577.416 | 22088022.168 | 98.4% | Mes 22 | 17958 | 17958 | 179577.416
23 | 1% | 99% | 179577.416 | 22267599.584 | 99.2% | Mes 23 | 17958 | 17958 | 179577.416
24 | 1% | 100% | 179577.416 | 22447177 | 100% | Mes 24 | 17958 | 17958 | 179577.416
720 dias | 100% |  | 22447177 |  |  |  |  | 2065167 | 22447177
[7 empty] | Suma: | 24512344
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | -163227.9091
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 4489435.4 | 448943.54 | 538732.248 | 628520.956 | 628520.956 | 718309.664 | 808098.372 | 808098.372 | 897887.08 | 987675.788 | 987675.788 | 987675.788 | 1077464.496 | 1257041.912 | 1257041.912 | 1167253.204 | 1167253.204 | 897887.08 | 897887.08 | 718309.664 | 359154.832 | 179577.416 | 179577.416 | 179577.416 | 179577.416 | 22447177
| 4489435.4 | 448943.54 | 538732.248 | 628520.956 | 628520.956 | 718309.664 | 808098.372 | 808098.372 | 897887.08 | 987675.788 | 987675.788 | 987675.788 | 1077464.496 | 1257041.912 | 1257041.912 | 1167253.204 | 1167253.204 | 897887.08 | 897887.08 | 718309.664 | 359154.832 | 179577.416 | 179577.416 | 179577.416 | 179577.416 | 22447177
22447177
|  |  |  | 24034162 | 25621147 | -1586985
1586985
22447177
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## tramos criticos (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | PARATODO-DOUGLAS
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: |  | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 14156765.5 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 2831353.1 | 2831353.1 | 20% | Mes 0 | 283135 | 283135 | 2831353.1
1 | 2.5% | 2.5% | 283135.31 | 3114488.41 | 22% | Mes 1 | 28314 | 28314 | 283135.31
2 | 3% | 5.5% | 339762.372 | 3454250.782 | 24.4% | Mes 2 | 33976 | 33976 | 339762.372 | 3454250.782
3 | 3.5% | 9% | 396389.434 | 3850640.216 | 27.2% | Mes 3 | 39639 | 39639 | 396389.434
4 | 3.5% | 12.5% | 396389.434 | 4247029.65 | 30% | Mes 4 | 39639 | 39639 | 396389.434
5 | 4% | 16.5% | 453016.496 | 4700046.146 | 33.2% | Mes 5 | 45302 | 45302 | 453016.496
6 | 4.5% | 21% | 509643.558 | 5209689.704 | 36.8% | Mes 6 | 50964 | 50964 | 509643.558
7 | 4.5% | 25.5% | 509643.558 | 5719333.262 | 40.4% | Mes 7 | 50964 | 50964 | 509643.558
8 | 5% | 30.5% | 566270.62 | 6285603.882 | 44.4% | Mes 8 | 56627 | 56627 | 566270.62
9 | 5.5% | 36% | 622897.682 | 6908501.564 | 48.8% | Mes 9 | 62290 | 62290 | 622897.682
10 | 5.5% | 41.5% | 622897.682 | 7531399.246 | 53.2% | Mes 10 | 62290 | 62290 | 622897.682
11 | 5.5% | 47% | 622897.682 | 8154296.928 | 57.6% | Mes 11 | 62290 | 62290 | 622897.682
12 | 6% | 53% | 679524.744 | 8833821.672 | 62.4% | Mes 12 | 67952 | 67952 | 679524.744
13 | 7% | 60% | 792778.868 | 9626600.54 | 68% | Mes 13 | 79278 | 79278 | 792778.868
14 | 7% | 67% | 792778.868 | 10419379.408 | 73.6% | Mes 14 | 79278 | 79278 | 792778.868 | 6965128.626
15 | 6.5% | 73.5% | 736151.806 | 11155531.214 | 78.8% | Mes 15 | 73615 | 73615 | 736151.806
16 | 6.5% | 80% | 736151.806 | 11891683.02 | 84% | Mes 16 | 73615 | 73615 | 736151.806
17 | 5% | 85% | 566270.62 | 12457953.64 | 88% | Mes 17 | 56627 | 56627 | 566270.62
18 | 5% | 90% | 566270.62 | 13024224.26 | 92% | Mes 18 | 56627 | 56627 | 566270.62 | 2604844.852
19 | 4% | 94% | 453016.496 | 13477240.756 | 95.2% | Mes 19 | 45302 | 45302 | 453016.496
20 | 2% | 96% | 226508.248 | 13703749.004 | 96.8% | Mes 20 | 22651 | 22651 | 226508.248
21 | 1% | 97% | 113254.124 | 13817003.128 | 97.6% | Mes 21 | 11325 | 11325 | 113254.124
22 | 1% | 98% | 113254.124 | 13930257.252 | 98.4% | Mes 22 | 11325 | 11325 | 113254.124
23 | 1% | 99% | 113254.124 | 14043511.376 | 99.2% | Mes 23 | 11325 | 11325 | 113254.124
24 | 1% | 100% | 113254.124 | 14156765.5 | 100% | Mes 24 | 11325 | 11325 | 113254.124
720 dias | 100% |  | 14156765.5 |  |  |  |  | 1302422 | 14156765.5
[7 empty] | Suma: | 15459187.5
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | -102958.6818
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 2831353.1 | 283135.31 | 339762.372 | 396389.434 | 396389.434 | 453016.496 | 509643.558 | 509643.558 | 566270.62 | 622897.682 | 622897.682 | 622897.682 | 679524.744 | 792778.868 | 792778.868 | 736151.806 | 736151.806 | 566270.62 | 566270.62 | 453016.496 | 226508.248 | 113254.124 | 113254.124 | 113254.124 | 113254.124 | 14156765.5
| 2831353.1 | 283135.31 | 339762.372 | 396389.434 | 396389.434 | 453016.496 | 509643.558 | 509643.558 | 566270.62 | 622897.682 | 622897.682 | 622897.682 | 679524.744 | 792778.868 | 792778.868 | 736151.806 | 736151.806 | 566270.62 | 566270.62 | 453016.496 | 226508.248 | 113254.124 | 113254.124 | 113254.124 | 113254.124 | 14156765.5
14156765.5
| 793492.5 | 793492.5
14156765.5
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## ER6-frt-ECE (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | tramo Empalme R6 - Frutika - Empalme corredor de Exportación
PLAZO: 24 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 47470212.766 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 47470212.766 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 20
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 20% | 0% | 9494043 | 9494043 | 20% | Mes 0 | 949404 | 949404 | 9494043
1 | 2.5% | 2.5% | 949404 | 10443447 | 22% | Mes 1 | 94940 | 94940 | 949404
2 | 3% | 5.5% | 1139285 | 11582732 | 24.4% | Mes 2 | 113929 | 113929 | 1139285 | 11582732
3 | 3.5% | 9% | 1329166 | 12911898 | 27.2% | Mes 3 | 132917 | 132917 | 1329166
4 | 3.5% | 12.5% | 1329166 | 14241064 | 30% | Mes 4 | 132917 | 132917 | 1329166
5 | 4% | 16.5% | 1519047 | 15760111 | 33.2% | Mes 5 | 151905 | 151905 | 1519047
6 | 4.5% | 21% | 1708928 | 17469039 | 36.8% | Mes 6 | 170893 | 170893 | 1708928
7 | 4.5% | 25.5% | 1708928 | 19177967 | 40.4% | Mes 7 | 170893 | 170893 | 1708928
8 | 5% | 30.5% | 1898809 | 21076776 | 44.4% | Mes 8 | 189881 | 189881 | 1898809
9 | 5.5% | 36% | 2088689 | 23165465 | 48.8% | Mes 9 | 208869 | 208869 | 2088689
10 | 5.5% | 41.5% | 2088689 | 25254154 | 53.2% | Mes 10 | 208869 | 208869 | 2088689
11 | 5.5% | 47% | 2088689 | 27342843 | 57.6% | Mes 11 | 208869 | 208869 | 2088689
12 | 6% | 53% | 2278570 | 29621413 | 62.4% | Mes 12 | 227857 | 227857 | 2278570
13 | 7% | 60% | 2658332 | 32279745 | 68% | Mes 13 | 265833 | 265833 | 2658332
14 | 7% | 67% | 2658332 | 34938077 | 73.6% | Mes 14 | 265833 | 265833 | 2658332 | 23355345
15 | 6.5% | 73.5% | 2468451 | 37406528 | 78.8% | Mes 15 | 246845 | 246845 | 2468451
16 | 6.5% | 80% | 2468451 | 39874979 | 84% | Mes 16 | 246845 | 246845 | 2468451
17 | 5% | 85% | 1898809 | 41773788 | 88% | Mes 17 | 189881 | 189881 | 1898809
18 | 5% | 90% | 1898809 | 43672597 | 92% | Mes 18 | 189881 | 189881 | 1898809 | 8734520
19 | 4% | 94% | 1519047 | 45191644 | 95.2% | Mes 19 | 151905 | 151905 | 1519047
20 | 2% | 96% | 759523 | 45951167 | 96.8% | Mes 20 | 75952 | 75952 | 759523
21 | 1% | 97% | 379762 | 46330929 | 97.6% | Mes 21 | 37976 | 37976 | 379762
22 | 1% | 98% | 379762 | 46710691 | 98.4% | Mes 22 | 37976 | 37976 | 379762
23 | 1% | 99% | 379762 | 47090453 | 99.2% | Mes 23 | 37976 | 37976 | 379762
24 | 1% | 100% | 379762 | 47470215 | 100% | Mes 24 | 37976 | 37976 | 379762
720 dias | 100% |  | 47470215 |  |  |  |  | 4367261 | 47470215
[7 empty] | Suma: | 51837476
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | -345234.5841
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 9494043 | 949404 | 1139285 | 1329166 | 1329166 | 1519047 | 1708928 | 1708928 | 1898809 | 2088689 | 2088689 | 2088689 | 2278570 | 2658332 | 2658332 | 2468451 | 2468451 | 1898809 | 1898809 | 1519047 | 759523 | 379762 | 379762 | 379762 | 379762 | 47470215
| 9494043 | 949404 | 1139285 | 1329166 | 1329166 | 1519047 | 1708928 | 1708928 | 1898809 | 2088689 | 2088689 | 2088689 | 2278570 | 2658332 | 2658332 | 2468451 | 2468451 | 1898809 | 1898809 | 1519047 | 759523 | 379762 | 379762 | 379762 | 379762 | 47470215
47470215
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc Paratodo-Douglas (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 6597917.75 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 6597917.75 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 164947.9438 | 164947.9438 | 2.778% | Mes 1 | 16495 | 16500 | 164947.9438
2 | 3% | 5.5% | 197937.5325 | 362885.4763 | 6.111% | Mes 2 | 19794 | 19800 | 197937.5325 | 362885.4763
3 | 3.5% | 9% | 230927.1213 | 593812.5975 | 10% | Mes 3 | 23093 | 23100 | 230927.1213
4 | 3.5% | 12.5% | 230927.1213 | 824739.7188 | 13.89% | Mes 4 | 23093 | 23100 | 230927.1213
5 | 4% | 16.5% | 263916.71 | 1088656.4288 | 18.33% | Mes 5 | 26392 | 26392 | 263916.71
6 | 4.5% | 21% | 296906.2988 | 1385562.7275 | 23.33% | Mes 6 | 29691 | 29700 | 296906.2988
7 | 4.5% | 25.5% | 296906.2988 | 1682469.0263 | 28.33% | Mes 7 | 29691 | 29700 | 296906.2988
8 | 5% | 30.5% | 329895.8875 | 2012364.9138 | 33.89% | Mes 8 | 32990 | 32990 | 329895.8875
9 | 5.5% | 36% | 362885.4763 | 2375250.39 | 40% | Mes 9 | 36289 | 36300 | 362885.4763
10 | 5.5% | 41.5% | 362885.4763 | 2738135.8663 | 46.11% | Mes 10 | 36289 | 36300 | 362885.4763
11 | 5.5% | 47% | 362885.4763 | 3101021.3425 | 52.22% | Mes 11 | 36289 | 36300 | 362885.4763
12 | 6% | 53% | 395875.065 | 3496896.4075 | 58.89% | Mes 12 | 39588 | 39588 | 395875.065
13 | 7% | 60% | 461854.2425 | 3958750.65 | 66.67% | Mes 13 | 46185 | 46190 | 461854.2425
14 | 7% | 67% | 461854.2425 | 4420604.8925 | 74.44% | Mes 14 | 46185 | 46190 | 461854.2425 | 4057719.4163
15 | 6.5% | 73.5% | 428864.6538 | 4849469.5463 | 81.67% | Mes 15 | 42886 | 42900 | 428864.6538
16 | 6.5% | 80% | 428864.6538 | 5278334.2 | 88.89% | Mes 16 | 42886 | 42900 | 428864.6538
17 | 5% | 85% | 329895.8875 | 5608230.0875 | 94.44% | Mes 17 | 32990 | 32990 | 329895.8875
18 | 5% | 90% | 329895.8875 | 5938125.975 | 100% | Mes 18 | 32990 | 32990 | 329895.8875 | 1517521.0825
19 | 4% | 94% | 263916.71 | 6202042.685 | 104.4% | Mes 19 | 26392 | 26392 | 263916.71
20 | 2% | 96% | 131958.355 | 6334001.04 | 106.7% | Mes 20 | 13196 | 13196 | 131958.355
21 | 1% | 97% | 65979.1775 | 6399980.2175 | 107.8% | Mes 21 | 6598 | 6598 | 65979.1775
22 | 1% | 98% | 65979.1775 | 6465959.395 | 108.9% | Mes 22 | 6598 | 6598 | 65979.1775
23 | 1% | 99% | 65979.1775 | 6531938.5725 | 110% | Mes 23 | 6598 | 6598 | 65979.1775
24 | 1% | 100% | 65979.1775 | 6597917.75 | 111.1% | Mes 24 | 6598 | 6598 | 65979.1775
720 dias | 100% |  | 6597917.75 |  |  |  |  | 659910 | 6597917.75
[7 empty] | Suma: | 7257827.75
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 107.4773
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 164947.9438 | 197937.5325 | 230927.1213 | 230927.1213 | 263916.71 | 296906.2988 | 296906.2988 | 329895.8875 | 362885.4763 | 362885.4763 | 362885.4763 | 395875.065 | 461854.2425 | 461854.2425 | 428864.6538 | 428864.6538 | 329895.8875 | 329895.8875 | 263916.71 | 131958.355 | 65979.1775 | 65979.1775 | 65979.1775 | 65979.1775 | 6597917.75
45% Variable | 0 | 74226.5747 | 89071.8896 | 103917.2046 | 103917.2046 | 118762.5195 | 133607.8344 | 133607.8344 | 148453.1494 | 163298.4643 | 163298.4643 | 163298.4643 | 178143.7793 | 207834.4091 | 207834.4091 | 192989.0942 | 192989.0942 | 148453.1494 | 148453.1494 | 118762.5195 | 59381.2598 | 29690.6299 | 29690.6299 | 29690.6299 | 29690.6299 | 2969062.9875
total + 45%/18 | 0 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 123710.9578 | 2969062.9875
Anticipo | 659791.775 | [24 empty] | 659791.775
| 659791.775 | 197937.5325 | 212782.8474 | 227628.1624 | 227628.1624 | 242473.4773 | 257318.7923 | 257318.7923 | 272164.1072 | 287009.4221 | 287009.4221 | 287009.4221 | 301854.7371 | 331545.3669 | 331545.3669 | 316700.052 | 316700.052 | 272164.1072 | 272164.1072 | 242473.4773 | 183092.2176 | 153401.5877 | 153401.5877 | 153401.5877 | 153401.5877 | 6597917.75
0
6940917.75 | 343000 | 6597917.75
694091.775
2969062.9875 |  | 123710.9578
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc Oriental (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 5692341.34 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 5692341.34 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 44.44% |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 55.56%
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (1%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (0%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 142308.5335 | 142308.5335 | 2.778% | Mes 1 | 14231 | 141676.0511 | 632.4824
2 | 3% | 5.5% | 170770.2402 | 313078.7737 | 6.111% | Mes 2 | 17077 | 170011.2614 | 758.9788 | 1391.4612
3 | 3.5% | 9% | 199231.9469 | 512310.7206 | 10% | Mes 3 | 19923 | 198346.4716 | 885.4753
4 | 3.5% | 12.5% | 199231.9469 | 711542.6675 | 13.89% | Mes 4 | 19923 | 198346.4716 | 885.4753
5 | 4% | 16.5% | 227693.6536 | 939236.3211 | 18.33% | Mes 5 | 22769 | 226681.6818 | 1011.9718
6 | 4.5% | 21% | 256155.3603 | 1195391.6814 | 23.33% | Mes 6 | 25616 | 255016.892 | 1138.4683
7 | 4.5% | 25.5% | 256155.3603 | 1451547.0417 | 28.33% | Mes 7 | 25616 | 255016.892 | 1138.4683
8 | 5% | 30.5% | 284617.067 | 1736164.1087 | 33.89% | Mes 8 | 28462 | 283352.1023 | 1264.9647
9 | 5.5% | 36% | 313078.7737 | 2049242.8824 | 40% | Mes 9 | 31308 | 311687.3125 | 1391.4612
10 | 5.5% | 41.5% | 313078.7737 | 2362321.6561 | 46.11% | Mes 10 | 31308 | 311687.3125 | 1391.4612
11 | 5.5% | 47% | 313078.7737 | 2675400.4298 | 52.22% | Mes 11 | 31308 | 311687.3125 | 1391.4612
12 | 6% | 53% | 341540.4804 | 3016940.9102 | 58.89% | Mes 12 | 34154 | 340022.5227 | 1517.9577
13 | 7% | 60% | 398463.8938 | 3415404.804 | 66.67% | Mes 13 | 39846 | 396692.9432 | 1770.9506
14 | 7% | 67% | 398463.8938 | 3813868.6978 | 74.44% | Mes 14 | 39846 | 396692.9432 | 1770.9506 | 15559.0663
15 | 6.5% | 73.5% | 370002.1871 | 4183870.8849 | 81.67% | Mes 15 | 37000 | 368357.7329 | 1644.4542
16 | 6.5% | 80% | 370002.1871 | 4553873.072 | 88.89% | Mes 16 | 37000 | 368357.7329 | 1644.4542
17 | 5% | 85% | 284617.067 | 4838490.139 | 94.44% | Mes 17 | 28462 | 283352.1023 | 1264.9647
18 | 5% | 90% | 284617.067 | 5123107.206 | 100% | Mes 18 | 28462 | 283352.1023 | 1264.9647 | 5818.8378
19 | 4% | 94% | 227693.6536 | 5350800.8596 | 104.4% | Mes 19 | 22769 | 226681.6818 | 1011.9718
20 | 2% | 96% | 113846.8268 | 5464647.6864 | 106.7% | Mes 20 | 11385 | 113340.8409 | 505.9859
21 | 1% | 97% | 56923.4134 | 5521571.0998 | 107.8% | Mes 21 | 5692 | 56670.4205 | 252.9929
22 | 1% | 98% | 56923.4134 | 5578494.5132 | 108.9% | Mes 22 | 5692 | 56670.4205 | 252.9929
23 | 1% | 99% | 56923.4134 | 5635417.9266 | 110% | Mes 23 | 5692 | 56670.4205 | 252.9929
24 | 1% | 100% | 56923.4134 | 5692341.34 | 111.1% | Mes 24 | 5692 | 56670.4205 | 252.9929
720 dias | 100% |  | 5692341.34 |  |  |  |  | 5667042.0452 | 25299.2948
[7 empty] | Suma: | 5692341.34
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia:
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 141676.0511 | 170011.2614 | 198346.4716 | 198346.4716 | 226681.6818 | 255016.892 | 255016.892 | 283352.1023 | 311687.3125 | 311687.3125 | 311687.3125 | 340022.5227 | 396692.9432 | 396692.9432 | 368357.7329 | 368357.7329 | 283352.1023 | 283352.1023 | 226681.6818 | 113340.8409 | 56670.4205 | 56670.4205 | 56670.4205 | 56670.4205 | 5667042.0452
EXTERNO | 0 | 632.4824 | 758.9788 | 885.4753 | 885.4753 | 1011.9718 | 1138.4683 | 1138.4683 | 1264.9647 | 1391.4612 | 1391.4612 | 1391.4612 | 1517.9577 | 1770.9506 | 1770.9506 | 1644.4542 | 1644.4542 | 1264.9647 | 1264.9647 | 1011.9718 | 505.9859 | 252.9929 | 252.9929 | 252.9929 | 252.9929 | 25299.2948
45% Variable | 0 | 64038.8401 | 76846.6081 | 89654.3761 | 89654.3761 | 102462.1441 | 115269.9121 | 115269.9121 | 128077.6802 | 140885.4482 | 140885.4482 | 140885.4482 | 153693.2162 | 179308.7522 | 179308.7522 | 166500.9842 | 166500.9842 | 128077.6802 | 128077.6802 | 102462.1441 | 51231.0721 | 25615.536 | 25615.536 | 25615.536 | 25615.536 | 2561553.603
total + 45%/18 | 0 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 106731.4001 | 2561553.603
Anticipo | 569234.134 | [24 empty] | 569234.134
| 569234.134 | 170770.2402 | 183578.0082 | 196385.7762 | 196385.7762 | 209193.5442 | 222001.3123 | 222001.3123 | 234809.0803 | 247616.8483 | 247616.8483 | 247616.8483 | 260424.6163 | 286040.1523 | 286040.1523 | 273232.3843 | 273232.3843 | 234809.0803 | 234809.0803 | 209193.5442 | 157962.4722 | 132346.9362 | 132346.9362 | 132346.9362 | 132346.9362 | 5692341.34
0
5692341.34
569234.134
2561553.603 |  | 106731.4001
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion

## Fisc Complementarias (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO
OBRA: | Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación
PLAZO: 18 MESES (720 dias) |  |  |  | LONGITUD: | 71 Ml
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | FECHA: | 2019-08-26 18:26
|  | MONTO ESTIMADO CON IVA: | 948518 | USD | Guaranies (Gs) o Dolares (USD) |  | TASA CAMBIARIA: | 1
Gs
USD
|  | MONTO ESTIMADO SIN IVA: | 948518 | Gs
|  | % FINANCIACIÓN EXTERNA: | 100 |  | (ingresar un valor entre 0 y 100)
|  | % FINANCIACIÓN LOCAL: | 0
|  | ANTICIPO %: | 0
| MES/AÑO: |  |  | FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO |  |  | Redondeo: | 10
MES | PORCENTAJE | % AVANCE (Físico) | MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO | MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO | % AVANCE (Financiero) | MES DE DESEMBOLSO | IVA DEL MONTO MENSUAL | DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA | DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | Mes 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5% | 2.5% | 23712.95 | 23712.95 | 2.778% | Mes 1 | 2371 | 2371 | 23712.95
2 | 3% | 5.5% | 28455.54 | 52168.49 | 6.111% | Mes 2 | 2846 | 2846 | 28455.54 | 52168.49
3 | 3.5% | 9% | 33198.13 | 85366.62 | 10% | Mes 3 | 3320 | 3320 | 33198.13
4 | 3.5% | 12.5% | 33198.13 | 118564.75 | 13.89% | Mes 4 | 3320 | 3320 | 33198.13
5 | 4% | 16.5% | 37940.72 | 156505.47 | 18.33% | Mes 5 | 3794 | 3794 | 37940.72
6 | 4.5% | 21% | 42683.31 | 199188.78 | 23.33% | Mes 6 | 4268 | 4268 | 42683.31
7 | 4.5% | 25.5% | 42683.31 | 241872.09 | 28.33% | Mes 7 | 4268 | 4268 | 42683.31
8 | 5% | 30.5% | 47425.9 | 289297.99 | 33.89% | Mes 8 | 4743 | 4743 | 47425.9
9 | 5.5% | 36% | 52168.49 | 341466.48 | 40% | Mes 9 | 5217 | 5217 | 52168.49
10 | 5.5% | 41.5% | 52168.49 | 393634.97 | 46.11% | Mes 10 | 5217 | 5217 | 52168.49
11 | 5.5% | 47% | 52168.49 | 445803.46 | 52.22% | Mes 11 | 5217 | 5217 | 52168.49
12 | 6% | 53% | 56911.08 | 502714.54 | 58.89% | Mes 12 | 5691 | 5691 | 56911.08
13 | 7% | 60% | 66396.26 | 569110.8 | 66.67% | Mes 13 | 6640 | 6640 | 66396.26
14 | 7% | 67% | 66396.26 | 635507.06 | 74.44% | Mes 14 | 6640 | 6640 | 66396.26 | 583338.57
15 | 6.5% | 73.5% | 61653.67 | 697160.73 | 81.67% | Mes 15 | 6165 | 6165 | 61653.67
16 | 6.5% | 80% | 61653.67 | 758814.4 | 88.89% | Mes 16 | 6165 | 6165 | 61653.67
17 | 5% | 85% | 47425.9 | 806240.3 | 94.44% | Mes 17 | 4743 | 4743 | 47425.9
18 | 5% | 90% | 47425.9 | 853666.2 | 100% | Mes 18 | 4743 | 4743 | 47425.9 | 218159.14
19 | 4% | 94% | 37940.72 | 891606.92 | 104.4% | Mes 19 | 3794 | 3794 | 37940.72
20 | 2% | 96% | 18970.36 | 910577.28 | 106.7% | Mes 20 | 1897 | 1897 | 18970.36
21 | 1% | 97% | 9485.18 | 920062.46 | 107.8% | Mes 21 | 949 | 949 | 9485.18
22 | 1% | 98% | 9485.18 | 929547.64 | 108.9% | Mes 22 | 949 | 949 | 9485.18
23 | 1% | 99% | 9485.18 | 939032.82 | 110% | Mes 23 | 949 | 949 | 9485.18
24 | 1% | 100% | 9485.18 | 948518 | 111.1% | Mes 24 | 949 | 949 | 9485.18
720 dias | 100% |  | 948518 |  |  |  |  | 94855 | 948518
[7 empty] | Suma: | 1043373
Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies. | [6 empty] | Diferencia: | 2.9091
| Anticipo | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTERNO | 0 | 23712.95 | 28455.54 | 33198.13 | 33198.13 | 37940.72 | 42683.31 | 42683.31 | 47425.9 | 52168.49 | 52168.49 | 52168.49 | 56911.08 | 66396.26 | 66396.26 | 61653.67 | 61653.67 | 47425.9 | 47425.9 | 37940.72 | 18970.36 | 9485.18 | 9485.18 | 9485.18 | 9485.18 | 948518
45% Variable | 0 | 10670.8275 | 12804.993 | 14939.1585 | 14939.1585 | 17073.324 | 19207.4895 | 19207.4895 | 21341.655 | 23475.8205 | 23475.8205 | 23475.8205 | 25609.986 | 29878.317 | 29878.317 | 27744.1515 | 27744.1515 | 21341.655 | 21341.655 | 17073.324 | 8536.662 | 4268.331 | 4268.331 | 4268.331 | 4268.331 | 426833.1
total + 45%/18 | 0 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 17784.7125 | 426833.1
Anticipo | 94851.8 | [24 empty] | 94851.8
| 94851.8 | 28455.54 | 30589.7055 | 32723.871 | 32723.871 | 34858.0365 | 36992.202 | 36992.202 | 39126.3675 | 41260.533 | 41260.533 | 41260.533 | 43394.6985 | 47663.0295 | 47663.0295 | 45528.864 | 45528.864 | 39126.3675 | 39126.3675 | 34858.0365 | 26321.3745 | 22053.0435 | 22053.0435 | 22053.0435 | 22053.0435 | 948518
0
2728909.4 | 98000 | 948518 | 1046518 | 948518
272890.94
426833.1 |  | 17784.7125
Note on I7: Fijar la fecha de elaboracion