## RESUMEN
ISM II Operación
MEXICO CHIAPAS, ISECH
PROCESOS DE ADQUISICIONES
| bienes |  | No consultoría |  | Consultoría |  | gastos de operación |  | Obras |  | Total | Total | Total | Total bienes | Total consultoría | Total gastos de operación | Total sdc
COMPONENTES | BID | CPL | BID | CPL | BID | CPL | BID | CPL | BID | CPL | BID | CPL
Total Componente 1 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 23 | 53
Total Componente 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18
Total Componente 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25
Total Componente 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |  |  | 1
| 18 | 22 | 4 | 4 | 25 | 0 | 25 | 17 | 1 | 0 | 73 | 43 | 116
| bienes |  | No consultoría |  | Consultoría |  | gastos de operación |  | Obras |  | Total BID | Total CPL | Total | Total bienes | Total consultoría | Total gastos de operación | Total sdc
Etiquetas de fila | BID | CPL | BID | CPL | BID | CPL | BID | CPL | BID | CPL
Total Componente 1 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 7 |  |  | 30 | 23 | 53 | 26 | 5 | 6 | 10
Sin iniciar | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |  | 1 |  | 1
En proceso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7
Contratado | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 35
Desierta/cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Componente 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 18
Sin iniciar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
En proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
Contratado | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13
Desierta/cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Componente 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25
Sin iniciar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
En proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5
Contratado | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16
Desierta/cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Componente 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20
Sin iniciar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
En proceso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1
Contratado | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |  |  | 1
Desierta/cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROCESO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21
TOTAL CONTRATADA | 12 | 12 | 4 | 3 | 25 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 51 | 24 | 75
TOTAL SIN INICIAR | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 20
TOTAL DESIERTAS/CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 18 | 22 | 4 | 4 | 25 | 0 | 25 | 17 | 1 | 0 | 73 | 43 | 116 | 58 | 15 | 21 | 14
PA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO US$
COMPONENTES | TOTAL GENERAL | BID |  | CPL |  | TOTAL
|  | ADQ. | GASTOS OP. | ADQ. | GASTOS OP.
1 |  | 1020140 | 272242 | 2711550 | 312092 | 4316024
2 |  | 332348 | 23964 | 344332 | 70094 | 770738
3 |  | 392304 | 80871 | 135904 | 202482 | 811561
4 |  | 294497 | 169539 | 0 | 102403 | 566439
TOTAL | 0 | 2039289 | 546616 | 3191786 | 687071 | 6464762
| 6464762 | 2585905 |  | 3878857 |  | 6464762 | 0
Concepto | BID | CPL | Total
PAC Suma | 2585905 | 3878857 | 6464762
PEP | 2585905 | 3878857 | 6464762
Diferencia | 0 | 0
Total diferencia |  |  | 0
| 0 | 0

## Comp. 1 PF
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica Chiapas, México Segunda Operación
Número de Proyecto ME-G1004 Cooperación Técnica No Reembolsable Nº GRT/HE-15373-ME, GRT/HE-15374-ME (Segunda Operación)
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo 2016 hasta Abril 2018
Componente 1: Fortalecimiento de la oferta y de la demanda de servicios de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, parto y puerperio) y el neonato
|  |  | Nº Item | No. Ref. 1 | Componente | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Agosto 17 Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Aviso de Adquisición o Inicio de la contratación | Fecha PEP (Terminación) | Status (5) (Previsto, en curso, realizados, cancelados, firmado, terminado) | Comentarios
BID | CPL | [8 empty] | BID % | Local / Otro % |  |  |  |  | Tipo | Componente | Sin Iniciar | En Proceso | Contrtatado | Cancelada
|  |  |  | 1 |  | BIENES | 2779038 | [10 empty] | 7 | 3 | 14 | 0
| 1 |  | 1 | 1.1.1.1.4.4 | 1 | Adquisición de Insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos y otros) 2016 | 40196 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | Previsto | firmado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. Importe Ajustado al proceso de adquisicion real 2016 | B | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 2 | 1.1.1.1.4.4 | 1 | Adquisición de Insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos y otros) 2017 | 70305 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | Previsto | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. Se agregar la actividad para el ejercicio 2017. | B | 1 | 1
1 |  |  | 3 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de insumos de fortalecimiento casas maternas en operación (3 casas maternas) | 25699 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2016-07-01 | firmado |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 4 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de insumos de fortalecimiento casas maternas en operación (3 casas maternas) | 55658 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-12-01 | 2016-07-01 | terminado |  | B | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 5 | 1.2.3.3.3.3.3 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2017 (8 casas) | 86664 | CP | Ex-Post | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2017-07-01 | en curso |  | B | 1 |  | 1
| 1 |  | 6 | 1.2.3.3.3.3.3 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2017 (8 casas) | 193445 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2017-07-01 | Previsto |  | B | 1 | 1
| 1 |  | 7 | 1.2.3.4.2.2.3 | 1 | Compra de equipo para las ambulancias 2016 | 96393 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | 2016-09-01 | terminado |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 8 | 1.2.3.4.3.2.2.4 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación 2017 | 113115 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-12-01 | Previsto |  | B | 1 | 1
1 |  |  | 9 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación (Repetidora) | 7143 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-12-01 | terminado | Adquirir el equipo con el proveedor que cuente con la carta del fabricante como centro autorizado en el estado de chiapas. Autorizado en la misión de septiembre 2016 | B | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 10 | 1.2.3.4.3.2.3.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos informáticos para la gestión de usuarias | 28962 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-12-01 | Previsto |  | B | 1 | 1
| 1 |  | 11 | 1.2.3.4.3.3.4 | 1 | Adquisición de equipos para el Establecimiento físico de la Unidad de Gestión de usuarias de salud (UGUS) 2016 | 6015 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | terminado |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 12 | 1.2.3.4.3.3.5 | 1 | Adquisición de equipos para el Establecimiento físico de la Unidad de Gestión de usuarias de salud (UGUS) 2017 | 5464 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Previsto |  | B | 1 | 1
1 |  |  | 13 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición de insumos para el control post natal (kit puerperal) | 35782 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-01-04 | 2016-12-01 | terminado | Insumos para la canastilla de incentivos para el control post-natal que se distribuira trimestralmente a beneficarios | B | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 14 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Completo) 2017 | 41659 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2016-09-01 | terminado |  | B | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 15 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Completo) 2018 | 54500 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | firmado | [5 empty] | 1
| 1 |  | 16 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Basico 2016) | 423798 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-12-01 | 2016-09-01 | terminado |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 17 | 1.3.4.1.2.2.5.4 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Basico 2017) | 700445 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | Previsto |  | B | 1 | 1
| 1 |  | 18 | 1.3.4.2.3 | 1 | Adquisición de manuales especializados en reanimación neonatal | 32787 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-12 | 2017-03-01 | terminado |  | B | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 16 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de laboratorio 2018 | 46210 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2018-04-01 | en curso | previsto | Autorizado en la misión de febrero 18 |  |  | 1
1 |  |  | 17 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2017 | 163497 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2018-03-01 | en curso |  | B | 1 |  | 1
1 |  |  | 18 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2016 ( Sales de Rehidratación Oral) | 10607 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2018-03-01 | terminado | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de SRO emergenciales | B | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 19 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2017 ( Sales de Rehidratación Oral) | 16304 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2018-03-01 | en curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de SRO emergenciales | B | 1 |  | 1
1 |  |  | 20 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia (Pruebas Rápidas) | 80000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2018-03-01 | terminado | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de Pruebas Rápidas. | B | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 21 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2016 | 444390 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2018-03-01 | terminado | Métodos de planificación familiar, insumos esenciales de anticoncepción quirúrgica, pruebas rápidas de embarazo y pruebas rápidas de laboratorio, SRO. Importe Ajustado al proceso de adquisicion real 2016. REPSS no autorizó la partida presupuestal para el ejercicio ASE 2017. | B | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 2 |  | OBRAS | 89200 | [10 empty] | 0 | 1 | 0
1 |  |  | 1 | 1.3.4.1.2.2.4.3 |  | Reacondicionamiento y remodelaciones menores en la infraestructura de CONE´s Completos/Básicos y Casas Maternas. | 89200 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2016-06-01 | en curso |  | O | 1 |  | 1
|  |  |  | 3 |  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | 515681 | [10 empty] | 1 | 0 | 5 | 0
1 |  |  | 1 | 1.1.1.1.2.3 | 1 | Impresión y distribución de formatos a los servicios | 1209 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2016-06-01 | terminado | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. | S | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 1.1.1.1.2.4 | 1 | Impresión y distribución de Boletas de vales | 1395 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2016-06-01 | Terminado | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. Se desagrega de la línea anterior por sugerancia en la misión de septiembre 2016. | S | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 3 | 1.2.3.1.1.4 | 1 | Impresos materiales para la estrategia CONE | 120498 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | 2016-08-01 | terminado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 4 | 1.3.4.1.1.4 | 1 | Impresión de materiales para optimización de procesos en hospitales CONE básico y completo | 3030 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | firmado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 5 | 1.3.4.1.2.2.3.3 | 1 | Mantenimiento al equipo médico para la atención hospitalaria con calidad | 377049 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-08-01 | Previsto | Se preveén varios procesos de acuerdoa diagnóstico. | S | 1 | 1
1 |  |  | 6 | 1.3.4.1.2.2.3.3 | 1 | Rehabilitación a equipo de hospital (CONE Completo) | 12500 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-17 | 2016-09-01 | firmado | Se solicita adjudicación directa a Drager Medical México S.A DE C.V por ser el único centro de servicio autorizado por la marca Drägerwerk SA fabricante del equipo de anestesía. Se acordó en visita técnica de Abril 2017. | S | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 4 |  | Servicios de consultoría | 347771 | [10 empty] | 0 | 0 | 7 | 0
1 |  |  | 1 | 1.1.1.3.3 | 1 | Proceso formativo dinámico y participativo (médicos, enfermeras y COCS) Firma consultora | 194027 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2018-01-01 | terminado | Se solicita Selección Directa de firma, debido a los resultados del concurso de selección y contratación (SBCC) previamente realizados. Se cancela la enmienda para la ampliación del contrato de la firma que se ejecutaría con recurso de contrapartida. | C | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 1.2.3.7.5.3 | 1 | Visitas de seguimientos e informes de supervision del mecanismo de vales | 19487 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-03-01 | terminado | Selección Directa de Alvaro de Jesús Abadia Ramos, tomando GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 3 | 1.2.4.7 | 1 | Consultores de campo para el seguimiento de los planes locales | 19600 | CCIN | ExPost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2016-03-01 | firmado | Acuerdo de misión en agosto para fortalecer el monitoreo de intervencioes en las JS | C | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 4 | 1.3.4.1.2.1.2 | 1 | Acompañamiento de los procesos de gestión de la calidad. Ciencias de la Salud | 43600 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2018-03-01 | firmado | Selección Directa de Enrique Bernal, tomando GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 5 | 1.3.4.1.2.1.2 | 1 | Acompañamiento de los procesos de gestión de la calidad. Ciencias de la Calidad. | 30800 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2018-03-01 | firmado |  | C | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 6 | 1.3.4.3.1 | 1 | Contratación de enfermera (o) de apoyo al proceso (muertes maternas y perinatales) | 21000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-16 | 2017-12-01 | Firmado | Lic. Luis Alberto Sánchez José | C | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 7 | 1.4 | 1 | Enlace Federal para seguimiento en temas de salud materno-infantil | 19257 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2018-02-01 | firmado | Dra. Rosa María Petrushka Cuellar del Águila | C | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 5 |  | GASTOS OPERATIVOS | 584334 | [10 empty] | 3 | 3 | 9 | 0
1 |  |  | 1 | 1.1.1.1.4 | 1 | Ejecución del Plan de Implementación de la plataforma comunitaria | 38469 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2016-11-01 | En Curso | Acciones en la implementación de plataformas comunitarias en 800 localidades: combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para alimentación, contratación de coffe break, papelería, consumibles, boletos de transporte, impresión de formatos. | G | 1 |  | 1
| 1 |  | 2 | 1.1.1.1.4 | 1 | Ejecución del Plan de Implementación de la plataforma comunitaria | 108610 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Previsto | Combustibles | G | 1 | 1
| 1 |  | 3 | 1.2.3.4.2.1.1 | 1 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2016 | 5464 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-05-16 | 2016-06-01 | terminado | Curso impartido por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxtla. | G | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 4 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Servicio de Arrendamiento de Señales de radiocomunicación 2016 | 41968 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | terminado | Autorizado en misión novimebre 2016 y por normativa del REPSS 2016. Instalación de equipos de radiocomunicación en los CONE´s Básicos y Completos para comunicación de referencia y contrareferencia. | G | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 5 | 1.2.3.4.3.2.5.1 | 1 | Servicios de arrendamiento de señales para 2017 | 26339 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-09-16 | Previsto | Arredamiento de servicio telefónico e internet para los CONE Básico y Completo. Para la comunicación de sistemas de información ISM. | G | 1 | 1
1 |  |  | 6 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición emergencial de insumos para el control post natal (kit puerperal) | 5000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2016-12-01 | terminado | Compra emergencial por 100 piezas Kit Puerperal. Autorizado en misión de seguimiento agosto 17 | G | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 7 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Implementación del mecanismo de vales | 74159 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-01 | 2018-03-01 | En Curso | Pago de incentivos económicos a mujeres embarazadas que llegan al hospital para atender su parto. | G | 1 |  | 1
1 |  |  | 8 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Material de sensibilización para las comunidades en las que se implementara el mecanismo de vales | 1500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2018-03-01 | Firmado | Se autoriza en misión nov 16. Elaborar un video de difusión en Tzotzil y diseño de los vales de transporte y kit puerperal. | G | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 9 | 1.3.4.1.2.1.1 | 1 | Acompañamiento da la optimización de procesos de calidad en hospitales | 47930 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-05-01 | En Curso | Se autoriza para combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para coffe break, papelería, consumibles, boletos de transporte. | G | 1 |  | 1
1 |  |  | 10 | 1.3.4.2.2.1 | 1 | Curso en reanimación neonatal y CIE 10 | 10918 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-10-03 | 2016-08-01 | firmado | CIE01 se autoriza en misión abril 2017: renta de salón, coffe break, combustible, papelería, fotocopias. | G | 1 |  |  | 1
1 |  |  | 11 | 1.3.4.2.2.2 | 1 | Capacitación en Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) | 70689 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-09-01 | terminado | Pago a una empresa especializada que realizará la capacitación a personal médicos, incluye todos los servicios derivados del mismo. | G | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 12 | 1.3.4.2.2.3 | 1 | Capacitación en Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) | 98361 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | Previsto | Se autoriza en misión abril 2017. Pago a una empresa especializada que realizará la capacitación a personal médicos, incluye todos los servicios derivados del mismo. | G | 1 | 1
1 |  |  | 13 | 1.3.4.2.2.6 | 1 | Formación de habilidades de laboratorio y atención intercultural (parto y ultrasonido) | 23577 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | firmado | Se autoriza en misión agosto 2017. Pago de curso en emergencia obstétrica a personal del hospital de la culturas, ultrasonido, personal de laboratorio de los cone completos, renta de salón, coffee break, papelería, combustible, insumos químicos para entrenamiento. | G | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 14 | 1.3.4.2.2.4 | 1 | Capacitación APEO y Vaseptomía | 12095 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-07-11 | 2016-11-01 | Firmado | Cursos impartidos por personal de salud. Pagos de combustible, renta de salón, alimentos, coffe break, papelería, impresiones. | G | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 15 | 1.3.4.2.2.5 | 1 | Formación en calibrado y mantenimiento de equipos de diagnóstico especializado | 19255 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-17 | 2017-01-01 | Firmado | curso impartido por la Universidad Politécnica del Estado de Chiapas, incluye todos los servicios derviados del mismo. | G | 1 |  |  | 1
4226824
|  |  | BID | CPL | TOTAL
|  | BIENES | 11 | 13 | 24 |  |  |  | BID | CPL | TOTAL
|  | SDC | 3 | 3 | 6 |  |  | Adq | 1020140 | 2711550 | 3731690
|  | CONS | 7 | 0 | 7 |  |  | Gastos op. | 272242 | 312092 | 584334
|  | Gop | 8 | 7 | 15 |  |  | Total | 1292382 | 3023642 | 4316024
|  | Obras | 1 | 0 | 1
|  | TOTAL | 30 | 23 | 53
[8 empty] | Pep | 1292382 | 3023642
[8 empty] | Diferencia | 0 | 0
(1) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios / CD: Contratación Directa; IR: Invitación Restringida, para legislación estatal; IA: Invitación Abierta, para legislación estatal; LPE: Licitación Pública Estatal.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Comp 2 mujer
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 Chiapas, México Segunda Operación
Número de Proyecto ME-G1004 Cooperación Técnica No Reembolsable Nº GRT/HE-15373-ME, GRT/HE-15374-ME (Segunda Operación)
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo 2016 hasta Abril 2018
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud y nutrición para niños de 29 días a 5 años.
|  |  | Nº Item | No. Ref. 1 | Componente | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Agosto 17 Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Fecha PEP | Status (5) (Proceso previsto, en curso, realizados, cancelados, firmado, terminado) | Comentarios
BID | CPL | [5 empty] | Costo estimado de la Adquisición (US$) |  |  | BID % | Local / Otro % |  |  |  |  | Tipo | Componente | Sin Iniciar | En Proceso | Contratada
|  |  |  | 1 |  | BIENES | 645350 | [10 empty] | 1 | 0 | 7
1 |  |  | 1 | 2.2.1.1.3.3 | 2 | Adquisición de Vacunas complementarias. | 300000 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2016-12-01 | firmado | Autorizado en la misión de abril 17. Se solicita la adjudiación con la empresa paraestatal BIRMEX con base a la cláusula 6 del convenio: Compra Emergencial. | B | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 3 | 2.2.2.1.3 | 2 | Adquisición y distribución de Dataloggers | 56463 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2016-08-01 | terminado |  | B | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 4 | 2.2.2.1.4 | 2 | Adquisición y distribución de refrigeradores solares y congeladores solares | 120795 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2016-08-01 | terminado |  | B | 2 |  |  | 1
1 |  |  | 5 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: Termos y Paquetes | 4587 | CP | ex-ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2016-12-01 | terminado | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de termos y paquetes | B | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 6 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: herramientas, paquetes, termos, termograficadores, gas refrigerante, repuestos, baterías, etc. | 16319 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-08-01 | terminado |  | B | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 7 | 2.2.2.1.6 | 2 | Equipo informático para la operación del sistema de monitoreo de la red de frío | 33880 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-08-01 | previsto |  | B | 2 | 1
1 |  |  | 8 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 26911 | CP | ex-ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | terminado |  | B | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 9 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 86395 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | terminado |  | B | 2 |  |  | 1
|  |  |  | 2 |  | OBRAS
|  |  |  | 3 |  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | 31330 | [10 empty] | 0 | 0 | 2
| 1 |  | 1 | 2.1.3.1.1.4 | 2 | Reproducción y distribución de materiales educativos manejo de la diarrea | 30480 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-07-01 | 2016-08-01 | terminado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 2 |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío equipo ThermoKing | 850 | CP | Expost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2016-07-01 | firmado |  | S | 2 |  |  | 1
|  |  |  | 4 |  | Servicios de consultoría | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | GASTOS OPERATIVOS | 94058 | [10 empty] | 1 | 3 | 4
1 |  |  | 1 | 2.1.5.3.2 | 2 | Insumos para monitoreo parasitológico | 1905 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2016-07-01 | terminado | Adquisión de insumos necesarios para realizar las pruebas de laboratorio. | G | 2 |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 2.2.2.1.7 | 2 | Gastos operativos para Instalación y prueba de los equipos de frío | 2563 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2016-10-01 | en curso | Combustibles, viaticos, hospedaje, alimentación. | G | 2 |  | 1
1 |  |  | 3 | 2.2.3.1.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta rápida a Unidades de salud sobre censos de niños y su estado vacunal | 16000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2018-04-01 | en curso | Combustibles, viaticos, hospedaje, alimentación, fotocopias, impresiones. | G | 2 |  | 1
1 |  |  | 4 | 2.2.3.2.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta a hogares sobre estado de la cartilla vacunal a nivel de hogar | 3496 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2018-04-01 | en curso | Combustibles, viaticos, hospedaje, alimentación, fotocopias, impresiones. | G | 2 |  | 1
| 1 |  | 5 | 2.2.4.1.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal permanente responsable de aplicación de vacunas, actualizado en las normas de vacunación (por jurisdicción) | 7860 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | terminado | Combustibles, hospedaje, alimentación, arrendamiento de salón, coffe break. | G | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 6 | 2.2.4.2.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal de nuevo ingreso con responsabilidades en vacunación, capacitados en normas de vacunacion (por jurisdicción) | 8518 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | terminado | Combustibles, hospedaje, alimentación, arrendamiento de salón, coffe break. | G | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 7 | 2.2.5.2.3 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2016 | 10000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-09-19 | 2016-11-01 | terminado | Combustible | G | 2 |  |  | 1
| 1 |  | 8 | 2.2.5.2.4 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2017 | 43716 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2018-03-06 | 2018-01-01 | Previsto | Combustible | G | 2 | 1
|  |  | Total |  |  |  | 770738
|  |  | BID | CPL | TOTAL |  | total |  | BID | CPL | TOTAL
|  | BIENES | 3 | 5 | 8 |  |  | Adq | 332348 | 344332 | 676680
|  | SDC | 1 | 1 | 2 |  |  | Gastos op. | 23964 | 70094 | 94058
|  | CONS | 0 | 0 | 0 |  |  | Total | 356312 | 414426 | 770738
|  | Gop | 4 | 4 | 8
|  | TOTAL | 8 | 10 | 18
[8 empty] | PEP | 356312 | 414426
[8 empty] | Diferencia | 0 | 0
(1) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios / CD: Contratación Directa; IR: Invitación Restringida para legislación estatal; IA: Invitación Abierta para legislación estatal; LPE: Licitación Pública Estatal.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Comp. 3 niño
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 Chiapas, México Segunda Operación
Número de Proyecto ME-G1004 Cooperación Técnica No Reembolsable Nº GRT/HE-15373-ME, GRT/HE-15374-ME (Segunda Operación)
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo 2016 hasta Abril 2018
Componente 3: Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y estrategias transversales a la salud materno-infantil
|  |  | Nº Item | No. Ref. 1 | Componente | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Fecha PEP | Status (5) (Proceso previsto, en curso, realizados, cancelados, firmado, terminado) | Comentarios
BID | CPL | [8 empty] | BID % | Local / Otro % |  |  |  |  | Tipo | Componente | Sin Iniciar | En Proceso | Contratada
|  |  |  | 1 |  | BIENES | 163688 | [10 empty] | 3 | 0 | 3
| 1 |  | 1 | 3.1.3.3.4 | 3 | Adquisición de equipo y mobiliario básico para mejora de los almacenes jurisdiccionales y de hospitales 2016 | 23696 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-05-15 | 2016-09-01 | terminado |  | B | 3 |  |  | 1
| 1 |  | 2 | 3.1.3.3.5 | 3 | Adquisición de equipo y mobiliario básico para mejora de los almacenes jurisdiccionales y de hospitales 2017 | 8383 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-06 | 2016-09-01 | Previsto |  | B | 3 | 1
| 1 |  | 3 | 3.1.3.4.4 | 3 | Equipos para el manejo de la herramienta informática y los datos: computadoras, lectores de código de barras, servidores. | 35519 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Previsto |  | B | 3 | 1
1 |  |  | 4 | 3.2.3.1.4 | 3 | Adquisición de equipos e insumos para 25 equipos zonales para hacer la medición de calidad | 13622 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | terminado |  | B | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 5 | 3.2.4.1.4 | 3 | Adquisición 25 equipos estatales para hacer la medición de la calidad: tablets y otros | 14162 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | terminado |  | B | 3 |  |  | 1
| 1 |  | 6 | 3.2.5.3 | 3 | Adquisición de equipos para almacenamiento y seguridad de datos | 68306 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-10-01 | Previsto |  | B | 3 | 1
|  |  |  | 2 |  | OBRAS
|  |  |  | 3 |  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Servicios de consultoría | 364520 | [10 empty] | 0 | 0 | 11
1 |  |  | 1 | 3.1.3.2 | 3 | Contratación de Especialista Adquisiciones fondos locales | 41000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-02-01 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Jorgue Antonio Aguilar Roque, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 3.1.3.2 | 3 | Contratación de consultor para plan de Implementación de Abasto y Referencia | 47000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-02-01 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Miguel Ánguel Aguilar Amestica, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 3 | 3.3.1.3.2 | 3 | Coordinador de Desarrollo Informático | 106000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-05-18 | Firmado | Selección Directa de Ramiro Gabriel Alferez Chávez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). Desempeña simultaneamente la Actividad de Coordinación Informática y la Gerencia de Proyecto a partir del 16 de Mayo del 2016, en común acuerdo BID-ISECH. | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 4 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Senior WEB/Móvil 5. | 24000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propondrá la Selección Directa de Joram Roblero Perez, quién se encargó de desarrollar la herramienta movil del CIUM en el año 2015, mediante un contrato con el BID. La Segunda Operación considera la actualizacion y ampliación de la herramienta en cuestión y no resultaría conveniente someter a una evaluación de tres CV para elegir al consultor. | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 5 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Junior Web para el SIAL | 18000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 6 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Senior Web para SGiS y UGUS | 24500 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 7 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Junior Web para SGiS | 17700 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultorpara seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 8 | 3.3.4.2 | 3 | Desarrollador Semi-Senior Web para Red de Frío y Vacunación (CCVMS) | 23000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 9 | 3.3.4.2 | 3 | Administrador de red y base de datos | 16000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 10 | 3.3.4.2 | 3 | Arquitecto y Probador de Sistemas (Tester). | 20710 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eugenio Del Rio Soto, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), Tiene conocimiento amplio sobre los modelos, arquitecturas y servicios desarrollados en las plataformas informaticas para el ISECH, Protocolos de pruebas y desarrollos del tablero de control. Cuenta con las certificaciones SCRUM Master/ProductOwner, es la metodología para el desarrollo de software en la ISM. Seleccionar a un consultor mediante evaluación de CV no generaría mejores resultados. | C | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 11 | 3.3.5.2 | 3 | Desarrollador Senior Web eTAB-CIUM. | 26610 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2018-04-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eliecer Ramirez Esquinca, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), desarrollador lider del tablero de control, CIUM, desarrollo de las plantillas para la programación de sistemas y modelos de autentificación intitucional (ISECH). La Segunda operacion considera la actualización, ampliacion y desarrollo del tablero de control, CIUM, SIAL, SGIS, CCMS; cuyos desarrollos estarán basados en los modelos base diseñados por este consultor. No resultaría conveniente elegir un consultor mediante evaluación de CV. | C | 3 |  |  | 1
|  |  |  | 5 |  | GASTOS OPERATIVOS | 283353 | [10 empty] | 1 | 5 | 2
1 |  |  | 1 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2016 | 17062 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | Previsto | terminado | Talleres para el fortalecimiento de los procesos de abasto, almacenes y logística. Arrendamiento de Salón, coffee break, alimentos. | G | 3 |  |  | 1
| 1 |  | 2 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2017 | 2452 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-05-16 | 2016-07-01 | terminado | Talleres para el fortalecimiento de los procesos de abasto, almacenes y logística. Arrendamiento de Salón, coffee break, alimentos. | G | 3 |  |  | 1
1 |  |  | 3 | 3.2.1.3 | 3 | Desarrollo de mediciones jurisdiccionales para aseguramiento de la calidad | 38601 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2017-06-01 | En curso | Combustible visitas EAC JS | G | 3 |  | 1
| 1 |  | 4 | 3.2.1.3 | 3 | Desarrollo de mediciones jurisdiccionales para aseguramiento de la calidad | 94645 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-08-01 | 2017-06-01 | En curso | Combustible para visitas de Estrategia de calidad y CIUM | G | 3 |  | 1
1 |  |  | 5 | 3.2.1.4 | 3 | Desarrollo de mediciones estatales para aseguramiento de la calidad | 25000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-06-01 | Previsto | Combustible visitas EAC JS 2018 | G | 3 | 1
| 1 |  | 6 | 3.2.1.4 | 3 | Desarrollo de mediciones estatales para aseguramiento de la calidad | 54645 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2017-06-01 | En curso | Combustible para visitas de Estrategia de calidad y CIUM | G | 3 |  | 1
1 |  |  | 7 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, "Mi Iniciativa Salva Vidas" | 208 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-07-01 | Previsto | En curso | combustible, víaticos, hospedaje, papelería, renta de salones, arrendamiento vehicular, alimentos, fotocopias, impresiones, coffe break, boletos de transporte, lonas, posters. | G | 3 |  | 1
| 1 |  | 8 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, socializada en todos los niveles del ISECH (federal, estatal, jurisdiccional) | 50740 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2017-03-01 | En curso | Combustible para visitas a JS y Centros de Salud | G | 3 |  | 1
|  |  | Total |  |  |  | 811561
17 | 8
|  |  | BID | CPL | TOTAL |  |  |  | BID | CPL | TOTAL
|  | BIENES | 2 | 4 | 6 |  |  | Adq | 392304 | 135904 | 528208
|  | SDC | 0 | 0 | 0 |  |  | Gastos op. | 80871 | 202482 | 283353
|  | CONS | 11 | 0 | 11 |  |  | Total | 473175 | 338386 | 811561
|  | Gop | 4 | 4 | 8
|  | TOTAL | 17 | 8 | 25
[8 empty] | PEP | 473175 | 338386
[8 empty] | Diferencia | 0 | 0
(1) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios / CD: Contratación Directa; IR: Invitación Restringida para legislación local; IA: Invitación Abierta para legislación local; LPE: Licitación Pública Estatal.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Note on N6: SalomonH1: No requerido para solicitar no objeción. Solo dejar la columna como hoja de trabajo

## Comp. 4 UCP
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 Chiapas, México Segunda Operación
15374-MENúmero de Proyecto ME-G1004 Cooperación Técnica No Reembolsable Nº GRT/HE-15373-ME, GRT/HE-15374-ME (Segunda Operación)
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo 2016 hasta Abril 2018
Componente 4: UCP, Auditoría y seguimiento
|  |  | Nº Item | No. Ref. 1 | Componente | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Fecha PEP (fecha de conclusión de acción) | Status (5) (Proceso previsto, en curso, realizados, cancelados, firmado, terminado) | Comentarios
BID | CPL | [8 empty] | BID % | Local / Otro % |  |  |  |  | Tipo | Componente | Sin Iniciar | En Proceso | Contratada
|  |  |  | 1 |  | BIENES | 88675 | [11 empty] | 1
1 |  |  | 1 | 4.1.1.5.1 |  | Fortalecimiento en equipo informático para la operación y gestión del proyecto | 88675 | CP | Expost | 100% | 0% | 2018-04-01 |  | En Curso | Autorizado en visita de seguimiento de proyecto agosto 2017 e incremento mision feb18 |  |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 4.1.1.5.1 |  | Fortalecimiento en equipo informático para la operación y gestión del proyecto (Servidor NAS) | 16500 | CP | Expost | 100% | 0% | 2018-04-01 |  | Previsto | Autorizado en visita de seguimiento de proyectofebrearo 2018 |  |  | 1
|  |  |  | 2 |  | OBRAS
|  |  |  | 3 |  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
|  |  |  | 4 |  | Servicios de consultoría | 189322 | [10 empty] | 0 | 0 | 7
1 |  |  | 1 | 4.1.1.1 | 4 | Asesora de Proyecto y Plataforma Comunitaria | 88400 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Naima Jazibi Cárcamo Toala, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). A partir del 16 de Mayo se desempeña como Asesora de Proyecto ISM-UCP. A partir de enero de 2017 Se fusiona el monto de Gerencia con Coordinación para el Desarrollo Informático. | C | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista en Planeación Estratégica (Monitoreo) | 35830 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Andrés Cristobal Ramos Gómez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 3 | 4.1.1.1 | 4 | Consultor de apoyo en Supervisión y Monitoreo | 10500 | CCIN | Expost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Firmado |  | C | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 4 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista de Adquisiciones | 13340 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2018-03-01 | Terminado | Actualmente la asistencia técnica es proporcionada por el BID. Se activa la contratación si esta posición es requerida localmente. | C | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 5 | 4.1.1.1 | 4 | Asistente administrativo y Facilitador de Gestiones | 21600 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Adjudicado a José Martin de Aquino Prado. | C | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 6 | 4.2.2 | 4 | Primera Auditoría de la II Operación | 8842 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Dic-16 | 2018-04-01 | Finalizado | Contratación de la Firma consultora que auditó la Primera Operación | C | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 7 | 4.2.3 | 4 | Auditoría 2018 y Auditoria fin de la II Operación | 10810 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Ene-18 | 2018-04-01 | Firmado | Se solicita adjudicar el contrato con la firma consultora de la 1ra. Operación, si continua vigente su registro ante la Secretaria de la Función Pública Federal. | C | 4 |  |  | 1
|  |  |  | 5 |  | GASTOS OPERATIVOS | 271942 | [10 empty] | 2 | 5 | 4
1 |  |  | 1 | 4.1.1.2.1 | 4 | Contratación de servicios de Telefonia e Internet 2016 | 800 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Terminado | Servicios de telefonía celular, telefonia convencional, tarjetas de celulares para la operación de la UGUS, transferencia de datos para los sistemas ISM. | G | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 2 | 4.1.1.2.2 | 4 | Contratación de servicios de Telefonía e Internet 2017 | 9160 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | En curso | Servicios de telefonía celular, telefonia convencional, tarjetas de celulares para la operación de la UGUS, transferencia de datos para los sistemas ISM. | G | 4 |  | 1
1 |  |  | 3 | 4.1.1.2.2 | 4 | Contratación de servicios de Telefonía e Internet 2018 Sistemas ISM | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | En curso | Servicios de arrendamiento de Internet para la operación de los sistemas ISM en UM y JS. |  |  | 1
1 |  |  | 4 | 4.1.1.2.2 | 4 | Contratación de servicios en la nube 2018 | 18000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2018-04-01 | 2018-03-01 | Previsto | Servicios de arrendamiento en la nube para las plataformas informaticas ISM. |  |  | 1
| 1 |  | 5 | 4.1.1.3.1 | 4 | Alquiler de oficinas 2016 | 34207 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-05-16 | 2016-05-01 | Terminado | Renta de oficinas en la Torre Chiapas | G | 4 |  |  | 1
| 1 |  | 6 | 4.1.1.3.2 | 4 | Alquiler de oficinas 2017 | 68196 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-01 | 2017-03-01 | En curso | Renta de oficinas en la Torre Chiapas | G | 4 |  | 1
1 |  |  | 7 | 4.1.1.4.1 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2016 | 3100 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Terminado | Papelería, consumibles, memoria, discos y otros. | G | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 8 | 4.1.1.4.2 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2017 | 8046 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | En curso | Papelería, consumibles, memoria, discos y otros. | G | 4 |  | 1
1 |  |  | 9 | 4.1.1.5.1 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2016 | 28000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Terminado | combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para alimentación, contratación de coffe break, boletos de transporte, impresión de formatos. | G | 4 |  |  | 1
1 |  |  | 10 | 4.1.1.5.2 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2017 | 71482 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2018-03-01 | En curso | combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para alimentación, contratación de coffe break, boletos de transporte, impresión de formatos. | G | 4 |  | 1
1 |  |  | 11 | 4.1.6.2 | 4 | Desarrollo de capacidades a nivel de la UCP | 24951 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-07-01 | 2017-06-01 | En curso | Cursos de Capacitación y Desarrollo de Habilidades necesarias para el equipo de la Unidad Coordinadora e ISECH, según demanda de servicio. | G | 4 |  | 1
|  |  | Total |  |  |  | 549939
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
[9 empty] | BID | CPL | TOTAL
|  |  | BID | CPL | TOTAL |  |  | Adq | 294497 | 0 | 294497
|  | BIENES | 2 | 0 | 2 |  |  | Gastos op. | 169539 | 102403 | 271942
|  | SDC | 0 | 0 | 0 |  |  | Total | 464036 | 102403 | 566439
|  | CONS | 7 | 0 | 7
|  | Gop | 9 | 2 | 11
|  | TOTAL | 18 | 2 | 20 |  |  | PEP | 464036 | 102403
[8 empty] | Diferencia | 0 | 0
(1) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
Note on N7: SalomonH1: Se recomienda eliminar estea columna

## Anterior (hidden)
BID | CPL | Nº Item | No. Ref. 1 | Componente | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) | BID % | Local / Otro % | Fecha estimada del Aviso de Adquisición o Inicio de la contratación | Fecha PEP (Terminación) | Tipo | Componente | Tipo | Componente | Sin Iniciar | En Proceso | Contratada
| 1 | 1 | 1.1.1.1.1.5.4 | 1 | Adquisición de Insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos y otros) | 50000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | Previsto | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 2 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de mobiliario complementarios para casas maternas | 25000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | en curso |  | B | 1 |  | 1
| 1 | 3 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de mobiliario complementarios para habilitar casas maternas en el 2016 (3 casas maternas) | 60320 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2016-07-01 | en curso |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 4 | 1.2.3.3.3.2.1 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2016 (5 posadas) | 95000 | IA | N/A | 0% | 100% | Dic-16 | 2017-01-01 | Previsto |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 5 | 1.2.3.3.3.3.1 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2017 (8 posadas) | 210000 | IA | N/A | 0% | 100% | Abr-17 | 2017-07-01 | Previsto |  | B | 1 | 1
| 1 | 6 | 1.2.3.4.2.2.3 | 1 | Compra de equipo para las ambulancias | 117482 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-09-01 | en curso |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 7 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación | 210000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | en curso |  | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 8 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación (Repetidora) | 10000 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | en curso | Adquirir el equipo con el proveedor que cuente con la carta del fabricante como centro autorizado en el estado de chiapas. | B | 1 |  | 1
| 1 | 9 | 1.2.3.4.3.2.3.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos informáticos para la gestión de usuarias | 29000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | en curso |  | B | 1 | 1
| 1 | 10 | 1.2.3.4.3.2.4.3 | 1 | Rehabilitación del equipamiento de telecomunicaciones existente | 9000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2017-01-01 | en curso |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 11 | 1.2.3.4.3.3.4 | 1 | Adquisición de equipos para el Establecimiento físico de la Unidad de Gestión de usuarias de salud (UGUS) | 30000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | Previsto |  | B | 1 | 1
1 |  | 12 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición de insumos: canastilla, mantas, bolsas canguro, etc. Ejercicio 2016 | 64200 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-12-01 | en curso | Insumos para la canastilla de incentivos para el control post-natal que se distribuira trimestralmente a beneficarios | B | 1 |  | 1
1 |  | 13 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición de insumos: canastilla, mantas, bolsas canguro, etc. Ejercicio 2017 | 58200 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2018-04-01 | Previsto | Insumos para la canastilla de incentivos para el control post-natal que se distribuira trimestralmente a beneficarios | B | 1 | 1
1 |  | 14 | 1.3.4.1.2.2.4.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Completo) | 50000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-16 | 2016-09-01 | en curso |  | B | 1 |  | 1
| 1 | 15 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Basico) | 320000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-09-01 | Previsto |  | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 16 | 1.3.4.2.3 | 1 | Adquisición de manuales especializados en reanimación neonatal | 40000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-06-16 | 2017-03-01 | Previsto |  | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 17 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia ( Sales de Rehidratación Oral) | 24000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2018-03-01 | en curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de SRO emergenciales | B | 1 |  | 1
1 |  | 18 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia (Pruebas Rápidas) | 75000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2018-03-01 | en curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de Pruebas Rápidas. | B | 1 |  | 1
| 1 | 19 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia | 654901 | LPE | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2018-03-01 | en curso | Métodos de planificación familiar, insumos esenciales de anticoncepción quirúrgica, pruebas rápidas de embarazo y pruebas rápidas de laboratorio, SRO | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 20 | 1.1.1.1.1.1.3 | 1 | Impresión y distribución de hojas a los servicios de PF | 2791 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-06-01 | Previsto | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. | S | 1 |  | 1
1 |  | 21 | 1.1.1.1.1.1.4 | 1 | Impresión y distribución de Boletas de vales | 1209 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Firmado | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. | S | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 1.2.3.1.1.5 | 1 | Impresos materiales para la estrategia CONE | 80000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | En Curso | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 1 |  |  | 1
1 |  | 23 | 1.2.3.2.3.1.5 | 1 | Implementación Piloto de Recursos Humanos CONE | 241800 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2018-01-01 | En Curso |  | S | 1 |  | 1
| 1 | 24 | 1.2.3.2.3.2.4 | 1 | Implementación Piloto de Recursos Humanos CONE (fuente ISECH) | 446100 | LPE | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2018-01-01 | Previsto |  | S | 1 | 1
| 1 | 25 | 1.2.3.4.1.4 | 1 | Impresión de la guía operativa de Referencia y hojas de referencia/contra-referencia | 3000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-06-16 | 2016-07-01 | En Curso | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 1 |  |  | 1
| 1 | 26 | 1.2.3.5.1.3.4 | 1 | Impresión de materiales de capacitación (facilitadores y parteras) | 8900 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-08-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 1.3.4.1.1.4 | 1 | Impresión de material divulgativo de la estrategia de Gestión clínica en 16 hospitales CONE Básico y Completos | 15000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2016-08-01 | En Curso | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 1 |  |  | 1
| 1 | 28 | 1.3.4.1.2.2.3.3 | 1 | Adecuaciones para adaptación a los procesos clínicos en los hospitales | 160000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-08-01 | Previsto | Se preveén varios procesos | S | 1 | 1
1 |  | 29 | 1.1.1.3.3 | 1 | Proceso formativo dinámico y participativo (médicos, enfermeras y COCS) Firma consultora | 265000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2018-01-01 | Firmado | Se solicita Selección Directa de firma, debido a los resultados del concurso de selección y contratación (SBCC) previamente realizados. | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 30 | 1.2.3.2.3.3.4 | 1 | Evaluación de resultados e impacto | 12800 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-10-17 | 2017-11-01 | Previsto |  | C | 1 | 1
1 |  | 31 | 1.2.3.7.5.3 | 1 | Visitas de seguimientos e informes de supervision del mecanismo de vales | 31200 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-03-01 | Firmado | Selección Directa de Alvaro de Jesús Abadia Ramos, tomando GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 1 |  |  | 1
| 1 | 32 | 1.2.4.4 | 1 | Seguimiento de los planes locales | 108000 | LPE | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2017-10-01 | Previsto |  | C | 1 | 1
1 |  | 33 | 1.3.4.1.2.1.2 | 1 | Acompañamiento de la firma internacional | 100000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-02-01 | 2018-03-01 | Previsto | Para dar continuidad a los trabajos de gestión clinica hospitalaria se contratará a consultores individuales para dar continuidad a esta estrategia, los consultores propuestos son: Edwind Montufar y Enrique Gómez. | C | 1 |  | 1
1 |  | 34 | 1.3.4.3.1 | 1 | Contratación de enfermera (o) de apoyo al proceso (muertes maternas y perinatales) | 23100 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-16 | 2017-12-01 | Firmado | Lic. Luis Alberto Sánchez José | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 35 | 1.4 | 1 | Apoyo Técnico a la ejecución de la operación (Federal) | 43200 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2018-02-01 | Firmado | Dra. Rosa María Petrushka Cuellas del Águila | C | 1 | 1
1 |  | 36 | 1.1.1.1.1.4.2 | 1 | Capacitación y sensibilización del personal voluntario que realizará la dsitribución comunitaria. | 1438 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
1 |  | 37 | 1.1.1.1.1.6 | 1 | Aplicación del esquema de incentivos comunitarios en PF | 123000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
1 |  | 38 | 1.2.3.2.3.2.3 | 1 | Comunicación a la comunidad la disponibilidad de los servicios (perifoneo) | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
| 1 | 39 | 1.2.3.3.1.4 | 1 | Capacitación para la operación de las Casas Maternas | 12000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-07-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
1 |  | 40 | 1.2.3.3.2.1.3 | 1 | Consulta comunitaria y acuerdos para el establecimiento y mejora de las casas maternas | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-10-16 | 2016-07-01 | En Curso | Apoyar el diagnóstico e identificación de necesidades comunitarias para implementar la estrategias. | G | 1 |  | 1
| 1 | 41 | 1.2.3.3.3.2.2 | 1 | Capacitación al personal de la casa materna 2016 (5 posadas) | 6000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2017-01-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
| 1 | 42 | 1.2.3.3.3.3.2 | 1 | Capacitación al personal de la casa materna 2017 (8 posadas) | 6000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-07-01 | 2017-09-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
1 |  | 43 | 1.2.3.4.2.1.1 | 1 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2016 | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-01 | Firmado |  | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 44 | 1.2.3.4.2.1.2 | 1 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2017 | 18000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-17 | 2017-07-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
| 1 | 45 | 1.2.3.4.3.2.5.1 | 1 | Servicios de arrendamiento de señales para 2016 | 24000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2016-09-16 | Previsto |  | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 46 | 1.2.3.4.3.2.5.2 | 1 | Servicios de arrendamiento de señales para 2017 | 24000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2017-09-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
| 1 | 47 | 1.2.3.4.3.4 | 1 | Capacitación al personal en el uso del SUGUS y en la referencia y contrareferencia | 3500 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-03-01 | 2017-07-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
1 |  | 48 | 1.2.3.5.2.3 | 1 | Formación de facilitadores en capacitación de parteras en la nueva curricula | 5000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Feb.17 | 2016-09-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
1 |  | 49 | 1.2.3.5.2.4 | 1 | Capacitación de las parteras en la nueva curricula | 20000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2017-02-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
| 1 | 50 | 1.2.3.5.2.4 | 1 | Capacitación de las parteras en la nueva curricula | 30000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2017-02-01 | Previsto |  | G | 1 | 1
1 |  | 51 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Implementación del mecanismo de vales | 204500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2018-03-01 | En Curso | Pago de incentivos económicos a mujeres embarazadas que llegan al hospital para atender su parto. | G | 1 |  |  | 1
1 |  | 52 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Material de sensibilización para las comunidades en las que se implementar el mecanismos de vales | 1500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2018-03-01 | En Curso |  | G | 1 |  | 1
1 |  | 53 | 1.3.4.1.2.1.1 | 1 | Acompañamiento a la Firma en la gestión clinica | 21000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-05-01 | En Curso | Apoyo en gastos operativos para equipos de gestion clínica hospitalaria | G | 1 |  | 1
1 |  | 54 | 1.3.4.2.2.1 | 1 | Curso en reanimación neonatal | 23250 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-08-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G | 1 |  | 1
1 |  | 55 | 1.3.4.2.2.2 | 1 | Capacitación en Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) | 80000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-09-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 56 | 1.3.4.2.2.3 | 1 | Capacitación APEO y Vaseptomía | 40000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Dic-16 | 2016-11-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 57 | 1.3.4.2.2.4 | 1 | Formación en calibrado y mantenimiento de equipos de diagnóstico especializado | 30000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-17 | 2017-01-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 58 | 2.1.5.2.3 | 2 | Adquisición de insumos para las campañas de desparasitación | 130000 | IA | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-09-01 | Previsto |  | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 59 | 2.1.5.3.2 | 2 | Compra de materiales para muestras de evaluación de carga parasitaria por medio de Kato Katz | 5000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2016-07-01 | Previsto |  | B | 2 | 1
1 |  | 60 | 2.2.1.1.3.3 | 2 | Adquisición de Emergencia Vacuna SRP (Recepcion y almacenamiento de las vacunas) | 20000 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2017-03-17 | 2016-12-01 | Previsto |  | B | 2 | 1
| 1 | 61 | 2.2.2.1.3 | 2 | Adquisición y distribución de Dataloggers | 50000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 62 | 2.2.2.1.4 | 2 | Adquisición y distribución de refrigeradores solares y congeladores solares | 132500 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B | 2 |  |  | 1
1 |  | 63 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: Termos y Paquetes | 7500 | CP | ex-ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2016-12-01 | En curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de termos y paquetes | B | 2 |  | 1
| 1 | 64 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: herramientas, paquetes, termos, termograficadores, gas refrigerante, repuestos, baterías, etc. | 37500 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 65 | 2.2.2.1.6 | 2 | Equipo informático para la operación del sistema de monitoreo de la red | 7100 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B | 2 | 1
1 |  | 66 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 37500 | CP | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | En curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de herramientas y refacciones para red de frío. | B | 2 |  | 1
| 1 | 67 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 72000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-03-17 | 2016-07-01 | En curso |  | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 68 | 2.1.1.2.1.3 | 2 | Reproducción de materiales educativos (lineamiento de la estrategia de atención integrada del Nino) | 25080 | CD | N/A | 0% | 100% | Dic-16 | 2017-01-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 2 | 1
| 1 | 69 | 2.1.3.1.1.4 | 2 | Reproducción y distribución de materiales educativos manejo de la diarrea | 30000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2016-08-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 2 | 1
| 1 | 70 | 2.1.6.1.5 | 2 | Reproducción y distribución de manuales y materiales educativos de la EsIAN | 20000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. Pendiente la autorización del REPSS como gasto elegible. | S | 2 | 1
1 |  | 71 | 2.3 | 2 | Asistencia técnica en temas de vacunación e inmunología | 50000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-05-16 | 2017-03-01 | Previsto | Se propone la Selección Directa del Dr. Nakamura, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a).Enlace y Asesor en Temas de Vacunación para el ICSS, Conocimiento Técnico altamente especializado en los temas de vacunación reconocido por la SSA Federal. | C | 2 | 1
| 1 | 72 | 2.1.1.2.2 | 2 | Actualización de formadores CEC para la aplicación del modelo de atención integrada del Niño. | 3770 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-03-17 | 2017-05-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
| 1 | 73 | 2.1.1.2.3 | 2 | Capacitación de personal comunitario en la aplicación del modelo de atención integrada del Niño. | 19604 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | 2017-09-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
1 |  | 74 | 2.1.1.3.2.1.1 | 2 | Insumos para monitoreo parasitológico | 1885 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-02-01 | Previsto | Previsto |  | G | 2 |  | 1
| 1 | 75 | 2.1.3.2.2 | 2 | Capacitación presencial para vocales, auxiliares y parteras en los temas de las visitas domiciliarias | 36000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2016-11-01 | Previsto | En espera de la propuesta comunitaria para definir su uso final. | G | 2 | 1
| 1 | 76 | 2.1.6.4.4 | 2 | Gastos operativos para Implementación de la campaña de comunicación masiva. | 90000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2017-10-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
1 |  | 77 | 2.2.2.1.7 | 2 | Gastos operativos para Instalación y prueba de los equipos de frío | 5000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-09-16 | 2016-10-01 | Previsto |  | G | 2 |  | 1
| 1 | 78 | 2.2.2.2.1 | 2 | Capacitación para la operación del sistema de la red de frío | 2100 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-01-01 | 2017-03-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
| 1 | 79 | 2.2.3.1.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta rápida a Unidades de salud sobre censos de niños y su estado vacunal | 16000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-08-01 | 2018-04-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
| 1 | 80 | 2.2.3.2.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta a hogares sobre estado de la cartilla vacunal a nivel de hogar | 16000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-08-01 | 2018-04-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
| 1 | 81 | 2.2.4.1.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal permanente responsable de aplicación de vacunas, actualizado en las normas de vacunación (por jurisdicción) | 40000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-08-01 | Previsto |  | G | 2 |  | 1
| 1 | 82 | 2.2.4.2.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal de nuevo ingreso con responsabilidades en vacunación, capacitados en normas de vacunacion (por jurisdicción) | 20000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-08-01 | Previsto |  | G | 2 |  | 1
| 1 | 83 | 2.2.5.2.3 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2016 | 25000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
| 1 | 84 | 2.2.5.2.4 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2017 | 25000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-09-17 | 2018-01-01 | Previsto |  | G | 2 | 1
| 1 | 85 | 3.1.2.3.4 | 3 | Adquisición de equipo y mobiliario básico para mejora de los almacenes jurisdiccionales y de hospitales | 40000 | IA | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-09-01 | En curso |  | B | 3 |  |  | 1
| 1 | 86 | 3.1.2.4.4 | 3 | Equipos para el manejo de la herramienta informática y los datos: computadoras, lectores de código de barras, servidores. | 28300 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-11-01 | En curso | Compra de computadoras, impresoras, | B | 3 | 1
1 |  | 87 | 3.2.3.1.4 | 3 | Adquisición de equipos e insumos para 25 equipos zonales para hacer la medición de calidad | 11000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | Firmado |  | B | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 88 | 3.2.4.1.4 | 3 | Adquisición 25 equipos e insumos para hacer la medición de la calidad: tablets y otros | 20000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | Firmado |  | B | 3 |  |  | 1 | 1
| 1 | 89 | 3.2.5.3 | 3 | Adquisición de equipos para almacenamiento y seguridad de datos | 28000 | IR | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-10-01 | En curso |  | B | 3 | 1
1 |  | 90 | 3.1.1.3 | 3 | Asistencia técnica para temas de abasto | 30000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-12-01 | En curso |  |  | S | 3 |  | 1
1 |  | 91 | 3.1.2.2 | 3 | Contratación de consultores en formación de RRHH de abasto y en apoyo a la gestión de adquisiciones | 22391 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-04-01 | Previsto |  | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 92 | 3.1.2.2 | 3 | Contratación de Especialista Adquisiciones fondos locales | 42193 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Jorgue Antonio Aguilar Roque, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 93 | 3.1.2.2 | 3 | Contratación de consultor para plan de Implementación de Abasto y Referencia | 43200 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Miguel Ánguel Aguilar Amestica, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 94 | 3.2.1.4 | 3 | Acompañamiento para la puesta en marcha de la estrategia de calidad. | 90900 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | S | 3 |  | 1
1 |  | 95 | 3.3.1.3.2 | 3 | Gerente de Proyecto y Coordinador de desarrollo informático | 98000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-05-18 | Firmado | Selección Directa de Ramiro Gabriel Alferez Chávez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). Desempeña simultaneamente la Actividad de Coordinación Informática y la Gerencia de Proyecto a partir del 16 de Mayo del 2016, en común acuerdo BID-ISECH. | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 96 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Semi-Senior Web para Red de Frío y Vacunación (CCVMS) | 20000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 97 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Junior Web para el SIAL | 15000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 98 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Senior Web para SGiS y UGUS | 21274 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 99 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Junior Web para SGiS | 14726 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultorpara seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 100 | 3.3.4.2 | 3 | Desarrollador Senior WEB/Móvil 5. | 20610 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propondrá la Selección Directa de Joram Roblero Perez, quién se encargó de desarrollar la herramienta movil del CIUM en el año 2015, mediante un contrato con el BID. La Segunda Operación considera la actualizacion y ampliación de la herramienta en cuestión y no resultaría conveniente someter a una evaluación de tres CV para elegir al consultor. | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 101 | 3.3.4.2 | 3 | Desarrollador Junior Web para Red de Frío y Vacunación (CCVMS) | 9512 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | Previsto | En curso | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  | 1
1 |  | 102 | 3.3.4.2 | 3 | Administrador de red y base de datos | 17683 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | En curso | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 103 | 3.3.4.2 | 3 | Arquitecto y Probador de Sistemas (Tester). | 19024 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eugenio Del Rio Soto, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), Tiene conocimiento amplio sobre los modelos, arquitecturas y servicios desarrollados en las plataformas informaticas para el ISECH, Protocolos de pruebas y desarrollos del tablero de control. Cuenta con las certificaciones SCRUM Master/ProductOwner, es la metodología para el desarrollo de software en la ISM. Seleccionar a un consultor mediante evaluación de CV no generaría mejores resultados. | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 104 | 3.3.4.2 | 3 | Asistente para la Implementación de Sistemas y UGUS | 3171 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2017-01-01 | Previsto | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 3 | 1
1 |  | 105 | 3.3.5.2 | 3 | Desarrollador Senior Web eTAB-CIUM. | 18000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2016-11-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eliecer Ramirez Esquinca, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), desarrollador lider del tablero de control, CIUM, desarrollo de las plantillas para la programación de sistemas y modelos de autentificación intitucional (ISECH). La Segunda operacion considera la actualización, ampliacion y desarrollo del tablero de control, CIUM, SIAL, SGIS, CCMS; cuyos desarrollos estarán basados en los modelos base diseñados por este consultor. No resultaría conveniente elegir un consultor mediante evaluación de CV. | C | 3 |  |  | 1 | 1
1 |  | 106 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2016 | 7500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | Previsto | Previsto |  | G | 3 |  |  | 1
| 1 | 107 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2017 | 7500 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-05-16 | 2016-07-01 | Previsto |  | G | 3 | 1
1 |  | 108 | 3.2.1.3 | 3 | Acompañamiento técnico con capacidades locales | 19000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2017-06-01 | En curso | Equipo de Aseguramiento de la Calidad | G | 3 |  | 1
| 1 | 109 | 3.3.2.7 | 3 | Capacitación al personal en uso de software de gestión para la gestión logística (SIAL 2.0) | 4000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-03-01 | 2017-05-01 | Previsto |  | G | 3 | 1
| 1 | 110 | 3.3.5.4 | 3 | Capacitación en la aplicación de la herramienta tablero de control, CIUM y tablero de gestión de calidad | 6000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-01-01 | 2017-03-01 | Previsto |  | G | 3 | 1
1 |  | 111 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, socializada en todos los niveles del ISECH (federal, estatal, jurisdiccional) | 10000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-02-01 | Previsto | Previsto |  | G | 3 |  | 1
| 1 | 112 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, socializada en todos los niveles del ISECH (federal, estatal, jurisdiccional) | 50000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2017-03-01 | Previsto |  | G | 3 |  | 1
| 1 | 113 | 3.5.1.6.1 | 3 | Talleres inductivos para el uso de la herramienta del tablero de control | 12500 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-16 | 2016-06-01 | Previsto |  | G | 3 |  | 1
1 |  | 114 | 4.1.1.1 | 4 | Asesora de Proyecto | 80523.27 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Naima Jazibi Cárcamo Toala, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). A partir del 16 de Mayo se desempeña como Asesora de Proyecto ISM-UCP. A partir de enero de 2017 Se fusiona el monto de Gerencia con Coordinación para el Desarrollo Informático. | C | 4 |  |  | 1 | 1
1 |  | 115 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista Financiero | 35240.81 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Previsto |  | C | 4 | 1
1 |  | 116 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista en Planeación Estratégica (Monitoreo) | 55240.81 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Andrés Cristobal Ramos Gómez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C | 4 |  |  | 1 | 1
1 |  | 117 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista de Adquisiciones | 55240.81 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado |  | C | 4 |  |  | 1 | 1
1 |  | 118 | 4.1.1.1 | 4 | Asistente administrativo y Facilitador de Gestiones | 29202.3 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Adjudicado a José Martin de Aquino Prado. | C | 4 |  |  | 1 | 1
1 |  | 119 | 4.2.2 | 4 | Primera Auditoría de la II Operación | 15000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Dic-16 | 2018-04-01 | En curso | Contratación de la Firma consultora que auditó la Primera Operación | C | 4 |  |  | 1
1 |  | 120 | 4.2.3 | 4 | Auditoría de fin de la II Operación | 25000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Ene-18 | 2018-04-01 | Previsto | La firma consultora es asignada por el BID | C | 4 | 1
1 |  | 121 | 4.1.1.2.1 | 4 | Contratación de servicios de Telefonia e Internet 2016 | 5400 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado |  | G | 4 |  |  | 1
1 |  | 122 | 4.1.1.2.2 | 4 | Contratación de servicios de Telefonía e Internet 2017 | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | G | 4 | 1
| 1 | 123 | 4.1.1.3.1 | 4 | Alquiler de oficinas 2016 | 30000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-05-16 | 2016-05-01 | Firmado | Renta de oficinas en la Torre Chiapas | G | 4 |  |  | 1
| 1 | 124 | 4.1.1.3.2 | 4 | Alquiler de oficinas 2017 | 29700 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Previsto | Renta de oficinas en la Torre Chiapas | G | 4 | 1
1 |  | 125 | 4.1.1.4.1 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2016 | 7000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | En curso |  | G | 4 |  |  | 1
1 |  | 126 | 4.1.1.4.2 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2017 | 8000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | G | 4 | 1
1 |  | 127 | 4.1.1.5.1 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2016 | 32000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | En curso |  | G | 4 |  |  | 1
1 |  | 128 | 4.1.1.5.2 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2017 | 13000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | G | 4 | 1
1 |  | 129 | 4.1.6.2 | 4 | Desarrollo de capacidades a nivel de la UCP | 18800 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-07-01 | 2017-06-01 | En curso | Cursos de Capacitación y Desarrollo de Habilidades necesarias para el equipo de la Unidad Coordinadora. | G | 4 |  | 1
[17 empty] | 14 | 12 | 21
17 | 31 |  |  |  | Total | 3913283 | [10 empty] | 14 | 12 | 22
| 48 |  |  |  |  | 58699245
Otros;
Cursos de Trato Digno Extensión CIESSAS
Cursos de Hydeon Extensión a Enfermeras
Curso de Calidad en el Control Prental (Agregar PA)
Curso de Parto Humanizado (Agregar PA)

## Concentrado (hidden)
BID | CPL | Nº Item | No. Ref. 1 | Componente | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición 2 | Revisión (ex-ante o ex-post) | BID % | Local / Otro % | Fecha estimada del Aviso de Adquisición o Inicio de la contratación | Status (5) (Previsto, en curso, realizados, cancelados, firmado, terminado) | Tipo | Componente | Ejecutado | Comprometido | En Proceso de Adquisición | Disponible | Tipo | Componente | Sin Iniciar | En Proceso | Contratada
| 1 | 1 | 1.1.1.1.4.4 | 1 | Adquisición de Insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos y otros) 2016 | 40196 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | Previsto | firmado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. Importe Ajustado al proceso de adquisicion real 2016 | 40196 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 2 | 1.1.1.1.4.4 | 1 | Adquisición de Insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos y otros) 2017 | 70305 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | Previsto | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. Se agregar la actividad para el ejercicio 2017. |  |  |  | 70305 | B | 1 | 1
1 |  | 3 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de insumos de fortalecimiento casas maternas en operación (3 casas maternas) | 25000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2016-07-01 | firmado |  | 25699 |  |  | -699 | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 4 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de insumos de fortalecimiento casas maternas en operación (3 casas maternas) | 55658 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-12-01 | 2016-07-01 | terminado |  |  | 55658 |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 5 | 1.2.3.3.3.3.3 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2017 (8 casas) | 86664 | CP | Ex-Post | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2017-07-01 | en curso |  | 292 |  | 86372 | 0 | B | 1 |  | 1
| 1 | 6 | 1.2.3.3.3.3.3 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2017 (8 casas) | 193445 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2017-07-01 | Previsto |  |  |  |  | 193445 | B | 1 | 1
| 1 | 7 | 1.2.3.4.2.2.3 | 1 | Compra de equipo para las ambulancias 2016 | 96393 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | 2016-09-01 | terminado |  | 96393 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 8 | 1.2.3.4.3.2.2.4 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación 2017 | 113115 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-12-01 | Previsto |  |  |  |  | 113115 | B | 1 | 1
1 |  | 9 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación (Repetidora) | 7143 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-12-01 | terminado | Adquirir el equipo con el proveedor que cuente con la carta del fabricante como centro autorizado en el estado de chiapas. Autorizado en la misión de septiembre 2016 | 7143 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 10 | 1.2.3.4.3.2.3.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos informáticos para la gestión de usuarias | 28962 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-12-01 | Previsto |  |  |  |  | 28962 | B | 1 | 1
| 1 | 11 | 1.2.3.4.3.3.4 | 1 | Adquisición de equipos para el Establecimiento físico de la Unidad de Gestión de usuarias de salud (UGUS) 2016 | 6015 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | terminado |  | 6015 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 1.2.3.4.3.3.5 | 1 | Adquisición de equipos para el Establecimiento físico de la Unidad de Gestión de usuarias de salud (UGUS) 2017 | 5464 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Previsto |  |  |  |  | 5464 | B | 1 | 1
1 |  | 13 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición de insumos para el control post natal (kit puerperal) | 35000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-01-04 | 2016-12-01 | terminado | Insumos para la canastilla de incentivos para el control post-natal que se distribuira trimestralmente a beneficarios | 35782 |  |  | -782 | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 14 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Completo) 2017 | 40500 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2016-09-01 | terminado |  | 41659 |  |  | -1159 | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 15 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Completo) 2018 | 54500 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | en curso |  |  |  | 54500 | 0 |  |  |  | 1
| 1 | 16 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Basico 2016) | 423798 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-12-01 | 2016-09-01 | terminado |  | 423798 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 1.3.4.1.2.2.5.4 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Basico 2017) | 700445 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | Previsto |  |  |  |  | 700445 | B | 1 | 1
| 1 | 18 | 1.3.4.2.3 | 1 | Adquisición de manuales especializados en reanimación neonatal | 32787 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-12 | 2017-03-01 | terminado |  | 32787 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 19 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2017 | 163497 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2018-03-01 | en curso |  |  |  | 163497 | 0 | B | 1 |  | 1
1 |  | 20 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2016 ( Sales de Rehidratación Oral) | 10316 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2018-03-01 | terminado | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de SRO emergenciales | 10607 |  |  | -291 | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 21 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2017 ( Sales de Rehidratación Oral) | 14700 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2018-03-01 | en curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de SRO emergenciales | 16304 |  |  | -1604 | B | 1 |  | 1
1 |  | 21 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia (Pruebas Rápidas) | 80000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2018-03-01 | terminado | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de Pruebas Rápidas. | 80000 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia 2016 | 444390 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2018-03-01 | terminado | Métodos de planificación familiar, insumos esenciales de anticoncepción quirúrgica, pruebas rápidas de embarazo y pruebas rápidas de laboratorio, SRO. Importe Ajustado al proceso de adquisicion real 2016. REPSS no autorizó la partida presupuestal para el ejercicio ASE 2017. | 444390 |  |  | 0 | B | 1 |  |  | 1
1 |  | 1 | 1.3.4.1.2.2.4.3 | 1 | Reacondicionamiento y remodelaciones menores en la infraestructura de CONE´s Completos/Básicos y Casas Maternas. | 89200 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2016-06-01 | en curso |  |  |  | 89200 | 0 | O | 1 |  | 1
1 |  | 1 | 1.1.1.1.2.3 | 1 | Impresión y distribución de formatos a los servicios | 1450 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2016-06-01 | terminado | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. | 1209 |  |  | 241 | S | 1 |  |  | 1
1 |  | 2 | 1.1.1.1.2.4 | 1 | Impresión y distribución de Boletas de vales | 1209 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2016-06-01 | Terminado | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. Se desagrega de la línea anterior por sugerancia en la misión de septiembre 2016. | 1395 |  |  | -186 | S | 1 |  |  | 1
| 1 | 3 | 1.2.3.1.1.4 | 1 | Impresos materiales para la estrategia CONE | 120498 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | 2016-08-01 | terminado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | 120498 |  |  | 0 | S | 1 |  |  | 1
| 1 | 4 | 1.3.4.1.1.4 | 1 | Impresión de materiales para optimización de procesos en hospitales CONE básico y completo | 3030 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | firmado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | 3030 |  |  | 0 | S | 1 |  |  | 1
| 1 | 5 | 1.3.4.1.2.2.3.3 | 1 | Mantenimiento al equipo médico para la atención hospitalaria con calidad | 377049 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-08-01 | Previsto | Se preveén varios procesos de acuerdoa diagnóstico. |  |  |  | 377049 | S | 1 | 1
1 |  | 6 | 1.3.4.1.2.2.3.3 | 1 | Rehabilitación a equipo de hospital (CONE Completo) | 12500 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-17 | 2016-09-01 | firmado | Se solicita adjudicación directa a Drager Medical México S.A DE C.V por ser el único centro de servicio autorizado por la marca Drägerwerk SA fabricante del equipo de anestesía. Se acordó en visita técnica de Abril 2017. | 5764 | 6736 |  | 0 | S | 1 |  |  | 1
1 |  | 1 | 1.1.1.3.3 | 1 | Proceso formativo dinámico y participativo (médicos, enfermeras y COCS) Firma consultora | 200000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2018-01-01 | terminado | Se solicita Selección Directa de firma, debido a los resultados del concurso de selección y contratación (SBCC) previamente realizados. Se cancela la enmienda para la ampliación del contrato de la firma que se ejecutaría con recurso de contrapartida. | 194027 |  |  | 5973 | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 2 | 1.2.3.7.5.3 | 1 | Visitas de seguimientos e informes de supervision del mecanismo de vales | 23000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-03-01 | terminado | Selección Directa de Alvaro de Jesús Abadia Ramos, tomando GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | 19487 |  |  | 3513 | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 3 | 1.2.4.7 | 1 | Consultores de campo para el seguimiento de los planes locales | 24000 | CCIN | ExPost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2016-03-01 | firmado | Acuerdo de misión en agosto para fortalecer el monitoreo de intervencioes en las JS | 8987 | 15013 |  | 0 | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 4 | 1.3.4.1.2.1.2 | 1 | Acompañamiento de los procesos de gestión de la calidad. Ciencias de la Salud | 59000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2018-03-01 | firmado | Selección Directa de Enrique Bernal, tomando GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | 14375 | 44625 |  | 0 | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 5 | 1.3.4.1.2.1.2 | 1 | Acompañamiento de los procesos de gestión de la calidad. Ciencias de la Calidad. | 21000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2018-03-01 | firmado |  | 14376 | 6624 |  | 0 | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 6 | 1.3.4.3.1 | 1 | Contratación de enfermera (o) de apoyo al proceso (muertes maternas y perinatales) | 23100 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-16 | 2017-12-01 | Firmado | Lic. Luis Alberto Sánchez José | 16250 | 6850 |  | 0 | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 7 | 1.4 | 1 | Enlace Federal para seguimiento en temas de salud materno-infantil | 22200 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2018-02-01 | firmado | Dra. Rosa María Petrushka Cuellar del Águila | 19257 |  |  | 2943 | C | 1 |  |  | 1
1 |  | 1 | 1.1.1.1.4 | 1 | Ejecución del Plan de Implementación de la plataforma comunitaria | 107923 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2016-11-01 | En Curso | Acciones en la implementación de plataformas comunitarias en 800 localidades: combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para alimentación, contratación de coffe break, papelería, consumibles, boletos de transporte, impresión de formatos. | 38469 |  |  | 69454 | G | 1 |  | 1
| 1 | 2 | 1.1.1.1.4 | 1 | Ejecución del Plan de Implementación de la plataforma comunitaria | 108610 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Previsto | Combustibles |  |  |  | 108610 | G | 1 | 1
| 1 | 3 | 1.2.3.4.2.1.1 | 1 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2016 | 5464 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-05-16 | 2016-06-01 | terminado | Curso impartido por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tuxtla. | 5464 |  |  | 0 | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 4 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Servicio de Arrendamiento de Señales de radiocomunicación 2016 | 41968 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | terminado | Autorizado en misión novimebre 2016 y por normativa del REPSS 2016. Instalación de equipos de radiocomunicación en los CONE´s Básicos y Completos para comunicación de referencia y contrareferencia. | 41968 |  |  | 0 | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 5 | 1.2.3.4.3.2.5.1 | 1 | Servicios de arrendamiento de señales para 2017 | 26339 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-09-16 | Previsto | Arredamiento de servicio telefónico e internet para los CONE Básico y Completo. Para la comunicación de sistemas de información ISM. |  |  |  | 26339 | G | 1 | 1
1 |  | 6 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición emergencial de insumos para el control post natal (kit puerperal) | 5000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2016-12-01 | terminado | Compra emergencial por 100 piezas Kit Puerperal. Autorizado en misión de seguimiento agosto 17 | 5000 |  |  | 0 | G | 1 |  |  | 1
1 |  | 7 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Implementación del mecanismo de vales | 98500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-01 | 2018-03-01 | En Curso | Pago de incentivos económicos a mujeres embarazadas que llegan al hospital para atender su parto. | 57159 |  |  | 41341 | G | 1 |  | 1
1 |  | 8 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Material de sensibilización para las comunidades en las que se implementara el mecanismo de vales | 1500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2018-03-01 | Firmado | Se autoriza en misión nov 16. Elaborar un video de difusión en Tzotzil y diseño de los vales de transporte y kit puerperal. | 1500 |  |  | 0 | G | 1 |  |  | 1
1 |  | 9 | 1.3.4.1.2.1.1 | 1 | Acompañamiento da la optimización de procesos de calidad en hospitales | 58857 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-05-01 | En Curso | Se autoriza para combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para coffe break, papelería, consumibles, boletos de transporte. | 47930 |  |  | 10927 | G | 1 |  | 1
1 |  | 10 | 1.3.4.2.2.1 | 1 | Curso en reanimación neonatal y CIE 10 | 23250 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-10-03 | 2016-08-01 | firmado | CIE01 se autoriza en misión abril 2017: renta de salón, coffe break, combustible, papelería, fotocopias. | 10918 |  |  | 12332 | G | 1 |  |  | 1
1 |  | 11 | 1.3.4.2.2.2 | 1 | Capacitación en Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) | 70689 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-09-01 | terminado | Pago a una empresa especializada que realizará la capacitación a personal médicos, incluye todos los servicios derivados del mismo. | 70689 |  |  | 0 | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 1.3.4.2.2.3 | 1 | Capacitación en Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) | 98361 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | Previsto | Se autoriza en misión abril 2017. Pago a una empresa especializada que realizará la capacitación a personal médicos, incluye todos los servicios derivados del mismo. |  |  |  | 98361 | G | 1 | 1
1 |  | 13 | 1.3.4.2.2.6 | 1 | Formación de habilidades de laboratorio y atención intercultural (parto y ultrasonido) | 22000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2016-09-01 | firmado | Se autoriza en misión agosto 2017. Pago de curso en emergencia obstétrica a personal del hospital de la culturas, ultrasonido, personal de laboratorio de los cone completos, renta de salón, coffee break, papelería, combustible, insumos químicos para entrenamiento. | 1577 | 22000 |  | -1577 | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 14 | 1.3.4.2.2.4 | 1 | Capacitación APEO y Vaseptomía | 12095 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-07-11 | 2016-11-01 | Firmado | Cursos impartidos por personal de salud. Pagos de combustible, renta de salón, alimentos, coffe break, papelería, impresiones. |  |  |  | 12095 | G | 1 |  |  | 1
| 1 | 15 | 1.3.4.2.2.5 | 1 | Formación en calibrado y mantenimiento de equipos de diagnóstico especializado | 19255 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-17 | 2017-01-01 | Firmado | curso impartido por la Universidad Politécnica del Estado de Chiapas, incluye todos los servicios derviados del mismo. | 19255 |  |  | 0 | G | 1 |  |  | 1
1 |  | 1 | 2.2.1.1.3.3 | 2 | Adquisición de Vacunas complementarias. | 300000 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2017-07-01 | 2016-12-01 | firmado | Autorizado en la misión de abril 17. Se solicita la adjudiación con la empresa paraestatal BIRMEX con base a la cláusula 6 del convenio: Compra Emergencial. | 210165 |  | 89835 | 0 | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 3 | 2.2.2.1.3 | 2 | Adquisición y distribución de Dataloggers | 56463 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2016-08-01 | terminado |  | 56463 |  |  | 0 | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 4 | 2.2.2.1.4 | 2 | Adquisición y distribución de refrigeradores solares y congeladores solares | 120795 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2016-08-01 | terminado |  | 120795 |  |  | 0 | B | 2 |  |  | 1
1 |  | 5 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: Termos y Paquetes | 4587 | CP | ex-ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2016-12-01 | terminado | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de termos y paquetes | 4587 |  |  | 0 | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 6 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: herramientas, paquetes, termos, termograficadores, gas refrigerante, repuestos, baterías, etc. | 16319 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-08-01 | terminado |  | 16319 |  |  | 0 | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 7 | 2.2.2.1.6 | 2 | Equipo informático para la operación del sistema de monitoreo de la red de frío | 33880 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-08-01 | previsto |  |  |  |  | 33880 | B | 2 | 1
1 |  | 8 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 28000 | CP | ex-ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | terminado |  | 26911 |  |  | 1089 | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 9 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 86395 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | terminado |  | 86395 |  |  | 0 | B | 2 |  |  | 1
| 1 | 1 | 2.1.3.1.1.4 | 2 | Reproducción y distribución de materiales educativos manejo de la diarrea | 30480 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-07-01 | 2016-08-01 | terminado | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | 30480 |  |  | 0 | S | 2 |  |  | 1
1 |  | 2 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío equipo ThermoKing | 5000 | CP | Expost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2016-07-01 | En curso |  |  | 850 |  | 4150 | S | 2 |  | 1
1 |  | 1 | 2.1.5.3.2 | 2 | Insumos para monitoreo parasitológico | 2000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2016-07-01 | terminado | Adquisión de insumos necesarios para realizar las pruebas de laboratorio. | 1905 |  |  | 95 | G | 2 |  |  | 1
1 |  | 2 | 2.2.2.1.7 | 2 | Gastos operativos para Instalación y prueba de los equipos de frío | 5000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2016-10-01 | en curso | Combustibles, viaticos, hospedaje, alimentación. | 2563 |  |  | 2437 | G | 2 |  | 1
1 |  | 3 | 2.2.3.1.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta rápida a Unidades de salud sobre censos de niños y su estado vacunal | 16000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2018-04-01 | en curso | Combustibles, viaticos, hospedaje, alimentación, fotocopias, impresiones. | 16000 |  |  | 0 | G | 2 |  | 1
1 |  | 4 | 2.2.3.2.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta a hogares sobre estado de la cartilla vacunal a nivel de hogar | 14000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2018-04-01 | en curso | Combustibles, viaticos, hospedaje, alimentación, fotocopias, impresiones. | 3496 |  |  | 10504 | G | 2 |  | 1
| 1 | 5 | 2.2.4.1.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal permanente responsable de aplicación de vacunas, actualizado en las normas de vacunación (por jurisdicción) | 7860 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | terminado | Combustibles, hospedaje, alimentación, arrendamiento de salón, coffe break. | 7860 |  |  | 0 | G | 2 |  |  | 1
| 1 | 6 | 2.2.4.2.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal de nuevo ingreso con responsabilidades en vacunación, capacitados en normas de vacunacion (por jurisdicción) | 8518 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | terminado | Combustibles, hospedaje, alimentación, arrendamiento de salón, coffe break. | 8518 |  |  | 0 | G | 2 |  |  | 1
| 1 | 7 | 2.2.5.2.3 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2016 | 10000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-09-19 | 2016-11-01 | terminado | Combustible | 10000 |  |  | 0 | G | 2 |  |  | 1
| 1 | 8 | 2.2.5.2.4 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2017 | 43716 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2018-03-06 | 2018-01-01 | Previsto | Combustible |  |  |  | 43716 | G | 2 | 1
| 1 | 1 | 3.1.3.3.4 | 3 | Adquisición de equipo y mobiliario básico para mejora de los almacenes jurisdiccionales y de hospitales 2016 | 23696 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-05-15 | 2016-09-01 | terminado |  | 23696 |  |  | 0 | B | 3 |  |  | 1
1 |  | 2 | 3.1.3.3.5 | 3 | Adquisición de equipo y mobiliario básico para mejora de los almacenes jurisdiccionales y de hospitales 2017 | 6000 | CP | ExPost | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2016-11-01 | terminado |  |  |  |  | 6000 | B | 3 |  |  | 1
| 1 | 3 | 3.1.3.3.5 | 3 | Adquisición de equipo y mobiliario básico para mejora de los almacenes jurisdiccionales y de hospitales 2017 | 8383 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-06 | 2016-09-01 | Previsto |  |  |  |  | 8383 | B | 3 | 1
| 1 | 4 | 3.1.3.4.4 | 3 | Equipos para el manejo de la herramienta informática y los datos: computadoras, lectores de código de barras, servidores. | 35519 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-11-01 | Previsto |  |  |  |  | 35519 | B | 3 | 1
1 |  | 5 | 3.2.3.1.4 | 3 | Adquisición de equipos e insumos para 25 equipos zonales para hacer la medición de calidad | 11000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | terminado |  | 13622 |  |  | -2622 | B | 3 |  |  | 1
1 |  | 6 | 3.2.4.1.4 | 3 | Adquisición 25 equipos estatales para hacer la medición de la calidad: tablets y otros | 17000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | terminado |  | 14162 |  |  | 2838 | B | 3 |  |  | 1
| 1 | 7 | 3.2.5.3 | 3 | Adquisición de equipos para almacenamiento y seguridad de datos | 68306 | IR | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2016-10-01 | Previsto |  |  |  |  | 68306 | B | 3 | 1
1 |  | 1 | 3.1.3.2 | 3 | Contratación de Especialista Adquisiciones fondos locales | 43500 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-02-01 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Jorgue Antonio Aguilar Roque, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | 31648 | 3750 |  | 8102 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 2 | 3.1.3.2 | 3 | Contratación de consultor para plan de Implementación de Abasto y Referencia | 48300 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-02-01 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Miguel Ánguel Aguilar Amestica, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | 33988 | 14312 |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 3 | 3.3.1.3.2 | 3 | Coordinador de Desarrollo Informático | 109600 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-05-18 | Firmado | Selección Directa de Ramiro Gabriel Alferez Chávez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). Desempeña simultaneamente la Actividad de Coordinación Informática y la Gerencia de Proyecto a partir del 16 de Mayo del 2016, en común acuerdo BID-ISECH. | 71869 | 37731 |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 4 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Senior WEB/Móvil 5. | 26000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propondrá la Selección Directa de Joram Roblero Perez, quién se encargó de desarrollar la herramienta movil del CIUM en el año 2015, mediante un contrato con el BID. La Segunda Operación considera la actualizacion y ampliación de la herramienta en cuestión y no resultaría conveniente someter a una evaluación de tres CV para elegir al consultor. | 26000 |  |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 5 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Junior Web para el SIAL | 19500 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | 5663 | 13837 |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 6 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Senior Web para SGiS y UGUS | 26000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | 26000 |  |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 7 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Junior Web para SGiS | 19000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultorpara seleccionar al consultor | 6231 | 12769 |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 8 | 3.3.4.2 | 3 | Desarrollador Semi-Senior Web para Red de Frío y Vacunación (CCVMS) | 25000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | 25000 |  |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 9 | 3.3.4.2 | 3 | Administrador de red y base de datos | 17683 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | 13742 | 3941 |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 10 | 3.3.4.2 | 3 | Arquitecto y Probador de Sistemas (Tester). | 20817 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eugenio Del Rio Soto, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), Tiene conocimiento amplio sobre los modelos, arquitecturas y servicios desarrollados en las plataformas informaticas para el ISECH, Protocolos de pruebas y desarrollos del tablero de control. Cuenta con las certificaciones SCRUM Master/ProductOwner, es la metodología para el desarrollo de software en la ISM. Seleccionar a un consultor mediante evaluación de CV no generaría mejores resultados. |  | 20817 |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 11 | 3.3.5.2 | 3 | Desarrollador Senior Web eTAB-CIUM. | 27000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2018-04-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eliecer Ramirez Esquinca, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), desarrollador lider del tablero de control, CIUM, desarrollo de las plantillas para la programación de sistemas y modelos de autentificación intitucional (ISECH). La Segunda operacion considera la actualización, ampliacion y desarrollo del tablero de control, CIUM, SIAL, SGIS, CCMS; cuyos desarrollos estarán basados en los modelos base diseñados por este consultor. No resultaría conveniente elegir un consultor mediante evaluación de CV. | 18220 | 8780 |  | 0 | C | 3 |  |  | 1
1 |  | 1 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2016 | 17500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | Previsto | terminado | Talleres para el fortalecimiento de los procesos de abasto, almacenes y logística. Arrendamiento de Salón, coffee break, alimentos. | 7062 |  | 10000 | 438 | G | 3 |  |  | 1
| 1 | 2 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2017 | 2452 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-05-16 | 2016-07-01 | terminado | Talleres para el fortalecimiento de los procesos de abasto, almacenes y logística. Arrendamiento de Salón, coffee break, alimentos. | 2452 |  |  | 0 | G | 3 |  |  | 1
1 |  | 3 | 3.2.1.3 | 3 | Desarrollo de mediciones jurisdiccionales para aseguramiento de la calidad | 39000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2017-06-01 | En curso | Combustible visitas EAC JS | 19601 |  | 19000 | 399 | G | 3 |  | 1
| 1 | 4 | 3.2.1.3 | 3 | Desarrollo de mediciones jurisdiccionales para aseguramiento de la calidad | 94645 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-08-01 | 2017-06-01 | En curso | Combustible para visitas de Estrategia de calidad y CIUM |  |  |  | 94645 | G | 3 |  | 1
1 |  | 5 | 3.2.1.4 | 3 | Desarrollo de mediciones estatales para aseguramiento de la calidad | 10900 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-06-01 | En curso | Combustible visitas EAC JS |  |  |  | 10900 | G | 3 |  | 1
| 1 | 6 | 3.2.1.4 | 3 | Desarrollo de mediciones estatales para aseguramiento de la calidad | 54645 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2017-06-01 | En curso | Combustible para visitas de Estrategia de calidad y CIUM |  |  |  | 54645 | G | 3 |  | 1
1 |  | 7 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, "Mi Iniciativa Salva Vidas" | 10000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-07-01 | Previsto | En curso | combustible, víaticos, hospedaje, papelería, renta de salones, arrendamiento vehicular, alimentos, fotocopias, impresiones, coffe break, boletos de transporte, lonas, posters. | 208 |  |  | 9792 | G | 3 |  | 1
| 1 | 8 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, socializada en todos los niveles del ISECH (federal, estatal, jurisdiccional) | 50740 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-11-01 | 2017-03-01 | En curso | Combustible para visitas a JS y Centros de Salud |  |  |  | 50740 | G | 3 |  | 1
1 |  | 1 | 4.1.1.5.1 | 4 | Fortalecimiento en equipo informático para la operación y gestión del proyecto | 10000 | CP | Expost | 100% | 0% | 2017-08-01 |  | En Curso | Autorizado en visita de seguimiento de proyecto agosto 2017 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 1
1 |  | 1 | 4.1.1.1 | 4 | Asesora de Proyecto y Plataforma Comunitaria | 92520 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Naima Jazibi Cárcamo Toala, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). A partir del 16 de Mayo se desempeña como Asesora de Proyecto ISM-UCP. A partir de enero de 2017 Se fusiona el monto de Gerencia con Coordinación para el Desarrollo Informático. | 52451 | 40069 |  | 0 | C | 4 |  |  | 1
1 |  | 2 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista en Planeación Estratégica (Monitoreo) | 38100 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Andrés Cristobal Ramos Gómez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | 35830 |  |  | 2270 | C | 4 |  |  | 1
1 |  | 3 | 4.1.1.1 | 4 | Consultor de apoyo en Supervisión y Monitoreo | 10500 | CCIN | Expost | 100% | 0% | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Firmado |  | 3558 | 7889 |  | -947 | C | 4 |  |  | 1 | 10500 | 14740
1 |  | 4 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista de Adquisiciones | 12000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-11-01 | 2018-03-01 | Terminado | Actualmente la asistencia técnica es proporcionada por el BID. Se activa la contratación si esta posición es requerida localmente. | 13340 |  |  | -1340 | C | 4 |  |  | 1
1 |  | 5 | 4.1.1.1 | 4 | Asistente administrativo y Facilitador de Gestiones | 22500 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Adjudicado a José Martin de Aquino Prado. | 20838 | 1662 |  | 0 | C | 4 |  |  | 1
1 |  | 6 | 4.2.2 | 4 | Primera Auditoría de la II Operación | 15000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Dic-16 | 2018-04-01 | Finalizado | Contratación de la Firma consultora que auditó la Primera Operación | 8842 |  |  | 6158 | C | 4 |  |  | 1
1 |  | 7 | 4.2.3 | 4 | Auditoría 2018 y Auditoria fin de la II Operación | 25000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Ene-18 | 2018-04-01 | En curso | Se solicita adjudicar el contrato con la firma consultora de la 1ra. Operación, si continua vigente su registro ante la Secretaria de la Función Pública Federal. |  |  | 10810 | 14190 | C | 4 |  | 1
1 |  | 1 | 4.1.1.2.1 | 4 | Contratación de servicios de Telefonia e Internet 2016 | 800 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Terminado | Servicios de telefonía celular, telefonia convencional, tarjetas de celulares para la operación de la UGUS, transferencia de datos para los sistemas ISM. | 800 |  |  | 0 | G | 4 |  |  | 1
1 |  | 2 | 4.1.1.2.2 | 4 | Contratación de servicios de Telefonía e Internet 2017 | 10600 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | En curso | Servicios de telefonía celular, telefonia convencional, tarjetas de celulares para la operación de la UGUS, transferencia de datos para los sistemas ISM. | 5160 |  |  | 5440 | G | 4 |  | 1
| 1 | 3 | 4.1.1.3.1 | 4 | Alquiler de oficinas 2016 | 34207 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-05-16 | 2016-05-01 | Terminado | Renta de oficinas en la Torre Chiapas | 34207 |  |  | 0 | G | 4 |  |  | 1
| 1 | 4 | 4.1.1.3.2 | 4 | Alquiler de oficinas 2017 | 68196 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-01 | 2017-03-01 | En curso | Renta de oficinas en la Torre Chiapas |  |  |  | 68196 | G | 4 |  | 1
1 |  | 5 | 4.1.1.4.1 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2016 | 3100 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Terminado | Papelería, consumibles, memoria, discos y otros. | 3100 |  |  | 0 | G | 4 |  |  | 1
1 |  | 6 | 4.1.1.4.2 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2017 | 11900 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | En curso | Papelería, consumibles, memoria, discos y otros. | 5046 |  |  | 6854 | G | 4 |  | 1
1 |  | 7 | 4.1.1.5.1 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2016 | 28000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Terminado | combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para alimentación, contratación de coffe break, boletos de transporte, impresión de formatos. | 28000 |  |  | 0 | G | 4 |  |  | 1
1 |  | 8 | 4.1.1.5.2 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2017 | 37000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2018-03-01 | En curso | combustible, fotocopias, arrendamiento de salón, arrendamiento vehicular, alimentación, viaticos, hospedaje, insumos para alimentación, contratación de coffe break, boletos de transporte, impresión de formatos. | 10887 |  |  | 26113 | G | 4 |  | 1
1 |  | 9 | 4.1.6.2 | 4 | Desarrollo de capacidades a nivel de la UCP | 18800 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-07-01 | 2017-06-01 | En curso | Cursos de Capacitación y Desarrollo de Habilidades necesarias para el equipo de la Unidad Coordinadora e ISECH, según demanda de servicio. | 7951 |  |  | 10849 | G | 4 |  | 1
70 |  |  |  |  | Totales | 2585905 | [8 empty] | 1520301 | 268255 | 523214 | 274135
[6 empty] | Impuestos | [10 empty] | 0.020496
[6 empty] | Informe Ene 18 | [8 empty] | 1520296
5
-5

## Anterior NO (hidden)
BID | CPL | CONSE | 1 | COMPO | BIENES | 2132103 | [8 empty] | Tipo | Sin Iniciar | En Proceso | Contratada
| 1 | 1 | 1.1.1.1.1.5.4 | 1 | Adquisición de Insumos y equipos basicos para voluntarios (chalecos, bolsos y otros) | 50000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | Previsto | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | B |  | 1
1 |  | 2 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de mobiliario complementarios para casas maternas | 25000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | en curso |  | B |  | 1
| 1 | 3 | 1.2.3.3.3.1.1 | 1 | Adquisición de mobiliario complementarios para habilitar casas maternas en el 2016 (3 casas maternas) | 60320 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2016-07-01 | en curso |  | B |  | 1
| 1 | 4 | 1.2.3.3.3.2.1 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2016 (5 posadas) | 95000 | IA | N/A | 0% | 100% | Dic-16 | 2017-01-01 | Previsto |  | B | 1
| 1 | 5 | 1.2.3.3.3.3.1 | 1 | Adquisición de mobiliario y equipo para Casas maternas nuevas operando en el 2017 (8 posadas) | 210000 | IA | N/A | 0% | 100% | Abr-17 | 2017-07-01 | Previsto |  | B | 1
| 1 | 6 | 1.2.3.4.2.2.3 | 1 | Compra de equipo para las ambulancias | 117482 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-09-01 | en curso |  | B |  | 1
| 1 | 7 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación | 210000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | en curso |  | B |  | 1
1 |  | 8 | 1.2.3.4.3.2.2.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos de radiocomunicación (Repetidora) | 10000 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | en curso | Adquirir el equipo con el proveedor que cuente con la carta del fabricante como centro autorizado en el estado de chiapas. | B |  | 1
| 1 | 9 | 1.2.3.4.3.2.3.3 | 1 | Adquisición e instalación de equipos informáticos para la gestión de usuarias | 29000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-12-01 | en curso |  | B |  | 1
| 1 | 10 | 1.2.3.4.3.2.4.3 | 1 | Rehabilitación del equipamiento de telecomunicaciones existente | 9000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2017-01-01 | en curso |  | B |  | 1
| 1 | 11 | 1.2.3.4.3.3.4 | 1 | Adquisición de equipos para el Establecimiento físico de la Unidad de Gestión de usuarias de salud (UGUS) | 30000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | Previsto |  | B |  | 1
1 |  | 12 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición de insumos: canastilla, mantas, bolsas canguro, etc. Ejercicio 2016 | 64200 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-12-01 | en curso | Insumos para la canastilla de incentivos para el control post-natal que se distribuira trimestralmente a beneficarios | B |  | 1
1 |  | 13 | 1.2.3.7.3.4 | 1 | Adquisición de insumos: canastilla, mantas, bolsas canguro, etc. Ejercicio 2017 | 58200 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2018-04-01 | Previsto | Insumos para la canastilla de incentivos para el control post-natal que se distribuira trimestralmente a beneficarios | B | 1
1 |  | 14 | 1.3.4.1.2.2.4.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Completo) | 50000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-16 | 2016-09-01 | en curso |  | B |  | 1
| 1 | 15 | 1.3.4.1.2.2.5.3 | 1 | Adquisición de equipo de hospitales (CONE Basico) | 320000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-09-01 | Previsto |  | B |  | 1
| 1 | 16 | 1.3.4.2.3 | 1 | Adquisición de manuales especializados en reanimación neonatal | 40000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-06-16 | 2017-03-01 | Previsto |  | B |  | 1
1 |  | 17 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia ( Sales de Rehidratación Oral) | 24000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2018-03-01 | en curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de SRO emergenciales | B |  | 1
1 |  | 18 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia (Pruebas Rápidas) | 75000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2018-03-01 | en curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de Pruebas Rápidas. | B |  | 1
| 1 | 19 | 1.5 | 1 | Adquisición de medicamentos e insumos de emergencia | 654901 | LPE | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2018-03-01 | en curso | Métodos de planificación familiar, insumos esenciales de anticoncepción quirúrgica, pruebas rápidas de embarazo y pruebas rápidas de laboratorio, SRO | B |  | 1
1 |  | 1 | 1.1.1.1.1.1.3 | 1 | Impresión y distribución de hojas a los servicios de PF | 2791 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-06-01 | Previsto | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. | S |  | 1
1 |  | 2 | 1.1.1.1.1.1.4 | 1 | Impresión y distribución de Boletas de vales | 1209 | CD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Firmado | Se solicita Selección Directa en virtud de que Talleres gráficos del Estado de Chiapas tiene a su cargo estas actividades de acuerdo a lo establecido por el Comité de Adquisiciones del Estado. | S |  |  | 1
| 1 | 3 | 1.2.3.1.1.5 | 1 | Impresos materiales para la estrategia CONE | 80000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2016-08-01 | En Curso | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S |  | 1
1 |  | 4 | 1.2.3.2.3.1.5 | 1 | Implementación Piloto de Recursos Humanos CONE | 241800 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-01-01 | 2018-01-01 | En Curso |  | S |  | 1
| 1 | 5 | 1.2.3.2.3.2.4 | 1 | Implementación Piloto de Recursos Humanos CONE (fuente ISECH) | 446100 | LPE | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2018-01-01 | Previsto |  | S | 1
| 1 | 6 | 1.2.3.4.1.4 | 1 | Impresión de la guía operativa de Referencia y hojas de referencia/contra-referencia | 3000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-06-16 | 2016-07-01 | En Curso | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S |  | 1
| 1 | 7 | 1.2.3.5.1.3.4 | 1 | Impresión de materiales de capacitación (facilitadores y parteras) | 8900 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-08-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S |  | 1
| 1 | 8 | 1.3.4.1.1.4 | 1 | Impresión de material divulgativo de la estrategia de Gestión clínica en 16 hospitales CONE Básico y Completos | 15000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2016-08-01 | En Curso | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S |  | 1
| 1 | 9 | 1.3.4.1.2.2.3.3 | 1 | Adecuaciones para adaptación a los procesos clínicos en los hospitales | 160000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-08-01 | Previsto | Se preveén varios procesos | S | 1
1 |  | 1 | 1.1.1.3.3 | 1 | Proceso formativo dinámico y participativo (médicos, enfermeras y COCS) Firma consultora | 265000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2018-01-01 | Firmado | Se solicita Selección Directa de firma, debido a los resultados del concurso de selección y contratación (SBCC) previamente realizados. | C |  |  | 1
1 |  | 4 | 1.2.3.2.3.3.4 | 1 | Evaluación de resultados e impacto | 12800 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-10-17 | 2017-11-01 | Previsto |  | C | 1
1 |  | 5 | 1.2.3.7.5.3 | 1 | Visitas de seguimientos e informes de supervision del mecanismo de vales | 31200 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-03-01 | Firmado | Selección Directa de Alvaro de Jesús Abadia Ramos, tomando GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C |  |  | 1
| 1 | 6 | 1.2.4.4 | 1 | Seguimiento de los planes locales | 108000 | LPE | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2017-10-01 | Previsto |  | C | 1
1 |  | 7 | 1.3.4.1.2.1.2 | 1 | Acompañamiento de la firma internacional | 100000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-02-01 | 2018-03-01 | Previsto | Para dar continuidad a los trabajos de gestión clinica hospitalaria se contratará a consultores individuales para dar continuidad a esta estrategia. | C | 1
1 |  | 8 | 1.3.4.3.1 | 1 | Contratación de enfermera (o) de apoyo al proceso (muertes maternas y perinatales) | 23100 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | Ago-16 | 2017-12-01 | Firmado | Lic. Luis Alberto Sánchez José | C |  |  | 1
1 |  | 9 | 1.4 | 1 | Apoyo Técnico a la ejecución de la operación (Federal) | 43200 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2018-02-01 | Firmado | Dra. Rosa María Petrushka Cuellas del Águila | C |  |  | 1
1 |  | 1 | 1.1.1.1.1.4.2 | 1 | Capacitación y sensibilización del personal voluntario que realizará la dsitribución comunitaria. | 1438 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 2 | 1.1.1.1.1.6 | 1 | Aplicación del esquema de incentivos comunitarios en PF | 123000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 3 | 1.2.3.2.3.2.3 | 1 | Comunicación a la comunidad la disponibilidad de los servicios (perifoneo) | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 4 | 1.2.3.3.1.4 | 1 | Capacitación para la operación de las Casas Maternas | 12000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-07-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 5 | 1.2.3.3.2.1.3 | 1 | Consulta comunitaria y acuerdos para el establecimiento y mejora de las casas maternas | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-10-16 | 2016-07-01 | En Curso | Apoyar el diagnóstico e identificación de necesidades comunitarias para implementar la estrategias. | G |  | 1
| 1 | 6 | 1.2.3.3.3.2.2 | 1 | Capacitación al personal de la casa materna 2016 (5 posadas) | 6000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-10-01 | 2017-01-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 7 | 1.2.3.3.3.3.2 | 1 | Capacitación al personal de la casa materna 2017 (8 posadas) | 6000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-07-01 | 2017-09-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 8 | 1.2.3.4.2.1.1 | 1 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2016 | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-01 | Firmado |  | G |  |  | 1
| 1 | 9 | 1.2.3.4.2.1.2 | 1 | Capacitación a operador de ambulancias para el funcionamiento adecuado del mecanismo de traslado en 2017 | 18000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-17 | 2017-07-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 10 | 1.2.3.4.3.2.5.1 | 1 | Servicios de arrendamiento de señales para 2016 | 24000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2016-09-16 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 11 | 1.2.3.4.3.2.5.2 | 1 | Servicios de arrendamiento de señales para 2017 | 24000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2017-09-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 12 | 1.2.3.4.3.4 | 1 | Capacitación al personal en el uso del SUGUS y en la referencia y contrareferencia | 3500 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-03-01 | 2017-07-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 13 | 1.2.3.5.2.3 | 1 | Formación de facilitadores en capacitación de parteras en la nueva curricula | 5000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Feb.17 | 2016-09-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 14 | 1.2.3.5.2.4 | 1 | Capacitación de las parteras en la nueva curricula | 20000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2017-02-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 15 | 1.2.3.5.2.4 | 1 | Capacitación de las parteras en la nueva curricula | 30000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2017-02-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 16 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Implementación del mecanismo de vales | 204500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2018-03-01 | En Curso | Pago de incentivos económicos a mujeres embarazadas que llegan al hospital para atender su parto. | G |  | 1
1 |  | 17 | 1.2.3.7.4.4 | 1 | Material de sensibilización para las comunidades en las que se implementar el mecanismos de vales | 1500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-01-01 | 2018-03-01 | En Curso |  | G |  | 1
1 |  | 18 | 1.3.4.1.2.1.1 | 1 | Acompañamiento a la Firma en la gestión clinica | 21000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-05-01 | En Curso | Apoyo en gastos operativos para equipos de gestion clínica hospitalaria | G |  | 1
1 |  | 19 | 1.3.4.2.2.1 | 1 | Curso en reanimación neonatal | 23250 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-08-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G |  | 1
1 |  | 20 | 1.3.4.2.2.2 | 1 | Capacitación en Habilidades y destrezas en emergencia obstétrica (HYDEON) | 80000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-12-01 | 2016-09-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G |  | 1
| 1 | 21 | 1.3.4.2.2.3 | 1 | Capacitación APEO y Vaseptomía | 40000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Dic-16 | 2016-11-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G |  | 1
| 1 | 22 | 1.3.4.2.2.4 | 1 | Formación en calibrado y mantenimiento de equipos de diagnóstico especializado | 30000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-17 | 2017-01-01 | En Curso | Apoyo logístico para la organización de los cursos | G | 1
| 1 | 1 | 2.1.5.2.3 | 2 | Adquisición de insumos para las campañas de desparasitación | 130000 | IA | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-09-01 | Previsto |  | B |  | 1
| 1 | 2 | 2.1.5.3.2 | 2 | Compra de materiales para muestras de evaluación de carga parasitaria por medio de Kato Katz | 5000 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2016-07-01 | Previsto |  | B |  | 1
1 |  | 3 | 2.2.1.1.3.3 | 2 | Adquisición de Emergencia Vacuna SRP (Recepcion y almacenamiento de las vacunas) | 20000 | CD | ex-ante | 100% | 0% | 2017-03-17 | 2016-12-01 | Previsto |  | B | 1
| 1 | 4 | 2.2.2.1.3 | 2 | Adquisición y distribución de Dataloggers | 50000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B |  | 1
| 1 | 5 | 2.2.2.1.4 | 2 | Adquisición y distribución de refrigeradores solares y congeladores solares | 132500 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B |  | 1
1 |  | 6 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: Termos y Paquetes | 7500 | CP | ex-ante | 100% | 0% | 2016-11-16 | 2016-12-01 | En curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de termos y paquetes | B |  | 1
| 1 | 7 | 2.2.2.1.5 | 2 | Adquisición y distribución de equipos de frío: herramientas, paquetes, termos, termograficadores, gas refrigerante, repuestos, baterías, etc. | 37500 | IA | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B |  | 1
| 1 | 8 | 2.2.2.1.6 | 2 | Equipo informático para la operación del sistema de monitoreo de la red | 7100 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-08-01 | En curso |  | B |  | 1
1 |  | 9 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 37500 | CP | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2016-07-01 | En curso | Autorizado en la misión de septiembre 2016 la compra de herramientas y refacciones para red de frío. | B |  | 1
| 1 | 10 | 2.2.2.3.2.4 | 2 | Adquisición de repuestos varios para el mantenimiento correctivo de la red de frío | 72000 | IA | N/A | 0% | 100% | 2017-03-17 | 2016-07-01 | En curso |  | B |  | 1
| 1 | 1 | 2.1.1.2.1.3 | 2 | Reproducción de materiales educativos (lineamiento de la estrategia de atención integrada del Nino) | 25080 | CD | N/A | 0% | 100% | Dic-16 | 2017-01-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S | 1
| 1 | 2 | 2.1.3.1.1.4 | 2 | Reproducción y distribución de materiales educativos manejo de la diarrea | 30000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2016-08-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. | S |  | 1
| 1 | 3 | 2.1.6.1.5 | 2 | Reproducción y distribución de manuales y materiales educativos de la EsIAN | 20000 | CD | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | Previsto | Talleres gráficos del Estado de Chiapas. Pendiente la autorización del REPSS como gasto elegible. | S | 1
1 |  | #REF! | 2.3 | 2 | Asistencia técnica en temas de vacunación e inmunología | 50000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2017-05-16 | 2017-03-01 | Previsto | Se propone la Selección Directa del Dr. Nakamura, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a).Enlace y Asesor en Temas de Vacunación para el ICSS, Conocimiento Técnico altamente especializado en los temas de vacunación reconocido por la SSA Federal. | C | 1
| 1 | 1 | 2.1.1.2.2 | 2 | Actualización de formadores CEC para la aplicación del modelo de atención integrada del Niño. | 3770 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-03-17 | 2017-05-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 2 | 2.1.1.2.3 | 2 | Capacitación de personal comunitario en la aplicación del modelo de atención integrada del Niño. | 19604 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-05-01 | 2017-09-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 3 | 2.1.1.3.2.1.1 | 2 | Insumos para monitoreo parasitológico | 1885 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-02-01 | Previsto | Previsto |  | G |  | 1
| 1 | 4 | 2.1.3.2.2 | 2 | Capacitación presencial para vocales, auxiliares y parteras en los temas de las visitas domiciliarias | 36000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-09-16 | 2016-11-01 | Previsto | En espera de la propuesta comunitaria para definir su uso final. | G | 1
| 1 | 5 | 2.1.6.4.4 | 2 | Gastos operativos para Implementación de la campaña de comunicación masiva. | 90000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-11-01 | 2017-10-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 6 | 2.2.2.1.7 | 2 | Gastos operativos para Instalación y prueba de los equipos de frío | 5000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-09-16 | 2016-10-01 | Previsto |  | G |  | 1
| 1 | 7 | 2.2.2.2.1 | 2 | Capacitación para la operación del sistema de la red de frío | 2100 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-01-01 | 2017-03-01 | Previsto |  | G |  | 1
| 1 | 8 | 2.2.3.1.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta rápida a Unidades de salud sobre censos de niños y su estado vacunal | 16000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-08-01 | 2018-04-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 9 | 2.2.3.2.2 | 2 | Gastos Operativos para Encuesta a hogares sobre estado de la cartilla vacunal a nivel de hogar | 16000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-08-01 | 2018-04-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 10 | 2.2.4.1.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal permanente responsable de aplicación de vacunas, actualizado en las normas de vacunación (por jurisdicción) | 40000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-08-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 11 | 2.2.4.2.3 | 2 | Capacitación del 100% del personal de nuevo ingreso con responsabilidades en vacunación, capacitados en normas de vacunacion (por jurisdicción) | 20000 | N/A | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-08-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 12 | 2.2.5.2.3 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2016 | 25000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-11-16 | 2016-11-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 13 | 2.2.5.2.4 | 2 | Desarrollo de las campañas especiales de vacunación 2017 | 25000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-09-17 | 2018-01-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 1 | 3.1.2.3.4 | 3 | Adquisición de equipo y mobiliario básico para mejora de los almacenes jurisdiccionales y de hospitales | 40000 | IA | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-09-01 | En curso |  | B |  | 1
| 1 | 2 | 3.1.2.4.4 | 3 | Equipos para el manejo de la herramienta informática y los datos: computadoras, lectores de código de barras, servidores. | 28300 | IR | N/A | 0% | 100% | 2016-10-16 | 2016-11-01 | En curso | Compra de computadoras, impresoras, | B |  | 1
1 |  | 3 | 3.2.3.1.4 | 3 | Adquisición de equipos e insumos para 25 equipos zonales para hacer la medición de calidad | 11000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | Firmado |  | B |  |  | 1
1 |  | 4 | 3.2.4.1.4 | 3 | Adquisición 25 equipos e insumos para hacer la medición de la calidad: tablets y otros | 20000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-07-16 | 2016-09-01 | Firmado |  | B |  |  | 1
1 |  | 1 | 3.1.1.3 | 3 | Asistencia técnica para temas de abasto | 30000 | CP | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-12-01 | En curso
1 |  | 1 | 3.1.2.2 | 3 | Contratación de consultores en formación de RRHH de abasto y en apoyo a la gestión de adquisiciones | 22391 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-04-01 | Previsto |  | C |  | 1
1 |  | 2 | 3.1.2.2 | 3 | Contratación de Especialista Adquisiciones fondos locales | 42193 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Jorgue Antonio Aguilar Roque, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C |  |  | 1
1 |  | 3 | 3.1.2.2 | 3 | Contratación de consultor para plan de Implementación de Abasto y Referencia | 43200 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-04-01 | Firmado | Selección Directa de Miguel Ánguel Aguilar Amestica, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C |  |  | 1
1 |  | 4 | 3.2.1.4 | 3 | Acompañamiento para la puesta en marcha de la estrategia de calidad. | 90900 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | C | 1
| 1 | 5 | 3.2.5.3 | 3 | Adquisición de equipos para almacenamiento y seguridad de datos | 28000 | IR | N/A | 0% | 100% | Ago-16 | 2016-10-01 | En curso |  | B |  | 1
1 |  | 5 | 3.3.1.3.2 | 3 | Gerente de Proyecto y Coordinador de desarrollo informático | 98000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2016-05-18 | Firmado | Selección Directa de Ramiro Gabriel Alferez Chávez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). Desempeña simultaneamente la Actividad de Coordinación Informática y la Gerencia de Proyecto a partir del 16 de Mayo del 2016, en común acuerdo BID-ISECH. | C |  |  | 1
1 |  | 6 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Semi-Senior Web para Red de Frío y Vacunación (CCVMS) | 20000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C |  |  | 1
1 |  | 7 | 3.3.2.3 | 3 | Desarrollador Junior Web para el SIAL | 15000 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2017-02-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C |  |  | 1
1 |  | 8 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Senior Web para SGiS y UGUS | 21274 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C |  |  | 1
1 |  | 9 | 3.3.3.2 | 3 | Desarrollador Junior Web para SGiS | 14726 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultorpara seleccionar al consultor | C |  |  | 1
1 |  | 10 | 3.3.4.2 | 3 | Desarrollador Senior WEB/Móvil 5. | 20610 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propondrá la Selección Directa de Joram Roblero Perez, quién se encargó de desarrollar la herramienta movil del CIUM en el año 2015, mediante un contrato con el BID. La Segunda Operación considera la actualizacion y ampliación de la herramienta en cuestión y no resultaría conveniente someter a una evaluación de tres CV para elegir al consultor. | C |  |  | 1
1 |  | 11 | 3.3.4.2 | 3 | Desarrollador Junior Web para Red de Frío y Vacunación (CCVMS) | 9512 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | Previsto | En curso | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C |  | 1
1 |  | 12 | 3.3.4.2 | 3 | Administrador de red y base de datos | 17683 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | En curso | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C |  | 1
1 |  | 13 | 3.3.4.2 | 3 | Arquitecto y Probador de Sistemas (Tester). | 19024 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-01-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eugenio Del Rio Soto, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), Tiene conocimiento amplio sobre los modelos, arquitecturas y servicios desarrollados en las plataformas informaticas para el ISECH, Protocolos de pruebas y desarrollos del tablero de control. Cuenta con las certificaciones SCRUM Master/ProductOwner, es la metodología para el desarrollo de software en la ISM. Seleccionar a un consultor mediante evaluación de CV no generaría mejores resultados. | C |  |  | 1
1 |  | 14 | 3.3.4.2 | 3 | Asistente para la Implementación de Sistemas y UGUS | 3171 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2017-01-01 | Previsto | Por las características de los consultores, se propone obtener una lista larga para evaluar y seleccionar al consultor para seleccionar al consultor | C | 1
1 |  | 15 | 3.3.5.2 | 3 | Desarrollador Senior Web eTAB-CIUM. | 18000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-06-16 | 2016-11-01 | Firmado | Se propone la Selección Directa de Eliecer Ramirez Esquinca, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a), desarrollador lider del tablero de control, CIUM, desarrollo de las plantillas para la programación de sistemas y modelos de autentificación intitucional (ISECH). La Segunda operacion considera la actualización, ampliacion y desarrollo del tablero de control, CIUM, SIAL, SGIS, CCMS; cuyos desarrollos estarán basados en los modelos base diseñados por este consultor. No resultaría conveniente elegir un consultor mediante evaluación de CV. | S |  |  | 1
1 |  | 1 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2016 | 7500 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-11-01 | Previsto | Previsto |  | G | 1
| 1 | 2 | 3.1.1.1 | 3 | Talleres de capacitación e identificación de productos según demanda potencial por servicio 2017 | 7500 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-05-16 | 2016-07-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 3 | 3.2.1.3 | 3 | Acompañamiento técnico con capacidades locales | 19000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2017-06-01 | En curso | Equipo de Aseguramiento de la Calidad | G |  | 1
| 1 | 4 | 3.3.2.7 | 3 | Capacitación al personal en uso de software de gestión para la gestión logística (SIAL 2.0) | 4000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-03-01 | 2017-05-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 5 | 3.3.5.4 | 3 | Capacitación en la aplicación de la herramienta tablero de control, CIUM y tablero de gestión de calidad | 6000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-01-01 | 2017-03-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 6 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, socializada en todos los niveles del ISECH (federal, estatal, jurisdiccional) | 10000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2017-02-01 | Previsto | Previsto |  | G | 1
| 1 | 7 | 3.4.1.4 | 3 | Estrategia de comunicación, socializada en todos los niveles del ISECH (federal, estatal, jurisdiccional) | 50000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-07-16 | 2017-03-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 8 | 3.5.1.6.1 | 3 | Talleres inductivos para el uso de la herramienta del tablero de control | 12500 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-06-16 | 2016-06-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 1 | 4.1.1.1 | 4 | Asesora de Proyecto | 80523.27 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Naima Jazibi Cárcamo Toala, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). A partir del 16 de Mayo se desempeña como Asesora de Proyecto ISM-UCP. A partir de enero de 2017 Se fusiona el monto de Gerencia con Coordinación para el Desarrollo Informático. | C |  |  | 1
1 |  | 2 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista Financiero | 35240.81 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Previsto |  | C | 1
1 |  | 3 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista en Planeación Estratégica (Monitoreo) | 55240.81 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Selección Directa de Andrés Cristobal Ramos Gómez, GN-2350-9, párrafo 5.4, literal (a). | C |  |  | 1
1 |  | 4 | 4.1.1.1 | 4 | Especialista de Adquisiciones | 55240.81 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado |  | C |  |  | 1
1 |  | 5 | 4.1.1.1 | 4 | Asistente administrativo y Facilitador de Gestiones | 29202.3 | CCIN | Ex-Ante | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2018-03-01 | Firmado | Adjudicado a José Martin de Aquino Prado. | C |  |  | 1
1 |  | 6 | 4.2.2 | 4 | Primera Auditoría de la II Operación | 15000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Dic-16 | 2018-04-01 | En curso | Contratación de la Firma consultora que auditó la Primera Operación | C |  | 1
1 |  | 7 | 4.2.3 | 4 | Auditoría de fin de la II Operación | 25000 | SD | Ex-Ante | 100% | 0% | Ene-18 | 2018-04-01 | Previsto | La firma consultora es asignada por el BID | C
1 |  | 1 | 4.1.1.2.1 | 4 | Contratación de servicios de Telefonia e Internet 2016 | 5400 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | Firmado |  | G |  | 1
1 |  | 2 | 4.1.1.2.2 | 4 | Contratación de servicios de Telefonía e Internet 2017 | 6000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | G | 1
| 1 | 3 | 4.1.1.3.1 | 4 | Alquiler de oficinas 2016 | 30000 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2016-05-16 | 2016-05-01 | Firmado | Renta de oficinas en la Torre Chiapas | G |  | 1
| 1 | 4 | 4.1.1.3.2 | 4 | Alquiler de oficinas 2017 | 29700 | N/A | N/A | 0% | 100% | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Previsto | Renta de oficinas en la Torre Chiapas | G | 1
1 |  | 5 | 4.1.1.4.1 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2016 | 7000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | En curso |  | G |  | 1
1 |  | 6 | 4.1.1.4.2 | 4 | Bienes de consumo (papelería y otros) 2017 | 8000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 7 | 4.1.1.5.1 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2016 | 32000 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-05-16 | 2017-03-01 | En curso |  | G |  | 1
1 |  | 8 | 4.1.1.5.2 | 4 | Gastos operativos de Proyecto 2017 | 13000 | N/A | N/A | 100% | 0% | Abr-17 | 2018-03-01 | Previsto |  | G | 1
1 |  | 9 | 4.1.6.2 | 4 | Desarrollo de capacidades a nivel de la UCP | 18800 | N/A | N/A | 100% | 0% | 2016-07-01 | 2017-06-01 | En curso | Cursos de Capacitación y Desarrollo de Habilidades necesarias para el equipo de la Unidad Coordinadora. | G |  | 1
69 | 60 | [14 empty] | 50 | 55 | 22
| 129 | [15 empty] | 127