|  |
| --- |
| **Colombia****Programa de Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del****Estado de Colombia** **(CO-L1251)** |
|  |

Plan de Adquisiciones

1. **Información General**

**País:** República de Colombia

**Nombre de Proyecto:** Programa de Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia

**Número de Proyecto**: CO-L1251

**Número de Contrato de Préstamo**: por definir

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo**: por definir

**Fecha de firma del Contrato de Préstamo**: por definir

**Fecha estimada para el último desembolso**: por definir

**Prestatario**: República de Colombia

**Ejecutor**: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia

1. **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto**

El objetivo general del programa es contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y las entidades del Sistema de Defensa Jurídica (SDJ) del Estado en términos de ahorros potenciales reales. Esto incluye tres objetivos específicos: (i) generar mejoras en la eficacia de las herramientas de gestión de la ANDJE; (ii) generar mejoras en la cobertura de los procesos en los que interviene la ANDJE; y (iii) generar mejoras en la transferencia de conocimiento para la ANDJE y las entidades que hacen parte del SDJ.

Dicho objetivo se alcanzará a través de la ejecución de los siguientes componentes:

**Componente I –** **Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las entidades del nivel nacional que hacen parte del SDJ.** Busca mejorar la eficiencia de las herramientas de gestión, así como la cobertura en los procesos que interviene la ANDJE.

**Componente II – Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado.** busca mejorar la transparencia del conocimiento para la ANDJE y las entidades que hacen parte del SDJ.

1. **Adquisiciones**

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “***Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo***” (GN-2349-9 y actualizaciones), de abril de 2011, y con las “***Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo***” (GN-2350-9 y actualizaciones) de abril de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

1. **Plan de Adquisiciones**

| **Nº Ref.**  | **Componente** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** |  **Costo**  | **Método de Adquisición** | **Revisión**  | **Fuente de** | **Fechas Estimadas** | **Estatus** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimado (US$ Miles)**  | **Financiamiento** |
| **BID**  | **Otros** | **Publicación**  | **Terminación** |
| **AEA** |  **Contrato** |
| **CONSULTORÍAS (Firmas e individuos)** |
| 1 | I | Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica diseñado e implementado. | 2.207,4 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 2 | I | Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado | 1.585 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 3 | I | Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales) diseñados. | 3.175 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 4 | I | Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada. | 1.190 | LPI | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 5 | II | Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. | 714 | LPN | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 6 | II | Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramienta descriptivas de georreferenciación. | 2.082 | LPI | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 7 | II | Arquitectura de integración e Interoperabilidad desarrollada e implementada | 892.5 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 8 | II | Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada | 595 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 9 | II | Protecciones de ciberseguridad desarrolladas | 595 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 10 | II | Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC ejecutado | 891 | LPN | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 11 | N/A | Administración y coordinación\* | 892.5 | CCIN | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por realizarse |
| 12 | N/A | Evaluaciones\*\*  | 80 | SCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| 13 | N/A | Auditorias | 100 | SBCC | Ex ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
|  |  | **TOTAL** | **15.000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bienes y Obras**: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales**: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. |

**\*Contratación anual del Equipo de Administración y Coordinación del Programa.**

**\*\* Evaluación final (95% del valor desembolsado)**

1. **Supervisión de Adquisiciones**

La supervisión de las adquisiciones, planes de adquisiciones, actualizaciones de planes de adquisiciones y GRP, es responsabilidad del Jefe de Equipo de Proyecto.

Los procesos de LPN de obras, bienes y procesos de selección de firmas consultoras y consultores individuales se deben realizar bajo modalidad ex ante por parte del Banco, hasta que se pueda evaluar la capacidad institucional del Organismo Ejecutor en materia de adquisiciones. Oportunidad en la cual se podrá modificar lo antedicho. Para los casos de comparación de precios para bienes, obras y servicios, podrán ser ex post, luego de que el primer proceso de cada caso haya sido revisado de manera ex ante.