## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara
Contrato de Empréstimo: 2646/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 29/10/2015
Atualização Nº: 8
Atualizado por: Flávio B. Silveira
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X milhão | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UEPSAM | Construção do tronco Cidade Nova |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | [indicar] | E-07/000.600/2012 | 28.428 | 74 | 26 | 2.1 | Ex-Ante | 2013-12-01 | 2015-03-02 |  | BRA-2761 | Contrato em Execução
1.2 | UEPSAM | Obras complementares dos Troncos Cidade Nova e São Cristóvão/Tijuca |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | [indicar] |  | 33.3333 | 74 | 26 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-01-16 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
1.3 | UEPSAM | Construção do Sistema Esgotamento Sanitário de Alcântara |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | [indicar] | E-07/000.615/2012 | 159.814 | 74 | 26 | 2.1 | Ex-Ante | 2012-12-01 | 2014-06-01 |  | BRA-2440 | Contrato em Execução
1.4 | UEPSAM | Ampliação da rede de coleta para ETE Pavuna - Duque de Caxias Leste (Lote 1) |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | [indicar] | [indicar] | 133.3333 | 74 | 26 | 2.1 | Ex-Ante | fev-16 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
1.5 | UEPSAM | Ampliação da rede de coleta para ETE Pavuna - Duque de Caxias Oeste (Lote 2) |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | [indicar] | [indicar] | 71.6667 | 74 | 26 | 2.1 | Ex-Ante | fev-16 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
1.6 | UEPSAM | Ampliação da rede de coleta para ETE Pavuna - Rio de Janeiro (Obras lote 3) |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | [indicar] | [indicar] | 66.6667 | 74 | 26 | 2.1 | Ex-Ante | fev-16 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
1.7 | UEPSAM | Interligação da coleta de Esgoto da área do Conjunto Habitacional Trio e Ouro e Adjacências (SJM), ao tronco Sarapuí |  | Contratação Direta (CD) | [indicar] | E-07/013.14/2013 | 6.083 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | out-13 | 2013-09-10 |  | Não Tem | Contrato Concluído
1.8 | UEPSAM | Extensão do Coletor Tronco Pavuna - Fase 1 (Obra lote 6) |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | [indicar] | [indicar] | 26 | 82 | 18 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-01-16 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 525.325
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X milhão | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UEPSAM | Equipamentos de Informática e Comunicação diversos |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] | [indicar] | 0.039196 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-06-16 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
2.2 | UEPSAM | Móveis de escritório para o novo prédio da UEPSAM |  | Sistema Nacional (SN) | [indicar] | E-07/000.428/2012 | 0.031304 | 0 | 100 | 1,1 | Ex-Post | 2012-07-01 | 2012-10-01 | Ata de Registro de preços | BRA-6445 | Contrato Concluído
2.3 | UEPSAM | Outros Móveis de escritório |  | Contratação Direta (CD) | [indicar] | E-07/001.230/2013 | 0.064727 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2013-10-01 |  | BRA-2269 | Contrato Concluído
2.4 | UEPSAM | Materiais de apoio a UEPSAM |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] | [indicar] | 0.026667 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 | Ata de Registro de preços |  | Previsto
2.5 | UEPSAM | Modernizaçao da infraestrutura informática nos municípios beneficiários (09 municípios) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | [indicar] | [indicar] | 3.7067 | 100 | 0 | 2.3 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
2.6 | UEPSAM | Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (08 municípios) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | [indicar] | [indicar] | 0.88333 | 100 | 0 | 2.3 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
2.7 | UEPSAM | Equipamentos de medição de vazão de Rios |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | [indicar] | E-07/001.435/2013 | 0.097 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | set-13 | 2014-08-01 |  | BRB-2454 | Contrato Concluído
2.8 | UEPSAM | Equipamentos para o laboratório do INEA |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 16 | E-07/013.63/2014 E-07/013.87/2014 E-07/013.95/2014 | 0.43333 | 70 | 30 | 2.2 | Ex-Ante | abr-15 | 2015-11-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 5.2822
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X milhão | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UEPSAM | Aluguel de Automóveis |  | Sistema Nacional (SN) | [indicar] | E-07/001.586/2013 E-07/013.008/2014 | 0.28527 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-05-01 | Pregão Eletrônico | BRB-2406 BRB 2403 | Contrato em Execução
3.2 | UEPSAM | Combustível |  | Sistema Nacional (SN) | [indicar] | E-07/013.74/2014 | 0.22 | 15 | 85 | 1.1 | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-08-01 | Ata de Registro de preços | Não Tem | Contrato em Execução
3.3 | UEPSAM | Capacitação para UEPSAM |  | Contratação Direta (CD) | [indicar] |  | 0.1 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | set-12 |  | Inscrição em Curso de Mercado | Não Tem | Contrato em Execução
3.4 | UEPSAM | Adiantamento para pequenas despesas |  | Contratação Direta (CD) | [indicar] | [indicar] | 0 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-03-13 |  |  |  | Contrato em Execução | CD ex post? 100% BID? Data de contrato? Contrato em execução? | TIRAR DO PA
3.4 | UEPSAM | Passagens aéreas |  | Sistema Nacional (SN) | [indicar] | E-07/001.172/2013 | 0.13 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2012-11-01 | 2013-06-01 | Ata de Registro de preços | BRA-6494 | Contrato Concluído
3.5 | UEPSAM | Outros Serviços de Suporte para Gestão ao Programa |  | Sistema Nacional (SN) | [indicar] | [indicar] | 0.1 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2015-01-16 | 2016-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | TIRAR
3.6 | UEPSAM | Aquisição de Assinatura anual do Software ArcGIS Online |  | Contratação Direta (CD) | [indicar] | E-07/001.442/2013 | 0.052275 | 100 | 0 | 2.3 | Ex-Ante | ago-13 | 2013-08-01 |  | Não Tem | Contrato em Execução
3.7 | UEPSAM | Serviços de Mapeamentos Geofísicos de Interferências, Estratigráfico e de Elementos Arqueológicos no traçado do Coletor Tronco C. Nova |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] | E-07/013.8/2013 E-07/013.4/2015 | 0.061473 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | ago-13 | 2014-03-01 |  | BRB-2388 | Contrato Concluído
3.8 | UEPSAM | Análise de amostras de solo e água subterrânea |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] | E-07/013.12/2013 E-07/013.106/2014 | 0.087 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | ago-13 | 2014-08-01 |  | BRB-2532 | Contrato Concluído
3.9 | UEPSAM | Prestação de Serviço de Apoio às ações de gestão de comunicação do PSAM |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | [indicar] | E-07/013.672015 | 1.25 | 75 | 25 | 1.3 | Ex-Post | ago-15 | 2015-11-15 |  |  | Processo em Curso
3.1 | UEPSAM | Diagnóstico e Limpeza do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cidade Nova |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | [indicar] | [indicar] | 3.3333 | 74 | 26 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
3.11 | UEPSAM | Implantação dos processos digitais para o licenciamento e a fiscalização do INEA |  | Sistema Nacional (SN) | [indicar] | E-07/013.100/2014 | 2.116 | 70 | 30 | 2.2 | Sistema Nacional | set-14 | 2015-06-01 | Ata de Registro de Preços | Não Tem | Contrato em Execução
3.12 | UEPSAM | Apoio aos Levantamentos Planialtimétricos |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | [indicar] | E-07/013.96/2015 | 0.48 | 70 | 30 | 1.2 | Ex-Ante | 2015-11-01 | 2016-01-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 8.2154
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X milhão | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UEPSAM | Consultoria de Apoio ao Gerenciamento e Supervisão |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/000.013/2012 |  | 36.5 | 75 | 25 | 1.2 | Ex-Ante | 2012-01-01 | 2012-12-01 |  | BRA-9930 | Contrato em Execução
4.2 | UEPSAM | Auditoria de Qualidade Sócio - Ambiental - Alcântara |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/000.222/2013 |  | 0.45907 | 75 | 25 | 1.2 | Ex-Post | abr-13 | 2014-06-01 |  | BR-10565 | Contrato em Execução
4.3 | UEPSAM | Auditoria de Qualidade Sócio-Ambiental - Cidade Nova |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/000.227/2013 |  | 0.47 | 75 | 25 | 1.2 | Ex-Post | 2014-01-14 | 2016-01-01 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.4 | UEPSAM | Auditoria de Qualidade Sócio-Ambiental - Baixada Fluminense |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.57 | 75 | 25 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-03-16 | jul-16 |  | [indicar] | Previsto
4.5 | UEPSAM | Estudo de concepção da Bacia do Acarí |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 1.33 | 80 | 20 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-03-16 | jul-16 |  | [indicar] | Previsto
4.6 | UEPSAM | Elaboração do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário da ETE Pavuna - Sistema complementar (lote 5) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.67 | 75 | 25 | 1.2 | Ex-Post | 2016-03-16 | jul-16 |  | [indicar] | Previsto
4.7 | UEPSAM | Revisão do Projeto coletor do tronco Pavuna (lote 6) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 1.33 | 80 | 20 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-03-16 | jul-16 |  | [indicar] | Previsto
4.8 | UEPSAM | Ampliação do Projeto Agenda Água nas Escolas nas áreas de atuação do PSAM |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | E-07/001.247/2013 |  | 0.18 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Post | mai-13 | out-14 |  | BR-10298 | Contrato Concluído
4.9 | UEPSAM | Elaboração de Pesquisas Qualitativas e Quantitativas de Disposição a Pagar - DAP |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | E-07/001.313/2013 |  | 0.94 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | out-13 | 2013-10-01 |  | BR-10329 | Contrato Concluído
4.1 | UEPSAM | Outros Estudos e Consultorias para Apoio ao Gerenciamento e Supervisão |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 3.27 | 70 | 30 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-01-01 | mar-16 |  | [indicar] | Previsto
4.11 | UEPSAM | Estudo de concepção da Bacia do rio Botas - Nova Iguaçu |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 1 | 74 | 26 | 1.2 | Ex-Post | 2016-03-16 | jun-16 |  | [indicar] | Previsto
4.12 | UEPSAM | Projeto básico para Sistema de Esgotamento do Rio Roncador - Magé |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.67 | 74 | 26 | 1.2 | Ex-Post | 2016-03-16 | jun-16 |  | [indicar] | Previsto
4.13 | UEPSAM | Ampliação do Projeto Agenda Água nas Escolas nas áreas de atuação do PSAM - Fase 2 |  | Contratação Direta (CD) | E-07/013.096/2014 |  | 0.09 | 0 | 100 | 1.2 | Sistema Nacional | 2014-11-14 | 2015-02-01 |  | BRA-10865 | Contrato em Execução
4.14 | UEPSAM | Acompanhamento Técnico das Obras do aterro de Sustentação da ETE Alcântara (Até 2 Consultores) |  | Contratação Direta (CD) | E-07/013.090/2015 E-07/013.090/2015 |  | 0 | 75 | 25 | 1.2 | Ex-Ante | 2015-08-01 |  | Contratação Direta |  |  | RETIRAR ITEM DO PA (Contratação pelo BID)
4.14 | UEPSAM | Consultoria para Apoio às Ações de Comunicação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.71 | 75 | 25 | 1.3 | Ex-Ante | out-13 | 2015-12-01 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.15 | UEPSAM | Publicidade do PSAM em periódico especializado |  | Contratação Direta (CD) | E-07/013.011/2013 |  | 0.02 | 75 | 25 | 1.3 | Ex-Ante | dez-13 | 2014-04-16 |  | [indicar] | Contrato Concluído
4.16 | UEPSAM | Fortalecimento Institucional da CEDAE para adequação à Lei 11.445 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 1 | 95 | 5 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-01-16 | 2016-03-16 |  | [indicar] | Previsto
4.17 | UEPSAM | Desenho da estratégia para a gestão dos lodos produzidos nas ETE's da CEDAE na área de abrangência do PSAM e início de implementação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.87 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-01-16 | 2016-03-16 |  | [indicar] | Previsto
4.18 | UEPSAM | Programa de Melhoria da Eficiência na Gestão Comercial e Operacional do Sistema Distribuidor de Água da CEDAE |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.6 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-01-16 | 2016-03-16 |  | [indicar] | Previsto
4.19 | UEPSAM | Campanha de Promoção do Uso Racional da Água |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | [indicar] |  | 0.2 | 90 | 10 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-01-16 | 2016-03-16 |  | [indicar] | Previsto
4.2 | UEPSAM | Certificação dos processos de gestão ambiental da CEDAE - Etapa 1 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/013.014/2013 |  | 0.73 | 75 | 25 | 2.2 | Ex-Ante | dez-13 | 2016-03-01 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.21 | UEPSAM | Melhorias para o monitoramento da Qualidade dos Corpos Hídricos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/013.007/2014 |  | 1.136 | 80 | 20 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-01-14 | 2015-06-01 |  | BR-10999 | Contrato em Execução
4.22 | UEPSAM | Melhorias para Gestão estratégica do INEA |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | [indicar] |  | 0.2 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-01-16 | 2016-03-01 |  | [indicar] | Previsto
4.23 | UEPSAM | Programa de Melhoria do laboratório do INEA para análise da qualidade da água |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | E-07/013.095/2014 |  | 0.073 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2015-01-16 | 2015-08-01 |  | BR-11049 | Contrato em Execução
4.24 | UEPSAM | Implantação do sistema gerencial da SEA |  | Sistema Nacional (SN) | [indicar] |  | 0.13 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2016-01-16 | 2016-06-01 | Convênio | [indicar] | Previsto
4.25 | UEPSAM | Estudo para Ampliação da Regulação dos Serviços de Saneamento no Estado |  | Sistema Nacional (SN) | E-07/001.349/2013 |  | 1.2 | 0 | 100 | 2.2 | Sistema Nacional | 2016-01-16 | 2017-03-17 | Contratação Direta | [indicar] | Previsto
4.26 | UEPSAM | Auditoria do PSAM |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/001.303/2013 |  | 0.464 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | out-13 | 2013-10-01 | AF-200 | BR-10330 | Contrato em Execução
4.27 | UEPSAM | Avaliação Intermediária |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.08 | 90 | 10 | 3.1 | Ex-Ante | 2015-10-01 | 2016-02-01 |  | [indicar] | Previsto
4.28 | UEPSAM | Apoio a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (água e esgoto) para Magé, Guapimirim, Tanguá, Cachoeiras de Macacú e Rio Bonito |  | Sistema Nacional (SN) | E-07/000.277/2011 |  | 0.606 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2012-03-12 | 2012-07-01 | Tomada de Preços | BRA-9842 | Contrato Concluído
4.29 | UEPSAM | Apoio a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (água e esgoto) para N. Iguaçu |  | Sistema Nacional (SN) | E-07/000.327/2011 |  | 0.359 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2012-03-12 | 2012-07-01 | Tomada de Preços | BRA-9878 | Contrato Concluído
4.3 | UEPSAM | Estudos Regionais visando os Planos de Saneamento Básico (água e esgoto) para Mesquita, Nilópolis, S. J. Meriti, B. Roxo e Duque de Caxias |  | Sistema Nacional (SN) | E-07/000.634/2011 |  | 0.61 | 0 | 100 | 2.3 | Sistema Nacional | 2012-03-12 | 2013-08-01 | Tomada de Preços | BRA-9843 | Contrato Concluído
4.31 | UEPSAM | Apoio a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico(A, E,D,R) para Niterói |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/013.36/2015 |  | 0.27 | 10 | 90 | 2.3 | Ex-Post | 2015-09-01 | dez-15 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.32 | UEPSAM | Apoio a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (A,E,D,R) para D. Caxias |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/013.110/2014 |  | 0.37 | 10 | 90 | 2.3 | Ex-Post | 2015-09-01 | dez-15 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.33 | UEPSAM | Apoio à elaboração dos PMSBs de Mágé, Rio Bonito, C. Macacu, Guapimirim e Tanguá (resíduos e drenagem) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 0.42 | 25 | 75 | 2.3 | Ex-Post | out-15 | 2016-02-01 |  | [indicar] | Previsto
4.34 | UEPSAM | Elaboração de projeto executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Pavuna - Caxias Leste (lote 1) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/001.221/2013 |  | 2.415 | 75 | 25 | 2.1 | Ex-Ante | abr-13 | 2014-08-01 |  | BR-10612 | Contrato em Execução
4.35 | UEPSAM | Elaboração de projeto executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Pavuna - Caxias Oeste e São João de Meriti (lote 2) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/001.228/2013 |  | 1.81 | 75 | 25 | 2.1 | Ex-Ante | abr-13 | 2014-04-01 |  | BR-10507 | Contrato em Execução
4.36 | UEPSAM | Elaboração de projeto executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Pavuna - Rio de Janeiro (lote 3) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | E-07/001.229/2013 |  | 1.754 | 75 | 25 | 2.1 | Ex-Ante | abr-13 | 2014-05-01 |  | BR-10512 | Contrato em Execução
4.37 | UEPSAM | Projeto da bacia do rio Sarapuí - São João de Meriti (lote 4) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 1.33 | 75 | 25 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-03-16 | 2016-09-01 |  | [indicar] | Previsto
4.38 | UEPSAM | Elaboração de projetos de engenharia para obras no município São Gonçalo (Sistema Alcântara) |  | Sistema Nacional (SN) | E-07/000.362/2011 |  | 0.873 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional | 2011-04-16 | 2012-02-01 | Tomada de Preços | BR-10114 | Contrato Concluído
4.39 | UEPSAM | Melhoria cadastros IPTU nos municípios beneficiários |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 5 | 25 | 75 | 2.3 | Ex-Ante | 2016-01-16 | mai-16 |  | [indicar] | Previsto
4.40 | UEPSAM | Implantação de nota fiscal Eletrônica |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 3 | 20 | 80 | 2.3 | Ex-Ante | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  | [indicar] | Previsto
[5 empty] | Total |  | 73.7091
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X milhão | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UEPSAM | Assessoria ao Coordenador Executivo |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/000/551/2012 | 0.11 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2012-10-01 | 2013-01-01 |  | BRA-9951 | Contrato Concluído
5.2 | UEPSAM | Consultoria de Apoio aos processos de contratações modelo BID |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/000/567/2012 | 0.01 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2012-10-01 | 2012-12-01 |  | BRA-9960 | Contrato Concluído
5.3 | UEPSAM | Apoio ao desenvolvimento dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Estudos Regionais de saneamento dos municipios |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/001/233/2013 | 0.03 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | BR-10166 | Contrato Concluído
5.4 | UEPSAM | Auditoria para análise e apresentação de laudo pericial do Sistema integrado de Gestão |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/013/038/2014 | 0.04 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2013-12-01 | 2014-08-07 |  | BR-10597 | Contrato Concluído
5.5 | UEPSAM | Consultoria Individual de Engenharia para Orientação e Avaliações Técnicas à Concepções, Estudos e Projetos de Soluções em Topografia para o PSAM. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/013.042/2015 | 0.1 | 75 | 25 | 1 | 2.1 | Ex-Post | ago-15 | 2015-11-01 |  |  | Processo em Curso
5.6 | UEPSAM | Consultoria Individual de Engenharia para Orientação e Avaliações Técnicas à Concepções, Estudos e Projetos de Soluções Geotécnicas para o PSAM. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/013.041/2015 | 0.1 | 75 | 25 | 1 | 2.1 | Ex-Post | ago-15 | 2015-11-01 |  |  | Processo em Curso
5.7 | UEPSAM | Consultoria Individual de Engenharia para Orientação e Avaliações Técnicas à Concepções, Estudos e Projetos de Soluções Mecânicas para o PSAM. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/013.119/2015 | 0.1 | 75 | 25 | 1 | 2.1 | Ex-Post | ago-15 | 2015-11-01 |  |  | Processo em Curso
5.8 | UEPSAM | Consultoria Individual de Engenharia para Orientação de Fundações e Estruturas. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/013.011/2015 | 0.1 | 75 | 25 | 1 | 2.1 | Ex-Post | ago-15 | 2015-11-01 |  |  | Processo em Curso
5.9 | UEPSAM | Consultoria Individual de Engenharia Elétrica e Automação EE e Processos. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/013.038/2015 | 0.1 | 75 | 25 | 1 | 2.1 | Ex-Post | ago-15 | 2015-11-01 |  |  | Processo em Curso
5.1 | UEPSAM | Apoio ao detalhamento das Proposições de Projetos e Recursos relacionados com a Tecnologia da Informação nos Municípios beneficiários |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/001.576/2013 | 0.021 | 75 | 25 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2013-10-01 | 2013-10-01 |  | BR-10328 | Contrato Concluído
5.11 | UEPSAM | Consultoria para Apoio à Formulação de Novos Modelos Institucionais para o Saneamento Ambiental da Baia de Guanabara |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/013.21/2015 | 0.11 | 70 | 30 | 1 | 1.2 | Ex-Post | ago-15 | 2015-11-01 |  |  | Processo em Curso
5.12 | UEPSAM | Elaboração do Hotsite |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/001.234/2014 | 0.02 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | abr-13 | 2013-05-01 |  | BR-10168 | Contrato Concluído
5.13 | UEPSAM | Diagnóstico para o monitoramento e avaliação dos efluentes industriais |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | E-07/001.415/2013 | 0.097 | 15 | 85 | 1 | 2.2 | Ex-Post | set-13 | 2013-09-30 |  | BR-10299 | Contrato em Execução
5.14 | UEPSAM | Outros Serviços de Consultoria para Sustentabilidade das Politicas Municipais de Saneamento (até 10) |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 0.77 | 25 | 75 | 10 | 2.3 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  |  | Previsto
5.15 | UEPSAM | Outras consultorias para UEPSAM |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 0.07 | 15 | 85 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-04-01 |  | Não tem | Previsto
5.16 | UEPSAM | Consultoria para Apoio à Formulação do conceito estratégico com vistas a continuidade do Saneamento Ambiental da Baia de Guanabara |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 0.11 | 70 | 30 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2015-11-01 | 2016-02-01 |  | [indicar] | Previsto
5.16 | UEPSAM | Acompanhamento Técnico das Obras do Aterro de Sustentação da ETE Alcântara (Até 02 consultores) |  |  |  | 0.1 | 70 | 30 | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2015-08-01 |  |  | [indicar] | Previsto
5.17 | UEPSAM | Consultoria Individual em Planejamento e Controle ao PSAM- Coordenação Executiva |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 0.1 | 74 | 26 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2015-08-15 | 2016-02-01 |  | [indicar] | Processo em Curso
2.088
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X milhão | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UEPSAM | Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | [indicar] |  | 2 | 25 | 75 | 2.3.1 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2016-02-01 |  |  | Processo em Curso
6.2
6.3
6.4
6.5
[5 empty] | Total |  | 2
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X milhão | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
[5 empty] | Total |  | 0
[5 empty] | Total PA |  | 616.6197
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 2646/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 29/10/2015
Atualização Nº: 8
Atualizado por: Flávio B. Silveira
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.1 Construção do tronco Cidade Nova e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA 5, devido a necessidade de serviços complementares no projeto Tronco Cidade Nova.
1.2 Obras complementares dos Troncos Cidade Nova e São Cristóvão/Tijuca | Item inserido na atualização do PA 5, desmembrado da atividade 2.2 que atenderá à implementação dos TRs para as ETES Barra, Alegria Sarapui, Ilha, Penha, Pavuna e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Sul.
2. Bens
2.6 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (08 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
2.8 Equipamentos para o laboratório do INEA | Item inserido na atualização do PA 8.
3. Serviços que Não são de Consultoria
3.3 Capacitação para UEPSAM | CD Ex-Post - Trata-se de Aquisição em Inscrição de Curso de Mercado, com valor estimado em até U$ 100 mil - CBR 3728/2015
3.4 Adiantamento para pequenas Despesas | Retirada no PA 08 por não tratar-se de aquisição do Programa, e sim de previsão de despesas correntes - CBR 3728/2015.
3.7.Aquisição de Assinatura anual do Software ArcGIS-Online | Qualquer outros serviços que a UEPSAM necessite como suporte para execução de suas atividades. Como modalidade EXA, será informado ao Banco na oportunidade da solicitação da Não Objeção. Ítem aprovado conforme CBR-4384 de 10/12/12.
3.8 Serviços de Mapeamentos Geofísicos de Interferências, Estratigráfico e de Elementos Arqueológicos no traçado do Coletor Tronco C. Nova | Atividade inserida na atualização do PA 5, incluída no projeto do Construção do tronco Cidade Nova e readequação da rede de coleta de esgotos da região
3.9 Análise de amostras de solo e água subterrânea | Atividade inserida na atualização do PA 5, incluída no projeto do Construção do tronco Cidade Nova e readequação da rede de coleta de esgotos da região
3.10 Prestação de Serviço de Apoio às ações de gestão de comunicação do PSAM | Atividade inserida na atualização do PA 5, incluída no projeto de Consultorias para Comunicação Social (Item 1.2).
3.1 Diagnóstico e Limpeza do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cidade Nova | Item inserido na atualização do PA 6.
3.12 Implantação dos processos digitais para o licenciamento e a fiscalização do INEA | Item mudado do grupo de consultoria para serviço, conforme orientação do BID em missão de 10 a 12/11 - atualização do PA 7.
3.13 Apoio aos Lervantamentos Planoaltimétricos | Item inserido na atualização do PA 8.
4. Consultorias Firmas
4.10 Outros Estudos e Consultorias para Apoio ao Gerenciamento e Supervisão | Outros Estudos e Consultorias de Apoio ao Gerenciamento e Supervisão (aprovado no CBR-3082/13 de 23/08/13).
Outros Estudos e Consultorias de Apoio ao Gerenciamento e Supervisão (aprovado no CBR-3082/13 de 23/08/13).
4.11 Estudo de concepção da Bacia do rio Botas - Nova Iguaçu | Item inserido na atualização do PA 6.
Projeto básico para Sistema de Esgotamento do Rio Roncador - Magé
4.12 Estudo de concepção da Bacia do rio Botas - Nova Iguaçu | Item inserido na atualização do PA 6.
4.15 Publicidade do PSAM em periódico especializado | Atividade inserida na atualização do PA 5, incluída no projeto de Consultorias para Comunicação Social (Item 1.2). Na atualização do PA 7, o valor desta consultoria foi ampliado para atender todo o período do Programa, sem que seja necessária nova Não Objeção a cada ano, tendo em vista a continuidade e experiência. Conforme orientações do BID, a cada ciclo, a contratada deverá apresentar um Plano de Trabalho para que seja avaliado o desempenho e a necessidade da continuação.
4.20 Certificação dos processos de gestão ambiental da CEDAE - Etapa 1 | Ítem inserido na atualização do PA 5, desmembrado da atividade 2.2 que atenderá à implementação dos TRs para as ETES Barra, Alegria Sarapui, Ilha, Penha, Pavuna e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Sul.
4.23 Programa de Melhoria do laboratório do INEA para análise da qualidade da água | Atividade inserida na atualização do PA 5, incluída no projeto de Fortalecimento das Ações do INEA (Item 1.8)
4.26 Auditoria do PSAM | Método de Aquisição SBQC - (AF200, indicada no PA 07, não refere-se à método de Aquisição do Banco) - CBR 3728/2015
4.28 Avaliação Intermediária | Item com prazo alterado, conforme orientação do BID em missão de 10 a 12/11 - atualização do PA 7.
Projeto básico para Sistema de Esgotamento do Rio Roncador - Magé
5. Consultorias Individuais
5.1 Assessoria ao Coordenador Executivo | O Contrato com o consultor Fidel Lerner foi prorrogado até set-14, aprovado de acordo com CBR-4156/2013 de 18/11/2013.
5.4 Auditoria para análise e apresentação de laudo pericial do Sistema integrado de Gestão | Item inserido na atualização do PA 5.
5.5 Consultoria Individual de Engenharia para Orientação e Avaliações Técnicas à Concepções, Estudos e Projetos de Soluções em Topografia para o PSAM. | Item inserido na atualização do PA 8.
5.6 Consultoria Individual de Engenharia para Orientação e Avaliações Técnicas à Concepções, Estudos e Projetos de Soluções Geotécnicas para o PSAM. | Item inserido na atualização do PA 8.
5.7 Consultoria Individual de Engenharia para Orientação e Avaliações Técnicas à Concepções, Estudos e Projetos de Soluções Mecânicas para o PSAM. | Item inserido na atualização do PA 8.
5.8 Consultoria Individual de Engenharia para Orientação de Fundações e Estruturas. | Item inserido na atualização do PA 8.
5.9 Consultoria Individual de Engenharia Elétrica e Automação EE e Processos. | Item inserido na atualização do PA 8.
5.11 Consultoria para Apoio à Formulação de Novos Modelos Institucionais para o Saneamento Ambiental da Baia de Guanabara | Item inserido na atualização do PA 8.
5.13 Outros Serviços de Consultoria para Sustentabilidade das Politicas Municipais de Saneamento (até 10) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios(até 10)
6. Capacitação
6.1 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas várias seleções de empresas apara atendimento aos diversos municípios, não ultrapassando cada seleção o montnte de US$ 200 mil.
7. Subprojetos