## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3682/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1412 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 24 Jun 2022 - 24 Dec 2023
Executing Agency | SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Goods and Services Total | $ 19,113,731.99
Works Total | $ 40,648,895.55
Consulting Services Total | $ 3,190,849.11
Version | 2022-35
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1412-P6710 | Requalificação Orla Barra - Ondina | Contrato 003/2018 - SUCOP | $ 107,637.37 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 1 | 01 Jan 2017 | 08 Jan 2018
BR-L1412-P6711 | Compra e instalação de mobiliário para o Centro de Atendimento ao Turista | Dispensa de Licitação | $ 0.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 26 Aug 2020 | 26 Aug 2020
BR-L1412-P6712 | Aquisição de mobiliário para a sala de monitoramento - melhoria da segurança pública | Pregão Eletrônico PR-SECULT-559/2020 | $ 0.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Expected | 1 | 11 Mar 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1412-P6713 | Compra e instalação de eletrodomésticos para o Centro de Atendimento ao Turista | RP/PE /DL vários processos | $ 0.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jan 2020 | 01 Jun 2020
BR-L1412-P6714 | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de arquivos deslizantes | Pregão Eletrônico | $ 2,242,472.40 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 20 Mar 2022 | 18 Jun 2022
BR-L1412-P6715 | Aquisição de mesa touch para o Centro de Atendimento ao Turista | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 | $ 3,288.05 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 16 Jun 2020 | 16 Sep 2020
BR-L1412-P6716 | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa | Pregão Eletrônico | $ 0.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled | 1 | 30 Oct 2020 | 30 Jan 2021
BR-L1412-P6717 | Aquisição de 2 (dois) Centro de Atendimento ao Turista móvel | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 | $ 0.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled | 1 | 30 Nov 2020 | 30 Jan 2021
BR-L1412-P6718 | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Av. Sete de Setembro | Contrato 005/2015 | $ 267,335.00 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 01 Jan 2015 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6719 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos | Pregão Eletrônico - processos diversos | $ 0.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jan 2019 | 01 Jan 2019
BR-L1412-P6720 | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 1 | Contrato 001/2018 | $ 69,517.73 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 15 Aug 2017 | 19 Jan 2018
BR-L1412-P6721 | Aquisição de equipamentos para fortalecimento específico na area de planejamento e gestão turística | Pregão Eletrônico - processos diversos | $ 61,427.99 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 30 Jun 2018 | 30 Jun 2018
BR-L1412-P6722 | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Stella Maris / Flamengo / Ipitanga | Contrato 005/2015 | $ 61,419.54 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished |  | 01 Jan 2015 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Consulting do Brasil Consultoria & Inteligência em Negócios Gobernamentais Ltda. ME (A) | BRAZIL | Finished | 23 Aug 2021 | 17 Nov 2021 | 23,918.66
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | GRM Inteligência de Mercado Ltda. EPP (R) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Animaserv Consultoria Empreendedora Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | MMSCALDAFERRI Consultoria e Projetos Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Jacqueline de Souza Freire Pesquisas Eireli EPP (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | GKS Negócios Sustentáveis Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Laize Santana Reis ME (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Painel Pesquisas, Consultoria e Publicidade Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Pollis Pesquisa e Consultoria Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Potencial Inteligência Tecnologia e Informação Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Qualitest Inteligência e Pesquisa Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Res Inexplicata Volans (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6725 | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho (Vila Caramuru) | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID | $ 0.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Cancelled | 1 | 01 Jan 2015 | 01 Jan 2015
BR-L1412-P6726 | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | Contrato 08/2015 | $ 319,256.87 | Consulting Firms | Selección basada en “mejor técnica”- 1 | Contract finished | 1 | 31 Dec 1899 | 17 Dec 2015
BR-L1412-P6727 | Contratação de empresa especializada para produção de kits de materiais para baianas | Pregão Eletrônico | $ 536,672.63 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 18 Apr 2022 | 17 Jul 2022
BR-L1412-P6728 | Serviços de filmagem, edição e fotografia no âmbito do Prodetur |  | $ 43,148.39 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 01 Sep 2021 | 31 Oct 2021
BR-L1412-P6729 | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | Contrato 08/2015 | $ 319,256.87 | Consulting Firms | Selección basada en “mejor técnica”- 1 | Expected |  | 31 Dec 1899 | 17 Dec 2015
BR-L1412-P6730 | Projeto Museológico (Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | Contrato 005/2015 | $ 23,898.10 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished | 1 | 31 Dec 1899 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6731 | Projeto Museológico (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | Contrato 005/2015 | $ 23,472.59 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 31 Dec 1899 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6732 | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 5 |  | $ 16,381.85 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected | 1 | 15 Oct 2021 | 30 Mar 2022
BR-L1412-P6733 | Implantacao das placas de sinalizacao turisticas de Salvador | Pregão Eletrônico | $ 412,730.81 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 21 Mar 2022 | 19 Jun 2022
BR-L1412-P6734 | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled | 1 | 01 Jan 2019 | 01 Jan 2019
BR-L1412-P6735 | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria | Contrato 003/2015 - SEMAN | $ 406,545.60 | Works | Tomada de Preços -1 | Expected | 1 | 01 Jun 2015 | 13 Jul 2015
BR-L1412-P6736 | Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS | Contrato 032/2019 - BR12055 | $ 251,264.04 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract finished | 1 | 30 May 2018 | 08 Oct 2019
BR-L1412-P6737 | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo | Contrato 002/2015 - SEMAN | $ 520,071.75 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 1 | 01 Jan 2015 | 13 Jul 2015
BR-L1412-P6738 | Urbanização do Rio Vermelho | Contrato 008/2015 - SUCOP | $ 16,320,547.15 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 01 Jan 2015 | 24 Mar 2015
BR-L1412-P6739 | Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade do Forte São Diogo | Contrato 001/2021 | $ 4,522.77 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 17 Nov 2020 | 02 Feb 2021
BR-L1412-P6740 | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental | Contrato 016/2020 | $ 123,896.10 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract under execution | 1 | 27 Sep 2019 | 01 Jun 2020 | Consórcio TEMIS – Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ltda - NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda (A) | PORTUGAL | Execution | 01 Jun 2020 | 29 Jul 2022 | 100,807.08
BR-L1412-P6741 | Serviço de apoio a supervisão das obras da Praça Castro Alves |  | $ 84,625.32 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 10 Mar 2022 | 08 Jun 2022
BR-L1412-P6742 | PCCO Av. Sete de Setembro - Censo | Contrato 013/2018 | $ 12,888.61 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished | 1 | 14 Jul 2018 | 13 Aug 2018
BR-L1412-P6743 | Contratacao de servicos para treinamento em produtos turísticos de Salvador de agentes de comercialização em mercados emissores | Contrato 005/2018 | $ 81,013.69 | Non-Consulting Services | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Expected | 1 | 31 Dec 1899 | 06 Apr 2018
BR-L1412-P6744 | Desenvolvimento de plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística | Contrato 024/2020 | $ 139,678.44 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected | 1 | 02 Mar 2020 | 17 Dec 2020
BR-L1412-P6745 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection under a Fixed Budget (FBS) | Cancelled | 1 | 01 Dec 2020 | 29 May 2021
BR-L1412-P6746 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled |  | 31 Dec 1899 | 01 Jan 2020
BR-L1412-P6747 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (Marketing promocional) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection under a Fixed Budget (FBS) | Cancelled | 1 | 01 Dec 2020 | 29 Oct 2021
BR-L1412-P6748 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistematização de experiências e roteiros turísticos do Plano TEA. |  | $ 179,829.52 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 11 Dec 2020 | 30 Sep 2021
BR-L1412-P6749 | Avaliação ambiental estratégica(AAE) |  | $ 125,894.62 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Contract finished | 1 | 31 Dec 1899 | 24 Apr 2015
BR-L1412-P6750 | Realizar nas três áreas turísticas do programa, campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários | Concorrência Pública | $ 0.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Cancelled |  | 30 Jan 2021 | 30 Mar 2021
BR-L1412-P6751 | Avaliação de Impacto Econômico - Avaliação Ex-Post |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Expected |  | 05 Sep 2022 | 02 Jan 2023
BR-L1412-P6752 | Contratar Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled |  | 30 Mar 2021 | 26 Sep 2021
BR-L1412-P6753 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação e desenvolvimento de plataforma educacional (online e presencial) de capacitação e mentoria, com conteúdo digital e físico, organizada por trilhas de aprendizagem | Contrato 025/2020 BR 12144 | $ 343,364.23 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract under execution |  | 17 Apr 2020 | 06 Apr 2021 | Consórcio Getin Aceleradora - Gestão Empresarial, Tecnologia e Inovação Ltda. / IRIS - Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (A) | BRAZIL | Execution | 06 Apr 2021 | 06 Oct 2022 | 336,315.06
BR-L1412-P6754 | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro | Contrato 003/2019 | $ 185,290.58 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished |  | 27 Dec 2017 | 03 Apr 2019
BR-L1412-P6755 | Projeto e implantação da Casa da História | Contrato 011/2021 | $ 3,225,317.92 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 15 Aug 2020 | 14 Jul 2021 | Consórcio Magnetoscópio/ Cria Rumo Consultoria/ Arandas Marketing (A) | BRAZIL | Execution | 14 Jul 2021 | 14 Aug 2022 | 3,508,125.82
BR-L1412-P6755 | Projeto e implantação da Casa da História | Contrato 011/2021 | $ 3,225,317.92 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 15 Aug 2020 | 14 Jul 2021 | Consórcio Ágora Projetos e Consultorias Ltda/ M32 Criações Digitais Ltda./Etherea Consultoria Ltda. (Tecnomuseu) (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6756 | Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador | Contrato 035/2019 - BR12054 | $ 166,881.30 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished | 1 | 17 Oct 2017 | 29 Oct 2019
BR-L1412-P6757 | Avaliação de Impacto Econômico - Linha de Base |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled |  | 30 Oct 2020 | 30 Apr 2021
BR-L1412-P6758 | Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra | Contrato 014/2018 - BRB-3825 | $ 5,181,992.28 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 21 Apr 2018 | 13 Sep 2018
BR-L1412-P6759 | Elaboração de planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Cancelled |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1412-P6760 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de relações públicas e organização de grandes eventos, com experiência internacional comprovada, para divulgar todas as ações do Plano TEA de Salvador. |  | $ 1,757,160.79 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected | 1 | 23 Sep 2020 | 05 Nov 2021
BR-L1412-P6761 | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo |  | $ 292,035.33 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 09 Jun 2021 | 01 May 2022
BR-L1412-P6762 | Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra, Paisagismo e Irrigação | Contrato 007/2020 | $ 8,455,742.05 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 27 Sep 2019 | 04 May 2020
BR-L1412-P6763 | Contratação do projeto museográfico da Casa da História |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled |  | 31 Dec 1899 | 31 Dec 1899
BR-L1412-P6764 | Implantação da sala de monitoramento - Obra | Contrato 020/2020 | $ 111,243.38 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 13 May 2020 | 09 Oct 2020
BR-L1412-P6765 | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma online e realização de rodadas de negócios voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. | Contrato 027/2020 BRB687/2021 | $ 314,526.84 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 05 May 2020 | 16 Mar 2021 | Consórcio Getin / IRIS /Topos /IEL (A) | BRAZIL | Pending Signature | 09 Apr 2021 | 16 Aug 2022 | 308,069.70
BR-L1412-P6765 | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma online e realização de rodadas de negócios voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. | Contrato 027/2020 BRB687/2021 | $ 314,526.84 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 05 May 2020 | 16 Mar 2021 | Consórcio IMCW Europe/ LHS Associados S/C (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6767 | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista | Contrato 015/2020 | $ 61,117.16 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 18 Dec 2019 | 31 Jul 2020
BR-L1412-P6768 | Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal | Contrato 031/2019 - BRB3962 | $ 338,136.04 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 29 Jun 2019 | 14 Oct 2019
BR-L1412-P6769 | Construção e restauração da Casa da História de Salvador | Contrato 030/2019 -BRB3963 | $ 8,595,897.77 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 05 Apr 2019 | 21 Oct 2019
BR-L1412-P6770 | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 2, 3 e 4 | Contrato 002/2019 | $ 80,784.93 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 15 Dec 2018 | 14 Feb 2019
BR-L1412-P6771 | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa | Contrato 003/2018 | $ 100,746.80 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 13 Jun 2017 | 05 Mar 2018
BR-L1412-P6772 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro Civil | Contrato 009/2019 | $ 179,445.71 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished |  | 24 Apr 2019 | 23 May 2019
BR-L1412-P6773 | Serviço de apoio a supervisão da obra de urbanização na orla atlântica norte - praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga | Contrato 008/2020 PRISM BRB 4017 | $ 516,513.24 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 29 Nov 2019 | 04 May 2020
BR-L1412-P6774 | Implantação do Arquivo Público - Restauração do acervo | Contrato 007/2021 | $ 1,695,310.13 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 24 Dec 2020 | 05 May 2021
BR-L1412-P6775 | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 1 | Contrato 002/2020 | $ 14,885.76 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract finished |  | 02 Dec 2019 | 07 Jan 2020
BR-L1412-P6776 | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 2 | Contrato 001/2020 | $ 58,795.17 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 19 Mar 2020 | 25 Jun 2020
BR-L1412-P6777 | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. | Contrato 17/2018 BR 11970 | $ 310,028.51 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Expected | 1 | 21 Apr 2018 | 26 Sep 2018
BR-L1412-P6778 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) | Contrato 012/2019 | $ 139,449.52 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution |  | 24 Apr 2019 | 26 May 2019
BR-L1412-P6779 | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais | Contrato 028/2020 | $ 58,729.95 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 06 Nov 2020 | 05 Dec 2020
BR-L1412-P6780 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 2 | Contrato 015/2019 | $ 28,048.54 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 07 May 2019 | 10 Jun 2019
BR-L1412-P6781 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social | Contrato 010/2019 | $ 146,152.72 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution |  | 25 Apr 2019 | 23 May 2019
BR-L1412-P6782 | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais | Contrato 033/2019 | $ 41,611.55 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 06 Sep 2019 | 15 Oct 2019
BR-L1412-P6783 | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 1 | Contrato 019/2018 | $ 26,648.99 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 13 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P6784 | Consultor Individual para elaboração do diagnóstico da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto | Contrato 018/2020 | $ 37,446.94 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 16 Jun 2020 | 26 Aug 2020
BR-L1412-P6785 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro, Contador | Contrato 011/2019 | $ 159,307.16 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution |  | 24 Apr 2019 | 24 May 2019
BR-L1412-P6786 | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador | Contrato 022/2020 | $ 6,518.62 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 20 Aug 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1412-P6787 | Consultor Individual Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 3 | Contrato 038/2019 | $ 74,992.61 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 31 Oct 2019 | 10 Dec 2019 | Welder Wander Arredondo Bandeira Lopes (A) | BRAZIL | Pending Signature | 09 Dec 2019 | 09 Mar 2022 | 49,801.62
BR-L1412-P6788 | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 2 | Contrato 018/20218 | $ 18,526.74 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 13 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P6789 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos | Contrato 037/2019 | $ 49,810.68 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Sep 2019 | 01 Dec 2019
BR-L1412-P6790 | Consultor Individual - Assistente Sênior em Marketing e Sistemas de Inteligência para apoiar tecnicamente a Unidade Coordenadora do Programa (UCP) nas ações relacionadas à Comercialização Turística com foco na cidade de Salvador |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021
BR-L1412-P6791 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Orçamentário | Contrato 025/2019 | $ 119,076.01 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Jul 2019 | 04 Sep 2019
BR-L1412-P6792 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência | Contrato 027/2019 | $ 129,578.82 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 03 May 2019 | 13 Sep 2019
BR-L1412-P6793 | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador | Contrato 004/2019 | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 31 Dec 1899 | 08 Apr 2019
BR-L1412-P6794 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Planejamento e Monitoramento | Contrato 021/2020 | $ 57,253.58 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 04 Mar 2020 | 06 Oct 2020
BR-L1412-P6795 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições | Contrato 008/2018 | $ 37,800.64 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6796 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 1 | Contrato 009/2018 | $ 54,016.34 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6797 | PCCO Av. Sete de Setembro - Sociólogo | Contrato 020/2018 | $ 31,234.32 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 18 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P6798 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social -- Stella Maris, Flamengo e Ipitanga 2 | Contrato 010/2020 | $ 19,895.96 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 05 Mar 2019 | 25 Jun 2020
BR-L1412-P6799 | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 3 | Contrato 003/2020 | $ 14,163.49 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 26 Oct 2019 | 01 Feb 2020
BR-L1412-P6800 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Licitações e Contratos | Contrato 017/2019 | $ 86,379.73 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 18 May 2019 | 04 Jul 2019
BR-L1412-P6801 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento | Contrato 016/2019 | $ 30,777.52 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 08 Feb 2019 | 10 Jun 2019
BR-L1412-P6803 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social 1 | Contrato 007/2018 | $ 34,743.57 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6804 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência | Contrato 026/2019 | $ 73,922.26 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 03 May 2019 | 12 Sep 2019
BR-L1412-P6805 | Avaliação intermediária do Programa | Contrato 013/2020 | $ 11,108.45 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 01 Jan 1900 | 05 Jun 2020
BR-L1412-P6806 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Assistente de Coordenação | Contrato 018/2019 | $ 127,969.32 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 04 May 2019 | 04 Jul 2019
BR-L1412-P6807 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento | Seleção fracassada | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled |  | 23 Jun 2020 | 23 Jun 2020
BR-L1412-P6808 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Capacitação e Certificação | Contrato 006/2019 | $ 155,131.18 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 24 Jan 2019 | 02 May 2019
BR-L1412-P6809 | Avaliação Final do programa |  | $ 16,635.08 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 02 Feb 2023 | 02 Mar 2023
BR-L1412-P6810 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental | Contrato 005/20019 | $ 96,771.11 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 26 Feb 2019 | 02 May 2019
BR-L1412-P6811 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras 2 | Contrato 007/2019 | $ 86,379.73 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 27 Feb 2019 | 17 May 2019
BR-L1412-P6812 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 1 | Contrato 010/2018 | $ 45,428.69 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6813 | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 3 | Contrato 008/2021 | $ 16,764.38 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 20 Mar 2021 | 31 May 2021
BR-L1412-P6814 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Ambiental | Contrato 006/2021 | $ 34,162.44 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 10 Mar 2021 | 14 Apr 2021
BR-L1412-P6815 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 3 | Contrato 009/2020 | $ 81,123.19 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 20 Feb 2020 | 21 Mar 2020
BR-L1412-P19913 | Execução de Obra de requalificação da Praça Castro Alves |  | $ 462,989.14 | Works | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 10 Mar 2022 | 08 Jun 2022
BR-L1412-P26274 | Aquisição de mobiliário para Implantação do Arquivo Público, sala de monitoramento e fortalecimento institucional |  | $ 257,880.82 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 14 Mar 2022 | 12 Jul 2022
BR-L1412-P26275 | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de equipamentos |  | $ 513,749.30 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 12 Apr 2022 | 11 Jul 2022
BR-L1412-P26276 | Aquisição de kit praia |  | $ 300,678.81 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 07 Mar 2022 | 05 Jun 2022
BR-L1412-P26277 | Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística |  | $ 2,920,110.00 | Goods | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 24 Nov 2020 | 30 Aug 2021
BR-L1412-P26278 | Aquisição de eco barreiras para implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 40,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 11 Dec 2021 | 10 Apr 2022
BR-L1412-P26279 | Contratação de empresa para implementar um Horto de Restinga para implementação das agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 89,445.44 | Works | National Competive Bidding | Expected | 1 | 20 Mar 2022 | 19 May 2022
BR-L1412-P26280 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Cancelled | 1 | 19 Nov 2021 | 30 Jan 2022
BR-L1412-P26281 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (Marketing promocional) |  | $ 1,200,036.85 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 01 Dec 2021 | 02 Mar 2022
BR-L1412-P26282 | Supervisão Casa da História e Arquivo Público | Contrato 014/2021 | $ 203,680.95 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | UFC Engenharia Ltda. (A) | BRAZIL | Execution | 01 Sep 2021 | 01 Jan 2023 | 201,574.24
BR-L1412-P26283 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Capacitação Unidade Coordenadora do Programa |  | $ 1,885.83 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 05 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P26284 | Desenvolvimento de material e capacitação dos Programa CAPACITA e Quali SSA | Contrato 012/2020 | $ 483,938.84 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Contract under execution | 1 | 04 Feb 2020 | 05 May 2020
BR-L1412-P26285 | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  | $ 110,268.81 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Process ongoing | 1 | 02 Sep 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1412-P26286 | Desenho do Programa QUALI SSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | Contrato 004/2021 | $ 576,374.90 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract under execution | 1 | 04 Feb 2020 | 10 Mar 2021
BR-L1412-P26287 | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  | $ 35,778.23 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 10 Mar 2022 | 10 Apr 2022
BR-L1412-P26288 | Contratação de serviços de consultoria para realização de pesquisa de avaliação ex-post quali-quantitativa do PCCO (Av. Sete) |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Process ongoing | 1 | 16 Oct 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1412-P26894 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em TIC |  | $ 22,176.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Sep 2021 | 04 Oct 2021 | Vagner Oliveira Pimentel Pereira (A) | BRAZIL | Execution | 24 Feb 2022 | 24 Mar 2023 | 19,563.32
BR-L1412-P26895 | Consultor Individual - Assistente Assistente de Coordenação II | Contrato 010/2021 | $ 30,447.30 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 May 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1412-P26896 | Consultor Individual par apoiar a UCP na formação e montagem do acervo de ações realizadas pelo Programa |  | $ 21,037.80 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Sep 2021 | 10 Oct 2022
BR-L1412-P26897 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos |  | $ 37,728.97 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 13 Sep 2021 | 11 Oct 2021 | Adriana Pacheco dos Santos Caldas (A) | BRAZIL | Execution | 01 Dec 2021 | 30 Dec 2022 | 32,490.87
BR-L1412-P26898 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Obras, Engenheiro civil | Contrato 015/2021 | $ 37,728.97 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 31 Jul 2021 | 31 Aug 2021
BR-L1412-P26899 | Consultor Individual - Sociológo |  | $ 15,320.79 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution |  | 03 Aug 2021 | 02 Sep 2021 | Janaína Almeida Santos Rios (A) | BRAZIL | Execution | 08 Sep 2021 | 08 Aug 2022 | 12,516.99
BR-L1412-P26900 | Consultor Individual - Engenheiro |  | $ 81,568.28 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution |  | 03 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1412-P26901 | Urbanização Orla Itapuã | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID | $ 0.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | Cancelled |  | 01 Jan 2014 | 26 May 2014
BR-L1412-P26902 | Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística |  | $ 3,039,930.12 | Goods | National Competive Bidding | Expected |  | 21 Mar 2022 | 19 Jul 2022
BR-L1412-P29090 | Ações educativas e de conservação ambiental (Contração do Projeto Tamar) |  | $ 42,506.36 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contract under execution |  | 15 Sep 2021 | 01 Dec 2021 | Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (A) | BRAZIL | Execution | 04 Feb 2022 | 04 Nov 2022 | 36,414.43
BR-L1412-P29091 | Aquisição de equipamentos de informática para a SECULT |  | $ 15,619.60 | Goods | Pregao | Expected | 4 | 17 Sep 2021 | 10 Mar 2022
BR-L1412-P29092 | Plano de Desenvolvimento do Turismo Subaquático da cidade de Salvador |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Caio Andrade de Oliveira (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29092 | Plano de Desenvolvimento do Turismo Subaquático da cidade de Salvador |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Rodrigo de Oliveira Torres (A) | BRAZIL | Execution | 04 Feb 2022 | 04 Dec 2022 | 32,105.67
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 47,770.48 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Franz Rangel da Silva (A) | BRAZIL | Pending Signature | 24 Mar 2022 | 24 Oct 2022 | 44.83
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 47,770.48 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Durval Curvelo de Almeida Filho (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 47,770.48 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Roberto Munozs Ventin (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 47,770.48 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Tiago Leite Carneiro (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 47,770.48 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Edmundo Novaes Borges (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Camila Farias (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Joaquim Neto (A) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Luis Sérgio Nascimento (A) | BRAZIL | Execution | 20 Dec 2021 | 17 Nov 2023 | 17,064.34
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Mônica Perez (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Manuel Bandeira (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Marcelo Fraguas (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29375 | Aquisição de eco barreiras para implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 28,050.09 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 21 Mar 2022 | 19 Jun 2022
BR-L1412-P29376 | Elaboração de Plano de Manejo dos Parques Marinhos |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing |  | 10 Dec 2021 | 08 Jun 2022
BR-L1412-P29377 | Consultor Individual para apoio às ações do Núcleo de Ações Turísticas |  | $ 25,280.64 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 25 Feb 2022 | 30 Mar 2022
BR-L1412-P29378 | Aquisição de equipamentos para Fortalecimento Institucional |  | $ 339,892.67 | Goods | Pregao | Expected |  | 09 Apr 2022 | 18 Jul 2022
BR-L1412-P29379 | Aquisição de equipamentos de laboratório para Implantação do Arquivo Público |  | $ 41,937.28 | Goods | Pregao | Expected |  | 02 Apr 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1412-P29380 | Aquisição de mobiliário especial para Implantação do Arquivo Público |  | $ 286,225.40 | Goods | Pregao | Expected |  | 19 Apr 2022 | 18 Jul 2022
BR-L1412-P29381 | Implantação do Centro de Atendimento ao Turista - CAT Praça Cairu |  | $ 41,937.27 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 04 Feb 2022 | 04 Jun 2022
BR-L1412-P29382 | Aquisição de Plataforma Flutuante Modular |  | $ 0.00 | Goods | National Competive Bidding | Expected |  | 01 Jan 0001 | 01 Jan 0001
BR-L1412-P29383 | Aquisição de Plataforma Flutuante Modular |  | $ 0.00 | Goods | National Competive Bidding | Cancelled |  | 04 Feb 2022 | 04 Jun 2022
BR-L1412-P29384 | Aquisição de mesa touch para o Centro de Atendimento ao Turista - CAT Praça de Cairu |  | $ 11,261.28 | Goods | Pregao | Expected |  | 14 Apr 2022 | 11 Jul 2022
BR-L1412-P30037 | Consultor Individual (CI) para apoiar a Unidade Coordenadora do Programa - Especialista em Certificação e Capacitação |  | $ 51,098.61 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution |  | 30 Nov 2021 | 30 Dec 2021 | Jose Wagner Sancho Fernandes (A) | BRAZIL | Execution | 20 Dec 2021 | 17 Feb 2023 | 41,765.48
BR-L1412-P38814 | Consultor Individual (CI), Arquiteto, para assistência técnica, acompanhamento e implementação da obra da Casa da História e Arquivo Público e da obra requalificação da Orla Marítima de Salvador, dos trechos Stella Maris/Flamengo/Praia de Ipitanga |  | $ 31,079.46 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution | 1 | 01 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | Welder Wander Arredondo Bandeira Lopes (A) | BRAZIL | Execution | 18 Feb 2022 | 17 Dec 2022 | 28,119.15
BR-L1412-P43485 | Contratação de empresa para instalação de piso tátil na orla do Rio Vermelho |  | $ 53,667.26 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Expected | 1 | 22 Jun 2022 | 06 Jul 2022
BR-L1412-P43707 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental |  | $ 22,288.15 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 02 Mar 2022 | 03 May 2022
BR-L1412-P43708 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Ambiental |  | $ 22,130.23 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 30 Mar 2022 | 15 Jun 2022
BR-L1412-P43709 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social |  | $ 22,111.04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 17 May 2022 | 24 Jun 2022
BR-L1412-P43710 | Avaliação de Impacto Econômico - Avaliação Ex-Post |  | $ 53,667.27 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 02 Dec 2022 | 03 Jan 2023
BR-L1412-P43711 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro |  | $ 15,392.13 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 30 Mar 2022 | 03 May 2023
BR-L1412-P43712 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro |  | $ 28,902.59 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 02 May 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1412-P43713 | Consultor Individual Assistente de Coordenação |  | $ 22,195.35 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 06 Jun 2022 | 04 Jul 2022
BR-L1412-P43714 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  | $ 22,033.61 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 02 Mar 2022 | 01 Apr 2022
BR-L1412-P43715 | Consultor Individual Assistente de Coordenação II |  | $ 10,196.06 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 02 May 2022 | 20 May 2022
BR-L1412-P43716 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência |  | $ 10,474.78 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 25 May 2022 | 13 Jul 2022
BR-L1412-P43717 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência |  | $ 10,294.10 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 03 May 2022 | 12 Jul 2022
BR-L1412-P43718 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) |  | $ 10,294.10 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 03 May 2022 | 06 Jun 2022
BR-L1412-P50071 | Aquisição de televisores, em atendimento à implementação do Plano de Fortalecimento Institucional e Arquivo Público Municipal |  | $ 24,640.90 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50072 | Locação de espaço físico para instalação do Escritório Socioambiental |  | $ 3,983.61 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 15 Apr 2022 | 10 May 2022
BR-L1412-P50073 | Aquisição de fardamentos (coletes), bonés e doleiras para os permissionários das praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga |  | $ 4,523.93 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50074 | Aquisição de equipamentos para Iluminação Cênica e Audiovisual para requalificação técnica e tecnológica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 1,543,976.09 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50075 | Aquisição de Vestimenta cênica e Revestimento do piso (linóleo) para requalificação técnica e tecnológica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 131,949.60 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50076 | Aquisição de Estruturas removíveis para palco e Arquibancadas retráteis para requalificação técnica e tecnológica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 324,400.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50077 | Aquisição de Equipamentos de Refrigeração para requalificação técnica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 40,236.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50078 | Aquisição de Mobiliário (Hard Cases) para requalificação técnica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 102,645.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P52061 | Aquisição e instalação de Ar condicionado no 4º e 8º pavimento do Arquivo Público Municipal |  | $ 240,061.93 | Works | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 30 May 2022 | 15 Jun 2022
BR-L1412-P52062 | contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Segurança Eletrônica de Circuito Fechado de TV |  | $ 67,232.60 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 30 May 2022 | 20 Jul 2022
BR-L1412-P60251 | Consultor Individual Assistente de Coordenação II |  | $ 31,736.67 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Jun 2022 | 25 Jul 2022
BR-L1412-P60252 | Contratação de consultor individual para apoio a UCP, Assistente em Licitacoes e Contratos II |  | $ 27,769.59 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected | 1 | 30 Jun 2022 | 25 Jul 2022
BR-L1412-P60253 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Sociólogo |  | $ 18,271.67 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing | 1 | 15 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1412-P60254 | Aquisição de Equipamentos de TIC para atendimento à implementação do PLano de Fortalecimento Institucional e Arquivo Publico Municipal |  | $ 121,656.76 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 15 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1412-P62068 | Aquisição de Mobiliário Especial (Mobiliário de Designers) para implantação do Arquivo Público Municipal de Salvador |  | $ 184,369.81 | Goods | Pregao | Expected |  | 20 Jul 2022 | 15 Sep 2022
BR-L1412-P62069 | Aquisição de Mobiliário Especial (Espaço Infantil) para implantação do Arquivo Público Municipal de Salvador |  | $ 9,802.60 | Goods | Pregao | Expected |  | 20 Jul 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1412-P62070 | Aquisição de Acessórios para implantação do Arquivo Público Municipal de Salvador |  | $ 43,566.28 | Goods | Pregao | Expected |  | 20 Jul 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1412-P64106 | Aquisição de eco barreiras para implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 43,333.33 | Goods | Pregao | Expected |  | 20 Jul 2022 | 15 Aug 2022